## 签认跟踪
G15 会前签认跟踪表
编制日期 2026-09-24｜状态快照 2026-09-23 只读审计｜距 G15（2026-10-13）公式倒计时见 F2｜签认后由责任人回写权威台账，本表不替代审批
门禁 / 目标 | G15 数据治理与旧系统迁移策略确认（MG-00） |  |  | 2026-10-13
签认项ID | 签认事项 | 类别 | 责任角色 | 最迟日期 | 剩余天数 | 当前状态 | 证据缺口 / 签认条件 | 合格证据位置 | 签认日期 | 备注
SIG-01 | D-001 CA、电子文档、BI 产品选型 | 项目级决策 | 项目指导委员会 | 2026-09-25 |  | 待决策 | POC 量化结论与联合评审需完成；安全合规一票淘汰规则需确认（应对 RA-001 同日到期） | POC 评分表、联合评审记录、选型建议；待决策事项台账 D-001
SIG-02 | 人工成本预算基线口径确认 | 基线签认 | 项目集经理 | 2026-10-13 |  | 待确认 | 确认计划人天唯一来源为《月度投入明细》：5,433 人天 / 769.77 万元 / 均价 1,416.84 元（G15 会前完成） | 人工成本预算、月度投入明细、成本总览（05 成本工作簿） |  | 最迟日期取 G15 会期
SIG-03 | D-003 项目预算与采购路径 | 项目级决策 | 项目发起人 | 2026-10-08 |  | 待决策 | 外部产品与 30 人团队投入需批准基线；人工预算 5,210 人天 / 744.30 万元并入签认 | 分项验收与付款绑定可验证交付物方案；待决策事项台账 D-003
SIG-04 | D-002 一期范围与 P0 需求基线 | 项目级决策 | 业务负责人/项目发起人 | 2026-10-09 |  | 待决策 | P0 追踪覆盖率当前 0%，应设为基线批准前置条件 | 一期范围边界与验收标准；待决策事项台账 D-002
SIG-05 | RSK-007 历史合同数据质量/迁移范围失控应对 | 风险应对 | 产品经理 | 2026-10-13 |  | 待处理 | 应对四步：访谈清零 48 项核查 → HIS-01—04 历史范围决策 → 对账规则签收 → 降级评估 | G15-未决事项处置建议包 RSK-007 节；风险登记册 RSK-007
SIG-06 | MG-00 G15 迁移策略确认（门禁结论） | 门禁结论 | 项目经理 | 2026-10-13 |  | 进入条件未满足 | 来源系统盘点 0/6、历史范围 0/4、核查 0/48；以当前材料直接评审将落入“不通过/延期”档 | 六条线索盘点与 CHK-01—05 自检；迁移工作簿“门禁与演练” |  | 未收到签署不更新“已通过”
SIG-07 | D-004 2026-10-20 正式启动决策 | 项目级决策 | 项目指导委员会 | 2026-10-16 |  | 待决策 | 启动门禁必过项需在 10-16 前全部关闭；例外须有书面批准和补救方案 | 门禁关闭证据清单；待决策事项台账 D-004
Formulas:
剩余天数 = IF([最迟日期]="","",[最迟日期]-TODAY())

## 会前材料
G15 会前材料包销项（对应行动单 1—6）
材料合格后方可支撑对应签认项；唯一录入位置为迁移工作簿，本表只跟踪进度。
# | 材料 | 责任角色 | 唯一录入位置 | 当前状态（09-23 快照） | 主要缺口 | 关联签认
1 | 来源系统盘点 | 产品经理/源系统负责人 | 迁移工作簿“来源系统盘点” | 6 行全部待盘点 | SRC-01—06 无一核实；不得公布“系统总数” | SIG-05、SIG-06
2 | 对象规模与口径 | 各源系统数据责任人 | “来源系统盘点”“对象范围盘点” | 9 个对象全部空白 | 规模全未知；保持空白不填 0、不跨系统求和 | SIG-05、SIG-06
3 | 历史处置建议（HIS-01—04） | 业务负责人 | “对象范围盘点”批准处置列 | 全部待盘点 | 在办/有效/终止/归档四项决策未回答 | SIG-05、SIG-06
4 | 抽取与恢复可行性 | 技术经理 | “迁移策略”“字段映射” | 方案草案待审（D4） | 技术可行性未验证；RBK-002 决策时限/RTO/RPO 为未演练目标 | SIG-06
5 | 对账规则签收 | 业务/财务/档案/安全负责人 | “对账与验收规则”，执行结果入质量台账 | 规则草案待审（D5），验证 0/6 | 阈值与签收人待确认；无签收则规则仍为草案 | SIG-05、SIG-06
6 | 责任矩阵与门禁衔接 | 项目经理/项目集经理 | “责任矩阵”“门禁与演练” | 角色已列、实名待指定（D2/D6） | 阶段日期链无冲突，但进入/退出条件需 G15 确认 | SIG-06、SIG-07

## 使用说明
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目经理、项目集经理、各签认责任人
更新频率 | 每日会前检查；任一签认状态变化即时更新
版本日期 | 2026-09-24
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区（当前状态、签认日期、备注）；红色底纹=剩余天数已为负
数据来源 | 签认项与缺口取自 G15-会前材料包清单与缺口对照、G15-未决事项处置建议包（2026-09-23 只读快照）
联动规则 | 剩余天数=最迟日期-TODAY()，打开自动重算；状态下拉：待决策/待确认/待处理/进行中/已签认/不适用
边界说明 | 本表为会前工作底稿：签认结论由责任人回写权威台账（待决策事项/风险登记册/迁移门禁/成本基线）后生效，本表不替代审批
对照文件 | G15-会前材料包清单与缺口对照-20260923.md；G15-未决事项处置建议包-20260923.md