## 使用说明
问题与变更管理使用说明
统一管理已发生问题、变更申请和待决策事项，形成闭环证据。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目经理、问题责任人、变更控制委员会、PMO和决策人
更新频率 | 每周例行检查；问题、变更或决策状态变化时即时更新。
版本日期 | 2026-09-18
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 登记已发生问题并明确责任人与目标解决日期
2 | 跟踪根因、处置行动、验证结果和关闭证据
3 | 提交变更申请并完成范围、工期和成本影响评估
4 | 按权限完成变更审批并同步更新项目基线
5 | 将需管理层裁决事项纳入待决策清单并闭环
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 问题台账 | 管理已发生问题、处置过程和关闭证据。
2 | 变更台账 | 记录变更申请、影响评估、审批和实施闭环。
3 | 待决策事项 | 跟踪需管理层裁决的事项和决策结果。
4 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。

## 问题台账
项目问题台账
编号 | 类型 | 风险/问题描述 | 等级 | 影响范围 | 责任人 | 应对措施 | 计划关闭 | 实际关闭 | 触发条件/根因 | 状态 | 剩余天数 | 是否逾期 | 跟踪记录
G10 | 启动门禁 | CA、电子文档、BI产品POC与选型未按期完成：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 采购与供应商 | 技术经理 | 完成POC评分、联合评审并提交选型建议 | 2026-09-25 |  | 9月22日前仍有P0候选产品未完成评分 | 待确认 | 9 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-001
G09 | 启动门禁 | 总体技术架构基线未通过评审：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 技术与架构 | 技术经理 | 关闭架构评审意见并发布基线 | 2026-09-30 |  | 9月25日前仍存在未关闭的架构重大意见 | 待确认 | 14 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-002
G19 | 启动门禁 | 外部系统接口边界与联调窗口不明确：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 接口与外部依赖 | 项目经理 | 确认接口责任人、清单和联调窗口 | 2026-10-16 |  | 任一核心外部系统未确认接口人和可用窗口 | 待确认 | 30 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-003
G16 | 启动门禁 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 安全与合规 | 技术经理 | 完成安全合规清单会签并纳入架构与验收 | 2026-10-13 |  | 10月10日前安全合规清单仍未会签 | 待确认 | 27 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-004
G08 | 启动门禁 | 30人团队未按阶段计划到位：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 资源与关键人员 | 项目集经理 | 落实30人分阶段到位和关键岗位备份 | 2026-10-10 |  | 10月10日前到位率低于90%或关键岗位空缺 | 待确认 | 24 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-005
G03/G11 | 启动门禁 | 一期范围与需求基线未确认：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 业务与需求 | 产品经理 | 确认一期范围、优先级和验收标准 | 2026-10-11 |  | 高优先级需求无业务责任人或验收标准 | 待确认 | 25 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-006
G15 | 启动门禁 | 历史合同数据质量不足或迁移范围失控：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 数据与迁移 | 产品经理 | 完成数据责任、清洗与迁移核对方案 | 2026-10-13 |  | 抽样数据合格率低于95%或字段映射未确认 | 待确认 | 27 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-007
G14 | 启动门禁 | 外部产品采购与合同条款不能支撑项目计划：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 采购与供应商 | 项目集经理 | 锁定采购路径、SOW和关键合同条款 | 2026-10-12 |  | 10月5日前采购路径或关键条款未确认 | 待确认 | 26 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-008
G01/G19/G20 | 启动门禁 | 项目章程和整体管理计划未正式批准：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 相关方与决策 | 项目集经理 | 完成章程、整体管理计划和启动门禁批准 | 2026-10-16 |  | 10月12日前仍未进入批准流程 | 待确认 | 30 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-009
G17 | 启动门禁 | 开发测试环境和配置管理未就绪：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 部署与上线 | 配置人员 | 完成环境、权限、代码库和流水线检查 | 2026-10-14 |  | 环境冒烟测试失败或关键账号未开通 | 待确认 | 28 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-010
G05 | 启动门禁 | 预算与成本控制口径未批准：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 合同与成本 | 项目集经理 | 批准预算基线及成本控制口径 | 2026-10-08 |  | 10月8日前预算基线仍未批准 | 待确认 | 22 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-011
G07 | 启动门禁 | 关键相关方对目标、范围和职责认知不一致：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 相关方与决策 | 项目经理 | 完成关键相关方访谈、策略和沟通确认 | 2026-10-09 |  | 高权力相关方未确认沟通与决策安排 | 待确认 | 23 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-012

## 变更台账
项目变更台账
变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 变更原因 | 优先级 | 审批状态 | 范围影响 | 工期影响(天) | 成本影响 | 评估人 | 批准人 | 实施日期 | 关闭说明

## 待决策事项
待决策事项
记录超出项目团队权限、需要管理层或业务方明确取舍的事项。黄色单元格需要人工维护。
决策ID | 提出日期 | 决策主题 | 背景与现状 | 可选方案 | 建议方案 | 决策人 | 需要日期 | 当前状态 | 逾期天数 | 影响范围 | 决策结果 | 关闭日期
D-001 | 2026-09-16 | CA、电子文档、BI产品选型 | POC需形成量化结论并兼顾安全、集成和成本 | 单一入围；分产品入围；补充POC | 按产品类别择优入围，安全合规不通过即淘汰 | 项目指导委员会 | 2026-09-25 | 待决策 | 9 | 技术、采购、成本
D-002 | 2026-09-16 | 一期范围与P0需求基线 | 正式启动前需明确边界和验收标准 | 一次性全量；P0优先分阶段 | 以P0业务闭环为一期基线，P1/P2进入后续版本 | 业务负责人/项目发起人 | 2026-10-09 | 待决策 | 23 | 范围、进度、验收
D-003 | 2026-09-16 | 项目预算与采购路径 | 外部产品和30人团队投入需有批准基线 | 统一采购；分项采购；框架协议 | 按产品分项验收，付款绑定可验证交付物 | 项目发起人 | 2026-10-08 | 待决策 | 22 | 成本、合同、进度
D-004 | 2026-09-16 | 2026年10月20日正式启动决策 | 启动门禁必过项需在10月16日前确认 | 通过；有条件通过；不通过 | 必过项全部关闭后通过；例外须有书面批准和补救期限 | 项目指导委员会 | 2026-10-16 | 待决策 | 30 | 整体项目

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 06
生成日期 | 2026-09-18
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db