## 使用说明
使用说明
本文件是 G15 评审草案；人工结论以批准记录为准，不据此自动修改原台账。
主题 | 使用规则 | 权威位置 | 下游/核对
更新顺序 | 先盘点来源系统及数据量，再决定历史范围、责任、字段映射、质量规则和门禁 | 本文件的盘点与决策栏 | G15 评审后再更新正式基线
当前业务事实 | 09_上线移交与运营中的 MIG-001—MIG-006 仍为既有执行台账；本文件新增对象是待评审建议 | 09 数据迁移与核验 | 禁止把两处均当作正式录入点
唯一入口目标 | 迁移策略获批准后，以本文件对象ID、映射ID、规则ID、门禁ID为规划主键；由负责人决定正式发布与同步方式 | 本文件 | 07 质量验收、09 上线切换和 02 总控只读取批准结果
范围变化 | 新增或删减对象、历史范围、停写窗口须评估工期、资源、成本和风险，并走变更审批 | 业务负责人/项目经理 | 同步 RSK-007、RDY-005、MS015
未知数据 | 源系统数量、数据规模、历史年限、实名责任人尚无批准依据，留空或写“待盘点/待确认” | 源系统与业务数据负责人 | 不得填零或视为已完成
来源盘点 | 来源系统盘点中的六行是 MIG 台账的来源文字，不是六套独立系统。实盘系统名称、数量、数据量与历史边界由源系统和业务责任人确认 | 来源系统盘点 | 批准后回填对象范围盘点，不凭斜杠估算数量
任务分解 | MW 任务是候选工作包；T087 的 5 月 13—14 日为演练，MIG 的 5 月 17—20 日是计划执行日，CUT-005 的 5 月 29—30 日为生产切换。核实阶段衔接与资源后再纳入总控 | 迁移任务分解 | 不能仅凭日期前后认定冲突；建议日期待批准
来源依据 | 现有 G15、T087/T092、RSK-007、07 数据质量与迁移、09 MIG/RDY/CUT/RBK 台账 | 现有项目管理套件 | 本文件只承接规划，不反向覆盖源台账
_数据接口 | 模块登记与联动口径（模块编码 09）；统计项为公式联动，随盘点进度自动更新
盘点进度 | G15 会前访谈核查清单：6 条线索×8 项主题 + 历史范围决策 4 项 + 回收检查 5 项；状态下拉登记，顶部汇总完成数与总进度

## 迁移策略
迁移策略
G15 评审草案；来源系统、规模与历史范围均待盘点。此文件不改变既有项目基线。
决策ID | 主题 | 建议原则 | 待确认问题 | 建议审批角色 | 目标门禁 | 结论 | 证据/备注
MDEC-01 | 迁移目标 | 保障在办业务连续、历史可查、关键证据与财务数据可信 | 旧系统数量、合同和附件规模、业务高峰窗口 | 业务负责人、项目集经理 | G15 / 2026-10-13 | 待确认 | 需源系统盘点与业务访谈
MDEC-02 | 历史范围 | 按在办、有效、终止/到期及法定留存要求分类，分别决定迁入、只读归档或保留查询 | 哪些历史合同必须迁入；旧系统停用与保留条件 | 业务负责人、法务/档案负责人 | G15 / 2026-10-13 | 待确认 | 不预设历史迁移年限
MDEC-03 | 数据权属 | 源系统负责提供与解释，业务负责范围及结果，技术负责转换执行，测试负责独立核验 | 各来源系统和数据对象的实名责任人 | 项目经理、业务负责人 | G15 / 2026-10-13 | 待确认 | 对应责任矩阵
MDEC-04 | 迁移方式 | 建议全量基线+增量补数；先演练后正式切换；每批记录可追溯 | 增量识别机制、停写点、双写禁用和重跑规则 | 技术经理、源系统负责人 | 详细设计前 | 待确认 | 需验证可重复抽取
MDEC-05 | 验收与例外 | 关键合同、金额、状态、附件关联和权限差异关闭；无法关闭时须书面批准例外 | 分对象阈值、抽样方法和签收人 | 业务/财务/档案负责人 | 上线准入前 | 待确认 | 与 RDY-005、MS015 对齐
MDEC-06 | 切换与回退 | 生产切换后单独做最终对账；达到触发条件时按批准方案回退并处理新增交易 | RTO/RPO、旧系统停写/恢复边界、恢复演练结果 | 项目集经理、技术经理 | Go/No-Go 前 | 待确认 | 与 CUT-005、RBK-002 对齐

## 对象范围盘点
对象范围盘点
对象为盘点框架，非已批准迁移清单；“来源系统、数量、范围结论”由责任人补齐。
对象ID | 数据对象 | 现有台账关联 | 来源系统 | 记录/文件量 | 当前业务状态 | 建议处置 | 批准处置 | 业务责任角色 | 源系统责任人 | 盘点状态
MOBJ-01 | 合同主数据（在办/有效） | MIG-001 | 待盘点 |  | 待盘点 | 建议迁入 | 待决策 | 业务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-02 | 历史归档合同 | MIG-001 | 待盘点 |  | 待盘点 | 按查询与留存要求决策 | 待决策 | 业务/法务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-03 | 合同相对方 | MIG-002 | 待盘点 |  | 待盘点 | 核对主数据后决策 | 待决策 | 业务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-04 | 履约与收付款 | MIG-003 | 待盘点 |  | 待盘点 | 在途业务建议迁入 | 待决策 | 业务/财务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-05 | 正文、附件与签署证据 | MIG-004 | 待盘点 |  | 待盘点 | 完整性与可读性验收后决策 | 待决策 | 档案/法务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-06 | 组织、用户与权限 | MIG-005 | 待盘点 |  | 待盘点 | 按新系统权限模型重建并校验 | 待决策 | 业务/安全负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-07 | 经营指标初始数据 | MIG-006 | 待盘点 |  | 待盘点 | 由明细口径核对后导入 | 待决策 | 业务/财务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-08 | 审批记录与审计轨迹 | 待建立 | 待盘点 |  | 待盘点 | 核实留存、查询及证据效力 | 待决策 | 业务/法务负责人 | 待指定 | 待盘点
MOBJ-09 | 变更与补充协议 | 待建立 | 待盘点 |  | 待盘点 | 核对主合同关联后决策 | 待决策 | 业务/法务负责人 | 待指定 | 待盘点

## 来源系统盘点
来源系统盘点
以下名称原样引自 09 数据迁移与核验台账，仅作访谈线索；斜杠可能代表多个系统，不能据此推算系统数量。
线索ID | 现有台账ID | 台账所写来源 | 实际系统/库名称 | 是否独立系统 | 数据责任人 | 合同/记录量 | 附件量 | 抽取方式 | 历史保留边界 | 证据/确认人 | 盘点状态
SRC-01 | MIG-001 | 现有合同系统/档案 | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点
SRC-02 | MIG-002 | 主数据平台 | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点
SRC-03 | MIG-003 | 现有业务/财务系统 | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点
SRC-04 | MIG-004 | 档案/文件系统 | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点
SRC-05 | MIG-005 | 组织/身份平台 | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点
SRC-06 | MIG-006 | 合同系统/BI | 待盘点 | 待确认 | 待指定 |  |  | 待确认 | 待确认 |  | 待盘点

## 字段映射
字段映射
每个源字段一行；映射 ID 在本文件唯一维护，未经评审不得作为开发或迁移脚本基线。
映射ID | 对象ID | 来源系统 | 源表/文件 | 源字段 | 目标对象 | 目标字段 | 转换/清洗规则 | 必填 | 数据责任人 | 评审状态 | 证据
MAP-001 | MOBJ-01 | 待盘点 | 待盘点 | 待盘点 | 待设计 | 待设计 | 待编制 | 待确认 | 待指定 | 待编制

## 对账与验收规则
对账与验收规则
以下为规则草案；阈值、样本与例外审批须由业务、财务、档案和安全责任人确认。
规则ID | 对象ID | 核对维度 | 建议方法 | 建议通过条件 | 业务签收角色 | 实际结果 | 差异ID | 审批结论
REC-01 | MOBJ-01 | 记录数/金额/状态 | 源目标按合同ID及批次对账，抽查业务流程 | 关键差异为0或经书面批准 | 业务负责人 |  |  | 待确认
REC-02 | MOBJ-02 | 查询/留存/关联 | 按历史分类验证查询与主合同关联 | 范围与留存结论获批准 | 业务/法务负责人 |  |  | 待确认
REC-03 | MOBJ-04 | 余额/履约节点 | 与业务、财务两端余额和状态交叉核对 | 关键差异为0或经书面批准 | 业务/财务负责人 |  |  | 待确认
REC-04 | MOBJ-05 | 文件数/哈希/可打开 | 按批次核对哈希、大小、权限与样本可读性 | 关键证据缺失为0或经书面批准 | 档案/法务负责人 |  |  | 待确认
REC-05 | MOBJ-06 | 组织/角色/数据权限 | 允许与拒绝用例、离职账号及审计验证 | 高风险越权问题为0 | 业务/安全负责人 |  |  | 待确认
REC-06 | MOBJ-07 | 指标口径/汇总 | 明细与 BI 汇总按批准口径核对 | 指标差异获解释并批准 | 业务/财务负责人 |  |  | 待确认

## 责任矩阵
责任矩阵
A 为唯一最终负责角色；R 执行；C 咨询；I 知会。实名人选与外部系统责任人待盘点确认。
活动ID | 迁移活动 | A 最终负责 | R 执行 | C 咨询 | I 知会 | 实名负责人 | 输出/批准证据 | 状态
MR-01 | 来源系统与对象盘点 | 项目经理 | 产品经理、源系统负责人 | 业务、财务、档案 | 项目集经理 | 待指定 | 系统/对象/数据量清单 | 待确认
MR-02 | 历史范围与留存决策 | 业务负责人 | 产品经理 | 法务、档案、项目经理 | 项目集经理 | 待指定 | 批准的迁入/归档/保留查询范围 | 待确认
MR-03 | 字段映射与清洗规则 | 技术经理 | 开发人员、源系统负责人 | 产品经理、业务数据负责人 | 测试负责人 | 待指定 | 映射和质量规则评审记录 | 待确认
MR-04 | 抽取、转换、装载与重跑 | 技术经理 | 开发人员、配置人员 | 源系统负责人、产品经理 | 项目经理 | 待指定 | 脚本版本、批次与运行日志 | 待确认
MR-05 | 业务与财务对账 | 业务/财务负责人 | 产品经理、财务代表 | 测试负责人、技术经理 | 项目经理 | 待指定 | 差异清单与签收记录 | 待确认
MR-06 | 附件与电子证据验收 | 档案/法务负责人 | 档案代表、高级测试人员、中级测试人员 | 技术经理、业务负责人 | 项目经理 | 待指定 | 哈希/可读性/权限核验报告 | 待确认
MR-07 | 权限与安全验收 | 安全/业务负责人 | 技术经理、高级测试人员、中级测试人员 | 组织/身份平台负责人 | 项目经理 | 待指定 | 权限验证与审计证据 | 待确认
MR-08 | 生产切换与回退演练 | 项目集经理 | 技术经理、配置人员 | 项目经理、业务/财务负责人 | 相关方 | 待指定 | 演练记录、回退验证和批准 | 待确认
MR-09 | Go/No-Go 决策 | 项目集经理 | 项目经理 | 业务、技术、测试、运维负责人 | 全体相关方 | 待指定 | 门禁核对与决策纪要 | 待确认

## 门禁与演练
门禁与演练
已存在的项目日期标为“现有计划”；新增建议日期需经项目经理批准后才能成为基线。
门禁ID | 阶段 | 计划日期 | 日期属性 | 进入条件 | 退出/通过证据 | 关联台账 | 责任角色 | 状态
MG-00 | G15 策略确认 | 2026-10-13 | 现有计划 | 来源系统和历史范围已盘点 | 责任矩阵、质量规则、迁移及核对方案会签 | G15 / RSK-007 | 项目经理、业务负责人 | 待确认
MG-01 | 映射与脚本设计 | 2026-11-30 | 建议，待批准 | MG-00 通过 | 字段映射、清洗和脚本方案通过评审 | 新增迁移工作包 | 技术经理 | 未开始
MG-02 | 完整试迁移 | 2027-03-31 | 建议，待批准 | 测试环境与样本就绪 | 一次全量+增量演练、差异清单和重跑记录 | 质量/数据迁移 | 技术经理、测试负责人 | 未开始
MG-03 | 业务验收与最终演练 | 2027-05-20 | 建议，待批准 | 完整试迁移问题关闭 | 业务/财务/档案核验、真实窗口演练及回退演练 | RDY-005 / T087 | 项目经理、业务负责人 | 未开始
MG-04 | 上线准入 | 2027-05-24 | 现有计划 | 迁移、接口、权限、回退门禁均通过或获批准例外 | Go/No-Go 纪要 | MS015 / RDY-005 | 项目集经理 | 未开始
MG-05 | 生产切换 | 2027-05-30 | 现有切换计划 | MG-04 通过、旧系统停写点确认 | 正式批次日志、源目标对账、核心流程烟测 | CUT-005 / T092 | 技术经理、项目经理 | 未开始
MG-06 | 切换后最终对账 | 2027-05-31 | 建议，待批准 | 生产迁移完成 | 业务/财务/档案最终签收与遗留差异处置 | RDY-005 / RBK-002 | 业务/财务/档案负责人 | 未开始

## 迁移任务分解
迁移任务分解
建议工作包；T087 为演练，MIG 为计划执行，CUT 为生产切换。日期属性区分现有目标与待批建议。
任务ID | 工作包 | 任务与交付物 | 前置依赖 | 计划完成 | 日期属性 | 负责角色 | 验收证据 | 现有台账关联 | 状态
MW-01 | 盘点与决策 | 盘点来源系统、数据对象、记录/文件量、接口及实名责任人 | 业务和源系统负责人参与 | 2026-10-13 | 现有 G15 目标 | 项目经理 | 系统/对象/规模清单及签收 | G15 / MOBJ-01—09 | 待盘点
MW-02 | 盘点与决策 | 批准在办、有效、历史归档合同的迁入、只读归档与保留查询范围 | MW-01 | 2026-10-13 | 现有 G15 目标 | 业务负责人 | 历史范围与留存决策纪要 | G15 / MDEC-02 | 待确认
MW-03 | 设计与映射 | 逐来源建立字段映射、唯一键、清洗规则和异常处置 | MW-01、MW-02 | 2026-11-30 | 建议，待批准 | 技术经理 | 映射评审记录、样例与规则版本 | MAP / MG-01 | 未开始
MW-04 | 设计与映射 | 制定抽取批次、增量识别、幂等重跑和日志追溯方案 | MW-03 | 2026-11-30 | 建议，待批准 | 技术经理 | 脚本设计与重跑方案评审 | MDEC-04 / MG-01 | 未开始
MW-05 | 试迁移 | 测试环境完成全量基线、增量补数和失败重跑演练 | MW-03、MW-04 | 2027-03-31 | 建议，待批准 | 技术经理 | 批次日志、重跑与差异清单 | MG-02 / RSK-007 | 未开始
MW-06 | 质量闭环 | 修复源数据质量问题和映射差异，确认无法修复的书面例外 | MW-05 | 2027-04-30 | 建议，待批准 | 业务负责人 | 质量缺陷闭环与例外批准 | 07 数据质量与迁移 | 未开始
MW-07 | 核对与验收 | 按合同、金额、状态、履约、附件及权限维度完成首轮业务核对 | MW-05、MW-06 | 2027-05-13 | 建议，待批准 | 业务/财务负责人 | 首轮对账报告及差异清单 | REC / MIG-001—006 | 未开始
MW-08 | 切换演练 | 完成数据迁移、清洗和对账演练，验证失败重跑 | MW-07 | 2027-05-14 | 建议，待批准 | 项目经理 | 演练日志、重跑与差异记录 | T087 / MG-02 | 未开始
MW-09 | 现有总控任务 | 完成数据迁移、清洗和对账演练；确认后续 MIG 计划执行的进入条件 | MW-07、MW-08 | 2027-05-14 | 现有 T087 结束 | 项目经理 | 总控演练验收证据 | T087 / MIG-001—006 | 未开始
MW-10 | 最终演练 | 按真实窗口演练停写、抽取、装载、回退及恢复，完成业务签收 | MW-09、差异关闭 | 2027-05-20 | 建议，待批准 | 项目经理 | 演练日志、回退报告、业务/财务/档案签收 | MG-03 / RDY-005 | 未开始
MW-11 | 上线准入 | 汇总迁移差异、接口与权限、回退证据，提交 Go/No-Go | MW-10 | 2027-05-24 | 现有 MS015 目标 | 项目集经理 | Go/No-Go 决策纪要 | MS015 / MG-04 | 未开始
MW-12 | 生产切换 | 确认旧系统停写，执行正式批次、源目标对账与核心流程烟测 | MW-11 | 2027-05-30 | 现有 CUT-005 结束 | 技术经理 | 切换日志、对账与烟测记录 | CUT-005 / T092 | 未开始
MW-13 | 最终签收 | 切换后最终对账、处理遗留差异并确认旧系统查询与运营移交 | MW-12 | 2027-05-31 | 建议，待批准 | 业务负责人 | 最终签收、遗留事项与运维交接 | MG-06 / RBK-002 | 未开始

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 09
数据日期 | 2026-09-20
文件性质 | G15 评审草案，未替代正式 MIG 台账
来源线索数
已盘点来源系统数
迁移对象数
迁移工作包数
迁移门禁数
G15 目标日期 | 2026-10-13
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db
访谈核查项完成数
访谈核查项总数

## 盘点进度
来源系统盘点进度（G15 会前访谈核查清单）
每完成一项把状态改为“已完成”并登记证据；未核实保持“未开始”，不得填 0。状态列有下拉。线索不是系统数；发现一线索多系统时在“来源系统盘点”拆分，多线索同系统时建交叉引用。
核查项完成 |  | 核查项总数
总进度
线索ID | 台账来源描述 | 主题 | 必问要点 | 状态 | 责任人 | 完成日期 | 证据名称 | 证据存放位置 | 备注
SRC-01 | 现有合同系统/档案（MIG-001） | 优先核实 | 合同业务库与档案库是否独立；在办合同和历史归档合同分别归谁管理？ | 未开始
SRC-01 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-01 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-01 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-01 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-01 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-01 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-01 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
SRC-02 | 主数据平台（MIG-002） | 优先核实 | 相对方主数据的权威系统、统一编码和合同系统本地副本如何区分？ | 未开始
SRC-02 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-02 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-02 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-02 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-02 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-02 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-02 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
SRC-03 | 现有业务/财务系统（MIG-003） | 优先核实 | 履约与收付款是否分属系统；账务余额的核对责任和时点是什么？ | 未开始
SRC-03 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-03 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-03 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-03 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-03 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-03 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-03 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
SRC-04 | 档案/文件系统（MIG-004） | 优先核实 | 正文、附件、审批和签署证据存放在哪里，如何保持主合同关联和可读性？ | 未开始
SRC-04 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-04 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-04 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-04 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-04 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-04 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-04 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
SRC-05 | 组织/身份平台（MIG-005） | 优先核实 | 组织、用户、岗位、角色和数据权限的权威来源分别是什么？ | 未开始
SRC-05 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-05 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-05 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-05 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-05 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-05 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-05 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
SRC-06 | 合同系统/BI（MIG-006） | 优先核实 | BI 是明细来源还是派生汇总；指标口径与权限如何验证？ | 未开始
SRC-06 |  | 系统边界 | 系统正式名称、简称、环境、数据库/文件库；与其他线索是同一实例、上下游接口还是独立系统；运行与数据解释责任人 | 未开始
SRC-06 |  | 数据对象 | 合同主数据、相对方、履约/收付款、附件、审批、签署、组织权限、BI 初始数据；主键与关联键 | 未开始
SRC-06 |  | 数据规模 | 各对象记录数、合同数、附件数与容量；在办/有效/终止到期/归档分布；统计时点、过滤口径与生成方法 | 未开始
SRC-06 |  | 数据质量 | 空值、重复、失联附件、金额/状态不一致、无效账号数量；是否阻断迁移 | 未开始
SRC-06 |  | 抽取与增量 | 能否全量导出；更新时间/事务号/变更日志；批次重复抽取、失败重跑、断点续传 | 未开始
SRC-06 |  | 安全与保留 | 原始合同与附件访问权限；加密、脱敏、审计、跨环境传输；旧系统停用后查询保留 | 未开始
SRC-06 |  | 运行约束 | 业务高峰、停写时长、导出限速、夜间窗口、备份恢复能力 | 未开始
历史合同范围决策（业务负责人逐项回答）
HIS-01 |  | 范围决策 | 必须在新系统继续办理、只需检索、只读归档的合同范围及判断依据 | 未开始
HIS-02 |  | 范围决策 | 正文、补充协议、审批轨迹、签署证据、附件、履约/收付款的完整关联要求与例外批准人 | 未开始
HIS-03 |  | 范围决策 | 历史年限、保留期限、旧系统可查询期限；诉讼、审计或监管冻结对象 | 未开始
HIS-04 |  | 范围决策 | 逐笔核对与抽样范围；金额、状态、附件证据差异阈值及签收人 | 未开始
回收与质量检查（G15 会前）
CHK-01 |  | 来源唯一性 | 每个实际系统/库有唯一名称、边界、责任人；重复线索已合并或交叉引用 | 未开始
CHK-02 |  | 规模可复核 | 记录数/文件数附统计时点、过滤口径和生成方法；数量空白不填 0 | 未开始
CHK-03 |  | 范围可决策 | 历史合同分类、建议处置、留存依据与业务责任人完整 | 未开始
CHK-04 |  | 技术可行 | 全量、增量、重跑、停写、备份与恢复有可验证方案 | 未开始
CHK-05 |  | 验收可签收 | 对账维度、阈值、差异处置和签收人明确（RDY-005 就绪前提） | 未开始