## 检查清单
开发前检查清单（开工门禁）
项目：能源行业合同全生命周期管理系统 ｜ 版本日期：2026-10-08 ｜ 任一阻断项未通过不得开工；提醒项未过须有应对措施并指定责任人 ｜ 状态基准：2026-09-30 Agent报告快照，执行时以最新台账为准
序号 | 类别 | 检查项 | 通过标准 / 依据 | 状态 | 责任人 | 检查日期 | 备注
一、治理与决策门禁（阻断项）
1 | 阻断 | D-001 产品选型已决策签认 | POC评分表完成评分人与会签人书面签字，中选结论（CA签章P-05/电子文档P-08/BI报表P-16）经治理委员会批准 ⚠截至09-30已逾期(需要2026-09-25) | 未检查
2 | 阻断 | D-003 项目预算与采购路径已批准 | 预算基线1,525.22万元(含储备各15%)获批，采购包金额与三年TCO口径一致 ⚠截至09-30待决策(需要2026-10-08) | 未检查
3 | 阻断 | D-002 一期范围与P0需求基线已锁定 | 范围基线与P0需求经业务负责人/发起人裁决，冻结后变更走变更流程 ⚠截至09-30待决策(需要2026-10-09) | 未检查
4 | 阻断 | D-004 启动决策时间倒挂已消除 | 10-20启动决策覆盖10-16需要日期，或需要日期已正式调整 ⚠截至09-30倒挂4天 | 未检查
5 | 阻断 | G15 迁移盘点已完成 | 来源系统、数据量、历史合同范围、实名责任人、对账阈值在门禁2026-10-13前完成并签认 | 未检查
6 | 阻断 | 合同与采购文件已具备签署条件 | 中选厂商书面报价核验完成(17家填报为示例数据)，合同边界、维保口径(P-06)、接口费重报(P-11)闭环 | 未检查
二、架构与技术基线（阻断项）
7 | 阻断 | 总体架构基线已评审通过(T024) | 系统分层、模块与服务边界完成，评审有结论、证据、归档位置 | 未检查
8 | 阻断 | 数据架构已完成(T020) | 主数据/交易/分析数据模型定义完成，与迁移盘点口径一致 | 未检查
9 | 阻断 | 接口架构已完成(T021) | 内外部接口清单、协议、责任系统、联调窗口明确；audit_data_links.py 0错误 | 未检查
10 | 阻断 | 安全设计已完成(T022) | 身份/权限/审计/数据安全设计通过评审；RSK-004须有合规基线或批准豁免 | 未检查
11 | 阻断 | 环境与DevOps设计已完成(T023) | 四套环境、网络、容灾、发布流水线设计评审通过 | 未检查
12 | 阻断 | POC结论已转化为技术约束 | POC问题清单逐项有处置结论，转化为技术规格书或设计输入 | 未检查
三、开发规范（阻断项）
13 | 阻断 | 设计/编码/代码评审规范已发布(T016) | 命名、分层、异常、日志、注释标准成文并评审，团队已宣贯 | 未检查
14 | 阻断 | 测试/缺陷/质量门禁规范已发布(T017) | 缺陷分级、准入准出、质量门禁指标成文 | 未检查
15 | 阻断 | 配置/发布/文档归档规范已发布(T018) | 版本管理、分支策略、发布流程、归档位置成文 | 未检查
16 | 阻断 | 测试就绪门禁已通过 | 质量总览门禁状态为已通过(环境/数据/用例就绪)并有证据 ⚠09-20快照未通过，以最新质量簿为准 | 未检查
四、Git 与代码规范（阻断项）
17 | 阻断 | 开发代码仓库已建立并独立 | ai_pmo为PMO套件仓库，开发代码另建独立仓库不混放 | 未检查
18 | 阻断 | 分支模型已定义 | main受保护+develop+feature/bugfix短分支+release/tag，成文于T18 | 未检查
19 | 阻断 | 主分支保护已配置 | main禁止直推，需PR+至少1名评审人+CI通过；禁用force push | 未检查
20 | 阻断 | 提交信息规范已约定 | 类型(范围):摘要格式+关联总控任务ID规则成文有示例 | 未检查
21 | 阻断 | .gitignore与敏感信息红线已执行 | 密钥/连接串/证书不入库，提交前检查纳入团队约定 | 未检查
22 | 阻断 | CI最小流水线已就绪 | 提交触发构建+静态检查+单元测试，配置纳入版本管理 | 未检查
23 | 阻断 | Code Review机制已运行 | 评审责任到人，评审记录可追溯 | 未检查
五、环境与工具链（阻断项）
24 | 阻断 | 四套环境已可交付使用 | 开发/测试SIT/预发UAT/生产资源到位(BUD-005已量化)，最小授权开通 | 未检查
25 | 阻断 | 外部产品许可与运行环境已落实 | CA/电子文档/BI许可模式、接口费、维保口径书面确认 | 未检查
26 | 阻断 | 制品与依赖管理已建立 | 依赖版本锁定、私有制品库或镜像源、构建可复现 | 未检查
27 | 阻断 | 监控与告警已规划落地 | 日志、性能指标、告警渠道纳入T023并具备初版实现 | 未检查
28 | 阻断 | 项目管理套件联动已就绪 | current_workbooks.json覆盖全部业务源；三簿联动命令可用 | 未检查
六、数据与迁移（阻断项）
29 | 阻断 | 迁移策略与范围已批准 | 历史合同迁移范围、数据量、对账机制经评审(G15材料支撑) | 未检查
30 | 阻断 | 对账阈值与验收标准已定义 | 总数/金额/状态一致性阈值可执行可度量 | 未检查
31 | 阻断 | 迁移演练计划已排期 | 至少一次全量演练在上线门禁前，回退方案成文 | 未检查
32 | 阻断 | 测试数据已准备 | 脱敏规则成文，覆盖主数据/交易/分析三类 | 未检查
七、质量与测试（阻断项）
33 | 阻断 | 测试计划与用例已评审(T076) | 系统测试计划、场景库覆盖功能/接口/回归，用例可追溯需求ID | 未检查
34 | 阻断 | 缺陷管理流程已运行 | 缺陷台账启用，分级/责任人/挂账升级规则生效 | 未检查
35 | 阻断 | 验收标准已对齐 | UAT验收标准与证据要求经业务负责人确认(07质量簿与验收交付物口径一致) | 未检查
八、安全合规（阻断项）
36 | 阻断 | 安全合规基线已形成或豁免获批 | RSK-004连续13期未关闭，开工前须有基线文档或发起人书面豁免 | 未检查
37 | 阻断 | 安全测评已排期(BUD-006) | 安全测评与专业测试(18万口径)采购路径明确、纳入计划 | 未检查
38 | 阻断 | 账号与权限治理已建立 | 环境账号实名、权限审批、离职回收机制成文 | 未检查
39 | 阻断 | 数据安全要求已落地设计 | 敏感数据识别、传输/存储加密、审计日志有实现方案 | 未检查
九、团队与资源（提醒项）
40 | 提醒 | 占位资源已实名替换 | 角色占位人员实名到岗，关键岗位有AB角 | 未检查
41 | 提醒 | 开发团队按资源计划到位 | 30人编制与实际到岗一致；无长期超负荷(>100%有调整或审批) | 未检查
42 | 提醒 | 外部厂商接口人已确定 | 三家中选厂商技术接口人、响应SLA书面确认 | 未检查
43 | 提醒 | 团队已完成培训交底 | 业务背景、开发规范、质量门禁宣贯有签到记录 | 未检查
十、项目管理机制（提醒项）
44 | 提醒 | 治理与报告机制已运行(T014) | 会议节奏、周报、升级路径运转；09:30巡检连续无新增结构性错误 | 未检查
45 | 提醒 | 基线与变更流程已生效 | 范围/进度/成本基线变更经批准；登记版本唯一源纪律全员知晓 | 未检查
46 | 提醒 | 风险应对已落实 | 未关闭重大/高风险均有策略/最迟应对日期/行动责任人，'风险应对已逾期'为零 | 未检查
47 | 提醒 | 开工Kickoff已安排 | 范围/目标/里程碑/红线全员交底，纪要归档08沟通目录 | 未检查

## 已知关注项
当前已知关注项（截至 2026-09-30 Agent 报告快照，执行时以最新台账为准）
事项 | 状态 | 需要日期 | 处置结论
D-001 产品选型决策 | 已逾期，连续第13期 | 2026-09-25
D-003 预算与采购路径 | 待决策，连续第13期 | 2026-10-08
D-002 范围与P0基线 | 待决策，连续第13期 | 2026-10-09
D-004 启动决策时间倒挂 | 需要日期早于启动4天 | 2026-10-16
RSK-004 安全合规基线 | 未关闭，连续第13期 | —

## 签认记录
签认记录（开工批准：项目发起人 / 项目集经理）
检查域 | 检查人 | 结论(通过/未过/豁免) | 日期 | 备注
一、治理与决策门禁
二、架构与技术基线
三、开发规范
四、Git 与代码规范
五、环境与工具链
六、数据与迁移
七、质量与测试
八、安全合规
九、团队与资源
十、项目管理机制
开工批准（签字/日期）：