## 使用说明
使用说明与配置-20260918-V2 使用说明
项目管理套件的统一入口：说明目录职责、文件边界、数据流、版本规则和每周维护要求。
基本信息
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目集经理、项目经理、PMO及各模块维护人
更新时间 | 2026-09-18
项目周期 | 2026年2月—2027年5月，2027年5月底上线试运行
统一规则 | 黄色为人工维护区；浅蓝为表头；公式、汇总、图表数据区和系统字段不得随意覆盖
推荐使用流程
1 | 建立治理基线 | 确认章程、组织、干系人、职责和决策机制
2 | 维护计划与资源 | 更新里程碑、总控工作包、周计划和资源负荷
3 | 控制需求与接口范围 | 完成需求分级、范围基线和P0接口规格批准
4 | 执行系统集成 | 在系统集成文件维护实施、联调、测试和上线回退证据
5 | 闭环风险、质量和上线 | 同步风险问题、缺陷、验收、移交和运营准备
6 | 通过AI PMO监督 | 查看综合状态、偏差、预警、待决策和价值实现
正式目录导航与职责边界
编号 | 目录 | 核心职责
00 | 00_使用说明与配置 | 套件入口、目录配置、统一规则和版本说明
01 | 01_项目启动与治理 | 项目章程、治理结构、干系人、决策与启动门禁
02 | 02_计划与进度管理 | 里程碑、项目总控、周迭代、资源计划和进度偏差
03 | 03_需求与范围管理 | 需求基线、范围边界、接口范围、规格批准和变更入口
04 | 04_系统集成管理 | 接口规格、实施、联调、测试和上线证据
05 | 05_成本与合同管理 | 预算、人员成本、采购合同、付款和成本绩效
06 | 06_风险问题与变更 | 风险、问题、变更、决策、依赖和升级闭环
07 | 07_质量测试与验收 | 质量计划、测试覆盖、缺陷、UAT和验收证据
08 | 08_沟通会议与报告 | 沟通计划、会议、行动项、决策和管理报告
09 | 09_上线移交与运营 | 上线门禁、数据、权限、培训、运维移交和试运行
10 | 10_复盘与经验沉淀 | 复盘、经验教训、改进行动和知识资产
11 | 11_AI_PMO中心 | 跨模块汇总、指标计算、预警、建议和管理驾驶舱
90 | 90_项目数据中心 | 统一数据基线、交换数据、自动化读取和历史快照
版本与维护规则
1 | 现行版本 | 正式目录原则上只保留当前现行版本；被替换版本移入本模块_archive目录
2 | 文件命名 | 模块名称-YYYYMMDD-Vn.xlsx；当日修订递增版本号
3 | 跨文件主键 | 需求、接口、任务、风险、问题、变更、缺陷等必须使用稳定唯一编号
4 | 变更顺序 | 先更新权威来源，再同步执行文件和汇总文件，禁止只改驾驶舱结果
5 | 每周检查 | 检查空责任人、逾期、状态日期矛盾、缺少证据、超40小时和公式错误
6 | 人工与系统边界 | 人工只维护黄色输入区；自动汇总、公式、图表数据区和_数据接口不得覆盖
7 | 成本保护 | 人员成本预算以成本文件中用户确认版本为准，其他模块不得反向覆盖
关键数据流：01治理 → 02计划 → 03需求范围 → 04系统集成 → 07质量验收 → 09上线运营；05成本、06风险变更、08沟通贯穿全程；10复盘沉淀，11 AI PMO汇总监督，90数据中心提供交换与基线。

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 00
生成日期 | 2026-09-18
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db
目录配置 | ../automation/config/directories.json
正式模块数 | 13