## 使用说明
验收交付物使用说明
管理项目交付物清单、计划完成、评审结论和验收签署；从质量测试与验收主簿拆分，是交付物唯一录入入口。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 测试负责人、产品经理、技术经理、配置人员、项目经理
更新频率 | 交付物完成或评审后1个工作日内更新；门禁和验收节点前集中复核。
版本日期 | 2026-09-23
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 维护交付物清单、责任人和计划完成日期
2 | 交付物完成后登记版本、存放位置和实际完成日期
3 | 组织评审并记录评审人、评审结论
4 | 验收通过后更新状态和验收证据
5 | 每周核对逾期交付物并升级阻塞事项
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 交付物台账 | 跟踪交付物版本、评审和验收。
2 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。

## 交付物台账
质量交付物与验收证据
交付物版本、评审结论和存放位置必须真实填写，不使用占位数字。
交付物ID | 交付物名称 | 类别 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 评审人 | 评审结论 | 版本 | 存放位置 | 备注
D-001 | 质量管理计划 | 管理 | 测试负责人 | 2026-10-31 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-002 | 需求规格说明书与追踪矩阵 | 需求 | 产品经理 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-003 | 总体及详细设计说明 | 设计 | 技术经理 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 架构评审组 | 待评审
D-004 | 接口清单与接口设计 | 集成 | 技术经理 | 2027-01-31 |  | 未开始 | 技术评审组 | 待评审
D-005 | 测试计划与测试用例 | 测试 | 测试负责人 | 2027-02-28 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-006 | 内部系统集成测试报告 | 集成 | 技术经理 | 2027-03-10 |  | 未开始 | 测试负责人 | 待评审
D-007 | 外部系统联调与对账报告 | 集成 | 技术经理 | 2027-03-20 |  | 未开始 | 测试负责人 | 待评审
D-008 | 系统测试报告 | 测试 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-009 | 数据迁移与对账报告 | 数据 | 产品经理 | 2027-05-05 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-010 | UAT报告与业务确认单 | 验收 | 产品经理 | 2027-05-10 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-011 | 上线方案与回退方案 | 上线 | 配置人员 | 2027-05-20 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-012 | 上线检查表与批准记录 | 上线 | 项目经理 | 2027-05-24 |  | 未开始 | 项目集经理 | 待评审
D-013 | 生产验证与试运行计划 | 上线 | 技术经理 | 2027-05-31 |  | 未开始 | 项目集经理 | 待评审

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 07
生成日期 | 2026-09-23
交付物总数 | 13
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db