## 复盘总览
复盘与经验沉淀总览
数据日期：2026-09-17。项目尚未正式启动，当前为复盘机制和知识模板预置。
计划复盘 |  | 已完成复盘 |  | 经验条目 |  | 未完成改进 | 已发布知识资产 | 待验证价值指标
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8
复盘节点和目标
复盘节点 | 计划日期 | 参与人 | 关注点 | 必须输出 | 完成标准 | 状态
可研阶段复盘 | 2026-09-21 | 项目集经理、业务、技术和项目组 | 可研目标、成果、遗留项和对后续项目的影响 | 阶段结论、经验教训、遗留行动 | 结论有证据，行动有责任人和日期 | 已排期
POC选型复盘 | 2026-10-09 | 产品、技术、采购和厂商对接人 | CA、电子文档、BI验证方法、证据和选型效率 | POC方法、评估模板、供应商协作经验 | 可复用评分项和证据规则发布 | 未开始
项目启动复盘 | 2026-10-30 | 项目集经理、项目经理和职能负责人 | 范围、基线、组织、资源和治理规则 | 启动阶段经验和改进行动 | 启动问题得到闭环 | 未开始
需求与设计复盘 | 2027-01-08 | 业务、产品、技术、测试 | 需求质量、范围变更、架构决策和返工 | 需求/设计经验和流程改进 | 经验转化为模板、检查单或规则 | 未开始
开发迭代复盘 | 2027-03-05 | 产品、技术、开发、测试 | 交付速度、质量、依赖、资源和技术债 | 迭代指标趋势、改进实验和负责人 | 改进行动纳入下一迭代 | 未开始
测试与UAT复盘 | 2027-05-14 | 业务、产品、开发、测试 | 覆盖、缺陷、数据、接口、环境和验收效率 | 质量经验、根因和防复发措施 | 严重问题完成根因分析 | 未开始
上线窗口复盘 | 2027-06-02 | 项目、技术、业务、运维、供应商 | 切换、数据、事件、回退、沟通和用时 | 上线复盘报告和改进清单 | 重大事件有时间线和根因 | 未开始
项目收尾与价值复盘 | 2027-06-30 | 赞助人、治理委员会、业务、项目组 | 目标、范围、进度、成本、质量、价值和未结事项 | 项目总结、价值基线、经验库和后续行动 | 正式批准收尾并明确价值跟踪责任 | 未开始

## 使用说明
复盘与经验沉淀-20260918-V3 使用说明
组织阶段复盘、经验教训、根因分析、改进行动、价值验证和知识复用。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目集经理、项目经理、各阶段负责人、PMO
更新频率 | 每个阶段、重大事件和项目收尾后更新；改进行动按周跟踪。
版本日期 | 2026-09-17
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 按复盘计划准备事实和证据
2 | 形成阶段复盘结论
3 | 登记经验并开展必要的根因分析
4 | 将结论转为可验证的改进行动
5 | 发布知识资产并跟踪价值指标
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 复盘总览 | 查看复盘、经验、改进和价值验证状态。
2 | 复盘计划 | 安排阶段、专题和项目复盘。
3 | 阶段复盘 | 记录事实、差距、结论和证据。
4 | 经验教训库 | 沉淀可复用经验和适用边界。
5 | 根因分析 | 对重要问题开展系统原因分析。
6 | 改进行动 | 跟踪改进责任、期限和验证。
7 | 价值实现复盘 | 比较价值指标基线、目标和实际。
8 | 知识资产 | 登记已发布模板、检查单和指南。
9 | 项目总结 | 形成项目收尾总结。
10 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。

## 复盘计划
复盘计划
阶段复盘与重大事件复盘纳入同一计划，并定义参与人、证据和输出。
复盘ID | 复盘名称 | 类型 | 计划日期 | 主持人 | 参与人 | 需要证据 | 预期输出 | 状态 | 实际日期
RET-001 | 可研阶段复盘 | 阶段 | 2026-09-21 | 项目集经理 | 业务、技术、项目组 | 可研计划、交付物、验收结论和遗留项 | 阶段结论、经验和改进行动 | 已排期
RET-002 | POC选型复盘 | 专题 | 2026-10-09 | 技术经理 | 产品、采购、技术、厂商 | POC方案、测试结果、评分和决策 | 选型经验、评估模板和供应商改进 | 未开始
RET-003 | 项目启动复盘 | 阶段 | 2026-10-30 | 项目集经理 | 项目经理和职能负责人 | 章程、基线、资源和治理记录 | 启动阶段经验和改进行动 | 未开始
RET-004 | 需求与设计复盘 | 阶段 | 2027-01-08 | 项目经理 | 业务、产品、技术、测试 | 需求基线、变更、评审问题和返工数据 | 需求和设计流程改进 | 未开始
RET-005 | 开发迭代复盘 | 阶段 | 2027-03-05 | 项目经理 | 产品、技术、开发、测试 | 迭代计划、完成率、缺陷、变更和技术债 | 迭代改进实验和责任人 | 未开始
RET-006 | 测试与UAT复盘 | 阶段 | 2027-05-14 | 测试负责人 | 业务、产品、开发、测试 | 测试报告、缺陷、UAT、数据和接口证据 | 质量经验、根因和防复发措施 | 未开始
RET-007 | 上线窗口复盘 | 事件/阶段 | 2027-06-02 | 项目经理 | 业务、技术、运维、供应商 | 切换时间线、事件、数据、回退和通报 | 上线复盘报告和改进清单 | 未开始
RET-008 | 项目收尾与价值复盘 | 项目/价值 | 2027-06-30 | 项目集经理 | 赞助人、治理委员会、业务和项目组 | 基线、实际、验收、价值指标和未结事项 | 项目总结、经验库、价值跟踪计划 | 未开始

## 阶段复盘
阶段复盘
一次复盘一行，先记录目标和事实，再讨论原因、决策和改进。
复盘记录ID | 复盘ID | 实际日期 | 阶段/主题 | 原定目标 | 实际结果 | 证据/指标 | 做得好 | 需改进 | 应停止 | 关键决策及结果 | 主要原因 | 经验教训ID | 改进行动ID | 主持人 | 确认人

## 经验教训库
经验教训库
条目应说明发生了什么、为什么重要、什么情况适用以及如何复用。
经验ID | 来源复盘/事件 | 领域 | 类型 | 经验标题 | 事实与背景 | 根因/成功因素 | 建议做法 | 适用条件 | 不适用/边界 | 可复用资产 | 责任人 | 审核人 | 状态 | 发布日期

## 根因分析
根因分析
适用于P1/P2事件、重大偏差、重复缺陷、重大返工和未达成价值目标。
RCA ID | 来源类型 | 来源ID | 问题定义 | 业务/项目影响 | 发生时间线 | 直接原因 | 系统性根因 | 促成因素 | 未能早期发现的原因 | 纠正措施 | 预防措施 | 责任人 | 完成日期 | 审核人 | 状态

## 改进行动
改进行动
改进行动需明确预期效果和验证方法，不以“已发通知”或“已培训”自动视为有效。
行动ID | 来源类型 | 来源ID | 改进行动 | 预期效果 | 责任人 | 协同人 | 提出日期 | 截止日期 | 状态 | 完成日期 | 验证方法 | 验证结果 | 证据

## 价值实现复盘
价值实现复盘
价值指标的基线、目标、口径和责任人需在上线前批准，上线后再按计划验证。
价值ID | 价值领域 | 指标 | 口径/单位 | 基线值 | 目标值 | 实际值 | 计划验证日期 | 数据来源 | 业务负责人 | 状态 | 差距与原因 | 后续行动
VAL-001 | 效率 | 合同平均起草时长 | 工作日 |  |  |  | 2027-08-31 | 合同系统流程日志 | 业务负责人 | 待验证
VAL-002 | 效率 | 合同平均审批时长 | 工作日 |  |  |  | 2027-08-31 | 审批流程日志 | 业务负责人 | 待验证
VAL-003 | 风险 | 必备条款覆盖率 | % |  |  |  | 2027-08-31 | 规则库和合同审查数据 | 法务负责人 | 待验证
VAL-004 | 风险 | 高风险条款闭环率 | % |  |  |  | 2027-08-31 | 规则审查和处置记录 | 法务负责人 | 待验证
VAL-005 | 履约 | 履约节点按时完成率 | % |  |  |  | 2027-09-30 | 履约计划和完成记录 | 业务负责人 | 待验证
VAL-006 | 资金 | 合同付款与履约节点匹配率 | % |  |  |  | 2027-09-30 | 合同系统与财务对账数据 | 财务负责人 | 待验证
VAL-007 | 数据 | 合同关键字段完整率 | % |  |  |  | 2027-08-31 | 合同数据质量报告 | 数据负责人 | 待验证
VAL-008 | 用户 | 月度活跃关键用户占比 | % |  |  |  | 2027-08-31 | 用户活跃日志 | 业务运营负责人 | 待验证

## 知识资产
知识资产
将验证过的经验转化为模板、检查单、规则、指南、案例或培训材料。
资产ID | 资产名称 | 类型 | 来源经验ID | 适用阶段 | 所有人 | 审核人 | 版本 | 存放位置/链接 | 状态 | 发布日期 | 备注

## 项目总结
项目总结
下列内容在项目收尾时填写，结论必须能追溯到基线、实际数据、验收证据和批准记录。
总结领域 | 原定目标/基线 | 实际结果 | 偏差 | 偏差原因 | 业务影响 | 结论 | 后续责任人 | 后续日期 | 证据
业务目标
范围
进度
成本
质量
风险与问题
相关方与治理
采购与供应商
交付、上线与运营

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 10
版本日期 | 2026-09-17
数据日期 | 2026-09-17
计划复盘数 | 8
已完成复盘数 | 0
经验条目数 | 0
未完成改进数 | 0
已发布知识资产数 | 0
价值指标数 | 8
使用说明Sheet | 已包含
使用说明版本 | 20260917-V1
复盘方法 | 目标-事实-差距-原因-行动-验证-复用
上游模块 | 01至08全部业务模块
下游模块 | 11_AI_PMO中心/后续项目
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db