## 使用说明
系统集成管理-20260918-V1 使用说明
本文件负责接口规格落地、实施、联调、测试和上线证据；接口范围与优先级的权威来源仍为“需求与范围管理”。
顺序 | Sheet | 用途 | 维护规则
1 | 集成总览 | 查看接口范围、阶段完成率和门禁 | 由明细自动汇总，不直接手工改指标
2 | 接口清单 | 保存131条接口范围快照 | 范围变更先在需求与范围管理批准，再同步
3 | P0接口规格 | 维护94条P0接口规格和批准状态 | 已批准后才能进入开发
4 | 接口实施计划 | 维护470项五阶段任务 | 每周更新状态、实际日期、工时和证据
5 | 联调计划 | 管理8个外部系统联调窗口 | 前置条件未满足不得开始联调
6 | 接口测试与缺陷 | 跟踪测试执行和P0/P1缺陷 | 严重缺陷未关闭不得通过上线门禁
7 | 上线与回退 | 维护上线、监控、数据核对和回退方案 | 批准后才能进入生产发布
8 | 系统责任矩阵 | 明确合同系统与外部系统责任 | 每个系统必须有唯一A并补充外部联系人
管理对象 | 主键 | 权威维护位置 | 同步方向
接口范围 | IF-xxx | 需求与范围管理 | 需求与范围 → 系统集成
P0规格 | SPEC-xxx | 需求与范围管理批准、系统集成执行 | 批准基线 → 实施
实施任务 | IMP-xxxx | 系统集成管理 | 实施明细 → 总控汇总
总控工作包 | T096-T135 | 计划与进度管理 | 系统集成状态 → 总控
联调批次 | SIT-xx | 系统集成管理 | 联调结果 → 质量/上线
资源规则：建议资源只有在周容量平衡后才成为正式承诺；每人每周计划投入不超过40小时。人员成本预算由成本文件独立维护，本文件不得修改。

## 集成总览
系统集成管理总览
统计范围：131条接口，其中94条P0；实施明细按设计、开发、联调、测试、上线准备五阶段管理。范围变更必须先在“需求与范围管理”批准后同步。
关键指标 | 当前值 |  | 集成系统 | P0接口数 | 实施任务数 | 已完成 | 完成率
接口总数 | 131 |  | 大集中ERP | 23 | 115 | 0 | 0%
P0接口数 | 94 |  | 昆仑ERP | 23 | 115 | 0 | 0%
实施任务数 | 470 |  | 云梦泽 | 13 | 65 | 0 | 0%
计划工时 | 5640 |  | 财务共享 | 9 | 45 | 0 | 0%
已完成任务 | 0 |  | 档案系统 | 7 | 35 | 0 | 0%
总体完成率 | 0% |  | IAM | 1 | 5 | 0 | 0%
|  |  | 工程建设EPM | 2 | 10 | 0 | 0%
|  |  | MDG | 16 | 80 | 0 | 0%
实施阶段 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 完成率
设计 | 94 | 0 | 0 | 0%
开发 | 94 | 0 | 0 | 0%
联调 | 94 | 0 | 0 | 0%
测试 | 94 | 0 | 0 | 0%
上线准备 | 94 | 0 | 0 | 0%
门禁提示：P0接口规格批准 → 开发完成并自测 → 联调通过 → 集成测试通过 → 上线及回退方案批准。任一前置证据缺失，不得将后续阶段标记为完成。

## 接口清单
接口清单
来源：需求与范围管理-20260918-V7。此表为集成执行快照；新增、删除、优先级或范围调整必须先走需求变更，再同步本文件。
清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 接口描述 | 接口方向 | 范围决策 | 优先级 | 接口责任人 | 规格状态 | 测试状态 | 备注
IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 大集中erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-015 | 大集中ERP | CI31-销售订单出库单接口 | 销售订单发货后，将销售订单出库记录传递给合同系统，需讨论是否需要，如果需要是否使用两层表结构 | 大集中erp推送合同系统 | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：业务价值和实现方式尚待确认；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-017 | 大集中ERP | CI34-甲方与乙方的关系表 | 内部/关联交易合同甲乙方合同信息关系 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-019 | 大集中ERP | CI37-采购订单子合同号返回接口 | 适用于炼化产品框架协议+子合同的方案，依据框架协议建立采购订单后，采购订单推送到合同系统签署子合同，子合同签订完成后，合同信息同步到CI11接口，子合同与主合同的关系通过此接口同步到大集中ERP系统 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-025 | 大集中ERP | CI46-合同归档状态回转接口 | 合同归档状态回转，将合同归档回转状态传送给ERP系统，ERP系统可以继续引用此合同 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-026 | 大集中ERP | CI47_合同文本查询接口（共享页面） | 发票校验时可以通过链接调用合同文本信息进行合同校验 | 待确认 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-029 | 大集中ERP | CI74-合同履约分配接口 | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-030 | 大集中ERP | CI76-收入合同履约申请取消 | 收入合同履约申报终止本次收款推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-031 | 大集中ERP | CI77-支出合同履约取消 | 支出合同履约申报终止本次付款推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-032 | 大集中ERP | CI78-履约分配接口（新） | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送大集中erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-033 | 大集中ERP | CI1102_非合同2.0合同信息 | 非2.0补录合同基本信息推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-034 | 大集中ERP | CI3801_补录收入合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录收入合同履约计划推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-035 | 大集中ERP | CI4901_补录支出合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录支出合同履约计划推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-036 | 大集中ERP | CI73-erp集成接口全局配置表分发接口 | erp全局单位八位码配置信息推送合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | ERP系统物资采购申请传输到电采系统2.0后，经过电采系统2.0进行采购寻源，生成的采购订单和电采采购订单，将电采采购订单传输到合同系统作为合同系统内合同申报的依据 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 采购订单主数据传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 采购订单行项目传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 支出物资买卖合同签约后，合同信息通过接口回传到电子采购系统2.0，电采系统2.0将合同信息记录于电采系统2.0采购订单中，通过与电采与ERP订单接口，将合同编号传输ERP系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-041 | 云梦泽 | CI03-采购订单退回电采接口电采 | 电采采购订单发送到合同系统后，如果合同审批未通过，通过合同系统触发退回电采系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：异常退回属于重要补偿能力，可与核心正向链路分批交付；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 收入物资买卖合同签订完成后推送云梦泽电销系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-043 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_03_BPO退回云梦泽接口 | 云梦泽传输到合同系统的框架协议订单在未签订合同前可通过此接口可退回云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：异常退回属于重要补偿能力，可与核心正向链路分批交付；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 合同终止后结果发送到云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-045 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_SYNC_01_合同获取云梦泽用户登录信息 | 合同系统跳转云梦泽界面Token获取接口 | 合同系统调取云梦泽 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：单点跳转体验不阻断核心采购合同闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 云梦泽标段主信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 云梦泽标段行项目信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 云梦泽框架协议订单主数据信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 云梦泽框架协议订单行信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 合同解除信息推送云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-051 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_02工程服务成交中标结果退回 | 云梦泽标段退回接口 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：异常退回属于重要补偿能力，可与核心正向链路分批交付；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 合同申报关联云梦泽标包合同数据通过此接口推送至云梦泽 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 关联云梦泽标包合同数据进行合同变更后通过此接口将变更结果推送至云梦泽 | 合同系统推送云梦泽 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：采购订单、标段、框架协议、合同和变更构成核心采购闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 昆仑erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-068 | 昆仑ERP | CI31-销售订单出库单接口 | 销售订单发货后，将销售订单出库记录传递给合同系统，需讨论是否需要，如果需要是否使用两层表结构 | 昆仑erp推送合同系统 | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：业务价值和实现方式尚待确认；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-070 | 昆仑ERP | CI34-甲方与乙方的关系表 | 内部/关联交易合同甲乙方合同信息关系 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-072 | 昆仑ERP | CI37-采购订单子合同号返回接口 | 适用于炼化产品框架协议+子合同的方案，依据框架协议建立采购订单后，采购订单推送到合同系统签署子合同，子合同签订完成后，合同信息同步到CI11接口，子合同与主合同的关系通过此接口同步到昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-078 | 昆仑ERP | CI46-合同归档状态回转接口 | 合同归档状态回转，将合同归档回转状态传送给ERP系统，ERP系统可以继续引用此合同 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-079 | 昆仑ERP | CI47_合同文本查询接口（共享页面） | 发票校验时可以通过链接调用合同文本信息进行合同校验 | 待确认 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑合同、采购、预算、履约、结算、收付款或主数据核心链路；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-082 | 昆仑ERP | CI74-合同履约分配接口 | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-083 | 昆仑ERP | CI76-收入合同履约申请取消 | 收入合同履约申报终止本次收款推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-084 | 昆仑ERP | CI77-支出合同履约取消 | 支出合同履约申报终止本次付款推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-085 | 昆仑ERP | CI78-履约分配接口（新） | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送昆仑erp | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-086 | 昆仑ERP | CI1102_非合同2.0合同信息 | 非2.0补录合同基本信息推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-087 | 昆仑ERP | CI3801_补录收入合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录收入合同履约计划推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-088 | 昆仑ERP | CI4901_补录支出合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录支出合同履约计划推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-089 | 昆仑ERP | CI73-erp集成接口全局配置表分发接口 | erp全局单位八位码配置信息推送合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：重要辅助、查询或补偿能力，不阻断首批核心交易；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同数据 | 财务共享调取合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 财务共享系统通过此接口来查询合同系统2.0合同履约接口 | 财务共享调取合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-092 | 财务共享 | 财务共享非2.0合同信息拉取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0的补录合同信息数据 | 财务共享调取合同系统 | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：历史补录场景，建议在核心链路稳定后实施；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同履约接口 | 财务共享调取合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 财务共享系统通过此接口来查看合同界面信息 | 财务共享调取合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 财务共享系统获取合同系统token | 财务共享调取合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 合同签订完成后，合同签订信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | 合同系统推送财务共享 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：直接支撑履约、收付款及财务共享核验；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 合同签订完成后，合同签订信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 合同终止后将状态推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 合同变更信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 合同解除状态推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：合同签订、变更、终止和履约归档属于合规闭环；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-107 | IAM | 员工编号 | 合同系统通过此接口获取IAM员工编号信息 | 合同系统调取IAM | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：身份映射是登录、权限和审计的前置条件；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 建设工程类合同签订完成后推送合同基本信息（建设工程合同全部推送EPM，包括：支出、收入、不涉及） | 合同系统推送epm | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：建设工程合同和承包商资质校验属于核心控制；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 资金渠道（投资）、集团投资项目（是）、合同一级类别（建设工程合同）、二级类别（勘察、设计、施工、监理、咨询、总承包、无损检测）。 调用接口传输数据：资金渠道、集团投资项目、合同一级类别、二级类别、合同相对人MDG往来单位编码、统一社会信用代码 | 合同系统调用EPM | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：建设工程合同和承包商资质校验属于核心控制；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-110 | 工程建设EPM | 工程承包商查询 | 工程承包商查询 | 合同系统调用EPM | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：通用查询能力可在核心资质校验后完善；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-111 | 工程建设EPM | 工程承包商查询下载 | 工程承包商查询下载 | 合同系统调用EPM | 候选优化 | P2 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：查询下载属于辅助能力；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 物料主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的物料数据信息，只要物料主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 物料分类数据 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 往来单位客户、供应商、承包商、服务商、自然人都包含在此接口，个人供应商使用身份证号，员工使用HRID，供应商、承包商、服务商与客户接口的字段相同，使用CI52 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 服务主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的服务数据信息，只要服务主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 8位标准组织机构代码 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 大集中ERP中的公司代码，接口包括8位标准组织结构代码和4位公司代码 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 合同管理系统接收MDM平台发布的计量单位信息 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 合同管理系统接收MDM平台发布的币种信息 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 投资项目信息到T码，不包含WBS信息 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-121 | MDG | CI62-基础数据-设备分类技术参数接收 | 设备分类技术参数数据 | MDG推送合同系统 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：专业主数据，可在合同核心主数据之后接入；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-122 | MDG | CI63-服务分类主数据接口 | MDG基础数据-服务分类 | 待确认 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：分类扩展数据不阻断核心合同流程；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 项目类型信息 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-利润中心 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-成本中心 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | MDG基础数据-核算维度 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | MDG基础数据-会计科目 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-128 | MDG | CI96-MDG基础数据-设备分类数据接收 | 设备分类数据 | MDG推送合同系统 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：专业主数据，可在合同核心主数据之后接入；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 由MDG系统进行分发，合同系统接收银行数据 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-130 | MDG | CI98-资产目录数据接收 | MDG资产目录 | MDG推送合同系统 | 拟纳入二期 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始 | AI评审建议：专业主数据，可在合同核心主数据之后接入；需业务、技术及外部系统责任人确认。
IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | MDG综合编码 | MDG推送合同系统 | 拟纳入一期 | P0 | 技术经理 | 规格台账已建立 | 未开始 | AI评审建议：组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据是核心前置；需业务、技术及外部系统责任人确认。

## P0接口规格
P0接口规格
来源：需求与范围管理-20260918-V7。黄色字段为责任人维护区；规格状态达到“已批准”后方可进入开发。
规格ID | 清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 业务描述 | 优先级 | 接口方向 | 源系统 | 目标系统 | 交互模式 | 调用频率 | 关键字段 | 鉴权方式 | 幂等键 | 超时/重试 | 异常补偿 | 对账规则 | 数据敏感级别 | 接口责任人 | 计划评审日期 | 规格状态 | 备注
SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送大集中erp | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 大集中erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | P0 | 大集中erp推送合同系统 | 大集中ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | P0 | 合同系统推送大集中erp | 合同系统 | 大集中ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | ERP系统物资采购申请传输到电采系统2.0后，经过电采系统2.0进行采购寻源，生成的采购订单和电采采购订单，将电采采购订单传输到合同系统作为合同系统内合同申报的依据 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 采购订单主数据传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 采购订单行项目传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 支出物资买卖合同签约后，合同信息通过接口回传到电子采购系统2.0，电采系统2.0将合同信息记录于电采系统2.0采购订单中，通过与电采与ERP订单接口，将合同编号传输ERP系统 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 收入物资买卖合同签订完成后推送云梦泽电销系统 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 合同终止后结果发送到云梦泽系统 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 云梦泽标段主信息传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 云梦泽标段行项目信息传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 云梦泽框架协议订单主数据信息传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 云梦泽框架协议订单行信息传输接口 | P0 | 云梦泽推送合同系统 | 云梦泽 | 合同系统 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 合同解除信息推送云梦泽系统 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 合同申报关联云梦泽标包合同数据通过此接口推送至云梦泽 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 关联云梦泽标包合同数据进行合同变更后通过此接口将变更结果推送至云梦泽 | P0 | 合同系统推送云梦泽 | 合同系统 | 云梦泽 | 异步 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送昆仑erp | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 昆仑erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | P0 | 昆仑erp推送合同系统 | 昆仑ERP | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | P0 | 合同系统推送昆仑erp | 合同系统 | 昆仑ERP | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同数据 | P0 | 财务共享调取合同系统 | 财务共享 | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 财务共享系统通过此接口来查询合同系统2.0合同履约接口 | P0 | 财务共享调取合同系统 | 财务共享 | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同履约接口 | P0 | 财务共享调取合同系统 | 财务共享 | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 财务共享系统通过此接口来查看合同界面信息 | P0 | 财务共享调取合同系统 | 财务共享 | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 财务共享系统获取合同系统token | P0 | 财务共享调取合同系统 | 财务共享 | 合同系统 | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 合同签订完成后，合同签订信息推送财务共享 | P0 | 合同系统推送财务共享 | 合同系统 | 财务共享 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | P0 | 合同系统推送财务共享 | 合同系统 | 财务共享 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送财务共享 | P0 | 合同系统推送财务共享 | 合同系统 | 财务共享 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送财务共享 | P0 | 合同系统推送财务共享 | 合同系统 | 财务共享 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-12-11 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 合同签订完成后，合同签订信息推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 合同终止后将状态推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 合同变更信息推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 合同解除状态推送档案系统 | P0 | 合同推送档案系统 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 敏感合同文档 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 合同系统通过此接口获取IAM员工编号信息 | P0 | 合同系统调取IAM | 合同系统 | IAM | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 身份与权限数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 建设工程类合同签订完成后推送合同基本信息（建设工程合同全部推送EPM，包括：支出、收入、不涉及） | P0 | 合同系统推送epm | 合同系统 | 工程建设EPM | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 资金渠道（投资）、集团投资项目（是）、合同一级类别（建设工程合同）、二级类别（勘察、设计、施工、监理、咨询、总承包、无损检测）。 调用接口传输数据：资金渠道、集团投资项目、合同一级类别、二级类别、合同相对人MDG往来单位编码、统一社会信用代码 | P0 | 合同系统调用EPM | 合同系统 | 工程建设EPM | 同步（待确认） | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 内部业务数据 | 技术经理 | 2026-12-18 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 物料主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的物料数据信息，只要物料主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 物料分类数据 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 往来单位客户、供应商、承包商、服务商、自然人都包含在此接口，个人供应商使用身份证号，员工使用HRID，供应商、承包商、服务商与客户接口的字段相同，使用CI52 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 服务主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的服务数据信息，只要服务主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 8位标准组织机构代码 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 大集中ERP中的公司代码，接口包括8位标准组织结构代码和4位公司代码 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 合同管理系统接收MDM平台发布的计量单位信息 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 合同管理系统接收MDM平台发布的币种信息 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 投资项目信息到T码，不包含WBS信息 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 项目类型信息 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-利润中心 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-成本中心 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | MDG基础数据-核算维度 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | MDG基础数据-会计科目 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 由MDG系统进行分发，合同系统接收银行数据 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审
SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | MDG综合编码 | P0 | MDG推送合同系统 | MDG | 合同系统 | 待确认 | 待业务确认 | 待补充字段清单 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 重要业务数据 | 技术经理 | 2026-11-27 | 待编制 | 由合同系统、外部系统、业务和测试联合评审

## 接口实施计划
P0接口实施计划
以批准版接口规格为输入，将94条P0接口拆分为设计、开发、联调、测试、上线准备五个阶段。建议资源人仅用于初排，须完成周容量平衡后再同步资源计划。
范围：94条P0接口 ¦ 实施任务：470项 ¦ 初始计划工时：5,640小时 ¦ 当前状态：待规格批准、待资源平衡
实施任务ID | 规格ID | 清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 阶段 | 关联总控任务 | 前置阶段 | 责任角色 | 建议资源人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划工时 | 交付物/完成标准 | 状态 | 实际开始 | 实际完成 | 备注
IMP-0001 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0002 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0003 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0004 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0005 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0006 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0007 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0008 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0009 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0010 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0011 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0012 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0013 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0014 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0015 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0016 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0017 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0018 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0019 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0020 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0021 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0022 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0023 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0024 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0025 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0026 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0027 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0028 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0029 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0030 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0031 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0032 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0033 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0034 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0035 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0036 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0037 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0038 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0039 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0040 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0041 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0042 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0043 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0044 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0045 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0046 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0047 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0048 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0049 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0050 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0051 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0052 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0053 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0054 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0055 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0056 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0057 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0058 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0059 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0060 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0061 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0062 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0063 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0064 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0065 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0066 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0067 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0068 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0069 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0070 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0071 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0072 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0073 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0074 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0075 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0076 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0077 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0078 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0079 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0080 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0081 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0082 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0083 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0084 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0085 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0086 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0087 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0088 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0089 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0090 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0091 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0092 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0093 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0094 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0095 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0096 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0097 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0098 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0099 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0100 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0101 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0102 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0103 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0104 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0105 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0106 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0107 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0108 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0109 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0110 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0111 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0112 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0113 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0114 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 测试 | T099 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0115 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0116 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0117 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0118 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0119 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0120 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0121 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0122 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0123 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0124 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 测试 | T109 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0125 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0126 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0127 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0128 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0129 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0130 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0131 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0132 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0133 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0134 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0135 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0136 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0137 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0138 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0139 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 测试 | T109 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0140 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0141 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0142 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0143 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0144 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0145 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0146 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0147 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0148 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0149 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0150 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0151 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0152 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0153 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0154 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0155 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0156 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0157 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0158 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0159 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0160 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0161 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0162 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0163 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0164 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0165 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0166 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0167 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0168 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0169 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 测试 | T109 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0170 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0171 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0172 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0173 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0174 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0175 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0176 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0177 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0178 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0179 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 测试 | T109 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0180 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0181 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0182 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0183 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0184 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0185 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0186 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0187 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0188 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0189 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0190 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0191 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0192 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0193 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0194 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0195 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0196 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0197 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0198 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0199 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0200 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0201 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0202 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0203 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0204 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0205 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0206 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0207 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0208 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0209 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0210 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0211 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0212 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0213 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0214 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0215 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0216 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0217 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0218 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0219 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0220 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0221 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0222 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0223 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0224 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0225 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0226 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0227 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0228 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0229 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0230 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0231 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0232 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0233 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0234 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0235 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0236 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0237 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0238 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0239 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0240 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0241 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0242 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0243 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0244 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0245 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0246 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0247 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0248 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0249 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0250 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0251 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0252 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0253 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0254 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0255 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0256 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0257 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0258 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0259 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0260 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0261 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0262 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0263 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0264 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0265 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0266 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0267 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0268 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0269 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0270 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0271 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0272 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0273 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0274 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0275 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0276 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0277 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0278 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0279 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0280 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0281 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0282 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0283 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0284 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0285 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0286 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0287 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0288 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0289 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0290 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0291 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0292 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0293 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0294 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 测试 | T104 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0295 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0296 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0297 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0298 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0299 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0300 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0301 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0302 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0303 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0304 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 测试 | T114 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0305 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0306 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0307 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0308 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0309 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0310 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0311 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0312 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0313 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0314 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0315 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0316 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0317 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0318 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0319 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 测试 | T114 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0320 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0321 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0322 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0323 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0324 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0325 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0326 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0327 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0328 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0329 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0330 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0331 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0332 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0333 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0334 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 测试 | T114 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0335 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0336 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0337 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0338 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0339 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 测试 | T114 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0340 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0341 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0342 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0343 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0344 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 测试 | T119 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0345 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0346 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0347 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0348 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0349 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 测试 | T119 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0350 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0351 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0352 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0353 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0354 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 测试 | T119 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0355 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0356 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0357 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0358 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0359 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 测试 | T119 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0360 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0361 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0362 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0363 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0364 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 测试 | T119 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0365 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0366 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0367 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0368 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0369 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 测试 | T119 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0370 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0371 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0372 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0373 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0374 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 测试 | T119 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0375 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0376 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 设计 | T121 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0377 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 开发 | T122 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0378 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 联调 | T123 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0379 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 测试 | T124 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0380 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 上线准备 | T125 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0381 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 设计 | T126 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0382 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 开发 | T127 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0383 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 联调 | T128 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0384 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 测试 | T129 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0385 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 上线准备 | T130 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0386 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 设计 | T126 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0387 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 开发 | T127 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0388 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 联调 | T128 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0389 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 测试 | T129 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0390 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 上线准备 | T130 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0391 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0392 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0393 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0394 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0395 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0396 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0397 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0398 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0399 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0400 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0401 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0402 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0403 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0404 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0405 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0406 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0407 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0408 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0409 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0410 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0411 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0412 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0413 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0414 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0415 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0416 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0417 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0418 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0419 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0420 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0421 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0422 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0423 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0424 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0425 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0426 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0427 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0428 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0429 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0430 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0431 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0432 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0433 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0434 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0435 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0436 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0437 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0438 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0439 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0440 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0441 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0442 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0443 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0444 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0445 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0446 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0447 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0448 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0449 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0450 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0451 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0452 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0453 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0454 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0455 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0456 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0457 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0458 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0459 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0460 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0461 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0462 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0463 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0464 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 中级测试人员 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0465 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0466 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0467 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0468 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0469 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 测试 | T134 | 联调 | 高级测试人员 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0470 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认

## 联调计划
外部系统联调计划
按系统组织联调窗口；计划日期与项目总控工作包一致。联调结论必须附证据编号，阻塞事项须同步风险/问题台账。
联调批次 | 集成系统 | P0接口数 | 责任人 | 计划开始 | 计划结束 | 联调环境 | 前置条件 | 状态 | 当前阻塞 | 联调结论 | 证据/记录
SIT-01 | 大集中ERP | 23 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-02 | 昆仑ERP | 23 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-03 | 云梦泽 | 13 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-04 | 财务共享 | 9 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-05 | 档案系统 | 7 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-06 | IAM | 1 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-07 | 工程建设EPM | 2 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调
SIT-08 | MDG | 16 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 待确认 | 规格已批准、双方开发自测完成、环境与数据就绪 | 未开始 |  | 待联调

## 接口测试与缺陷
接口测试与缺陷跟踪
一条P0接口至少形成一条测试跟踪记录；缺陷数量和结论由测试负责人维护，P0/P1缺陷未关闭不得通过上线门禁。
测试ID | 规格ID | 清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 测试负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 用例数 | 已执行 | 通过数 | P0缺陷 | P1缺陷 | 测试状态 | 测试结论 | 证据/报告
IT-001 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-002 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-003 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-004 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-005 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-006 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-007 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-008 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-009 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-010 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-011 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-012 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-013 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-014 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-015 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-016 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-017 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-018 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-019 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-020 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-021 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-022 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-023 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-024 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-025 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-026 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-027 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-028 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-029 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-030 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-031 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-032 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-033 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-034 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-035 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-036 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-037 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-038 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-039 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-040 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-041 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-042 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-043 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-044 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-045 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-046 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-047 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-048 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-049 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-050 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-051 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-052 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-053 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-054 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-055 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-056 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-057 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-058 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-059 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-060 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-061 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-062 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-063 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-064 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-065 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-066 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-067 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-068 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-069 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-070 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-071 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-072 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-073 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-074 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-075 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-076 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-077 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-078 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-079 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-080 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-081 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-082 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-083 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-084 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-085 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-086 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-087 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-088 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-089 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-090 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-091 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-092 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 中级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-093 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 中级测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试
IT-094 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 高级测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 未开始 | 待测试

## 上线与回退
接口上线与回退计划
按外部系统形成上线检查和回退方案。上线前必须完成测试结论、生产配置、监控、数据核对和回退演练/评审。
上线项ID | 集成系统 | P0接口数 | 上线负责人 | 计划窗口开始 | 计划窗口结束 | 发布步骤 | 生产配置 | 监控指标 | 数据核对 | 回退触发条件 | 回退步骤 | 批准状态 | 证据/记录
REL-01 | 大集中ERP | 23 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-02 | 昆仑ERP | 23 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-03 | 云梦泽 | 13 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-04 | 财务共享 | 9 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-05 | 档案系统 | 7 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-06 | IAM | 1 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-07 | 工程建设EPM | 2 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准
REL-08 | MDG | 16 | 配置人员-01 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 待补充 | 待确认 | 成功率、响应时间、失败重试数 | 待确认 | P0接口不可用、数据错误或核心链路阻断 | 待补充 | 待批准

## 系统责任矩阵
系统集成责任矩阵
R=执行负责，A=最终负责，C=协商参与，I=知会。每个系统必须有唯一A，外部系统联系人由项目经理补充。
集成系统 | 合同系统技术经理 | 合同系统开发 | 测试负责人 | 配置/运维 | 产品经理 | 外部系统负责人 | 项目经理 | RACI说明 | 升级路径
大集中ERP | A | R（高级开发人员-01） | R（高级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
昆仑ERP | A | R（高级开发人员-02） | R（中级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
云梦泽 | A | R（高级开发人员-03） | R（中级测试人员-02） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
财务共享 | A | R（高级开发人员-01） | R（高级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
档案系统 | A | R（高级开发人员-02） | R（中级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
IAM | A | R（高级开发人员-03） | R（中级测试人员-02） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
工程建设EPM | A | R（高级开发人员-01） | R（高级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理
MDG | A | R（高级开发人员-02） | R（中级测试人员-01） | R | C | 待补充 | I | 技术经理对技术方案与集成交付最终负责 | 执行人→技术经理→项目经理→项目集经理