## 使用说明
上线移交与运营-20260918-V5 使用说明
管理上线策略、准备、迁移、切换、回退、移交、试运行和SLA。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目经理、技术经理、运维负责人、业务负责人
更新频率 | 上线准备期每周更新；上线窗口和试运行期每日更新。
版本日期 | 2026-10-19
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 确认上线策略和门禁
2 | 完成准备项及数据迁移核验
3 | 按切换计划执行并保留证据
4 | 必要时按回退方案决策
5 | 完成运维移交并跟踪试运行和SLA
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 上线总览 | 查看上线准备、迁移、移交和事件状态。
2 | 上线策略 | 定义上线方式、窗口、门禁和组织。
3 | 上线准备清单 | 核对上线前置条件。
4 | 数据迁移与核验 | 记录迁移批次和核验结果。
5 | 切换执行计划 | 编排上线窗口任务。
6 | 上线部署 | 按部署批次跟踪部署人员、上线状态与计划/实际上线时间；G列状态公式自动联动。
7 | 回退方案 | 定义触发条件和回退步骤。
8 | 移交清单 | 跟踪向运维和业务移交。
9 | 试运行台账 | 记录试运行问题和观察结果。
10 | 运维SLA | 定义服务级别和责任。
11 | 上线事件日志 | 记录上线事件及处置。
12 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。
7 | 上线部署G列"状态"为公式联动列：上线状态改"已完成"后自动变为"已完成"；实际上线日期与上线状态须同步维护，勿改G列公式。

## 上线总览
上线移交与运营总览
数据日期：2026-09-17。计划2027-05-31完成系统上线，2027-06-30完成试运行退出。
上线检查项 |  | 已就绪 |  | 阻塞项 |  | 待完成移交 | 未关闭事件 | 综合状态
20 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 黄
关键门禁
门禁 | 计划日期 | 负责人 | 通过标准 | 当前状态 | 批准人 | 证据
UAT验收门禁 | 2027-05-10 | 产品经理 | P0场景100%通过，遗留风险获得批准 | 未通过 | 业务负责人 | UAT报告/业务确认
数据迁移门禁 | 2027-05-20 | 产品经理 | 完整性、准确性、金额和状态对账通过 | 未通过 | 业务负责人 | 迁移和对账报告
技术上线门禁 | 2027-05-24 | 技术经理 | 环境、接口、安全、性能、监控和回退可用 | 未通过 | 项目经理 | 技术验证和演练证据
业务上线门禁 | 2027-05-24 | 产品经理 | 流程、权限、用户、培训、手册和支持就绪 | 未通过 | 业务负责人 | 培训和业务确认
Go/No-Go决策 | 2027-05-28 | 项目集经理 | 所有必须项通过，遗留风险有批准和责任人 | 未通过 | 项目赞助人/治理委员会 | Go/No-Go决策记录
生产上线验证 | 2027-05-31 | 项目经理 | 核心链路、数据、接口、权限和监控验证通过 | 未通过 | 项目集经理 | 生产验证报告
试运行退出门禁 | 2027-06-30 | 项目经理 | 事件、缺陷、性能、用户反馈和SLA达到批准标准 | 未通过 | 项目赞助人 | 试运行报告/移交确认

## 上线策略
上线策略
本项目默认采用分阶段准备、统一窗口切换和一个月试运行。
策略项 | 当前方案 | 责任人 | 批准人 | 计划日期 | 准入条件 | 输出/证据 | 状态
上线方式 | 集中生产切换，关键流程分批开通 | 项目集经理 | 项目赞助人 | 2027-05-28 | UAT、数据、接口和回退门禁通过 | Go/No-Go决策 | 待批准
上线窗口 | 2027-05-28冻结，2027-05-29至05-31切换和验证 | 项目经理 | 项目集经理 | 2027-05-28 | 生产环境、人员、授权和沟通到位 | 切换计划 | 待批准
数据策略 | 全量初始化+增量补数+业务对账 | 产品经理 | 业务负责人 | 2027-05-20 | 数据规则、源数据、脱敏和验证脚本就绪 | 迁移与对账报告 | 待批准
变更冻结 | 上线前3天冻结代码、配置、接口和数据规则 | 技术经理 | 项目经理 | 2027-05-28 | 生产版本、基线和紧急变更流程明确 | 冻结清单/发布版本 | 待批准
回退策略 | 在规定判定窗口内回退至上一稳定版本 | 技术经理 | 项目集经理 | 2027-05-24 | 备份、回退脚本、数据处置和演练通过 | 回退方案/演练报告 | 待批准
支持策略 | 试运行期间业务、产品、开发、测试和运维联合值守 | 项目经理 | 项目集经理 | 2027-05-24 | 联系人、排班、SLA、升级和工单渠道明确 | 支持手册/值班表 | 待批准
试运行 | 2027-06-01至2027-06-30，按日监控、按周评审 | 项目经理 | 项目赞助人 | 2027-05-31 | 生产验证通过，支持和监控就绪 | 试运行计划 | 待批准
试运行退出 | 达到SLA、缺陷、事件、性能和用户反馈标准后移交运营 | 项目集经理 | 项目赞助人 | 2027-06-30 | 试运行退出门禁通过 | 试运行报告/移交确认 | 未开始
沟通策略 | 上线前每日准备会，窗口期间按节点通报，事件触发升级 | 项目经理 | 项目集经理 | 2027-05-11 | 通讯录、模板、群组和升级路径就绪 | 沟通计划/上线通知 | 未开始
业务连续性 | 明确切换期业务暂停、手工处理、补录和对账机制 | 产品经理 | 业务负责人 | 2027-05-24 | 临时业务方案和恢复后补录规则明确 | 业务连续性方案 | 未开始

## 上线准备清单
上线准备清单
必须项未就绪或阻塞时，Go/No-Go必须明确处置决定。
检查项ID | 领域 | 检查项 | 责任人 | 通过标准 | 计划完成 | 是否必须 | 实际完成 | 验证人 | 证据 | 状态 | 备注
RDY-001 | 范围 | P0范围和上线版本冻结 | 项目经理 | 上线版本与批准范围一致 | 2027-05-28 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-002 | 需求 | P0需求和验收标准完成 | 产品经理 | P0覆盖率100% | 2027-05-10 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-003 | 缺陷 | Blocker/Critical缺陷清零 | 测试负责人 | 未关闭数为0或获得书面批准 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-004 | UAT | 关键用户完成UAT确认 | 产品经理 | P0场景100%通过 | 2027-05-10 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-005 | 数据 | 迁移、增量补数和业务对账通过 | 产品经理 | 关键对账差异为0或获批准 | 2027-05-20 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-006 | 接口 | P0接口完成联调、异常补偿、对账和生产参数核验 | 技术经理 | 37个系统完成范围决策；P0接口联调通过率100%，未关闭对账差异为0或获批准 | 2027-05-20 | 必须 |  |  | 接口范围基线、联调报告、对账报告、生产参数清单 | 未就绪
RDY-007 | 权限 | 角色、组织、数据权限和审计校验 | 技术经理 | 越权被阻止，审计日志完整 | 2027-05-20 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-008 | 性能 | 核心页面和接口性能达标 | 技术经理 | 达到批准的并发、响应和容量指标 | 2027-05-20 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-009 | 安全 | 安全测试和高风险整改完成 | 技术经理 | 高风险问题为0 | 2027-05-20 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-010 | 环境 | 生产环境、网络、证书、域名和时间同步就绪 | 配置人员 | 环境验证清单通过 | 2027-05-20 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-011 | 发布 | 发布包、脚本、配置和版本可追溯 | 技术经理 | 版本、校验值和审批完整 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-012 | 监控 | 应用、接口、数据库、中间件和业务监控就绪 | 技术经理 | 监控、告警、通知和值班验证通过 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-013 | 备份 | 数据库、文件、配置和密钥备份完成 | 配置人员 | 备份可恢复并完成抽样验证 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-014 | 回退 | 回退方案、脚本和演练通过 | 技术经理 | RTO/RPO和业务验证达标 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-015 | 用户 | 生产用户、角色和初始化数据准备完成 | 产品经理 | 用户清单和授权审批完整 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-016 | 培训 | 管理员、关键用户和支持人员培训完成 | 产品经理 | 出席、课件、考核和问题记录完整 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-017 | 文档 | 用户手册、运维手册、应急手册和配置清单完成 | 项目经理 | 文档通过评审并存入指定位置 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-018 | 支持 | 试运行值守、工单、SLA和升级路径就绪 | 项目经理 | 轮值和升级演练通过 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-019 | 通知 | 上线、业务暂停、使用指南和支持渠道已通知 | 项目经理 | 发送范围和确认记录完整 | 2027-05-28 | 必须 |  |  |  | 未就绪
RDY-020 | 商务 | 外部产品授权、证书、SLA和支持权益生效 | 项目经理 | CA/电子文档/BI合同权益可用 | 2027-05-24 | 必须 |  |  |  | 未就绪

## 数据迁移与核验
数据迁移与核验
迁移必须同时验证完整性、准确性、一致性、附件可用性和业务可操作性。
迁移ID | 数据对象 | 来源系统 | 迁移范围 | 迁移方式 | 负责人 | 计划执行 | 源数量 | 目标数量 | 差异数量 | 差异率 | 核验规则 | 核验结果 | 差异处置 | 批准人 | 证据
MIG-001 | 合同主数据 | 现有合同系统/档案 | 有效及需追溯合同 | 全量+增量 | 产品经理 | 2027-05-17 |  |  |  |  | 记录数、金额、状态、关键字段和抽样业务校验 | 未执行 |  | 业务负责人
MIG-002 | 合同相对方 | 主数据平台 | 有效客户、供应商和资质 | 全量+增量 | 产品经理 | 2027-05-17 |  |  |  |  | 编码、名称、统一社会信用代码、状态和资质 | 未执行 |  | 业务负责人
MIG-003 | 履约与收付款 | 现有业务/财务系统 | 未完成履约、应收应付和关键历史 | 全量+增量 | 产品经理 | 2027-05-18 |  |  |  |  | 节点、金额、余额、状态和业财对账 | 未执行 |  | 业务/财务负责人
MIG-004 | 合同附件与归档文件 | 档案/文件系统 | 正文、附件、审批和签署证据 | 全量+增量 | 产品经理 | 2027-05-19 |  |  |  |  | 文件数、大小、哈希、关联、打开和权限 | 未执行 |  | 档案负责人
MIG-005 | 组织、用户与权限 | 组织/身份平台 | 组织、人员、岗位、角色和数据范围 | 全量+增量 | 技术经理 | 2027-05-19 |  |  |  |  | 账号状态、角色、最小权限、离职失效和越权验证 | 未执行 |  | 安全/业务负责人
MIG-006 | 经营指标初始数据 | 合同系统/BI | 合同金额、履约、收付款和风险指标 | 全量汇总 | 产品经理 | 2027-05-20 |  |  |  |  | 明细与报表汇总、指标口径和数据权限 | 未执行 |  | 业务负责人

## 切换执行计划
切换执行计划
以实际时间、执行人、验证结果和证据记录整个上线窗口。
任务ID | 阶段 | 切换任务 | 前置任务 | 负责人 | 复核人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 执行命令/步骤 | 验证方法 | 状态 | 执行结果 | 证据 | 异常/事件ID
CUT-001 | 准备 | 确认Go/No-Go批准 |  | 项目集经理 | 项目赞助人 | 2027-05-28 | 2027-05-28 |  |  | 核对门禁、风险批准和责任人 | 决策记录完整 | 未开始
CUT-002 | 准备 | 冻结代码、配置、数据规则和接口 | CUT-001 | 技术经理 | 项目经理 | 2027-05-28 | 2027-05-28 |  |  | 标记生产基线，关闭普通变更入口 | 基线编号、校验值可追溯 | 未开始
CUT-003 | 备份 | 执行生产前数据、文件、配置和密钥备份 | CUT-002 | 配置人员 | 技术经理 | 2027-05-29 | 2027-05-29 |  |  | 按备份清单执行并记录校验值 | 恢复抽样成功 | 未开始
CUT-004 | 部署 | 部署应用、配置、中间件和数据库变更 | CUT-003 | 技术经理 | 配置人员 | 2027-05-29 | 2027-05-29 |  |  | 按发布手册和自动化脚本执行 | 版本、配置、进程和日志正常 | 未开始
CUT-005 | 数据 | 执行全量/增量数据迁移 | CUT-003 | 产品经理 | 技术经理 | 2027-05-29 | 2027-05-30 |  |  | 执行迁移脚本、增量补数和对账 | 迁移对象逐项核验 | 未开始
CUT-006 | 集成 | 启用大集中ERP、昆仑ERP、云梦泽、财务共享、档案、IAM、EPM、MDG及外部产品生产接口 | CUT-004,CUT-005 | 技术经理 | 接口负责人 | 2027-05-30 | 2027-05-30 |  |  | 按批准的P0接口清单配置生产端点、证书、账号、白名单和调度 | 逐系统健康检查、核心交易验证、重试补偿和对账 | 未开始
CUT-007 | 权限 | 初始化生产用户、角色和数据权限 | CUT-004,CUT-005 | 产品经理 | 安全负责人 | 2027-05-30 | 2027-05-30 |  |  | 导入批准用户和权限清单 | 允许、拒绝、数据范围和审计验证 | 未开始
CUT-008 | 验证 | 执行核心合同生命周期烟测 | CUT-004,CUT-005,CUT-006,CUT-007 | 测试负责人 | 产品经理 | 2027-05-30 | 2027-05-31 |  |  | 创建、审查、审批、签署、履约、变更、归档 | 业务结果、数据、接口和审计日志正确 | 未开始
CUT-009 | 监控 | 启用监控、告警、日志聚合和值班通知 | CUT-004 | 技术经理 | 运维负责人 | 2027-05-30 | 2027-05-30 |  |  | 开启监控项、告警规则和通知链路 | 模拟告警可送达并处理 | 未开始
CUT-010 | 业务 | 发布上线通知并开放生产访问 | CUT-008,CUT-009 | 项目经理 | 业务负责人 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 按通知模板发送用户范围、入口和支持方式 | 关键用户确认可访问 | 未开始
CUT-011 | 试运行 | 启动试运行值守和每日跟踪 | CUT-010 | 项目经理 | 项目集经理 | 2027-06-01 | 2027-06-01 |  |  | 启动值班表、工单渠道、SLA和日报 | 首日状态和联络链路正常 | 未开始
CUT-012 | 收尾 | 完成生产验证报告和窗口复盘 | CUT-010 | 项目经理 | 项目集经理 | 2027-06-01 | 2027-06-02 |  |  | 汇总任务、异常、用时、结果和遗留项 | 报告和行动项获得确认 | 未开始

## 上线部署
上线部署
按部署批次跟踪上线部署的人员、上线状态与计划/实际上线时间。G列"状态"为公式联动：上线状态=已完成→已完成、已回退→已回退、进行中→进行中；其余按计划上线时间与数据日期（_数据接口!B6）判定未排期/已延期/未开始。参考样式：港口交易平台开发计划上线字段。
部署ID | 部署对象 | 人员 | 上线状态 | 计划上线时间 | 实际上线日期 | 状态 | 备注
DPL-001 | 生产环境部署与冒烟验证 | 技术经理 |  | 2027-05-24 |  | 未开始
DPL-002 | 数据迁移切换执行 | 产品经理 |  | 2027-05-28 |  | 未开始
DPL-003 | 系统正式上线切换 | 项目集经理 |  | 2027-05-31 |  | 未开始
DPL-004 | 试运行保障与退出门禁 | 项目经理 |  | 2027-06-30 |  | 未开始

## 回退方案
回退方案
回退的核心是明确触发条件、决策时限、数据边界、恢复验证和沟通责任。
回退ID | 场景 | 触发条件 | 决策人 | 决策截止 | 回退步骤 | 数据处理 | 验证方法 | RTO目标 | RPO目标 | 执行负责人 | 沟通对象 | 演练结果 | 证据
RBK-001 | 应用版本无法启动/核心链路不可用 | 两次修复失败或超过切换窗口 | 项目集经理 | 问题确认后30分钟 | 停止流量、卸载/停用新版本、恢复旧版、验证 | 新版交易统计并按方案补偿 | 登录、核心流程、接口、日志 | 2小时 | 15分钟 | 技术经理 | 业务、管理层、项目组 | 未演练
RBK-002 | 数据迁移差异不可接受 | 关键数据不完整、金额或状态差异无法在窗口内解决 | 项目集经理 | 对账结果出具后30分钟 | 停止开放、保留旧系统、恢复备份、重新对账 | 禁止双写，保留迁移批次和差异明细 | 数量、金额、状态、附件和抽样 | 4小时 | 0 | 产品经理/技术经理 | 业务、财务、管理层 | 未演练
RBK-003 | P0外部接口核心交易不可用 | 任一大集中ERP、昆仑ERP、云梦泽、财务共享、档案、MDG等P0链路无法在批准时限内恢复 | 项目集经理 | 问题确认后60分钟 | 停止新交易、切换旧链路/手工方案、重新对账 | 记录待补偿交易和幂等键 | 按接口清单执行健康检查、核心交易、重试、补偿和对账 | 2小时 | 15分钟 | 技术经理 | 业务、外部系统、项目组 | 未演练
RBK-004 | 权限或安全问题 | 发生严重越权、数据泄露或高风险漏洞 | 项目赞助人/安全负责人 | 立即 | 关闭入口、停止服务、保全日志、回退、启动应急响应 | 保留现场，禁止未授权修改 | 安全扫描、权限验证、日志审计 | 2小时 | 0 | 技术经理 | 安全、管理层、业务、法务 | 未演练
RBK-005 | 性能或容量严重不足 | 核心业务超时/错误率超阈值且扩容无效 | 项目集经理 | 超阈值后60分钟 | 限流、降级、扩容，仍无效时回退 | 确保交易不丢失不重复 | 压力、交易量、错误率、资源和业务体验 | 2小时 | 15分钟 | 技术经理 | 业务、运维、管理层 | 未演练
RBK-006 | 回退后验证 | 任一回退场景触发 | 项目集经理 | 回退后30分钟内启动验证 | 检查系统、数据、接口、权限、监控，发布恢复通知 | 对账回退前后交易并形成补偿清单 | 核心合同生命周期业务烟测 | 1小时 | 15分钟 | 测试负责人 | 全体相关方 | 未演练

## 移交清单
移交清单
移交以接收人可独立运营和可检索证据为完成标准。
移交ID | 类别 | 移交项 | 交付标准 | 移交人 | 接收人 | 计划日期 | 实际日期 | 存放位置/链接 | 状态 | 确认人 | 备注
HOV-001 | 管理 | 项目章程、基线、决策、风险、变更和会议记录 | 索引完整、版本可追溯 | 项目经理 | 运营负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-002 | 业务 | 业务流程、规则、配置、权限和指标口径 | 与生产配置一致并通过业务确认 | 产品经理 | 业务运营负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-003 | 用户 | 用户手册、常见问题和培训材料 | 文档可用，关键用户完成培训 | 产品经理 | 业务运营负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-004 | 技术 | 架构、部署、接口、数据、安全和性能文档 | 与生产一致，关键决策和已知限制明确 | 技术经理 | 运维负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-005 | 运维 | 运维手册、监控、告警、备份、恢复和日常巡检 | 运维人员可独立执行标准操作 | 技术经理 | 运维负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-006 | 账号 | 系统账号、服务账号、证书、密钥和到期日 | 权属、保管、轮换和审批流程明确 | 配置人员 | 运维/安全负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-007 | 配置 | 应用、数据库、中间件、调度和接口配置清单 | 生产基线可追溯，敏感项脱敏 | 配置人员 | 运维负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-008 | 供应商 | CA/电子文档/BI产品授权、SLA、联系人和支持流程 | 权益生效，联系人和升级路径有效 | 项目经理 | 运维/采购负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-009 | 未结事项 | 已知缺陷、风险、技术债和后续优化 | 影响、应对、责任人和日期明确并获批准 | 项目经理 | 运营负责人 | 2027-06-25 |  |  | 未开始
HOV-010 | 验收 | 交付物、验收证据、发票付款和合同义务 | 交付物与合同清单匹配，未结义务明确 | 项目经理 | 合同/采购负责人 | 2027-06-25 |  |  | 未开始
HOV-011 | 数据 | 数据字典、迁移映射、对账规则和数据质量问题 | 口径和数据责任明确 | 产品经理 | 数据/运营负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始
HOV-012 | 应急 | 应急预案、回退方案、演练报告和通讯录 | 运维可按预案独立组织响应 | 技术经理 | 运维负责人 | 2027-06-20 |  |  | 未开始

## 试运行台账
试运行台账
按日/周记录系统、业务、数据、接口、性能、支持和用户反馈。
周期ID | 开始日期 | 结束日期 | 生产交易量 | 核心链路成功率 | P1/P2事件数 | 未关闭严重缺陷 | SLA达成率 | 用户反馈 | 主要问题 | 本期行动 | 负责人 | 状态 | 证据/报告
OPS-001 | 2027-06-01 | 2027-06-06 | [8 empty] | 项目经理 | 未开始
OPS-002 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | [8 empty] | 项目经理 | 未开始
OPS-003 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | [8 empty] | 项目经理 | 未开始
OPS-004 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | [8 empty] | 项目经理 | 未开始
OPS-005 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | [8 empty] | 项目经理 | 未开始

## 运维SLA
运维SLA与支持模型
SLA阈值为项目建议初值，正式生效前应由业务、运维和供应商确认。
服务项 | 级别/场景 | 服务时间 | 响应时限 | 恢复/解决目标 | 升级时限 | 一线负责 | 二线负责 | 三线/供应商 | 监控/证据 | 报告频率 | 状态
事件处理 | P1-系统不可用/严重数据或安全影响 | 7×24 | 15分钟 | 2小时恢复，根因按批准时限 | 15分钟 | 服务台 | 运维/技术经理 | 项目集经理/供应商 | 工单、监控、时间线和复盘 | 每30分钟通报 | 待确认
事件处理 | P2-核心功能严重受影响 | 7×24 | 30分钟 | 4小时恢复 | 1小时 | 服务台 | 运维/开发 | 技术经理/供应商 | 工单、日志和处理证据 | 每2小时通报 | 待确认
事件处理 | P3-一般功能受影响 | 5×8 | 4小时 | 2个工作日 | 1个工作日 | 服务台 | 运维/开发 | 供应商 | 工单和解决记录 | 日报 | 待确认
事件处理 | P4-咨询/轻微影响 | 5×8 | 1个工作日 | 5个工作日 | 3个工作日 | 服务台 | 运维/产品 | 供应商 | 工单和知识库 | 周报 | 待确认
系统可用性 | 核心服务 | 7×24 | 监控实时 | 月度可用性≥99.9% | 超阈值立即 | 运维 | 技术经理 | 供应商 | 可用性、停机时间和排除项 | 月报 | 待确认
接口可用性 | 核心ERP/财务/CA/文档接口 | 7×24 | 监控实时 | 成功率≥99.9%，失败可重试补偿 | 连续失败超阈值 | 运维 | 技术经理 | 外部系统/供应商 | 成功率、延迟、重试、补偿和对账 | 日报/月报 | 待确认
备份与恢复 | 数据库、文件和配置 | 7×24 | 备份失败立即 | RPO≤15分钟，RTO≤4小时 | 备份失败后30分钟 | 运维 | 技术经理 | 基础设施供应商 | 备份作业、恢复演练和校验记录 | 日报/季度演练 | 待确认
支持与报告 | 试运行联合支持 | 7×24 | 按事件级别 | 问题当日分类并持续跟踪 | 阻塞或逾期立即 | 服务台 | 项目组 | 供应商 | 工单、日报、趋势和复盘 | 每日/每周 | 待确认

## 上线事件日志
上线事件日志
记录上线窗口和试运行事件。P1/P2事件需复盘和根因分析。
事件ID | 发生时间 | 级别 | 类别 | 现象/影响 | 发现方式 | 负责人 | 首次响应 | 状态 | 恢复时间 | 解决时间 | 根因 | 处置措施 | 问题/缺陷ID | 证据/复盘

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 09
版本日期 | 2026-09-17
数据日期 | 2026-09-17
计划上线日期 | 2027-05-31
试运行开始 | 2027-06-01
试运行退出 | 2027-06-30
上线门禁数 | 7
上线准备项数 | 20
迁移对象数 | 6
切换任务数 | 12
移交项数 | 12
使用说明Sheet | 已包含
使用说明版本 | 20260917-V1
上游模块 | 02_计划与进度/06_风险问题与变更/07_质量测试与验收/08_沟通会议与报告
下游模块 | 10_复盘与经验沉淀/11_AI_PMO中心
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db