能源行业合同全生命周期管理系统

项目整体管理计划

（执行基线版）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | V2.0 |
| 基准日期 | 2026年9月16日 |
| 计划周期 | 2026年2月1日—2027年5月31日 |
| 正式启动 | 2026年10月20日 |
| 项目集经理 | 待任命 |
| 文档状态 | 受控文件；经批准后作为项目执行与监控依据 |

项目管理办公室（PMO）

文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 编制/审核/批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-28 | 原物流系统项目管理计划 | 原项目组 |
| V2.0 | 2026-09-16 | 按PMBOK第8版导向重构；全面更新为能源行业合同全生命周期管理系统内容 | PMO / 待审核 / 待批准 |

批准与基线规则

本计划由项目集经理组织编制，项目经理、技术经理、产品经理和业务负责人会签，项目指导委员会批准。

范围、关键里程碑、预算、上线日期和一级质量目标构成项目基线；任何改变基线的事项必须提交变更控制委员会（CCB）。

计划至少每月复核一次；阶段关口、重大变更或风险暴露后立即复核。

1 项目概述与管理结论

本项目建设集团统一的合同全生命周期管理能力，覆盖合同起草、模板与条款、审查审批、电子签署、履约、变更、结算、归档、查询分析和风险预警，并与采购、财务、主数据、统一认证等系统协同。项目不是单纯的软件交付，而是制度、流程、数据、系统和组织能力的一体化变革。

| 管理维度 | 当前判断 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 价值 | 目标已从“系统上线”升级为“形成可持续合同治理能力” | 上线后持续跟踪采用率、效率、合规和风险指标 |
| 方法 | 需求差异大、接口多、合规性强 | 采用“总体预测型 + 功能迭代型 + POC验证 + 阶段关口”的混合型方法 |
| 治理 | 跨业务、法务、财务、采购、技术与下属单位 | 建立指导委员会、CCB、业务专家组、架构与安全评审机制 |
| 基线 | 里程碑已明确，成本和收益口径仍需批准 | 以2026-09-16状态建立范围、进度、资源和成本控制基线 |
| 重点风险 | 集团统一与单位个性化、历史数据、接口、外部产品与用户采用 | 执行“必须统一、允许配置、特殊例外”原则，风险按周滚动 |

2 价值交付、目标与成功标准

2.1 价值交付链

依法合规与集团数字化战略 → 解决合同分散、标准不一和履约风险不可视问题 → 建设合同全生命周期管理系统 → 形成集团统一合同治理能力 → 提高审批与履约协同效率 → 降低合规风险和管理成本 → 提升集团经营质量。

2.2 项目目标与指标

| 类别 | 指标 | 目标/验收口径 | 责任方 | 验证时点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付 | 一期范围按期上线 | 2027-05-31上线并进入试运行；上线门禁项全部通过 | 项目经理 | 上线评审 |
| 采用 | 合同线上办理率 | 试运行后6个月≥95%；以纳入范围合同为分母 | 业务负责人 | 月度 |
| 效率 | 平均审批周期 | 试运行后6个月≤7个工作日；剔除申请人补件等待 | 产品经理 | 月度 |
| 风险 | 关键履约节点预警覆盖率 | 纳入管理的关键履约节点100%配置预警 | 业务负责人 | UAT/运营 |
| 合规 | 重大合同审查覆盖率 | 按集团重大合同定义，审查覆盖率100% | 法务负责人 | 月度 |
| 质量 | 生产重大缺陷 | 上线时P0/P1缺陷为0；P2有批准的处置计划 | 测试负责人 | 上线门禁 |
| 价值 | 统一标准落地 | 统一合同分类、核心字段、模板/条款与核心控制规则形成基线 | 业务专家组 | 需求基线评审 |

3 范围与边界

| 范围类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 纳入范围 | 合同分类与主数据；模板/标准条款；起草、审查、审批、签署；履约、收付款节点、变更、终止、结算、归档；风险预警；统计分析；权限、审计与档案；数据迁移；培训与运营移交。 |
| 合同类型 | 煤炭采购、物流运输、设备采购、工程建设、技术服务、产品销售等合同；具体一期清单由需求基线确认。 |
| 系统集成 | 内部：采购、财务、主数据、统一认证/组织权限、门户等；外部产品：CA、电子文档、BI报表。接口清单以设计基线为准。 |
| 不在一期 | 未经批准的AI合同自动审查、大规模非核心个性化定制、未纳入基线的历史系统改造；可作为POC或后续版本候选。 |
| 边界原则 | 集团级规则必须统一；合理差异优先配置；特殊例外说明价值、风险、成本和长期维护影响，并经业务专家组/CCB批准。 |

4 治理结构、角色与决策权限

| 治理层级/角色 | 主要职责 | 关键决策/交付 |
| --- | --- | --- |
| 项目指导委员会 | 战略与价值监督；解决跨组织冲突；批准重大基线变更 | 章程、整体计划、重大变更、上线与终止决策 |
| 项目集经理（1） | 统筹多个工作流、价值与依赖；对指导委员会负责 | 总体基线、跨域资源、阶段关口 |
| 项目经理（2） | 分别牵头业务/交付，组织计划、监控、问题升级 | 周计划、状态报告、变更与纠偏 |
| CCB | 评估范围、进度、成本、质量、风险和价值影响 | 批准/拒绝基线变更 |
| 业务专家组 | 统一与个性化规则裁决；验收业务成果 | 需求基线、例外、UAT结果 |
| 技术/架构组 | 架构、集成、性能、安全和技术债治理 | 架构基线、接口与发布评审 |
| PMO | 标准、台账、度量、审计与管理信息质量 | 基线一致性、会议与行动闭环 |

| 角色 | 人数 | 关键职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目集经理 | 1 | 总体治理与价值交付 |
| 项目经理 | 2 | 业务与交付管理 |
| 技术经理 | 2 | 架构、集成与技术质量 |
| 产品经理 | 2 | 业务梳理、需求与验收 |
| 美工/UI | 1 | 体验与视觉规范 |
| 高级开发 | 3 | 关键模块与技术攻坚 |
| 中级开发 | 15 | 前后端及集成开发 |
| 测试 | 3 | 测试设计、执行与质量门禁 |
| 配置管理 | 1 | 版本、环境、发布与配置审计 |
| 合计 | 30 | 资源基线 |

5 开发方法、生命周期与裁剪

| 工作对象 | 采用方法 | 节奏/控制点 |
| --- | --- | --- |
| 可研、总体范围、预算、里程碑 | 预测型 | 批准基线、月度控制、阶段关口 |
| 核心合同业务功能 | 迭代增量 | 两周迭代；演示、验收标准、回顾 |
| 交互与体验 | 敏捷优化 | 原型验证和用户反馈 |
| CA、电子文档、BI | POC后决策 | 能力、合规、性能、适配、成本五维评价 |
| 集成、数据、安全、上线 | 严格评审 | 设计、联调、迁移演练、上线门禁 |
| 推广与运营 | 试点—优化—推广 | 试点反馈、问题收敛、收益跟踪 |

裁剪依据：组织层级多、监管与合规要求高、合同类型复杂、接口与历史数据不确定性高。因此保留正式章程、治理与决策机制、范围/进度/成本基线、阶段关口、质量与安全评审、变更控制、风险管理、供应商履约、验收与运营移交；迭代层面简化为可验证的轻量工件。

6 里程碑与阶段关口基线

| 编号 | 里程碑 | 计划开始 | 计划结束 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS001 | 可研启动 | 2026-02-01 | 2026-02-10 |
| MS002 | 可研完成 | 2026-02-01 | 2026-09-18 |
| MS003 | 原业务梳理完成 | 2026-02-11 | 2026-06-30 |
| MS004 | 项目规范基线 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |
| MS005 | 技术架构基线 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| MS017 | 外部产品POC完成（CA/电子文档/BI） | 2026-08-15 | 2026-09-25 |
| MS006 | 启动准备评审 | 2026-10-01 | 2026-10-16 |
| MS007 | 项目正式启动 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| MS008 | 需求基线 | 2026-10-21 | 2026-11-30 |
| MS009 | 详细设计完成 | 2026-11-15 | 2026-12-31 |
| MS010 | 核心开发完成 | 2026-12-01 | 2027-03-15 |
| MS011 | 内部系统集成完成 | 2027-02-01 | 2027-03-10 |
| MS012 | 外部系统集成完成 | 2027-02-15 | 2027-03-20 |
| MS013 | 系统测试完成 | 2027-03-01 | 2027-04-15 |
| MS014 | UAT完成 | 2027-04-16 | 2027-05-10 |
| MS015 | 上线门禁评审 | 2027-05-11 | 2027-05-24 |
| MS016 | 上线并进入试运行 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |

7 进度、资源与成本管理

进度基线由里程碑、WBS和周迭代计划组成；总控台账为唯一任务状态源，周资源计划从任务责任人和日期派生。

每人标准可用工时按40小时/周；分配粒度0.5小时，超过0.5小时按1小时计；单周不得超过40小时，超载由项目经理平衡范围、优先级或人员。

内部人员计划单价按1,200元/人天（8小时）测算，即150元/小时；外采、软硬件、云资源和差旅单列。

每月进行滚动预测：计划价值PV、挣值EV、实际成本AC；SPI=EV/PV，CPI=EV/AC。SPI或CPI＜0.90触发纠偏，＜0.85提交指导委员会。

| 控制项 | 黄色阈值 | 红色阈值 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑偏差 | 预计延迟1—5个工作日 | >5个工作日或影响上线 | 分析关键路径；纠偏/变更 |
| 周资源负荷 | >36小时或技能单点 | >40小时连续2周 | 重排任务、结对、补充资源 |
| 成本偏差 | CPI 0.90—0.95 | CPI<0.90 | 预测EAC并提交纠偏 |
| 进度偏差 | SPI 0.90—0.95 | SPI<0.90 | 恢复计划或变更基线 |

8 需求、范围、变更与配置控制

| 步骤 | 责任 | 输出/时限 |
| --- | --- | --- |
| 提出 | 任何相关方；产品经理登记 | 变更申请、原因、期望日期 |
| 分析 | 产品/技术/测试/PM | 价值、范围、进度、成本、质量、风险、合规、运营影响；2个工作日内启动 |
| 分级 | 项目经理/项目集经理 | 一般变更由授权人批准；基线/重大变更提交CCB |
| 决策 | CCB/指导委员会 | 批准、拒绝、延期或要求POC |
| 实施 | 责任团队 | 更新需求、WBS、预算、风险、测试与发布基线 |
| 验证关闭 | 配置管理/PMO | 确认工件一致、结果可追踪并关闭 |

需求必须具备唯一编号、来源、业务价值、验收标准、优先级和版本，并建立“需求—设计—开发—测试—验收”追踪。配置项包括需求基线、架构、接口、数据映射、代码、测试、部署脚本、参数和用户文档。

9 质量、测试与验收

| 质量门禁 | 进入条件 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 范围、流程、角色与规则已评审 | 关键需求可测试；遗留项有责任人和日期 |
| 设计评审 | 需求追踪和架构约束明确 | 安全、性能、数据和接口方案通过 |
| 测试准入 | 代码扫描、单元测试、构建通过 | 环境/数据/版本可追溯 |
| UAT准入 | 系统测试完成 | P0/P1=0；业务场景与用户准备完成 |
| 上线门禁 | UAT签署、迁移与回退演练完成 | P0/P1=0；监控、支持、回退、业务连续性就绪 |
| 项目验收 | 试运行稳定、遗留关闭或移交 | 交付物、培训、运维、资产和收益责任完成移交 |

缺陷等级：P0业务中断/重大安全合规；P1核心功能不可用；P2重要功能受影响；P3一般体验问题。

验收以批准的需求与验收标准为准，不以“开发完成”替代业务验收。

质量成本和返工按迭代统计；重复缺陷必须进行根因分析。

10 架构、集成、数据与外部产品POC

| 领域 | 关键控制 |
| --- | --- |
| 总体架构 | 模块边界、技术栈、部署拓扑、容量、可用性、可观测性和技术债形成基线。 |
| 内部集成 | 建立接口台账；明确系统归属、数据主责、调用方向、频率、幂等、异常补偿与联调窗口。 |
| 外部集成 | CA、电子文档、BI明确厂商、许可、SLA、接口、合规和替代方案；合同约束与项目计划联动。 |
| POC | 按真实性业务场景验证功能适配、性能安全、集成复杂度、总体成本；结论为采纳/有条件采纳/不采纳。 |
| 数据迁移 | 盘点、清洗、映射、脱敏、试迁移、核对、回退；业务负责人签署数据质量结果。 |

11 风险、不确定性、问题、决策与依赖

| ID | 重点风险 | 触发信号 | 应对策略 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 集团统一与单位个性化冲突 | 例外需求持续增加 | 统一/配置/例外三级治理；试点验证 | 业务负责人 |
| R02 | 历史合同数据质量不足 | 缺失、重复、编码不一 | 数据剖析、清洗规则、试迁移和签署 | 产品经理 |
| R03 | 内外部接口延迟 | 对方资源或规范未落实 | 接口前置、模拟桩、联调窗口、升级机制 | 技术经理 |
| R04 | CA/电子文档/BI选型不适配 | POC关键指标未达标 | 门槛指标、备选方案、合同退出条款 | 项目集经理 |
| R05 | 关键技能单点与资源超载 | 连续两周>40小时 | 结对、知识转移、资源平衡 | 项目经理 |
| R06 | 上线时间受压导致质量让步 | P1未清零或演练不充分 | 上线门禁一票否决；分批/延期方案 | 指导委员会 |
| R07 | 用户采用不足 | 培训、试点或线上办理率偏低 | 变更影响分析、关键用户网络、现场支持 | 业务负责人 |
| R08 | 数据、安全与合规事件 | 高危漏洞/越权/敏感泄露 | 最小权限、审计、脱敏、测评和预案 | 安全负责人 |

风险按“概率×影响”分级，红色风险每周评审并指定应急计划；机会同样登记并评估。

问题是已发生事项，必须记录影响、责任人、承诺日期和升级路径；逾期或跨域事项自动升级。

重大决策记录背景、备选方案、评估依据、批准人和生效范围；依赖登记输入/输出、承诺日期和双方责任人。

12 相关方、沟通与组织变革

| 对象 | 核心诉求 | 参与方式 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团领导/指导委员会 | 价值、合规、进度与重大风险 | 决策简报、阶段关口 | 月度/按需 |
| 业务/法务/采购/财务 | 规则可执行、责任清晰、效率提升 | 工作坊、原型、验收 | 每周/迭代 |
| 下属单位/关键用户 | 合理差异、易用性与迁移支持 | 访谈、试点、培训、反馈闭环 | 阶段/双周 |
| 技术、数据、安全、运维 | 架构可运维、接口和安全可控 | 设计评审、联调、演练 | 每周/关口 |
| 供应商 | 范围、接口、验收和付款明确 | 合同履约例会、交付评审 | 双周/月度 |
| 项目团队 | 优先级明确、阻塞及时解决 | 站会、周会、迭代活动 | 每日/每周 |

组织变革工作包括影响分析、关键用户网络、岗位与流程变化说明、分层培训、试点支持和采用指标。相关方登记册在试点、重大变更和运营移交时重新评估。

13 采购、供应商与合同管理

采购工作说明书必须明确范围、交付物、里程碑、验收标准、服务等级、知识产权、数据安全、保密、退出与移交。

付款节点与可验证的交付和验收挂钩；不得仅以时间到达作为付款条件。

对CA、电子文档、BI等供应商执行月度绩效评价，覆盖质量、进度、响应、合规和协作；低于阈值启动整改。

变更必须同步评估采购合同、许可、运维成本和供应商依赖，避免项目变更与合同条款脱节。

14 数据、安全与合规

| 控制域 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 数据治理 | 数据分类分级、数据所有者、质量规则、保留期限、迁移核对与销毁机制 |
| 身份权限 | 统一认证、最小权限、职责分离、定期复核、离职/调岗及时回收 |
| 合同与电子证据 | 电子签名/印章、时间戳、版本、审计轨迹和档案完整性满足适用制度与法规 |
| 应用与接口安全 | 安全编码、依赖扫描、漏洞测试、接口鉴权、传输/存储加密、密钥管理 |
| 隐私与敏感信息 | 必要性、最小化、脱敏、访问审计和外发控制 |
| 运营安全 | 日志监控、备份恢复、应急响应、业务连续性和定期演练 |

15 上线、试运行、移交与收益实现

| 阶段 | 关键活动 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 上线准备 | 发布方案、数据迁移、切换、回退、监控、支持排班、业务通知 | 上线门禁清单全部通过 |
| 切换上线 | 冻结、备份、部署、迁移、冒烟、业务确认 | 关键链路可用、数据核对通过 |
| 试运行 | 缺陷快速响应、使用支持、指标监控、每日/周复盘 | 稳定性和采用指标达到约定阈值 |
| 运营移交 | 运维手册、资产、账号、知识库、SLA、遗留事项 | 运营负责人签收 |
| 收益实现 | 线上率、审批周期、预警、审查覆盖和成本收益 | 业务收益责任人持续跟踪并向治理层报告 |

16 绩效度量、报告与纠偏

| 周期 | 管理活动 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 团队同步阻塞和当日承诺 | 站会记录/即时问题升级 |
| 每周 | 总控台账、迭代、资源负荷、风险/问题/依赖检查 | 项目周报、行动项 |
| 双周 | 迭代评审与回顾 | 可验收增量、改进行动 |
| 每月 | 里程碑、EVM、质量、供应商、价值指标复核 | 月报、预测、纠偏/变更建议 |
| 阶段关口 | 业务、技术、质量、安全、运营就绪性审查 | 通过/有条件通过/不通过决定 |

状态报告必须采用同一数据截止日，区分事实、预测和判断；所有红灯项写明影响、责任人、下一步和需要的决策。不得通过改写计划日期掩盖偏差，基线变更必须保留原基线和批准记录。

17 计划体系与工件联动

| 管理对象 | 主工件/台账 | 联动规则 |
| --- | --- | --- |
| 里程碑与WBS | 里程碑计划、项目总控台账 | 里程碑分解为可执行任务；状态与日期由总控汇总 |
| 资源 | 资源周计划 | 从任务责任人和计划日期形成周任务视图；每人≤40小时/周 |
| 迭代 | 周迭代计划 | 只纳入满足就绪定义的任务；完成结果回写总控 |
| 风险与问题 | 风险登记册、重点风险清单、问题台账 | 红色风险和逾期问题进入周报与驾驶舱 |
| 相关方 | 相关方登记册/沟通计划 | 阶段变化和重大变更后更新参与策略 |
| 质量与变更 | 需求追踪、测试、变更、配置记录 | 保持需求到验收的双向追踪 |

18 当前优先行动清单

| 优先级 | 行动 | 责任角色 | 目标日期 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 确认指导委员会、CCB、业务专家组及授权矩阵 | 项目集经理 | 2026-09-25 | 名单与决策权限获批 |
| P0 | 完成CA、电子文档、BI POC并形成选型建议 | 技术经理 | 2026-09-25 | 五维评价与结论签署 |
| P0 | 批准技术架构基线和内部/外部接口清单 | 技术经理 | 2026-09-30 | 评审通过、遗留项闭环计划 |
| P0 | 建立范围、进度、资源与成本基线 | 项目经理/PMO | 2026-10-09 | 基线版本受控 |
| P0 | 完成启动准备评审 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 门禁通过 |
| P1 | 明确价值指标口径、基线与收益责任人 | 业务负责人 | 2026-10-16 | 指标词典获批 |
| P1 | 形成风险、问题、决策、依赖台账周滚动机制 | PMO | 2026-10-16 | 首轮周审完成 |
| P1 | 形成数据迁移策略与数据责任矩阵 | 产品/数据负责人 | 2026-11-15 | 方案评审通过 |

19 附则

本计划与项目章程、里程碑计划、总控台账、资源计划、风险管理工具、相关方管理表和质量/测试计划共同构成项目管理体系。冲突时，以最新批准的基线和变更决定为准。

本计划引用的目标值在业务基线测量完成后可通过正式变更校准；校准必须保留指标定义、数据源、责任人和生效日期。

文档所有者为项目集经理；PMO负责版本、分发、归档和符合性检查。