## 里程碑计划
能源行业合同全生命周期管理系统｜里程碑计划
里程碑ID | 阶段 | 里程碑名称 | 验收/完成标准 | 负责人 | 配合人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 状态 | 偏差天数 | 健康度 | 交付物
MS001 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 范围、负责人和调研计划确认 | 项目经理 | 项目集经理、产品经理 | 2026-02-01 | 2026-02-10 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 218 | 红 | 可研工作方案
MS002 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 业务、技术、投资和实施可行性完成评审 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-02-01 | 2026-09-18 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 黄 | 项目可行性研究报告
MS003 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 核心业务部门确认现状基线 | 产品经理 | 项目经理、业务代表 | 2026-02-11 | 2026-09-30 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 0 | 绿 | 现状流程、问题及改进机会清单
MS004 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 计划、需求、质量、变更和配置规范通过评审 | 项目经理 | 项目集经理、技术经理、产品经理、测试人员、配置人员 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 16 | 红 | 项目管理与研发规范
MS005 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 应用、数据、集成、安全和部署架构通过评审 | 技术经理 | 高级开发人员、配置人员 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 绿 | 总体技术架构和环境基础
MS017 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA完成证书签发、身份认证、电子签名及验签验证；电子文档完成模板生成、在线预览、格式转换、水印和归档验证；BI报表完成核心经营指标、权限控制、钻取导出及性能验证；三类产品形成问题清单、适配结论和选型建议并通过评审 | 技术经理 | 项目经理、产品经理、高级开发人员、测试人员、外部产品厂商 | 2026-08-15 | 2026-09-25 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 绿 | CA、电子文档、BI报表POC报告、量化评分表、联合评审记录及产品选型建议
MS006 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 范围、组织、预算、计划和治理机制具备启动条件 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-10-01 | 2026-10-16 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 项目章程、整体管理计划、启动门禁清单及评审结论
MS007 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 项目组织到位、职责明确、计划发布 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 启动会纪要与行动项
MS008 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | P0/P1/P2范围、验收标准和变更机制确认 | 产品经理 | 项目经理、业务代表、技术经理 | 2026-10-21 | 2026-11-30 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 需求规格说明书与跟踪矩阵
MS009 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 核心模块、数据、权限和安全设计通过评审；94条P0接口完成规格编制并获得合同系统、外部系统、业务和测试联合批准 | 技术经理 | 产品经理、高级开发人员、配置人员 | 2026-11-15 | 2026-12-31 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 详细设计、数据设计、94条P0接口批准版规格及评审记录
MS010 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | P0功能完成且单元测试通过 | 高级开发人员 | 技术经理、中级开发人员、测试人员 | 2026-12-01 | 2027-03-15 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 可测试版本
MS011 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 合同起草、审批、履约、收付款、变更、归档、权限和数据流端到端贯通 | 技术经理 | 高级开发人员、中级开发人员、测试人员、配置人员 | 2027-02-01 | 2027-03-10 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 内部集成测试报告
MS012 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 接口范围分级经联合评审批准；P0 94条接口完成规格、责任、环境、联调、异常补偿和对账验证；P1/P2形成后续排期 | 技术经理 | 高级开发人员、中级开发人员、测试人员、外部接口负责人 | 2027-02-15 | 2027-03-20 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 接口分级评审记录、范围基线、接口规格、联调与对账报告
MS013 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 阻断及严重缺陷关闭，内部与外部集成回归通过 | 测试人员 | 技术经理、高级开发人员、中级开发人员、产品经理 | 2027-03-01 | 2027-04-15 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 系统测试报告
MS014 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | P0场景验收通过，遗留事项获得批准 | 产品经理 | 业务代表、测试人员、项目经理 | 2027-04-16 | 2027-05-10 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | UAT报告与业务确认单
MS015 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 数据、接口、权限、回退、培训和运维准备就绪 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理、测试人员、配置人员 | 2027-05-11 | 2027-05-24 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 上线检查表和批准记录
MS016 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 生产验证通过、监控启用、支持机制生效 | 技术经理 | 项目集经理、项目经理、配置人员、测试人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 上线确认单和试运行计划

## 项目总控台账
能源行业合同全生命周期管理系统｜项目总控台账
蓝色字段为计划分解项；黄色字段为执行维护项；进度与延期由公式自动计算。
任务ID | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划上线 | 业务负责人 | 业务状态 | 业务开始 | 业务结束 | 后端负责人 | 后端状态 | 后端开始 | 后端结束 | 前端负责人 | 前端状态 | 前端开始 | 前端结束 | 测试负责人 | 测试状态 | 测试开始 | 测试结束 | 综合进度 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 备注
T001 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 明确可研目标、范围与边界 | MS001 | 待确认 | 项目经理 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 项目经理 | 待确认 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | [12 empty] | 0% | 已延期
T002 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 建立相关方清单与访谈计划 | MS001 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | [12 empty] | 0% | 已延期
T003 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 评审并发布可研工作方案 | MS001 | 待确认 | 项目集经理 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 项目集经理 | 待确认 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | [12 empty] | 0% | 已延期
T004 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 完成业务可行性与需求价值分析 | MS002 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | 2026-09-18 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | [12 empty] | 0% | 已延期
T005 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 完成技术路线与系统边界论证 | MS002 | 待确认 | 技术经理 | 2026-03-19 | 2026-05-03 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-03-19 | 2026-05-03 | [8 empty] | 0% | 已延期
T006 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 测算投资、成本与预期收益 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-09-18 | 项目经理 | 待确认 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | [12 empty] | 0% | 已延期
T007 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 形成实施路径、资源与风险建议 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 项目经理 | 待确认 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | [12 empty] | 0% | 已延期
T008 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 汇编可研报告并组织评审 | MS002 | 进行中 | 项目集经理 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 项目集经理 | 进行中 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | [12 empty] | 50% | 临近到期
T009 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 梳理合同业务组织与职责 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | [12 empty] | 0% | 已延期
T010 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 盘点合同全生命周期业务流程 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | [12 empty] | 0% | 已延期
T011 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 盘点既有系统、接口与数据 | MS003 | 待确认 | 技术经理 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | [8 empty] | 0% | 已延期
T012 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 问题分析 | 访谈业务部门并形成痛点清单 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-05-06 | 2026-06-02 | [12 empty] | 0% | 已延期
T013 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状基线 | 确认现状流程、问题与改进机会基线 | MS003 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 项目经理 | 待确认 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | [12 empty] | 0% | 已延期
T014 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 项目规范 | 制定项目治理、会议与报告机制 | MS004 | 待确认 | 项目经理 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 2026-08-31 | 项目经理 | 待确认 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | [12 empty] | 0% | 已延期
T015 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 需求规范 | 制定需求分级、跟踪与变更规范 | MS004 | 待确认 | 产品经理 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-08-31 | 产品经理 | 待确认 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | [12 empty] | 0% | 已延期
T016 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 研发规范 | 制定设计、编码与代码评审规范 | MS004 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | [8 empty] | 0% | 已延期
T017 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 质量规范 | 制定测试、缺陷与质量门禁规范 | MS004 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 0% | 已延期
T018 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 配置规范 | 制定配置、发布与文档归档规范 | MS004 | 待确认 | 配置人员 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 配置人员 | 待确认 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | [8 empty] | 0% | 已延期
T019 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 应用架构 | 完成系统分层、模块与服务边界设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [8 empty] | 0% | 已延期
T020 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 数据架构 | 完成主数据、交易数据与分析数据架构 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | [8 empty] | 0% | 已延期
T021 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 集成架构 | 完成内部及外部接口总体架构 | MS005 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0% | 已延期
T022 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 安全架构 | 完成身份、权限、审计与数据安全设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | [8 empty] | 0% | 已延期
T023 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 部署架构 | 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 | MS005 | 待确认 | 配置人员 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 配置人员 | 待确认 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | [8 empty] | 0% | 已延期
T024 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 架构评审 | 汇编总体技术架构并完成基线评审 | MS005 | 进行中 | 技术经理 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 进行中 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | [8 empty] | 50% | 正常
T025 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | POC准备 | 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 | MS017 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0% | 已延期 |  | 执行工具：项目启动与治理/POC评分表；评分标准完成后由联合评审组确认。
T026 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA验证 | 验证证书签发、身份认证和证书管理 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | [8 empty] | 0% | 已延期
T027 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA验证 | 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 0% | 已延期
T028 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | 电子文档验证 | 验证模板生成、在线预览和格式转换 | MS017 | 待确认 | 中级开发人员 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 2026-09-25 | [8 empty] | 中级开发人员 | 待确认 | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 0% | 已延期
T029 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | 电子文档验证 | 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 0% | 已延期
T030 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | BI报表验证 | 验证数据接入、指标模型和经营报表 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | [8 empty] | 0% | 已延期
T031 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | BI报表验证 | 验证权限、钻取、导出和查询性能 | MS017 | 进行中 | 测试人员 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 进行中 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 50% | 临近到期
T032 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | POC结论 | 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 | MS017 | 未开始 | 项目经理 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 项目经理 | 未开始 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [12 empty] | 0% | 正常 |  | 执行工具：项目启动与治理/供应商POC计划、POC评分表；输出选型建议。
T033 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动准备 | 编制并审批项目章程 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [12 empty] | 0% | 正常
T034 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动准备 | 编制范围、里程碑和主进度计划 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [12 empty] | 0% | 正常
T035 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 组织准备 | 建立项目组织、RACI与沟通机制 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [12 empty] | 0% | 正常 |  | 执行工具：项目启动与治理/相关方管理；确认RACI与沟通责任人。
T036 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 资源准备 | 确认30人团队投入与阶段资源计划 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [12 empty] | 0% | 正常
T037 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 治理准备 | 建立风险、问题、变更和决策台账 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | [12 empty] | 0% | 正常
T038 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动门禁 | 完成启动条件检查与评审 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | [12 empty] | 0% | 正常 |  | 执行工具：项目启动与治理/启动门禁清单；必过项未通过不得正式启动。
T039 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 准备启动会材料与项目目标宣贯 | MS007 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T040 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 召开项目启动会并确认职责 | MS007 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T041 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 发布会议纪要、行动项和基准计划 | MS007 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T042 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求调研 | 开展业务场景与用户需求工作坊 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | [12 empty] | 0% | 正常
T043 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 范围管理 | 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | [12 empty] | 0% | 正常
T044 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求分析 | 设计目标流程、用例和业务规则 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | [12 empty] | 0% | 正常
T045 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 原型设计 | 完成核心功能原型和交互确认 | MS008 | 未开始 | 美工 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | [8 empty] | 美工 | 未开始 | 2026-11-10 | 2026-11-16 |  |  |  |  | 0% | 正常
T046 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 非功能需求 | 明确性能、安全、可用性和合规要求 | MS008 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | [8 empty] | 0% | 正常
T047 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求基线 | 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 | MS008 | 未开始 | 项目经理 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 项目经理 | 未开始 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | [12 empty] | 0% | 正常
T048 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 详细设计 | 完成核心模块和服务详细设计 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-11-21 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-11-21 | [8 empty] | 0% | 正常
T049 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 数据设计 | 完成数据模型、字典和数据质量规则 | MS009 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | [8 empty] | 0% | 正常
T050 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 接口设计 | 完成内部与外部接口详细设计 | MS009 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | [8 empty] | 0% | 正常
T051 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 安全设计 | 完成角色权限、数据权限和审计设计 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | [8 empty] | 0% | 正常
T052 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 界面设计 | 完成核心页面视觉与交互设计 | MS009 | 未开始 | 美工 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 2026-12-31 | [8 empty] | 美工 | 未开始 | 2026-12-16 | 2026-12-23 |  |  |  |  | 0% | 正常
T053 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 设计评审 | 完成设计走查、问题关闭和版本基线 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T054 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 基础平台 | 搭建项目工程、公共组件和持续集成 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | [8 empty] | 0% | 正常
T055 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同模板 | 开发合同模板、范本和条款库管理 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2026-12-12 | 2026-12-23 |  |  |  |  | 0% | 正常
T056 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同起草 | 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2026-12-24 | 2027-01-04 |  |  |  |  | 0% | 正常
T057 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同审批 | 开发合同审查、审批和用印流程 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | [8 empty] | 0% | 正常
T058 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同签署 | 开发签署状态、签章和合同生效管理 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-01-16 | 2027-01-27 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-01-16 | 2027-01-27 | [8 empty] | 0% | 正常
T059 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 履约管理 | 开发履约计划、交付、验收和预警 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | [8 empty] | 0% | 正常
T060 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 收付款管理 | 开发应收应付、开票和付款计划 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T061 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 变更归档 | 开发变更、解除、终止和电子归档 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T062 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 查询分析 | 开发合同检索、台账和经营分析页面 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-03-04 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 0% | 正常
T063 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 制定端到端集成场景和测试数据 | MS011 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | [8 empty] | 0% | 正常
T064 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-07 | 2027-02-12 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-07 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0% | 正常
T065 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 贯通履约、收付款、变更和归档流程 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T066 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 验证主数据、权限和审计数据流 | MS011 | 未开始 | 测试人员 | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 2027-03-10 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 0% | 正常
T067 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 异常处理 | 验证异常补偿、重试和一致性处理 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T068 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 集成验收 | 完成内部集成回归并出具报告 | MS011 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 0% | 正常
T069 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 外部接口 | 确认外部系统清单、接口规范和联调计划 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | [8 empty] | 0% | 正常
T070 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | ERP集成 | 完成ERP及主数据接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | [8 empty] | 0% | 正常
T071 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 财务集成 | 完成财务、开票和收付款接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | [8 empty] | 0% | 正常
T072 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | OA集成 | 完成OA待办、审批和消息接口联调 | MS012 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0% | 正常
T073 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 签章集成 | 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-03-06 | 2027-03-10 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-03-10 | [8 empty] | 0% | 正常
T074 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 接口质量 | 验证对账、幂等、补偿和监控机制 | MS012 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 2027-03-20 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 0% | 正常
T075 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 联调验收 | 完成外部系统联合测试并出具报告 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | [8 empty] | 0% | 正常
T076 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 测试准备 | 编制系统测试计划、用例和测试数据 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 0% | 正常
T077 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 功能测试 | 完成P0/P1功能与业务规则测试 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 0% | 正常
T078 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 集成回归 | 完成内部外部接口及端到端回归 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 0% | 正常
T079 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 专项测试 | 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 0% | 正常
T080 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 缺陷治理 | 完成阻断及严重缺陷修复和复测 | MS013 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | [8 empty] | 0% | 正常
T081 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 测试结论 | 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 0% | 正常
T082 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | UAT准备 | 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 | MS014 | 未开始 | 产品经理 | 2027-04-16 | 2027-04-21 | 2027-05-10 | 产品经理 | 未开始 | 2027-04-16 | 2027-04-21 | [12 empty] | 0% | 正常
T083 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | UAT执行 | 组织业务用户执行P0场景验收 | MS014 | 未开始 | 产品经理 | 2027-04-22 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 产品经理 | 未开始 | 2027-04-22 | 2027-04-27 | [12 empty] | 0% | 正常
T084 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | 问题闭环 | 修复UAT问题并完成业务回归 | MS014 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 2027-05-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T085 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | 业务验收 | 形成UAT报告、遗留事项和确认单 | MS014 | 未开始 | 项目经理 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 项目经理 | 未开始 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | [12 empty] | 0% | 正常
T086 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 上线准备 | 完成生产部署、发布和回退方案 | MS015 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | [8 empty] | 0% | 正常
T087 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 数据准备 | 完成数据迁移、清洗和对账演练 | MS015 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | [8 empty] | 0% | 正常
T088 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 上线检查 | 核查接口、权限、证书和配置参数 | MS015 | 未开始 | 技术经理 | 2027-05-15 | 2027-05-17 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-05-15 | 2027-05-17 | [8 empty] | 0% | 正常
T089 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 运维准备 | 建立监控、告警、备份和支持机制 | MS015 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T090 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 培训交接 | 完成用户培训、手册和运维交接 | MS015 | 未开始 | 产品经理 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | [12 empty] | 0% | 正常
T091 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 准入评审 | 执行上线检查表并获得上线批准 | MS015 | 未开始 | 项目集经理 | 2027-05-22 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 项目集经理 | 未开始 | 2027-05-22 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0% | 正常
T092 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 生产发布 | 执行生产部署、数据切换和版本发布 | MS016 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T093 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 上线验证 | 执行生产冒烟和关键业务链路验证 | MS016 | 未开始 | 测试人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 0% | 正常
T094 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 试运行 | 启动监控、问题响应和试运行支持 | MS016 | 未开始 | 技术经理 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T095 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 上线确认 | 形成上线确认单和试运行跟踪计划 | MS016 | 未开始 | 项目经理 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 项目经理 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [12 empty] | 0% | 正常
T096 | 大集中ERP | 外部系统接口实施 | 设计 | 大集中ERPP0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 产品经理 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | [12 empty] | 0 | 日期缺失 |  | 明细见“接口实施计划”；大集中ERP共23条P0接口
T097 | 大集中ERP | 外部系统接口实施 | 开发 | 大集中ERPP0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 高级开发人员-01 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；大集中ERP共23条P0接口
T098 | 大集中ERP | 外部系统接口实施 | 联调 | 大集中ERPP0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-01 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；大集中ERP共23条P0接口
T099 | 大集中ERP | 外部系统接口实施 | 测试 | 大集中ERPP0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-01 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；大集中ERP共23条P0接口
T100 | 大集中ERP | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 大集中ERPP0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；大集中ERP共23条P0接口
T101 | 昆仑ERP | 外部系统接口实施 | 设计 | 昆仑ERPP0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；昆仑ERP共23条P0接口
T102 | 昆仑ERP | 外部系统接口实施 | 开发 | 昆仑ERPP0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 高级开发人员-02 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；昆仑ERP共23条P0接口
T103 | 昆仑ERP | 外部系统接口实施 | 联调 | 昆仑ERPP0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-02 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；昆仑ERP共23条P0接口
T104 | 昆仑ERP | 外部系统接口实施 | 测试 | 昆仑ERPP0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-02 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；昆仑ERP共23条P0接口
T105 | 昆仑ERP | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 昆仑ERPP0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；昆仑ERP共23条P0接口
T106 | 云梦泽 | 外部系统接口实施 | 设计 | 云梦泽P0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；云梦泽共13条P0接口
T107 | 云梦泽 | 外部系统接口实施 | 开发 | 云梦泽P0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 高级开发人员-03 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；云梦泽共13条P0接口
T108 | 云梦泽 | 外部系统接口实施 | 联调 | 云梦泽P0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-03 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；云梦泽共13条P0接口
T109 | 云梦泽 | 外部系统接口实施 | 测试 | 云梦泽P0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-03 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；云梦泽共13条P0接口
T110 | 云梦泽 | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 云梦泽P0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；云梦泽共13条P0接口
T111 | 财务共享 | 外部系统接口实施 | 设计 | 财务共享P0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；财务共享共9条P0接口
T112 | 财务共享 | 外部系统接口实施 | 开发 | 财务共享P0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 中级开发人员-01 | 未开始 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；财务共享共9条P0接口
T113 | 财务共享 | 外部系统接口实施 | 联调 | 财务共享P0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-01 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；财务共享共9条P0接口
T114 | 财务共享 | 外部系统接口实施 | 测试 | 财务共享P0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-01 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；财务共享共9条P0接口
T115 | 财务共享 | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 财务共享P0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；财务共享共9条P0接口
T116 | 档案系统 | 外部系统接口实施 | 设计 | 档案系统P0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；档案系统共7条P0接口
T117 | 档案系统 | 外部系统接口实施 | 开发 | 档案系统P0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 中级开发人员-02 | 未开始 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；档案系统共7条P0接口
T118 | 档案系统 | 外部系统接口实施 | 联调 | 档案系统P0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-02 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；档案系统共7条P0接口
T119 | 档案系统 | 外部系统接口实施 | 测试 | 档案系统P0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-02 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；档案系统共7条P0接口
T120 | 档案系统 | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 档案系统P0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；档案系统共7条P0接口
T121 | IAM | 外部系统接口实施 | 设计 | IAMP0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；IAM共1条P0接口
T122 | IAM | 外部系统接口实施 | 开发 | IAMP0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 中级开发人员-03 | 未开始 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；IAM共1条P0接口
T123 | IAM | 外部系统接口实施 | 联调 | IAMP0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-03 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；IAM共1条P0接口
T124 | IAM | 外部系统接口实施 | 测试 | IAMP0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-03 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；IAM共1条P0接口
T125 | IAM | 外部系统接口实施 | 上线准备 | IAMP0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；IAM共1条P0接口
T126 | 工程建设EPM | 外部系统接口实施 | 设计 | 工程建设EPMP0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；工程建设EPM共2条P0接口
T127 | 工程建设EPM | 外部系统接口实施 | 开发 | 工程建设EPMP0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 中级开发人员-04 | 未开始 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；工程建设EPM共2条P0接口
T128 | 工程建设EPM | 外部系统接口实施 | 联调 | 工程建设EPMP0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-01 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；工程建设EPM共2条P0接口
T129 | 工程建设EPM | 外部系统接口实施 | 测试 | 工程建设EPMP0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-01 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；工程建设EPM共2条P0接口
T130 | 工程建设EPM | 外部系统接口实施 | 上线准备 | 工程建设EPMP0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；工程建设EPM共2条P0接口
T131 | MDG | 外部系统接口实施 | 设计 | MDGP0接口设计工作包：接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；MDG共16条P0接口
T132 | MDG | 外部系统接口实施 | 开发 | MDGP0接口开发工作包：接口代码、自测记录及部署包完成 | MS010 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 中级开发人员-05 | 未开始 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；MDG共16条P0接口
T133 | MDG | 外部系统接口实施 | 联调 | MDGP0接口联调工作包：双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 产品经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 高级开发人员-02 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；MDG共16条P0接口
T134 | MDG | 外部系统接口实施 | 测试 | MDGP0接口测试工作包：集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | MS013 | 未开始 | 测试经理 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 产品经理 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | [8 empty] | 测试人员-02 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；MDG共16条P0接口
T135 | MDG | 外部系统接口实施 | 上线准备 | MDGP0接口上线准备工作包：生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | MS015 | 未开始 | 配置经理 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0 | 正常 |  | 明细见“接口实施计划”；MDG共16条P0接口
Formulas:
计划开始 = IF(COUNT([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始])=0,"",MIN([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始]))
计划开始 = IF([任务ID]="","",IF(COUNT([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始])=0,"",MIN([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始])))
计划完成 = IF(COUNT([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])=0,"",MAX([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束]))
计划完成 = IF([任务ID]="","",IF(COUNT([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])=0,"",MAX([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])))

## 资源计划
资源计划
资源周计划按每人每周40小时控制；P0接口建议资源已在“接口实施计划”中初排，须经周容量平衡确认后再同步到本表（人员成本预算不在本文件调整）。
人员 | 角色 | 任务数 | 未完成任务 | 最早开始 | 最晚结束 | 周可用工时 | 计划投入工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 资源建议 | 备注
项目集经理-01 | 项目集经理 | 7 | 7 | 2026-02-07 | 2027-05-24 | 40 | 600 | 21.13% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
项目经理-01 | 项目经理 | 7 | 7 | 2026-02-01 | 2027-05-10 | 40 | 640 | 22.54% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
项目经理-02 | 项目经理 | 7 | 7 | 2026-05-04 | 2027-05-31 | 40 | 640 | 22.54% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
技术经理-01 | 技术经理 | 9 | 9 | 2026-03-19 | 2027-05-31 | 40 | 840 | 29.58% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
技术经理-02 | 技术经理 | 8 | 8 | 2026-04-08 | 2027-05-17 | 40 | 720 | 25.35% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
产品经理-01 | 产品经理 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 2027-04-27 | 40 | 680 | 23.94% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
产品经理-02 | 产品经理 | 6 | 6 | 2026-02-01 | 2027-05-21 | 40 | 720 | 25.35% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
美工-01 | 美工 | 2 | 2 | 2026-11-10 | 2026-12-23 | 40 | 160 | 5.634% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-01 | 高级开发人员 | 6 | 6 | 2026-07-31 | 2027-05-03 | 40 | 480 | 16.9% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-02 | 高级开发人员 | 6 | 6 | 2026-08-20 | 2027-05-14 | 40 | 440 | 15.49% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-03 | 高级开发人员 | 5 | 5 | 2026-09-10 | 2027-04-07 | 40 | 400 | 14.08% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-01 | 中级开发人员 | 2 | 2 | 2026-08-30 | 2027-03-05 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-02 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-03 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-04 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-05 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-06 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-07 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-08 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-09 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-10 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-11 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-12 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-13 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-14 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-15 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 40 | 40 | 1.408% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-01 | 测试人员 | 5 | 5 | 2026-08-07 | 2027-05-31 | 40 | 320 | 11.27% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-02 | 测试人员 | 4 | 4 | 2026-08-25 | 2027-03-30 | 40 | 240 | 8.451% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-03 | 测试人员 | 4 | 4 | 2026-09-05 | 2027-04-15 | 40 | 280 | 9.859% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
配置人员-01 | 配置人员 | 5 | 5 | 2026-08-19 | 2027-05-31 | 40 | 320 | 11.27% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
资源周计划
任务与日期来自新的总控台账；有任务周按每人40小时安排，无任务周保留为可用容量。 | [10 empty] | 人员名称为角色占位，可替换为实名
人员 | 周开始 | 周结束 | 是否有任务 | 任务数 | 周计划工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 任务清单 |  |  | 说明
项目集经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T003 评审并发布可研工作方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T003 评审并发布可研工作方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T033 编制并审批项目章程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T036 确认30人团队投入与阶段资源计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T038 完成启动条件检查与评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T040 召开项目启动会并确认职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T091 执行上线检查表并获得上线批准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T091 执行上线检查表并获得上线批准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T001 明确可研目标、范围与边界 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T001 明确可研目标、范围与边界 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议；T014 制定项目治理、会议与报告机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议；T014 制定项目治理、会议与报告机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T034 编制范围、里程碑和主进度计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T034 编制范围、里程碑和主进度计划；T037 建立风险、问题、变更和决策台账 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T037 建立风险、问题、变更和决策台账 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T041 发布会议纪要、行动项和基准计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T085 形成UAT报告、遗留事项和确认单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T085 形成UAT报告、遗留事项和确认单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T032 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T032 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T035 建立项目组织、RACI与沟通机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T039 准备启动会材料与项目目标宣贯 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T047 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T047 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T095 形成上线确认单和试运行跟踪计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范；T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范；T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T046 明确性能、安全、可用性和合规要求 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T046 明确性能、安全、可用性和合规要求 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T051 完成角色权限、数据权限和审计设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T051 完成角色权限、数据权限和审计设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T063 制定端到端集成场景和测试数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T075 完成外部系统联合测试并出具报告 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T094 启动监控、问题响应和试运行支持 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计；T025 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计；T025 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T048 完成核心模块和服务详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T048 完成核心模块和服务详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T053 完成设计走查、问题关闭和版本基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T053 完成设计走查、问题关闭和版本基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T069 确认外部系统清单、接口规范和联调计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T088 核查接口、权限、证书和配置参数 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T088 核查接口、权限、证书和配置参数 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T002 建立相关方清单与访谈计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T042 开展业务场景与用户需求工作坊 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T042 开展业务场景与用户需求工作坊 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T044 设计目标流程、用例和业务规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T044 设计目标流程、用例和业务规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T083 组织业务用户执行P0场景验收 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T083 组织业务用户执行P0场景验收 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析；T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析；T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T015 制定需求分级、跟踪与变更规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T015 制定需求分级、跟踪与变更规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T043 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T043 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T082 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T082 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T090 完成用户培训、手册和运维交接 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T045 完成核心功能原型和交互确认 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T045 完成核心功能原型和交互确认 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T052 完成核心页面视觉与交互设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T052 完成核心页面视觉与交互设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T049 完成数据模型、字典和数据质量规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T049 完成数据模型、字典和数据质量规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T057 开发合同审查、审批和用印流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T057 开发合同审查、审批和用印流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T065 贯通履约、收付款、变更和归档流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T065 贯通履约、收付款、变更和归档流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T071 完成财务、开票和收付款接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T084 修复UAT问题并完成业务回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T084 修复UAT问题并完成业务回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T026 验证证书签发、身份认证和证书管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T026 验证证书签发、身份认证和证书管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T050 完成内部与外部接口详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T050 完成内部与外部接口详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T067 验证异常补偿、重试和一致性处理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T067 验证异常补偿、重试和一致性处理；T073 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T073 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T087 完成数据迁移、清洗和对账演练 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T030 验证数据接入、指标模型和经营报表 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T030 验证数据接入、指标模型和经营报表 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T054 搭建项目工程、公共组件和持续集成 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T054 搭建项目工程、公共组件和持续集成 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T064 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T064 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T070 完成ERP及主数据接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T070 完成ERP及主数据接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T080 完成阻断及严重缺陷修复和复测 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T080 完成阻断及严重缺陷修复和复测 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T072 完成OA待办、审批和消息接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-09 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-09 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-10 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-10 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T072 完成OA待办、审批和消息接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-15 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T031 验证权限、钻取、导出和查询性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T074 验证对账、幂等、补偿和监控机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T074 验证对账、幂等、补偿和监控机制；T078 完成内部外部接口及端到端回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T078 完成内部外部接口及端到端回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T093 执行生产冒烟和关键业务链路验证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T027 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T066 验证主数据、权限和审计数据流 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T066 验证主数据、权限和审计数据流 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T076 编制系统测试计划、用例和测试数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T079 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T079 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T029 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T029 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T068 完成内部集成回归并出具报告 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T068 完成内部集成回归并出具报告；T077 完成P0/P1功能与业务规则测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T077 完成P0/P1功能与业务规则测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T081 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T081 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范；T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T086 完成生产部署、发布和回退方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T089 建立监控、告警、备份和支持机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T092 执行生产部署、数据切换和版本发布 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时

## 周迭代计划
周迭代计划与完成跟踪
上方汇总承诺完成、延期和暂停；下方按总控任务四阶段展开。周目标和复盘人工填写，其余内容更新V2时重建。
迭代周 | 开始日期 | 结束日期 | 周目标 | 原周计划摘要 | 计划完成阶段数 | 实际完成阶段数 | 承诺完成率 | 延期数 | 暂停数 | 周状态 | 复盘结论 |  |  | _key
周任务明细
迭代周 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 专业阶段 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 阶段状态 | 总体状态 | 实际完成日期 | 是否延期 | 异常提示 | 复盘说明 | _detail_key

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 02
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db
数据日期 | 2026-09-16
可研完成日期 | 2026-09-18

## 使用说明
计划与进度管理-20260918-V5 使用说明
维护里程碑、总控任务、资源周计划和迭代承诺。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目集经理、项目经理、各工作流负责人
更新频率 | 每周滚动更新；里程碑和基线变化须同步评审。
版本日期 | 2026-09-18
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 先维护里程碑基线
2 | 细化总控台账任务和责任人
3 | 按人员核对每周40小时资源负荷
4 | 按接口清单落实外部系统责任人、联调窗口和前置条件
5 | 复核延期、挂起、暂停和阻塞项
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 里程碑计划 | 维护阶段里程碑、计划与实际日期。
2 | 项目总控台账 | 细化任务、责任人、状态、进度和阻塞。
3 | 资源计划 | 按人员查看每周任务和工时负荷。
4 | 周迭代计划 | 管理当周承诺、执行结果和滚动安排。
5 | 接口实施计划 | 维护94条P0接口的五阶段任务；建议资源需平衡后再承诺
6 | _数据接口 | 供AI PMO和跨文件联动使用的内部数据
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。
接口实施更新规则 | 1. 规格批准后启动设计；2. 每周更新状态和实际日期；3. 任务完成须提供交付物证据
资源同步规则 | 先在接口实施计划完成建议分配，再按人员/周汇总；任何人员单周不得超过40小时，超出部分顺延或重分配
联动边界 | 本版已同步40个接口工作包到总控台账；资源计划仅增加提示，尚未把建议资源视为正式承诺

## 接口实施计划
P0接口实施计划
以批准版接口规格为输入，将94条P0接口拆分为设计、开发、联调、测试、上线准备五个阶段。建议资源人仅用于初排，须完成周容量平衡后再同步资源计划。
范围：94条P0接口 ¦ 实施任务：470项 ¦ 初始计划工时：5,640小时 ¦ 当前状态：待规格批准、待资源平衡
实施任务ID | 规格ID | 清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 阶段 | 关联总控任务 | 前置阶段 | 责任角色 | 建议资源人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划工时 | 交付物/完成标准 | 状态 | 实际开始 | 实际完成 | 备注
IMP-0001 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0002 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0003 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0004 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0005 | SPEC-001 | IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0006 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0007 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0008 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0009 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0010 | SPEC-002 | IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0011 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0012 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0013 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0014 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0015 | SPEC-003 | IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0016 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0017 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0018 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0019 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0020 | SPEC-004 | IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0021 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0022 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0023 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0024 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0025 | SPEC-005 | IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0026 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0027 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0028 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0029 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0030 | SPEC-006 | IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0031 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0032 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0033 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0034 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0035 | SPEC-007 | IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0036 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0037 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0038 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0039 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0040 | SPEC-008 | IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0041 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0042 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0043 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0044 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0045 | SPEC-009 | IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0046 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0047 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0048 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0049 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0050 | SPEC-010 | IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0051 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0052 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0053 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0054 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0055 | SPEC-011 | IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0056 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0057 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0058 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0059 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0060 | SPEC-012 | IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0061 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0062 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0063 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0064 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0065 | SPEC-013 | IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0066 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0067 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0068 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0069 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0070 | SPEC-014 | IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0071 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0072 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0073 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0074 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0075 | SPEC-015 | IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0076 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0077 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0078 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0079 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0080 | SPEC-016 | IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0081 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0082 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0083 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0084 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0085 | SPEC-017 | IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0086 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0087 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0088 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0089 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0090 | SPEC-018 | IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0091 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0092 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0093 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0094 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0095 | SPEC-019 | IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0096 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0097 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0098 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0099 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0100 | SPEC-020 | IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0101 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0102 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0103 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0104 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0105 | SPEC-021 | IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0106 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0107 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0108 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0109 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0110 | SPEC-022 | IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0111 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 设计 | T096 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0112 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 开发 | T097 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0113 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 联调 | T098 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0114 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 测试 | T099 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0115 | SPEC-023 | IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 上线准备 | T100 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0116 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0117 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0118 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0119 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0120 | SPEC-024 | IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0121 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0122 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0123 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0124 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0125 | SPEC-025 | IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0126 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0127 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0128 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0129 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0130 | SPEC-026 | IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0131 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0132 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0133 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0134 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0135 | SPEC-027 | IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0136 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0137 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0138 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0139 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0140 | SPEC-028 | IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0141 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0142 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0143 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0144 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0145 | SPEC-029 | IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0146 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0147 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0148 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0149 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0150 | SPEC-030 | IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0151 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0152 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0153 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0154 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0155 | SPEC-031 | IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0156 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0157 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0158 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0159 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0160 | SPEC-032 | IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0161 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0162 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0163 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0164 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0165 | SPEC-033 | IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0166 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0167 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0168 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0169 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0170 | SPEC-034 | IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0171 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0172 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0173 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0174 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0175 | SPEC-035 | IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0176 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 设计 | T106 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0177 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 开发 | T107 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0178 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 联调 | T108 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0179 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 测试 | T109 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0180 | SPEC-036 | IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 上线准备 | T110 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0181 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0182 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0183 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0184 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0185 | SPEC-037 | IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0186 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0187 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0188 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0189 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0190 | SPEC-038 | IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0191 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0192 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0193 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0194 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0195 | SPEC-039 | IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0196 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0197 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0198 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0199 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0200 | SPEC-040 | IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0201 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0202 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0203 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0204 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0205 | SPEC-041 | IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0206 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0207 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0208 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0209 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0210 | SPEC-042 | IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0211 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0212 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0213 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0214 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0215 | SPEC-043 | IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0216 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0217 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0218 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0219 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0220 | SPEC-044 | IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0221 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0222 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0223 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0224 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0225 | SPEC-045 | IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0226 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0227 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0228 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0229 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0230 | SPEC-046 | IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0231 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0232 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0233 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0234 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0235 | SPEC-047 | IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0236 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0237 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0238 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0239 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0240 | SPEC-048 | IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0241 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0242 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0243 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0244 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0245 | SPEC-049 | IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0246 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0247 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0248 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0249 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0250 | SPEC-050 | IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0251 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0252 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0253 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0254 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0255 | SPEC-051 | IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0256 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0257 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0258 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0259 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0260 | SPEC-052 | IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0261 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0262 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0263 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0264 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0265 | SPEC-053 | IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0266 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0267 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0268 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0269 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0270 | SPEC-054 | IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0271 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0272 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0273 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0274 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0275 | SPEC-055 | IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0276 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0277 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0278 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0279 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0280 | SPEC-056 | IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0281 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0282 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0283 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0284 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0285 | SPEC-057 | IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0286 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0287 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0288 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0289 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0290 | SPEC-058 | IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0291 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 设计 | T101 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0292 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 开发 | T102 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0293 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 联调 | T103 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0294 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 测试 | T104 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0295 | SPEC-059 | IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 上线准备 | T105 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0296 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0297 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0298 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0299 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0300 | SPEC-060 | IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0301 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0302 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0303 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0304 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0305 | SPEC-061 | IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0306 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0307 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0308 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0309 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0310 | SPEC-062 | IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0311 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0312 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0313 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0314 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0315 | SPEC-063 | IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0316 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0317 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0318 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0319 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0320 | SPEC-064 | IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0321 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0322 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0323 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0324 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0325 | SPEC-065 | IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0326 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0327 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0328 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0329 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0330 | SPEC-066 | IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0331 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0332 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0333 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0334 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0335 | SPEC-067 | IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0336 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 设计 | T111 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-11 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0337 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 开发 | T112 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-12-12 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0338 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 联调 | T113 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0339 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 测试 | T114 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0340 | SPEC-068 | IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 上线准备 | T115 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0341 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0342 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0343 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0344 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0345 | SPEC-069 | IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0346 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0347 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0348 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0349 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0350 | SPEC-070 | IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0351 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0352 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0353 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0354 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0355 | SPEC-071 | IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0356 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0357 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0358 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0359 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0360 | SPEC-072 | IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0361 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0362 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0363 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0364 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0365 | SPEC-073 | IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0366 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0367 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0368 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0369 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0370 | SPEC-074 | IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0371 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 设计 | T116 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0372 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 开发 | T117 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0373 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 联调 | T118 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0374 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 测试 | T119 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0375 | SPEC-075 | IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 上线准备 | T120 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0376 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 设计 | T121 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0377 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 开发 | T122 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0378 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 联调 | T123 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0379 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 测试 | T124 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0380 | SPEC-076 | IF-107 | IAM | 员工编号 | 上线准备 | T125 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0381 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 设计 | T126 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0382 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 开发 | T127 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-02 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0383 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 联调 | T128 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0384 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 测试 | T129 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0385 | SPEC-077 | IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 上线准备 | T130 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0386 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 设计 | T126 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-12-18 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0387 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 开发 | T127 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-03 | 2026-12-19 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0388 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 联调 | T128 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0389 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 测试 | T129 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0390 | SPEC-078 | IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 上线准备 | T130 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0391 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0392 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-04 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0393 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0394 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0395 | SPEC-079 | IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0396 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0397 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-05 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0398 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0399 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0400 | SPEC-080 | IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0401 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0402 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-06 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0403 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0404 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0405 | SPEC-081 | IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0406 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0407 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-07 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0408 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0409 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0410 | SPEC-082 | IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0411 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0412 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-08 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0413 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0414 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0415 | SPEC-083 | IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0416 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0417 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-09 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0418 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0419 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0420 | SPEC-084 | IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0421 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0422 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-10 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0423 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0424 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0425 | SPEC-085 | IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0426 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0427 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-11 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0428 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0429 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0430 | SPEC-086 | IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0431 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0432 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-12 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0433 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0434 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0435 | SPEC-087 | IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0436 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0437 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-13 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0438 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0439 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0440 | SPEC-088 | IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0441 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0442 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-14 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0443 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0444 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0445 | SPEC-089 | IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0446 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0447 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-15 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0448 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0449 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0450 | SPEC-090 | IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0451 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0452 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0453 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0454 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0455 | SPEC-091 | IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0456 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0457 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-02 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0458 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0459 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-02 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0460 | SPEC-092 | IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0461 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-01 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0462 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 高级开发人员-03 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0463 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0464 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-03 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0465 | SPEC-093 | IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0466 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 设计 | T131 | 批准版接口规格 | 技术经理 | 技术经理-02 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 8 | 接口设计说明、字段映射、异常与安全方案通过评审 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0467 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 开发 | T132 | 设计 | 开发人员 | 中级开发人员-01 | 2026-11-28 | 2027-02-12 | 24 | 接口代码、自测记录及部署包完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0468 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 联调 | T133 | 开发 | 高级开发人员 | 高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 12 | 双向联调通过，异常、重试与补偿验证完成 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0469 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 测试 | T134 | 联调 | 测试人员 | 测试人员-01 | 2027-03-06 | 2027-04-15 | 12 | 集成测试用例执行通过，缺陷闭环 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认
IMP-0470 | SPEC-094 | IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | 上线准备 | T135 | 测试 | 配置人员 | 配置人员-01 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 4 | 生产配置、发布步骤和回退方案就绪 | 未开始 |  |  | 建议资源人待周容量平衡确认