## 范围总览
需求与范围管理总览
数据日期：2026-09-17。当前内容为需求基线评审前的初始草案，黄色字段需项目团队确认。
需求总数 |  | P0需求 |  | 待确认/待验证 |  | 范围项 | 包含/条件包含 | 排除项 | 追踪覆盖率
24 |  | 19 |  | 24 |  | 12 | 8 | 4 | 0%
需求基线门禁
门禁项 | 当前状态 | 责任人 | 最迟日期 | 通过标准 | 证据位置
P0/P1/P2分级完成 | 未通过 | 产品经理 | 2026-11-20 | 每项需求完成优先级、范围决策和验收标准 | 需求池
业务需求评审完成 | 未通过 | 产品经理 | 2026-11-25 | 业务负责人确认核心场景、规则和边界 | 评审纪要
技术可行性评审完成 | 未通过 | 技术经理 | 2026-11-25 | 接口、数据、安全、性能和外部依赖可实现 | 技术评审记录
需求追踪矩阵完整 | 未通过 | 项目经理 | 2026-11-27 | P0需求均关联WBS、设计、测试和验收证据 | 需求追踪矩阵
范围基线批准 | 未通过 | 项目集经理 | 2026-11-30 | 包含、排除、假设和约束均得到批准 | 范围基线批准记录
使用规则
1 | 需求先进入需求池，完成来源、优先级、验收标准和范围决策后才能进入基线。
2 | P0需求必须关联WBS、设计/接口、测试用例、UAT场景和验收证据。
3 | 范围基线批准后，新增、删除或调整需求必须通过“范围变更评审”。
4 | 黄色字段为人工确认项；灰色字段为计算或关联结果；红色表示门禁未通过。
5 | 外部产品需求以POC结论为准，未通过验证的能力不得直接承诺进入P0。

## 需求池
需求池
用于收集、分级和确认需求；“范围决策”为需求基线入口。
需求ID | 业务域 | 功能模块 | 需求描述 | 来源 | 优先级 | 需求类型 | 责任人 | 确认状态 | 验收标准 | 关联里程碑 | 关联工作包 | 范围决策
REQ-001 | 合同准备 | 合同模板 | 支持按合同类型维护标准模板和必填条款 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 模板版本可追溯，必填条款缺失时不能提交 | MS008 | SCP-WP-001 | 拟纳入
REQ-002 | 合同准备 | 相对方管理 | 统一维护合同相对方、资质、联系人和风险标识 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 可查询有效资质并提示过期或黑名单状态 | MS008 | SCP-WP-002 | 拟纳入
REQ-003 | 合同起草 | 在线起草 | 基于模板生成合同并支持条款编辑、版本比较 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 保留每次版本及差异，可回退到历史版本 | MS008 | SCP-WP-003 | 拟纳入
REQ-004 | 合同起草 | 附件管理 | 支持附件上传、分类、版本和在线预览 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 附件版本、上传人和时间完整记录 | MS008 | SCP-WP-003 | 拟纳入
REQ-005 | 合同审查 | 规则审查 | 按合同类型执行必备条款和风险条款检查 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 命中规则时给出风险等级、依据和处理建议 | MS008 | SCP-WP-004 | 拟纳入
REQ-006 | 合同审查 | 会签审批 | 支持业务、法务、财务等多角色并行或串行审批 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 审批路径可配置，意见与操作全程留痕 | MS008 | SCP-WP-005 | 拟纳入
REQ-007 | 合同签署 | 电子签署 | 对接CA和电子签章完成签署、验签和时间戳 | POC范围 | P0 | 接口 | 技术经理 | 待验证 | 签署结果可验真，失败可重试并记录原因 | MS012 | SCP-WP-006 | POC后确认
REQ-008 | 合同签署 | 纸质签署 | 支持线下签署登记、扫描件上传和原件位置记录 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 纸质签署状态与电子归档一致 | MS008 | SCP-WP-006 | 拟纳入
REQ-009 | 合同履约 | 履约计划 | 按合同约定生成交付、收付款和关键义务计划 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 计划包含责任人、日期、金额和完成证据 | MS008 | SCP-WP-007 | 拟纳入
REQ-010 | 合同履约 | 履约预警 | 对到期、逾期、金额偏差和证照到期进行预警 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 预警规则可配置并形成闭环记录 | MS008 | SCP-WP-007 | 拟纳入
REQ-011 | 合同履约 | 付款申请 | 关联合同、履约节点和发票发起付款申请 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 付款金额不超过合同可支付余额且依据完整 | MS008 | SCP-WP-008 | 拟纳入
REQ-012 | 合同履约 | 收款跟踪 | 登记应收计划、实收结果及逾期原因 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 应收、实收和差异可按合同追溯 | MS008 | SCP-WP-008 | 拟纳入
REQ-013 | 合同变更 | 变更申请 | 记录变更原因、范围、金额、工期和影响分析 | PMBOK治理要求 | P0 | 治理 | 项目经理 | 待确认 | 未经批准的变更不得更新合同基线 | MS008 | SCP-WP-009 | 拟纳入
REQ-014 | 合同变更 | 补充协议 | 关联原合同管理补充协议及其生效条件 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 补充协议与原合同版本和金额联动 | MS008 | SCP-WP-009 | 拟纳入
REQ-015 | 合同终止 | 终止与解除 | 支持到期、终止、解除及结算材料归集 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 关闭前校验未完成义务、款项和争议 | MS008 | SCP-WP-010 | 拟纳入
REQ-016 | 合同归档 | 电子归档 | 合同正文、附件、审批、签署和履约证据统一归档 | POC范围 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待验证 | 归档包完整、可检索、可授权并支持长期保存 | MS012 | SCP-WP-011 | POC后确认
REQ-017 | 查询分析 | 综合查询 | 按组织、类型、相对方、金额、状态等组合查询 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 常用查询在目标数据量下满足性能标准 | MS008 | SCP-WP-012 | 拟纳入
REQ-018 | 查询分析 | 经营分析 | 提供合同金额、履约、收付款和风险主题报表 | POC范围 | P1 | 报表 | 产品经理 | 待验证 | 指标口径可追溯，支持权限过滤和钻取导出 | MS012 | SCP-WP-012 | POC后确认
REQ-019 | 基础能力 | 组织权限 | 支持角色、组织和数据范围组合授权 | 架构基线 | P0 | 安全 | 技术经理 | 待确认 | 最小权限、越权拦截和授权变更均可验证 | MS009 | SCP-WP-013 | 拟纳入
REQ-020 | 基础能力 | 审计追踪 | 记录关键数据新增、修改、删除和审批操作 | 架构基线 | P0 | 安全 | 技术经理 | 待确认 | 日志防篡改并可按对象、用户和时间检索 | MS009 | SCP-WP-013 | 拟纳入
REQ-021 | 系统集成 | 主数据接口 | 对接组织、人员、供应商和客户主数据 | 架构基线 | P0 | 接口 | 技术经理 | 待确认 | 增量同步、失败重试和数据对账机制完整 | MS012 | SCP-WP-014 | 拟纳入
REQ-022 | 系统集成 | 财务接口 | 对接付款、收款、发票和会计凭证信息 | 架构基线 | P0 | 接口 | 技术经理 | 待确认 | 交易可对账，重复提交可识别并幂等处理 | MS012 | SCP-WP-014 | 拟纳入
REQ-023 | 非功能 | 性能容量 | 核心页面和接口满足响应时间及并发目标 | 架构基线 | P0 | 非功能 | 技术经理 | 待量化 | 基线评审前明确并发、数据量和响应指标 | MS009 | SCP-WP-015 | 待量化
REQ-024 | 非功能 | 可用性容灾 | 明确可用性、备份、恢复和容灾目标 | 架构基线 | P0 | 非功能 | 技术经理 | 待量化 | 明确SLA、RPO、RTO并完成演练验证 | MS009 | SCP-WP-015 | 待量化

## 范围基线
范围基线
明确项目包含、不包含和条件包含的边界。基线批准后，调整必须走范围变更评审。
范围ID | 范围主题 | 范围说明 | 范围类型 | 边界/前提条件 | 负责人 | 关联里程碑 | 确认状态
SCP-001 | 合同全生命周期业务 | 合同准备、起草、审查、审批、签署、履约、变更、终止和归档 | 包含 | P0需求基线批准 | 产品经理 | MS008 | 待确认
SCP-002 | 外部产品集成 | CA、电子文档和BI报表产品能力集成 | 条件包含 | POC通过并形成选型结论 | 技术经理 | MS017 | 待验证
SCP-003 | 内部系统集成 | 统一身份、组织人员、消息及内部主数据接口 | 包含 | 接口清单和责任边界确认 | 技术经理 | MS011 | 待确认
SCP-004 | 外部系统集成 | ERP、财务、OA、电子签章和外部主数据接口 | 包含 | 对方接口计划和测试环境落实 | 技术经理 | MS012 | 待确认
SCP-005 | 数据迁移 | 存量合同、附件、相对方和履约关键数据迁移 | 包含 | 范围、质量标准和切换方案确认 | 产品经理 | MS014 | 待确认
SCP-006 | 安全与审计 | 身份、权限、数据范围、日志和敏感数据保护 | 包含 | 安全方案与测试标准批准 | 技术经理 | MS009 | 待确认
SCP-007 | 测试与验收 | 单元、集成、系统、性能、安全和UAT | 包含 | 测试策略及验收样例批准 | 测试人员 | MS014 | 待确认
SCP-008 | 上线与移交 | 生产部署、数据切换、培训、支持和运维移交 | 包含 | 上线门禁全部通过 | 项目经理 | MS016 | 待确认
SCP-009 | 硬件采购 | 业务终端、网络和基础硬件采购 | 不包含 | 由基础设施专项另行管理 | 项目经理 | MS006 | 已排除
SCP-010 | 历史纸质档案数字化 | 全部存量纸质合同扫描和人工著录 | 不包含 | 仅迁移已数字化且质量合格的数据 | 产品经理 | MS008 | 已排除
SCP-011 | 第三方产品改造 | CA、电子文档、BI产品内核定制开发 | 不包含 | 采用标准产品能力与公开接口 | 技术经理 | MS017 | 已排除
SCP-012 | 上线后长期运营 | 试运行结束后的常态化运营服务 | 不包含 | 另行签订运维服务与SLA | 项目集经理 | MS016 | 已排除

## 需求追踪矩阵
需求追踪矩阵
P0需求应形成“需求—范围—工作包—设计—测试—UAT—验收证据”闭环。
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 范围决策 | 范围ID | 工作包ID | 设计/接口文档 | 测试用例ID | UAT场景ID | 验收证据 | 责任人 | 目标里程碑 | 确认状态 | 追踪完整性
REQ-001 | 支持按合同类型维护标准模板和必填条款 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-001 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-002 | 统一维护合同相对方、资质、联系人和风险标识 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-002 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-003 | 基于模板生成合同并支持条款编辑、版本比较 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-003 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-004 | 支持附件上传、分类、版本和在线预览 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-003 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-005 | 按合同类型执行必备条款和风险条款检查 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-004 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-006 | 支持业务、法务、财务等多角色并行或串行审批 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-005 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-007 | 对接CA和电子签章完成签署、验签和时间戳 | P0 | POC后确认 | SCP-003 | SCP-WP-006 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待验证 | 不完整
REQ-008 | 支持线下签署登记、扫描件上传和原件位置记录 | P1 | 拟纳入 | SCP-003 | SCP-WP-006 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-009 | 按合同约定生成交付、收付款和关键义务计划 | P0 | 拟纳入 | SCP-003 | SCP-WP-007 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-010 | 对到期、逾期、金额偏差和证照到期进行预警 | P0 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-007 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-011 | 关联合同、履约节点和发票发起付款申请 | P0 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-008 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-012 | 登记应收计划、实收结果及逾期原因 | P1 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-008 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-013 | 记录变更原因、范围、金额、工期和影响分析 | P0 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-009 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 项目经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-014 | 关联原合同管理补充协议及其生效条件 | P0 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-009 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-015 | 支持到期、终止、解除及结算材料归集 | P1 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-010 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-016 | 合同正文、附件、审批、签署和履约证据统一归档 | P0 | POC后确认 | SCP-006 | SCP-WP-011 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS012 | 待验证 | 不完整
REQ-017 | 按组织、类型、相对方、金额、状态等组合查询 | P1 | 拟纳入 | SCP-006 | SCP-WP-012 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-018 | 提供合同金额、履约、收付款和风险主题报表 | P1 | POC后确认 | SCP-006 | SCP-WP-012 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS012 | 待验证 | 按需
REQ-019 | 支持角色、组织和数据范围组合授权 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-013 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待确认 | 不完整
REQ-020 | 记录关键数据新增、修改、删除和审批操作 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-013 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待确认 | 不完整
REQ-021 | 对接组织、人员、供应商和客户主数据 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-014 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待确认 | 不完整
REQ-022 | 对接付款、收款、发票和会计凭证信息 | P0 | 拟纳入 | SCP-008 | SCP-WP-014 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待确认 | 不完整
REQ-023 | 核心页面和接口满足响应时间及并发目标 | P0 | 待量化 | SCP-008 | SCP-WP-015 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待量化 | 不完整
REQ-024 | 明确可用性、备份、恢复和容灾目标 | P0 | 待量化 | SCP-008 | SCP-WP-015 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待量化 | 不完整

## WBS字典
范围WBS字典
定义范围工作包、交付物和完成标准；计划日期和资源安排在计划与进度管理模块维护。
工作包ID | WBS编码 | 工作包名称 | 工作内容 | 主要交付物 | 负责人 | 关联需求 | 目标里程碑 | 完成标准
SCP-WP-001 | 1.1 | 模板与条款库 | 完成合同类型、模板、条款和必填规则配置 | 需求说明、原型、配置清单 | 产品经理 | REQ-001 | MS010 | 验收样例通过
SCP-WP-002 | 1.2 | 相对方管理 | 建设相对方主档、资质、联系人和风险标识 | 需求说明、数据模型、接口说明 | 产品经理 | REQ-002 | MS010 | 主数据验证通过
SCP-WP-003 | 2.1 | 合同起草与附件 | 实现在线起草、版本比较和附件管理 | 可测试功能、单元测试证据 | 高级开发人员 | REQ-003,REQ-004 | MS010 | P0功能及单测通过
SCP-WP-004 | 2.2 | 合同规则审查 | 建设必备条款和风险条款检查能力 | 规则清单、审查报告样例 | 高级开发人员 | REQ-005 | MS010 | 规则命中结果准确
SCP-WP-005 | 2.3 | 会签审批 | 实现多角色审批路径、意见和留痕 | 流程配置、审批记录 | 高级开发人员 | REQ-006 | MS010 | 端到端审批通过
SCP-WP-006 | 3.1 | 合同签署 | 集成电子签署并支持纸质签署登记 | 接口、签署回执、验签证据 | 技术经理 | REQ-007,REQ-008 | MS012 | 签署及异常场景通过
SCP-WP-007 | 4.1 | 履约计划与预警 | 实现履约计划、责任分配和预警闭环 | 履约计划、预警记录 | 产品经理 | REQ-009,REQ-010 | MS010 | 核心履约场景通过
SCP-WP-008 | 4.2 | 收付款管理 | 实现付款申请、收款跟踪和差异核对 | 交易记录、对账报告 | 产品经理 | REQ-011,REQ-012 | MS012 | 财务对账通过
SCP-WP-009 | 5.1 | 合同变更 | 实现变更申请、评审、补充协议和基线更新 | 变更单、批准记录、版本 | 项目经理 | REQ-013,REQ-014 | MS010 | 未批准变更无法生效
SCP-WP-010 | 5.2 | 终止与关闭 | 实现终止、解除、结算和关闭校验 | 关闭清单、终止记录 | 产品经理 | REQ-015 | MS010 | 未结事项得到处置
SCP-WP-011 | 6.1 | 电子归档 | 形成完整归档包及检索授权能力 | 归档包、检索验证记录 | 高级开发人员 | REQ-016 | MS012 | 完整性和权限验证通过
SCP-WP-012 | 7.1 | 查询与分析 | 建设综合查询、经营指标和主题报表 | 报表清单、指标口径、验证报告 | 产品经理 | REQ-017,REQ-018 | MS010 | 口径和权限验证通过
SCP-WP-013 | 8.1 | 权限与审计 | 实现角色、数据范围和审计日志 | 权限矩阵、审计验证报告 | 技术经理 | REQ-019,REQ-020 | MS009 | 越权与审计测试通过
SCP-WP-014 | 8.2 | 系统接口 | 完成主数据、财务及其他系统接口 | 接口清单、联调与对账报告 | 技术经理 | REQ-021,REQ-022 | MS012 | 联调、补偿、对账通过
SCP-WP-015 | 8.3 | 非功能能力 | 实现性能、容量、可用性、备份和容灾要求 | 非功能方案、测试与演练报告 | 技术经理 | REQ-023,REQ-024 | MS013 | 量化指标验证通过

## 范围变更评审
范围变更评审
需求基线批准后使用。填写变更内容和影响分析，由变更控制委员会决定是否更新基线。
变更ID | 提出日期 | 提出人 | 变更类型 | 关联需求/范围 | 变更说明 | 业务价值 | 范围影响 | 进度影响(天) | 成本影响(元) | 质量/风险影响 | 评估负责人 | 决策 | 决策人 | 决策日期 | 基线更新状态

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 03
数据日期 | 2026-09-17
数据模式 | 需求与范围基线草案
需求总数 | 24
P0需求数 | 19
范围项数 | 12
工作包数 | 15
需求基线里程碑 | MS008
基线计划完成 | 2026-11-30
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db

## 使用说明
需求与范围管理-20260917-V2 使用说明
管理需求入口、范围基线、追踪关系、WBS字典和范围变更。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 产品经理、业务负责人、项目经理、测试负责人
更新频率 | 需求评审后更新；变更评审和基线发布时同步维护。
版本日期 | 2026-09-17
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 登记需求并完成澄清
2 | 确认优先级和验收标准
3 | 纳入范围基线并建立追踪
4 | 同步WBS字典和测试覆盖
5 | 通过范围变更评审处理新增或删减
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 范围总览 | 查看需求与范围关键指标和门禁。
2 | 需求池 | 登记、澄清、评审和排序需求。
3 | 范围基线 | 记录批准纳入和排除的范围。
4 | 需求追踪矩阵 | 连接需求、设计、开发、测试和验收证据。
5 | WBS字典 | 定义工作包边界、交付物和验收条件。
6 | 范围变更评审 | 评估范围变更影响及批准结论。
7 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。