## 范围总览
需求与范围管理总览
数据日期：2026-09-17。当前内容为需求基线评审前的初始草案，黄色字段需项目团队确认。
需求总数 | 3 | P0需求 | 3 | 待确认/待验证 | 3 | 范围项 | 3 | 包含/条件包含 | 3 | 排除项 | 3 | 追踪覆盖率 | 3
24 | 3 | 19 | 3 | 24 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0% | 3
需求基线门禁
门禁项 | 当前状态 | 责任人 | 最迟日期 | 通过标准 | 证据位置
P0/P1/P2分级完成 | 未通过 | 产品经理 | 2026-11-20 | 每项需求完成优先级、范围决策和验收标准 | 需求池
业务需求评审完成 | 未通过 | 产品经理 | 2026-11-25 | 业务负责人确认核心场景、规则和边界 | 评审纪要
技术可行性评审完成 | 未通过 | 技术经理 | 2026-11-25 | 接口、数据、安全、性能和外部依赖可实现 | 技术评审记录
需求追踪矩阵完整 | 未通过 | 项目经理 | 2026-11-27 | P0需求均关联WBS、设计、测试和验收证据 | 需求追踪矩阵
范围基线批准 | 未通过 | 项目集经理 | 2026-11-30 | 包含、排除、假设和约束均得到批准 | 范围基线批准记录
使用规则
1 | 需求先进入需求池，完成来源、优先级、验收标准和范围决策后才能进入基线。 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | P0需求必须关联WBS、设计/接口、测试用例、UAT场景和验收证据。 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | 范围基线批准后，新增、删除或调整需求必须通过“范围变更评审”。 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 黄色字段为人工确认项；灰色字段为计算或关联结果；红色表示门禁未通过。 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 外部产品需求以POC结论为准，未通过验证的能力不得直接承诺进入P0。 | 3 | 3 | 3 | 3

## 需求池
需求池
用于收集、分级和确认需求；“范围决策”为需求基线入口。
需求ID | 业务域 | 功能模块 | 需求描述 | 来源 | 优先级 | 需求类型 | 责任人 | 确认状态 | 验收标准 | 关联里程碑 | 关联工作包 | 范围决策
REQ-001 | 合同准备 | 合同模板 | 支持按合同类型维护标准模板和必填条款 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 模板版本可追溯，必填条款缺失时不能提交 | MS008 | SCP-WP-001 | 拟纳入
REQ-002 | 合同准备 | 相对方管理 | 统一维护合同相对方、资质、联系人和风险标识 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 可查询有效资质并提示过期或黑名单状态 | MS008 | SCP-WP-002 | 拟纳入
REQ-003 | 合同起草 | 在线起草 | 基于模板生成合同并支持条款编辑、版本比较 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 保留每次版本及差异，可回退到历史版本 | MS008 | SCP-WP-003 | 拟纳入
REQ-004 | 合同起草 | 附件管理 | 支持附件上传、分类、版本和在线预览 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 附件版本、上传人和时间完整记录 | MS008 | SCP-WP-003 | 拟纳入
REQ-005 | 合同审查 | 规则审查 | 按合同类型执行必备条款和风险条款检查 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 命中规则时给出风险等级、依据和处理建议 | MS008 | SCP-WP-004 | 拟纳入
REQ-006 | 合同审查 | 会签审批 | 支持业务、法务、财务等多角色并行或串行审批 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 审批路径可配置，意见与操作全程留痕 | MS008 | SCP-WP-005 | 拟纳入
REQ-007 | 合同签署 | 电子签署 | 对接CA和电子签章完成签署、验签和时间戳 | POC范围 | P0 | 接口 | 技术经理 | 待验证 | 签署结果可验真，失败可重试并记录原因 | MS012 | SCP-WP-006 | POC后确认
REQ-008 | 合同签署 | 纸质签署 | 支持线下签署登记、扫描件上传和原件位置记录 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 纸质签署状态与电子归档一致 | MS008 | SCP-WP-006 | 拟纳入
REQ-009 | 合同履约 | 履约计划 | 按合同约定生成交付、收付款和关键义务计划 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 计划包含责任人、日期、金额和完成证据 | MS008 | SCP-WP-007 | 拟纳入
REQ-010 | 合同履约 | 履约预警 | 对到期、逾期、金额偏差和证照到期进行预警 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 预警规则可配置并形成闭环记录 | MS008 | SCP-WP-007 | 拟纳入
REQ-011 | 合同履约 | 付款申请 | 关联合同、履约节点和发票发起付款申请 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 付款金额不超过合同可支付余额且依据完整 | MS008 | SCP-WP-008 | 拟纳入
REQ-012 | 合同履约 | 收款跟踪 | 登记应收计划、实收结果及逾期原因 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 应收、实收和差异可按合同追溯 | MS008 | SCP-WP-008 | 拟纳入
REQ-013 | 合同变更 | 变更申请 | 记录变更原因、范围、金额、工期和影响分析 | PMBOK治理要求 | P0 | 治理 | 项目经理 | 待确认 | 未经批准的变更不得更新合同基线 | MS008 | SCP-WP-009 | 拟纳入
REQ-014 | 合同变更 | 补充协议 | 关联原合同管理补充协议及其生效条件 | 业务梳理初稿 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 补充协议与原合同版本和金额联动 | MS008 | SCP-WP-009 | 拟纳入
REQ-015 | 合同终止 | 终止与解除 | 支持到期、终止、解除及结算材料归集 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 关闭前校验未完成义务、款项和争议 | MS008 | SCP-WP-010 | 拟纳入
REQ-016 | 合同归档 | 电子归档 | 合同正文、附件、审批、签署和履约证据统一归档 | POC范围 | P0 | 业务 | 产品经理 | 待验证 | 归档包完整、可检索、可授权并支持长期保存 | MS012 | SCP-WP-011 | POC后确认
REQ-017 | 查询分析 | 综合查询 | 按组织、类型、相对方、金额、状态等组合查询 | 业务梳理初稿 | P1 | 业务 | 产品经理 | 待确认 | 常用查询在目标数据量下满足性能标准 | MS008 | SCP-WP-012 | 拟纳入
REQ-018 | 查询分析 | 经营分析 | 提供合同金额、履约、收付款和风险主题报表 | POC范围 | P1 | 报表 | 产品经理 | 待验证 | 指标口径可追溯，支持权限过滤和钻取导出 | MS012 | SCP-WP-012 | POC后确认
REQ-019 | 基础能力 | 组织权限 | 支持角色、组织和数据范围组合授权 | 架构基线 | P0 | 安全 | 技术经理 | 待确认 | 最小权限、越权拦截和授权变更均可验证 | MS009 | SCP-WP-013 | 拟纳入
REQ-020 | 基础能力 | 审计追踪 | 记录关键数据新增、修改、删除和审批操作 | 架构基线 | P0 | 安全 | 技术经理 | 待确认 | 日志防篡改并可按对象、用户和时间检索 | MS009 | SCP-WP-013 | 拟纳入
REQ-021 | 系统集成 | 主数据接口 | 对接MDG、IAM、EPM等主数据与基础平台，覆盖组织、人员、往来单位、物料、服务、项目及财务主数据 | 02合同系统2.0集成接口.xlsx | P0 | 接口 | 技术经理 | 待确认 | 已确认接口逐项形成字段映射、增量/失效规则、重试与对账方案 | MS012 | SCP-WP-014 | 拟纳入
REQ-022 | 系统集成 | 财务接口 | 对接大集中ERP、昆仑ERP、财务共享，覆盖合同、采购、履约、收付款、发票、结算和状态回传 | 02合同系统2.0集成接口.xlsx | P0 | 接口 | 技术经理 | 待确认 | 核心交易双向可追溯，重复提交幂等，失败可补偿并完成业务对账 | MS012 | SCP-WP-014 | 拟纳入
REQ-023 | 非功能 | 性能容量 | 核心页面和接口满足响应时间及并发目标 | 架构基线 | P0 | 非功能 | 技术经理 | 待量化 | 基线评审前明确并发、数据量和响应指标 | MS009 | SCP-WP-015 | 待量化
REQ-024 | 非功能 | 可用性容灾 | 明确可用性、备份、恢复和容灾目标 | 架构基线 | P0 | 非功能 | 技术经理 | 待量化 | 明确SLA、RPO、RTO并完成演练验证 | MS009 | SCP-WP-015 | 待量化

## 范围基线
范围基线
明确项目包含、不包含和条件包含的边界。基线批准后，调整必须走范围变更评审。
范围ID | 范围主题 | 范围说明 | 范围类型 | 边界/前提条件 | 负责人 | 关联里程碑 | 确认状态
SCP-001 | 合同全生命周期业务 | 合同准备、起草、审查、审批、签署、履约、变更、终止和归档 | 包含 | P0需求基线批准 | 产品经理 | MS008 | 待确认
SCP-002 | 外部产品集成 | CA、电子文档和BI报表产品能力集成 | 条件包含 | POC通过并形成选型结论 | 技术经理 | MS017 | 待验证
SCP-003 | 内部系统集成 | 统一身份、组织人员、消息及内部主数据接口 | 包含 | 接口清单和责任边界确认 | 技术经理 | MS011 | 待确认
SCP-004 | 外部系统集成 | ERP、财务、OA、电子签章和外部主数据接口 | 包含 | 对方接口计划和测试环境落实 | 技术经理 | MS012 | 待确认
SCP-005 | 数据迁移 | 存量合同、附件、相对方和履约关键数据迁移 | 包含 | 范围、质量标准和切换方案确认 | 产品经理 | MS014 | 待确认
SCP-006 | 安全与审计 | 身份、权限、数据范围、日志和敏感数据保护 | 包含 | 安全方案与测试标准批准 | 技术经理 | MS009 | 待确认
SCP-007 | 测试与验收 | 单元、集成、系统、性能、安全和UAT | 包含 | 测试策略及验收样例批准 | 测试人员 | MS014 | 待确认
SCP-008 | 上线与移交 | 生产部署、数据切换、培训、支持和运维移交 | 包含 | 上线门禁全部通过 | 项目经理 | MS016 | 待确认
SCP-009 | 硬件采购 | 业务终端、网络和基础硬件采购 | 不包含 | 由基础设施专项另行管理 | 项目经理 | MS006 | 已排除
SCP-010 | 历史纸质档案数字化 | 全部存量纸质合同扫描和人工著录 | 不包含 | 仅迁移已数字化且质量合格的数据 | 产品经理 | MS008 | 已排除
SCP-011 | 第三方产品改造 | CA、电子文档、BI产品内核定制开发 | 不包含 | 采用标准产品能力与公开接口 | 技术经理 | MS017 | 已排除
SCP-012 | 上线后长期运营 | 试运行结束后的常态化运营服务 | 不包含 | 另行签订运维服务与SLA | 项目集经理 | MS016 | 已排除

## 需求追踪矩阵
需求追踪矩阵
P0需求应形成“需求—范围—工作包—设计—测试—UAT—验收证据”闭环。
需求ID | 需求描述 | 优先级 | 范围决策 | 范围ID | 工作包ID | 设计/接口文档 | 测试用例ID | UAT场景ID | 验收证据 | 责任人 | 目标里程碑 | 确认状态 | 追踪完整性
REQ-001 | 支持按合同类型维护标准模板和必填条款 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-001 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-002 | 统一维护合同相对方、资质、联系人和风险标识 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-002 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-003 | 基于模板生成合同并支持条款编辑、版本比较 | P0 | 拟纳入 | SCP-001 | SCP-WP-003 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-004 | 支持附件上传、分类、版本和在线预览 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-003 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-005 | 按合同类型执行必备条款和风险条款检查 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-004 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-006 | 支持业务、法务、财务等多角色并行或串行审批 | P0 | 拟纳入 | SCP-002 | SCP-WP-005 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-007 | 对接CA和电子签章完成签署、验签和时间戳 | P0 | POC后确认 | SCP-003 | SCP-WP-006 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待验证 | 不完整
REQ-008 | 支持线下签署登记、扫描件上传和原件位置记录 | P1 | 拟纳入 | SCP-003 | SCP-WP-006 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-009 | 按合同约定生成交付、收付款和关键义务计划 | P0 | 拟纳入 | SCP-003 | SCP-WP-007 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-010 | 对到期、逾期、金额偏差和证照到期进行预警 | P0 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-007 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-011 | 关联合同、履约节点和发票发起付款申请 | P0 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-008 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-012 | 登记应收计划、实收结果及逾期原因 | P1 | 拟纳入 | SCP-004 | SCP-WP-008 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-013 | 记录变更原因、范围、金额、工期和影响分析 | P0 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-009 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 项目经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-014 | 关联原合同管理补充协议及其生效条件 | P0 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-009 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 不完整
REQ-015 | 支持到期、终止、解除及结算材料归集 | P1 | 拟纳入 | SCP-005 | SCP-WP-010 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-016 | 合同正文、附件、审批、签署和履约证据统一归档 | P0 | POC后确认 | SCP-006 | SCP-WP-011 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS012 | 待验证 | 不完整
REQ-017 | 按组织、类型、相对方、金额、状态等组合查询 | P1 | 拟纳入 | SCP-006 | SCP-WP-012 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS008 | 待确认 | 按需
REQ-018 | 提供合同金额、履约、收付款和风险主题报表 | P1 | POC后确认 | SCP-006 | SCP-WP-012 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 产品经理 | MS012 | 待验证 | 按需
REQ-019 | 支持角色、组织和数据范围组合授权 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-013 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待确认 | 不完整
REQ-020 | 记录关键数据新增、修改、删除和审批操作 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-013 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待确认 | 不完整
REQ-021 | 对接组织、人员、供应商和客户主数据 | P0 | 拟纳入 | SCP-007 | SCP-WP-014 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待确认 | 不完整
REQ-022 | 对接付款、收款、发票和会计凭证信息 | P0 | 拟纳入 | SCP-008 | SCP-WP-014 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS012 | 待确认 | 不完整
REQ-023 | 核心页面和接口满足响应时间及并发目标 | P0 | 待量化 | SCP-008 | SCP-WP-015 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待量化 | 不完整
REQ-024 | 明确可用性、备份、恢复和容灾目标 | P0 | 待量化 | SCP-008 | SCP-WP-015 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 技术经理 | MS009 | 待量化 | 不完整

## WBS字典
范围WBS字典
定义范围工作包、交付物和完成标准；计划日期和资源安排在计划与进度管理模块维护。
工作包ID | WBS编码 | 工作包名称 | 工作内容 | 主要交付物 | 负责人 | 关联需求 | 目标里程碑 | 完成标准
SCP-WP-001 | 1.1 | 模板与条款库 | 完成合同类型、模板、条款和必填规则配置 | 需求说明、原型、配置清单 | 产品经理 | REQ-001 | MS010 | 验收样例通过
SCP-WP-002 | 1.2 | 相对方管理 | 建设相对方主档、资质、联系人和风险标识 | 需求说明、数据模型、接口说明 | 产品经理 | REQ-002 | MS010 | 主数据验证通过
SCP-WP-003 | 2.1 | 合同起草与附件 | 实现在线起草、版本比较和附件管理 | 可测试功能、单元测试证据 | 高级开发人员 | REQ-003,REQ-004 | MS010 | P0功能及单测通过
SCP-WP-004 | 2.2 | 合同规则审查 | 建设必备条款和风险条款检查能力 | 规则清单、审查报告样例 | 高级开发人员 | REQ-005 | MS010 | 规则命中结果准确
SCP-WP-005 | 2.3 | 会签审批 | 实现多角色审批路径、意见和留痕 | 流程配置、审批记录 | 高级开发人员 | REQ-006 | MS010 | 端到端审批通过
SCP-WP-006 | 3.1 | 合同签署 | 集成电子签署并支持纸质签署登记 | 接口、签署回执、验签证据 | 技术经理 | REQ-007,REQ-008 | MS012 | 签署及异常场景通过
SCP-WP-007 | 4.1 | 履约计划与预警 | 实现履约计划、责任分配和预警闭环 | 履约计划、预警记录 | 产品经理 | REQ-009,REQ-010 | MS010 | 核心履约场景通过
SCP-WP-008 | 4.2 | 收付款管理 | 实现付款申请、收款跟踪和差异核对 | 交易记录、对账报告 | 产品经理 | REQ-011,REQ-012 | MS012 | 财务对账通过
SCP-WP-009 | 5.1 | 合同变更 | 实现变更申请、评审、补充协议和基线更新 | 变更单、批准记录、版本 | 项目经理 | REQ-013,REQ-014 | MS010 | 未批准变更无法生效
SCP-WP-010 | 5.2 | 终止与关闭 | 实现终止、解除、结算和关闭校验 | 关闭清单、终止记录 | 产品经理 | REQ-015 | MS010 | 未结事项得到处置
SCP-WP-011 | 6.1 | 电子归档 | 形成完整归档包及检索授权能力 | 归档包、检索验证记录 | 高级开发人员 | REQ-016 | MS012 | 完整性和权限验证通过
SCP-WP-012 | 7.1 | 查询与分析 | 建设综合查询、经营指标和主题报表 | 报表清单、指标口径、验证报告 | 产品经理 | REQ-017,REQ-018 | MS010 | 口径和权限验证通过
SCP-WP-013 | 8.1 | 权限与审计 | 实现角色、数据范围和审计日志 | 权限矩阵、审计验证报告 | 技术经理 | REQ-019,REQ-020 | MS009 | 越权与审计测试通过
SCP-WP-014 | 8.2 | 系统接口 | 完成主数据、财务及其他系统接口 | 接口清单、联调与对账报告 | 技术经理 | REQ-021,REQ-022 | MS012 | 联调、补偿、对账通过
SCP-WP-015 | 8.3 | 非功能能力 | 实现性能、容量、可用性、备份和容灾要求 | 非功能方案、测试与演练报告 | 技术经理 | REQ-023,REQ-024 | MS013 | 量化指标验证通过

## 范围变更评审
范围变更评审
需求基线批准后使用。填写变更内容和影响分析，由变更控制委员会决定是否更新基线。
变更ID | 提出日期 | 提出人 | 变更类型 | 关联需求/范围 | 变更说明 | 业务价值 | 范围影响 | 进度影响(天) | 成本影响(元) | 质量/风险影响 | 评估负责人 | 决策 | 决策人 | 决策日期 | 基线更新状态

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 03
数据日期 | 2026-09-17
数据模式 | 需求与范围基线草案
需求总数 | 24
P0需求数 | 19
范围项数 | 12
工作包数 | 15
需求基线里程碑 | MS008
基线计划完成 | 2026-11-30
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db

## 使用说明
需求与范围管理-20260917-V3 使用说明
管理需求入口、范围基线、追踪关系、WBS字典和范围变更。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 产品经理、业务负责人、项目经理、测试负责人
更新频率 | 需求评审后更新；变更评审和基线发布时同步维护。
版本日期 | 2026-09-17
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 登记需求并完成澄清
2 | 确认优先级和验收标准
3 | 纳入范围基线并建立追踪
4 | 同步WBS字典和测试覆盖
5 | 通过范围变更评审处理新增或删减
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 范围总览 | 查看需求与范围关键指标和门禁。
2 | 需求池 | 登记、澄清、评审和排序需求。
3 | 范围基线 | 记录批准纳入和排除的范围。
4 | 需求追踪矩阵 | 连接需求、设计、开发、测试和验收证据。
5 | WBS字典 | 定义工作包边界、交付物和验收条件。
6 | 范围变更评审 | 评估范围变更影响及批准结论。
7 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
7 | 接口清单 | 维护37个集成系统和131条已有接口的范围、优先级、责任、规格及测试状态。
8 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 接口范围确认后同步更新需求、WBS、联调测试和上线门禁。

## 接口清单
外部系统接口清单
来源：02合同系统2.0集成接口.xlsx；共37个集成系统，当前8个系统提供131条接口明细。黄色字段由项目团队确认。
清单ID | 集成系统 | 接口名称 | 接口描述 | 接口方向 | 范围决策 | 优先级 | 接口责任人 | 规格状态 | 测试状态 | 备注
IF-001 | 大集中ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-002 | 大集中ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-003 | 大集中ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-004 | 大集中ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-005 | 大集中ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-006 | 大集中ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-007 | 大集中ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-008 | 大集中ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-009 | 大集中ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-010 | 大集中ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-011 | 大集中ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-012 | 大集中ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-013 | 大集中ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-014 | 大集中ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 大集中erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-015 | 大集中ERP | CI31-销售订单出库单接口 | 销售订单发货后，将销售订单出库记录传递给合同系统，需讨论是否需要，如果需要是否使用两层表结构 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-016 | 大集中ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-017 | 大集中ERP | CI34-甲方与乙方的关系表 | 内部/关联交易合同甲乙方合同信息关系 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-018 | 大集中ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-019 | 大集中ERP | CI37-采购订单子合同号返回接口 | 适用于炼化产品框架协议+子合同的方案，依据框架协议建立采购订单后，采购订单推送到合同系统签署子合同，子合同签订完成后，合同信息同步到CI11接口，子合同与主合同的关系通过此接口同步到大集中ERP系统 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-020 | 大集中ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-021 | 大集中ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-022 | 大集中ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-023 | 大集中ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-024 | 大集中ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-025 | 大集中ERP | CI46-合同归档状态回转接口 | 合同归档状态回转，将合同归档回转状态传送给ERP系统，ERP系统可以继续引用此合同 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-026 | 大集中ERP | CI47_合同文本查询接口（共享页面） | 发票校验时可以通过链接调用合同文本信息进行合同校验 | 待确认 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-027 | 大集中ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-028 | 大集中ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送大集中erp系统 | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-029 | 大集中ERP | CI74-合同履约分配接口 | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-030 | 大集中ERP | CI76-收入合同履约申请取消 | 收入合同履约申报终止本次收款推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-031 | 大集中ERP | CI77-支出合同履约取消 | 支出合同履约申报终止本次付款推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-032 | 大集中ERP | CI78-履约分配接口（新） | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-033 | 大集中ERP | CI1102_非合同2.0合同信息 | 非2.0补录合同基本信息推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-034 | 大集中ERP | CI3801_补录收入合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录收入合同履约计划推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-035 | 大集中ERP | CI4901_补录支出合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录支出合同履约计划推送大集中erp | 合同系统推送大集中erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-036 | 大集中ERP | CI73-erp集成接口全局配置表分发接口 | erp全局单位八位码配置信息推送合同系统 | 大集中erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-037 | 云梦泽 | CI01-采购订单传输接口 | ERP系统物资采购申请传输到电采系统2.0后，经过电采系统2.0进行采购寻源，生成的采购订单和电采采购订单，将电采采购订单传输到合同系统作为合同系统内合同申报的依据 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-038 | 云梦泽 | CI0101-采购订单主数据 | 采购订单主数据传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-039 | 云梦泽 | CI0102-采购订单行项目 | 采购订单行项目传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-040 | 云梦泽 | CI02-合同信息回传接口 | 支出物资买卖合同签约后，合同信息通过接口回传到电子采购系统2.0，电采系统2.0将合同信息记录于电采系统2.0采购订单中，通过与电采与ERP订单接口，将合同编号传输ERP系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-041 | 云梦泽 | CI03-采购订单退回电采接口电采 | 电采采购订单发送到合同系统后，如果合同审批未通过，通过合同系统触发退回电采系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-042 | 云梦泽 | CI71-电销合同信息推送 | 收入物资买卖合同签订完成后推送云梦泽电销系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-043 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_03_BPO退回云梦泽接口 | 云梦泽传输到合同系统的框架协议订单在未签订合同前可通过此接口可退回云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-044 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_05_合同终止状态传输云梦泽 | 合同终止后结果发送到云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-045 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_SYNC_01_合同获取云梦泽用户登录信息 | 合同系统跳转云梦泽界面Token获取接口 | 合同系统调取云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-046 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0101-工程服务成交中标结果传输接口 | 云梦泽标段主信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-047 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0102-工程服务成交中标结果采购申请行项目传输接口 | 云梦泽标段行项目信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-048 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（主数据） | 云梦泽框架协议订单主数据信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-049 | 云梦泽 | CMS_YMZP_REVERSE_ASYNC_0201-BPO框架协议数据接收（行信息） | 云梦泽框架协议订单行信息传输接口 | 云梦泽推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-050 | 云梦泽 | CI72-合同解除 | 合同解除信息推送云梦泽系统 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-051 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_02工程服务成交中标结果退回 | 云梦泽标段退回接口 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-052 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_01合同信息传输 | 合同申报关联云梦泽标包合同数据通过此接口推送至云梦泽 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-053 | 云梦泽 | CMS_YMZP_FORWARD_ASYNC_04合同变更推送接口 | 关联云梦泽标包合同数据进行合同变更后通过此接口将变更结果推送至云梦泽 | 合同系统推送云梦泽 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-054 | 昆仑ERP | CI11-合同信息传输接口 | 合同签订完成后，将合同签订相关信息（含合同标的明细）推送到ERP系统，在ERP系统进行保存，ERP系统维护采购订单时，引用或校验合同信息（当需要由合同信息建立采购订单是引用合同信息，当手动维护采购订单时，校验合同信息） [20231018ADD]对项目服务采购的合同信息，在ERP接受后，根据WBS的组织信息，自动匹配上对应的采购组织信息，并完成采购订单的自动创建。 已补充合同相对人银行信息相关字段 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-055 | 昆仑ERP | CI12-采购订单创建信息同步接口 | ERP系统依据采购合同创建采购订单后，将采购订单相关信息传输给合同系统，合同管理系统保存合同与采购订单的关系和采购订单状态值，传采购订单号（先签框架协议合同，依据框架协议创建采购订单，采购订单记录框架协议号，传输合同系统，建立框架协议子合同，返回ERP更新采购订单中的合同号） | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-056 | 昆仑ERP | CI13-采购申请传输合同系统接口 | 项目服务采购申请审批完成后，通过接口传输到合同系统，作为合同签约的依据，采购申请上传后采购申请状态被锁定，不能删除，合同系统成功接收采购申请后，回传信息，更新采购申请状态为已传输 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-057 | 昆仑ERP | CI14-采购申请退回接口 | 采购申请上传后，如需要进行修改使用采购申请退回接口，由合同系统退回采购申请到ERP系统，采购申请退回后，更新采购申请状态为：“已退回”ERP系统中采购申请解锁，并可以在修改后重新上传 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-058 | 昆仑ERP | CI15-服务确认传输合同系统接口 | 项目服务进度确认后，服务进度信息从ERP系统推送到合同系统，合同管理系统记录服务进度信息作为履约申请单的依据 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-059 | 昆仑ERP | CI16-采购订单状态查询接口 | 当采购订单进行变更时，合同系统通过此接口查询采购订单信息并进行校验，如果存在未结采购订单不能进行合同标的明细变更 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-060 | 昆仑ERP | CI17-合同系统变更审批结果推送ERP系统（项目预算释放） | 带wbs号的变更申请，在合同系统变更审批完成后，通过此接口将信息传递到ERP系统，ERP系统接到接口信息进行采购订单变更 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-061 | 昆仑ERP | CI18-采购订单退回ERP | 采购订单信息通过CI12接口传输合同系统后，如子合同审核未批准，删除子合同时传输信息到ERP系统 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-062 | 昆仑ERP | CI19-合同变更申请信息推送ERP系统（项目预算占用） | 此接口为同步接口，带wbs号的变更申请，在合同系统提交变更审批时，调用ERP系统预算管控查询，如果变更申请不超过预算金额则可以提交，如果变更申请超过预算金额返回错误信息，错误信息包含超预算的行项目信息和金额，同时将变更信息更新到PR以占用预算 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-063 | 昆仑ERP | CI22-合同解除接口 | 合同解除状态推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-064 | 昆仑ERP | CI23-合同终止接口 | 合同终止后结果发送到ERP系统，ERP系统不可以引用带有终止标记的合同 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-065 | 昆仑ERP | CI25-销售订单状态查询接口 | 在发起收入类合同变更前，查询ERP系统中销售订单的情况，入参：合同号，出参：合同号，订单号，订单状态描述等信息 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-066 | 昆仑ERP | CI26-合同变更信息接口 | 在合同系统完成合同变更流程审批通过后，推送到ERP系统，由ERP系统根据变更信息进行订单变更，采购订单，销售订单使用同一个合同变更接口，传输内容包括变更名明细和变更金额 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-067 | 昆仑ERP | CI29-采购订单发票校验接口 | 昆仑erp系统将采购订单发票校验信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-068 | 昆仑ERP | CI31-销售订单出库单接口 | 销售订单发货后，将销售订单出库记录传递给合同系统，需讨论是否需要，如果需要是否使用两层表结构 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-069 | 昆仑ERP | CI32-项目WBS信息接口 | 项目编码，项目名称，项目类型，wbs编码，wbs名称，MDG中的项目信息接口只包含T码，不包含WBS，此接口未WBS信息 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-070 | 昆仑ERP | CI34-甲方与乙方的关系表 | 内部/关联交易合同甲乙方合同信息关系 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-071 | 昆仑ERP | CI35-收入合同履约结构化信息传输接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为收款依据，需补充提交 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-072 | 昆仑ERP | CI37-采购订单子合同号返回接口 | 适用于炼化产品框架协议+子合同的方案，依据框架协议建立采购订单后，采购订单推送到合同系统签署子合同，子合同签订完成后，合同信息同步到CI11接口，子合同与主合同的关系通过此接口同步到昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-073 | 昆仑ERP | CI38-收入合同结算信息结构化 | 收入合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-074 | 昆仑ERP | CI42-入库单 | 采购订单收货后，将采购订单入库记录传递给合同系统，使用两层表结构 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-075 | 昆仑ERP | CI43-销售发票 | 将发票校信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-076 | 昆仑ERP | CI44-支出合同履约信息数据接口 | 合同系统履约申请单完成审批后，传输到资金模块作为付款依据 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-077 | 昆仑ERP | CI45-合同付款信息表 | erp系统将付款信息同步到合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-078 | 昆仑ERP | CI46-合同归档状态回转接口 | 合同归档状态回转，将合同归档回转状态传送给ERP系统，ERP系统可以继续引用此合同 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-079 | 昆仑ERP | CI47_合同文本查询接口（共享页面） | 发票校验时可以通过链接调用合同文本信息进行合同校验 | 待确认 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-080 | 昆仑ERP | CI48-合同收款信息接口 | 将收款信息同步到合同系统，预收款信息与此接口共享 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-081 | 昆仑ERP | CI49-支出合同结算信息结构化 | 支出合同履约计划审批完成后推送昆仑erp系统 | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-082 | 昆仑ERP | CI74-合同履约分配接口 | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-083 | 昆仑ERP | CI76-收入合同履约申请取消 | 收入合同履约申报终止本次收款推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-084 | 昆仑ERP | CI77-支出合同履约取消 | 支出合同履约申报终止本次付款推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-085 | 昆仑ERP | CI78-履约分配接口（新） | 合同履约分配信息推送大集中epr | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-086 | 昆仑ERP | CI1102_非合同2.0合同信息 | 非2.0补录合同基本信息推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-087 | 昆仑ERP | CI3801_补录收入合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录收入合同履约计划推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-088 | 昆仑ERP | CI4901_补录支出合同结算信息结构化数据 | 非2.0补录支出合同履约计划推送昆仑erp | 合同系统推送昆仑erp | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-089 | 昆仑ERP | CI73-erp集成接口全局配置表分发接口 | erp全局单位八位码配置信息推送合同系统 | 昆仑erp推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-090 | 财务共享 | 财务共享CI1101拉取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同数据 | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-091 | 财务共享 | 财务共享CI4401查询接口 | 财务共享系统通过此接口来查询合同系统2.0合同履约接口 | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-092 | 财务共享 | 财务共享非2.0合同信息拉取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0的补录合同信息数据 | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-093 | 财务共享 | CI36合同履约单版式文件获取接口 | 财务共享系统通过此接口来拉取合同系统2.0合同履约接口 | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-094 | 财务共享 | 共享页面 | 财务共享系统通过此接口来查看合同界面信息 | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-095 | 财务共享 | 财务共享系统获取合同系统token | 财务共享系统获取合同系统token | 财务共享调取合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-096 | 财务共享 | 合同基本信息 | 合同签订完成后，合同签订信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-097 | 财务共享 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | 合同系统推送财务共享 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-098 | 财务共享 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-099 | 财务共享 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送财务共享 | 合同系统推送财务共享 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-100 | 档案系统 | 合同签订信息推送 | 合同签订完成后，合同签订信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-101 | 档案系统 | 合同终止 | 合同终止后将状态推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-102 | 档案系统 | 推送履约申报（支出） | 推送合同履约申报信息 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-103 | 档案系统 | 推送履约付款确认（支出） | 支出合同付款确认信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-104 | 档案系统 | 推送履约申报（收入） | 收入合同履约信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-105 | 档案系统 | 推送履约变更 | 合同变更信息推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-106 | 档案系统 | 推送履约解除 | 合同解除状态推送档案系统 | 合同推送档案系统 | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-107 | IAM | 员工编号 | 合同系统通过此接口获取IAM员工编号信息 | 合同系统调取IAM | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-108 | 工程建设EPM | 合同信息推送 | 建设工程类合同签订完成后推送合同基本信息（建设工程合同全部推送EPM，包括：支出、收入、不涉及） | 合同系统推送epm | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-109 | 工程建设EPM | 调用工程承包商资质状态查询接口 | 资金渠道（投资）、集团投资项目（是）、合同一级类别（建设工程合同）、二级类别（勘察、设计、施工、监理、咨询、总承包、无损检测）。 调用接口传输数据：资金渠道、集团投资项目、合同一级类别、二级类别、合同相对人MDG往来单位编码、统一社会信用代码 | 合同系统调用EPM | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-110 | 工程建设EPM | 工程承包商查询 | 工程承包商查询 | 合同系统调用EPM | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-111 | 工程建设EPM | 工程承包商查询下载 | 工程承包商查询下载 | 合同系统调用EPM | 待确认 | P1 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-112 | MDG | CI50-物料明细 | 物料主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的物料数据信息，只要物料主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-113 | MDG | CI51-MDG物料-分类 | 物料分类数据 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-114 | MDG | CI52-基础数据-往来单位 | 往来单位客户、供应商、承包商、服务商、自然人都包含在此接口，个人供应商使用身份证号，员工使用HRID，供应商、承包商、服务商与客户接口的字段相同，使用CI52 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-115 | MDG | CI53_服务主数据 | 服务主数据传输接口，合同系统接收主数据相关的服务数据信息，只要服务主数据已经建立了，就可以签署合同，合同系统不负责ERP端业务视图的校验 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-116 | MDG | CI56-MDG组织单元-组织机构-v02 数据接收 | 8位标准组织机构代码 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-117 | MDG | CI57-MDG组织单元-组织机构-公司代码 | 大集中ERP中的公司代码，接口包括8位标准组织结构代码和4位公司代码 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-118 | MDG | CI58-基础数据-计量单位 | 合同管理系统接收MDM平台发布的计量单位信息 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-119 | MDG | CI59-基础数据-币种 | 合同管理系统接收MDM平台发布的币种信息 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-120 | MDG | CI60-基础数据-投资项目信息接收 | 投资项目信息到T码，不包含WBS信息 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-121 | MDG | CI62-基础数据-设备分类技术参数接收 | 设备分类技术参数数据 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-122 | MDG | CI63-服务分类主数据接口 | MDG基础数据-服务分类 | 待确认 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-123 | MDG | CI91-项目类型数据接收 | 项目类型信息 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-124 | MDG | CI92-04-MDG组织单元-组织机构-利润中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-利润中心 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-125 | MDG | CI93-05-MDG组织单元-组织机构-成本中心数据接收 | MDG组织单元-组织机构-成本中心 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-126 | MDG | CI94-06-MDG 基础数据-核算维度 数据接收 | MDG基础数据-核算维度 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-127 | MDG | CI95-06-MDG基础数据-会计科目数据接收 | MDG基础数据-会计科目 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-128 | MDG | CI96-MDG基础数据-设备分类数据接收 | 设备分类数据 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-129 | MDG | CI97-基础数据-银行数据接收 | 由MDG系统进行分发，合同系统接收银行数据 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-130 | MDG | CI98-资产目录数据接收 | MDG资产目录 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始
IF-131 | MDG | CI99-01-MDG员工模型 | MDG综合编码 | MDG推送合同系统 | 待确认 | P0 | 技术经理 | 待编制 | 未开始