## 成本总览
成本与合同管理总览
数据日期：2026-09-18。人工成本统一按平均人日单价1200元核算；采购、基础设施及专业服务尚未取得有效报价。
已量化人工预算 |  | 计划人天 |  | 人日单价 |  | 待估算采购包 | 已签合同数 | 已付款金额
1362000 |  | 1135 |  | 1200 |  | 7 | 0 | 0
预算与合同控制门禁
控制项 | 当前状态 | 责任人 | 最迟日期 | 通过标准 | 证据位置
项目总预算批准 | 未通过 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 人工、采购、基础设施、服务和预备费全部量化并批准 | 预算批准记录
采购包预算完成 | 未通过 | 项目经理 | 2026-10-15 | 7个采购包取得可比报价或批准估算依据 | 采购包计划
合同与需求基线一致 | 未通过 | 项目经理 | 2026-10-31 | 合同范围、交付物、验收和需求基线可追踪 | 合同台账
付款与验收挂钩 | 未通过 | 项目经理 | 2026-10-31 | 每笔付款均有明确交付物、验收证据和批准条件 | 付款里程碑
成本变更纳入控制 | 未通过 | 项目集经理 | 2026-10-20 | 预算基线变动均有影响分析和批准记录 | 成本变更台账
成本偏差定期复核 | 未通过 | 项目经理 | 2026-11-30 | 按月更新承诺、实际、预测完成成本和偏差原因 | 成本偏差分析
当前判断
1 | 当前只能确认人工成本136.2万元，不能把该金额视为项目总预算。
2 | CA、电子文档和BI产品应在POC结论后形成许可、实施、接口和运维全口径报价。
3 | 合同付款节点应绑定交付物与验收证据，避免仅按日期或工作量付款。
4 | 新增范围应同时评估人工、采购、进度和后续运维成本，并更新成本基线。

## 预算基线
项目预算基线
人工成本由“人工成本预算”的计划人天和平均人日单价自动计算；缺少来源金额的其他成本项显示为“待估算”，不按0元处理。
预算ID | 成本类别 | 成本项目 | 一次性/经常性 | 计量依据 | 数量 | 单价(元) | 初始预算(元) | 批准变更(元) | 当前预算(元) | 责任人 | 估算状态 | 估算依据/说明
BUD-001 | 建设成本 | 项目人工 | 一次性 | 1135人天 | 1135 | 1200 | 1362000 | 0 | 1362000 | 项目经理 | 已量化 | 人工成本预算：计划人天×平均人日单价
BUD-002 | 软件成本 | CA及电子签章 | 一次性+经常性 | 许可、实施及接口 |  |  | 0 | 0 | 0 | 技术经理 | 待估算 | 等待POC和厂商报价
BUD-003 | 软件成本 | 电子文档产品 | 一次性+经常性 | 许可、实施及接口 |  |  | 0 | 0 | 0 | 技术经理 | 待估算 | 等待POC和厂商报价
BUD-004 | 软件成本 | BI报表产品 | 一次性+经常性 | 许可、实施及接口 |  |  | 0 | 0 | 0 | 技术经理 | 待估算 | 等待POC和厂商报价
BUD-005 | 基础设施 | 云资源与基础设施 | 一次性+经常性 | 环境、存储、备份与容灾 |  |  | 0 | 0 | 0 | 配置人员 | 待估算 | 等待架构与容量基线
BUD-006 | 专业服务 | 安全测评与专业测试 | 一次性 | 安全、性能及第三方测评 |  |  | 0 | 0 | 0 | 测试人员 | 待估算 | 等待测试策略与询价
BUD-007 | 专业服务 | 数据迁移服务 | 一次性 | 清洗、转换、迁移和对账 |  |  | 0 | 0 | 0 | 产品经理 | 待估算 | 等待数据范围与质量评估
BUD-008 | 专业服务 | 外部实施与专项支持 | 一次性 | 产品实施、联调与上线保障 |  |  | 0 | 0 | 0 | 项目经理 | 待估算 | 等待工作说明书与报价
BUD-009 | 风险储备 | 应急储备 | 一次性 | 经批准的已知风险应对 |  |  | 0 | 0 | 0 | 项目集经理 | 待估算 | 基于量化风险分析确定
BUD-010 | 管理储备 | 管理储备 | 一次性 | 未知风险和管理裁量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 项目集经理 | 待估算 | 经管理层批准后单列

## 人工成本预算
人工成本预算
人工成本统一按平均人日单价核算。平均人日单价为唯一成本单价入口；计划人天合计1135人天，需结合资源计划持续校准。
|  |  | 平均人日单价(元) | 1200 | 唯一维护入口：修改E3后，所有人工成本合计自动更新
角色编码 | 角色 | 计划人数 | 计划人天 | 人日单价(元) | 计划人工成本(元) | 估算说明
PGM | 项目集经理 | 1 | 35 | 1200 | 42000 | 统一按平均人日单价核算
PM | 项目经理 | 2 | 100 | 1200 | 120000 | 统一按平均人日单价核算
TM | 技术经理 | 2 | 100 | 1200 | 120000 | 统一按平均人日单价核算
PDM | 产品经理 | 2 | 120 | 1200 | 144000 | 统一按平均人日单价核算
UI | 美工 | 1 | 30 | 1200 | 36000 | 统一按平均人日单价核算
SDEV | 高级开发人员 | 3 | 180 | 1200 | 216000 | 统一按平均人日单价核算
MDEV | 中级开发人员 | 15 | 430 | 1200 | 516000 | 统一按平均人日单价核算
QA | 测试人员 | 3 | 110 | 1200 | 132000 | 统一按平均人日单价核算
CM | 配置人员 | 1 | 30 | 1200 | 36000 | 统一按平均人日单价核算
合计 |  | 30 | 1135 | 1200 | 1362000

## 采购包计划
采购包计划
用于形成询价、比选、合同签订和预算纳入的前置清单。计划金额为空表示尚未取得可靠估算。
采购包ID | 采购包名称 | 采购类型 | 范围与计价边界 | 负责人 | 估算完成日期 | 计划签约日期 | 计划金额(元) | 预算状态 | 前置条件
PKG-001 | CA及电子签章产品 | 软件/服务 | POC结论、许可模式和接口费用确认 | 技术经理 | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  | 待估算 | POC后确认
PKG-002 | 电子文档产品 | 软件/服务 | 模板、预览、转换、水印、归档及性能费用确认 | 技术经理 | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  | 待估算 | POC后确认
PKG-003 | BI报表产品 | 软件/服务 | 许可、用户数、服务器和实施费用确认 | 技术经理 | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  | 待估算 | POC后确认
PKG-004 | 云资源与基础设施 | 基础设施 | 开发、测试、生产、备份和容灾资源确认 | 配置人员 | 2026-09-30 | 2026-10-16 |  | 待估算 | 架构基线后确认
PKG-005 | 安全测评与专业测试 | 专业服务 | 安全、性能及第三方测评范围确认 | 测试人员 | 2026-12-31 | 2027-01-31 |  | 待估算 | 测试策略后确认
PKG-006 | 数据迁移服务 | 专业服务 | 存量数据范围、质量、清洗和迁移工作量确认 | 产品经理 | 2026-11-30 | 2026-12-31 |  | 待估算 | 数据范围后确认
PKG-007 | 外部实施与专项支持 | 专业服务 | 产品实施、接口支持和上线保障边界确认 | 项目经理 | 2026-10-16 | 2026-10-31 |  | 待估算 | 合同边界后确认

## 合同台账
采购合同台账
签约后录入合同范围、金额、交付物、验收、付款和变更信息。
合同ID | 采购包ID | 合同名称 | 供应商 | 合同类型 | 签订日期 | 开始日期 | 结束日期 | 合同金额(元) | 已批准变更(元) | 当前合同额(元) | 已验收金额(元) | 已付款金额(元) | 未付款金额(元) | 责任人 | 合同状态 | 验收状态 | 备注

## 付款里程碑
付款里程碑
付款必须绑定合同、交付物、验收标准和批准证据。未取得验收证据的节点不得标记为可付款。
付款ID | 合同ID | 付款节点 | 计划付款日期 | 付款比例 | 计划付款金额(元) | 对应交付物 | 验收标准 | 验收证据 | 验收状态 | 发票状态 | 付款审批状态 | 实际付款日期 | 实际付款金额(元) | 备注

## 成本变更台账
成本变更台账
记录导致预算或合同金额变化的事项；范围变更、索赔和价格调整均需保留批准依据。
成本变更ID | 提出日期 | 来源类型 | 关联范围变更 | 关联合同 | 变更说明 | 人工成本影响(元) | 采购成本影响(元) | 运维成本影响(元) | 总成本影响(元) | 进度影响(天) | 评估人 | 决策 | 决策人/日期 | 基线更新状态

## 成本偏差分析
月度成本偏差分析
计划人工成本按1135人天及统一平均人日单价分布。承诺、实际和完工估算需每月更新；空白表示尚无可靠数据。
月份 | 计划人天 | 计划人工成本(元) | 采购/其他预算(元) | 当前预算(元) | 承诺成本(元) | 实际成本(元) | 完工估算EAC(元) | 预算偏差(元) | 偏差说明
2026-10 | 90 | 108000 |  | 108000
2026-11 | 150 | 180000 |  | 180000
2026-12 | 180 | 216000 |  | 216000
2027-01 | 180 | 216000 |  | 216000
2027-02 | 165 | 198000 |  | 198000
2027-03 | 165 | 198000 |  | 198000
2027-04 | 120 | 144000 |  | 144000
2027-05 | 85 | 102000 |  | 102000
合计 | 1135 | 1362000 |  | 1362000

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 05
数据日期 | 2026-09-18
币种 | CNY
人日单价 | 1200
小时单价 | 150
计划人天 | 1135
已量化人工预算 | 1362000
待估算采购包 | 7
计划总人数 | 30
正式启动日期 | 2026-10-20
计划上线日期 | 2027-05-31
预算完整性 | 不完整
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db

## 使用说明
成本与合同管理-20260918-V4 使用说明
管理预算基线、人工成本、采购包、合同、付款和成本偏差。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目经理、采购负责人、财务负责人、合同管理员
更新频率 | 成本实际发生或合同付款状态变化时更新；每月复核偏差。
版本日期 | 2026-09-17
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 在“人工成本预算”E3维护唯一平均人日单价（当前1200元/人日）
2 | 维护采购包及合同台账
3 | 登记付款里程碑和证据
4 | 记录成本变更并履行审批
5 | 复核成本偏差和预测完工成本
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 成本总览 | 查看预算、合同和偏差关键指标。
2 | 预算基线 | 维护批准预算结构。
3 | 按角色维护人数和计划人天，所有成本统一引用平均人日单价 | 按角色和投入估算人工成本。
4 | 采购包计划 | 规划外采范围、采购方式和时间。
5 | 合同台账 | 维护采购合同核心信息。
6 | 付款里程碑 | 跟踪付款条件、金额和证据。
7 | 成本变更台账 | 登记预算或合同金额变更。
8 | 成本偏差分析 | 比较预算、实际和预测。
9 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。
平均单价规则 | 只在人工成本预算E3维护；角色明细、预算基线、总览、月度偏差和数据接口均自动引用
换算规则 | 1人日=8小时；小时单价=平均人日单价÷8
成本保护 | 计划人天保持用户确认数据；修改平均单价后，应复核总人工成本及预算批准状态