## 风险管理计划
项目风险管理计划
定义风险分类、评分、升级、评审和责任规则；本项目同时管理威胁与机会。
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统 |  |  |  | 风险管理负责人 | 项目经理
项目阶段 | 正式启动准备 |  |  |  | 重大风险批准人 | 项目发起人/项目总监
统计日期 | 2026-09-16 |  |  |  | 常规评审频率 | 每周
重大风险评审 | 触发后立即召集 |  |  |  | 风险报告周期 | 随PMO周报
角色与责任
角色 | 核心责任 | 输入 | 输出 | 升级权限
项目发起人 | 批准重大风险策略和储备使用 | 重大风险专项分析 | 批准结论 | 最终决策
项目经理 | 组织识别、分析、应对、监控和升级 | 项目信息 | 风险报告 | 高风险升级
风险责任人 | 对风险结果及剩余风险负责 | 评分和触发信号 | 处置决策 | 提请升级
应对责任人 | 按期完成具体应对行动 | 应对计划 | 完成证据 | 报告阻塞
PMO | 维护规则、检查逾期和生成报告 | 各类台账 | 重点风险清单 | 治理升级
风险分类结构（RBS）
业务与需求 |  | 范围与变更 |  | 计划与进度 |  | 资源与关键人员
技术与架构 |  | 数据与迁移 |  | 接口与外部依赖 |  | 测试与质量
安全与合规 |  | 部署与上线 |  | 运维与服务 |  | 采购与供应商
合同与成本 |  | 相关方与决策 |  | 外部环境 |  | 机会类风险
概率与影响评分
等级 | 概率参考 | 影响描述 | 分值 | 风险等级 | 管理要求
1 | ≤10% | 极低 | 1–4 | 低 | 月度观察
2 | 11%–30% | 较低 | 5–9 | 中 | 每两周检查
3 | 31%–50% | 中等 | 10–16 | 高 | 每周检查
4 | 51%–70% | 较高 | 17–25 | 重大 | 立即升级
5 | ＞70% | 极高 | 影响=5 | 重大 | 可按单项重大处理

## 风险登记册
项目风险登记册
用“原因—事件—影响”描述风险；区分固有风险与应对后剩余风险。黄色为人工输入。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  |  | 已发生 |  |  | 应对逾期 |  |  | 无责任人 |  |  | 剩余暴露值
12 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 139
风险明细
风险ID | 风险名称 | 类型 | 风险类别 | 项目阶段 | 原因 | 风险事件 | 可能影响 | 识别人 | 识别日期 | 信息来源 | 概率 | 进度影响 | 成本影响 | 范围影响 | 质量影响 | 业务价值影响 | 安全合规影响 | 相关方影响 | 综合影响 | 固有风险分值 | 固有风险等级 | 风险责任人 | 责任部门 | 应对策略 | 触发条件 | 预警指标 | 最迟应对日期 | 状态 | 应对完成率 | 剩余概率 | 剩余影响 | 剩余风险分值 | 剩余风险等级 | 趋势 | 是否已发生 | 关联问题ID | 最近评审日期 | 下次评审日期 | 关闭日期 | 关闭证据 | 是否重点 | 数据质量提示 | _key_order
RSK-001 | CA、电子文档、BI产品POC与选型未按期完成 | 威胁 | 采购与供应商 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 候选产品多、评分证据和联合评审安排尚未完成 | 9月25日前无法形成统一选型结论 | 影响技术方案冻结、采购和后续集成计划 | PMO | 2026-09-16 | 启动门禁G10/POC评分表 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 高 | 技术经理 | 技术管理 | 减轻 | 9月22日前仍有P0候选产品未完成评分 | 已完成评分产品数/17 | 2026-09-25 | 处理中 | 20% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G10 | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | POC报告、评分表和选型建议 | 是 | 完整 | 1
RSK-002 | 总体技术架构基线未通过评审 | 威胁 | 技术与架构 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 应用、数据、集成、安全和部署架构需跨团队确认 | 架构基线不能在9月30日前冻结 | 导致详细设计返工并压缩开发周期 | 技术经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G09/MS005 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 高 | 技术经理 | 技术管理 | 减轻 | 9月25日前仍存在未关闭的架构重大意见 | 重大评审意见未关闭数 | 2026-09-30 | 处理中 | 25% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 架构评审记录与基线版本 | 是 | 完整 | 2
RSK-003 | 外部系统接口边界与联调窗口不明确 | 威胁 | 接口与外部依赖 | 正式实施与上线准备 | ERP、财务、OA、电子签章等系统由不同团队管理 | 外部接口清单、责任人或联调环境不能按计划落实 | 内部集成完成后仍无法形成端到端业务闭环 | 项目经理 | 2026-09-16 | 里程碑MS012/启动门禁 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 重大 | 项目经理 | 项目管理 | 减轻 | 任一核心外部系统未确认接口人和可用窗口 | 已确认接口数/核心接口总数 | 2026-10-16 | 待处理 | 10% | 4 | 4 | 16 | 高 | 上升 | 否 | G19 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 接口清单、责任确认和联调排期 | 是 | 完整 | 3
RSK-004 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求 | 威胁 | 安全与合规 | 正式启动准备 | 合同数据敏感，涉及权限、审计、电子签名与文档合规 | 安全合规要求未纳入架构、采购和验收基线 | 造成方案返工、采购失误或上线审批不通过 | 技术经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | 重大 | 技术经理 | 技术管理 | 规避 | 10月10日前安全合规清单仍未会签 | 未确认安全合规项数量 | 2026-10-13 | 待处理 | 10% | 3 | 5 | 15 | 重大 | 稳定 | 否 | G16 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 安全合规清单与评审记录 | 是 | 完整 | 4
RSK-005 | 30人团队未按阶段计划到位 | 威胁 | 资源与关键人员 | 正式启动准备 | 项目计划投入30人且存在多角色并行需求 | 关键角色或中高级开发人员未在正式启动前到位 | 影响需求、设计、开发和测试并行推进 | 项目集经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G08/资源计划 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 高 | 项目集经理 | 项目管理 | 减轻 | 10月10日前到位率低于90%或关键岗位空缺 | 到位率、关键岗位缺口 | 2026-10-10 | 待处理 | 10% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G08 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 到岗清单、资源周计划和备份安排 | 是 | 完整 | 5
RSK-006 | 一期范围与需求基线未确认 | 威胁 | 业务与需求 | 正式启动准备 | 合同类型、流程和组织差异大，业务梳理结果需转化为统一基线 | P0/P1/P2边界及验收标准不能在11月30日前确认 | 引发范围蔓延、反复返工和验收争议 | 产品经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G03/G11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 高 | 产品经理 | 产品管理 | 减轻 | 高优先级需求无业务责任人或验收标准 | 未确认P0需求数 | 2026-10-11 | 待处理 | 5% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G03/G11 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 范围说明书、需求基线和追踪矩阵 | 是 | 完整 | 6
RSK-007 | 历史合同数据质量不足或迁移范围失控 | 威胁 | 数据与迁移 | 正式实施与上线准备 | 历史数据来源多、字段标准和附件质量不一致 | 清洗规则、迁移范围或核对标准未提前确认 | 导致迁移返工、数据不可信并影响试运行 | 产品经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G15/MS015 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 高 | 产品经理 | 产品管理 | 减轻 | 抽样数据合格率低于95%或字段映射未确认 | 抽样合格率、未映射字段数 | 2026-10-13 | 待处理 | 5% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G15 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  | 数据责任矩阵、质量规则和迁移核对方案 | 是 | 完整 | 7
RSK-008 | 外部产品采购与合同条款不能支撑项目计划 | 威胁 | 采购与供应商 | 正式启动准备 | 外部产品涉及许可、实施、接口、验收与服务条款 | 选型后采购周期或合同谈判超过计划 | 影响环境搭建、集成开发和总体成本 | 项目集经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 高 | 项目集经理 | 采购管理 | 转移 | 10月5日前采购路径或关键条款未确认 | 未关闭商务条款数 | 2026-10-12 | 待处理 | 5% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G14 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 采购计划、工作说明书和合同关键条款 | 是 | 完整 | 8
RSK-009 | 项目章程和整体管理计划未正式批准 | 威胁 | 相关方与决策 | 正式启动准备 | 正式启动需要明确授权、范围、预算和治理责任 | 10月16日前未完成会签和批准 | 项目缺少正式授权，重大事项无法有效决策 | 项目集经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G01/G19/G20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 重大 | 项目集经理 | 项目管理 | 规避 | 10月12日前仍未进入批准流程 | 未批准基线文件数 | 2026-10-16 | 待处理 | 5% | 3 | 4 | 12 | 高 | 稳定 | 否 | G01/G19/G20 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 批准版章程、整体计划和门禁结论 | 是 | 完整 | 9
RSK-010 | 开发测试环境和配置管理未就绪 | 威胁 | 部署与上线 | 正式启动准备 | 需提前完成环境、权限、代码库、流水线和配置审计 | 10月14日前环境或权限仍不可用 | 正式启动后团队无法按计划开发和联调 | 配置人员 | 2026-09-16 | 启动门禁G17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 高 | 配置人员 | 配置管理 | 减轻 | 环境冒烟测试失败或关键账号未开通 | 环境检查通过率 | 2026-10-14 | 待处理 | 5% | 2 | 4 | 8 | 中 | 稳定 | 否 | G17 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  | 环境清单、权限记录和冒烟测试结果 | 否 | 完整 | 10
RSK-011 | 预算与成本控制口径未批准 | 威胁 | 合同与成本 | 正式启动准备 | 人员成本、外部产品、环境和服务费用需统一纳入基线 | 正式启动前预算和授权路径未确认 | 采购受阻且无法开展成本绩效管理 | 项目集经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G05 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 高 | 项目集经理 | 项目管理 | 减轻 | 10月8日前预算基线仍未批准 | 未批准预算项金额 | 2026-10-08 | 待处理 | 5% | 2 | 4 | 8 | 中 | 稳定 | 否 | G05 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 预算基线和成本控制口径 | 否 | 完整 | 11
RSK-012 | 关键相关方对目标、范围和职责认知不一致 | 威胁 | 相关方与决策 | 正式启动准备 | 业务、技术、采购、法务和供应商关注点不同 | 启动会前未完成关键相关方对齐 | 造成决策延迟、需求反复和跨组织协作障碍 | 项目经理 | 2026-09-16 | 启动门禁G07/相关方管理 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 高 | 项目经理 | 项目管理 | 减轻 | 高权力相关方未确认沟通与决策安排 | 未确认关键相关方数 | 2026-10-09 | 待处理 | 10% | 2 | 4 | 8 | 中 | 下降 | 否 | G07 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 相关方登记册、沟通计划和确认记录 | 否 | 完整 | 12

## 风险热力图
项目风险热力图
左侧展示固有风险，右侧展示应对后剩余风险；数字为对应概率和影响组合中的风险数量。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  | 应对逾期
12 |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 0
固有风险 | [6 empty] | 剩余风险
影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等级说明
低（1–4）
中（5–9）
高（10–16）
重大（17–25或影响=5）

## 重点风险清单
重点风险清单
自动纳入重大/高剩余风险、趋势上升、已发生或应对逾期的风险。
序号 | 风险ID | 风险名称 | 类别 | 类型 | 剩余等级 | 趋势 | 触发条件 | 当前状态 | 风险责任人 | 最迟应对日期 | 下一步行动 | 需要支持 | 管理层结论 | _source_index
1 | RSK-001 | CA、电子文档、BI产品POC与选型未按期完成 | 采购与供应商 | 威胁 | 高 | 稳定 | 9月22日前仍有P0候选产品未完成评分 | 处理中 | 技术经理 | 2026-09-25 | 完成POC评分、联合评审并提交选型建议 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 1
2 | RSK-002 | 总体技术架构基线未通过评审 | 技术与架构 | 威胁 | 高 | 稳定 | 9月25日前仍存在未关闭的架构重大意见 | 处理中 | 技术经理 | 2026-09-30 | 关闭架构评审意见并发布基线 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 2
3 | RSK-003 | 外部系统接口边界与联调窗口不明确 | 接口与外部依赖 | 威胁 | 高 | 上升 | 任一核心外部系统未确认接口人和可用窗口 | 待处理 | 项目经理 | 2026-10-16 | 确认接口责任人、清单和联调窗口 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 3
4 | RSK-004 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求 | 安全与合规 | 威胁 | 重大 | 稳定 | 10月10日前安全合规清单仍未会签 | 待处理 | 技术经理 | 2026-10-13 | 完成安全合规清单会签并纳入架构与验收 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 4
5 | RSK-005 | 30人团队未按阶段计划到位 | 资源与关键人员 | 威胁 | 高 | 稳定 | 10月10日前到位率低于90%或关键岗位空缺 | 待处理 | 项目集经理 | 2026-10-10 | 落实30人分阶段到位和关键岗位备份 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 5
6 | RSK-006 | 一期范围与需求基线未确认 | 业务与需求 | 威胁 | 高 | 稳定 | 高优先级需求无业务责任人或验收标准 | 待处理 | 产品经理 | 2026-10-11 | 确认一期范围、优先级和验收标准 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 6
7 | RSK-007 | 历史合同数据质量不足或迁移范围失控 | 数据与迁移 | 威胁 | 高 | 稳定 | 抽样数据合格率低于95%或字段映射未确认 | 待处理 | 产品经理 | 2026-10-13 | 完成数据责任、清洗与迁移核对方案 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 7
8 | RSK-008 | 外部产品采购与合同条款不能支撑项目计划 | 采购与供应商 | 威胁 | 高 | 稳定 | 10月5日前采购路径或关键条款未确认 | 待处理 | 项目集经理 | 2026-10-12 | 锁定采购路径、SOW和关键合同条款 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 8
9 | RSK-009 | 项目章程和整体管理计划未正式批准 | 相关方与决策 | 威胁 | 高 | 稳定 | 10月12日前仍未进入批准流程 | 待处理 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 完成章程、整体管理计划和启动门禁批准 | 待管理层协调资源和跨部门确认 | 待评审 | 9

## 重大风险应对
重大风险专项应对
用于重大风险的场景分析、应急计划、备用计划、储备和正式批准。
专项ID | 风险ID | 风险名称 | 影响目标 | 关联里程碑/交付物 | 最坏情景 | 较可能情景 | 最好情景 | 发生窗口 | 关键假设 | 依赖事项 | 应对策略 | 主应对方案 | 触发条件 | 应急计划 | 备用计划 | 应急储备 | 决策权限 | 升级路径 | 基准影响 | 批准人 | 决策日期 | 决策结论 | 接受的剩余风险 | 下次专项评审日期
MR-001 | RSK-004 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求 | 进度、成本、质量、业务价值 | G16 | 关键前置条件未满足，正式启动或后续集成延期超过两周 | 通过专项行动按期关闭主要缺口 | 提前完成并形成可复用基线 | 2026-09至2026-10 | 责任人按期提交可验收证据 | 外部供应商与跨部门决策 | 规避 | 完成安全合规清单会签并纳入架构与验收 | 10月10日前安全合规清单仍未会签 | 升级项目指导委员会，调整启动或实施范围 | 启用替代产品/分阶段实施方案 | 待评估 | 项目指导委员会 | 项目经理→项目集经理→指导委员会 | 重大风险 | 项目发起人 |  | 待批准 | 待专项评审确认 | 2026-09-23

## 风险应对计划
风险应对计划
将风险应对策略拆解为可执行、可验收、可追踪的行动。
行动ID | 风险ID | 风险名称 | 应对策略 | 应对措施 | 行动类型 | 行动责任人 | 配合部门 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 所需工时 | 预算 | 交付证据 | 完成百分比 | 行动状态 | 是否逾期 | 实施效果 | 剩余风险评价 | 备注
RA-001 | RSK-001 | CA、电子文档、BI产品POC与选型未按期完成 | 减轻 | 完成POC评分、联合评审并提交选型建议 | 预防 | 技术经理 | 产品、测试、采购 | 2026-09-17 | 2026-09-25 |  | 16 | 0 | POC报告、评分表和选型建议 | 20% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G10
RA-002 | RSK-002 | 总体技术架构基线未通过评审 | 减轻 | 关闭架构评审意见并发布基线 | 预防 | 技术经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 16 | 0 | 架构评审记录与基线版本 | 25% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G09
RA-003 | RSK-003 | 外部系统接口边界与联调窗口不明确 | 减轻 | 确认接口责任人、清单和联调窗口 | 预防 | 项目经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-16 |  | 16 | 0 | 接口清单、责任确认和联调排期 | 10% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G19
RA-004 | RSK-004 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求 | 规避 | 完成安全合规清单会签并纳入架构与验收 | 预防 | 技术经理 | 安全、法务、采购 | 2026-09-17 | 2026-10-13 |  | 16 | 0 | 安全合规清单与评审记录 | 10% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G16
RA-005 | RSK-005 | 30人团队未按阶段计划到位 | 减轻 | 落实30人分阶段到位和关键岗位备份 | 预防 | 项目集经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-10 |  | 16 | 0 | 到岗清单、资源周计划和备份安排 | 10% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G08
RA-006 | RSK-006 | 一期范围与需求基线未确认 | 减轻 | 确认一期范围、优先级和验收标准 | 预防 | 产品经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-11 |  | 16 | 0 | 范围说明书、需求基线和追踪矩阵 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G03/G11
RA-007 | RSK-007 | 历史合同数据质量不足或迁移范围失控 | 减轻 | 完成数据责任、清洗与迁移核对方案 | 预防 | 产品经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-13 |  | 16 | 0 | 数据责任矩阵、质量规则和迁移核对方案 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G15
RA-008 | RSK-008 | 外部产品采购与合同条款不能支撑项目计划 | 转移 | 锁定采购路径、SOW和关键合同条款 | 预防 | 项目集经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |  | 16 | 0 | 采购计划、工作说明书和合同关键条款 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G14
RA-009 | RSK-009 | 项目章程和整体管理计划未正式批准 | 规避 | 完成章程、整体管理计划和启动门禁批准 | 预防 | 项目集经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-16 |  | 16 | 0 | 批准版章程、整体计划和门禁结论 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G01/G19/G20
RA-010 | RSK-010 | 开发测试环境和配置管理未就绪 | 减轻 | 完成环境、权限、代码库和流水线检查 | 预防 | 配置人员 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-14 |  | 16 | 0 | 环境清单、权限记录和冒烟测试结果 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G17
RA-011 | RSK-011 | 预算与成本控制口径未批准 | 减轻 | 批准预算基线及成本控制口径 | 预防 | 项目集经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-08 |  | 16 | 0 | 预算基线和成本控制口径 | 5% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G05
RA-012 | RSK-012 | 关键相关方对目标、范围和职责认知不一致 | 减轻 | 完成关键相关方访谈、策略和沟通确认 | 预防 | 项目经理 | 相关责任团队 | 2026-09-17 | 2026-10-09 |  | 16 | 0 | 相关方登记册、沟通计划和确认记录 | 10% | 进行中 | 否 |  | 待复评 | 关联启动门禁：G07

## 风险问题台账
风险与问题闭环台账
编号 | 类型 | 风险/问题描述 | 等级 | 影响范围 | 责任人 | 应对措施 | 计划关闭 | 实际关闭 | 触发条件/根因 | 状态 | 剩余天数 | 是否逾期 | 跟踪记录
G10 | 启动门禁 | CA、电子文档、BI产品POC与选型未按期完成：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 采购与供应商 | 技术经理 | 完成POC评分、联合评审并提交选型建议 | 2026-09-25 |  | 9月22日前仍有P0候选产品未完成评分 | 待确认 | 9 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-001
G09 | 启动门禁 | 总体技术架构基线未通过评审：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 技术与架构 | 技术经理 | 关闭架构评审意见并发布基线 | 2026-09-30 |  | 9月25日前仍存在未关闭的架构重大意见 | 待确认 | 14 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-002
G19 | 启动门禁 | 外部系统接口边界与联调窗口不明确：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 接口与外部依赖 | 项目经理 | 确认接口责任人、清单和联调窗口 | 2026-10-16 |  | 任一核心外部系统未确认接口人和可用窗口 | 待确认 | 30 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-003
G16 | 启动门禁 | 安全合规基线未形成或外部产品不满足要求：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 安全与合规 | 技术经理 | 完成安全合规清单会签并纳入架构与验收 | 2026-10-13 |  | 10月10日前安全合规清单仍未会签 | 待确认 | 27 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-004
G08 | 启动门禁 | 30人团队未按阶段计划到位：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 资源与关键人员 | 项目集经理 | 落实30人分阶段到位和关键岗位备份 | 2026-10-10 |  | 10月10日前到位率低于90%或关键岗位空缺 | 待确认 | 24 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-005
G03/G11 | 启动门禁 | 一期范围与需求基线未确认：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 业务与需求 | 产品经理 | 确认一期范围、优先级和验收标准 | 2026-10-11 |  | 高优先级需求无业务责任人或验收标准 | 待确认 | 25 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-006
G15 | 启动门禁 | 历史合同数据质量不足或迁移范围失控：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 数据与迁移 | 产品经理 | 完成数据责任、清洗与迁移核对方案 | 2026-10-13 |  | 抽样数据合格率低于95%或字段映射未确认 | 待确认 | 27 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-007
G14 | 启动门禁 | 外部产品采购与合同条款不能支撑项目计划：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 采购与供应商 | 项目集经理 | 锁定采购路径、SOW和关键合同条款 | 2026-10-12 |  | 10月5日前采购路径或关键条款未确认 | 待确认 | 26 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-008
G01/G19/G20 | 启动门禁 | 项目章程和整体管理计划未正式批准：需在正式启动前完成证据确认 | 重大 | 相关方与决策 | 项目集经理 | 完成章程、整体管理计划和启动门禁批准 | 2026-10-16 |  | 10月12日前仍未进入批准流程 | 待确认 | 30 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-009
G17 | 启动门禁 | 开发测试环境和配置管理未就绪：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 部署与上线 | 配置人员 | 完成环境、权限、代码库和流水线检查 | 2026-10-14 |  | 环境冒烟测试失败或关键账号未开通 | 待确认 | 28 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-010
G05 | 启动门禁 | 预算与成本控制口径未批准：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 合同与成本 | 项目集经理 | 批准预算基线及成本控制口径 | 2026-10-08 |  | 10月8日前预算基线仍未批准 | 待确认 | 22 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-011
G07 | 启动门禁 | 关键相关方对目标、范围和职责认知不一致：需在正式启动前完成证据确认 | 高 | 相关方与决策 | 项目经理 | 完成关键相关方访谈、策略和沟通确认 | 2026-10-09 |  | 高权力相关方未确认沟通与决策安排 | 待确认 | 23 | 否 | 来源：项目启动与治理/启动门禁清单；关联风险RSK-012

## 变更台账
项目变更台账
变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 变更原因 | 优先级 | 审批状态 | 范围影响 | 工期影响(天) | 成本影响 | 评估人 | 批准人 | 实施日期 | 关闭说明

## 待决策事项
待决策事项
记录超出项目团队权限、需要管理层或业务方明确取舍的事项。黄色单元格需要人工维护。
决策ID | 提出日期 | 决策主题 | 背景与现状 | 可选方案 | 建议方案 | 决策人 | 需要日期 | 当前状态 | 逾期天数 | 影响范围 | 决策结果 | 关闭日期
D-001 | 2026-09-16 | CA、电子文档、BI产品选型 | POC需形成量化结论并兼顾安全、集成和成本 | 单一入围；分产品入围；补充POC | 按产品类别择优入围，安全合规不通过即淘汰 | 项目指导委员会 | 2026-09-25 | 待决策 | 9 | 技术、采购、成本
D-002 | 2026-09-16 | 一期范围与P0需求基线 | 正式启动前需明确边界和验收标准 | 一次性全量；P0优先分阶段 | 以P0业务闭环为一期基线，P1/P2进入后续版本 | 业务负责人/项目发起人 | 2026-10-09 | 待决策 | 23 | 范围、进度、验收
D-003 | 2026-09-16 | 项目预算与采购路径 | 外部产品和30人团队投入需有批准基线 | 统一采购；分项采购；框架协议 | 按产品分项验收，付款绑定可验证交付物 | 项目发起人 | 2026-10-08 | 待决策 | 22 | 成本、合同、进度
D-004 | 2026-09-16 | 2026年10月20日正式启动决策 | 启动门禁必过项需在10月16日前确认 | 通过；有条件通过；不通过 | 必过项全部关闭后通过；例外须有书面批准和补救期限 | 项目指导委员会 | 2026-10-16 | 待决策 | 30 | 整体项目

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 05
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db