## 质量总览
质量测试与验收总览
数据日期：2026-09-17。当前处于测试准备前，未执行的指标显示“未开始”或留空，不视为通过。
P0需求 | 3 | 计划场景 | 3 | 已执行场景 | 3 | 通过率 | 3 | 未关闭严重缺陷 | 3 | 质量状态 | 3
19 | 3 | 20 | 3 | 0 | 3 | 未开始 | 3 |  | 3 | 红 | 3
关键质量门禁
门禁 | 当前状态 | 负责人 | 计划日期 | 通过标准 | 证据位置
需求质量门禁 | 未通过 | 产品经理 | 2026-11-30 | P0/P1/P2、验收标准及追踪矩阵完整 | 需求覆盖矩阵
架构质量门禁 | 未通过 | 技术经理 | 2026-12-31 | 数据、接口、安全、性能、部署与回退设计通过评审 | 架构评审记录
测试就绪门禁 | 未通过 | 测试负责人 | 2027-02-28 | 环境、数据、用例、人员及缺陷流程准备完成 | 测试计划
内部集成门禁 | 未通过 | 技术经理 | 2027-03-10 | 内部模块端到端数据流贯通 | 集成测试
外部集成门禁 | 未通过 | 技术经理 | 2027-03-20 | 外部接口、补偿、幂等和对账验证通过 | 集成测试
系统测试门禁 | 未通过 | 测试负责人 | 2027-04-15 | 阻断及严重缺陷关闭，回归通过 | 缺陷台账/测试报告
数据质量门禁 | 未通过 | 产品经理 | 2027-04-30 | 迁移、主数据、报表口径和对账通过 | 数据质量与迁移
UAT验收门禁 | 未通过 | 产品经理 | 2027-05-10 | P0场景通过，遗留风险获得批准 | UAT验收
上线质量门禁 | 未通过 | 项目集经理 | 2027-05-24 | 数据、接口、权限、回退、监控、培训和支持就绪 | 上线检查表
试运行退出门禁 | 未通过 | 项目经理 | 2027-06-30 | 生产缺陷、事件、性能和用户反馈达到退出标准 | 试运行报告

## 质量管理计划
质量管理计划
质量覆盖需求、设计、开发、测试、数据、安全、上线和试运行，不以缺陷数量代替质量判断。
质量领域 | 质量目标 | 核心指标 | 目标值/门槛 | 负责人 | 检查频率 | 主要证据 | 当前状态
需求质量 | 需求明确、可测试、可追踪 | P0验收标准覆盖率 | 100% | 产品经理 | 基线前每周 | 需求池、追踪矩阵 | 未开始
评审质量 | 重大评审问题按期关闭 | 重大问题关闭率 | 100% | 项目经理 | 每次评审 | 评审记录、整改证据 | 未开始
开发质量 | 关键代码经过评审和单元测试 | P0模块代码评审/单测覆盖 | 100%/按批准标准 | 技术经理 | 每迭代 | 代码评审、单测报告 | 未开始
测试质量 | 主流程、异常、权限和边界得到验证 | P0场景通过率 | 100% | 测试负责人 | 每日/每迭代 | 测试结果、回归报告 | 未开始
缺陷质量 | 阻断和严重缺陷不带入上线 | Blocker/Critical未关闭数 | 0 | 测试负责人 | 每日 | 缺陷台账 | 未开始
数据质量 | 迁移和接口数据完整准确可对账 | 关键数据对账差异 | 0或获批准 | 产品经理 | 每次迁移/联调 | 对账报告 | 未开始
接口质量 | 接口稳定、幂等、可补偿和可追踪 | 核心接口成功率 | 按批准SLA | 技术经理 | 联调/试运行 | 接口监控、对账报告 | 未开始
安全质量 | 最小权限、数据隔离和审计有效 | 高风险安全问题 | 0 | 技术经理 | 设计/测试/上线前 | 安全测试报告 | 未开始
上线质量 | 可监控、可备份、可回退、可支持 | 上线门禁通过率 | 100% | 项目经理 | 上线前 | 上线检查表 | 未开始
验收质量 | 真实业务场景完成并留存证据 | P0 UAT通过率 | 100% | 产品经理 | UAT期间 | UAT记录、验收报告 | 未开始

## 测试场景库
测试场景库
覆盖合同全生命周期主流程、异常路径、权限、数据、接口、性能和恢复。执行结果与证据在测试阶段填写。
场景ID | 业务域 | 场景名称 | 执行角色 | 前置条件 | 关键步骤 | 预期结果 | 关联需求 | 优先级 | 测试类型 | 执行状态
TS-001 | 合同准备 | 从模板创建合同并校验必填条款 | 业务人员 | 有效模板与合同类型 | 选择模板、填写字段、提交 | 生成合同草稿且缺失必填条款不可提交 | REQ-001 | P0 | 功能 | 未开始
TS-002 | 相对方 | 选择有效相对方并检查资质 | 业务人员 | 相对方主档已同步 | 选择相对方并提交 | 展示有效资质；过期或黑名单给出阻断/预警 | REQ-002 | P0 | 功能/数据 | 未开始
TS-003 | 合同起草 | 多人修订和版本比较 | 业务人员 | 存在合同草稿 | 编辑、保存、比较版本并回退 | 版本、差异、人员和时间可追溯 | REQ-003,REQ-004 | P0 | 功能 | 未开始
TS-004 | 规则审查 | 触发必备条款和风险条款检查 | 法务人员 | 规则库有效 | 提交审查并处理命中项 | 显示风险等级、依据、建议和处理结果 | REQ-005 | P0 | 功能 | 未开始
TS-005 | 会签审批 | 并行会签、驳回和重新提交 | 审批人员 | 审批路径已配置 | 会签、驳回、修改、重提 | 状态正确且全流程留痕 | REQ-006 | P0 | 流程 | 未开始
TS-006 | 电子签署 | CA认证、签署、验签和时间戳 | 签署人员 | CA与签章服务可用 | 认证、签署、回传、验签 | 签署结果可验证且失败可重试 | REQ-007 | P0 | 集成/安全 | 未开始
TS-007 | 纸质签署 | 登记线下签署和原件位置 | 合同管理员 | 审批完成 | 登记签署、上传扫描件、记录原件 | 纸质状态与归档数据一致 | REQ-008 | P1 | 功能 | 未开始
TS-008 | 合同履约 | 生成履约计划并完成节点 | 履约负责人 | 合同已生效 | 生成计划、分配责任、提交证据 | 节点、金额、日期和证据完整 | REQ-009 | P0 | 功能 | 未开始
TS-009 | 合同履约 | 到期、逾期和金额偏差预警 | 履约负责人 | 存在临期和逾期节点 | 运行预警并完成处置 | 预警准确且处置形成闭环 | REQ-010 | P0 | 功能 | 未开始
TS-010 | 收付款 | 付款申请与财务对账 | 财务人员 | 履约节点已验收 | 申请付款、审批、接口传输、对账 | 不超可付余额；接口幂等且账实一致 | REQ-011,REQ-022 | P0 | 集成/数据 | 未开始
TS-011 | 收付款 | 应收、实收和差异跟踪 | 财务人员 | 存在应收计划 | 登记实收并处理差异 | 应收实收可追溯，差异原因完整 | REQ-012 | P1 | 功能 | 未开始
TS-012 | 合同变更 | 未经批准变更不得生效 | 项目经理 | 合同基线已建立 | 提出变更、评审、拒绝/批准 | 仅批准变更更新合同版本和金额 | REQ-013,REQ-014 | P0 | 流程 | 未开始
TS-013 | 合同关闭 | 有未结义务时阻止关闭 | 合同管理员 | 存在未完成义务 | 申请终止或关闭 | 提示未结事项，完成处置后方可关闭 | REQ-015 | P1 | 功能 | 未开始
TS-014 | 电子归档 | 形成完整归档包并按权限查询 | 档案管理员 | 合同已关闭 | 归档、授权、检索、下载 | 正文、附件、审批、签署和履约证据完整 | REQ-016 | P0 | 功能/权限 | 未开始
TS-015 | 查询报表 | 组合查询和经营指标钻取 | 管理人员 | 报表数据已同步 | 查询、钻取、导出 | 口径一致、数据权限有效、结果可追溯 | REQ-017,REQ-018 | P1 | 报表/数据 | 未开始
TS-016 | 权限安全 | 越权访问和最小权限校验 | 不同角色用户 | 权限矩阵已配置 | 执行允许和禁止操作 | 越权被拒绝并记录审计日志 | REQ-019,REQ-020 | P0 | 安全 | 未开始
TS-017 | 主数据接口 | 增量同步、失败重试和对账 | 接口管理员 | 主数据接口可用 | 同步、制造失败、重试、对账 | 无重复、无丢失，差异可闭环 | REQ-021 | P0 | 集成/数据 | 未开始
TS-018 | 性能容量 | 核心页面和接口负载测试 | 测试人员 | 性能环境和数据准备完成 | 执行基准、负载、压力测试 | 达到批准的并发与响应指标 | REQ-023 | P0 | 性能 | 未开始
TS-019 | 备份恢复 | 备份、恢复和容灾切换演练 | 运维人员 | 备份与容灾方案已批准 | 执行备份、恢复和切换 | 达到RPO/RTO且业务数据一致 | REQ-024 | P0 | 可靠性 | 未开始
TS-020 | 端到端 | 起草至归档全流程业务闭环 | 关键用户 | 所有P0能力可用 | 执行完整合同生命周期 | 核心业务闭环、数据一致、证据完整 | REQ-001,REQ-002,REQ-003,REQ-004,REQ-005,REQ-006,REQ-007,REQ-009,REQ-010,REQ-011,REQ-013,REQ-014,REQ-016,REQ-019,REQ-020,REQ-021,REQ-022 | P0 | E2E/UAT | 未开始

## 缺陷台账
缺陷台账
缺陷按业务影响闭环管理。测试尚未开始时保持空白，不用“0缺陷”表示质量良好。
缺陷ID | 发现日期 | 来源 | 关联需求 | 关联场景 | 缺陷标题 | 严重级别 | 业务影响 | 责任人 | 根因分类 | 修复计划 | 计划完成 | 修复版本 | 当前状态 | 验证人 | 验证日期 | 验证证据 | 备注

## 需求覆盖矩阵
需求测试覆盖矩阵
需求必须关联测试场景、执行结果和验收证据。当前仅建立计划映射，执行证据尚未产生。
需求ID | 需求名称 | 优先级 | 关联测试场景 | 测试负责人 | 计划执行日期 | 执行结果 | 缺陷ID | UAT场景 | 验收证据 | 批准人 | 覆盖状态
REQ-001 | 合同模板 | P0 | TS-001,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-001,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-002 | 相对方管理 | P0 | TS-002,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-003 | 在线起草 | P0 | TS-003,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-001,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-004 | 附件管理 | P0 | TS-003,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-001,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-005 | 规则审查 | P0 | TS-004,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-002,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-006 | 会签审批 | P0 | TS-005,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-002,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-007 | 电子签署 | P0 | TS-006,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-003,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-008 | 纸质签署 | P1 | TS-007 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-003 |  |  | 不完整
REQ-009 | 履约计划 | P0 | TS-008,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-004,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-010 | 履约预警 | P0 | TS-009,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-004,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-011 | 付款申请 | P0 | TS-010,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-005,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-012 | 收款跟踪 | P1 | TS-011 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-005 |  |  | 不完整
REQ-013 | 变更申请 | P0 | TS-012,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-006,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-014 | 补充协议 | P0 | TS-012,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-006,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-015 | 终止与解除 | P1 | TS-013 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-007 |  |  | 不完整
REQ-016 | 电子归档 | P0 | TS-014,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-007,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-017 | 综合查询 | P1 | TS-015 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-008 |  |  | 不完整
REQ-018 | 经营分析 | P1 | TS-015 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-008 |  |  | 不完整
REQ-019 | 组织权限 | P0 | TS-016,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-009,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-020 | 审计追踪 | P0 | TS-016,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-009,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-021 | 主数据接口 | P0 | TS-017,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-022 | 财务接口 | P0 | TS-010,TS-020 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-005,UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-023 | 性能容量 | P0 | TS-018 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-010 |  |  | 不完整
REQ-024 | 可用性容灾 | P0 | TS-019 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  |  | UAT-010 |  |  | 不完整

## 集成测试
集成测试管理
按接口分级执行：P0接口必须100%覆盖联调、异常、重试、补偿和对账；P1/P2按批准范围安排。
集成ID | 集成对象 | 集成类型 | 交互内容 | 对接责任人 | 计划联调开始 | 计划完成 | 前置条件 | 关键验证点 | 测试状态 | 缺陷数 | 对账状态 | 风险等级 | 备注
INT-001 | 合同内部模块 | 内部 | 起草、审批、签署、履约、变更、归档数据流 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | 接口范围、规格及测试环境就绪 | 状态流、事务一致性、权限、审计 | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 来源：02合同系统2.0集成接口.xlsx
INT-002 | 大集中ERP | 外部 | 36条合同、采购、履约、结算、收付款及状态接口；分级建议P0 23条、P1 9条、P2 4条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 方向、幂等、预算占用/释放、补偿、对账；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-003 | 昆仑ERP | 外部 | 36条合同、采购、履约、结算、收付款及状态接口；分级建议P0 23条、P1 9条、P2 4条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 方向、幂等、预算占用/释放、补偿、对账；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-004 | 云梦泽 | 外部 | 17条采购订单、标段、框架协议、合同及变更接口；分级建议P0 13条、P1 4条、P2 0条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 主从数据、退回、重复消息、状态一致性；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-005 | 财务共享 | 外部 | 10条合同、履约、付款确认、收入及共享页面接口；分级建议P0 9条、P1 0条、P2 1条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 授权、金额、幂等、回调与对账；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-006 | 档案系统 | 外部 | 7条签订、终止、履约、付款、变更、解除接口；分级建议P0 7条、P1 0条、P2 0条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 归档包完整、状态同步、重试与追溯；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-007 | IAM | 外部 | 员工编号接口；分级建议P0 1条、P1 0条、P2 0条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 账号映射、失效、异常与权限边界；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 中 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-008 | 工程建设EPM | 外部 | 4条合同与承包商资质查询接口；分级建议P0 2条、P1 1条、P2 1条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 资质状态、编码映射、超时与降级；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-009 | MDG | 外部 | 20条物料、组织、往来单位、项目及财务主数据接口；分级建议P0 16条、P1 4条、P2 0条 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | P0接口范围、规格、责任人及测试环境全部就绪 | 增量、重复、失效、编码、重试和对账；P0接口场景覆盖率100% | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 分级结论待联合评审；P0必须纳入外部联调、异常补偿与对账测试
INT-010 | CA及电子签章 | 外部产品 | 认证、证书、签署、验签、时间戳 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | 接口范围、规格及测试环境就绪 | 身份绑定、验签、失败重试、审计 | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 来源：02合同系统2.0集成接口.xlsx
INT-011 | 电子文档产品 | 外部产品 | 模板、预览、转换、水印、归档 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | 接口范围、规格及测试环境就绪 | 格式兼容、大文件、权限和完整性 | 未开始 |  | 未开始 | 高 | 来源：02合同系统2.0集成接口.xlsx
INT-012 | BI报表产品 | 外部产品 | 数据接入、指标、权限、钻取和导出 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-03-20 | 接口范围、规格及测试环境就绪 | 口径、权限、性能和导出一致性 | 未开始 |  | 未开始 | 中 | 来源：02合同系统2.0集成接口.xlsx

## 数据质量与迁移
数据质量与迁移验证
数据迁移和接口数据必须明确来源、责任、质量规则、对账方法和批准证据。
数据对象 | 来源系统 | 数据负责人 | 迁移范围 | 完整性规则 | 准确性规则 | 一致性/对账规则 | 计划验证日期 | 验证结果 | 差异数量 | 整改状态 | 验证证据
合同主数据 | 现有合同系统/档案 | 产品经理 | 有效及需追溯合同 | 必填字段和附件完整 | 金额、日期、相对方准确 | 记录数、金额及状态对账 | 2027-04-20 |  |  | 未开始
合同相对方 | 主数据平台 | 产品经理 | 有效客户、供应商及资质 | 编码、名称、资质完整 | 统一社会信用代码及状态准确 | 主数据平台对账 | 2027-04-20 |  |  | 未开始
履约与收付款 | 现有业务/财务系统 | 产品经理 | 未完成履约、应收应付和历史关键记录 | 关键节点和金额完整 | 余额、状态和日期准确 | 业务与财务双向对账 | 2027-04-25 |  |  | 未开始
附件与归档文件 | 档案/文件系统 | 产品经理 | 合同正文、附件和证明材料 | 文件数量及关联完整 | 文件可打开且版本正确 | 清单、哈希及抽样核验 | 2027-04-25 |  |  | 未开始
权限与组织关系 | 组织/身份平台 | 技术经理 | 角色、组织、岗位和数据范围 | 授权关系完整 | 最小权限及离职失效准确 | 权限矩阵逐项验证 | 2027-05-05 |  |  | 未开始
经营指标数据 | 合同系统/BI | 产品经理 | 合同金额、履约、收付款和风险指标 | 指标所需字段完整 | 指标口径和计算准确 | 源明细与报表汇总对账 | 2027-05-05 |  |  | 未开始

## UAT验收
UAT验收管理
关键用户按真实业务数据执行主流程和异常流程；签字不能替代场景执行记录。
UAT场景ID | 业务场景 | 关键用户角色 | 关联需求 | 前置条件 | 业务步骤 | 预期业务结果 | 计划执行日期 | 执行人 | 执行结果 | 遗留问题/风险 | 验收证据 | 业务负责人确认 | 备注
UAT-001 | 合同模板到起草 | 业务人员 | REQ-001,REQ-003,REQ-004 | 模板和权限准备完成 | 创建、编辑、比较并提交合同 | 草稿完整、版本可追溯 | 2027-04-18 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-002 | 合同审查与审批 | 法务/审批人员 | REQ-005,REQ-006 | 规则和流程配置完成 | 规则审查、会签、驳回、重提 | 风险受控、审批留痕完整 | 2027-04-20 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-003 | 电子签署 | 签署人员 | REQ-007 | CA和签章联调完成 | 认证、签署、验签 | 签署有效且审计可追溯 | 2027-04-22 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-004 | 履约与预警 | 履约负责人 | REQ-009,REQ-010 | 合同已生效 | 生成计划、提交证据、处理预警 | 履约节点闭环且预警准确 | 2027-04-24 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-005 | 付款与对账 | 财务人员 | REQ-011,REQ-022 | 财务接口可用 | 申请、审批、传输、对账 | 不超付且账实一致 | 2027-04-26 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-006 | 合同变更 | 项目经理 | REQ-013,REQ-014 | 合同基线已建立 | 提出、评估、批准、更新 | 未批准不生效，版本金额一致 | 2027-04-28 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-007 | 关闭与归档 | 合同/档案管理员 | REQ-015,REQ-016 | 义务完成且材料齐备 | 关闭校验、归档、检索 | 归档包完整且权限有效 | 2027-04-30 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-008 | 查询与经营分析 | 管理人员 | REQ-017,REQ-018 | 指标数据准备完成 | 查询、钻取、导出 | 口径一致且数据权限有效 | 2027-05-03 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-009 | 权限与审计 | 安全/审计人员 | REQ-019,REQ-020 | 权限矩阵已配置 | 允许操作、越权操作、日志检索 | 越权阻断，审计完整 | 2027-05-05 |  | 未开始 |  |  | 未确认
UAT-010 | 端到端合同生命周期 | 关键用户组 | 全部P0需求 | P0能力和数据均就绪 | 从起草至归档执行完整流程 | 业务闭环、数据一致、证据完整 | 2027-05-08 |  | 未开始 |  |  | 未确认

## 交付物台账
质量交付物与验收证据
交付物版本、评审结论和存放位置必须真实填写，不使用占位数字。
交付物ID | 交付物名称 | 类别 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 评审人 | 评审结论 | 版本 | 存放位置 | 备注
D-001 | 质量管理计划 | 管理 | 测试负责人 | 2026-10-31 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-002 | 需求规格说明书与追踪矩阵 | 需求 | 产品经理 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-003 | 总体及详细设计说明 | 设计 | 技术经理 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 架构评审组 | 待评审
D-004 | 接口清单与接口设计 | 集成 | 技术经理 | 2027-01-31 |  | 未开始 | 技术评审组 | 待评审
D-005 | 测试计划与测试用例 | 测试 | 测试负责人 | 2027-02-28 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-006 | 内部系统集成测试报告 | 集成 | 技术经理 | 2027-03-10 |  | 未开始 | 测试负责人 | 待评审
D-007 | 外部系统联调与对账报告 | 集成 | 技术经理 | 2027-03-20 |  | 未开始 | 测试负责人 | 待评审
D-008 | 系统测试报告 | 测试 | 测试负责人 | 2027-04-15 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-009 | 数据迁移与对账报告 | 数据 | 产品经理 | 2027-05-05 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-010 | UAT报告与业务确认单 | 验收 | 产品经理 | 2027-05-10 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-011 | 上线方案与回退方案 | 上线 | 配置人员 | 2027-05-20 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-012 | 上线检查表与批准记录 | 上线 | 项目经理 | 2027-05-24 |  | 未开始 | 项目集经理 | 待评审
D-013 | 生产验证与试运行计划 | 上线 | 技术经理 | 2027-05-31 |  | 未开始 | 项目集经理 | 待评审

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 06
数据日期 | 2026-09-17
P0需求数 | 19
计划测试场景 | 20
计划UAT场景 | 10
计划集成对象 | 7
质量门禁数 | 10
当前执行场景数 | 0
当前质量状态 | 红
系统测试计划完成 | 2027-04-15
UAT计划完成 | 2027-05-10
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db

## 使用说明
质量测试与验收-20260918-V4 使用说明
管理质量目标、测试场景、缺陷、需求覆盖、数据质量、UAT和交付验收。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 质量经理、测试负责人、产品经理、业务验收人
更新频率 | 测试执行期每日或每周更新；门禁和验收节点前集中复核。
版本日期 | 2026-09-18
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 确认质量计划和门禁
2 | 维护测试场景及需求覆盖
3 | 登记并跟踪缺陷闭环
4 | 核验集成、数据迁移和UAT证据
5 | 汇总交付物并完成验收签署
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 质量总览 | 查看质量门禁、缺陷和验收状态。
2 | 质量管理计划 | 定义质量目标、标准和职责。
3 | 测试场景库 | 维护测试范围、场景和预期结果。
4 | 缺陷台账 | 记录缺陷、严重度、责任和关闭证据。
5 | 需求覆盖矩阵 | 检查需求测试与验收覆盖。
6 | 集成测试 | 跟踪内部及外部系统集成验证。
7 | 数据质量与迁移 | 核验迁移数量、质量和差异。
8 | UAT验收 | 管理业务验收场景和签署。
9 | 交付物台账 | 跟踪交付物版本、评审和验收。
10 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。