## 沟通总览
沟通会议与报告总览
数据日期：2026-09-17。会议、决策、行动项和报告必须形成可追踪闭环。
沟通机制 | 3 | 本周应开会议 | 3 | 待办行动项 | 3 | 逾期行动项 | 3 | 待决策事项 | 3 | 待升级事项 | 3
#NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
近期沟通节点
节点 | 频率/日期 | 主持人 | 核心参会人 | 必须输出 | 当前状态
POC专项会 | 每日站会/每周评审 | 技术经理 | 产品、技术、CA/电子文档/BI厂商 | 问题清单、测试证据、选型结论 | 进行中
科研成果收尾会 | 2026-09-18 | 项目集经理 | 项目组、业务和技术负责人 | 科研交付物、验收结论、遗留项 | 已排期
POC决策会 | 2026-09-30 | 项目集经理 | 项目赞助人、业务、技术、采购 | CA/电子文档/BI选型决策 | 已排期
项目启动准备会 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 治理委员会、核心团队 | 范围、预算、组织、基线批准 | 已排期
项目启动会 | 2026-10-20 | 项目赞助人 | 全体项目成员及关键相关方 | 目标、范围、里程碑、角色和规则 | 已排期
需求基线评审 | 2026-11-30 | 产品经理 | 业务负责人、项目经理、技术经理 | 需求基线、验收标准、待决策项 | 未开始
UAT每日协调会 | 2027-04-16至2027-05-10 | 项目经理 | 业务关键用户、产品、测试、开发 | 执行进展、缺陷、阻塞和验收证据 | 未开始
上线准备会 | 2027-05-11至2027-05-31 | 项目集经理 | 业务、技术、测试、配置、运维 | 门禁、回退、数据、监控、支持结论 | 未开始

## 使用说明
沟通会议与报告-20260917-V2 使用说明
管理沟通计划、会议、行动项、决策、报告、升级和相关方沟通记录。
项目 | 能源行业合同全生命周期管理系统
适用对象 | 项目经理、PMO、会议主持人、行动项责任人
更新频率 | 会议后1个工作日内更新；周报按周发布，升级事项即时维护。
版本日期 | 2026-09-17
颜色约定 | 浅蓝表头；黄色为人工输入区；白色/灰色通常为公式、说明或系统数据。
推荐使用流程
1 | 按沟通计划组织会议和报告
2 | 记录会议纪要及决策
3 | 将行动项分配到责任人和期限
4 | 跟踪升级事项和相关方反馈
5 | 通过沟通总览检查逾期和待决策项
工作表导航
顺序 | 工作表 | 用途
1 | 沟通总览 | 查看沟通、行动、决策和升级状态。
2 | 沟通管理计划 | 定义对象、内容、频率和渠道。
3 | 会议计划 | 安排例会、专题会和决策会。
4 | 会议纪要 | 记录议题、结论和后续事项。
5 | 行动项台账 | 跟踪责任人、期限和验证结果。
6 | 决策日志 | 记录关键决策及依据。
7 | 报告台账 | 管理周报、月报和专题报告。
8 | 相关方沟通记录 | 保留关键沟通历史。
9 | 升级事项 | 跟踪需要上级协调的问题。
10 | _数据接口 | 供Python脚本和AI PMO读取，人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 先维护唯一编号、责任人、计划日期和状态，再补充说明与证据。
2 | 状态变化时同步更新实际日期、完成比例、阻塞原因或验证结果。
3 | 涉及基线、预算、范围、合同或上线门禁的变化，须先履行评审或审批。
4 | 不要覆盖公式、汇总区、图表数据区和“_数据接口”中的系统字段。
5 | 每周检查空责任人、逾期未完成、状态与日期矛盾、缺少证据和公式错误。
6 | 文件升级后，将被替换版本移入本模块_archive目录，不在正式目录保留多个现行版本。

## 沟通管理计划
沟通管理计划
按相关方的权力、关注点和决策责任设计沟通，不用同一份报告覆盖所有人。
编号 | 相关方/群体 | 信息需求 | 沟通目标 | 方式/渠道 | 频率 | 主责人 | 发送人 | 输出/证据 | 升级路径 | 保密级别 | 有效性验证 | 状态
CP-001 | 项目赞助人/治理委员会 | 业务价值、整体状态、重大风险、决策和资源 | 及时获得重大决策和支持 | 治理会/管理月报 | 每月及重大事项触发 | 项目集经理 | 项目经理 | 月报、决策记录、升级单 | 赞助人→治理委员会 | 内部 | 决策在要求日期前完成 | 有效
CP-002 | 业务负责人及关键用户 | 范围、需求、原型、业务规则、验收和上线准备 | 确保需求可用、可验收 | 专题会/评审/UAT沟通群 | 每周，UAT期间每日 | 产品经理 | 产品经理 | 需求结论、原型确认、UAT证据 | 业务负责人→赞助人 | 内部 | 减少重复返工和未决需求 | 有效
CP-003 | 项目管理团队 | 进度、资源、风险、问题、决策、变更 | 保证项目基线与执行一致 | PMO例会/周报 | 每周 | 项目集经理 | 项目经理 | 周报、控制项清单、行动项 | 项目经理→项目集经理 | 内部 | 逾期行动和未决事项持续下降 | 有效
CP-004 | 产品、设计、开发、测试团队 | 迭代目标、任务、依赖、缺陷和验收标准 | 保证交付协同和问题快速闭环 | 项目例会/迭代计划/每日站会 | 每周/每日 | 项目经理 | 各职能负责人 | 迭代计划、障碍清单、评审结论 | 职能负责人→项目经理 | 内部 | 迭代目标和承诺完成度 | 有效
CP-005 | 技术架构及集成相关方 | 架构决策、数据、接口、安全、性能、环境和发布 | 控制跨系统依赖和技术风险 | 架构/集成专题会、ADR | 双周及重大变更时 | 技术经理 | 技术经理 | 架构评审、接口结论、技术决策 | 技术经理→项目集经理 | 内部/敏感 | 重大技术决策有证据可追溯 | 有效
CP-006 | CA/电子文档/BI厂商 | POC范围、测试数据、选型标准、交付物和时限 | 完成POC证据和选型决策 | POC日站会/周评审/书面澄清 | POC期间每日/每周 | 技术经理 | 对接负责人 | POC问题清单、测试证据、评分和结论 | 技术经理→项目集经理→采购/治理委员会 | 商密 | 三类产品按时形成可审计结论 | 进行中
CP-007 | 采购、财务、合同管理 | 预算、采购、付款、变更和供应商履约 | 确保商务与交付节奏一致 | 成本专题会/采购评审/月报 | 每月及采购节点前 | 项目经理 | 商务/采购负责人 | 预算执行、采购状态、付款决策 | 项目经理→赞助人 | 商密 | 不因商务审批延误关键节点 | 有效
CP-008 | 运维、安全、档案及审计 | 环境、账号、监控、备份、回退、审计证据和交接 | 确保上线及运维可承接 | 专题评审/上线准备会/交接会 | 设计阶段月度，上线前每日 | 项目经理 | 配置/技术经理 | 上线检查表、交接清单、演练证据 | 职能负责人→项目集经理 | 敏感 | 上线门禁无未处置关键项 | 有效

## 会议计划
会议计划
会议应服务于决策、协同或验收，没有议题和必须输出的会议不建议召开。
会议ID | 会议名称 | 会议类型 | 阶段 | 频率 | 计划日期/周期 | 主持人 | 必须参会人 | 主要议题 | 必须输出 | 状态 | 纪要ID
MTG-001 | 项目治理委员会 | 治理 | 全周期 | 每月/触发 | 每月最后一周 | 项目赞助人 | 治理委员会、项目集经理 | 整体状态、重大风险、预算、重大决策 | 决策和授权记录 | 未开始 | 3
MTG-002 | PMO周例会 | 管理 | 全周期 | 每周 | 每周一 | 项目集经理 | 项目经理、各职能负责人 | 里程碑、资源、风险、问题、决策和变更 | 周报、行动项、升级项 | 已排期 | 3
MTG-003 | 项目周例会 | 执行 | 全周期 | 每周 | 每周二 | 项目经理 | 产品、设计、技术、开发、测试、配置 | 本周进展、下周计划、阻塞和依赖 | 更新计划和行动项 | 已排期 | 3
MTG-004 | 需求专题会 | 业务 | 需求/设计 | 每周2次 | 周二、周四 | 产品经理 | 业务负责人、产品、技术、测试 | 流程、规则、范围、原型、验收标准 | 需求结论、待决策项 | 未开始 | 3
MTG-005 | 架构与集成评审 | 技术 | 设计/开发 | 双周/触发 | 双周周三 | 技术经理 | 架构、开发、测试、运维、外部系统对接人 | 架构、数据、接口、安全、性能、发布 | 评审结论、ADR、整改项 | 未开始 | 3
MTG-006 | POC日站会 | POC | 启动前 | 每工作日 | 2026-09-17至2026-09-30 | 技术经理 | 产品、技术、厂商对接人 | 当日测试、问题、证据和阻塞 | POC每日状态和问题清单 | 进行中 | 3
MTG-007 | 迭代计划/评审会 | 迭代 | 开发/测试 | 每2周 | 迭代首尾日 | 项目经理 | 产品、技术、开发、测试 | 迭代目标、承诺、演示、验收和改进 | 迭代计划、评审结论 | 未开始 | 3
MTG-008 | 缺陷分级会 | 质量 | 测试/UAT | 每日 | 系统测试和UAT期间 | 测试负责人 | 产品、开发、测试、项目经理 | 缺陷优先级、修复计划、阻塞和回归 | 缺陷分级和修复承诺 | 未开始 | 3
MTG-009 | UAT每日协调会 | 验收 | UAT | 每日 | 2027-04-16至2027-05-10 | 项目经理 | 关键用户、产品、测试、开发 | 用例执行、缺陷、遗留风险和验收证据 | UAT日报、缺陷和决策 | 未开始 | 3
MTG-010 | 上线准备会 | 上线 | 上线准备 | 每日 | 2027-05-11至2027-05-31 | 项目集经理 | 业务、技术、测试、配置、运维、安全 | 门禁、数据、接口、权限、监控、回退和支持 | 上线准备结论、升级项 | 未开始 | 3

## 会议纪要
会议纪要
每次会议一行记录主要结论；详细附件保存在统一文档库，用链接关联。
纪要ID | 会议ID | 实际日期 | 会议主题 | 主持人 | 记录人 | 参会人 | 议题 | 主要结论 | 决策ID | 行动项ID | 待确认事项 | 附件/链接 | 发布时间 | 确认状态

## 行动项台账
行动项台账
红色表示逾期、阻塞或需升级。完成必须有完成日期和证据。
行动项ID | 来源类型 | 来源ID | 行动事项 | 责任人 | 协同人 | 提出日期 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 完成日期 | 时效判断 | 完成证据 | 升级事项ID
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 决策日志
决策日志
保留事实、选项、影响、建议、决策人和证据，避免口头决策不可追溯。
决策ID | 决策主题 | 类别 | 提出日期 | 决策截止日期 | 背景/事实 | 备选方案 | 影响 | 建议方案 | 状态 | 决策人 | 决策日期 | 决策结果 | 证据/关联ID
DEC-001 | CA产品POC选型 | 技术/采购 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 需验证认证、签章、验签、时间戳和集成成本 | 各候选厂商方案 | 影响电子签署、合规、进度和采购 | 依据POC证据及综合评分选型 | 待决策 | 项目治理委员会 |  |  | POC评分表
DEC-002 | 电子文档产品POC选型 | 技术/采购 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 需验证模板、预览、转换、水印、大文件和归档 | 各候选厂商方案 | 影响文档生成、签署、归档和性能 | 依据POC证据及综合评分选型 | 待决策 | 项目治理委员会 |  |  | POC评分表
DEC-003 | BI报表产品POC选型 | 技术/采购 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 需验证数据接入、指标口径、权限、钻取、导出和性能 | 各候选厂商方案 | 影响经营分析、数据权限和交付成本 | 依据POC证据及综合评分选型 | 待决策 | 项目治理委员会 |  |  | POC评分表
DEC-004 | 项目基线与预算批准 | 治理/成本 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | 项目2026-10-20启动，2027-05-31上线，计划投入30人 | 基线方案及预算方案 | 影响启动、资源到位、采购和交付范围 | 按批准的里程碑、资源和成本基线启动 | 待决策 | 项目赞助人/治理委员会 |  |  | 项目整体管理计划/成本与合同

## 报告台账
报告台账
发布前确认数据日期、状态判断、证据、需决策项和版本。
报告ID | 报告名称 | 报告类型 | 报告周期 | 数据截止日 | 编制人 | 审核人 | 发送对象 | 核心内容 | 状态判断 | 需决策/支持 | 发布日期 | 版本/链接 | 反馈及行动
RPT-001 | 项目周报 | 定期 | 每周 |  | 项目经理 | 项目集经理 | 项目组、业务和相关负责人 | 里程碑、进度、资源、风险、问题、决策和下周计划
RPT-002 | 管理月报 | 定期 | 每月 |  | 项目集经理 | 项目赞助人 | 治理委员会 | 价值、整体状态、里程碑、成本、质量、重大风险和决策
RPT-003 | 风险与问题专项报告 | 专项 | 双周/触发 |  | 项目经理 | 项目集经理 | 治理委员会、风险责任人 | 高风险、重大问题、趋势、应对和所需支持
RPT-004 | 质量与测试报告 | 专项 | 每迭代/测试期每周 |  | 测试负责人 | 项目经理 | 项目组、业务负责人 | 覆盖、执行、缺陷、回归、数据和门禁
RPT-005 | 成本、采购与供应商报告 | 专项 | 每月/采购节点前 |  | 项目经理 | 项目集经理 | 赞助人、采购、财务 | 预算执行、承诺、实际、预测、采购和供应商交付
RPT-006 | UAT日报/总结 | 验收 | 每日/完成时 |  | 产品经理 | 项目经理 | 业务负责人、项目组 | 场景执行、缺陷、遗留风险、证据和验收结论
RPT-007 | 上线准备报告 | 上线 | 每日/门禁前 |  | 项目经理 | 项目集经理 | 治理委员会、业务、技术、运维 | 数据、接口、权限、缺陷、回退、监控、培训和支持

## 相关方沟通记录
相关方沟通记录
用于记录访谈、一对一、书面澄清等非正式会议沟通。
沟通ID | 日期 | 相关方 | 单位/角色 | 沟通方式 | 沟通人 | 主题 | 诉求/关切 | 沟通结论 | 承诺/后续行动 | 行动项ID | 情绪/支持度变化 | 备注

## 升级事项
升级事项
当事项超出项目经理授权、超过时限或可能影响基线时使用。
升级ID | 来源类型 | 来源ID | 事项 | 影响 | 已采取措施 | 所需决策/支持 | 决策截止日期 | 状态 | 升级人 | 接收人/机构 | 处理结论 | 关闭日期 | 关闭证据

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 07
版本日期 | 2026-09-17
数据日期 | 2026-09-17
沟通机制数 | 8
标准会议类型数 | 10
待决策数 | 4
本周报告类型数 | 7
当前高优先级升级事项 | 0
使用说明Sheet | 已包含
使用说明版本 | 20260917-V1
默认报告节奏 | 周报+月报+专项
行动项逾期判断基准 | 数据日期
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db
上游模块 | 01_启动与治理/02_计划与进度/06_风险问题与变更/07_质量测试与验收
下游模块 | 10_AI-PMO中心