## 使用说明
AI PMO中心-20260918-V4 使用说明
用途 | 整合项目驾驶舱、AI诊断、数据质量、督办和周报，形成项目组合级监控入口。
适用对象 | 项目集经理、项目经理、PMO、治理委员会和数据维护人
更新频率 | 上游模块更新后刷新；成本数据来自05_成本与合同管理；周报发布前完成数据质量检查。
颜色约定 | 浅蓝为表头；黄色为人工输入；图表和汇总来自上游或运行结果。
推荐使用流程
1 | 先更新01—10模块及90项目数据中心
2 | 执行标准刷新程序 sync_all_to_ai_pmo.py，将进度、门禁、风险、决策、相关方和成本同步至本工作簿_data接口
3 | 查看数据质量检查并处理缺失、重复、日期和状态异常
4 | 查看项目驾驶舱和AI项目诊断，识别红黄项
5 | 形成两周督办及PMO周报，明确责任人和期限
6 | 每次刷新自动追加运行ID、运行时间、检查范围、主要发现、风险等级和待确认结论；人工结论确认后再回填
工作表 | 用途 | 维护提示
项目驾驶舱 | 查看进度、风险、资源、质量和成本等综合指标。 | 刷新后检查数据日期和图表范围。
AI项目诊断 | 汇总项目异常、成因、影响和建议动作。 | 诊断结论须由项目经理确认。
数据质量检查 | 检查缺失字段、非法状态、重复编号和跨表不一致。 | 先处理阻断级错误，再处理提示项。
两周督办 | 聚焦未来两周到期、逾期和关键门禁事项。 | 每项必须有责任人、期限和状态。
PMO周报 | 形成治理层周度汇报。 | 发布前核对数据日期、结论和待决策事项。
AI运行日志 | 记录刷新时间、输入文件、结果、异常和处理状态。 | 自动刷新后必须新增一条日志，不覆盖历史。
_数据接口 | 供Python程序读取PMO状态和版本信息。 | 人工一般不直接修改。
维护与检查规则
1 | 上游模块是事实来源，AI PMO中心不替代业务台账。
2 | 运行日志必须写入，失败运行也要记录错误原因。
3 | 发现数据日期落后、文件缺失或字段变化时停止发布周报。
4 | 图表、诊断和督办项必须能追溯至来源模块和记录编号。
5 | 周报发布前检查公式错误、空责任人、逾期事项和未决策事项。
6 | 版本升级后将被替换文件移入本模块_archive目录。

## 项目驾驶舱
能源行业合同全生命周期管理系统｜AI PMO项目驾驶舱
统计日期 | 2026-09-18
总任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始/待确认 | 暂停/挂起 | 平均进度 | 已延期 | 14天内到期 | 重大风险 | 高风险 | 未关闭门禁 | 待决策 | 里程碑完成 | 项目健康度
135 | 0 | 3 | 132 | 0 | 1.111% | 28 | 5 | 1 | 8 | 20 | 4 | 0/17 | 红
综合进度 | 计划投入人天 | 计划人工成本 | 人日单价 | 必过门禁未通过 | 重点相关方 | 不支持相关方 | 沟通逾期
1.111% | 1135 | 1650500 | 1454.185 | 17 | 4 | 0 | 0
任务状态 | 数量 | 管理判断 |  | 风险与门禁 | 数量 | 管理判断 |  | 里程碑 | 计划完成 | 状态 | 健康度 | 责任人 | 交付物
已完成 | 0 | 以验收证据为准 |  | 重大剩余风险 | 1 | 立即升级指导委员会 |  | 可研工作启动 | 2026-02-10 | 计划日期已到，待确认 | 红 | 项目经理 | 可研工作方案
进行中 | 3 | 跟踪承诺日期 |  | 高剩余风险 | 8 | 每周检查应对证据 |  | 可行性研究完成 | 2026-09-18 | 进行中（待确认） | 黄 | 项目集经理 | 项目可行性研究报告
未开始/待确认 | 132 | 确认历史任务实际状态 |  | 趋势上升风险 | 1 | 触发专项评审 |  | 原业务梳理完成 | 2026-06-30 | 计划日期已到，待确认 | 红 | 产品经理 | 现状流程、问题及改进机会清单
暂停/挂起 | 0 | 必须记录恢复条件 |  | 必过门禁未通过 | 17 | 未关闭不得正式启动 |  | 项目规范基线确认 | 2026-08-31 | 计划日期已到，待确认 | 红 | 项目经理 | 项目管理与研发规范
已延期 | 28 | 制定纠偏或基线变更 |  | 待决策事项 | 4 | 按需要日期完成决策 |  | 技术架构基线确认 | 2026-09-30 | 进行中（待确认） | 绿 | 技术经理 | 总体技术架构和环境基础
管理关注点
序号 | 关注事项 | 下一步 | 责任人 | 等级
1 | POC选型 | 9月25日前完成CA、电子文档和BI量化评分及选型建议 | 技术经理 | 重大
2 | 架构基线 | 9月30日前关闭重大评审意见并发布架构基线 | 技术经理 | 高
3 | 启动门禁 | 10月16日前关闭17项必过门禁并形成正式评审结论 | 项目集经理 | 重大
4 | 项目基线 | 完成章程、范围、预算、资源及整体管理计划批准 | 项目集经理 | 重大
5 | 外部接口 | 确认ERP、财务、OA及电子签章的接口人和联调窗口 | 项目经理 | 重大

## AI项目诊断
AI项目诊断
数据截止2026-09-18。客观状态根据总控、风险和启动门禁快照形成，管理结论须由项目经理确认。
数据日期 | 2026-09-18 |  | 项目经理判断 | 待确认 |  | 总体判断 | 项目当前为红色：正式启动前的基线、POC、风险和门禁证据尚未闭环。
任务总数 | 已完成任务 | 逾期任务 | 14天内到期 | 重大风险 | 高风险 | 必过门禁未通过 | 待决策事项
135 | 0 | 28 | 5 | 1 | 8 | 17 | 4
维度 | 状态 | 客观判断 | 触发规则 | 建议动作 | 责任角色 |  | 状态 | 数量
进度 | 红 | 28项任务已延期或计划完成日已过 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 先确认历史任务实际状态，再形成纠偏或基线变更 | 项目经理 |  | 绿 | 1
风险 | 红 | 1项重大、8项高剩余风险 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 重大风险提请指导委员会审议 | 风险责任人 |  | 黄 | 0
启动准备 | 红 | 17项必过门禁尚未通过 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 按10月16日门禁评审倒排证据提交 | 项目集经理 |  | 红 | 5
决策 | 红 | 4项事项等待管理层决策 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 按需要日期准备方案和推荐意见 | 项目集经理 |  | 灰 | 0
数据 | 红 | 28项历史任务缺少实际状态或问题说明 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 在源总控台账补齐状态、实际日期和说明 | 台账维护人
相关方 | 绿 | 4名重点管理相关方，0名不支持 | 红色需升级；黄色需纠偏；绿色保持监控 | 持续执行分层沟通并记录结果 | 项目经理

## 数据质量检查
数据质量检查
自动检查模块文件、模块编号、重复ID、状态、负责人、日期及逾期任务执行证据。请在源台账修正后重新运行刷新。
来源 | 记录ID | 任务名称 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 发现的问题 | 检查状态 | 建议动作 | 源行号
项目总控台账 | T001 | 明确可研目标、范围与边界 | 项目经理 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 4
项目总控台账 | T002 | 建立相关方清单与访谈计划 | 产品经理 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 5
项目总控台账 | T003 | 评审并发布可研工作方案 | 项目集经理 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 6
项目总控台账 | T004 | 完成业务可行性与需求价值分析 | 产品经理 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 7
项目总控台账 | T005 | 完成技术路线与系统边界论证 | 技术经理 | 2026-03-19 | 2026-05-03 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 8
项目总控台账 | T006 | 测算投资、成本与预期收益 | 项目经理 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 9
项目总控台账 | T007 | 形成实施路径、资源与风险建议 | 项目经理 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 10
项目总控台账 | T009 | 梳理合同业务组织与职责 | 产品经理 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 12
项目总控台账 | T010 | 盘点合同全生命周期业务流程 | 产品经理 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 13
项目总控台账 | T011 | 盘点既有系统、接口与数据 | 技术经理 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 14
项目总控台账 | T012 | 访谈业务部门并形成痛点清单 | 产品经理 | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 15
项目总控台账 | T013 | 确认现状流程、问题与改进机会基线 | 项目经理 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 16
项目总控台账 | T014 | 制定项目治理、会议与报告机制 | 项目经理 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 17
项目总控台账 | T015 | 制定需求分级、跟踪与变更规范 | 产品经理 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 18
项目总控台账 | T016 | 制定设计、编码与代码评审规范 | 技术经理 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 19
项目总控台账 | T017 | 制定测试、缺陷与质量门禁规范 | 测试人员 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 20
项目总控台账 | T018 | 制定配置、发布与文档归档规范 | 配置人员 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 21
项目总控台账 | T019 | 完成系统分层、模块与服务边界设计 | 技术经理 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 22
项目总控台账 | T020 | 完成主数据、交易数据与分析数据架构 | 技术经理 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 23
项目总控台账 | T021 | 完成内部及外部接口总体架构 | 高级开发人员 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 24
项目总控台账 | T022 | 完成身份、权限、审计与数据安全设计 | 技术经理 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 25
项目总控台账 | T023 | 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 | 配置人员 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 26
项目总控台账 | T025 | 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 | 技术经理 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 28
项目总控台账 | T026 | 验证证书签发、身份认证和证书管理 | 高级开发人员 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 29
项目总控台账 | T027 | 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 | 测试人员 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 30
项目总控台账 | T028 | 验证模板生成、在线预览和格式转换 | 中级开发人员 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 31
项目总控台账 | T029 | 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 | 测试人员 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 32
项目总控台账 | T030 | 验证数据接入、指标模型和经营报表 | 高级开发人员 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 计划完成日已过，执行状态和实际证据未确认 | 需整改 | 补充实际状态、实际日期、问题/阻塞及完成证据 | 33

## 两周督办
两周督办
纳入已延期任务及未来14天到期的未完成任务；承诺日期和完成证据由责任人维护。
是否纳入 | 任务ID | 任务名称 | 里程碑 | 总体状态 | 主责人 | 计划完成 | 距截止天数 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 建议动作 | 承诺完成 | 完成证据
是 | T001 | 明确可研目标、范围与边界 | MS001 | 待确认 | 项目经理 | 2026-02-03 | -227 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T002 | 建立相关方清单与访谈计划 | MS001 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-06 | -224 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T003 | 评审并发布可研工作方案 | MS001 | 待确认 | 项目集经理 | 2026-02-10 | -220 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T009 | 梳理合同业务组织与职责 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-03-10 | -192 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T004 | 完成业务可行性与需求价值分析 | MS002 | 待确认 | 产品经理 | 2026-03-18 | -184 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T010 | 盘点合同全生命周期业务流程 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-04-07 | -164 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T005 | 完成技术路线与系统边界论证 | MS002 | 待确认 | 技术经理 | 2026-05-03 | -138 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T011 | 盘点既有系统、接口与数据 | MS003 | 待确认 | 技术经理 | 2026-05-05 | -136 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T012 | 访谈业务部门并形成痛点清单 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-06-02 | -108 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T006 | 测算投资、成本与预期收益 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-18 | -92 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T013 | 确认现状流程、问题与改进机会基线 | MS003 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-30 | -80 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T014 | 制定项目治理、会议与报告机制 | MS004 | 待确认 | 项目经理 | 2026-07-12 | -68 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T019 | 完成系统分层、模块与服务边界设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-15 | -65 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T015 | 制定需求分级、跟踪与变更规范 | MS004 | 待确认 | 产品经理 | 2026-07-24 | -56 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T020 | 完成主数据、交易数据与分析数据架构 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-30 | -50 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T007 | 形成实施路径、资源与风险建议 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-08-03 | -46 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T016 | 制定设计、编码与代码评审规范 | MS004 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-06 | -43 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T021 | 完成内部及外部接口总体架构 | MS005 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-08-15 | -34 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T017 | 制定测试、缺陷与质量门禁规范 | MS004 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-18 | -31 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T025 | 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 | MS017 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-19 | -30 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T026 | 验证证书签发、身份认证和证书管理 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-08-24 | -25 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T027 | 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-29 | -20 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T022 | 完成身份、权限、审计与数据安全设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-30 | -19 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T018 | 制定配置、发布与文档归档规范 | MS004 | 待确认 | 配置人员 | 2026-08-31 | -18 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T028 | 验证模板生成、在线预览和格式转换 | MS017 | 待确认 | 中级开发人员 | 2026-09-04 | -14 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T029 | 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-09-09 | -9 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T023 | 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 | MS005 | 待确认 | 配置人员 | 2026-09-14 | -4 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T030 | 验证数据接入、指标模型和经营报表 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-09-14 | -4 | 已延期 |  | 确认实际状态；完成、纠偏或提交基线变更
是 | T008 | 汇编可研报告并组织评审 | MS002 | 进行中 | 项目集经理 | 2026-09-18 | 0 | 临近到期 |  | 按计划提交可验收证据
是 | T031 | 验证权限、钻取、导出和查询性能 | MS017 | 进行中 | 测试人员 | 2026-09-19 | 1 | 临近到期 |  | 按计划提交可验收证据
是 | T032 | 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 | MS017 | 未开始 | 项目经理 | 2026-09-25 | 7 | 正常 |  | 按计划提交可验收证据
是 | T024 | 汇编总体技术架构并完成基线评审 | MS005 | 进行中 | 技术经理 | 2026-09-30 | 12 | 正常 |  | 按计划提交可验收证据
是 | T033 | 编制并审批项目章程 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-02 | 14 | 正常 |  | 按计划提交可验收证据

## PMO周报
PMO周报
数据截止2026-09-18。面向项目领导，重点呈现状态、风险、决策和未来两周行动。
2026-09-18
报告日期 | 2026-09-16
项目状态 | 红
状态说明 | 正式启动前仍有17项必过门禁未通过、1项重大剩余风险和4项待决策事项。
一、本周总体判断
项目总体为红色。最大失控点是历史计划执行状态未及时回写，同时POC选型、技术架构、预算资源和启动门禁尚未形成批准证据。
二、本周完成事项
完成相关方管理整合、POC评分工具、启动门禁清单以及风险问题闭环工具，并同步形成12项风险和4项待决策事项。
三、未来两周重点
完成POC评分与选型建议；关闭架构评审意见；确认30人团队到位计划；完成章程、范围、预算和风险治理材料。
四、主要风险与问题
重大剩余风险1项，高剩余风险8项。重点关注安全合规基线、外部接口联调窗口、POC选型和项目正式授权。
五、待决策与需协调事项
需决定CA/电子文档/BI产品选型、一期P0范围、项目预算与采购路径，以及2026年10月20日正式启动结论。
自动指标 | 本期值 | 管理含义
任务完成率 | 0% | 观察总体交付进展
逾期任务数 | 28 | 确认实际状态并制定纠偏
重大/高剩余风险 | 9 | 确认应对责任和升级需求
必过门禁未通过 | 17 | 未关闭不得正式启动
待决策事项 | 4 | 明确决策人和最迟日期
数据质量问题 | 28 | 提高AI诊断可信度

## AI运行日志
AI运行日志
记录每次AI分析的输入范围、发现、建议、人工确认和处理结果，便于追踪与复盘。
运行ID | 运行时间 | 分析类型 | 数据日期 | 分析范围 | 主要发现 | 风险等级 | AI建议 | 人工结论 | 处理人 | 处理状态 | 完成时间
RUN-20260916-001 | 2026-09-16 | 项目综合诊断 | 2026-09-16 | 里程碑、总控、资源、相关方、门禁、风险和决策 | 项目健康度为红；必过门禁、重大风险和待决策事项尚未闭环 | 高 | 按9月25日、9月30日和10月16日三个节点推进POC、架构和启动门禁 | 待项目经理确认 | 项目经理 | 待处理
RUN-20260918-001 | 2026-09-18 16:14 | 全量刷新与质检 | 2026-09-18 | 里程碑、总控、门禁、风险、决策、相关方、成本及模块完整性 | 发现28项数据质量问题，其中0项阻断、28项需整改；28项任务已延期 | 高 | 优先处理阻断项，并由任务负责人补齐逾期任务的实际状态、日期和完成证据 | 待项目经理确认 | 项目经理
RUN-20260918-002 | 2026-09-18 16:39 | 全量刷新与质检 | 2026-09-18 | 里程碑、总控、门禁、风险、决策、相关方、成本及模块完整性 | 发现28项数据质量问题，其中0项阻断、28项需整改；28项任务已延期 | 高 | 优先处理阻断项，并由任务负责人补齐逾期任务的实际状态、日期和完成证据 | 待项目经理确认 | 项目经理

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 11
数据日期 | 2026-09-18
数据模式 | 跨工作簿快照（刷新程序联动）
里程碑来源 | 02_计划与进度管理/计划与进度管理-20260918-V6.xlsx
启动门禁来源 | 01_项目启动与治理/项目启动与治理-20260917-V1.xlsx
风险来源 | 06_风险问题与变更/风险管理-20260918-V1.xlsx
刷新说明 | 源台账更新后运行 automation/scripts/sync_all_to_ai_pmo.py
总任务数 | 135
风险总数 | 12
启动门禁数 | 20
待决策数 | 4
生成日期 | 2026-09-18
成本来源文件 | 05_成本与合同管理/成本与合同管理-20260918-V5.xlsx
计划人天 | 1135
计划人工成本 | 1650500
平均人日单价 | 1454.185
成本数据日期 | 2026-09-18
成本联动状态 | 已同步
已完成任务 | 0
进行中任务 | 3
未开始/待确认任务 | 132
暂停/挂起任务 | 0
平均进度 | 0.011111
已延期任务 | 28
14天内到期 | 5
必过门禁未通过 | 17
重点相关方 | 4
不支持相关方 | 0
沟通逾期 | 0
重大剩余风险 | 1
高剩余风险 | 8
未关闭门禁 | 20
里程碑总数 | 17
已完成里程碑 | 0
项目健康度 | 红