系统整体项目管理计划

版本：V1.0    日期：2026年8月28日

0. 版本记录与基线

| 版本 | 日期 |  | 修订内容 |  | 适用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年8月28日 |  | 形成整体项目管理计划，覆盖范围、进度、质量、风险、沟通、采购、上线、验收和移交管理。 |  | 项目计划、实施管控、阶段评审 |
| 依据文件 |  | 版本/状态 |  | 本计划引用重点 |  |
| 进出厂物流系统需求规格说明书 |  | V1.2 |  | 范围基线、P0/P1需求、接口需求、小程序需求、非功能需求、验收需求。 |  |
| 进出厂物流系统详细设计 |  | V1.2 |  | 应用模块、接口契约、数据表、权限、安全、测试、上线和运维设计。 |  |
| 项目里程碑计划与功能清单 |  | Excel最新版 |  | 里程碑、WBS、功能清单、接口联调计划、UAT、上线准出、风险问题台账。 |  |
| 项目建议书 |  | 20260730 |  | 建设背景、业务痛点、建设目标、软硬件范围和原始进度要求。 |  |

1. 项目概述

本项目建设目标是围绕江汉盐化工进出厂物流业务，建立覆盖订单、计划、预约、资质、门禁、安检、称重、ERP处理、电子单据、报表、集控大屏、小程序和应急补偿的一体化物流系统。项目管理的核心不是单纯完成软件开发，而是保障现场业务闭环、关键接口可用、设备联动稳定、数据可追溯、上线可回退、验收有证据。

| 管理主题 | 管理目标 | 关键证据 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 减少纸质单据和人工换单，提高预约、称重、放行和ERP过账效率。 | 上线前后流程时长、人工录入量、异常闭环时长、用户反馈。 |
| 范围控制 | 功能全部纳入建设范围，实施可分阶段，但变更必须受控。 | 需求基线、功能清单、变更台账、签署记录。 |
| 质量控制 | P0主链路和关键异常场景必须可测试、可联调、可验收。 | 测试报告、UAT签字、接口联调报告、缺陷关闭清单。 |
| 风险控制 | 重点控制ERP、门禁、衡器、LIMS、小程序、现场施工、数据迁移和上线切换风险。 | 风险台账、问题台账、决策台账、应急演练记录。 |
| 交付控制 | 每个阶段以可审查交付物和出口标准作为通过条件。 | 阶段评审纪要、交付物清单、上线准出表、验收报告。 |

2. 项目目标与成功标准

| 目标类别 | 成功标准 | 度量/验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 流程电子化 | 销售出厂、采购进厂、零星业务、内部运转、复磅抽查、应急补录均可在线闭环。 | UAT-01至UAT-09通过，状态机流转和电子单据完整。 |
| 接口一体化 | ERP、门禁、衡器、LIMS、统一身份、小程序和消息接口具备主流程、失败补偿和对账能力。 | 接口联调报告、失败场景验证、日终对账记录。 |
| 现场设备协同 | 地磅、自助终端、车牌识别、道闸、光栅、摄像机、打印机、读卡器联动可用。 | 设备点检表、联调记录、异常演练记录。 |
| 移动端可用 | 小程序完成登录绑定、预约、排队、消息、证照上传、电子单据、隐私合规和审核发布。 | 体验版测试记录、微信审核结果、消息与文件日志。 |
| 上线可控 | 上线前完成数据、接口、权限、缺陷、回退、培训和值守准出。 | 上线准出清单、回退演练、培训签到、运维值班表。 |
| 稳定运行 | 稳定期内无阻断性故障，问题、缺陷、接口差异和业务投诉闭环。 | 稳定运行报告、问题关闭清单、验收移交记录。 |

3. 项目范围管理计划

| 范围类别 | 纳入范围 |  | 边界与控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务范围 | 销售出厂、采购进厂、零星业务、内部运转、复磅抽查、危化品槽检、应急称重与补录。 |  | 厂外运输路径优化、第三方运费结算、CRM销售过程不纳入本项目。 |
| 应用范围 | PC Web、微信小程序/公众号、手持APP、集控大屏、接口服务、报表归档、系统管理。 |  | ERP、门禁、LIMS、衡器等外部系统不重建，仅完成接口和协同。 |
| 设备范围 | 旧地磅智能化改造、新建地磅智能硬件、道闸、光栅、摄像机、打印、读卡、工作站、大屏。 |  | 秤体、土建、管线、供电、网络链路按采购和施工分工单独确认。 |
| 数据范围 | 订单、计划、预约、资质、安检、称重、门禁、ERP处理、质检、消息、文件和审计日志。 |  | ERP仍为订单、交货单、过账凭证权威来源，物流系统为过程数据主责系统。 |
| 小程序范围 | 账号认证、合法域名、登录绑定、任务首页、预约、叫号、证照上传、消息、单据、隐私合规。 |  | 内部高频现场操作优先由手持APP承载，避免小程序承担复杂后台管理。 |
| 范围控制项 |  | 控制要求 |  |
| 范围基线 |  | 需求规格说明书V1.2、详细设计V1.2和功能清单共同作为当前项目范围基线。 |  |
| 新增需求 |  | 新增业务类型、页面、接口、报表、设备能力或小程序能力必须提交变更单。 |  |
| 功能优先级 |  | 全部功能纳入建设，P0为上线必需能力，P1为管理增强能力；实施批次可分，但取消或延期需审批。 |  |
| 验收口径 |  | 开发完成不代表范围完成，需具备测试、联调、UAT、数据、权限和验收证据。 |  |

4. 组织与治理结构

| 角色/组织 | 主要职责 |  |  |  | 关键产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目领导小组 | 决策项目目标、范围、预算、重大变更、上线窗口和跨部门协调事项。 |  |  |  | 阶段审批、重大问题决策、上线批准。 |  |
| 项目经理 | 统筹计划、进度、风险、沟通、会议、变更、交付物和供应商协同。 |  |  |  | 项目计划、周报、问题风险台账、评审纪要。 |  |
| 业务负责人 | 确认业务流程、岗位职责、规则口径、UAT结果和上线业务安排。 |  |  |  | 需求确认、业务规则、UAT签字、培训名单。 |  |
| 信息化负责人 | 确认技术架构、接口、安全、环境、运维、账号权限和上线技术方案。 |  |  |  | 技术评审、环境清单、接口联调、运维移交。 |  |
| 接口负责人 | 组织ERP、门禁、衡器、LIMS、小程序、消息、统一身份接口联调和对账。 |  |  |  | 接口清单、联调报告、报文样例、失败补偿记录。 |  |
| 设备/施工负责人 | 负责设备到货、安装、点检、网络供电条件、现场施工与设备联调。 |  |  |  | 设备清单、施工计划、点检记录、联调记录。 |  |
| 测试负责人 | 制定测试计划、缺陷管理、回归测试、UAT组织和质量准出建议。 |  |  |  | 测试用例、测试报告、缺陷清单、UAT记录。 |  |
| 供应商/开发团队 | 完成软件设计、开发、配置、联调、缺陷修复、部署和文档交付。 |  |  |  | 代码版本、部署包、接口实现、操作手册、运维手册。 |  |
| 工作项 | 业务部门 | 信息化 | 实施/开发 | 设备/接口供应商 |  | 项目经理 |
| 需求基线确认 | A/R | C | C | I |  | R |
| 详细设计评审 | C | A/R | R | C |  | R |
| 小程序前置准备 | C | A/R | R | I |  | R |
| 接口契约冻结 | C | A/R | R | R |  | R |
| 现场设备安装调试 | C | C | I | A/R |  | R |
| 系统测试与UAT | A/R | C | R | C |  | R |
| 上线准出审批 | A/R | A/R | C | C |  | R |
| 最终验收与移交 | A/R | A/R | R | R |  | R |

5. 里程碑与阶段门计划

本计划中，T表示项目启动/需求基线确认日，R表示现场安装调试完成且具备系统联调条件的基准日。为便于评审，正式排期时建议将T和R替换为具体日期。

| 里程碑 | 目标时间 | 主要内容 | 责任方 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 评审通过与需求基线冻结 | T+0 | 需求规格说明书V1.2、详细设计V1.2和评审结论确认。 | 项目经理/业务负责人 | 需求变更台账建立，后续变更受控。 |
| M1 需求与原型冻结 | T+20 | 业务流程、页面原型、小程序功能边界、接口清单、数据责任和待决策事项确认。 | 业务负责人/产品经理 | P0范围无重大争议，小程序账号/域名/消息模板有责任人。 |
| M2 详细设计冻结 | T+40 | 状态机、接口契约、字段字典、权限矩阵、小程序登录/文件/消息/弱网设计、UAT脚本确认。 | 技术负责人/架构师 | 开发可拆任务，小程序接口可联调，测试可编写脚本。 |
| M3 主链路开发完成 | T+60/T+80 | 销售出厂主流程、门禁、称重、ERP处理、异常补偿开发完成。 | 开发负责人 | 主流程在联调环境可跑通。 |
| M4 设备确认 | T+95 | 现场设备到货、安装条件、接口条件和点检清单确认。 | 设备负责人/现场运维 | 设备到货和接入条件满足联调。 |
| M5 现场施工及设备安装调试 | T+180 | 旧地磅改造、新地磅智能硬件、门禁、光栅、摄像机、打印等安装调试。 | 设备/施工单位 | 现场设备可接入系统并通过基本联调。 |
| M6 接口与设备联调完成 | R+10 | ERP、门禁、衡器、LIMS、统一身份、小程序、消息接口主流程和失败场景联调。 | 接口负责人/供应商 | 主流程和失败补偿场景通过。 |
| M7 系统测试与用户培训 | R+20 | 系统测试、集成测试、非功能测试、最终用户培训。 | 测试负责人/实施顾问 | 阻断/严重缺陷关闭，关键用户可独立操作。 |
| M8 实施上线阶段 | R+35 | 系统部署、配置、数据初始化、UAT、小程序提审/发布、上线方案落实。 | 项目经理/运维/业务 | UAT通过，小程序审核通过，上线准出清单满足。 |
| M9 运行支持阶段 | R+125 | 上线后项目组进行运行维护支持，跟踪接口、设备、用户反馈和缺陷。 | 项目组/运维 | 稳定期无阻断性故障，遗留问题可控。 |
| M10 最终项目验收 | 全面上线后1个月内 | 稳定运行后组织最终项目验收和资料移交。 | 项目经理/验收组 | P0/P1范围、接口、设备、权限、应急和文档移交通过。 |

6. WBS与交付物管理

| WBS | 任务包 | 范围 | 主要交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | 基础平台与权限 | 组织、用户、角色、菜单、按钮、数据权限、审计框架。 | 权限矩阵、账号清单、审计规则。 | 允许项可操作，禁止项被拦截，关键操作可审计。 |
| WP-02 | 主数据与资质 | 客户、承运商、车辆、司押、证照、培训、黑白名单。 | 导入模板、资质审核记录、黑名单规则。 | 资质准入规则可阻断预约和入厂。 |
| WP-03 | 订单与预约 | ERP订单同步、订单池、预约资源、预约申请、排队。 | 订单池、预约台账、排队叫号记录。 | 预约提交、审核、取消、到厂排队闭环。 |
| WP-04 | 门禁与安检 | 入厂核验、门禁事件、手持安检/槽检、出厂核验。 | 门禁联调记录、安检模板、放行记录。 | 入厂到安检通过链路闭环。 |
| WP-05 | 智能称重与集控 | 称重任务、一次/二次称重、异常干预、电子磅单。 | 称重流水、异常记录、集控操作日志。 | 称重数据可生成净重并处理异常。 |
| WP-06 | ERP处理与补偿 | 创建交货单、发货过账、回执、补偿、日终对账。 | ERP回执、补偿队列、对账报告。 | 过账成功闭环，失败可补偿和对账。 |
| WP-07 | 报表与单据 | 磅单、质检单、运输统计、异常统计、导出下载。 | 报表清单、口径说明、电子单据样例。 | 报表数据与业务单据一致。 |
| WP-08 | 上线迁移与运维 | 初始化配置、历史数据导入、监控告警、应急流程。 | 迁移报告、运维手册、应急预案。 | 上线检查和运维移交通过评审。 |
| WP-09 | 测试与UAT | 系统测试、接口测试、设备联调测试、UAT脚本执行。 | 测试用例、测试报告、UAT签字。 | P0 UAT场景通过，遗留缺陷有审批。 |
| WP-10 | 试点推广与稳定期 | 单磅点试点、销售出厂试点、采购进厂扩展、多业务推广、全量上线。 | 试点报告、推广计划、稳定期报告。 | 稳定期退出标准满足。 |
| WP-11 | 微信小程序端 | 账号认证、合法域名、登录绑定、首页、预约、叫号、证照、消息、单据、隐私合规。 | 体验版、审核材料、消息模板、隐私协议。 | 小程序体验版通过，审核材料齐全，主流程可闭环。 |

7. 进度与计划控制

| 控制项 | 管理要求 | 预警条件 |
| --- | --- | --- |
| 计划基线 | 以里程碑计划和WBS为基线，形成周计划、双周滚动计划和阶段门检查清单。 | 关键任务延期超过5个工作日，或影响后续联调/上线窗口。 |
| 关键路径 | 重点跟踪ERP接口、门禁接口、衡器改造、现场施工、小程序审核、UAT和上线准出。 | 任一关键路径任务无责任人、无计划日期或连续两周无进展。 |
| 依赖管理 | 接口样例数据、设备到货、网络供电、合法域名、测试账号、主数据初始化需提前锁定。 | 依赖事项到期未完成或跨部门无法闭环。 |
| 进度报告 | 每周输出进度状态、里程碑偏差、风险问题、需决策事项和下周重点。 | 周报连续两周出现红灯或重大风险未决。 |

8. 质量管理计划

| 质量维度 | 质量要求 | 检查证据 |
| --- | --- | --- |
| 需求质量 | 需求编号、优先级、验收条件、接口/数据/权限关联完整。 | 需求追踪矩阵、评审记录、变更台账。 |
| 设计质量 | 状态机、接口、数据库、页面、权限、安全、异常补偿和上线设计覆盖P0需求。 | 详细设计评审纪要、设计问题关闭记录。 |
| 开发质量 | 核心业务逻辑、幂等控制、权限控制、日志审计、异常处理可单元测试和联调验证。 | 单元测试记录、代码走查记录、接口自测报告。 |
| 测试质量 | 销售出厂、采购进厂、异常补偿、小程序、权限、应急和非功能场景全覆盖。 | 测试用例库、缺陷清单、回归记录。 |
| 数据质量 | 主数据、设备数据、字典参数、历史数据初始化完整，并有抽样核验。 | 数据导入报告、核验记录、差异清单。 |
| 上线质量 | 上线前P0完成、关键缺陷关闭、接口通过、回退可执行、培训完成、运维接手。 | 上线准出清单、回退演练记录、运维移交清单。 |

9. 需求与变更管理

需求基线由需求规格说明书V1.2、详细设计V1.2和Excel功能清单共同构成。

任何范围新增、接口方向调整、字段语义变化、页面流程变化、设备能力变化、小程序审核要求变化，均需提交变更单。

变更评估必须包含业务影响、技术影响、进度影响、费用影响、测试影响、上线影响和回退影响。

已批准变更需同步更新需求规格、详细设计、功能清单、接口清单、测试用例和上线准出清单。

未批准变更不得进入开发排期，不得以口头会议结论替代变更记录。

| 变更类型 | 示例 | 审批建议 |
| --- | --- | --- |
| 范围新增 | 新增业务类型、报表、大屏指标、小程序页面、审批流程。 | 项目经理组织业务、信息化和供应商评估后提交项目领导小组审批。 |
| 接口变更 | ERP字段新增/删除、门禁调用方向变化、衡器回传结构变化。 | 接口负责人牵头完成兼容性评估和回归测试计划。 |
| 设备变更 | 新增设备点位、替换设备型号、施工范围调整。 | 设备负责人评估采购、施工、联调、费用和工期影响。 |
| 上线策略变更 | 试点范围、并行期、回退条件、上线窗口调整。 | 项目经理提交上线影响评估，业务和信息化共同批准。 |

10. 接口、设备与小程序专项管理

| 专项 | 管理重点 | 阶段检查 |
| --- | --- | --- |
| ERP接口 | 订单同步、交货单创建、发货过账、状态查询、回执、日终对账和失败补偿。 | 接口冻结、样例报文、联调环境、错误码、对账样例。 |
| 门禁接口 | 入厂/出厂核验、预约计划推送或事件回传、人工放行、超时策略和应急处理。 | 门点清单、设备号、车牌识别样例、放行规则、拒绝原因。 |
| 衡器与集控 | 称重任务下发、称重回传、AI异常、光栅、道闸、打印、视频联动和远程控制。 | 设备点检、联调记录、异常演练、审计日志。 |
| LIMS接口 | 质检状态查询、报告索引、关联规则和下载权限。 | 按订单、批次、车次或发货记录的关联口径确认。 |
| 小程序 | 主体认证、服务类目、合法域名、登录绑定、订阅消息、文件上传、隐私政策、体验版测试和提审。 | 账号资料、域名证书、消息模板、隐私合规、微信审核结果。 |
| 消息平台 | 预约审核、排队叫号、入厂放行、异常处理、证照到期、单据生成等消息。 | 模板字段、发送日志、失败重试、人工通知清单。 |

11. 沟通与干系人管理

| 沟通机制 | 频率 | 参与人 |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周例会 | 每周 | 项目经理、业务、信息化、开发、接口、设备、测试负责人 |  | 周计划、进度偏差、问题风险、需决策事项。 |
| 接口联调会 | 每周/按需 | 接口负责人、ERP、门禁、衡器、LIMS、小程序/消息相关人员 |  | 接口问题清单、报文样例、联调结论。 |
| 现场施工协调会 | 每周/施工高峰期按需 | 设备负责人、施工单位、现场运维、业务代表 |  | 施工计划、停机窗口、现场条件确认。 |
| 业务原型/UAT评审 | 阶段性 | 业务关键用户、产品、测试、开发 |  | 原型确认、UAT脚本、验收意见。 |
| 上线准出会 | 上线前 | 项目领导小组、业务、信息化、运维、供应商 |  | 上线批准、回退方案、值守安排。 |
| 稳定期复盘会 | 上线后每周 | 项目组、业务、运维、供应商 |  | 问题关闭、优化建议、验收准备。 |
| 报告对象 | 关注重点 |  | 建议表达方式 |  |
| 领导层 | 总体状态、关键风险、需决策事项、上线影响和价值实现。 |  | 红黄绿状态、重大风险、决策清单、下一步行动。 |  |
| 业务部门 | 流程变化、岗位责任、培训安排、UAT、并行期和异常处理。 |  | 场景化说明、操作样例、责任清单。 |  |
| 信息化/运维 | 架构、接口、安全、环境、账号、监控、备份和回退。 |  | 技术清单、联调报告、运维移交表。 |  |
| 供应商 | 范围、交付物、缺陷、接口、计划、验收证据和变更。 |  | 任务清单、验收标准、问题闭环。 |  |

12. 风险、问题、决策与依赖管理

| 编号 | 风险/问题 |  | 影响 | 应对策略 |  | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | ERP接口覆盖不足或账期/过账规则未确认。 |  | 影响交货单、过账、补偿和财务对账。 | 接口设计冻结前完成字段、状态、错误码、补偿和对账样例确认。 |  | 业务/财务/ERP接口方 |
| R-02 | 门禁集成方向和超时策略迟迟未定。 |  | 影响入出厂核验、现场排队效率和安全边界。 | 组织门禁专题评审，明确调用方向、默认策略和人工放行规则。 |  | 信息化/门禁厂商/安保 |
| R-03 | 设备到货、施工、网络供电条件滞后。 |  | 影响现场联调和上线窗口。 | 建立设备施工专项计划，按周跟踪到货、安装、点检和联调。 |  | 设备/施工单位 |
| R-04 | 小程序账号、域名、隐私政策或审核材料准备不足。 |  | 影响体验版测试、提审和正式发布。 | 开发启动前完成主体认证、合法域名、模板消息、隐私协议和测试账号。 |  | 产品/信息化 |
| R-05 | 主数据质量不足。 |  | 导致预约、门禁、称重、过账频繁失败。 | 上线前完成客户、承运商、车辆、司押、物料、装运点和设备字典抽样核验。 |  | 业务/实施/DBA |
| R-06 | 现场用户培训不足。 |  | 上线后出现大量误操作和人工绕行。 | 按岗位培训并组织试操作，关键岗位签字确认。 |  | 业务/实施顾问 |
| R-07 | 应急和回退未演练。 |  | 上线故障时无法有序恢复。 | 上线前完成断网、ERP失败、门禁失败、衡器异常和小程序消息失败演练。 |  | 项目经理/运维 |
| 台账 |  | 记录字段 |  |  | 关闭要求 |  |
| 风险台账 |  | 风险编号、等级、触发条件、影响、应对策略、责任人、计划日期、状态。 |  |  | 风险已消除、转为问题、被接受或有明确监控措施。 |  |
| 问题台账 |  | 问题编号、来源、描述、影响、责任人、解决方案、计划日期、关闭证据。 |  |  | 责任方确认解决，必要时业务/信息化复核。 |  |
| 决策台账 |  | 决策事项、选项、建议、决策人、决策日期、影响范围。 |  |  | 形成明确结论并同步需求、设计、计划或合同。 |  |
| 依赖台账 |  | 依赖事项、提供方、接收方、输入输出、需要日期、状态。 |  |  | 交付物可用并被接收方确认。 |  |

13. 采购与供应商管理

| 管理对象 | 管理要求 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 软件开发供应商 | 按WBS提交开发计划、版本清单、部署说明、接口说明、测试记录和缺陷修复计划。 | 版本交付单、测试报告、缺陷关闭记录。 |
| ERP/接口供应商 | 配合接口字段、报文、错误码、账期策略、回执和对账规则确认。 | 接口确认单、联调报告、样例报文。 |
| 门禁/衡器/设备供应商 | 按现场点位完成设备到货、安装、调试、联动、培训和故障响应。 | 设备清单、点检表、联调记录、培训记录。 |
| 小程序相关服务 | 完成小程序主体、域名、证书、订阅消息、文件服务和隐私合规配置。 | 微信后台配置截图、审核通过记录、隐私协议。 |
| 施工单位 | 按现场施工计划完成土建、供电、网络、管线、设备安装配合，遵守安全管理要求。 | 施工记录、验收单、整改关闭记录。 |

供应商付款、阶段验收和合同变更建议与交付物绑定，避免仅按时间节点付款。关键付款条件宜包含需求/设计确认、主链路开发完成、接口联调通过、UAT通过、上线稳定期通过和最终验收。

14. 数据、安全与合规管理

| 管理域 | 管理要求 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据初始化 | 客户、承运商、车辆、司机、押运员、物料、装运点、门点、衡器、角色、参数和字典按模板初始化。 | 导入报告、抽样核验、差异清单。 |
| 数据权限 | 按客户、承运商、岗位、门点、装运点、衡器、业务类型配置数据范围。 | 权限核查表、越权访问测试。 |
| 敏感信息 | 手机号、身份证、证照、照片、签名、视频索引、接口报文按权限脱敏和留存。 | 脱敏抽查、日志检查、导出权限检查。 |
| 接口安全 | 接口鉴权、时间戳、签名、防重放、幂等键、IP白名单和密钥轮换。 | 接口安全测试、配置检查。 |
| 小程序合规 | 隐私政策、用户协议、授权弹窗、数据处理说明、测试账号和审核路径完整。 | 微信审核材料、体验版测试、隐私授权截图。 |
| 审计 | 人工放行、转手工称重、关闭ERP异常、修改资质、调整预约资源等高风险操作必须留痕。 | 审计日志抽查、异常处理记录。 |

15. 测试、UAT与上线准出

| 测试阶段 | 覆盖范围 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 核心服务、状态机、幂等、权限、异常补偿、参数规则。 | 关键逻辑通过，自测问题关闭。 |
| 系统测试 | 订单、预约、资质、门禁、安检、称重、ERP、报表、小程序、权限。 | Blocker/Critical缺陷为0，Major缺陷不影响主流程。 |
| 接口联调测试 | ERP、门禁、衡器、LIMS、统一身份、小程序、消息和文件服务。 | 主流程、超时、失败、补偿、对账场景通过。 |
| 设备联调测试 | 地磅、道闸、光栅、摄像机、打印机、读卡器、集控大屏。 | 设备状态可见，远程控制和异常场景有审计。 |
| UAT | UAT-01至UAT-09，包括销售出厂、采购进厂、资质、称重异常、ERP补偿、门禁异常、应急、权限、小程序。 | 关键用户签字，遗留缺陷有审批和处理计划。 |
| 上线演练 | 数据初始化、部署、接口切换、应急台账、回退、值守和用户通知。 | 演练通过，问题关闭或形成批准的上线风险接受。 |
| 准出项 | 准出标准 | 责任方 |
| P0范围 | P0需求全部完成；未完成项必须有审批、替代方案和后续计划。 | 项目经理/业务负责人 |
| 缺陷 | Blocker/Critical缺陷为0；Major缺陷不影响主流程且有规避方案。 | 测试负责人/开发负责人 |
| 数据 | 主数据、设备数据、字典参数初始化完成并通过抽样核验。 | 业务/实施/DBA |
| 接口 | ERP、门禁、衡器、LIMS、统一身份、消息接口主流程和失败场景通过。 | 接口负责人 |
| 小程序 | 主体认证、合法域名、隐私政策、用户协议、订阅消息模板、体验版测试和审核材料完成。 | 产品/信息化/前端 |
| 设备 | 衡器、道闸、光栅、摄像机、打印机、读卡器等现场设备点检通过。 | 设备负责人/现场运维 |
| 回退 | 回退包、数据库回退脚本、应急台账、手工称重和补录流程演练通过。 | 项目经理/运维 |
| 稳定期退出 | 稳定期内无阻断性故障，接口成功率、异常积压、业务投诉、缺陷关闭满足验收要求。 | 项目组/业务负责人 |

16. 上线、回退与稳定期管理

上线可按门点、磅点、业务类型、承运商范围或用户范围分批实施。

上线前完成数据冻结点、版本冻结、接口地址切换、账号权限、消息模板、小程序发布、设备点检和值守安排。

上线初期允许短期人工台账或旧流程对照，但必须明确并行期、责任人、差异处理方式和退出时间。

出现主流程大面积阻断、关键接口连续失败无法补偿、称重或门禁无法保障安全作业、数据严重不一致时，可按审批启动回退。

回退后需保留业务暂停/继续策略、应急台账、接口暂停、用户通知、恢复后补录和对账规则。

稳定期至少跟踪接口成功率、异常积压、设备在线、缺陷关闭、业务投诉、用户使用率和小程序消息到达情况。

17. 培训、移交与验收管理

| 对象 | 培训内容 |  | 验收/移交证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户/承运商/司机 | 小程序登录绑定、预约、资料上传、排队叫号、电子单据下载、异常反馈。 |  | 操作手册、培训记录、试操作记录。 |
| 门岗/安检 | 门禁核验、人工放行、手持安检/槽检、异常记录和安全责任。 |  | 岗位培训签到、场景演练记录。 |
| 计量/集控 | 自助称重、异常识别、视频联动、远程干预、复磅和转手工称重。 |  | 设备联调记录、操作演练记录。 |
| 业务/财务 | 订单计划、预约审核、ERP补偿、对账、报表和电子单据。 |  | UAT签字、业务流程确认。 |
| 信息化/运维 | 部署、配置、监控、接口日志、补偿队列、备份、回退和权限管理。 |  | 运维手册、配置清单、账号权限、值班表。 |
| 最终验收条件 |  | 要求 |  |
| 范围完成 |  | P0/P1范围按合同或项目基线完成，遗留项经审批并明确后续处理。 |  |
| 稳定运行 |  | 稳定期无阻断性故障，关键缺陷关闭，接口差异和业务投诉闭环。 |  |
| 资料移交 |  | 需求、设计、接口、部署、测试、UAT、培训、运维、账号、配置、设备和验收资料完整。 |  |
| 价值确认 |  | 形成上线后运行数据、效率改善、异常减少、过账及时性和用户反馈评估。 |  |

18. 项目报告模板

| 报告项 | 内容 |
| --- | --- |
| 总体状态 | 绿色/黄色/红色，以及判断依据。 |
| 本周完成 | 按WBS列出实际完成任务和可验证证据。 |
| 下周计划 | 列出下一周期计划、责任人和依赖条件。 |
| 里程碑偏差 | 说明计划时间、实际进度、偏差原因和纠偏措施。 |
| 风险问题 | 列出新增/升级风险、阻塞问题、需协调事项和关闭进展。 |
| 需决策事项 | 明确决策内容、选项、建议、决策人和最晚决策日期。 |
| 质量状态 | 缺陷数量、接口联调、UAT、数据核验、上线准出状态。 |

19. 当前优先行动清单

| 优先级 | 行动 | 责任方 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 确认T和R两个计划基准点，并替换为项目正式日历日期。 | 项目经理 | 正式里程碑计划发布。 |
| P0 | 完成ERP、门禁、衡器、LIMS、小程序、消息接口契约冻结。 | 接口负责人 | 接口确认单和样例报文齐套。 |
| P0 | 完成小程序主体认证、合法域名、隐私政策、用户协议和订阅消息模板准备。 | 产品/信息化 | 微信后台配置和审核材料完成。 |
| P0 | 形成主数据初始化模板和数据责任人清单。 | 业务/实施/DBA | 导入模板、样例数据和核验规则确认。 |
| P0 | 形成上线准出清单、回退方案和应急演练计划。 | 项目经理/运维 | 上线评审材料可审查。 |
| P1 | 建立项目周报、风险问题台账、决策台账和依赖台账。 | 项目经理 | 首次周报和四类台账发布。 |