# 合同全生命周期管理系统项目管理套件使用说明

适用项目：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

# 一 套件目标

本套件用于统一管理项目范围、计划、资源、风险、问题、变更、质量、上线准备和管理决策。各工具通过稳定编号关联，避免同一信息在多个文件重复维护。

# 二 目录与文件职责

| 目录 | 核心文件 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 00 使用说明与配置 | 基础数据配置 | 维护状态、优先级、人员成本和工时参数 |
| 02 计划与进度管理 | 项目总控与里程碑计划、周迭代计划、资源周计划 | 项目经理维护计划基线，团队更新执行状态 |
| 03 需求与范围管理 | 需求与范围台账 | 产品及业务负责人维护范围与验收标准 |
| 05 风险问题与变更 | 风险问题变更与决策台账 | 项目经理组织识别、升级和关闭 |
| 06 质量测试与验收 | 上线准备检查表 | 测试经理和上线负责人维护门禁证据 |
| 10 AI PMO中心 | AI PMO项目驾驶舱 | 记录AI检查规则、发现、人工确认和处理结果 |
| inputs | 各类原始材料 | 只新增原始文件，不直接改写 |
| outputs | 周报、月报、预警和汇报材料 | 只保存正式输出及历史版本 |

# 三 数据维护原则

任务编号、需求编号、风险编号、问题编号、变更编号和里程碑编号一经生成不得重复使用。

任务状态、负责人、计划日期和计划工时以项目总控台账为准。

周迭代计划和资源周计划使用任务编号关联总控任务，不用任务名称作为主键。

挂起、暂停、取消和已完成任务不占用未来周资源工时。

inputs目录保存原始输入；outputs目录保存正式输出；AI生成的中间文件不得散落在项目根目录。

# 四 更新频率

| 管理对象 | 更新频率 | 责任人 | 更新结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务和里程碑 | 每周至少一次 | 任务负责人、项目经理 | 总控台账和周计划 |
| 资源负荷 | 每周计划会前 | 项目经理、各小组负责人 | 资源周计划 |
| 风险问题 | 重大事项即时，一般事项每周 | 风险或问题责任人 | 风险问题台账 |
| 需求变更 | 提出后即时登记 | 产品负责人、项目经理 | 需求及变更台账 |
| 上线门禁 | 上线前每周，临近上线每日 | 测试及上线负责人 | 上线准备检查表 |
| AI检查 | 每日或每周按规则运行 | AI PMO管理员 | 分析中心及运行日志 |

# 五 文件命名

统一采用“文件主题-YYYYMMDD-V版本号.扩展名”。正式审批文件可追加“审批版”或“正式版”。每次更新从inputs目录选择同类文件中日期和版本最高的文件。

# 六 首次使用步骤

维护基础数据配置中的人员、状态、优先级、每周工时和人员单价。

在总控台账中建立任务和里程碑基线。

为每项需求、风险、问题和变更分配唯一编号。

生成当周迭代计划与资源周计划，检查人员负荷。

运行AI检查规则，人工确认建议后再更新项目基线。