# 合同全生命周期管理系统项目管理制度与运行机制

适用项目：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

# 一 治理目标

项目治理围绕合同业务价值交付展开，确保范围可追踪、计划可执行、风险可升级、质量有证据、上线有门禁、收益可验证。

# 二 角色与责任

| 角色 | 主要职责 | 关键决策 |
| --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 确认业务价值、预算和重大支持事项 | 重大范围、预算和上线决策 |
| 项目指导委员会 | 审议重大风险、变更和阶段门禁 | 跨组织争议和重大变更 |
| 项目经理 | 维护综合计划并推动闭环 | 一般计划调整和事项升级 |
| 业务负责人 | 确认业务流程、需求和验收标准 | 需求优先级和业务验收 |
| 技术负责人 | 负责架构、接口、安全和技术质量 | 技术方案及上线技术条件 |
| 测试经理 | 负责测试策略、缺陷和质量报告 | 质量门禁建议 |
| 供应商负责人 | 履行合同交付、资源和问题整改 | 供应商内部资源安排 |
| AI PMO管理员 | 运行规则、记录证据并提交建议 | 不得代替授权人批准基线 |

# 三 管理节奏

| 会议或报告 | 频率 | 参与人 | 固定输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日执行协调 | 工作日 | 核心执行团队 | 阻塞事项及当日行动 |
| 周计划与风险会 | 每周 | 项目经理、业务、技术、供应商 | 周计划、资源负荷、重点风险 |
| 项目周报 | 每周 | 项目管理团队 | 状态判断、偏差、决策请求 |
| 指导委员会 | 每月或重大事项触发 | 发起人及核心负责人 | 重大决策、变更和资源支持 |
| 阶段门禁评审 | 里程碑前 | 对应领域负责人 | 门禁结论及整改项 |
| 价值评审 | 上线后按月 | 业务负责人、发起人 | 用户采纳和收益证据 |

# 四 阶段门禁

| 阶段 | 必须具备的退出条件 |
| --- | --- |
| 启动 | 项目章程、目标、范围、预算、治理和责任人明确 |
| 需求 | P0/P1/P2分类、验收标准和需求追踪关系明确 |
| 设计 | 业务、架构、数据、接口、安全和原型评审通过 |
| 开发测试 | P0功能完成，核心集成测试通过，严重缺陷受控 |
| 上线 | 数据、接口、权限、UAT、回退、培训和运维全部具备证据 |
| 移交 | 运维手册、监控、账号、SLA、遗留问题和责任完成移交 |
| 价值评审 | 使用率、效率改善、风险降低和用户反馈完成评估 |

# 五 风险问题与变更控制

尚未发生但可能影响目标的事项登记为风险；已经发生的事项登记为问题。

风险触发后转入问题台账，同时保留风险编号和处理记录。

重大风险、跨部门阻塞及影响里程碑的事项必须进入升级路径。

任何范围、进度、成本或关键技术变化必须完成影响评估后再批准。

口头需求和会议建议不能直接进入开发，必须形成需求或变更记录。

# 六 AI PMO运行边界

AI PMO可以识别异常、解释影响、预测趋势、草拟报告和提出行动建议。项目经理及授权决策人负责核实证据、确认建议和批准基线变更。每次运行应记录数据截止日期、输入文件、使用规则、发现事项、人工确认和处理结果。