## 项目驾驶舱
某大型能源集团合同全生命周期管理系统｜项目管理驾驶舱
统计日期 | 2026-09-11
总任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 暂停 | 平均进度 | 已延期 | 临近到期 | 高风险 | 未关闭问题 | 待决变更 | 里程碑达成 | 集成完成 | 交付物完成
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
综合进度 |  |  | 任务完成率 |  |  | 计划投入人天 |  |  | 计划人工成本 |  |  | 人日单价
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | 1200
状态 | 任务数 |  | 批次 | 任务数 | 已完成 | 完成率
已完成 | #NAME? |  | 第一批次 | #NAME? | #NAME? | 0%
进行中 | #NAME? |  | 第二批次 | #NAME? | #NAME? | 0%
未开始 | #NAME? |  | 其他 | #NAME? | #NAME? | 0%
暂停 | #NAME?
管理关注点
合同系统V3基线已建立：当前优先完成需求基线、合同审批闭环、电子签章接口和历史数据治理。
相关方管理
重点管理： |  |  | 当前不支持： |  |  | 沟通逾期： |  |  | 待升级事项：
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
风险管理
重大剩余风险 |  |  | 高剩余风险 |  |  | 应对逾期 |  |  | 趋势上升
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?

## 项目总控台账
某大型能源集团合同全生命周期管理系统｜项目总控台账
蓝色字段来自原开发计划；黄色字段为管理补充项；进度与延期由公式自动计算。
任务ID | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划上线 | 业务负责人 | 业务状态 | 业务开始 | 业务结束 | 后端负责人 | 后端状态 | 后端开始 | 后端结束 | 前端负责人 | 前端状态 | 前端开始 | 前端结束 | 测试负责人 | 测试状态 | 测试开始 | 测试结束 | 综合进度 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 备注
T001 | 项目治理 | 项目启动 | 项目章程与治理机制 | / | 第一批次 | 已完成 | 张伟 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 张伟 | 已完成 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 张伟 | 已完成 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 张伟 | 已完成 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 陈晨 | 已完成 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 100% | #NAME? |  | 项目章程获批
T002 | 业务调研 | 现状调研 | 集团合同管理现状调研 | / | 第一批次 | 已完成 | 李明 | 2026-08-29 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 李明 | 已完成 | 2026-08-29 | 2026-09-01 | 李明 | 已完成 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 李明 | 已完成 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 陈晨 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 100% | #NAME? |  | 调研报告确认
T003 | 需求管理 | 需求基线 | 合同全生命周期需求基线 | / | 第一批次 | 已完成 | 王芳 | 2026-09-03 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 王芳 | 已完成 | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 王芳 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 王芳 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 陈晨 | 已完成 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 100% | #NAME? |  | 需求基线批准
T004 | 合同起草 | 模板管理 | 标准合同模板管理 | 模板版本与适用范围 | 第一批次 | 进行中 | 王芳 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 王芳 | 已完成 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 王芳 | 进行中 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 王芳 | 进行中 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 陈晨 | 未开始 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 47.5% | #NAME? |  | 模板可配置
T005 | 合同起草 | 文本编辑 | 合同在线起草 | 条款库与版本对比 | 第一批次 | 进行中 | 赵强 | 2026-09-13 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 赵强 | 已完成 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-17 | 2026-09-29 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-17 | 2026-09-29 | 陈晨 | 未开始 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 47.5% | #NAME? |  | 完成P0用例
T006 | 合同审批 | 流程引擎 | 差异化审批流程 | 按组织金额类型路由 | 第一批次 | 进行中 | 赵强 | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 赵强 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 47.5% | #NAME? |  | 审批规则验证通过
T007 | 合同审批 | 移动审批 | 移动端审批与催办 | / | 第二批次 | 进行中 | 赵强 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 赵强 | 已完成 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 赵强 | 进行中 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 47.5% | #NAME? |  | 移动端验收
T008 | 电子签章 | 签章集成 | 电子签章接口 | 证书与签署状态 | 第一批次 | 暂停 | 孙杰 | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 孙杰 | 已完成 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 孙杰 | 暂停 | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 孙杰 | 暂停 | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 15% | #NAME? | 电子签章测试环境延期 | 联调通过
T009 | 履约管理 | 履约计划 | 合同履约节点管理 | / | 第一批次 | 进行中 | 赵强 | 2026-10-03 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 赵强 | 已完成 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 赵强 | 进行中 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 赵强 | 进行中 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 47.5% | #NAME? |  | 履约节点可跟踪
T010 | 履约管理 | 风险预警 | 到期与违约预警 | / | 第一批次 | 进行中 | 赵强 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 赵强 | 已完成 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 赵强 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 赵强 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 47.5% | #NAME? |  | 预警规则生效
T011 | 收付款 | 付款计划 | 合同付款计划管理 | / | 第一批次 | 未开始 | 赵强 | 2026-10-13 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 赵强 | 未开始 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 赵强 | 未开始 | 2026-10-17 | 2026-10-29 | 赵强 | 未开始 | 2026-10-17 | 2026-10-29 | 陈晨 | 未开始 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 0% | #NAME? |  | 与财务数据一致
T012 | 合同变更 | 变更管理 | 合同变更与补充协议 | / | 第二批次 | 未开始 | 王芳 | 2026-10-18 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-22 | 2026-11-10 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-22 | 2026-11-10 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 0% | #NAME? |  | 变更链路可追溯
T013 | 合同终止 | 终止管理 | 合同解除与终止 | / | 第二批次 | 未开始 | 王芳 | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 王芳 | 未开始 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0% | #NAME? |  | 终止审批闭环
T014 | 档案管理 | 电子档案 | 合同归档与检索 | / | 第一批次 | 未开始 | 赵强 | 2026-10-28 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 赵强 | 未开始 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 赵强 | 未开始 | 2026-11-01 | 2026-11-13 | 赵强 | 未开始 | 2026-11-01 | 2026-11-13 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 0% | #NAME? |  | 归档完整可检索
T015 | 经营分析 | 管理驾驶舱 | 合同统计分析 | / | 第二批次 | 未开始 | 周敏 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-06 | 2026-11-25 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-06 | 2026-11-25 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 0% | #NAME? |  | 指标口径确认
T016 | 智能审查 | AI审查 | 条款风险识别 | / | 第二批次 | 未开始 | 王芳 | 2026-11-07 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 王芳 | 未开始 | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 王芳 | 未开始 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 王芳 | 未开始 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 0% | #NAME? |  | 试点准确率达标
T017 | 数据治理 | 历史数据 | 历史合同数据清洗 | / | 第一批次 | 未开始 | 周敏 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-12 | 2026-11-15 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-28 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-28 | 陈晨 | 未开始 | 2026-11-29 | 2026-12-03 | 0% | #NAME? |  | 抽检准确率≥99%
T018 | 数据迁移 | 迁移实施 | 历史合同迁移演练 | / | 第一批次 | 未开始 | 周敏 | 2026-11-17 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 周敏 | 未开始 | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 0% | #NAME? |  | 迁移对账通过
T019 | 集成管理 | ERP集成 | ERP合同与供应商接口 | / | 第一批次 | 未开始 | 孙杰 | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 孙杰 | 未开始 | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 孙杰 | 未开始 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 孙杰 | 未开始 | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 0% | #NAME? |  | 双向联调通过
T020 | 集成管理 | 财务集成 | 付款与核算接口 | / | 第一批次 | 未开始 | 孙杰 | 2026-11-27 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 孙杰 | 未开始 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 孙杰 | 未开始 | 2026-12-01 | 2026-12-13 | 孙杰 | 未开始 | 2026-12-01 | 2026-12-13 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0% | #NAME? |  | 金额与状态一致
T021 | 安全权限 | 权限管理 | 角色与数据权限 | / | 第一批次 | 未开始 | 赵强 | 2026-12-02 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 赵强 | 未开始 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 赵强 | 未开始 | 2026-12-06 | 2026-12-25 | 赵强 | 未开始 | 2026-12-06 | 2026-12-25 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 0% | #NAME? |  | 越权测试通过
T022 | 测试验收 | 集成测试 | 集成测试与缺陷修复 | / | 第一批次 | 未开始 | 陈晨 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0% | #NAME? |  | P0/P1缺陷关闭
T023 | 上线准备 | 培训推广 | 关键用户培训与采纳 | / | 第一批次 | 未开始 | 刘洋 | 2026-12-12 | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 刘洋 | 未开始 | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 刘洋 | 未开始 | 2026-12-16 | 2026-12-28 | 刘洋 | 未开始 | 2026-12-16 | 2026-12-28 | 陈晨 | 未开始 | 2026-12-29 | 2027-01-02 | 0% | #NAME? |  | 关键用户完成培训
T024 | 上线移交 | 生产上线 | 上线切换与运维移交 | / | 第一批次 | 未开始 | 张伟 | 2026-12-17 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 张伟 | 未开始 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 张伟 | 未开始 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 张伟 | 未开始 | 2026-12-21 | 2027-01-09 | 陈晨 | 未开始 | 2027-01-10 | 2027-01-14 | 0% | #NAME? |  | 上线门禁通过
Formulas:
计划开始 = IF(COUNT([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始])=0,"",MIN([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始]))
计划完成 = IF(ISNUMBER([计划上线]),[计划上线],IF(COUNT([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])=0,"",MAX([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])))

## 资源计划
资源计划
汇总业务、后端、前端和测试任务分配。黄色区域用于填写可用工时、任务投入工时和资源调整说明。
人员 | 角色 | 任务数 | 未完成任务 | 最早开始 | 最晚结束 | 周可用工时 | 计划投入工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 资源建议 | 备注
张伟 | 项目经理 | 2 | 1 | 2026-08-24 | 2026-12-15 | 40 | 80 | 50% | 正常 | 关注跨部门决策
李明 | 业务负责人 | 2 | 1 | 2026-08-29 | 2026-11-20 | 40 | 160 | 80% | 正常 | 牵引需求与UAT
王芳 | 产品经理 | 5 | 4 | 2026-09-03 | 2026-12-03 | 40 | 320 | 90% | 高负荷 | 优先保障P0范围
赵强 | 全栈 | 10 | 9 | 2026-09-08 | 2026-12-08 | 40 | 520 | 100% | 满负荷 | 控制并行任务
孙杰 | 集成工程师 | 3 | 3 | 2026-09-28 | 2026-12-13 | 40 | 240 | 85% | 正常 | 重点跟踪外部接口
周敏 | 数据工程师 | 3 | 3 | 2026-10-13 | 2026-12-08 | 40 | 240 | 85% | 正常 | 预留迁移演练缓冲
资源周计划
V3首版按合同系统总控任务生成；后续通过项目数据中心刷新任务明细。

## 相关方管理
项目相关方管理
持续跟踪影响力、支持度、沟通节奏和待办行动，黄色单元格由项目团队维护。
相关方总数 |  |  | 高权力相关方 |  |  | 重点管理人数 |  |  | 当前不支持人数 |  |  | 存在支持差距 |  |  | 沟通逾期人数 |  |  | 未关闭行动数 |  |  | 待升级事项
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NAME? |  |  | 0 |  |  | 0
相关方管理明细
相关方ID | 姓名/组织 | 所属单位/部门 | 职务/角色 | 相关方类别 | 项目责任 | 关注事项 | 权力等级 | 关注度 | 当前支持度 | 目标支持度 | 支持差距 | 影响方向 | 管理策略 | 沟通方式 | 沟通频率 | 沟通内容 | 关系责任人 | 最近沟通日期 | 下次沟通日期 | 当前诉求/意见 | 待办行动 | 行动责任人 | 承诺完成日期 | 行动状态 | 是否需要升级 | 升级对象 | 风险提示 | 备注
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 风险管理计划
项目风险管理计划
定义风险分类、评分、升级、评审和责任规则；本项目同时管理威胁与机会。
项目名称 | 某大型能源集团合同全生命周期管理系统 |  |  |  | 风险管理负责人 | 项目经理
项目阶段 | 开发与集成测试 |  |  |  | 重大风险批准人 | 项目发起人/项目总监
统计日期 | #NAME? |  |  |  | 常规评审频率 | 每周
重大风险评审 | 触发后立即召集 |  |  |  | 风险报告周期 | 随PMO周报
角色与责任
角色 | 核心责任 | 输入 | 输出 | 升级权限
项目发起人 | 批准重大风险策略和储备使用 | 重大风险专项分析 | 批准结论 | 最终决策
项目经理 | 组织识别、分析、应对、监控和升级 | 项目信息 | 风险报告 | 高风险升级
风险责任人 | 对风险结果及剩余风险负责 | 评分和触发信号 | 处置决策 | 提请升级
应对责任人 | 按期完成具体应对行动 | 应对计划 | 完成证据 | 报告阻塞
PMO | 维护规则、检查逾期和生成报告 | 各类台账 | 重点风险清单 | 治理升级
风险分类结构（RBS）
业务与需求 |  | 范围与变更 |  | 计划与进度 |  | 资源与关键人员
技术与架构 |  | 数据与迁移 |  | 接口与外部依赖 |  | 测试与质量
安全与合规 |  | 部署与上线 |  | 运维与服务 |  | 采购与供应商
合同与成本 |  | 相关方与决策 |  | 外部环境 |  | 机会类风险
概率与影响评分
等级 | 概率参考 | 影响描述 | 分值 | 风险等级 | 管理要求
1 | ≤10% | 极低 | 1–4 | 低 | 月度观察
2 | 11%–30% | 较低 | 5–9 | 中 | 每两周检查
3 | 31%–50% | 中等 | 10–16 | 高 | 每周检查
4 | 51%–70% | 较高 | 17–25 | 重大 | 立即升级
5 | ＞70% | 极高 | 影响=5 | 重大 | 可按单项重大处理

## 风险登记册
项目风险登记册
用“原因—事件—影响”描述风险；区分固有风险与应对后剩余风险。黄色为人工输入。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  |  | 已发生 |  |  | 应对逾期 |  |  | 无责任人 |  |  | 剩余暴露值
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #NAME? |  |  | 0 |  |  | 0
风险明细
风险ID | 风险名称 | 类型 | 风险类别 | 项目阶段 | 原因 | 风险事件 | 可能影响 | 识别人 | 识别日期 | 信息来源 | 概率 | 进度影响 | 成本影响 | 范围影响 | 质量影响 | 业务价值影响 | 安全合规影响 | 相关方影响 | 综合影响 | 固有风险分值 | 固有风险等级 | 风险责任人 | 责任部门 | 应对策略 | 触发条件 | 预警指标 | 最迟应对日期 | 状态 | 应对完成率 | 剩余概率 | 剩余影响 | 剩余风险分值 | 剩余风险等级 | 趋势 | 是否已发生 | 关联问题ID | 最近评审日期 | 下次评审日期 | 关闭日期 | 关闭证据 | 是否重点 | 数据质量提示 | _key_order
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[41 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## 风险热力图
项目风险热力图
左侧展示固有风险，右侧展示应对后剩余风险；数字为对应概率和影响组合中的风险数量。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  | 应对逾期
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  | #NAME?
固有风险 | [6 empty] | 剩余风险
影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
等级说明
低（1–4）
中（5–9）
高（10–16）
重大（17–25或影响=5）

## 重点风险清单
重点风险清单
自动纳入重大/高剩余风险、趋势上升、已发生或应对逾期的风险。
序号 | 风险ID | 风险名称 | 类别 | 类型 | 剩余等级 | 趋势 | 触发条件 | 当前状态 | 风险责任人 | 最迟应对日期 | 下一步行动 | 需要支持 | 管理层结论 | _source_index
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
| #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?

## 重大风险应对
重大风险专项应对
用于重大风险的场景分析、应急计划、备用计划、储备和正式批准。
专项ID | 风险ID | 风险名称 | 影响目标 | 关联里程碑/交付物 | 最坏情景 | 较可能情景 | 最好情景 | 发生窗口 | 关键假设 | 依赖事项 | 应对策略 | 主应对方案 | 触发条件 | 应急计划 | 备用计划 | 应急储备 | 决策权限 | 升级路径 | 基准影响 | 批准人 | 决策日期 | 决策结论 | 接受的剩余风险 | 下次专项评审日期
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 风险应对计划
风险应对计划
将风险应对策略拆解为可执行、可验收、可追踪的行动。
行动ID | 风险ID | 风险名称 | 应对策略 | 应对措施 | 行动类型 | 行动责任人 | 配合部门 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 所需工时 | 预算 | 交付证据 | 完成百分比 | 行动状态 | 是否逾期 | 实施效果 | 剩余风险评价 | 备注
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?
|  | #NAME? | [13 empty] | #NAME?

## 里程碑计划
里程碑计划与阶段门管理
里程碑ID | 里程碑名称 | 批次 | 验收/完成标准 | 责任人 | 计划日期 | 状态 | 实际日期 | 偏差天数 | 健康度 | 说明
M01 | 项目章程批准 | 全项目 | 治理、范围、预算和责任明确 | 张伟 | 2026-08-28 | 已完成 | 2026-08-28 | 0 | #NAME? | 69
M02 | 需求基线确认 | 第一批次 | P0/P1需求及验收标准确认 | 李明 | 2026-09-18 | 进行中 |  |  | #NAME? | 69
M03 | 总体方案评审 | 第一批次 | 业务、架构、数据、接口和安全评审通过 | 王芳 | 2026-09-30 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M04 | P0功能开发完成 | 第一批次 | 核心合同业务闭环可测试 | 赵强 | 2026-10-23 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M05 | 迁移演练完成 | 第一批次 | 迁移、抽检和对账通过 | 周敏 | 2026-11-06 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M06 | 集成测试完成 | 第一批次 | P0/P1缺陷关闭 | 陈晨 | 2026-11-13 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M07 | UAT通过 | 第一批次 | 业务验收签字完成 | 李明 | 2026-11-20 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M08 | 生产上线 | 第一批次 | 上线门禁全部通过 | 张伟 | 2026-12-01 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
M09 | 运维移交完成 | 全项目 | 运维手册、监控、SLA和遗留问题移交 | 陈晨 | 2026-12-11 | 未开始 |  |  | #NAME? | 69
69

## 周迭代计划
周迭代计划与完成跟踪
上方汇总承诺完成、延期和暂停；下方按总控任务四阶段展开。周目标和复盘人工填写，其余内容更新V2时重建。
迭代周 | 开始日期 | 结束日期 | 周目标 | 原周计划摘要 | 计划完成阶段数 | 实际完成阶段数 | 承诺完成率 | 延期数 | 暂停数 | 周状态 | 复盘结论 |  |  | _key
1 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 完成项目启动与章程审批 | 关联任务：T001 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 已完成 |  |  |  | W001
2 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 完成集团合同管理现状调研 | 关联任务：T002 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 已完成 |  |  |  | W002
3 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 形成需求基线初稿 | 关联任务：T003,T004 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 进行中 |  |  |  | W003
4 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 确认P0范围并启动核心功能 | 关联任务：T003,T005,T006 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 进行中 |  |  |  | W004
5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 完成起草与审批原型 | 关联任务：T005,T006 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W005
6 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 完成签章与ERP接口方案 | 关联任务：T008,T019 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W006
7 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 完成履约与付款开发 | 关联任务：T009,T010,T011 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W007
8 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 完成数据清洗和权限功能 | 关联任务：T017,T021 | 0 | 0 | 待更新 | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W008
17 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 前端：船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） 后端：船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） 测试：结算条款管理、协同视览、费用合同签订校验 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W017
18 | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | 16 | 1 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W018
19 | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W019
20 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W020
21 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  | 70 | 6 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W021
22 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 测试：船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W022
23 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  | 53 | 6 |  | 0 | 0 | 未开始 |  |  |  | W023
周任务明细
迭代周 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 专业阶段 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 阶段状态 | 总体状态 | 实际完成日期 | 是否延期 | 异常提示 | 复盘说明 | _detail_key
2 | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-33c582966f67#001¦业务
2 | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-23275116439b#001¦业务
2 | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-f668411c7176#001¦业务
2 | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-9344390f42cf#001¦业务
2 | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-ed149daad87d#001¦业务
2 | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-97a98e6009e6#001¦业务
2 | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-a12265c00afb#001¦业务
2 | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-e3cb05a8752f#001¦业务
2 | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-b7577ba49e91#001¦业务
2 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-7f2aa4709d11#001¦业务
2 | T012 | 应单入口 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-702fd2cdf48f#001¦业务
2 | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-d0de99d77921#001¦业务
2 | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-8e0f61ad2405#001¦业务
2 | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-a12801ccffa6#001¦业务
2 | T060 | 货权录入 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-978d907ae469#001¦业务
2 | T061 | 货权修改 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-f4466ad5469c#001¦业务
2 | T062 | 获取查询 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-7d88bf49e933#001¦业务
2 | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-7d592b89a46f#001¦业务
2 | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-7d592b89a46f#002¦业务
2 | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-10c71dc857f0#001¦业务
2 | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-10c71dc857f0#002¦业务
2 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-10c71dc857f0#003¦业务
2 | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-10c71dc857f0#004¦业务
2 | T072 | OCR识别 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-57b8e280d274#001¦业务
2 | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-211024d6f6de#001¦业务
2 | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-c0d2087ea559#001¦业务
2 | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-ef409224d46b#001¦业务
2 | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-febee99e5a1e#001¦业务
2 | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-177bff8cf7f9#001¦业务
2 | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-15570328b3e1#001¦业务
2 | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W002¦tsk-2f7c5586317d#001¦业务
2 | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W002¦tsk-a5528f60d6ad#001¦业务
2 | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-e8fdac8072e1#001¦业务
2 | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-628e22896d5e#001¦业务
2 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-8e34ce8f4239#001¦前端
2 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-965e74d49261#001¦前端
2 | T070 | 生成报告 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-38a802bbe105#001¦前端
2 | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-cb19eab07c79#001¦前端
2 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-8e34ce8f4239#001¦后端
2 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-965e74d49261#001¦后端
2 | T070 | 生成报告 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-38a802bbe105#001¦后端
2 | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W002¦tsk-cb19eab07c79#001¦后端
3 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-41f84a2dbee7#001¦业务
3 | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-720110050036#001¦业务
3 | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-72392976ed5d#001¦业务
3 | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-f1427d0c97d9#001¦业务
3 | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-060d8a1d14e2#001¦业务
3 | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-b0bfc16bb18d#001¦业务
3 | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-e7e708d55c95#001¦业务
3 | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-ae0234715f64#001¦业务
3 | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-58da4f05f2c4#001¦业务
3 | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-86a7a8f2d6d2#001¦业务
3 | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-5dde71d1afa6#001¦业务
3 | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-b414c5bb0e5c#001¦业务
3 | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-d8cee4246d76#001¦业务
3 | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-2383292632d6#001¦业务
3 | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-6844eefcb09f#001¦业务
3 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-c0b615e95db5#001¦业务
3 | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-010f2f0578d8#001¦业务
3 | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-ba126ef0228f#001¦业务
3 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-13ad283484a7#001¦业务
3 | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-f441c61f54ad#001¦业务
3 | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-a9cbee439438#001¦业务
3 | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-b174cf36c1c8#001¦业务
3 | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-b782224c74f5#001¦业务
3 | T143 | 图片上传 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-b14957c92331#001¦业务
3 | T144 | 图片上传 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W003¦tsk-d942dd328122#001¦业务
3 | T145 | 图片上传 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W003¦tsk-577f9f403da5#001¦业务
3 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-8e34ce8f4239#001¦测试
3 | T070 | 生成报告 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-38a802bbe105#001¦测试
3 | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W003¦tsk-cb19eab07c79#001¦测试
4 | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W004¦tsk-3c49a764e4d0#001¦业务
4 | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W004¦tsk-7adc76236513#001¦业务
4 | T123 | 台账查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W004¦tsk-27502e8eb665#001¦业务
4 | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W004¦tsk-4bbd9b69bf8e#001¦业务
4 | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W004¦tsk-d4c78b2bbc7a#001¦业务
5 | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-2e5e69219e67#001¦业务
5 | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-c1590b9d60b9#001¦业务
5 | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-449ebaf20126#001¦业务
5 | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-01c63684d31f#001¦业务
5 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-684ea1a8faac#001¦业务
5 | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W005¦tsk-e439a610e5c1#001¦业务
5 | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W005¦tsk-339841bab1cf#001¦业务
5 | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W005¦tsk-5c3c488e8374#001¦业务
5 | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W005¦tsk-031a8fd31f7a#001¦业务
5 | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W005¦tsk-eda52a0a3d62#001¦业务
5 | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W005¦tsk-13a94a87edcb#001¦业务
5 | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-9716888ab487#001¦业务
5 | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-a195bb2f0e59#001¦业务
5 | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-d6b4db0b7fa5#001¦业务
5 | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W005¦tsk-504c9ba6309d#001¦业务
5 | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-33c582966f67#001¦前端
5 | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-23275116439b#001¦前端
5 | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-f668411c7176#001¦前端
5 | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-9344390f42cf#001¦前端
5 | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-ed149daad87d#001¦前端
5 | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-97a98e6009e6#001¦前端
5 | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-a12265c00afb#001¦前端
5 | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-e3cb05a8752f#001¦前端
5 | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-b7577ba49e91#001¦前端
5 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-7f2aa4709d11#001¦前端
5 | T012 | 应单入口 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-702fd2cdf48f#001¦前端
5 | T060 | 货权录入 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-978d907ae469#001¦前端
5 | T061 | 货权修改 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-f4466ad5469c#001¦前端
5 | T062 | 获取查询 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d88bf49e933#001¦前端
5 | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d592b89a46f#001¦前端
5 | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d592b89a46f#002¦前端
5 | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#001¦前端
5 | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#002¦前端
5 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#003¦前端
5 | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#004¦前端
5 | T072 | OCR识别 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-57b8e280d274#001¦前端
5 | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-211024d6f6de#001¦前端
5 | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-c0d2087ea559#001¦前端
5 | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-ef409224d46b#001¦前端
5 | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-febee99e5a1e#001¦前端
5 | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-177bff8cf7f9#001¦前端
5 | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-2f7c5586317d#001¦前端
5 | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-a5528f60d6ad#001¦前端
5 | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-e8fdac8072e1#001¦前端
5 | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-628e22896d5e#001¦前端
5 | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-33c582966f67#001¦后端
5 | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-23275116439b#001¦后端
5 | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-f668411c7176#001¦后端
5 | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-9344390f42cf#001¦后端
5 | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-ed149daad87d#001¦后端
5 | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-97a98e6009e6#001¦后端
5 | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-a12265c00afb#001¦后端
5 | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-e3cb05a8752f#001¦后端
5 | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-b7577ba49e91#001¦后端
5 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-7f2aa4709d11#001¦后端
5 | T012 | 应单入口 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-702fd2cdf48f#001¦后端
5 | T060 | 货权录入 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-978d907ae469#001¦后端
5 | T061 | 货权修改 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-f4466ad5469c#001¦后端
5 | T062 | 获取查询 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d88bf49e933#001¦后端
5 | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d592b89a46f#001¦后端
5 | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-7d592b89a46f#002¦后端
5 | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#001¦后端
5 | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#002¦后端
5 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#003¦后端
5 | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-10c71dc857f0#004¦后端
5 | T072 | OCR识别 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-57b8e280d274#001¦后端
5 | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-211024d6f6de#001¦后端
5 | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-c0d2087ea559#001¦后端
5 | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-ef409224d46b#001¦后端
5 | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-febee99e5a1e#001¦后端
5 | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-177bff8cf7f9#001¦后端
5 | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W005¦tsk-2f7c5586317d#001¦后端
5 | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W005¦tsk-a5528f60d6ad#001¦后端
5 | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-e8fdac8072e1#001¦后端
5 | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W005¦tsk-628e22896d5e#001¦后端
6 | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-33c582966f67#001¦测试
6 | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-23275116439b#001¦测试
6 | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-f668411c7176#001¦测试
6 | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-9344390f42cf#001¦测试
6 | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-ed149daad87d#001¦测试
6 | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-97a98e6009e6#001¦测试
6 | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-a12265c00afb#001¦测试
6 | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-e3cb05a8752f#001¦测试
6 | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-b7577ba49e91#001¦测试
6 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-7f2aa4709d11#001¦测试
6 | T012 | 应单入口 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-702fd2cdf48f#001¦测试
6 | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 进行中 | 进行中 |  | 是 |  |  | W006¦tsk-d0de99d77921#001¦测试
6 | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W006¦tsk-8e0f61ad2405#001¦测试
6 | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W006¦tsk-a12801ccffa6#001¦测试
6 | T060 | 货权录入 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-978d907ae469#001¦测试
6 | T061 | 货权修改 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-f4466ad5469c#001¦测试
6 | T062 | 获取查询 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-7d88bf49e933#001¦测试
6 | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-7d592b89a46f#001¦测试
6 | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-7d592b89a46f#002¦测试
6 | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-10c71dc857f0#001¦测试
6 | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-10c71dc857f0#002¦测试
6 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-10c71dc857f0#003¦测试
6 | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-10c71dc857f0#004¦测试
6 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-965e74d49261#001¦测试
6 | T072 | OCR识别 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-57b8e280d274#001¦测试
6 | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-211024d6f6de#001¦测试
6 | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-c0d2087ea559#001¦测试
6 | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-ef409224d46b#001¦测试
6 | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-febee99e5a1e#001¦测试
6 | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-177bff8cf7f9#001¦测试
6 | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 进行中 | 进行中 |  | 是 |  |  | W006¦tsk-15570328b3e1#001¦测试
6 | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W006¦tsk-2f7c5586317d#001¦测试
6 | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W006¦tsk-a5528f60d6ad#001¦测试
6 | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-e8fdac8072e1#001¦测试
6 | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W006¦tsk-628e22896d5e#001¦测试
7 | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-48d2a2f6f0ca#001¦业务
7 | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-1434d732f324#001¦业务
7 | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-6f7899347220#001¦业务
7 | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-5e443e932dea#001¦业务
7 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-687e056338b0#001¦业务
7 | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-1f2d6d901b96#001¦业务
7 | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-569b438a861f#001¦业务
7 | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-190248011e64#001¦业务
7 | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W007¦tsk-f6c637702ac8#001¦业务
7 | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W007¦tsk-b94ca72bec1d#001¦业务
7 | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-042dd9e15de9#001¦业务
7 | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-733eb8844d0a#001¦业务
7 | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W007¦tsk-2b8fe09330fa#001¦业务
7 | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-2cf4f1125368#001¦业务
7 | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-a8a88945c3aa#001¦业务
7 | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-1257be12f654#001¦业务
7 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-0941687334ee#001¦业务
7 | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-df5becb03546#001¦业务
7 | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-40a850a3615b#001¦业务
7 | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-51e2a658ea29#001¦业务
7 | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-6e540ffca5c7#001¦业务
7 | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-09a02f4d7d83#001¦业务
7 | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W007¦tsk-da7f1bbdc582#001¦业务
7 | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-af568665c0d5#001¦业务
7 | T081 | 数据对接 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-f0e8e7f9f9ee#001¦业务
7 | T082 | 数据展示 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-ca380e0d0aee#001¦业务
7 | T083 | 数据对接 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-ed4dab57b66a#001¦业务
7 | T084 | 数据产生 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-ba4956b049fc#001¦业务
7 | T085 | 数据对接 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-36b50b083723#001¦业务
7 | T086 | 数据展示 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-8b699cb2d97b#001¦业务
7 | T087 | 数据对接 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 是 |  |  | W007¦tsk-97239b879826#001¦业务
7 | T088 | 数据展示 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-67356a4c38e7#001¦业务
7 | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-d843b0070289#001¦业务
7 | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-f0fcc8b90f2f#001¦业务
7 | T091 | 单据签章 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-18bc2a0df442#001¦业务
7 | T092 | 数据推送 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-5d63b672e354#001¦业务
7 | T093 | 数据对接 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-c19b20b85e7d#001¦业务
7 | T094 | 数据展示 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-4d9a344af7af#001¦业务
7 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-9b71d83dfa28#001¦业务
7 | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-ce4913ddfaf8#001¦业务
7 | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 是 |  |  | W007¦tsk-178c0ad2db5d#001¦业务
7 | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-6c8633be9834#001¦业务
7 | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-b2bf08346ef0#001¦业务
7 | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-dc1028c0741b#001¦业务
7 | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-ba976910e0a8#001¦业务
7 | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-2f656028e1ee#001¦业务
7 | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-8da0ab00b9be#001¦业务
7 | T135 | 卸船查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-16b867992f39#001¦业务
7 | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-51f72709ab2b#001¦业务
7 | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-fc2047391ae1#001¦业务
7 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 业务 | 郑士旺 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 未开始 | 未开始 |  | 是 |  |  | W007¦tsk-c3816ac8c41c#001¦业务
7 | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-af568665c0d5#001¦前端
7 | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W007¦tsk-af568665c0d5#001¦后端
9 | T143 | 图片上传 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W009¦tsk-b14957c92331#001¦前端
9 | T144 | 图片上传 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W009¦tsk-d942dd328122#001¦前端
9 | T145 | 图片上传 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W009¦tsk-577f9f403da5#001¦前端
9 | T143 | 图片上传 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W009¦tsk-b14957c92331#001¦后端
9 | T144 | 图片上传 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W009¦tsk-d942dd328122#001¦后端
9 | T145 | 图片上传 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W009¦tsk-577f9f403da5#001¦后端
10 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-41f84a2dbee7#001¦前端
10 | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-720110050036#001¦前端
10 | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-72392976ed5d#001¦前端
10 | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-f1427d0c97d9#001¦前端
10 | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-060d8a1d14e2#001¦前端
10 | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-b0bfc16bb18d#001¦前端
10 | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-e7e708d55c95#001¦前端
10 | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-ae0234715f64#001¦前端
10 | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-58da4f05f2c4#001¦前端
10 | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-86a7a8f2d6d2#001¦前端
10 | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-5dde71d1afa6#001¦前端
10 | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-b414c5bb0e5c#001¦前端
10 | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-d8cee4246d76#001¦前端
10 | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-2383292632d6#001¦前端
10 | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-6844eefcb09f#001¦前端
10 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-c0b615e95db5#001¦前端
10 | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-010f2f0578d8#001¦前端
10 | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-ba126ef0228f#001¦前端
10 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-13ad283484a7#001¦前端
10 | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-f441c61f54ad#001¦前端
10 | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-4537a4eb5b31#001¦前端
10 | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-9a64b8ed984e#001¦前端
10 | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-9355d4cfb537#001¦前端
10 | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-b55e82bcfe4a#001¦前端
10 | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-a9cbee439438#001¦前端
10 | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-b174cf36c1c8#001¦前端
10 | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-b782224c74f5#001¦前端
10 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-41f84a2dbee7#001¦后端
10 | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-720110050036#001¦后端
10 | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-72392976ed5d#001¦后端
10 | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-f1427d0c97d9#001¦后端
10 | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-060d8a1d14e2#001¦后端
10 | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-b0bfc16bb18d#001¦后端
10 | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-e7e708d55c95#001¦后端
10 | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-ae0234715f64#001¦后端
10 | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-58da4f05f2c4#001¦后端
10 | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-86a7a8f2d6d2#001¦后端
10 | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-5dde71d1afa6#001¦后端
10 | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-b414c5bb0e5c#001¦后端
10 | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W010¦tsk-d8cee4246d76#001¦后端
10 | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-2383292632d6#001¦后端
10 | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-6844eefcb09f#001¦后端
10 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-c0b615e95db5#001¦后端
10 | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-010f2f0578d8#001¦后端
10 | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-ba126ef0228f#001¦后端
10 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-13ad283484a7#001¦后端
10 | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-f441c61f54ad#001¦后端
10 | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-4537a4eb5b31#001¦后端
10 | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-9a64b8ed984e#001¦后端
10 | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-9355d4cfb537#001¦后端
10 | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-b55e82bcfe4a#001¦后端
10 | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-a9cbee439438#001¦后端
10 | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W010¦tsk-b174cf36c1c8#001¦后端
10 | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W010¦tsk-b782224c74f5#001¦后端
11 | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-d0de99d77921#001¦前端
11 | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-8e0f61ad2405#001¦前端
11 | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 | 前端 | 贺航 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-a12801ccffa6#001¦前端
11 | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-3c49a764e4d0#001¦前端
11 | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-7adc76236513#001¦前端
11 | T123 | 台账查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-27502e8eb665#001¦前端
11 | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-4bbd9b69bf8e#001¦前端
11 | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-d4c78b2bbc7a#001¦前端
11 | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 | 后端 | 常浩 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-d0de99d77921#001¦后端
11 | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 | 后端 | 常浩 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-8e0f61ad2405#001¦后端
11 | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 | 后端 | 常浩 | 2026-07-09 | 2026-08-31 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-a12801ccffa6#001¦后端
11 | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-3c49a764e4d0#001¦后端
11 | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-7adc76236513#001¦后端
11 | T123 | 台账查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-27502e8eb665#001¦后端
11 | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-4bbd9b69bf8e#001¦后端
11 | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-d4c78b2bbc7a#001¦后端
11 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-41f84a2dbee7#001¦测试
11 | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-720110050036#001¦测试
11 | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-72392976ed5d#001¦测试
11 | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-f1427d0c97d9#001¦测试
11 | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-060d8a1d14e2#001¦测试
11 | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-b0bfc16bb18d#001¦测试
11 | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-e7e708d55c95#001¦测试
11 | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-ae0234715f64#001¦测试
11 | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-58da4f05f2c4#001¦测试
11 | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W011¦tsk-86a7a8f2d6d2#001¦测试
11 | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W011¦tsk-5dde71d1afa6#001¦测试
11 | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W011¦tsk-b414c5bb0e5c#001¦测试
11 | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W011¦tsk-d8cee4246d76#001¦测试
11 | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-2383292632d6#001¦测试
11 | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-6844eefcb09f#001¦测试
11 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-c0b615e95db5#001¦测试
11 | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-010f2f0578d8#001¦测试
11 | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-ba126ef0228f#001¦测试
11 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-13ad283484a7#001¦测试
11 | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-f441c61f54ad#001¦测试
11 | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-4537a4eb5b31#001¦测试
11 | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-9a64b8ed984e#001¦测试
11 | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-9355d4cfb537#001¦测试
11 | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-b55e82bcfe4a#001¦测试
11 | T143 | 图片上传 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-b14957c92331#001¦测试
11 | T144 | 图片上传 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W011¦tsk-d942dd328122#001¦测试
11 | T145 | 图片上传 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W011¦tsk-577f9f403da5#001¦测试
12 | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-6f7899347220#001¦前端
12 | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-5e443e932dea#001¦前端
12 | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-f6c637702ac8#001¦前端
12 | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-b94ca72bec1d#001¦前端
12 | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-2b8fe09330fa#001¦前端
12 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-0941687334ee#001¦前端
12 | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-df5becb03546#001¦前端
12 | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-40a850a3615b#001¦前端
12 | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 | 前端 | 常浩 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-15570328b3e1#001¦前端
12 | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-6f7899347220#001¦后端
12 | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-5e443e932dea#001¦后端
12 | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-f6c637702ac8#001¦后端
12 | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-b94ca72bec1d#001¦后端
12 | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-2b8fe09330fa#001¦后端
12 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-0941687334ee#001¦后端
12 | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-df5becb03546#001¦后端
12 | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-40a850a3615b#001¦后端
12 | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 | 后端 | 常浩 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 已完成 | 进行中 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W012¦tsk-15570328b3e1#001¦后端
12 | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-3c49a764e4d0#001¦测试
12 | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-7adc76236513#001¦测试
12 | T123 | 台账查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-27502e8eb665#001¦测试
12 | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-4bbd9b69bf8e#001¦测试
12 | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W012¦tsk-d4c78b2bbc7a#001¦测试
13 | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-2e5e69219e67#001¦前端
13 | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-c1590b9d60b9#001¦前端
13 | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-449ebaf20126#001¦前端
13 | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-01c63684d31f#001¦前端
13 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-684ea1a8faac#001¦前端
13 | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-9716888ab487#001¦前端
13 | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-a195bb2f0e59#001¦前端
13 | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W013¦tsk-d6b4db0b7fa5#001¦前端
13 | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-2e5e69219e67#001¦后端
13 | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-c1590b9d60b9#001¦后端
13 | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-449ebaf20126#001¦后端
13 | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-01c63684d31f#001¦后端
13 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-684ea1a8faac#001¦后端
13 | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-9716888ab487#001¦后端
13 | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W013¦tsk-a195bb2f0e59#001¦后端
13 | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W013¦tsk-d6b4db0b7fa5#001¦后端
14 | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-2cf4f1125368#001¦前端
14 | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-a8a88945c3aa#001¦前端
14 | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-1257be12f654#001¦前端
14 | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-2cf4f1125368#001¦后端
14 | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-a8a88945c3aa#001¦后端
14 | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W014¦tsk-1257be12f654#001¦后端
16 | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-e439a610e5c1#001¦前端
16 | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-339841bab1cf#001¦前端
16 | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-5c3c488e8374#001¦前端
16 | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-031a8fd31f7a#001¦前端
16 | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-eda52a0a3d62#001¦前端
16 | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-13a94a87edcb#001¦前端
16 | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-504c9ba6309d#001¦前端
16 | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-e439a610e5c1#001¦后端
16 | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-339841bab1cf#001¦后端
16 | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-5c3c488e8374#001¦后端
16 | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-031a8fd31f7a#001¦后端
16 | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-eda52a0a3d62#001¦后端
16 | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W016¦tsk-13a94a87edcb#001¦后端
16 | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W016¦tsk-504c9ba6309d#001¦后端
17 | T085 | 数据对接 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-36b50b083723#001¦前端
17 | T086 | 数据展示 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-8b699cb2d97b#001¦前端
17 | T087 | 数据对接 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-97239b879826#001¦前端
17 | T088 | 数据展示 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W017¦tsk-67356a4c38e7#001¦前端
17 | T085 | 数据对接 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-36b50b083723#001¦后端
17 | T086 | 数据展示 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-8b699cb2d97b#001¦后端
17 | T087 | 数据对接 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W017¦tsk-97239b879826#001¦后端
17 | T088 | 数据展示 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W017¦tsk-67356a4c38e7#001¦后端
18 | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-2e5e69219e67#001¦测试
18 | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-c1590b9d60b9#001¦测试
18 | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-449ebaf20126#001¦测试
18 | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-01c63684d31f#001¦测试
18 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-684ea1a8faac#001¦测试
18 | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-e439a610e5c1#001¦测试
18 | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W018¦tsk-339841bab1cf#001¦测试
18 | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W018¦tsk-5c3c488e8374#001¦测试
18 | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W018¦tsk-031a8fd31f7a#001¦测试
18 | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-eda52a0a3d62#001¦测试
18 | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W018¦tsk-13a94a87edcb#001¦测试
18 | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W018¦tsk-af568665c0d5#001¦测试
18 | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-9716888ab487#001¦测试
18 | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-a195bb2f0e59#001¦测试
18 | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W018¦tsk-d6b4db0b7fa5#001¦测试
18 | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W018¦tsk-504c9ba6309d#001¦测试
21 | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W021¦tsk-48d2a2f6f0ca#001¦前端
21 | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-1434d732f324#001¦前端
21 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-687e056338b0#001¦前端
21 | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-1f2d6d901b96#001¦前端
21 | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-569b438a861f#001¦前端
21 | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-190248011e64#001¦前端
21 | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-042dd9e15de9#001¦前端
21 | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-733eb8844d0a#001¦前端
21 | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W021¦tsk-51e2a658ea29#001¦前端
21 | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-6e540ffca5c7#001¦前端
21 | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-09a02f4d7d83#001¦前端
21 | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-da7f1bbdc582#001¦前端
21 | T081 | 数据对接 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-f0e8e7f9f9ee#001¦前端
21 | T082 | 数据展示 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ca380e0d0aee#001¦前端
21 | T083 | 数据对接 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ed4dab57b66a#001¦前端
21 | T084 | 数据产生 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ba4956b049fc#001¦前端
21 | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-d843b0070289#001¦前端
21 | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-f0fcc8b90f2f#001¦前端
21 | T091 | 单据签章 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-18bc2a0df442#001¦前端
21 | T092 | 数据推送 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-5d63b672e354#001¦前端
21 | T093 | 数据对接 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-c19b20b85e7d#001¦前端
21 | T094 | 数据展示 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-4d9a344af7af#001¦前端
21 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-9b71d83dfa28#001¦前端
21 | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-ce4913ddfaf8#001¦前端
21 | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-178c0ad2db5d#001¦前端
21 | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-6c8633be9834#001¦前端
21 | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-b2bf08346ef0#001¦前端
21 | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-dc1028c0741b#001¦前端
21 | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-ba976910e0a8#001¦前端
21 | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-2f656028e1ee#001¦前端
21 | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-8da0ab00b9be#001¦前端
21 | T135 | 卸船查询 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-16b867992f39#001¦前端
21 | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-51f72709ab2b#001¦前端
21 | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 | 前端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-fc2047391ae1#001¦前端
21 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 前端 | 贺航 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-c3816ac8c41c#001¦前端
21 | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W021¦tsk-48d2a2f6f0ca#001¦后端
21 | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-1434d732f324#001¦后端
21 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-687e056338b0#001¦后端
21 | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-1f2d6d901b96#001¦后端
21 | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-569b438a861f#001¦后端
21 | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-190248011e64#001¦后端
21 | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-042dd9e15de9#001¦后端
21 | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-733eb8844d0a#001¦后端
21 | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W021¦tsk-51e2a658ea29#001¦后端
21 | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-6e540ffca5c7#001¦后端
21 | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-09a02f4d7d83#001¦后端
21 | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-da7f1bbdc582#001¦后端
21 | T081 | 数据对接 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-f0e8e7f9f9ee#001¦后端
21 | T082 | 数据展示 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ca380e0d0aee#001¦后端
21 | T083 | 数据对接 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ed4dab57b66a#001¦后端
21 | T084 | 数据产生 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W021¦tsk-ba4956b049fc#001¦后端
21 | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-d843b0070289#001¦后端
21 | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-f0fcc8b90f2f#001¦后端
21 | T091 | 单据签章 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-18bc2a0df442#001¦后端
21 | T092 | 数据推送 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-5d63b672e354#001¦后端
21 | T093 | 数据对接 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-c19b20b85e7d#001¦后端
21 | T094 | 数据展示 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-4d9a344af7af#001¦后端
21 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-9b71d83dfa28#001¦后端
21 | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-ce4913ddfaf8#001¦后端
21 | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W021¦tsk-178c0ad2db5d#001¦后端
21 | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-6c8633be9834#001¦后端
21 | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-b2bf08346ef0#001¦后端
21 | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-dc1028c0741b#001¦后端
21 | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-ba976910e0a8#001¦后端
21 | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-2f656028e1ee#001¦后端
21 | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-8da0ab00b9be#001¦后端
21 | T135 | 卸船查询 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-16b867992f39#001¦后端
21 | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-51f72709ab2b#001¦后端
21 | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 | 后端 | 常浩 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-fc2047391ae1#001¦后端
21 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 后端 | 石军磊、刘凯 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W021¦tsk-c3816ac8c41c#001¦后端
23 | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W023¦tsk-48d2a2f6f0ca#001¦测试
23 | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-1434d732f324#001¦测试
23 | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-6f7899347220#001¦测试
23 | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-5e443e932dea#001¦测试
23 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-687e056338b0#001¦测试
23 | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-1f2d6d901b96#001¦测试
23 | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-569b438a861f#001¦测试
23 | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-190248011e64#001¦测试
23 | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-f6c637702ac8#001¦测试
23 | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-b94ca72bec1d#001¦测试
23 | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-042dd9e15de9#001¦测试
23 | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-733eb8844d0a#001¦测试
23 | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-2b8fe09330fa#001¦测试
23 | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-2cf4f1125368#001¦测试
23 | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-a8a88945c3aa#001¦测试
23 | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-1257be12f654#001¦测试
23 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-0941687334ee#001¦测试
23 | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-df5becb03546#001¦测试
23 | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 进行中 | 进行中 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-40a850a3615b#001¦测试
23 | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W023¦tsk-51e2a658ea29#001¦测试
23 | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-6e540ffca5c7#001¦测试
23 | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-09a02f4d7d83#001¦测试
23 | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-da7f1bbdc582#001¦测试
23 | T081 | 数据对接 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-f0e8e7f9f9ee#001¦测试
23 | T082 | 数据展示 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-ca380e0d0aee#001¦测试
23 | T083 | 数据对接 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-ed4dab57b66a#001¦测试
23 | T084 | 数据产生 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-ba4956b049fc#001¦测试
23 | T085 | 数据对接 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-36b50b083723#001¦测试
23 | T086 | 数据展示 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-8b699cb2d97b#001¦测试
23 | T087 | 数据对接 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-07-21 | 否 |  |  | W023¦tsk-97239b879826#001¦测试
23 | T088 | 数据展示 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-67356a4c38e7#001¦测试
23 | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-d843b0070289#001¦测试
23 | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-f0fcc8b90f2f#001¦测试
23 | T091 | 单据签章 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-18bc2a0df442#001¦测试
23 | T092 | 数据推送 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-5d63b672e354#001¦测试
23 | T093 | 数据对接 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-c19b20b85e7d#001¦测试
23 | T094 | 数据展示 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-4d9a344af7af#001¦测试
23 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-9b71d83dfa28#001¦测试
23 | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-ce4913ddfaf8#001¦测试
23 | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-178c0ad2db5d#001¦测试
23 | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-6c8633be9834#001¦测试
23 | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-b2bf08346ef0#001¦测试
23 | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-dc1028c0741b#001¦测试
23 | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-ba976910e0a8#001¦测试
23 | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-2f656028e1ee#001¦测试
23 | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-8da0ab00b9be#001¦测试
23 | T135 | 卸船查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-16b867992f39#001¦测试
23 | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-51f72709ab2b#001¦测试
23 | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-fc2047391ae1#001¦测试
23 | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-a9cbee439438#001¦测试
23 | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 | 2026-08-27 | 否 |  |  | W023¦tsk-b174cf36c1c8#001¦测试
23 | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 完成日期待补充 |  | W023¦tsk-b782224c74f5#001¦测试
23 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 未开始 | 未开始 |  | 否 |  |  | W023¦tsk-c3816ac8c41c#001¦测试
待排期 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 | 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-8e34ce8f4239#001¦业务
待排期 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 | 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-965e74d49261#001¦业务
待排期 | T070 | 生成报告 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 | 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-38a802bbe105#001¦业务
待排期 | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 | 2026-07-21 | 否 | 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-cb19eab07c79#001¦业务
待排期 | T111 | 吞吐量统计（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-291e10c22527#001¦业务
待排期 | T112 | 泊位占用率分析（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-2f972324dec9#001¦业务
待排期 | T113 | 堆存库存统计（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-4a266e697780#001¦业务
待排期 | T114 | 分货主实时统计表（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-1ae4783480c2#001¦业务
待排期 | T115 | 综合卸船效率分析（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-16a27f7bcbd1#001¦业务
待排期 | T116 | 堆垛雨布苫盖情况表（太仓） |  | 业务 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-3bc03b0253af#001¦业务
待排期 | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 计划完成待补充 完成日期待补充 |  | 待排期¦tsk-4537a4eb5b31#001¦业务
待排期 | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 计划完成待补充 完成日期待补充 |  | 待排期¦tsk-9a64b8ed984e#001¦业务
待排期 | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 计划完成待补充 完成日期待补充 |  | 待排期¦tsk-9355d4cfb537#001¦业务
待排期 | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 | 业务 | 郑士旺 |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 否 | 计划完成待补充 完成日期待补充 |  | 待排期¦tsk-b55e82bcfe4a#001¦业务
待排期 | T111 | 吞吐量统计（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-291e10c22527#001¦前端
待排期 | T112 | 泊位占用率分析（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-2f972324dec9#001¦前端
待排期 | T113 | 堆存库存统计（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-4a266e697780#001¦前端
待排期 | T114 | 分货主实时统计表（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-1ae4783480c2#001¦前端
待排期 | T115 | 综合卸船效率分析（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-16a27f7bcbd1#001¦前端
待排期 | T116 | 堆垛雨布苫盖情况表（太仓） |  | 前端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-3bc03b0253af#001¦前端
待排期 | T111 | 吞吐量统计（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-291e10c22527#001¦后端
待排期 | T112 | 泊位占用率分析（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-2f972324dec9#001¦后端
待排期 | T113 | 堆存库存统计（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-4a266e697780#001¦后端
待排期 | T114 | 分货主实时统计表（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-1ae4783480c2#001¦后端
待排期 | T115 | 综合卸船效率分析（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-16a27f7bcbd1#001¦后端
待排期 | T116 | 堆垛雨布苫盖情况表（太仓） |  | 后端 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-3bc03b0253af#001¦后端
待排期 | T111 | 吞吐量统计（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-291e10c22527#001¦测试
待排期 | T112 | 泊位占用率分析（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-2f972324dec9#001¦测试
待排期 | T113 | 堆存库存统计（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-4a266e697780#001¦测试
待排期 | T114 | 分货主实时统计表（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-1ae4783480c2#001¦测试
待排期 | T115 | 综合卸船效率分析（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-16a27f7bcbd1#001¦测试
待排期 | T116 | 堆垛雨布苫盖情况表（太仓） |  | 测试 |  |  |  |  | 暂停 |  | 否 | 负责人待补充 计划完成待补充 |  | 待排期¦tsk-3bc03b0253af#001¦测试

## 集成管理
外部系统集成管理
集成ID | 集成系统 | 交互方式 | 对接人 | 集成内容 | 原计划进展 | 管理状态 | 计划完成 | 实际完成 | 依赖事项 | 风险等级 | 风险/备注
INT-01 | 调运系统 | 接入 | 佘万明 | 船舶轨迹位置、船舶档案、海图信息 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 中
INT-02 | 法治平台 | 接入 | 许祥 | 曹妃甸港、太仓港合同信息 | 已初步对接，对方已提供接口文档，数据清单 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.进度风险：法制平台7月上线试点运行，会在10月份全面上线，相关功能应用需在10月份后才能上线； 2.功能风险：企法部要求法制平台咱不提供接收合同接口，无法满足客户在本系统录入合同的需求，已与用户反馈，用户内部需进行评估
INT-03 | 集团大模型服务 | 接入 | 李超来 | OCR能力 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 高 | 1.效率风险：文件识别效率偏低，需1分钟左右
INT-04 | 港航部科技项目系统 | 接入 |  | 曹妃甸港、太仓港视频监控数据 | 已初步对接，对方预计10月份具备接口联调条件 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.科技项目不会对接全部生产作业视频监控数据，需确认科技项目对接范围后确认是否满足用户需求
INT-05 | 曹妃甸管控一体化系统 | 接入、推送 | 张应龙 | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 中 | 暂无
INT-06 | 太仓港管控一体化系统 | 接入、推送 | / | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 高 | 1.太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作暂时无法开展

## 风险问题台账
风险与问题闭环台账
编号 | 类型 | 风险/问题描述 | 等级 | 影响范围 | 责任人 | 应对措施 | 计划关闭 | 实际关闭 | 触发条件/根因 | 状态 | 剩余天数 | 是否逾期 | 跟踪记录
R-001 | 风险 | 法治平台全面上线时间影响相关功能投产 | 高 | 合同信息集成 | 集成负责人 | 确认对方正式上线窗口，制定模拟数据和延期切换方案 | 2026-10-15 |  | 对方10月后方可正式支撑 | 处理中 | #NAME? | #NAME? | 来源：原计划-集成工作
R-002 | 风险 | 法治平台不提供合同接收接口，可能无法满足本系统录入合同需求 | 高 | 合同业务闭环 | 项目经理 | 推动用户决策，形成接口边界与替代方案确认单 | 2026-09-18 |  | 接口能力与业务诉求不一致 | 待处理 | #NAME? | #NAME? | 来源：原计划-集成工作
R-003 | 风险 | OCR识别耗时约1分钟，影响业务效率 | 中 | OCR能力 | 技术负责人 | 压测典型文件，确定超时阈值、异步处理与结果回调方案 | 2026-09-25 |  | 外部大模型服务性能 | 处理中 | #NAME? | #NAME? | 来源：原计划-集成工作
R-004 | 风险 | 视频监控数据对接范围尚未明确 | 高 | 视频监控 | 集成负责人 | 确认科技项目覆盖清单并补充缺口方案 | 2026-09-15 |  | 上游系统范围不确定 | 待处理 | #NAME? | #NAME? | 来源：原计划-集成工作
R-005 | 风险 | 太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作无法按期开展 | 高 | 太仓港数据集成 | 项目经理 | 拆分依赖与非依赖工作，设立外部条件就绪门槛 | 2026-10-31 |  | 外部项目未形成可对接环境 | 处理中 | #NAME? | #NAME? | 来源：原计划-集成工作
R-006 | 风险 | 第二批次存在大量未开始任务，后续开发测试窗口集中 | 高 | 第二批次 | 开发负责人 | 按关键路径重排优先级，按周跟踪启动率与完成率 | 2026-09-11 |  | 资源与工作量集中 | 待处理 | #NAME? | #NAME? | 基于开发计划识别
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?
[11 empty] | #NAME? | #NAME?

## 变更台账
项目变更台账
变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 变更原因 | 优先级 | 审批状态 | 范围影响 | 工期影响(天) | 成本影响 | 评估人 | 批准人 | 实施日期 | 关闭说明

## 交付物台账
项目交付物与质量门禁
交付物ID | 交付物名称 | 类别 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 评审人 | 评审结论 | 版本/存放位置 | 备注
D-001 | 项目管理计划 | 管理 | 项目经理 | 2026-06-19 |  | 进行中 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-002 | 业务需求规格说明书 | 需求 | 郑士旺 | 2026-08-07 |  | 进行中 | 业务负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-003 | 系统总体设计说明书 | 设计 | 技术负责人 | 2026-08-14 |  | 进行中 | 架构负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-004 | 接口清单及接口设计说明 | 集成 | 集成负责人 | 2026-09-18 |  | 进行中 | 技术负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-005 | 第一批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-23 |  | 进行中 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-006 | 第二批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-27 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-007 | 上线方案及回退方案 | 上线 | 运维负责人 | 2026-11-20 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-008 | 用户操作手册 | 培训 | 实施负责人 | 2026-11-23 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-009 | 用户验收报告 | 验收 | 项目经理 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-010 | 项目总结与移交清单 | 收尾 | 项目经理 | 2026-12-04 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69

## 会议行动项
会议纪要与行动项跟踪
行动项ID | 会议日期 | 会议主题 | 决策/行动事项 | 责任人 | 协同人 | 截止日期 | 状态 | 完成日期 | 逾期天数 | 优先级 | 结果说明
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 使用说明
项目管理工作簿使用说明
标准更新流程 | 1. 将最新项目计划放入inputs目录；2. 发起“更新V2模板”；3. 系统按文件修改时间选择最新Excel；4. 核对总控、诊断、督办和资源计划。
输入目录 | 固定从项目目录下的inputs文件夹读取；支持.xlsx和.xlsm，并自动忽略以~$开头的Excel临时文件。
本次数据来源 | 合同全生命周期管理系统案例数据；以V2模板结构为基线形成V3。
任务范围 | V3首版总控台账包含24条合同系统核心任务，后续从项目数据中心和inputs目录增量更新。
统计日期 | 在“项目驾驶舱”B3修改统计日期，延期、剩余天数、临近到期和两周督办会同步变化。
挂起与暂停 | 业务、后端、前端或测试任一环节为“挂起”或“暂停”时，总体状态自动显示“暂停”；延期状态同步显示“暂停”。
综合进度口径 | 业务设计15%、后端开发35%、前端开发30%、测试20%；进行中按该阶段50%计，完成按100%计。
延期口径 | 总体状态不是“已完成”或“暂停”，且计划完成日期早于统计日期，判定为“已延期”；7天内到期为“临近到期”。
资源计划 | 资源汇总和周计划直接根据总控台账生成；周计划按人员分组合并，用于查看每周是否有任务及任务清单。
资源录入 | 每人每周可用工时固定为40小时，并在同一周的并行任务间平均分配到0.5小时档位；取整超额从部分任务中调减，确保该人员当周合计仍为40小时。跨周任务累计各周分摊工时。
成本口径 | 统一人员单价为1200元/人天，按8小时/人天折算为150元/小时。驾驶舱计划人工成本根据资源汇总的计划投入工时计算。
周迭代计划 | 上方周汇总承诺完成、延期、暂停；下方按总控任务四阶段展开；周目标和复盘由人工填写，其余内容在更新V2时重建。
风险等级 | 高：影响上线、关键业务闭环或外部关键依赖；中：可通过方案或资源调整控制；低：局部、短期、可快速恢复。
更新频率 | 总控台账和行动项每周至少更新1次；风险问题发生变化即更新；变更提出后即登记；里程碑在阶段门前后更新。
注意事项 | 源计划中的空白或“/”保持为空。刷新后重点核对新增任务、暂停任务、外部接口完成时间、上线窗口和实际完成日期。
相关方管理 | 登记影响项目的决策方、业务方、建设方、使用方、监管方和供应商；每周检查支持差距、沟通逾期、待办行动和升级事项。
风险管理工具 | 按风险管理计划统一评分和升级口径；风险登记册是唯一风险数据源；热力图、重点清单和驾驶舱自动读取登记册；重大风险填写专项应对，具体行动进入风险应对计划。

## AI项目诊断
AI项目诊断
数据日期引用“项目驾驶舱”B3；红黄绿由客观规则计算，管理判断由项目经理确认。
数据日期 | #NAME? |  | 项目经理判断 | 待确认 |  | 判断说明 | 根据诊断指标补充总体判断、最大失控点和需要的支持。
任务总数 |  |  | 已完成任务 |  |  | 逾期任务 |  |  | 未来14天到期
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
未关闭高风险 |  |  | 逾期风险/问题 |  |  | 逾期行动项 |  |  | 数据质量问题
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
项目健康规则 | [6 empty] | 状态分布
维度 | 状态 | 客观判断 | 触发规则 | 建议动作 | 责任角色 |  | 状态 | 数量
进度 | #NAME? | #NAME? | 延期≥5红；有延期或暂停黄；否则绿 | 确认关键路径、暂停原因和恢复条件 | 项目经理 |  | 绿 | 0
风险 | #NAME? | #NAME? | 高风险≥3红；1-2黄；0绿 | 逐项落实责任人和关闭证据 | 风险责任人 |  | 黄 | 0
行动 | #NAME? | #NAME? | 逾期>7天红；有逾期黄；无逾期绿 | 升级逾期事项并确认新承诺 | PMO |  | 红 | 0
数据 | #NAME? | #NAME? | 缺陷≥10红；1-9黄；0绿 | 补齐责任人、日期和状态 | 台账维护人 |  | 灰 | 0
相关方 | #NAME? | #NAME? | 高权力不支持红；存在支持差距或沟通逾期黄；否则绿 | 确认诉求、沟通计划、责任人和升级路径 | 项目经理
风险治理 | #NAME? | #NAME? | 有重大剩余风险红；有高风险或应对逾期黄；否则绿 | 确认重大风险决策、应对责任和关闭证据 | PMO

## 数据质量检查
数据质量检查
逐条检查项目总控台账中的关键管理字段。状态为“需整改”的记录应在源台账中修正。
来源 | 记录ID | 任务名称 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 发现的问题 | 检查状态 | 建议动作 | 源行号
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 4
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 5
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 6
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 7
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 8
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 9
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 10
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 11
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 12
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 13
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 14
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 15
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 16
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 17
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 18
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 19
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 20
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 21
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 22
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 23
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 24
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 25
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 26
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 27
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 28
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 29
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 30
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 31
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 32
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 33
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 34
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 35
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 36
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 37
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 38
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 39
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 40
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 41
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 42
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 43
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 44
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 45
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 46
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 47
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 48
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 49
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 50
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 51
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 52
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 53
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 54
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 55
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 56
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 57
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 58
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 59
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 60
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 61
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 62
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 63
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 64
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 65
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 66
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 67
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 68
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 69
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 70
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 71
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 72
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 73
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 74
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 75
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 76
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 77
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 78
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 79
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 80
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 81
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 82
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 83
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 84
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第85行补齐或修正 | 85
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第86行补齐或修正 | 86
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第87行补齐或修正 | 87
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第88行补齐或修正 | 88
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第89行补齐或修正 | 89
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第90行补齐或修正 | 90
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 91
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 92
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 93
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 94
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 95
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 96
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 97
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 98
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 99
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 100
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 101
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 102
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 103
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 104
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 105
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 106
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 107
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 108
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 109
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 110
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 111
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 112
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 113
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第114行补齐或修正 | 114
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第115行补齐或修正 | 115
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第116行补齐或修正 | 116
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第117行补齐或修正 | 117
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第118行补齐或修正 | 118
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 需整改 | 回到项目总控台账第119行补齐或修正 | 119
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 120
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 121
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 122
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 123
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 124
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 125
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 126
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 127
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 128
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 129
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 130
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 131
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 132
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 133
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 134
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 135
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 136
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 137
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 138
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 139
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 140
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 141
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 142
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 143
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 144
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 145
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 146
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 147
项目总控台账 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 通过 | 无需处理 | 148

## 待决策事项
待决策事项
记录超出项目团队权限、需要管理层或业务方明确取舍的事项。黄色单元格需要人工维护。
决策ID | 提出日期 | 决策主题 | 背景与现状 | 可选方案 | 建议方案 | 决策人 | 需要日期 | 当前状态 | 逾期天数 | 影响范围 | 决策结果 | 关闭日期
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 两周督办
两周督办
自动识别未来14天到期及已经逾期的未完成任务。使用“是否纳入”筛选出需要督办的记录。
是否纳入 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划完成 | 距截止天数 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 建议动作 | 承诺完成 | 完成证据
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 立即确认延期原因、影响及补救计划
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## PMO周报
PMO周报
面向项目领导的周报底稿。指标自动计算，黄色区域由项目经理审核后填写。
报告日期 | #NAME?
项目状态 | #NAME?
状态说明 | #NAME?
一、本周总体判断
说明项目整体状态、与上周相比的变化以及最大失控点。
二、本周完成事项
列出已经完成且有证据的关键事项，不写日常过程。
三、未来两周重点
从“两周督办”筛选“是否纳入=是”，确认责任人和承诺日期。
四、主要风险与问题
优先说明高等级、已逾期、影响里程碑的风险与问题。
五、待决策与需协调事项
从“待决策事项”提取仍未决策且已接近需要日期的事项。
自动指标
指标 | 本期值 | 管理含义
任务完成率 | #NAME? | 观察总体交付进展
逾期任务数 | #NAME? | 检查关键路径和补救计划
未关闭高风险 | #NAME? | 确认应对措施和升级需求
逾期行动项 | #NAME? | 检查承诺兑现情况
待决策事项 | #NAME? | 明确决策人和最迟日期
数据质量问题 | #NAME? | 提高AI诊断可信度

## AI运行日志
AI运行日志
记录每次AI分析的输入范围、发现、建议、人工确认和处理结果，便于追踪与复盘。
运行ID | 运行时间 | 分析类型 | 数据日期 | 分析范围 | 主要发现 | 风险等级 | AI建议 | 人工结论 | 处理人 | 处理状态 | 完成时间