## 风险管理计划
项目风险管理计划
定义风险分类、评分、升级、评审和责任规则；本项目同时管理威胁与机会。
项目名称 | 华能交易中心港口交易平台 |  |  |  | 风险管理负责人 | 项目经理
项目阶段 | 开发与集成测试 |  |  |  | 重大风险批准人 | 项目发起人/项目总监
统计日期 |  |  |  |  | 常规评审频率 | 每周
重大风险评审 | 触发后立即召集 |  |  |  | 风险报告周期 | 随PMO周报
角色与责任
角色 | 核心责任 | 输入 | 输出 | 升级权限
项目发起人 | 批准重大风险策略和储备使用 | 重大风险专项分析 | 批准结论 | 最终决策
项目经理 | 组织识别、分析、应对、监控和升级 | 项目信息 | 风险报告 | 高风险升级
风险责任人 | 对风险结果及剩余风险负责 | 评分和触发信号 | 处置决策 | 提请升级
应对责任人 | 按期完成具体应对行动 | 应对计划 | 完成证据 | 报告阻塞
PMO | 维护规则、检查逾期和生成报告 | 各类台账 | 重点风险清单 | 治理升级
风险分类结构（RBS）
业务与需求 |  | 范围与变更 |  | 计划与进度 |  | 资源与关键人员
技术与架构 |  | 数据与迁移 |  | 接口与外部依赖 |  | 测试与质量
安全与合规 |  | 部署与上线 |  | 运维与服务 |  | 采购与供应商
合同与成本 |  | 相关方与决策 |  | 外部环境 |  | 机会类风险
概率与影响评分
等级 | 概率参考 | 影响描述 | 分值 | 风险等级 | 管理要求
1 | ≤10% | 极低 | 1–4 | 低 | 月度观察
2 | 11%–30% | 较低 | 5–9 | 中 | 每两周检查
3 | 31%–50% | 中等 | 10–16 | 高 | 每周检查
4 | 51%–70% | 较高 | 17–25 | 重大 | 立即升级
5 | ＞70% | 极高 | 影响=5 | 重大 | 可按单项重大处理

## 风险登记册
项目风险登记册
用“原因—事件—影响”描述风险；区分固有风险与应对后剩余风险。黄色为人工输入。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  |  | 已发生 |  |  | 应对逾期 |  |  | 无责任人 |  |  | 剩余暴露值
风险明细
风险ID | 风险名称 | 类型 | 风险类别 | 项目阶段 | 原因 | 风险事件 | 可能影响 | 识别人 | 识别日期 | 信息来源 | 概率 | 进度影响 | 成本影响 | 范围影响 | 质量影响 | 业务价值影响 | 安全合规影响 | 相关方影响 | 综合影响 | 固有风险分值 | 固有风险等级 | 风险责任人 | 责任部门 | 应对策略 | 触发条件 | 预警指标 | 最迟应对日期 | 状态 | 应对完成率 | 剩余概率 | 剩余影响 | 剩余风险分值 | 剩余风险等级 | 趋势 | 是否已发生 | 关联问题ID | 最近评审日期 | 下次评审日期 | 关闭日期 | 关闭证据 | 是否重点 | 数据质量提示 | _key_order

## 风险热力图
项目风险热力图
左侧展示固有风险，右侧展示应对后剩余风险；数字为对应概率和影响组合中的风险数量。
风险总数 |  |  | 重大风险 |  |  | 高风险 |  | 应对逾期
固有风险 | [6 empty] | 剩余风险
影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 影响\概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | [6 empty] | 5
4 | [6 empty] | 4
3 | [6 empty] | 3
2 | [6 empty] | 2
1 | [6 empty] | 1
等级说明
低（1–4）
中（5–9）
高（10–16）
重大（17–25或影响=5）

## 重点风险清单
重点风险清单
自动纳入重大/高剩余风险、趋势上升、已发生或应对逾期的风险。
序号 | 风险ID | 风险名称 | 类别 | 类型 | 剩余等级 | 趋势 | 触发条件 | 当前状态 | 风险责任人 | 最迟应对日期 | 下一步行动 | 需要支持 | 管理层结论 | _source_index

## 重大风险应对
重大风险专项应对
用于重大风险的场景分析、应急计划、备用计划、储备和正式批准。
专项ID | 风险ID | 风险名称 | 影响目标 | 关联里程碑/交付物 | 最坏情景 | 较可能情景 | 最好情景 | 发生窗口 | 关键假设 | 依赖事项 | 应对策略 | 主应对方案 | 触发条件 | 应急计划 | 备用计划 | 应急储备 | 决策权限 | 升级路径 | 基准影响 | 批准人 | 决策日期 | 决策结论 | 接受的剩余风险 | 下次专项评审日期

## 风险应对计划
风险应对计划
将风险应对策略拆解为可执行、可验收、可追踪的行动。
行动ID | 风险ID | 风险名称 | 应对策略 | 应对措施 | 行动类型 | 行动责任人 | 配合部门 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 所需工时 | 预算 | 交付证据 | 完成百分比 | 行动状态 | 是否逾期 | 实施效果 | 剩余风险评价 | 备注

## 风险问题台账
风险与问题闭环台账
编号 | 类型 | 风险/问题描述 | 等级 | 影响范围 | 责任人 | 应对措施 | 计划关闭 | 实际关闭 | 触发条件/根因 | 状态 | 剩余天数 | 是否逾期 | 跟踪记录
R-001 | 风险 | 法治平台全面上线时间影响相关功能投产 | 高 | 合同信息集成 | 集成负责人 | 确认对方正式上线窗口，制定模拟数据和延期切换方案 | 2026-10-15 |  | 对方10月后方可正式支撑 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-002 | 风险 | 法治平台不提供合同接收接口，可能无法满足本系统录入合同需求 | 高 | 合同业务闭环 | 项目经理 | 推动用户决策，形成接口边界与替代方案确认单 | 2026-09-18 |  | 接口能力与业务诉求不一致 | 待处理 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-003 | 风险 | OCR识别耗时约1分钟，影响业务效率 | 中 | OCR能力 | 技术负责人 | 压测典型文件，确定超时阈值、异步处理与结果回调方案 | 2026-09-25 |  | 外部大模型服务性能 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-004 | 风险 | 视频监控数据对接范围尚未明确 | 高 | 视频监控 | 集成负责人 | 确认科技项目覆盖清单并补充缺口方案 | 2026-09-15 |  | 上游系统范围不确定 | 待处理 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-005 | 风险 | 太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作无法按期开展 | 高 | 太仓港数据集成 | 项目经理 | 拆分依赖与非依赖工作，设立外部条件就绪门槛 | 2026-10-31 |  | 外部项目未形成可对接环境 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-006 | 风险 | 第二批次存在大量未开始任务，后续开发测试窗口集中 | 高 | 第二批次 | 开发负责人 | 按关键路径重排优先级，按周跟踪启动率与完成率 | 2026-09-11 |  | 资源与工作量集中 | 待处理 |  |  | 基于开发计划识别

## 变更台账
项目变更台账
变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 变更原因 | 优先级 | 审批状态 | 范围影响 | 工期影响(天) | 成本影响 | 评估人 | 批准人 | 实施日期 | 关闭说明

## 待决策事项
待决策事项
记录超出项目团队权限、需要管理层或业务方明确取舍的事项。黄色单元格需要人工维护。
决策ID | 提出日期 | 决策主题 | 背景与现状 | 可选方案 | 建议方案 | 决策人 | 需要日期 | 当前状态 | 逾期天数 | 影响范围 | 决策结果 | 关闭日期

## _数据接口 (hidden)
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 05
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db