## 项目驾驶舱
华能交易中心港口交易平台｜项目管理驾驶舱
统计日期 | 2026-09-11
总任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 暂停 | 平均进度 | 已延期 | 临近到期 | 高风险 | 未关闭问题 | 待决变更 | 里程碑达成 | 集成完成 | 交付物完成
综合进度 |  |  | 任务完成率 |  |  | 计划投入人天 |  |  | 计划人工成本 |  |  | 人日单价
1200
状态 | 任务数 |  | 批次 | 任务数 | 已完成 | 完成率
已完成 |  |  | 第一批次
进行中 |  |  | 第二批次
未开始 |  |  | 其他
暂停
管理关注点
相关方管理
重点管理： |  |  | 当前不支持： |  |  | 沟通逾期： |  |  | 待升级事项：
风险管理
重大剩余风险 |  |  | 高剩余风险 |  |  | 应对逾期 |  |  | 趋势上升

## AI项目诊断
AI项目诊断
数据日期引用“项目驾驶舱”B3；红黄绿由客观规则计算，管理判断由项目经理确认。
数据日期 |  |  | 项目经理判断 | 待确认 |  | 判断说明 | 根据诊断指标补充总体判断、最大失控点和需要的支持。
任务总数 |  |  | 已完成任务 |  |  | 逾期任务 |  |  | 未来14天到期
未关闭高风险 |  |  | 逾期风险/问题 |  |  | 逾期行动项 |  |  | 数据质量问题
项目健康规则 | [6 empty] | 状态分布
维度 | 状态 | 客观判断 | 触发规则 | 建议动作 | 责任角色 |  | 状态 | 数量
进度 |  |  | 延期≥5红；有延期或暂停黄；否则绿 | 确认关键路径、暂停原因和恢复条件 | 项目经理 |  | 绿
风险 |  |  | 高风险≥3红；1-2黄；0绿 | 逐项落实责任人和关闭证据 | 风险责任人 |  | 黄
行动 |  |  | 逾期>7天红；有逾期黄；无逾期绿 | 升级逾期事项并确认新承诺 | PMO |  | 红
数据 |  |  | 缺陷≥10红；1-9黄；0绿 | 补齐责任人、日期和状态 | 台账维护人 |  | 灰
相关方 |  |  | 高权力不支持红；存在支持差距或沟通逾期黄；否则绿 | 确认诉求、沟通计划、责任人和升级路径 | 项目经理
风险治理 |  |  | 有重大剩余风险红；有高风险或应对逾期黄；否则绿 | 确认重大风险决策、应对责任和关闭证据 | PMO

## 数据质量检查
数据质量检查
逐条检查项目总控台账中的关键管理字段。状态为“需整改”的记录应在源台账中修正。
来源 | 记录ID | 任务名称 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 发现的问题 | 检查状态 | 建议动作 | 源行号
项目总控台账 | [8 empty] | 4
项目总控台账 | [8 empty] | 5
项目总控台账 | [8 empty] | 6
项目总控台账 | [8 empty] | 7
项目总控台账 | [8 empty] | 8
项目总控台账 | [8 empty] | 9
项目总控台账 | [8 empty] | 10
项目总控台账 | [8 empty] | 11
项目总控台账 | [8 empty] | 12
项目总控台账 | [8 empty] | 13
项目总控台账 | [8 empty] | 14
项目总控台账 | [8 empty] | 15
项目总控台账 | [8 empty] | 16
项目总控台账 | [8 empty] | 17
项目总控台账 | [8 empty] | 18
项目总控台账 | [8 empty] | 19
项目总控台账 | [8 empty] | 20
项目总控台账 | [8 empty] | 21
项目总控台账 | [8 empty] | 22
项目总控台账 | [8 empty] | 23
项目总控台账 | [8 empty] | 24
项目总控台账 | [8 empty] | 25
项目总控台账 | [8 empty] | 26
项目总控台账 | [8 empty] | 27
项目总控台账 | [8 empty] | 28
项目总控台账 | [8 empty] | 29
项目总控台账 | [8 empty] | 30
项目总控台账 | [8 empty] | 31
项目总控台账 | [8 empty] | 32
项目总控台账 | [8 empty] | 33
项目总控台账 | [8 empty] | 34
项目总控台账 | [8 empty] | 35
项目总控台账 | [8 empty] | 36
项目总控台账 | [8 empty] | 37
项目总控台账 | [8 empty] | 38
项目总控台账 | [8 empty] | 39
项目总控台账 | [8 empty] | 40
项目总控台账 | [8 empty] | 41
项目总控台账 | [8 empty] | 42
项目总控台账 | [8 empty] | 43
项目总控台账 | [8 empty] | 44
项目总控台账 | [8 empty] | 45
项目总控台账 | [8 empty] | 46
项目总控台账 | [8 empty] | 47
项目总控台账 | [8 empty] | 48
项目总控台账 | [8 empty] | 49
项目总控台账 | [8 empty] | 50
项目总控台账 | [8 empty] | 51
项目总控台账 | [8 empty] | 52
项目总控台账 | [8 empty] | 53
项目总控台账 | [8 empty] | 54
项目总控台账 | [8 empty] | 55
项目总控台账 | [8 empty] | 56
项目总控台账 | [8 empty] | 57
项目总控台账 | [8 empty] | 58
项目总控台账 | [8 empty] | 59
项目总控台账 | [8 empty] | 60
项目总控台账 | [8 empty] | 61
项目总控台账 | [8 empty] | 62
项目总控台账 | [8 empty] | 63
项目总控台账 | [8 empty] | 64
项目总控台账 | [8 empty] | 65
项目总控台账 | [8 empty] | 66
项目总控台账 | [8 empty] | 67
项目总控台账 | [8 empty] | 68
项目总控台账 | [8 empty] | 69
项目总控台账 | [8 empty] | 70
项目总控台账 | [8 empty] | 71
项目总控台账 | [8 empty] | 72
项目总控台账 | [8 empty] | 73
项目总控台账 | [8 empty] | 74
项目总控台账 | [8 empty] | 75
项目总控台账 | [8 empty] | 76
项目总控台账 | [8 empty] | 77
项目总控台账 | [8 empty] | 78
项目总控台账 | [8 empty] | 79
项目总控台账 | [8 empty] | 80
项目总控台账 | [8 empty] | 81
项目总控台账 | [8 empty] | 82
项目总控台账 | [8 empty] | 83
项目总控台账 | [8 empty] | 84
项目总控台账 | [8 empty] | 85
项目总控台账 | [8 empty] | 86
项目总控台账 | [8 empty] | 87
项目总控台账 | [8 empty] | 88
项目总控台账 | [8 empty] | 89
项目总控台账 | [8 empty] | 90
项目总控台账 | [8 empty] | 91
项目总控台账 | [8 empty] | 92
项目总控台账 | [8 empty] | 93
项目总控台账 | [8 empty] | 94
项目总控台账 | [8 empty] | 95
项目总控台账 | [8 empty] | 96
项目总控台账 | [8 empty] | 97
项目总控台账 | [8 empty] | 98
项目总控台账 | [8 empty] | 99
项目总控台账 | [8 empty] | 100
项目总控台账 | [8 empty] | 101
项目总控台账 | [8 empty] | 102
项目总控台账 | [8 empty] | 103
项目总控台账 | [8 empty] | 104
项目总控台账 | [8 empty] | 105
项目总控台账 | [8 empty] | 106
项目总控台账 | [8 empty] | 107
项目总控台账 | [8 empty] | 108
项目总控台账 | [8 empty] | 109
项目总控台账 | [8 empty] | 110
项目总控台账 | [8 empty] | 111
项目总控台账 | [8 empty] | 112
项目总控台账 | [8 empty] | 113
项目总控台账 | [8 empty] | 114
项目总控台账 | [8 empty] | 115
项目总控台账 | [8 empty] | 116
项目总控台账 | [8 empty] | 117
项目总控台账 | [8 empty] | 118
项目总控台账 | [8 empty] | 119
项目总控台账 | [8 empty] | 120
项目总控台账 | [8 empty] | 121
项目总控台账 | [8 empty] | 122
项目总控台账 | [8 empty] | 123
项目总控台账 | [8 empty] | 124
项目总控台账 | [8 empty] | 125
项目总控台账 | [8 empty] | 126
项目总控台账 | [8 empty] | 127
项目总控台账 | [8 empty] | 128
项目总控台账 | [8 empty] | 129
项目总控台账 | [8 empty] | 130
项目总控台账 | [8 empty] | 131
项目总控台账 | [8 empty] | 132
项目总控台账 | [8 empty] | 133
项目总控台账 | [8 empty] | 134
项目总控台账 | [8 empty] | 135
项目总控台账 | [8 empty] | 136
项目总控台账 | [8 empty] | 137
项目总控台账 | [8 empty] | 138
项目总控台账 | [8 empty] | 139
项目总控台账 | [8 empty] | 140
项目总控台账 | [8 empty] | 141
项目总控台账 | [8 empty] | 142
项目总控台账 | [8 empty] | 143
项目总控台账 | [8 empty] | 144
项目总控台账 | [8 empty] | 145
项目总控台账 | [8 empty] | 146
项目总控台账 | [8 empty] | 147
项目总控台账 | [8 empty] | 148

## 两周督办
两周督办
自动识别未来14天到期及已经逾期的未完成任务。使用“是否纳入”筛选出需要督办的记录。
是否纳入 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划完成 | 距截止天数 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 建议动作 | 承诺完成 | 完成证据

## PMO周报
PMO周报
面向项目领导的周报底稿。指标自动计算，黄色区域由项目经理审核后填写。
报告日期
项目状态
状态说明
一、本周总体判断
说明项目整体状态、与上周相比的变化以及最大失控点。
二、本周完成事项
列出已经完成且有证据的关键事项，不写日常过程。
三、未来两周重点
从“两周督办”筛选“是否纳入=是”，确认责任人和承诺日期。
四、主要风险与问题
优先说明高等级、已逾期、影响里程碑的风险与问题。
五、待决策与需协调事项
从“待决策事项”提取仍未决策且已接近需要日期的事项。
自动指标
指标 | 本期值 | 管理含义
任务完成率 |  | 观察总体交付进展
逾期任务数 |  | 检查关键路径和补救计划
未关闭高风险 |  | 确认应对措施和升级需求
逾期行动项 |  | 检查承诺兑现情况
待决策事项 |  | 明确决策人和最迟日期
数据质量问题 |  | 提高AI诊断可信度

## AI运行日志
AI运行日志
记录每次AI分析的输入范围、发现、建议、人工确认和处理结果，便于追踪与复盘。
运行ID | 运行时间 | 分析类型 | 数据日期 | 分析范围 | 主要发现 | 风险等级 | AI建议 | 人工结论 | 处理人 | 处理状态 | 完成时间

## _数据接口 (hidden)
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 10
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db