## 里程碑计划
能源行业合同全生命周期管理系统｜里程碑计划
里程碑ID | 阶段 | 里程碑名称 | 验收/完成标准 | 负责人 | 配合人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 状态 | 偏差天数 | 健康度 | 交付物
MS001 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 范围、负责人和调研计划确认 | 项目经理 | 项目集经理、产品经理 | 2026-02-01 | 2026-02-10 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 218 | 红 | 可研工作方案
MS002 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 业务、技术、投资和实施可行性完成评审 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-02-01 | 2026-09-18 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 黄 | 项目可行性研究报告
MS003 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 核心业务部门确认现状基线 | 产品经理 | 项目经理、业务代表 | 2026-02-11 | 2026-06-30 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 78 | 红 | 现状流程、问题及改进机会清单
MS004 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 计划、需求、质量、变更和配置规范通过评审 | 项目经理 | 项目集经理、技术经理、产品经理、测试人员、配置人员 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  | 计划日期已到，待确认 | 16 | 红 | 项目管理与研发规范
MS005 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 应用、数据、集成、安全和部署架构通过评审 | 技术经理 | 高级开发人员、配置人员 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 绿 | 总体技术架构和环境基础
MS017 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA完成证书签发、身份认证、电子签名及验签验证；电子文档完成模板生成、在线预览、格式转换、水印和归档验证；BI报表完成核心经营指标、权限控制、钻取导出及性能验证；三类产品形成问题清单、适配结论和选型建议并通过评审 | 技术经理 | 项目经理、产品经理、高级开发人员、测试人员、外部产品厂商 | 2026-08-15 | 2026-09-25 |  |  | 进行中（待确认） | 0 | 绿 | CA、电子文档、BI报表POC验证报告及产品选型建议
MS006 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 范围、组织、预算、计划和治理机制具备启动条件 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-10-01 | 2026-10-16 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 项目章程、实施计划和启动材料
MS007 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 项目组织到位、职责明确、计划发布 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 启动会纪要与行动项
MS008 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | P0/P1/P2范围、验收标准和变更机制确认 | 产品经理 | 项目经理、业务代表、技术经理 | 2026-10-21 | 2026-11-30 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 需求规格说明书与跟踪矩阵
MS009 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 核心模块、数据、接口、权限和安全设计通过评审 | 技术经理 | 产品经理、高级开发人员、配置人员 | 2026-11-15 | 2026-12-31 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 详细设计、数据和接口设计
MS010 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | P0功能完成且单元测试通过 | 高级开发人员 | 技术经理、中级开发人员、测试人员 | 2026-12-01 | 2027-03-15 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 可测试版本
MS011 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 合同起草、审批、履约、收付款、变更、归档、权限和数据流端到端贯通 | 技术经理 | 高级开发人员、中级开发人员、测试人员、配置人员 | 2027-02-01 | 2027-03-10 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 内部集成测试报告
MS012 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | ERP、财务、OA、电子签章和主数据接口联调通过，异常补偿与对账机制验证完成 | 技术经理 | 高级开发人员、中级开发人员、测试人员、外部接口负责人 | 2027-02-15 | 2027-03-20 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 外部接口联调与对账报告
MS013 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 阻断及严重缺陷关闭，内部与外部集成回归通过 | 测试人员 | 技术经理、高级开发人员、中级开发人员、产品经理 | 2027-03-01 | 2027-04-15 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 系统测试报告
MS014 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | P0场景验收通过，遗留事项获得批准 | 产品经理 | 业务代表、测试人员、项目经理 | 2027-04-16 | 2027-05-10 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | UAT报告与业务确认单
MS015 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 数据、接口、权限、回退、培训和运维准备就绪 | 项目集经理 | 项目经理、技术经理、产品经理、测试人员、配置人员 | 2027-05-11 | 2027-05-24 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 上线检查表和批准记录
MS016 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 生产验证通过、监控启用、支持机制生效 | 技术经理 | 项目集经理、项目经理、配置人员、测试人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  | 未开始 | 0 | 绿 | 上线确认单和试运行计划

## 项目总控台账
能源行业合同全生命周期管理系统｜项目总控台账
蓝色字段为计划分解项；黄色字段为执行维护项；进度与延期由公式自动计算。
任务ID | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划上线 | 业务负责人 | 业务状态 | 业务开始 | 业务结束 | 后端负责人 | 后端状态 | 后端开始 | 后端结束 | 前端负责人 | 前端状态 | 前端开始 | 前端结束 | 测试负责人 | 测试状态 | 测试开始 | 测试结束 | 综合进度 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 备注
T001 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 明确可研目标、范围与边界 | MS001 | 待确认 | 项目经理 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 项目经理 | 待确认 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | [12 empty] | 0% | 已延期
T002 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 建立相关方清单与访谈计划 | MS001 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | [12 empty] | 0% | 已延期
T003 | 可研与原业务梳理 | 可研工作启动 | 可研启动 | 评审并发布可研工作方案 | MS001 | 待确认 | 项目集经理 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 项目集经理 | 待确认 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | [12 empty] | 0% | 已延期
T004 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 完成业务可行性与需求价值分析 | MS002 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | 2026-09-18 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | [12 empty] | 0% | 已延期
T005 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 完成技术路线与系统边界论证 | MS002 | 待确认 | 技术经理 | 2026-03-19 | 2026-05-03 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-03-19 | 2026-05-03 | [8 empty] | 0% | 已延期
T006 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 测算投资、成本与预期收益 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | 2026-09-18 | 项目经理 | 待确认 | 2026-05-04 | 2026-06-18 | [12 empty] | 0% | 已延期
T007 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 形成实施路径、资源与风险建议 | MS002 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 项目经理 | 待确认 | 2026-06-19 | 2026-08-03 | [12 empty] | 0% | 已延期
T008 | 可研与原业务梳理 | 可行性研究完成 | 可行性研究 | 汇编可研报告并组织评审 | MS002 | 进行中 | 项目集经理 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 项目集经理 | 进行中 | 2026-08-04 | 2026-09-18 | [12 empty] | 50% | 临近到期
T009 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 梳理合同业务组织与职责 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | [12 empty] | 0% | 已延期
T010 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 盘点合同全生命周期业务流程 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | [12 empty] | 0% | 已延期
T011 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状调研 | 盘点既有系统、接口与数据 | MS003 | 待确认 | 技术经理 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-04-08 | 2026-05-05 | [8 empty] | 0% | 已延期
T012 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 问题分析 | 访谈业务部门并形成痛点清单 | MS003 | 待确认 | 产品经理 | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 产品经理 | 待确认 | 2026-05-06 | 2026-06-02 | [12 empty] | 0% | 已延期
T013 | 可研与原业务梳理 | 原业务梳理完成 | 现状基线 | 确认现状流程、问题与改进机会基线 | MS003 | 待确认 | 项目经理 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 项目经理 | 待确认 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | [12 empty] | 0% | 已延期
T014 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 项目规范 | 制定项目治理、会议与报告机制 | MS004 | 待确认 | 项目经理 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 2026-08-31 | 项目经理 | 待确认 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | [12 empty] | 0% | 已延期
T015 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 需求规范 | 制定需求分级、跟踪与变更规范 | MS004 | 待确认 | 产品经理 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-08-31 | 产品经理 | 待确认 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | [12 empty] | 0% | 已延期
T016 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 研发规范 | 制定设计、编码与代码评审规范 | MS004 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | [8 empty] | 0% | 已延期
T017 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 质量规范 | 制定测试、缺陷与质量门禁规范 | MS004 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 0% | 已延期
T018 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 项目规范基线确认 | 配置规范 | 制定配置、发布与文档归档规范 | MS004 | 待确认 | 配置人员 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 配置人员 | 待确认 | 2026-08-19 | 2026-08-31 | [8 empty] | 0% | 已延期
T019 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 应用架构 | 完成系统分层、模块与服务边界设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [8 empty] | 0% | 已延期
T020 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 数据架构 | 完成主数据、交易数据与分析数据架构 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | [8 empty] | 0% | 已延期
T021 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 集成架构 | 完成内部及外部接口总体架构 | MS005 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-07-31 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0% | 已延期
T022 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 安全架构 | 完成身份、权限、审计与数据安全设计 | MS005 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | [8 empty] | 0% | 已延期
T023 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 部署架构 | 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 | MS005 | 待确认 | 配置人员 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 配置人员 | 待确认 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | [8 empty] | 0% | 已延期
T024 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 技术架构基线确认 | 架构评审 | 汇编总体技术架构并完成基线评审 | MS005 | 进行中 | 技术经理 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 进行中 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | [8 empty] | 50% | 正常
T025 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | POC准备 | 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 | MS017 | 待确认 | 技术经理 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 技术经理 | 待确认 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0% | 已延期
T026 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA验证 | 验证证书签发、身份认证和证书管理 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | [8 empty] | 0% | 已延期
T027 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | CA验证 | 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 0% | 已延期
T028 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | 电子文档验证 | 验证模板生成、在线预览和格式转换 | MS017 | 待确认 | 中级开发人员 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 2026-09-25 | [8 empty] | 中级开发人员 | 待确认 | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 0% | 已延期
T029 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | 电子文档验证 | 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 | MS017 | 待确认 | 测试人员 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 待确认 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 0% | 已延期
T030 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | BI报表验证 | 验证数据接入、指标模型和经营报表 | MS017 | 待确认 | 高级开发人员 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 待确认 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | [8 empty] | 0% | 已延期
T031 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | BI报表验证 | 验证权限、钻取、导出和查询性能 | MS017 | 进行中 | 测试人员 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-25 | [12 empty] | 测试人员 | 进行中 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 50% | 临近到期
T032 | 项目规范梳理与技术架构搭建 | 外部产品POC验证完成 | POC结论 | 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 | MS017 | 未开始 | 项目经理 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 项目经理 | 未开始 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | [12 empty] | 0% | 正常
T033 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动准备 | 编制并审批项目章程 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [12 empty] | 0% | 正常
T034 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动准备 | 编制范围、里程碑和主进度计划 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [12 empty] | 0% | 正常
T035 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 组织准备 | 建立项目组织、RACI与沟通机制 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [12 empty] | 0% | 正常
T036 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 资源准备 | 确认30人团队投入与阶段资源计划 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [12 empty] | 0% | 正常
T037 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 治理准备 | 建立风险、问题、变更和决策台账 | MS006 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | [12 empty] | 0% | 正常
T038 | 正式启动准备 | 启动准备评审通过 | 启动门禁 | 完成启动条件检查与评审 | MS006 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | [12 empty] | 0% | 正常
T039 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 准备启动会材料与项目目标宣贯 | MS007 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T040 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 召开项目启动会并确认职责 | MS007 | 未开始 | 项目集经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目集经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T041 | 正式实施与上线准备 | 项目正式启动 | 正式启动 | 发布会议纪要、行动项和基准计划 | MS007 | 未开始 | 项目经理 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 项目经理 | 未开始 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [12 empty] | 0% | 正常
T042 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求调研 | 开展业务场景与用户需求工作坊 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | [12 empty] | 0% | 正常
T043 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 范围管理 | 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | [12 empty] | 0% | 正常
T044 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求分析 | 设计目标流程、用例和业务规则 | MS008 | 未开始 | 产品经理 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 产品经理 | 未开始 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | [12 empty] | 0% | 正常
T045 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 原型设计 | 完成核心功能原型和交互确认 | MS008 | 未开始 | 美工 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | [8 empty] | 美工 | 未开始 | 2026-11-10 | 2026-11-16 |  |  |  |  | 0% | 正常
T046 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 非功能需求 | 明确性能、安全、可用性和合规要求 | MS008 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | [8 empty] | 0% | 正常
T047 | 正式实施与上线准备 | 需求基线确认 | 需求基线 | 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 | MS008 | 未开始 | 项目经理 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 项目经理 | 未开始 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | [12 empty] | 0% | 正常
T048 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 详细设计 | 完成核心模块和服务详细设计 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-11-15 | 2026-11-21 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-11-15 | 2026-11-21 | [8 empty] | 0% | 正常
T049 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 数据设计 | 完成数据模型、字典和数据质量规则 | MS009 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | [8 empty] | 0% | 正常
T050 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 接口设计 | 完成内部与外部接口详细设计 | MS009 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | [8 empty] | 0% | 正常
T051 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 安全设计 | 完成角色权限、数据权限和审计设计 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | [8 empty] | 0% | 正常
T052 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 界面设计 | 完成核心页面视觉与交互设计 | MS009 | 未开始 | 美工 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 2026-12-31 | [8 empty] | 美工 | 未开始 | 2026-12-16 | 2026-12-23 |  |  |  |  | 0% | 正常
T053 | 正式实施与上线准备 | 详细设计完成 | 设计评审 | 完成设计走查、问题关闭和版本基线 | MS009 | 未开始 | 技术经理 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T054 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 基础平台 | 搭建项目工程、公共组件和持续集成 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | [8 empty] | 0% | 正常
T055 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同模板 | 开发合同模板、范本和条款库管理 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2026-12-12 | 2026-12-23 |  |  |  |  | 0% | 正常
T056 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同起草 | 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2026-12-24 | 2027-01-04 |  |  |  |  | 0% | 正常
T057 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同审批 | 开发合同审查、审批和用印流程 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | [8 empty] | 0% | 正常
T058 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 合同签署 | 开发签署状态、签章和合同生效管理 | MS010 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-01-16 | 2027-01-27 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-01-16 | 2027-01-27 | [8 empty] | 0% | 正常
T059 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 履约管理 | 开发履约计划、交付、验收和预警 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | [8 empty] | 0% | 正常
T060 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 收付款管理 | 开发应收应付、开票和付款计划 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T061 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 变更归档 | 开发变更、解除、终止和电子归档 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T062 | 正式实施与上线准备 | 核心功能开发完成 | 查询分析 | 开发合同检索、台账和经营分析页面 | MS010 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | [8 empty] | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-03-04 | 2027-03-15 |  |  |  |  | 0% | 正常
T063 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 制定端到端集成场景和测试数据 | MS011 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | [8 empty] | 0% | 正常
T064 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-07 | 2027-02-12 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-07 | 2027-02-12 | [8 empty] | 0% | 正常
T065 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 贯通履约、收付款、变更和归档流程 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T066 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 内部集成 | 验证主数据、权限和审计数据流 | MS011 | 未开始 | 测试人员 | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 2027-03-10 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 0% | 正常
T067 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 异常处理 | 验证异常补偿、重试和一致性处理 | MS011 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 2027-03-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-26 | 2027-03-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T068 | 正式实施与上线准备 | 内部系统集成完成 | 集成验收 | 完成内部集成回归并出具报告 | MS011 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 0% | 正常
T069 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 外部接口 | 确认外部系统清单、接口规范和联调计划 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | [8 empty] | 0% | 正常
T070 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | ERP集成 | 完成ERP及主数据接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | [8 empty] | 0% | 正常
T071 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 财务集成 | 完成财务、开票和收付款接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-02-24 | 2027-02-28 | [8 empty] | 0% | 正常
T072 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | OA集成 | 完成OA待办、审批和消息接口联调 | MS012 | 未开始 | 中级开发人员 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 中级开发人员 | 未开始 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | [8 empty] | 0% | 正常
T073 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 签章集成 | 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 | MS012 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-03-06 | 2027-03-10 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-03-06 | 2027-03-10 | [8 empty] | 0% | 正常
T074 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 接口质量 | 验证对账、幂等、补偿和监控机制 | MS012 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 2027-03-20 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-11 | 2027-03-15 | 0% | 正常
T075 | 正式实施与上线准备 | 外部系统集成完成 | 联调验收 | 完成外部系统联合测试并出具报告 | MS012 | 未开始 | 技术经理 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-03-16 | 2027-03-20 | [8 empty] | 0% | 正常
T076 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 测试准备 | 编制系统测试计划、用例和测试数据 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 0% | 正常
T077 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 功能测试 | 完成P0/P1功能与业务规则测试 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 0% | 正常
T078 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 集成回归 | 完成内部外部接口及端到端回归 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 0% | 正常
T079 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 专项测试 | 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 0% | 正常
T080 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 缺陷治理 | 完成阻断及严重缺陷修复和复测 | MS013 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-15 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | [8 empty] | 0% | 正常
T081 | 正式实施与上线准备 | 系统测试完成 | 测试结论 | 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 | MS013 | 未开始 | 测试人员 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 0% | 正常
T082 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | UAT准备 | 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 | MS014 | 未开始 | 产品经理 | 2027-04-16 | 2027-04-21 | 2027-05-10 | 产品经理 | 未开始 | 2027-04-16 | 2027-04-21 | [12 empty] | 0% | 正常
T083 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | UAT执行 | 组织业务用户执行P0场景验收 | MS014 | 未开始 | 产品经理 | 2027-04-22 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 产品经理 | 未开始 | 2027-04-22 | 2027-04-27 | [12 empty] | 0% | 正常
T084 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | 问题闭环 | 修复UAT问题并完成业务回归 | MS014 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 2027-05-10 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-04-28 | 2027-05-03 | [8 empty] | 0% | 正常
T085 | 正式实施与上线准备 | UAT验收完成 | 业务验收 | 形成UAT报告、遗留事项和确认单 | MS014 | 未开始 | 项目经理 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 项目经理 | 未开始 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | [12 empty] | 0% | 正常
T086 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 上线准备 | 完成生产部署、发布和回退方案 | MS015 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | [8 empty] | 0% | 正常
T087 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 数据准备 | 完成数据迁移、清洗和对账演练 | MS015 | 未开始 | 高级开发人员 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 高级开发人员 | 未开始 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | [8 empty] | 0% | 正常
T088 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 上线检查 | 核查接口、权限、证书和配置参数 | MS015 | 未开始 | 技术经理 | 2027-05-15 | 2027-05-17 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-05-15 | 2027-05-17 | [8 empty] | 0% | 正常
T089 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 运维准备 | 建立监控、告警、备份和支持机制 | MS015 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-24 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | [8 empty] | 0% | 正常
T090 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 培训交接 | 完成用户培训、手册和运维交接 | MS015 | 未开始 | 产品经理 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-24 | 产品经理 | 未开始 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | [12 empty] | 0% | 正常
T091 | 正式实施与上线准备 | 上线准入评审通过 | 准入评审 | 执行上线检查表并获得上线批准 | MS015 | 未开始 | 项目集经理 | 2027-05-22 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 项目集经理 | 未开始 | 2027-05-22 | 2027-05-24 | [12 empty] | 0% | 正常
T092 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 生产发布 | 执行生产部署、数据切换和版本发布 | MS016 | 未开始 | 配置人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 配置人员 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T093 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 上线验证 | 执行生产冒烟和关键业务链路验证 | MS016 | 未开始 | 测试人员 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [12 empty] | 测试人员 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 0% | 正常
T094 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 试运行 | 启动监控、问题响应和试运行支持 | MS016 | 未开始 | 技术经理 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 技术经理 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [8 empty] | 0% | 正常
T095 | 系统上线与试运行 | 生产上线并进入试运行 | 上线确认 | 形成上线确认单和试运行跟踪计划 | MS016 | 未开始 | 项目经理 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 项目经理 | 未开始 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | [12 empty] | 0% | 正常
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
Formulas:
计划开始 = IF(COUNT([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始])=0,"",MIN([业务开始],[后端开始],[前端开始],[测试开始]))
计划完成 = IF(COUNT([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束])=0,"",MAX([业务结束],[后端结束],[前端结束],[测试结束]))

## 资源计划
资源计划
汇总业务、后端、前端和测试任务分配。黄色区域用于填写可用工时、任务投入工时和资源调整说明。
人员 | 角色 | 任务数 | 未完成任务 | 最早开始 | 最晚结束 | 周可用工时 | 计划投入工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 资源建议 | 备注
项目集经理-01 | 项目集经理 | 7 | 7 | 2026-02-07 | 2027-05-24 | 40 | 600 | 21.13% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
项目经理-01 | 项目经理 | 7 | 7 | 2026-02-01 | 2027-05-10 | 40 | 640 | 22.54% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
项目经理-02 | 项目经理 | 7 | 7 | 2026-05-04 | 2027-05-31 | 40 | 640 | 22.54% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
技术经理-01 | 技术经理 | 9 | 9 | 2026-03-19 | 2027-05-31 | 40 | 840 | 29.58% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
技术经理-02 | 技术经理 | 8 | 8 | 2026-04-08 | 2027-05-17 | 40 | 720 | 25.35% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
产品经理-01 | 产品经理 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 2027-04-27 | 40 | 680 | 23.94% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
产品经理-02 | 产品经理 | 6 | 6 | 2026-02-01 | 2027-05-21 | 40 | 720 | 25.35% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
美工-01 | 美工 | 2 | 2 | 2026-11-10 | 2026-12-23 | 40 | 160 | 5.634% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-01 | 高级开发人员 | 6 | 6 | 2026-07-31 | 2027-05-03 | 40 | 480 | 16.9% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-02 | 高级开发人员 | 6 | 6 | 2026-08-20 | 2027-05-14 | 40 | 440 | 15.49% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
高级开发人员-03 | 高级开发人员 | 5 | 5 | 2026-09-10 | 2027-04-07 | 40 | 400 | 14.08% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-01 | 中级开发人员 | 2 | 2 | 2026-08-30 | 2027-03-05 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-02 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-03 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-04 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-05 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-06 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-07 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-08 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-09 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-10 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 40 | 80 | 2.817% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-11 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-12 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-02-20 | 2027-03-03 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-13 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-14 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 40 | 120 | 4.225% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
中级开发人员-15 | 中级开发人员 | 1 | 1 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 40 | 40 | 1.408% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-01 | 测试人员 | 5 | 5 | 2026-08-07 | 2027-05-31 | 40 | 320 | 11.27% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-02 | 测试人员 | 4 | 4 | 2026-08-25 | 2027-03-30 | 40 | 240 | 8.451% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
测试人员-03 | 测试人员 | 4 | 4 | 2026-09-05 | 2027-04-15 | 40 | 280 | 9.859% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
配置人员-01 | 配置人员 | 5 | 5 | 2026-08-19 | 2027-05-31 | 40 | 320 | 11.27% | 低负荷 | 可承接同角色新增任务 | 角色占位资源，待实名替换
资源周计划
任务与日期来自新的总控台账；有任务周按每人40小时安排，无任务周保留为可用容量。 | [10 empty] | 人员名称为角色占位，可替换为实名
人员 | 周开始 | 周结束 | 是否有任务 | 任务数 | 周计划工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 任务清单 |  |  | 说明
项目集经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T003 评审并发布可研工作方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T003 评审并发布可研工作方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T008 汇编可研报告并组织评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T033 编制并审批项目章程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T036 确认30人团队投入与阶段资源计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T038 完成启动条件检查与评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T040 召开项目启动会并确认职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目集经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T091 执行上线检查表并获得上线批准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T091 执行上线检查表并获得上线批准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目集经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T001 明确可研目标、范围与边界 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T001 明确可研目标、范围与边界 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议；T014 制定项目治理、会议与报告机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议；T014 制定项目治理、会议与报告机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T007 形成实施路径、资源与风险建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T034 编制范围、里程碑和主进度计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T034 编制范围、里程碑和主进度计划；T037 建立风险、问题、变更和决策台账 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T037 建立风险、问题、变更和决策台账 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T041 发布会议纪要、行动项和基准计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T085 形成UAT报告、遗留事项和确认单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T085 形成UAT报告、遗留事项和确认单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T006 测算投资、成本与预期收益；T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T013 确认现状流程、问题与改进机会基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T032 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T032 汇总问题清单、适配结论和产品选型建议 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T035 建立项目组织、RACI与沟通机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T039 准备启动会材料与项目目标宣贯 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T047 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T047 建立需求跟踪矩阵并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
项目经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
项目经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T095 形成上线确认单和试运行跟踪计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T005 完成技术路线与系统边界论证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范；T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范；T020 完成主数据、交易数据与分析数据架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T016 制定设计、编码与代码评审规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T024 汇编总体技术架构并完成基线评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T046 明确性能、安全、可用性和合规要求 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T046 明确性能、安全、可用性和合规要求 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T051 完成角色权限、数据权限和审计设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T051 完成角色权限、数据权限和审计设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T063 制定端到端集成场景和测试数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T075 完成外部系统联合测试并出具报告 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T094 启动监控、问题响应和试运行支持 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T011 盘点既有系统、接口与数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T019 完成系统分层、模块与服务边界设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计；T025 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计；T025 编制CA、电子文档、BI报表POC方案与评分标准 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T022 完成身份、权限、审计与数据安全设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T048 完成核心模块和服务详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T048 完成核心模块和服务详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T053 完成设计走查、问题关闭和版本基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T053 完成设计走查、问题关闭和版本基线 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T069 确认外部系统清单、接口规范和联调计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T088 核查接口、权限、证书和配置参数 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T088 核查接口、权限、证书和配置参数 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
技术经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
技术经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T002 建立相关方清单与访谈计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T009 梳理合同业务组织与职责 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T012 访谈业务部门并形成痛点清单 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T042 开展业务场景与用户需求工作坊 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T042 开展业务场景与用户需求工作坊 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T044 设计目标流程、用例和业务规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T044 设计目标流程、用例和业务规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T083 组织业务用户执行P0场景验收 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T083 组织业务用户执行P0场景验收 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析；T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T004 完成业务可行性与需求价值分析；T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T010 盘点合同全生命周期业务流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T015 制定需求分级、跟踪与变更规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T015 制定需求分级、跟踪与变更规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T043 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T043 形成需求清单并完成P0/P1/P2分级 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T082 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T082 确认UAT场景、用户、数据和验收安排 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T090 完成用户培训、手册和运维交接 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
产品经理-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
产品经理-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T045 完成核心功能原型和交互确认 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T045 完成核心功能原型和交互确认 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T052 完成核心页面视觉与交互设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T052 完成核心页面视觉与交互设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
美工-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
美工-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T021 完成内部及外部接口总体架构 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T049 完成数据模型、字典和数据质量规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T049 完成数据模型、字典和数据质量规则 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T057 开发合同审查、审批和用印流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T057 开发合同审查、审批和用印流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T065 贯通履约、收付款、变更和归档流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T065 贯通履约、收付款、变更和归档流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T071 完成财务、开票和收付款接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T084 修复UAT问题并完成业务回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T084 修复UAT问题并完成业务回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T026 验证证书签发、身份认证和证书管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T026 验证证书签发、身份认证和证书管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T050 完成内部与外部接口详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T050 完成内部与外部接口详细设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T058 开发签署状态、签章和合同生效管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T067 验证异常补偿、重试和一致性处理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T067 验证异常补偿、重试和一致性处理；T073 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T073 完成电子签章、CA和时间戳接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T087 完成数据迁移、清洗和对账演练 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T030 验证数据接入、指标模型和经营报表 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T030 验证数据接入、指标模型和经营报表 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T054 搭建项目工程、公共组件和持续集成 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T054 搭建项目工程、公共组件和持续集成 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T064 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T064 贯通合同起草、审批、签署和生效流程 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T070 完成ERP及主数据接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T070 完成ERP及主数据接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T080 完成阻断及严重缺陷修复和复测 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T080 完成阻断及严重缺陷修复和复测 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
高级开发人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
高级开发人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T072 完成OA待办、审批和消息接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T028 验证模板生成、在线预览和格式转换 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T055 开发合同模板、范本和条款库管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-04 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-04 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-05 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-05 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T056 开发合同拟稿、协同编辑和版本管理 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-06 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-06 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-07 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-07 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T059 开发履约计划、交付、验收和预警 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-08 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-08 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-09 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-09 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-09 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-10 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T060 开发应收应付、开票和付款计划 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-10 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-10 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-11 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-11 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T061 开发变更、解除、终止和电子归档 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-12 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-12 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-13 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-13 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T062 开发合同检索、台账和经营分析页面 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-14 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-14 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T072 完成OA待办、审批和消息接口联调 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
中级开发人员-15 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
中级开发人员-15 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T017 制定测试、缺陷与质量门禁规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T031 验证权限、钻取、导出和查询性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T074 验证对账、幂等、补偿和监控机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T074 验证对账、幂等、补偿和监控机制；T078 完成内部外部接口及端到端回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T078 完成内部外部接口及端到端回归 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T093 执行生产冒烟和关键业务链路验证 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T027 验证电子签名、验签、时间戳和审计追溯 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T066 验证主数据、权限和审计数据流 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T066 验证主数据、权限和审计数据流 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T076 编制系统测试计划、用例和测试数据 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T079 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T079 完成性能、安全、兼容性和可靠性测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-02 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-02 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T029 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T029 验证水印、权限控制、归档和大文件性能 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T068 完成内部集成回归并出具报告 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T068 完成内部集成回归并出具报告；T077 完成P0/P1功能与业务规则测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T077 完成P0/P1功能与业务规则测试 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T081 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T081 汇总覆盖率、缺陷和质量结论并评审 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
测试人员-03 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
测试人员-03 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 有 | 2 | 40 | 100% | 满负荷 | T018 制定配置、发布与文档归档规范；T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T023 完成环境、网络、容灾和DevOps设计 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T086 完成生产部署、发布和回退方案 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T089 建立监控、告警、备份和支持机制 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时
配置人员-01 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 无 | 0 | 0 | 0% | 空闲 | 无 |  |  | 本周可承接任务
配置人员-01 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 有 | 1 | 40 | 100% | 满负荷 | T092 执行生产部署、数据切换和版本发布 |  |  | 按任务优先级执行，周总工时控制在40小时

## 周迭代计划
周迭代计划与完成跟踪
上方汇总承诺完成、延期和暂停；下方按总控任务四阶段展开。周目标和复盘人工填写，其余内容更新V2时重建。
迭代周 | 开始日期 | 结束日期 | 周目标 | 原周计划摘要 | 计划完成阶段数 | 实际完成阶段数 | 承诺完成率 | 延期数 | 暂停数 | 周状态 | 复盘结论 |  |  | _key
周任务明细
迭代周 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 专业阶段 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 阶段状态 | 总体状态 | 实际完成日期 | 是否延期 | 异常提示 | 复盘说明 | _detail_key

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 02
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db
数据日期 | 2026-09-16
可研完成日期 | 2026-09-18