## 相关方管理
项目相关方管理
持续跟踪影响力、支持度、沟通节奏和待办行动。权力、关注度和支持度为项目组初评，需由项目经理确认；黄色单元格可维护。
相关方总数 |  |  | 高权力相关方 |  |  | 重点管理人数 |  |  | 当前不支持人数 |  |  | 存在支持差距 |  |  | 沟通逾期人数 |  |  | 未关闭行动数 |  |  | 待升级事项
34 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 0
相关方管理明细
相关方ID | 姓名/组织 | 所属单位/部门 | 职务/角色 | 相关方类别 | 项目责任 | 关注事项 | 权力等级 | 关注度 | 当前支持度 | 目标支持度 | 支持差距 | 影响方向 | 管理策略 | 沟通方式 | 沟通频率 | 沟通内容 | 关系责任人 | 最近沟通日期 | 下次沟通日期 | 当前诉求/意见 | 待办行动 | 行动责任人 | 承诺完成日期 | 行动状态 | 是否需要升级 | 升级对象 | 风险提示 | 备注
SH-001 | 李宗鹏 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 负责合同整体技术、运维等工作 | 甲方技术人员管理、协调；与外采供应商沟通； | 高 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 重点管理 | 会议 | 每周 | 技术总体、甲方资源协调、运维衔接与外采协同 | 郭松林 |  | 2026-09-18 | 负责合同整体技术、运维等工作 | 确认技术治理机制、架构评审安排及外采协调清单 | 郭松林 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-002 | 姜于玲 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责合同生命周期、集成，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责合同生命周期、集成，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-003 | 王俊超 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责合同申报、系统设置，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责合同申报、系统设置，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-004 | 郝思佳 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责前端开发，现有系统运维等工作 | 整理核心模块前端逻辑、接口文档 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责前端开发，现有系统运维等工作 | 整理核心模块前端逻辑、接口文档 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-005 | 张玲 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责合同履行的开发，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责合同履行的开发，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-006 | 龚元波 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责合同履行，报表的开发，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责合同履行，报表的开发，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-007 | 程晓悦 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 主要负责合同集成，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 主要负责合同集成，现有系统运维等工作 | 按照微服务梳理接口、后端逻辑、数据字典及编制ER图 | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-008 | 李全 | 项目建设单位/技术团队 | 技术干系人 | 建设方 | 可研、立项材料 | 数据迁移方案（针对国产化数据库），包括不限于：存储过程、函数、触发器；信创智能化（现有平移，优化性能）； | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 技术方案、接口、数据迁移、架构和运维准备 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 可研、立项材料 | 数据迁移方案（针对国产化数据库），包括不限于：存储过程、函数、触发器；信创智能化（现有平移，优化性能）； | 黄磊 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-009 | 高美玲 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 合同履行（收/付款）、金山客户端、智能化应用模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 合同履行（收/付款）、金山客户端、智能化应用模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-010 | 赵翠霞 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 系统管理、接口数据管理模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 系统管理、接口数据管理模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-011 | 李琳 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 合同申报模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 合同申报模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-012 | 曹宏博 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 合同相对人、签约授权管理、个人工作助理、首页（其他）、工单管理、系统集成模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 随时 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 合同相对人、签约授权管理、个人工作助理、首页（其他）、工单管理、系统集成模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-013 | 黄春龙 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 履约计划（收/付款）、合同变更、合同解除、违约金、合同终止、风险管理、下载中心模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 履约计划（收/付款）、合同变更、合同解除、违约金、合同终止、风险管理、下载中心模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-014 | 王玥 | 项目建设单位/业务团队 | 业务干系人 | 建设方 | 梳理业务相关逻辑 | 查询统计、合同迁移模块 | 中 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 会议 | 每周 | 业务流程、规则、需求边界和验收标准 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 梳理业务相关逻辑 | 查询统计、合同迁移模块 | 赵志悦 | 2026-09-30 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距；
SH-015 | 郭松林 | 外协项目组 | 项目经理 | 供应商 | 项目实施组织、计划协调与交付管理 | 项目范围、进度、质量、资源与跨团队协同 | 高 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 重点管理 | 即时沟通 | 每周 | 启动准备、范围进度、资源、质量及协作机制 | 项目集经理 |  | 2026-09-18 | 即时通信、微信 | 形成启动计划、治理节奏和跨团队行动清单 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15128613985
SH-016 | 黄磊 | 外协项目组 | 技术经理 | 供应商 | 技术方案、研发与集成管理 | 项目范围、进度、质量、资源与跨团队协同 | 高 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 重点管理 | 即时沟通 | 每周 | 启动准备、范围进度、资源、质量及协作机制 | 项目集经理 |  | 2026-09-18 | 即时通信、微信 | 完成技术架构、接口和研发准备评审 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15311454916
SH-017 | 赵志悦 | 外协项目组 | 产品经理 | 供应商 | 需求分析、产品设计与业务协同 | 项目范围、进度、质量、资源与跨团队协同 | 高 | 高 | 支持 | 积极推动 | 1 | 正向 | 重点管理 | 即时沟通 | 每周 | 启动准备、范围进度、资源、质量及协作机制 | 项目集经理 |  | 2026-09-18 | 即时通信、微信 | 完成需求调研计划、原型与需求基线准备 | 项目集经理 | 2026-10-16 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15735155384
SH-018 | 殷戈 | 腾讯云文档 | 商务 | 供应商 | 参与腾讯云文档产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 电子文档产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18500950569
SH-019 | 张哲昆 | 金山云文档 | 商务 | 供应商 | 参与金山云文档产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 电子文档产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18201156495
SH-020 | 康文元 | 永中云文档 | 商务 | 供应商 | 参与永中云文档产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 电子文档产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18210225780
SH-021 | 韩博雅 | 联想云文档 | 商务 | 供应商 | 参与联想云文档产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 电子文档产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：13520771314
SH-022 | 林桐 | 思迈特BI报表 | 商务 | 供应商 | 参与思迈特BI报表产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | BI报表产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18519269076
SH-023 | 徐斌 | 帆软BI报表 | 商务 | 供应商 | 参与帆软BI报表产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | BI报表产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15701252620
SH-024 | 赵轩 | 永洪BI报表 | 商务 | 供应商 | 参与永洪BI报表产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | BI报表产品POC、技术适配和商务方案 | 赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18810787659
SH-025 | 侯小龙 | 安证通电子签章 | 商务 | 供应商 | 参与安证通电子签章产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | CA/电子签章产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18811229100
SH-026 | 张成 | 天威电子签章 | 商务 | 供应商 | 参与天威电子签章产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | CA/电子签章产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：13910655628
SH-027 | 贾汉林 | 法大大电子签章 | 商务 | 供应商 | 参与法大大电子签章产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | CA/电子签章产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：13701266895
SH-028 | 孙忠鹰 | 契约锁电子签章 | 商务联系人 | 供应商 | 参与契约锁电子签章产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | CA/电子签章产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 |  | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15810436980
SH-029 | 邓辽阔 | 达梦数据库 | 商务 | 供应商 | 参与达梦数据库产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 国产数据库产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：17610285971
SH-030 | 杨路 | OB数据库 | 商务 | 供应商 | 参与OB数据库产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 国产数据库产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18611668825
SH-031 | 郭明娜 | 华宇元典智能化 | 商务 | 供应商 | 参与华宇元典智能化产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 合同智能化产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15210038699
SH-032 | 袁韶华 | 幂律智能化 | 商务 | 供应商 | 参与幂律智能化产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 合同智能化产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：15311254550
SH-033 | 周朝玺 | 科大讯飞智能化 | 商务 | 供应商 | 参与科大讯飞智能化产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 合同智能化产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18600166523
SH-034 | 邓勇 | 腾讯智能化 | 商务 | 供应商 | 参与腾讯智能化产品交流、POC验证及商务协同 | 产品能力、技术适配、合规安全、实施服务与商务方案 | 中 | 高 | 中立 | 支持 | 1 | 正向 | 保持沟通 | 即时沟通 | 里程碑 | 合同智能化产品POC、技术适配和商务方案 | 黄磊/赵志悦 |  | 2026-09-18 | 商务 | 提交POC方案、环境与接口材料，配合完成验证 | 黄磊/赵志悦 | 2026-09-25 | 进行中 | 否 |  | 存在支持差距； | 联系电话：18500001188
Formulas:
风险提示 = IF([姓名/组织]="","",IF(AND([权力等级]="高",OR([当前不支持人数]="抵触",[当前不支持人数]="不支持")),"高权力不支持；","")&IF([支持差距]>0,"存在支持差距；","")&IF(AND([下次沟通日期]<>"",[下次沟通日期]<TODAY()),"沟通逾期；","")&IF(AND([待升级事项]<>"",[承诺完成日期]<TODAY(),[行动状态]<>"已完成"),"行动逾期；","")&IF(AND([是否需要升级]="是",[升级对象]=""),"未填升级对象",""))

## _数据接口
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 01
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db

## 供应商POC计划
外部产品供应商POC计划
计划窗口：2026-08-15至2026-09-25。P0覆盖CA/电子签章、电子文档和BI报表；P1覆盖国产数据库和合同智能化预研。
候选供应商总数 |  |  | P0候选数 |  |  | P1候选数 |  |  | 待形成结论数
17 |  |  | 11 |  |  | 6 |  |  | 17
产品组 | 优先级 | 供应商/产品 | 联系人 | 联系电话 | POC范围 | 评价维度 | 项目责任人 | 计划开始 | 计划结束 | 当前状态 | 必要输出 | 评审结论 | 备注
电子文档 | P0 | 腾讯云文档 | 殷戈 | 18500950569 | 验证在线编辑、版本协同、格式兼容、权限和归档集成 | 功能适配、格式兼容、权限安全、性能、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
电子文档 | P0 | 金山云文档 | 张哲昆 | 18201156495 | 验证在线编辑、版本协同、格式兼容、权限和归档集成 | 功能适配、格式兼容、权限安全、性能、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
电子文档 | P0 | 永中云文档 | 康文元 | 18210225780 | 验证在线编辑、版本协同、格式兼容、权限和归档集成 | 功能适配、格式兼容、权限安全、性能、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
电子文档 | P0 | 联想云文档 | 韩博雅 | 13520771314 | 验证在线编辑、版本协同、格式兼容、权限和归档集成 | 功能适配、格式兼容、权限安全、性能、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
BI报表 | P0 | 思迈特BI报表 | 林桐 | 18519269076 | 验证合同统计分析、穿透查询、权限和大数据量报表能力 | 报表能力、权限隔离、性能、易用性、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
BI报表 | P0 | 帆软BI报表 | 徐斌 | 15701252620 | 验证合同统计分析、穿透查询、权限和大数据量报表能力 | 报表能力、权限隔离、性能、易用性、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
BI报表 | P0 | 永洪BI报表 | 赵轩 | 18810787659 | 验证合同统计分析、穿透查询、权限和大数据量报表能力 | 报表能力、权限隔离、性能、易用性、集成复杂度 | 赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
CA/电子签章 | P0 | 安证通电子签章 | 侯小龙 | 18811229100 | 验证CA认证、签章流程、证据链、审计和合同归档 | 合规性、证据完整性、接口能力、性能、实施服务 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
CA/电子签章 | P0 | 天威电子签章 | 张成 | 13910655628 | 验证CA认证、签章流程、证据链、审计和合同归档 | 合规性、证据完整性、接口能力、性能、实施服务 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
CA/电子签章 | P0 | 法大大电子签章 | 贾汉林 | 13701266895 | 验证CA认证、签章流程、证据链、审计和合同归档 | 合规性、证据完整性、接口能力、性能、实施服务 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
CA/电子签章 | P0 | 契约锁电子签章 | 孙忠鹰 | 15810436980 | 验证CA认证、签章流程、证据链、审计和合同归档 | 合规性、证据完整性、接口能力、性能、实施服务 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
国产数据库 | P1 | 达梦数据库 | 邓辽阔 | 17610285971 | 验证兼容性、迁移工具、存储过程改造、性能与高可用 | 兼容性、迁移成本、性能、高可用、运维能力 | 黄磊 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
国产数据库 | P1 | OB数据库 | 杨路 | 18611668825 | 验证兼容性、迁移工具、存储过程改造、性能与高可用 | 兼容性、迁移成本、性能、高可用、运维能力 | 黄磊 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
合同智能化 | P1 | 华宇元典智能化 | 郭明娜 | 15210038699 | 验证条款识别、风险提示、知识库、准确率和可解释性 | 准确率、召回率、可解释性、数据安全、集成复杂度 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
合同智能化 | P1 | 幂律智能化 | 袁韶华 | 15311254550 | 验证条款识别、风险提示、知识库、准确率和可解释性 | 准确率、召回率、可解释性、数据安全、集成复杂度 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
合同智能化 | P1 | 科大讯飞智能化 | 周朝玺 | 18600166523 | 验证条款识别、风险提示、知识库、准确率和可解释性 | 准确率、召回率、可解释性、数据安全、集成复杂度 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审
合同智能化 | P1 | 腾讯智能化 | 邓勇 | 18500001188 | 验证条款识别、风险提示、知识库、准确率和可解释性 | 准确率、召回率、可解释性、数据安全、集成复杂度 | 黄磊/赵志悦 | 2026-08-15 | 2026-09-25 | 进行中（待确认） | POC报告、指标结果、问题清单、报价及服务承诺 |  | 结论由技术、业务、安全和采购联合评审