## 集成管理
外部系统集成管理
集成ID | 集成系统 | 交互方式 | 对接人 | 集成内容 | 原计划进展 | 管理状态 | 计划完成 | 实际完成 | 依赖事项 | 风险等级 | 风险/备注
INT-01 | 调运系统 | 接入 | 佘万明 | 船舶轨迹位置、船舶档案、海图信息 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 中
INT-02 | 法治平台 | 接入 | 许祥 | 曹妃甸港、太仓港合同信息 | 已初步对接，对方已提供接口文档，数据清单 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.进度风险：法制平台7月上线试点运行，会在10月份全面上线，相关功能应用需在10月份后才能上线； 2.功能风险：企法部要求法制平台咱不提供接收合同接口，无法满足客户在本系统录入合同的需求，已与用户反馈，用户内部需进行评估
INT-03 | 集团大模型服务 | 接入 | 李超来 | OCR能力 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 高 | 1.效率风险：文件识别效率偏低，需1分钟左右
INT-04 | 港航部科技项目系统 | 接入 |  | 曹妃甸港、太仓港视频监控数据 | 已初步对接，对方预计10月份具备接口联调条件 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.科技项目不会对接全部生产作业视频监控数据，需确认科技项目对接范围后确认是否满足用户需求
INT-05 | 曹妃甸管控一体化系统 | 接入、推送 | 张应龙 | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 中 | 暂无
INT-06 | 太仓港管控一体化系统 | 接入、推送 | / | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 高 | 1.太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作暂时无法开展

## 交付物台账
项目交付物与质量门禁
交付物ID | 交付物名称 | 类别 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 评审人 | 评审结论 | 版本/存放位置 | 备注
D-001 | 项目管理计划 | 管理 | 项目经理 | 2026-06-19 |  | 进行中 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-002 | 业务需求规格说明书 | 需求 | 郑士旺 | 2026-08-07 |  | 进行中 | 业务负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-003 | 系统总体设计说明书 | 设计 | 技术负责人 | 2026-08-14 |  | 进行中 | 架构负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-004 | 接口清单及接口设计说明 | 集成 | 集成负责人 | 2026-09-18 |  | 进行中 | 技术负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-005 | 第一批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-23 |  | 进行中 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-006 | 第二批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-27 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-007 | 上线方案及回退方案 | 上线 | 运维负责人 | 2026-11-20 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审 | 69 | 69
D-008 | 用户操作手册 | 培训 | 实施负责人 | 2026-11-23 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-009 | 用户验收报告 | 验收 | 项目经理 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69
D-010 | 项目总结与移交清单 | 收尾 | 项目经理 | 2026-12-04 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审 | 69 | 69

## _数据接口 (hidden)
字段 | 值
Project_ID | ECM-2026
项目名称 | 能源行业合同全生命周期管理系统
模块编码 | 06
生成日期 | 2026-09-16
中央数据库 | ../90_项目数据中心/ai_pmo.db