PM BOK 指南第8版

目录

PM BOK 指南第8版	1

第1天：建立《PMBOK®指南》第8版项目管理全景框架	10

一、学习提纲	10

二、学习目标	10

三、案例背景	11

四、学习内容	12

五、学习案例	23

六、学习练习	25

七、今日实战作业	28

八、学习自测	30

九、学习总结	31

第2天：项目、项目集、项目组合与运营管理	33

一、学习提纲	33

二、学习目标	33

三、学习内容	34

四、学习案例	46

五、学习练习	48

六、今日实战作业	52

七、学习自测	54

八、学习总结	55

九、本课审查	56

第3天：价值交付系统与收益实现管理	59

一、学习提纲	59

二、学习目标	59

三、学习内容	60

四、学习案例	75

五、学习练习	77

六、今日实战作业	81

七、学习自测	83

八、学习总结	84

九、本课审查	84

第4天：项目成功标准与指标体系	87

一、学习提纲	87

二、学习目标	87

三、学习内容	88

四、学习案例	104

五、学习练习	105

六、今日实战作业	109

七、学习自测	111

八、学习总结	112

九、本课审查	113

第5天：PMBOK第6版、第7版与第8版的演进及融合应用	116

一、学习提纲	116

二、学习目标	117

三、学习内容	117

四、学习案例	130

五、学习练习	133

六、今日实战作业	136

七、学习自测	139

八、学习总结	140

九、本课审查	140

第6天：原则一——采用整体观	144

一、学习提纲	144

二、学习目标	145

三、学习内容	145

四、学习案例	158

五、学习练习	160

六、今日实战作业	163

七、学习自测	165

八、学习总结	166

九、本课审查	166

第7天：原则二——聚焦价值	170

一、学习提纲	170

二、学习目标	171

三、学习内容	171

四、学习案例	183

五、学习练习	186

六、今日实战作业	189

七、学习自测	191

八、学习总结	192

九、本课审查	193

第8天：原则三——将质量融入过程和成果	197

一、学习提纲	197

二、学习目标	198

三、学习内容	198

四、学习案例	215

五、学习练习	217

六、今日实战作业	220

七、学习自测	222

八、学习总结	223

九、本课审查	224

第9天：原则四——实施负责任的领导	228

一、学习提纲	228

二、学习目标	229

三、学习内容	229

四、学习案例	243

五、学习练习	245

六、今日实战作业	248

七、学习自测	251

八、学习总结	252

九、本课审查	252

第10天：原则五——融入可持续性	257

一、学习提纲	257

二、学习目标	258

三、学习内容	258

四、学习案例	276

五、学习练习	279

六、今日实战作业	283

七、学习自测	285

八、学习总结	286

九、本课审查	287

第11天：原则六——建设赋能型团队文化	291

一、学习提纲	291

二、学习目标	292

三、学习内容	292

四、学习案例	311

五、学习练习	314

六、今日实战作业	317

七、学习自测	320

八、学习总结	321

九、本课审查	322

第12天：治理绩效域——建立项目决策、监督与问责体系	326

一、学习提纲	326

二、学习目标	327

三、学习内容	327

四、学习案例	346

五、学习练习	348

六、今日实战作业	351

七、学习自测	354

八、学习总结	355

九、本课审查	355

第13天：范围绩效域——从业务需求到可验收交付	359

一、学习提纲	359

二、学习目标	360

三、学习内容	360

四、学习案例	379

五、学习练习	381

六、今日实战作业	385

七、学习自测	388

八、学习总结	389

九、本课审查	390

第14天：进度绩效域——建立可执行、可预测的项目计划	392

一、学习提纲	392

二、学习目标	393

三、学习内容	393

四、学习案例	413

五、学习练习	415

六、今日实战作业	418

七、学习自测	420

八、学习总结	421

九、本课审查	422

第15天：财务绩效域——从成本控制到投资价值管理	426

一、学习提纲	426

二、学习目标	427

三、学习内容	427

四、学习案例	448

五、学习练习	450

六、今日实战作业	453

七、学习自测	456

八、学习总结	457

九、本课审查	458

第16天：相关方绩效域——从信息传递到参与和支持	463

一、学习提纲	463

二、学习目标	464

三、学习内容	464

四、学习案例	483

五、学习练习	483

六、今日实战作业	488

七、学习自测	490

八、学习总结	491

九、本课审查	491

第17天：资源绩效域——让正确的资源在正确时间到位	495

一、学习提纲	495

二、学习目标	496

三、学习内容	496

四、学习案例	517

五、学习练习	520

六、今日实战作业	523

七、学习自测	525

八、学习总结	526

九、本课审查	526

第18天：风险绩效域——管理不确定性、威胁与机会	531

一、学习提纲	531

二、学习目标	532

三、学习内容	532

四、学习案例	555

五、学习练习	558

六、今日实战作业	561

七、学习自测	564

八、学习总结	565

九、本课审查	566

第19天：项目启动与商业论证——把业务设想转化为正式项目	571

一、学习提纲	571

二、学习目标	572

三、学习内容	572

四、学习案例	593

五、学习练习	596

六、今日实战作业	598

七、学习自测	602

八、学习总结	603

九、本课审查	604

第20天：项目管理计划——把各专项计划整合成可执行的管理体系	608

一、学习提纲	608

二、学习目标	609

三、学习内容	609

四、学习案例	632

五、学习练习	634

六、今日实战作业	637

七、学习自测	640

八、学习总结	641

九、本课审查	642

第21天：项目执行与团队管理——把计划转化为可验收成果	646

一、学习提纲	646

二、学习目标	647

三、学习内容	647

四、学习案例	668

五、学习练习	671

六、今日实战作业	674

七、学习自测	677

八、学习总结	678

九、本课审查	679

第22天：项目监控、趋势预测与整体变更控制	683

一、学习提纲	683

二、学习目标	684

三、学习内容	684

四、学习案例	705

五、学习练习	707

六、今日实战作业	710

七、学习自测	713

八、学习总结	714

九、本课审查	715

第23天：预测型、敏捷型与混合型开发方法	719

一、课程定位	719

二、学习提纲	719

三、学习目标	720

四、核心概念与知识框架	720

五、关键方法与实施步骤	726

六、学习案例	732

七、学习练习	733

八、项目实战作业	735

九、可直接使用的工具与模板	736

十、学习总结	737

十一、本课审查	738

第24天：采购策略、供应商选择与合同管理	739

一、课程定位	739

二、学习提纲	740

三、学习目标	740

四、核心概念与知识框架	741

五、关键方法与实施步骤	744

六、学习案例	757

七、学习练习	759

八、项目实战作业	762

九、可直接使用的工具与模板	763

十、学习总结	764

十一、本课审查	765

第25天：PMO建设与组织级项目治理	767

一、课程定位	767

二、学习提纲	767

三、学习目标	768

四、核心概念与知识框架	769

五、关键方法与实施步骤	774

六、学习案例	786

七、学习练习	788

八、项目实战作业	791

九、可直接使用的工具与模板	792

十、学习总结	795

十一、本课审查	796

第26天：AI辅助项目管理与智能PMO	798

一、课程定位	798

二、学习提纲	798

三、学习目标	799

四、核心概念与知识框架	799

五、关键方法与实施步骤	803

六、学习案例	819

七、学习练习	822

八、项目实战作业	825

九、可直接使用的工具与模板	826

十、学习总结	828

十一、本课审查	829

第27天：组织变革、用户采纳与项目成果落地	831

一、课程定位	831

二、学习提纲	831

三、学习目标	832

四、核心概念与知识框架	833

五、关键方法与实施步骤	837

六、学习案例	850

七、学习练习	852

八、项目实战作业	855

九、可直接使用的工具与模板	856

十、学习总结	859

十一、本课审查	860

第28天：项目管理驾驶舱与数据驱动决策	862

一、课程定位	862

二、学习提纲	863

三、学习目标	863

四、核心概念与知识框架	864

五、关键方法与实施步骤	868

六、学习案例	884

七、学习练习	887

八、项目实战作业	890

九、可直接使用的工具与模板	891

十、学习总结	893

十一、本课审查	894

第29天：项目复盘、经验沉淀与持续改进	896

一、课程定位	896

二、学习提纲	896

三、学习目标	897

四、核心概念与知识框架	898

五、关键方法与实施步骤	902

六、学习案例	915

七、学习练习	918

八、项目实战作业	921

九、可直接使用的工具与模板	922

十、学习总结	924

十一、本课审查	925

第30天：综合实战——能源集团合同管理系统全生命周期治理	927

一、课程定位	927

二、学习提纲	928

三、学习目标	928

四、核心概念与知识框架	929

五、关键方法与实施步骤	932

六、学习案例：综合项目危机	949

七、学习练习	954

八、项目实战作业	957

九、可直接使用的工具与模板	961

十、学习总结	964

十一、本课审查	965

下一步学习	968

一、后续学习的总体目标	968

二、90天学习实践路线	968

三、建议完成的核心实践成果	977

四、每周固定训练方法	979

五、重点加强的五项能力	980

六、推荐的案例训练题	982

七、学习效果评价标准	982

八、后续长期学习建议	983

九、实践过程审查机制	984

十、最终建议	984

第1天：建立《PMBOK®指南》第8版项目管理全景框架

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

一、学习提纲

本课围绕六个核心问题展开：

- 《项目管理标准》与《PMBOK®指南》是什么关系；

- 第8版项目管理框架由哪些部分组成；

- 项目如何从组织战略走向业务价值；

- 6项原则如何指导项目决策；

- 7个绩效域分别管理什么、要达到什么结果；

- 如何选择过程、开发方法、工具和管理工件。

本课最终形成一份可直接用于项目启动分析的成果：《能源集团合同管理系统项目基本情况与价值分析表》

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 在5分钟内画出第8版总体框架；

- 准确说出6项项目管理原则和7个绩效域；

- 说明《项目管理标准》与《PMBOK®指南》的关系；

- 区分输出、能力、成果、收益和价值；

- 建立一条不少于5层的项目价值交付链；

- 从7个绩效域分析一项重大项目变更；

- 区分项目生命周期、开发生命周期和项目管理方法；

- 完成《项目基本情况与价值分析表》。

三、案例背景

某大型能源集团计划建设合同全生命周期管理系统，统一管理煤炭采购、物流运输、设备采购、工程建设、技术服务和产品销售等合同。

集团下属8家二级单位、40余家三级企业，现有合同约30万份，合同用户约5,000人。

1. 当前业务问题

- 各单位合同分类标准不一致；

- 合同模板和标准条款不统一；

- 审查、审批大量依赖线下沟通；

- 合同与采购、财务、付款业务脱节；

- 履约节点、付款节点缺少预警；

- 合同变更记录不完整；

- 历史合同数据质量较差；

- 集团无法实时掌握合同金额和履约风险；

- 下属单位担心集团统一流程影响业务灵活性。

2. 初步项目条件

| 项目要素 | 案例设定 |
| --- | --- |
| 建设周期 | 12个月 |
| 建设预算 | 1,200万元 |
| 建设范围 | 集团总部及48家下属单位 |
| 用户规模 | 约5,000人 |
| 历史合同 | 约30万份 |
| 外部系统 | ERP、采购、财务、OA、电子签章、档案系统 |
| 主要供应商 | 软件开发商、电子签章厂商、实施服务商 |
| 建设方式 | 集团统建、分批试点、逐步推广 |
| 主要矛盾 | 集团标准化与下属单位个性化之间的冲突 |

“集团统一与下属单位个性化之间的冲突”将作为30天课程的贯穿问题。

四、学习内容

1. PMBOK第8版的基本定位

PMBOK是Project Management Body of Knowledge的缩写，表示项目管理知识体系。正式出版物中需要关注两个相互关联的部分：

| 组成部分 | 主要作用 | 本课程中的理解 |
| --- | --- | --- |
| 《项目管理标准》 | 提供项目管理的基本原则和规范性框架 | 项目管理应遵循什么基本思想 |
| 《PMBOK®指南》 | 提供绩效域、过程、裁剪和实践指导 | 项目具体需要管什么、怎么管 |
| 模型、方法和工件 | 支持实际分析、决策和执行 | 使用什么工具完成管理工作 |

三者的关系可以理解为：标准确定基本方向，指南组织管理知识，模型、方法和工件支持具体实践。

PMBOK不是一套必须逐条执行的固定流程。项目经理需要根据项目规模、复杂性、风险、监管要求和组织环境进行裁剪。

2. 第8版总体框架

第8版可以分为价值层、管理层和执行层。

| 层次 | 核心问题 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 价值层 | 项目为什么开展 | 组织战略、业务需求、价值交付 |
| 管理层 | 项目需要管理什么 | 6项原则、7个绩效域 |
| 执行层 | 项目具体怎么管理 | 过程、方法、工具、工件与裁剪 |
| 反馈层 | 项目是否产生价值 | 绩效评价、收益跟踪、持续改进 |

这张图是为了帮助理解第8版建立的课程模型。它表达的核心思想是：项目不能只完成交付，还要通过反馈持续验证项目是否仍然值得投入、是否产生了预期价值。

3. 项目所处的组织环境

合同管理系统不是一个孤立的软件项目，而是能源集团价值交付系统中的一个组成部分。

它与以下对象存在关系：

| 环境对象 | 与合同项目的关系 |
| --- | --- |
| 组织战略 | 项目需要支撑依法合规经营和数字化转型 |
| 项目组合 | 与其他数字化项目竞争预算和核心资源 |
| 项目集 | 可能属于采购、合同、财务一体化项目集 |
| 业务运营 | 系统上线后由合同管理和IT运维团队共同运营 |
| PMO | 提供治理、监督、数据分析和资源协调 |
| 外部环境 | 受法律、监管、行业政策和技术变化影响 |
| 供应商生态 | 软件、签章、档案和实施厂商共同参与 |
| 其他系统 | 与ERP、采购、财务、OA等系统形成依赖 |

项目与运营的关系

项目负责形成新的合同管理能力，运营负责持续使用和维护这项能力。项目阶段必须提前设计：

- 系统由谁运维；

- 合同规则由谁维护；

- 组织权限由谁调整；

- 数据质量由谁负责；

- 用户问题由谁支持；

- AI模型和知识库由谁更新；

- 项目收益由谁持续跟踪。

4. 从项目输出走向组织价值

4.1 五个容易混淆的概念

| 概念 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 项目直接交付的产品或服务 | 合同管理系统、制度、接口和培训 |
| 能力 | 组织使用输出后获得的工作能力 | 合同全过程线上协同能力 |
| 成果 | 使用新能力后产生的业务变化 | 审批周期缩短、风险提前发现 |
| 收益 | 可以衡量的改善 | 每年减少审查工时、降低损失 |
| 价值 | 收益对战略和相关方产生的综合贡献 | 提升集团经营质量和风险管控能力 |

4.2 合同项目价值交付链

依法合规与数字化战略
→ 解决合同分散管理问题
→ 建设合同全生命周期管理系统
→ 形成集团统一管理能力
→ 提高审批效率和风险识别能力
→ 减少管理成本和合同损失
→ 提升集团经营质量

4.3 不同相关方对价值的理解

价值不是单一指标。不同相关方的价值诉求可能不同。

| 相关方 | 主要价值诉求 |
| --- | --- |
| 集团领导 | 降低经营风险，提高管理透明度 |
| 合同管理部门 | 实现全过程统一管理 |
| 法务部门 | 提高条款审查质量 |
| 财务部门 | 加强付款、结算和预算控制 |
| 采购部门 | 打通采购结果与合同签订 |
| 业务部门 | 缩短起草和审批时间 |
| 审计部门 | 保证过程完整、可追溯 |
| IT部门 | 架构统一、安全稳定、便于维护 |
| 下属单位 | 保留合理的业务灵活性 |
| 普通用户 | 操作简单、减少重复录入 |

项目经理必须识别不同价值诉求，并通过治理机制处理冲突。

5. 项目目标与价值指标

项目原始目标为：12个月内完成合同管理系统开发和上线，覆盖集团总部及48家下属单位。

这个目标只描述了时间、输出和覆盖范围，没有体现业务成果和价值。

5.1 优化后的项目目标

在12个月内建设并推广集团统一合同全生命周期管理系统，覆盖总部及48家下属单位，实现合同起草、审查、审批、签署、履约、结算和归档全过程线上协同。系统上线后6个月内，合同线上审批率达到95%以上，平均审批周期由10个工作日缩短至7个工作日以内，关键履约节点预警覆盖率达到100%，重大合同审查覆盖率达到100%。（细化目标）

5.2 初步价值指标

| 指标 | 当前基线 | 目标值 | 测量时间 | 主要责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同线上审批率 | 35% | ≥95% | 上线6个月 | 合同管理部门 |
| 平均审批周期 | 10个工作日 | ≤7个工作日 | 上线6个月 | 业务负责人 |
| 履约预警覆盖率 | 20% | 100% | 正式上线 | 履约管理负责人 |
| 重大合同审查覆盖率 | 70% | 100% | 正式上线 | 法务负责人 |
| 用户月活跃率 | 待测量 | ≥85% | 上线3个月 | 推广负责人 |
| 系统接口成功率 | 待测量 | ≥99.5% | 试运行期间 | IT负责人 |
| 高风险问题整改率 | 待测量 | ≥95% | 上线6个月 | 合同与法务部门 |

每个指标还需要明确口径。例如“重大合同审查覆盖率”必须进一步定义：

- 什么是重大合同；

- 哪些审查活动计入统计；

- 人工审查和AI辅助审查如何计算；

- 数据从哪个系统提取；

- 谁确认最终结果。

6. 六项项目管理原则

6项原则不是先后执行的六个步骤，而是贯穿项目全过程的判断准则。

| 原则 | 核心要求 | 合同项目中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 采用整体观 | 从完整系统分析问题 | 同时考虑制度、流程、组织、技术、数据和供应商 |
| 聚焦价值 | 持续验证投入能否产生收益 | 优先建设履约预警等高价值功能 |
| 将质量融入过程和成果 | 在全过程预防和控制质量问题 | 设置需求、设计、测试和上线质量门禁 |
| 实施负责任的领导 | 决策真实、透明、可追溯 | 如实报告延期和供应商履约问题 |
| 融入可持续性 | 关注长期运营和影响 | 控制厂商依赖和长期运维成本 |
| 建设赋能型团队文化 | 建立目标、信任、授权和协作 | 明确业务、法务、财务和IT的共同责任 |

6.1 原则如何用于决策

情境：集团领导要求把AI合同审查纳入一期范围，要求预算和上线时间不变。不能简单回答“能做”或“不能做”，需要运用6项原则分析。

| 原则 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 整体观 | AI功能与条款库、合同数据、权限、安全及法务流程是什么关系 |
| 聚焦价值 | AI审查具体解决什么问题，预计减少多少工作量或风险 |
| 质量 | 准确率、漏报率、误报率达到什么标准 |
| 负责任领导 | AI结论由谁复核，错误结果由谁承担业务责任 |
| 可持续性 | 模型、知识库和规则由谁持续维护，成本是多少 |
| 赋能团队 | 法务专家、数据人员和算法人员如何协作 |

原则用于形成判断依据，最终是否纳入一期，还需要通过治理和变更控制机制决策。

7. 七个项目绩效域

绩效域表示项目需要持续关注的一组管理活动和预期结果。

| 绩效域 | 管理重点 | 预期结果 | 合同项目问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治理 | 授权、决策、监督、变更 | 权责清楚、决策及时、战略一致 | 下属单位个性需求由谁批准 |
| 范围 | 需求、边界、交付与验收 | 交付范围清晰并满足业务需求 | 一期是否包括AI审查 |
| 进度 | 活动、依赖、工期和预测 | 工作有序推进、完成时间可预测 | 历史数据是否影响上线 |
| 财务 | 预算、成本、资金和收益 | 资金有效使用，成本与价值平衡 | AI算力和运维成本是否纳入预算 |
| 相关方 | 识别、沟通、参与和冲突 | 关键相关方有效参与并支持项目 | 下属单位为什么抵触统一流程 |
| 资源 | 人员、能力、设备和供应商 | 资源及时到位并具备所需能力 | 法务专家和数据人员是否充足 |
| 风险 | 不确定性、机会和威胁 | 风险得到识别、应对和持续监控 | 数据、接口、合规有哪些风险 |

7.1 绩效域不是生命周期阶段

风险管理并非只在规划阶段开展。项目执行中可能出现新的政策、供应商、接口和数据风险，需要持续识别和应对。

相关方管理同样贯穿始终。随着试点单位加入，相关方登记册和参与策略需要持续更新。

7.2 绩效域之间相互影响

情境：

煤炭板块提出保留原审批流程，不使用集团统一流程。

需要综合分析：

- 治理：谁有权批准例外；

- 范围：是否需要开发特殊流程；

- 进度：个性化开发是否影响试点；

- 财务：增加多少成本；

- 相关方：真实诉求和抵触原因是什么；

- 资源：是否具备分析和开发能力；

- 风险：是否削弱集团标准化目标。

项目管理不能只从功能需求角度处理这一问题。

8. 过程、方法、工具、工件与裁剪

| 概念 | 主要作用 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 原则 | 指导判断和行为 | 聚焦价值 |
| 绩效域 | 明确需要管理什么 | 风险绩效域 |
| 过程 | 组织一组管理活动 | 识别、分析和应对风险 |
| 方法 | 提供分析或解决方式 | 访谈、专家判断、根因分析 |
| 工具 | 支持分析和执行 | 项目管理平台、风险热力图 |
| 工件 | 保存和传递管理信息 | 项目章程、WBS、风险登记册 |
| 裁剪 | 根据项目情境选择适当做法 | 高风险合同系统增加安全评审 |

过程具有三个特点：

- 可以根据项目情境进行裁剪；

- 多个过程会相互作用；

- 很多过程会在项目中反复发生。

例如，相关方识别在启动阶段进行一次初步分析，在项目试点、推广和运营移交时都需要重新检查。

9. 生命周期与管理方法

容易混淆的四个概念需要加以区分。

| 层次 | 解决的问题 | 合同项目建议 |
| --- | --- | --- |
| 项目生命周期 | 项目整体经历哪些阶段 | 立项、规划、建设、试点、推广、验收 |
| 产品生命周期 | 系统从产生到退出如何演进 | 建设、运营、升级、替换、退役 |
| 开发方法 | 软件功能如何分析和开发 | 迭代、增量开发 |
| 项目管理方法 | 如何计划、组织、监督项目 | 基准控制与敏捷反馈结合 |

9.1 合同项目的混合型设计

- 总体范围、预算和里程碑采用预测型管理；

- 核心业务功能采用迭代开发；

- 移动端和用户体验功能采用敏捷方式优化；

- AI合同审查先开展POC；

- 集团推广采用“试点—优化—分批推广”；

- 安全、合规、数据迁移和上线实施严格评审。

混合型不是简单地把“瀑布”和“Scrum”放在一起，而是根据不同工作对象的确定性、风险和反馈需求选择方法。

10. 项目情境与裁剪依据

能源集团合同系统具有以下特征：

| 情境因素 | 项目特点 | 管理影响 |
| --- | --- | --- |
| 组织规模 | 覆盖48家单位 | 需要分层治理和分批推广 |
| 合规要求 | 涉及法律、审计、印章和档案 | 需要严格评审和过程留痕 |
| 业务复杂性 | 合同类型多、流程差异大 | 需要统一标准与例外机制 |
| 技术复杂性 | 多系统、多厂商集成 | 需要加强架构和接口管理 |
| 数据规模 | 约30万份历史合同 | 需要专门的数据治理计划 |
| 相关方数量 | 集团、多单位、多部门 | 需要系统的相关方管理 |
| 技术不确定性 | AI审查效果需要验证 | 适合先开展POC |
| 供应商数量 | 多厂商协同 | 需要统一接口和责任边界 |

基于这些情境，项目不能采用过度简化的管理方式，应保留：

- 项目章程；

- 治理和决策机制；

- 范围与需求基线；

- 进度和预算基线；

- 阶段关口；

- 质量与安全评审；

- 变更控制；

- 风险管理；

- 供应商履约管理；

- 验收和运营移交。

五、学习案例

案例：集团统一与下属单位个性化冲突

合同项目需求调研中，集团要求统一合同分类、模板、审查规则和审批流程。

煤炭、工程、物流和销售单位提出：

- 合同业务差异较大；

- 原有审批流程已经运行多年；

- 集团统一模板不能覆盖全部场景；

- 修改流程可能影响业务效率；

- 个别合同需要特殊审查规则。

项目组内部出现两种意见：

- 第一种：全部按照集团统一标准执行；

- 第二种：每家单位保留自己的流程。

1. 问题本质

这不是一个简单的功能配置问题，而是项目治理、业务标准化和组织变革问题。

2. 7个绩效域分析

| 绩效域 | 分析 |
| --- | --- |
| 治理 | 统一标准和例外事项由谁决策 |
| 范围 | 系统需要支持多少个性化流程 |
| 进度 | 个性化需求会增加多少分析和开发时间 |
| 财务 | 个性化开发和维护成本是多少 |
| 相关方 | 各单位抵触的真实原因是什么 |
| 资源 | 是否有足够业务专家完成差异分析 |
| 风险 | 过度统一影响业务，过度个性化削弱集团管控 |

3. 建议处理方案

- 建立集团统一的合同分类、核心字段和控制规则；

- 将业务差异分为“必须统一、允许配置、特殊例外”；

- 特殊例外必须说明业务理由、风险和成本；

- 由业务专家组评审差异；

- 超出项目权限的事项提交指导委员会；

- 优先通过参数和流程配置满足差异；

- 对定制开发进行成本与长期维护评估；

- 通过试点检验统一标准的可行性。

该方案兼顾集团管控目标和下属单位合理业务差异。

六、学习练习

练习一：概念分类

判断下列内容属于输出、能力、成果、收益还是价值：

- 建成合同模板和标准条款库；

- 合同起草人员能够统一调用标准模板；

- 非标准条款使用率下降；

- 每年减少2,000小时人工审查工作；

- 集团合同合规管理能力提升。

参考答案

| 内容 | 分类 |
| --- | --- |
| 合同模板和条款库 | 输出 |
| 统一调用标准模板 | 能力 |
| 非标准条款使用率下降 | 成果 |
| 减少2,000小时工作 | 收益 |
| 合规管理能力提升 | 价值 |

练习二：价值指标设计

为“合同审批效率提升”设计完整指标。

参考结构：

| 指标要素 | 示例 |
| --- | --- |
| 指标名称 | 合同平均审批周期 |
| 指标定义 | 从正式提交到审批完成的平均时间 |
| 当前基线 | 10个工作日 |
| 目标值 | 不超过7个工作日 |
| 测量时间 | 上线6个月 |
| 数据来源 | 合同审批日志 |
| 责任人 | 合同管理部门负责人 |
| 统计排除项 | 被退回后长期未修改的合同 |

练习三：重大变更决策

项目建设到第6个月，集团领导提出一期增加AI合同审查功能，要求预算和上线时间不变。请完成：

- 使用6项原则分析；

- 使用7个绩效域分析；

- 判断需要补充哪些信息；

- 提出项目经理的处理建议。

参考结论

项目经理不应直接承诺开发，应先组织业务价值、数据条件、技术可行性、准确率、成本、资源、进度和风险分析，再提交有权机构进行变更决策。必要时可以先进行范围受控的POC。

练习四：区分不同方法层次

请判断下列内容属于项目生命周期、开发方法还是项目管理方法：

- 先试点两家单位，再分批推广；

- 每两周完成一个功能迭代；

- 项目设置需求、试点和上线阶段关口；

- 对总预算和总体里程碑进行基准控制；

- AI审查先开展POC。

参考答案

| 内容 | 分类 |
| --- | --- |
| 试点后分批推广 | 项目实施或推广生命周期安排 |
| 每两周完成迭代 | 软件开发方法 |
| 设置阶段关口 | 项目生命周期与治理安排 |
| 预算和里程碑基准控制 | 项目管理方法 |
| AI审查POC | 实验验证与开发方法 |

七、今日实战作业

完成《能源集团合同管理系统项目基本情况与价值分析表》。

1. 必做部分

项目基本情况

| 项目要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 能源集团合同全生命周期管理系统建设项目 |
| 项目背景 |  |
| 核心业务问题 |  |
| 项目建设目标 |  |
| 建设范围 |  |
| 主要交付物 |  |
| 主要约束 |  |
| 初步成功标准 |  |

项目价值交付链

| 价值层级 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 组织战略 |  |
| 业务需求 |  |
| 项目输出 |  |
| 新增能力 |  |
| 业务成果 |  |
| 可量化收益 |  |
| 组织价值 |  |

7个绩效域初步分析

| 绩效域 | 当前最需要解决的问题 |
| --- | --- |
| 治理 |  |
| 范围 |  |
| 进度 |  |
| 财务 |  |
| 相关方 |  |
| 资源 |  |
| 风险 |  |

2. 选做部分

- 分析5类相关方的价值诉求；

- 为5项价值指标设置基线和目标；

- 说明为什么选择混合型方法；

- 确定首批试点单位选择标准；

- 分析集团统一与个性化之间的处理原则。

八、学习自测

1. 《项目管理标准》和《PMBOK指南》是什么关系？

《项目管理标准》提供基本原则和规范性框架，《PMBOK指南》提供绩效域、过程、裁剪和实践指导。

2. 6项原则主要解决什么问题？

为项目经理的行为和决策提供基本指导。

3. 7个绩效域主要解决什么问题？

说明项目需要持续管理哪些方面，以及这些方面应达到什么结果。

4. 系统上线为什么不代表价值实现？

系统上线只是项目输出。系统还需要被业务采用，并产生效率提升、风险降低或经营改善，才能形成成果、收益和价值。

5. 为什么不同相关方对项目价值的理解不同？

因为不同相关方承担的责任、面对的问题和利益诉求不同。

6. 混合型方法是否就是瀑布加敏捷？

不是。混合型方法是根据不同工作对象的确定性、风险和反馈需要，选择并组合适当的生命周期和管理方法。

7. 过程是否只执行一次？

不一定。相关方识别、风险管理、规划和监控等活动会随着项目变化持续进行。

九、学习总结

今天需要掌握五个核心结论：

- 项目起点是组织战略和业务需求，终点是业务成果与组织价值。

- 《项目管理标准》确定基本方向，《PMBOK指南》提供管理指导，模型、方法和工件支持具体执行。

- 6项原则用于指导判断，7个绩效域用于明确管理对象和预期结果。

- 项目输出、业务能力、成果、收益和价值属于不同层级。

- 管理方法必须根据组织、监管、业务、技术、数据和风险环境进行裁剪。

本课最核心的一句话是：

能源集团建设合同管理系统，不只是为了上线一套软件，而是要通过软件、制度、流程、数据和组织协同，形成合同全生命周期管理能力，最终提高经营效率、降低合同风险并支撑集团依法合规经营。

完成第1天学习的判断标准是：能够脱离材料，在5分钟内讲清楚以下逻辑：

为什么建设项目 → 项目交付什么 → 组织形成什么能力 → 业务发生什么变化 → 产生什么收益 → 如何实现组织价值。

第2天：项目、项目集、项目组合与运营管理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课将解决一个基础但容易混淆的问题：合同管理系统建设究竟是一个项目，还是多个项目组成的项目集？系统上线后的运维、推广和收益实现又由谁负责？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目及其基本特征；

- 项目、项目集、项目组合与运营的区别；

- 四者在组织价值交付体系中的关系；

- 合同管理系统项目的边界；

- 建设期与运营期的衔接；

- 项目经理、项目集经理、业务负责人和运营负责人的责任；

- 如何判断合同管理系统应按项目还是项目集进行治理。

本课最终形成两项成果：

- 《合同管理系统建设边界分析表》；

- 《项目建设与运营移交责任表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 准确定义项目、项目集、项目组合和运营；

- 说明四者在组织价值交付中的不同作用；

- 判断合同管理系统建设属于单一项目还是项目集；

- 识别项目建设范围与业务运营范围；

- 划分项目交付、产品运营和收益实现责任；

- 识别合同系统与采购、财务、档案等相关项目之间的依赖；

- 完成一份项目边界及运营移交分析。

三、学习内容

1. 什么是项目

项目是为创造独特的产品、服务或成果而开展的临时性工作。项目具有四个基本特征：

| 特征 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 临时性 | 有明确的开始和结束 | 从项目立项到正式验收 |
| 独特性 | 产生新的产品、服务或成果 | 建立集团统一合同管理能力 |
| 目标性 | 围绕明确目标开展 | 提高效率、降低风险 |
| 渐进明细 | 信息逐渐清楚，方案不断深化 | 从初步范围逐步形成详细需求 |

1.1 临时性不等于工期短

一个项目可能持续数月，也可能持续数年。“临时性”表示项目不会无限期持续。合同管理系统项目在完成建设、推广、验收和移交后应正式结束，但系统本身会继续运行。

1.2 独特性不等于所有内容都从未出现

能源集团可能已经建设过多个业务系统，但此次项目的组织范围、合同类型、技术架构、业务目标和相关方组合具有独特性。

1.3 项目结束的常见条件

项目可能因为以下原因结束：

- 项目目标已经实现；

- 项目目标确定无法实现；

- 项目不再具有足够价值；

- 资金或资源被取消；

- 法律、政策或市场环境发生重大变化；

- 项目被合并、替代或终止。

项目收尾不只发生在项目成功时，被终止的项目同样需要正式收尾。

2. 什么是项目集

项目集是一组相互关联、需要协调管理的项目及相关工作。通过统一管理，可以获得分别管理时难以实现的收益。

判断是否构成项目集，不能只看项目数量，而要看是否存在：

- 共同业务目标；

- 关键依赖关系；

- 共享资源；

- 共同收益；

- 统一治理需要；

- 协调管理价值。

2.1 能源集团合同数字化项目集示例

如果集团同时实施以下建设：

- 合同全生命周期管理系统；

- 采购管理系统升级；

- 财务共享接口改造；

- 电子签章平台建设；

- 数字档案系统升级；

- 供应商主数据治理；

- AI合同审查能力建设；

- 合同管理制度和流程变革。

这些工作共同服务于“合同业务数字化和经营风险管控”目标，并存在大量依赖，适合按项目集统一治理。

图中只是便于理解的项目集划分，实际划分要根据组织授权、预算和建设方式确定。

2.2 项目集关注什么

项目集管理重点包括：

- 项目之间的依赖；

- 共同收益；

- 跨项目资源；

- 整体风险；

- 统一治理；

- 组织变革；

- 能力形成；

- 收益实现。

单个合同系统项目可能按期完成，但如果电子签章、财务接口和档案系统没有同步完成，合同数字化的总体收益仍然无法实现。

3. 什么是项目组合

项目组合是为了实现组织战略目标而统一管理的一组项目、项目集和相关工作。

项目组合中的组成部分不一定相互依赖，但会竞争有限的资金和资源。

3.1 能源集团数字化项目组合示例

集团年度数字化项目组合可能包括：

- 合同管理系统；

- 智慧港口平台；

- 燃料交易平台；

- 财务共享系统；

- 设备管理系统；

- 网络安全改造；

- 数据治理平台；

- AI知识助手。

这些项目业务上不一定直接关联，但需要共同接受投资排序和资源配置。

3.2 项目组合主要回答的问题

- 哪些项目最符合组织战略；

- 哪些项目应优先投资；

- 哪些项目应该延期；

- 哪些项目应该暂停或终止；

- 资金和关键人员如何分配；

- 组织承担的总体风险是否可接受；

- 当前项目组合能否形成预期战略价值。

3.3 项目组合不是“大项目”

项目组合是一种战略投资管理方式。规模很大的合同系统仍然可能只是一个项目；多个相互独立的小项目也可以组成一个项目组合。

4. 什么是运营

运营是为了持续生产产品、提供服务或维持业务能力而开展的重复性、持续性工作。

合同管理系统上线后的运营工作包括：

- 用户和组织权限维护；

- 合同模板与条款库维护；

- 系统监控和故障处理；

- 接口运行监控；

- 用户服务与培训；

- 数据质量治理；

- 安全漏洞修复；

- 版本升级；

- AI知识库和模型维护；

- 业务指标与收益跟踪。

4.1 项目与运营的区别

| 对比维度 | 项目 | 运营 |
| --- | --- | --- |
| 时间特征 | 临时性 | 持续性 |
| 工作性质 | 创造独特成果 | 重复提供产品或服务 |
| 管理重点 | 交付、变革、约束和风险 | 稳定、效率、质量和服务 |
| 组织形态 | 临时项目团队 | 相对稳定的职能或运营团队 |
| 成功标准 | 完成目标并交付价值能力 | 持续达到服务和业务指标 |
| 合同案例 | 建设并推广合同系统 | 持续运行和优化合同系统 |

项目和运营并不是完全分离的。运营提出业务需求，项目形成新的能力，项目成果移交运营，运营使用成果实现长期收益。

5. 四者之间的关系

对应的管理问题如下：

| 管理层次 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 项目组合 | 做哪些项目、先做哪些项目 |
| 项目集 | 多个相关项目如何协同形成收益 |
| 项目 | 如何完成具体交付目标 |
| 运营 | 如何持续使用成果并创造价值 |

6. 合同管理系统究竟是项目还是项目集

需要根据实际管理边界判断。

6.1 作为单一项目管理的条件

如果以下工作统一立项、统一预算、统一团队、统一供应商、统一计划和统一验收，可以作为一个大型项目：

- 合同系统开发；

- 相关系统接口；

- 历史数据迁移；

- 电子签章集成；

- 用户培训；

- 试点推广。

6.2 作为项目集管理的条件

如果以下工作分别立项、分别采购、分别建设，但共同支撑合同数字化目标，则更适合项目集管理：

- 合同管理系统项目；

- 电子签章平台项目；

- ERP与财务改造项目；

- 数字档案升级项目；

- 主数据治理项目；

- AI合同审查项目；

- 合同制度变革项目。

6.3 判断模型

| 判断问题 | 倾向单一项目 | 倾向项目集 |
| --- | --- | --- |
| 是否统一立项 | 是 | 否，分别立项 |
| 是否统一预算 | 是 | 分别设置预算 |
| 是否统一项目经理 | 是 | 每个项目有独立负责人 |
| 是否统一供应商 | 基本统一 | 多个供应商独立交付 |
| 是否统一验收 | 统一验收 | 分别验收 |
| 是否存在复杂依赖 | 相对可控 | 存在大量跨项目依赖 |
| 是否需要统一收益管理 | 项目内可以实现 | 需要跨项目协同实现 |

6.4 本课程的管理假设

为便于后续学习，本课程采用以下设定：

“集团合同数字化建设”按项目集治理，“合同全生命周期管理系统建设”作为其中的核心项目。

这样既能学习单项目管理，也能分析跨项目依赖和收益实现问题。

7. 项目边界管理

项目边界用于说明项目负责什么、不负责什么，以及与其他工作如何衔接。

7.1 合同系统项目范围内

- 合同业务需求分析；

- 合同系统设计与开发；

- 合同模板和条款库建设；

- 合同流程配置；

- 核心系统接口开发；

- 历史合同数据迁移；

- 系统测试；

- 试点和推广；

- 用户培训；

- 运营移交；

- 项目验收。

7.2 项目范围外

假设以下工作由其他项目或运营部门负责：

- ERP核心系统重构；

- 财务共享系统整体升级；

- 集团电子印章采购；

- 全集团供应商数据治理；

- 既有纸质合同的实体档案整理；

- 上线后的常态化系统运维；

- 上线后的长期收益跟踪。

7.3 范围外不等于不需要管理

例如，电子签章平台采购不在合同系统项目范围内，但合同系统上线依赖电子签章。因此需要纳入依赖和风险管理。

项目边界必须同时说明：

- 本项目负责什么；

- 其他项目负责什么；

- 双方交付接口是什么；

- 交付时间是什么；

- 验收条件是什么；

- 依赖失败时如何升级。

8. 项目、产品和运营边界

合同管理系统既是项目交付物，也是一项需要长期演进的数字化产品。

| 管理对象 | 关注重点 | 典型责任人 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 按目标完成建设、推广和移交 | 项目经理 |
| 产品 | 持续优化功能和用户价值 | 产品负责人 |
| 业务运营 | 推动制度执行和业务应用 | 合同业务负责人 |
| 技术运营 | 保证系统稳定、安全和性能 | IT运维负责人 |
| 收益管理 | 跟踪业务指标和投资回报 | 项目发起人、业务负责人 |

8.1 项目结束后产品可能继续发展

项目验收后，合同系统可能继续：

- 增加新合同类型；

- 优化移动审批；

- 扩展AI审查；

- 接入新的业务系统；

- 根据政策更新规则；

- 升级技术架构。

这些工作可能进入产品迭代，也可能形成新的升级项目。

9. 建设期与运营期如何衔接

很多信息化项目“上线即失速”，原因是没有提前设计运营。运营移交至少需要覆盖以下内容：

| 移交对象 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 系统 | 应用、服务器、中间件、数据库、接口 |
| 文档 | 需求、设计、部署、测试、运维和用户文档 |
| 数据 | 数据标准、质量规则、迁移结果和数据责任 |
| 权限 | 组织、角色、账号和审批权限 |
| 知识 | 故障处理、配置方法、常见问题 |
| 合同 | 质保期、服务范围、SLA和厂商联系人 |
| 问题 | 遗留缺陷、临时方案和解决期限 |
| 业务 | 制度、流程、模板、规则和使用要求 |
| 收益 | 指标基线、目标、数据源和责任人 |

9.1 运营准备应提前开展

不应等到上线前才考虑运维。运营团队至少应参与：

- 总体设计评审；

- 非功能需求确认；

- 运维方案评审；

- 安全测试；

- 上线方案评审；

- 知识转移；

- 试运行；

- 项目验收。

10. 角色与责任划分

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 项目组合管理机构 | 决定是否投资及项目优先级 |
| 项目集负责人 | 协调相关项目、依赖和整体收益 |
| 项目发起人 | 提供授权，保证项目与战略一致 |
| 项目经理 | 组织项目建设、交付、监控和移交 |
| 产品负责人 | 维护产品方向和需求优先级 |
| 业务负责人 | 推动流程变革、业务应用和收益实现 |
| PMO | 提供标准、监督、预警和决策支持 |
| IT运营负责人 | 接收系统并保证稳定运行 |
| 供应商项目经理 | 按合同完成供应商侧交付 |
| 下属单位负责人 | 推动本单位应用和业务切换 |

10.1 需要避免的责任空白

项目中常见的责任空白包括：

- 系统上线由项目经理负责，但用户采用无人负责；

- 功能由供应商开发，但业务规则无人确认；

- 数据由项目组迁移，但数据质量无人签字；

- 项目完成验收，但收益指标无人持续跟踪；

- AI模型上线，但错误结果和规则维护无人负责。

四、学习案例

案例：合同系统按期上线却没有形成价值

能源集团合同管理系统按计划上线，核心功能验收通过。但上线三个月后出现以下情况：

- 线上合同审批率只有45%；

- 部分单位继续使用原有OA审批；

- 线下盖章仍然大量存在；

- 履约数据没有及时维护；

- 财务接口错误频繁；

- 合同模板长期无人更新；

- 项目经理认为系统已经验收，后续问题属于运维；

- 运维部门认为业务推广不属于IT职责；

- 业务部门认为系统不好用，应由项目组继续负责。

1. 原因分析

这不是单纯的系统质量问题，而是项目、产品和运营边界不清。主要原因包括：

- 立项时只定义了系统建设目标；

- 没有设置业务应用和价值指标；

- 没有明确业务运营责任人；

- 项目收尾没有建立运营移交标准；

- 线下流程没有同步调整；

- 收益实现责任没有完成移交；

- 项目验收与价值评价被混为一谈。

2. 改进方案

项目建设期

- 将运营团队纳入相关方；

- 同步设计业务制度和线上切换方案；

- 设置应用率、活跃率等价值指标；

- 明确试运行和移交标准；

- 建立遗留问题管理机制。

项目收尾期

- 完成技术、数据、文档和知识移交；

- 明确质保期和服务水平；

- 将收益指标移交业务负责人；

- 保留上线后3～6个月的稳定支持期；

- 明确项目团队退出条件。

运营期

- 业务部门推动线上流程执行；

- IT部门保证系统稳定运行；

- 产品负责人持续管理需求；

- PMO或业务负责人跟踪收益；

- 对未实现的价值制定改进计划。

3. 案例结论

项目交付形成能力，运营使用能力产生收益。两者必须建立清晰的责任接口。

五、学习练习

练习一：判断管理对象

请判断以下工作属于项目、项目集、项目组合还是运营。

- 建设合同全生命周期管理系统；

- 协调合同系统、电子签章和财务系统共同上线；

- 对集团年度30个数字化项目进行投资排序；

- 每月处理合同系统用户权限申请；

- 持续更新合同标准条款；

- 实施合同系统二期AI审查升级；

- 跟踪合同数字化整体收益。

参考答案

| 工作 | 主要分类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建设合同系统 | 项目 | 产生独特的信息系统成果 |
| 协调多个相关系统上线 | 项目集 | 管理跨项目依赖和共同收益 |
| 数字化项目投资排序 | 项目组合 | 服务于战略和资源分配 |
| 权限申请处理 | 运营 | 持续、重复的服务 |
| 持续更新条款 | 业务运营或产品运营 | 维持系统业务有效性 |
| AI审查二期升级 | 新项目或子项目 | 具有明确目标和期限 |
| 跟踪整体收益 | 项目集或业务运营 | 取决于组织责任设计 |

第5项和第7项没有唯一答案，需要根据组织的实际授权和管理安排判断。

练习二：判断是否应该按项目集管理

假设以下工作分别立项：

- 合同管理系统：1,200万元；

- 电子签章平台：300万元；

- ERP合同付款接口：200万元；

- 历史合同数据治理：260万元；

- AI合同审查：400万元。

请回答：

- 这些项目是否存在共同战略目标？

- 是否存在交付依赖？

- 是否共享关键资源？

- 单独完成某一项目能否实现整体收益？

- 是否需要统一治理和收益管理？

参考结论

这些项目存在共同价值目标、关键依赖、共享资源和整体收益，适合纳入“集团合同数字化项目集”统一治理。

练习三：识别项目边界

判断下列事项是否属于合同系统项目范围：

| 事项 | 范围判断 | 需要说明的接口 |
| --- | --- | --- |
| 合同功能开发 |  |  |
| ERP整体升级 |  |  |
| ERP合同付款接口 |  |  |
| 历史合同数据清洗 |  |  |
| 纸质档案重新整理 |  |  |
| 项目期用户培训 |  |  |
| 上线后长期用户培训 |  |  |
| AI模型持续优化 |  |  |

练习重点不是形成统一答案，而是说明判断依据、责任人和交付接口。

练习四：运营责任分析

针对“合同模板与条款库”，分别明确：

- 项目建设期由谁收集和建设；

- 内容由谁确认；

- 上线时由谁验收；

- 上线后由谁维护；

- 法律政策变化后由谁发起更新；

- 技术问题由谁处理；

- 更新结果由谁批准。

参考责任设计：

| 工作 | 建议责任人 |
| --- | --- |
| 模板收集和系统配置 | 项目团队 |
| 模板内容确认 | 合同管理部门、法务部门 |
| 上线验收 | 业务负责人 |
| 日常内容维护 | 合同管理部门 |
| 法律合规审核 | 法务部门 |
| 系统配置支持 | IT运营团队 |
| 重大模板变更批准 | 授权的业务治理机构 |

练习五：情景决策题

项目准备验收，系统功能和性能均符合合同要求，但出现以下情况：

- 运营团队尚未完成培训；

- 运维文档只完成60%；

- 15个接口问题尚未关闭；

- 业务部门没有确认上线后的收益指标；

- 供应商希望先验收付款，再补充移交资料。

请回答：

- 是否应该立即验收；

- 这是质量问题、范围问题还是治理问题；

- 项目经理需要组织哪些人员决策；

- 哪些条件必须纳入验收或遗留事项管理；

- 如果有条件验收，应设置哪些约束。

参考思路

该问题同时涉及治理、范围、质量、风险、相关方和运营移交。项目经理应依据合同、验收标准和风险程度组织评估，不能仅根据供应商付款要求决定。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统建设边界分析表》

1. 项目边界

| 工作内容 | 本项目负责 | 其他项目负责 | 运营负责 | 责任接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同系统开发 |  |  |  |  |
| 电子签章平台建设 |  |  |  |  |
| 电子签章接口 |  |  |  |  |
| 历史数据清洗 |  |  |  |  |
| 历史数据迁移 |  |  |  |  |
| 业务制度修订 |  |  |  |  |
| 项目期用户培训 |  |  |  |  |
| 上线后用户支持 |  |  |  |  |
| 系统日常运维 |  |  |  |  |
| 收益跟踪 |  |  |  |  |

2. 跨项目依赖

| 依赖事项 | 提供方 | 接收方 | 要求时间 | 验收条件 | 延期影响 | 升级机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子签章接口 |  |  |  |  |  |  |
| 财务付款接口 |  |  |  |  |  |  |
| 组织用户数据 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商主数据 |  |  |  |  |  |  |
| 档案归档接口 |  |  |  |  |  |  |

作业二：《项目建设与运营移交责任表》

| 移交对象 | 项目交付要求 | 接收部门 | 验收人 | 移交时间 | 遗留事项处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用系统 |  |  |  |  |  |
| 技术文档 |  |  |  |  |  |
| 运维文档 |  |  |  |  |  |
| 历史数据 |  |  |  |  |  |
| 接口配置 |  |  |  |  |  |
| 用户权限 |  |  |  |  |  |
| 合同模板 |  |  |  |  |  |
| 条款规则 |  |  |  |  |  |
| 供应商服务 |  |  |  |  |  |
| 收益指标 |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目最核心的两个特征是什么？

临时性和独特性。项目有明确的开始和结束，并创造独特的产品、服务或成果。

2. 多个项目放在一起是否自动成为项目集？

不是。项目集的组成部分应存在共同收益、依赖关系或统一协调管理的价值。

3. 项目组合中的项目必须相互依赖吗？

不必须。项目组合主要根据组织战略、投资优先级、风险和资源进行管理。

4. 合同系统上线后的权限维护属于什么工作？

通常属于持续性运营工作。

5. 项目范围外的工作是否可以不管理？

不可以。如果范围外工作对本项目形成依赖，必须明确责任接口、交付条件、时间和风险。

6. 项目验收后，项目价值是否已经全部实现？

不一定。很多收益需要通过业务运营、用户采用和流程变化逐步实现。

7. 项目经理和业务负责人在价值实现方面有什么区别？

项目经理主要负责组织项目交付并为价值实现创造条件；业务负责人主要负责业务采用、流程改变和持续收益实现。

8. 合同系统什么时候适合作为项目集管理？

当合同系统、电子签章、财务改造、数据治理和AI等工作分别立项，又存在共同收益和复杂依赖时，适合按项目集统一治理。

八、学习总结

本课需要形成五个核心认识：

- 项目是临时性的价值交付工作，运营是持续性的业务和服务活动。

- 项目集通过协调相关项目获得共同收益，项目组合通过投资选择支撑组织战略。

- 大型合同管理系统是否属于项目集，要根据立项、预算、责任、依赖和收益结构判断。

- 项目范围外的工作如果对项目构成依赖，仍然必须纳入接口、风险和治理管理。

- 系统验收只是项目交付的重要节点，长期价值需要业务、产品和技术运营共同实现。

本课最核心的一句话是：

项目负责建立合同数字化能力，运营负责持续使用这项能力，项目集负责协调相关能力，项目组合负责决定组织是否以及何时投资这些能力。

九、本课审查

1. 完整性审查

| 审查项目 | 审查结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已包含，且能够通过成果进行检查 |
| 学习内容 | 已覆盖项目、项目集、项目组合、运营和相互关系 |
| 学习练习 | 已包含概念、边界、责任和决策练习 |
| 学习案例 | 已结合能源集团合同管理系统 |
| 学习总结 | 已形成核心结论 |
| 实战成果 | 已提供两份可直接填写的模板 |
| 课程衔接 | 已承接第1课价值交付内容，并为后续治理课程奠定基础 |

2. 准确性审查

- 已区分项目、项目集、项目组合和运营；

- 已说明项目集组成部分需要存在协调管理价值；

- 已说明项目组合组成部分不一定存在直接依赖；

- 已避免把系统生命周期等同于项目生命周期；

- 已区分项目经理、产品负责人、业务负责人和运营负责人；

- 已说明项目范围外的依赖仍需要管理；

- 未将项目验收直接等同于价值实现。

3. 案例适配性审查

本课已覆盖能源合同项目的主要现实问题：

- 集团统建与多单位使用；

- 多项目和多供应商协作；

- 采购、财务、签章、档案等系统依赖；

- 建设期与运营期责任断点；

- 验收完成但应用价值不足；

- 项目、产品、业务运营和技术运营边界不清。

案例可以继续支撑后续30天课程。

4. 学习难度审查

本课难度定位为“基础框架＋管理边界实战”，适合作为第2天内容。主要挑战是项目与项目集边界判断，需要结合组织实际情况，部分练习允许存在不同答案，但必须说明判断依据。

5. 审查结论

本课结构完整、概念边界清晰、案例与练习对应，能够达到第2天学习目标，建议评定为：

课程质量：90/100，可以进入正式学习。

第3天：价值交付系统与收益实现管理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：合同管理系统完成上线以后，怎样证明它真正产生了业务价值？项目团队应该如何设计、衡量和推动收益实现？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 价值交付系统的基本结构；

- 输出、能力、成果、收益和价值之间的关系；

- 价值对不同相关方的差异；

- 商业论证与收益实现计划；

- 价值指标、基线、目标和测量方法；

- 领先指标与滞后指标；

- 收益、负面影响和价值流失；

- 建设期与运营期的价值责任；

- 如何根据价值变化调整项目。

本课最终形成三项成果：

- 《合同管理系统价值交付地图》；

- 《项目收益登记册》；

- 《收益实现与跟踪计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释价值交付系统的基本逻辑；

- 区分输出、能力、成果、收益和价值；

- 建立一条完整的合同管理系统价值交付链；

- 识别不同相关方的价值诉求和价值冲突；

- 为项目收益设置基线、目标值、责任人和测量周期；

- 区分领先指标与滞后指标；

- 识别项目可能产生的负面影响；

- 判断项目在什么情况下需要调整、暂停或终止；

- 完成项目收益登记册和收益实现计划。

三、学习内容

1. 什么是价值交付系统

价值交付系统是组织通过项目组合、项目集、项目、产品和运营等活动，将战略目标转化为组织价值的整体机制。它不是一条单向的线性流程，而是带有反馈和调整机制的系统。当外部环境、组织战略、用户需求或者成本发生变化时，组织需要重新判断：

- 项目是否仍然值得继续；

- 原有价值目标是否仍然成立；

- 范围和优先级是否需要调整；

- 是否应增加、暂停或取消部分投资。

2. 合同管理系统的价值来源

项目价值一般来自问题解决、机会利用、合规要求或组织能力提升。

合同管理系统的价值来源主要包括：

| 价值来源 | 当前问题 | 价值方向 |
| --- | --- | --- |
| 效率 | 审批环节多、周期长 | 缩短合同审批时间 |
| 风险 | 高风险条款依赖人工识别 | 提高风险发现能力 |
| 成本 | 多套系统重复建设和维护 | 降低建设与运维成本 |
| 管控 | 集团无法及时掌握合同状态 | 提高集中管控能力 |
| 数据 | 合同数据分散、标准不一 | 形成统一合同数据资产 |
| 协同 | 合同与采购、财务业务脱节 | 实现业务全过程协同 |
| 合规 | 审查、签署、归档过程不完整 | 提高合规与审计能力 |
| 决策 | 缺少合同经营分析 | 支持资金和经营决策 |
| 用户 | 重复录入、操作复杂 | 改善用户工作体验 |
| 创新 | 合同文本价值未被利用 | 支持AI审查和知识应用 |

项目立项时应说明价值来自哪里，不能笼统写成“提高管理水平”。

3. 价值交付链的五个层次

3.1 输出

输出是项目直接交付的产品、服务或成果。合同项目的主要输出包括：

- 合同管理系统；

- 业务管理制度；

- 合同分类标准；

- 合同模板与条款库；

- 审批和履约流程；

- 外部系统接口；

- 历史数据迁移成果；

- 用户培训材料；

- 运维和管理文档。

输出通常可以通过检查、测试或验收确认。

3.2 能力

能力是组织使用项目输出后获得的新工作能力。例如：

- 合同全过程线上协同；

- 集团合同集中管控；

- 履约义务自动提醒；

- 合同风险在线审查；

- 合同数据统一分析；

- 合同与采购、付款、档案业务联动。

系统已经交付但人员不会使用、流程没有切换，说明输出已经形成，能力尚未真正建立。

3.3 成果

成果是组织运用新能力后产生的业务变化。例如：

- 合同审批时间缩短；

- 非标准条款数量下降；

- 履约逾期数量减少；

- 重复录入次数下降；

- 合同数据准确率提高；

- 审计资料准备时间缩短。

3.4 收益

收益是由成果带来的、可以衡量的改善。例如：

- 每年减少2,000小时人工处理；

- 每年节约系统运维费用200万元；

- 合同违约损失下降500万元；

- 审计检查准备成本下降；

- 资金占用时间减少；

- 供应商履约质量提高。

收益可以是财务收益，也可以是非财务收益。

3.5 价值

价值是收益对组织战略和相关方产生的综合贡献。例如：

- 提升集团依法合规经营能力；

- 增强经营风险管控；

- 提高资金使用效率；

- 支撑集团数字化转型；

- 形成统一合同数据资产。

完整关系是：输出建立能力，能力改变业务，业务变化形成收益，收益支持组织价值。

4. 建立合同项目价值交付地图

4.1 第一条价值链：提高合同审批效率

建设线上起草和审批功能→ 形成跨部门线上协同能力→ 减少线下流转和重复录入→ 平均审批周期由10天缩短至7天→ 提高业务响应和合同执行效率

4.2 第二条价值链：降低合同风险

建设模板、条款库和风险审查功能→ 形成标准合同和风险识别能力
→ 减少非标准条款和审查遗漏→ 重大风险提前发现并完成整改→ 降低合同纠纷和经营损失

4.3 第三条价值链：加强合同履约管理

建设履约计划和预警功能→ 形成履约节点集中监控能力
→ 减少交付、验收、付款和到期遗漏→ 降低违约、逾期付款和资金风险→ 提高合同履约质量

4.4 第四条价值链：形成合同数据资产

统一合同分类、字段和数据标准→ 形成集团统一合同数据→ 支持多维统计和经营分析→ 及时发现采购价格、付款和履约异常→ 提高经营决策能力

4.5 第五条价值链：降低信息化成本

统一建设集团合同平台→ 替代部分下属单位重复系统→ 减少重复采购和运维→ 降低系统全生命周期成本→ 提高集团信息化投资效率

5. 价值因相关方而不同

同一个项目可能为一方创造价值，同时给另一方增加工作负担。

| 相关方 | 预期价值 | 可能付出的代价 |
| --- | --- | --- |
| 集团领导 | 统一管控、风险透明 | 需要投入建设资金 |
| 合同管理部门 | 全过程掌握合同状态 | 需要承担规则维护责任 |
| 法务部门 | 审查标准统一 | 初期需要整理大量条款规则 |
| 财务部门 | 付款有合同和履约依据 | 需要参与接口和数据治理 |
| 业务部门 | 审批更快、减少跑签 | 需要按照统一标准填写数据 |
| 下属单位 | 获得统一平台能力 | 部分原有自主权受到限制 |
| IT部门 | 减少重复系统 | 增加集团平台运维责任 |
| 普通用户 | 减少重复工作 | 初期需要改变操作习惯 |
| 供应商 | 获得项目收入 | 需要承担严格交付和服务责任 |

项目经理需要识别以下价值冲突：

- 集团标准化与下属单位灵活性；

- 法务风险控制与业务审批效率；

- 数据完整性与用户录入负担；

- 功能丰富度与系统易用性；

- AI创新速度与安全可靠性；

- 建设成本与长期运维成本。

价值管理不能只看集团管理层，还要综合判断各类相关方的收益和负担。

6. 商业论证与收益实现计划

6.1 商业论证回答“为什么值得投资”

商业论证通常包括：

- 当前业务问题；

- 战略一致性；

- 可选解决方案；

- 预计投资；

- 预期收益；

- 实施周期；

- 主要风险；

- 成本收益分析；

- 推荐方案；

- 不实施的影响。

商业论证主要用于立项和投资决策。

6.2 收益实现计划回答“价值如何实现”

收益实现计划应明确：

- 预期收益是什么；

- 当前基线是多少；

- 目标值是多少；

- 何时开始形成收益；

- 如何采集数据；

- 谁对收益负责；

- 实现收益需要哪些业务变革；

- 项目结束后如何继续跟踪。

二者的区别是：

| 对比项 | 商业论证 | 收益实现计划 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 项目是否值得投资 | 收益如何实现 |
| 形成时间 | 立项前或启动初期 | 立项后逐步细化 |
| 主要内容 | 投入、方案、收益、风险 | 指标、责任、措施、时间 |
| 主要用途 | 支持投资决策 | 指导收益实现和跟踪 |
| 更新要求 | 重大变化时更新 | 项目和运营期间持续更新 |

7. 收益分类

7.1 财务收益

可以直接或间接用金额衡量：

- 减少软件重复采购；

- 降低运维费用；

- 减少人工工时；

- 降低违约损失；

- 减少资金占用；

- 降低纸张、打印和档案成本。

7.2 非财务收益

不一定直接折算为金额，但对组织具有重要意义：

- 提高合规水平；

- 提升数据质量；

- 加强风险透明；

- 提高用户满意度；

- 提升审计效率；

- 建立集团统一标准；

- 沉淀合同知识资产。

7.3 有形收益和无形收益

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 有形财务收益 | 每年节约运维费用200万元 |
| 有形非财务收益 | 审批周期由10天缩短到7天 |
| 无形收益 | 管理透明度提高 |
| 战略收益 | 支撑集团依法合规数字化转型 |

收益不能因为暂时无法折算成金额就被忽略，但必须尽可能设置可观察的衡量方式。

8. 价值指标设计

一个完整指标至少应包括：

- 指标名称；

- 指标定义；

- 计算公式；

- 当前基线；

- 目标值；

- 数据来源；

- 测量时间；

- 测量频率；

- 责任人；

- 适用范围；

- 排除规则。

8.1 指标示例

| 指标 | 定义或公式 | 基线 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上审批率 | 线上完成审批合同数÷全部审批合同数 | 35% | ≥95% |
| 平均审批周期 | 审批总时长÷完成审批合同数 | 10天 | ≤7天 |
| 履约预警覆盖率 | 设置有效预警的关键节点数÷全部关键节点数 | 20% | 100% |
| 重大合同审查覆盖率 | 已完成规定审查的重大合同数÷重大合同总数 | 70% | 100% |
| 模板使用率 | 使用标准模板的合同数÷适用合同总数 | 40% | ≥90% |
| 履约逾期率 | 逾期履约节点数÷全部到期节点数 | 12% | ≤5% |
| 一次录入率 | 无需重复录入的合同数÷合同总数 | 待测量 | ≥90% |
| 用户月活跃率 | 月度活跃用户数÷应使用用户数 | 待测量 | ≥85% |

8.2 需要避免的指标问题

以下指标不够完整：

- 提高用户满意度；

- 加强合同管理；

- 降低合同风险；

- 提升工作效率；

- 基本完成线上管理。

这些表述没有明确基线、目标、统计范围和完成时间，无法用于评价。

9. 领先指标与滞后指标

9.1 领先指标

领先指标反映过程是否朝预期方向发展，可以提前发现问题。合同项目中的领先指标包括：

- 标准模板使用率；

- 用户培训完成率；

- 系统登录活跃率；

- 履约节点配置率；

- 风险条款整改率；

- 线上流程启用率；

- 数据清洗完成率；

- 接口成功率。

9.2 滞后指标

滞后指标反映已经发生的业务结果。例如：

- 平均审批周期；

- 合同纠纷数量；

- 履约逾期率；

- 合同损失金额；

- 人工成本节约额；

- 审计问题数量；

- 系统年度运维成本。

9.3 二者的关系

如果只看滞后指标，发现问题时损失可能已经发生。如果只看领先指标，又不能证明最终收益已经实现。例如：

模板使用率是领先指标，非标准条款减少率是中间成果指标，合同纠纷损失下降是滞后指标。

因此，价值管理需要同时设置过程、成果和收益指标。

10. 收益责任分配

收益实现不是项目经理一个人的责任。

| 角色 | 主要价值责任 |
| --- | --- |
| 项目发起人 | 对项目战略价值和投资合理性负责 |
| 业务负责人 | 对业务变革和主要收益负责 |
| 项目经理 | 确保项目交付支持收益实现 |
| 产品负责人 | 保持产品功能与价值目标一致 |
| PMO | 监督收益指标并支持治理决策 |
| IT运营负责人 | 保证系统稳定、安全和可用 |
| 数据负责人 | 保证指标数据准确完整 |
| 下属单位负责人 | 推动本单位应用并实现局部收益 |
| 财务部门 | 验证财务收益和投资回报 |

10.1 收益责任人的工作

收益责任人需要：

- 确认收益定义；

- 确认指标基线；

- 推动业务改变；

- 解决应用障碍；

- 跟踪指标；

- 对未实现收益制定纠正措施；

- 在项目结束后继续负责。

11. 价值实现时间

不同收益出现的时间并不相同。

| 时间阶段 | 可能出现的价值 |
| --- | --- |
| 项目建设期 | 统一标准、梳理流程、清理数据 |
| 试点期 | 验证流程和用户接受度 |
| 上线初期 | 提高线上使用率、减少线下审批 |
| 上线3～6个月 | 审批周期缩短、预警覆盖率提高 |
| 上线6～12个月 | 履约逾期下降、管理效率提高 |
| 上线1～3年 | 运维成本下降、风险损失减少、数据价值形成 |

项目验收时，很多长期收益尚未出现。因此，需要明确验收指标与收益指标的区别。

12. 负面影响与价值流失

项目可能同时产生收益和负面影响。

合同项目可能产生：

- 用户录入工作增加；

- 初期审批速度下降；

- 下属单位灵活性降低；

- 系统运维压力增加；

- 数据集中带来安全风险；

- AI误报增加法务复核工作；

- 旧系统退出产生数据迁移成本；

- 过度定制增加长期维护成本。

这些负面影响可以记录为“负收益”或“不利影响”。

12.1 价值流失的常见原因

- 项目目标与战略脱节；

- 系统功能没有解决核心问题；

- 用户没有真正采用；

- 线下流程没有停止；

- 业务数据质量不足；

- 外部系统没有打通；

- 制度与系统不一致；

- 没有明确收益责任人；

- 项目结束后无人跟踪；

- 环境变化导致原有收益失效。

13. 动态管理项目价值

商业论证和价值目标不能在立项后束之高阁。项目应在以下节点重新评价价值：

- 项目正式启动；

- 需求基线评审；

- 总体设计评审；

- 重大变更；

- 预算明显增加；

- 关键里程碑延期；

- 试点结果不理想；

- 外部政策发生变化；

- 项目进入集团推广前；

- 项目验收和运营移交时。

13.1 价值评价的决策结果

评价后可能形成：

- 按原计划继续；

- 调整优先级；

- 缩减低价值范围；

- 增加高价值功能；

- 改变实施方法；

- 推迟部分交付；

- 暂停项目；

- 终止项目。

已经投入大量成本不是继续项目的充分理由。决策应关注未来投入是否还能产生合理价值。

四、学习案例

案例：AI合同审查是否应纳入一期

项目建设到第6个月，集团领导提出将AI合同审查纳入一期，希望展示数字化创新成果。

供应商估算：

- 追加建设费用300万元；

- 需要增加3个月；

- 需要整理5万份历史合同；

- 需要法务专家持续参与；

- 首期模型风险条款识别召回率预计为82%；

- 错误结果必须由人工复核。

项目已经完成传统规则审查功能的设计。

1. 价值分析

AI合同审查可能带来的价值：

- 提高审查效率；

- 发现人工容易遗漏的风险；

- 沉淀合同知识；

- 提升集团创新能力。

可能产生的不利影响：

- 增加预算和工期；

- 法务专家投入不足；

- AI误报增加复核工作；

- 敏感合同数据存在安全风险；

- 首期效果可能达不到业务预期；

- 可能影响核心合同功能按时上线。

2. 可选方案

| 方案 | 主要内容 | 优点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 一期全面加入AI审查 | 创新成果集中上线 | 工期、成本和质量风险高 |
| 方案二 | 一期只开展POC | 验证价值和技术可行性 | 暂时无法全面应用 |
| 方案三 | AI功能放入二期 | 保证一期核心功能 | 创新能力形成较慢 |
| 方案四 | 采购成熟外部产品 | 缩短研发周期 | 数据、集成和厂商依赖风险 |

3. 推荐方案

建议一期开展范围受控的POC：

- 选择煤炭采购合同作为试点；

- 选取10～20类高风险条款；

- 使用脱敏历史合同进行验证；

- 明确准确率、召回率、误报率和人工复核时间；

- 不影响一期核心系统上线；

- POC通过后再进入正式立项或二期范围。

4. 决策依据

这一建议基于：

- AI具有潜在价值；

- 当前价值尚未充分验证；

- 全面加入一期会影响核心交付；

- POC可以用较小投入验证效果；

- 试验数据能够支持后续投资决策。

五、学习练习

练习一：建立价值交付链

请选择“履约预警”功能，填写：

| 价值层级 | 学员填写 |
| --- | --- |
| 业务问题 |  |
| 项目输出 |  |
| 新增能力 |  |
| 业务成果 |  |
| 可量化收益 |  |
| 战略价值 |  |

参考答案

| 价值层级 | 参考内容 |
| --- | --- |
| 业务问题 | 履约节点依赖人工记录，容易遗漏 |
| 项目输出 | 履约计划、节点和自动预警功能 |
| 新增能力 | 集中监控交付、验收、付款和到期节点 |
| 业务成果 | 履约逾期数量下降 |
| 可量化收益 | 逾期率由12%下降到5%以内 |
| 战略价值 | 降低合同违约和资金风险 |

练习二：判断指标是否合格

判断以下指标是否可以直接使用：

- 提高合同审批效率；

- 上线6个月后，平均审批周期降低30%；

- 加强合同风险管理；

- 重大合同审查覆盖率达到100%；

- 用户满意度显著提高。

参考分析

| 指标 | 判断 | 需要改进 |
| --- | --- | --- |
| 提高审批效率 | 不完整 | 增加基线、目标和时间 |
| 平均周期降低30% | 基本完整 | 增加统计口径、数据源和责任人 |
| 加强风险管理 | 不完整 | 转化为可测量指标 |
| 审查覆盖率100% | 基本完整 | 定义重大合同和有效审查 |
| 满意度显著提高 | 不完整 | 明确调查方式、基线和目标值 |

练习三：识别领先与滞后指标

请分类：

- 用户培训完成率；

- 线上审批率；

- 合同纠纷数量；

- 模板使用率；

- 合同损失金额；

- 履约节点配置率；

- 平均审批周期；

- 系统接口成功率。

参考答案

| 领先指标 | 滞后或成果指标 |
| --- | --- |
| 培训完成率 | 合同纠纷数量 |
| 线上审批率 | 合同损失金额 |
| 模板使用率 | 平均审批周期 |
| 履约节点配置率 |  |
| 接口成功率 |  |

部分指标在具体价值链中的分类可能不同。例如线上审批率既可以是应用成果，也可以是审批效率改善的领先指标。

练习四：识别负面影响

针对集团统一合同模板，至少识别5项潜在不利影响，并提出缓解措施。参考方向：

| 不利影响 | 缓解措施 |
| --- | --- |
| 无法覆盖特殊合同 | 建立模板例外和补充条款机制 |
| 下属单位抵触 | 让代表单位参与模板设计 |
| 模板维护工作增加 | 明确模板负责人和更新流程 |
| 错误模板被大范围使用 | 设置法务审核和版本控制 |
| 用户选择模板困难 | 建立分类、搜索和智能推荐 |

练习五：价值决策题

项目已投入800万元，预计还需追加600万元才能完成。重新评估发现，项目未来三年预计收益从原来的2,000万元下降到900万元。

请回答：

- 是否应该因为已经投入800万元而继续；

- 还需要评估哪些因素；

- 有哪些可能的决策选项；

- 已经发生的投入在决策中应如何处理。

参考思路

已经发生且无法收回的800万元属于沉没成本，不能作为必须继续的主要理由。应评估未来投入、可实现收益、合规价值、替代方案、终止成本和风险，再决定继续、缩减、调整或终止。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统价值交付地图》

| 编号 | 业务问题 | 项目输出 | 新增能力 | 业务成果 | 可量化收益 | 组织价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批周期长 |  |  |  |  |  |
| 2 | 条款风险难识别 |  |  |  |  |  |
| 3 | 履约节点易遗漏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同数据分散 |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统重复建设 |  |  |  |  |  |

作业二：《项目收益登记册》

| 收益编号 | 收益描述 | 收益类型 | 基线 | 目标值 | 实现时间 | 收益责任人 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 合同审批周期缩短 | 非财务 | 10天 | ≤7天 | 上线6个月 |  |  |
| B02 | 线上审批率提高 | 非财务 | 35% | ≥95% | 上线6个月 |  |  |
| B03 | 运维成本降低 | 财务 |  |  | 上线12个月 |  |  |
| B04 | 履约逾期率下降 | 财务/非财务 | 12% | ≤5% | 上线12个月 |  |  |
| B05 | 合同风险损失减少 | 财务 |  |  | 上线1～3年 |  |  |

作业三：《收益实现与跟踪计划》

| 收益 | 实现措施 | 领先指标 | 结果指标 | 数据来源 | 测量频率 | 责任人 | 未达标措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审批效率提升 | 统一线上流程、关闭线下审批 | 线上审批率 | 平均审批周期 | 审批日志 | 每月 |  |  |
| 履约风险下降 | 配置履约计划和提醒 | 节点配置率 | 履约逾期率 | 履约数据 | 每月 |  |  |
| 合同风险下降 | 建设模板和审查规则 | 模板使用率 | 高风险问题发生率 | 风险台账 | 每季度 |  |  |
| 运维成本下降 | 整合重复系统 | 旧系统退出率 | 年度运维成本 | 财务数据 | 每季度 |  |  |

七、学习自测

1. 项目输出是否等于项目价值？

不等于。输出需要被组织使用并形成能力，能力进一步带来成果和收益，才能形成组织价值。

2. 商业论证和收益实现计划有什么区别？

商业论证说明项目为什么值得投资，收益实现计划说明收益如何产生、何时产生、如何测量以及由谁负责。

3. 为什么要同时设置领先指标和滞后指标？

领先指标用于提前判断价值实现过程是否正常，滞后指标用于验证最终成果和收益是否真正发生。

4. 项目经理是否对全部收益独立负责？

不是。项目经理负责使项目交付支持收益实现，业务负责人和项目发起人通常承担主要收益责任。

5. 项目验收时尚未实现的收益如何处理？

建立收益实现计划，将指标、责任和跟踪机制正式移交给业务或运营负责人。

6. 项目价值下降时是否必须继续完成？

不必须。应重新评估未来投入、收益、风险和替代方案，必要时调整、暂停或终止项目。

7. 用户录入工作增加是否属于项目价值分析范围？

属于。项目应同时识别收益和不利影响，避免将一方的效率提升建立在另一方不可接受的负担上。

八、学习总结

本课需要形成以下认识：

- 价值交付系统把组织战略、投资决策、项目交付、业务运营和收益实现连接起来。

- 项目输出只有被组织采用并形成业务能力，才可能产生收益。

- 价值因相关方而不同，项目需要识别价值冲突和不利影响。

- 收益必须设置基线、目标、数据来源、实现时间和责任人。

- 领先指标用于提前发现问题，滞后指标用于验证实际结果。

- 商业论证和收益实现计划需要在项目中持续更新。

- 当项目价值发生重大变化时，应重新进行投资和范围决策。

本课最核心的一句话是：项目的真正终点不是合同管理系统通过验收，而是业务部门持续使用系统，并通过新的管理能力产生可以验证的经营成果。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已量化并可以通过作业检查 |
| 学习内容 | 已覆盖价值链、收益、指标、责任和动态评价 |
| 学习练习 | 已包含分类、指标、负面影响和决策练习 |
| 学习案例 | 已使用AI合同审查投资决策案例 |
| 学习总结 | 已形成核心知识结论 |
| 实战成果 | 已提供价值地图、收益登记册和跟踪计划 |
| 前后课程衔接 | 已承接第1课总体框架和第2课项目运营边界 |

2. 准确性审查

- 已区分输出、能力、成果、收益和价值；

- 已区分商业论证与收益实现计划；

- 已说明价值具有相关方差异；

- 已同时考虑财务与非财务收益；

- 已纳入不利影响和价值流失；

- 已区分领先指标和滞后指标；

- 已说明收益可能在项目结束后实现；

- 已避免将项目经理定义为唯一收益责任人；

- 已说明项目价值需要动态评价；

- 已正确处理沉没成本与继续投资决策的关系。

3. 案例适配性审查

本课已经覆盖能源合同管理项目的关键价值场景：

- 审批效率；

- 风险审查；

- 履约预警；

- 合同数据资产；

- 系统整合；

- AI合同审查；

- 下属单位应用；

- 建设期与运营期收益责任。

AI审查案例同时包含价值、成本、工期、资源、数据和风险，可以支撑真实项目决策训练。

4. 学习难度审查

本课难度定位为“基础理论深化＋价值管理实战”。相对第1、2课，本课增加了收益指标和投资决策内容，但尚未进入复杂财务计算，适合第3天学习。练习量较大，建议优先完成价值交付地图和收益登记册，收益跟踪计划可以作为进阶作业。

5. 待后续课程深化的内容

本课暂未详细展开：

- 净现值、投资回收期和投资回报率；

- 收益之间的依赖关系；

- 项目价值评分模型；

- 复杂的财务收益测算；

- 项目组合层面的价值比较。

这些内容将在财务绩效域和项目组合相关学习中继续深化。

6. 审查结论

本课结构完整，价值交付逻辑清楚，指标和责任能够落到实际项目中，满足第3天学习目标。

课程质量评定：92/100，可以进入正式学习。

第4天：项目成功标准与指标体系

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：怎样判断合同管理系统项目是否成功？按期上线、通过验收和实现业务价值之间是什么关系？项目指标又该如何设计？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目成功的多维定义；

- 成功条件、成功标准与评价指标的区别；

- 项目交付成功与业务价值成功；

- 项目指标的层级设计；

- 指标基线、目标值、阈值和统计口径；

- 领先指标与滞后指标；

- 项目健康度与项目最终成功的区别；

- 指标责任、数据来源与评价机制；

- 如何建立合同管理系统项目成功标准。

本课最终形成三项成果：

- 《项目成功标准表》；

- 《项目指标字典》；

- 《项目成功评价方案》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目成功的多维含义；

- 区分成功条件、成功标准、验收标准和评价指标；

- 区分交付指标、应用指标、成果指标和价值指标；

- 为每项指标设置基线、目标、阈值、数据源和责任人；

- 识别虚荣指标、失真指标和不可测量指标；

- 建立合同管理系统的多层级指标体系；

- 判断项目当前健康是否等于最终成功；

- 完成项目成功标准及评价方案。

三、学习内容

1. 什么叫项目成功

传统项目经常从范围、进度和成本三个方面评价成功：

- 是否完成约定范围；

- 是否按期完成；

- 是否控制在预算内。

这些条件仍然重要，但不足以完整评价现代项目。

PMBOK第8版强调价值、适应性和责任，因此项目成功至少需要从以下方面判断：

| 成功维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 战略一致性 | 项目是否持续支持组织战略 |
| 交付完成度 | 约定的交付物是否完成 |
| 进度绩效 | 是否按批准计划完成 |
| 财务绩效 | 成本和资金是否受控 |
| 质量绩效 | 系统、数据和业务质量是否达标 |
| 相关方 | 关键相关方是否认可并参与 |
| 应用成效 | 用户是否真正使用系统 |
| 业务成果 | 项目是否改善业务表现 |
| 收益与价值 | 投资产生了什么可验证收益 |
| 可持续性 | 系统能否长期运行和演进 |

项目成功不是一个时点上的单一结论，而是不同阶段、不同维度的综合判断。

2. 成功条件、成功标准和指标的区别

这些概念在项目文件中经常混用。

| 概念 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 成功条件 | 项目成功必须具备的环境或能力 | 集团领导支持业务流程统一 |
| 成功标准 | 判断项目是否成功的总体要求 | 12个月内完成推广并达到应用目标 |
| 验收标准 | 判断具体交付物是否合格 | 500并发用户下响应时间符合要求 |
| 评价指标 | 测量成功程度的具体数据 | 平均审批周期不超过7个工作日 |
| 预警阈值 | 触发关注或行动的界限 | 里程碑偏差超过10天进入红色预警 |

2.1 成功条件不是成功结果

例如，“业务部门积极参与”是成功条件，并不代表项目已经成功。

2.2 验收通过不等于价值实现

系统功能、性能和安全验收通过，只能说明交付物达到了约定要求。系统是否被使用、业务是否改善，需要通过应用和价值指标继续评价。

2.3 指标必须服务于成功标准

如果成功标准是“提高集团合同风险管控能力”，指标可以包括：

- 重大合同审查覆盖率；

- 高风险问题整改率；

- 标准模板使用率；

- 履约逾期率；

- 合同纠纷数量；

- 合同损失金额。

3. 项目成功的五个层级

合同系统项目的成功可以分为五个层级。

3.1 项目管理成功

主要评价：

- 范围是否受控；

- 进度是否达标；

- 成本是否受控；

- 风险和问题是否得到管理；

- 决策和变更是否规范。

3.2 交付物成功

主要评价：

- 功能是否完整；

- 性能是否达标；

- 数据是否准确；

- 安全是否合格；

- 接口是否稳定；

- 文档是否完整；

- 是否具备可运维性。

3.3 用户应用成功

主要评价：

- 用户是否登录；

- 是否通过系统开展实际业务；

- 线下流程是否停止；

- 标准模板是否使用；

- 履约数据是否维护；

- 用户是否能够独立完成操作。

3.4 业务成果成功

主要评价：

- 审批周期是否缩短；

- 履约逾期是否下降；

- 风险发现能力是否提高；

- 数据准确率是否提高；

- 重复录入是否减少；

- 审计准备时间是否缩短。

3.5 战略价值成功

主要评价：

- 集团风险管控能力是否提升；

- 是否形成统一合同数据资产；

- 是否支撑依法合规经营；

- 是否提高数字化投资效率；

- 是否为采购、财务和经营决策提供支持。

前一层通常是后一层的基础，但前一层成功不能保证后一层一定成功。

4. 项目成功具有时间差异

合同项目在不同时间点需要使用不同的评价标准。

| 评价时间 | 主要关注点 |
| --- | --- |
| 项目启动时 | 战略一致性、商业合理性、目标可行性 |
| 项目建设中 | 进度、成本、范围、质量、风险和相关方 |
| 试点时 | 功能适用性、数据质量、用户接受度 |
| 上线时 | 技术稳定性、安全、业务切换和运营准备 |
| 验收时 | 交付物、合同要求、文档和遗留问题 |
| 上线3～6个月 | 用户应用、业务效率和流程执行 |
| 上线6～12个月 | 业务成果和主要收益 |
| 上线1～3年 | 投资回报、长期风险和战略价值 |

因此，不能仅凭验收报告判定整个项目是否最终成功。

5. 指标体系的六个层级

为了避免指标杂乱，可以采用六层结构。

| 指标层级 | 主要用途 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 战略指标 | 判断是否支撑组织战略 | 合同经营风险损失下降 |
| 价值指标 | 衡量项目综合收益 | 年度节约金额、投资回报 |
| 业务成果指标 | 衡量业务是否改善 | 审批周期、履约逾期率 |
| 应用指标 | 衡量系统是否被使用 | 线上审批率、用户活跃率 |
| 交付质量指标 | 衡量系统是否合格 | 缺陷率、接口成功率 |
| 项目执行指标 | 衡量项目是否健康 | SPI、CPI、里程碑偏差 |

5.1 指标之间应形成因果链

例如：

培训完成率提高
→ 用户活跃率提高
→ 线上审批率提高
→ 平均审批周期缩短
→ 人工成本下降
→ 合同管理效率提升

如果指标之间没有逻辑关系，就容易形成“数据很多，但无法支持决策”的情况。

6. 合同项目成功指标示例

6.1 项目执行指标

| 指标 | 目标建议 |
| --- | --- |
| 关键里程碑按期完成率 | ≥90% |
| 进度绩效指数SPI | ≥0.95 |
| 成本绩效指数CPI | ≥0.95 |
| 重大问题按期关闭率 | ≥90% |
| 高风险应对措施完成率 | ≥95% |
| 变更影响分析完成率 | 100% |

6.2 交付质量指标

| 指标 | 目标建议 |
| --- | --- |
| 关键业务场景测试通过率 | 100% |
| 严重缺陷数量 | 上线前为0 |
| 一般缺陷关闭率 | ≥95% |
| 关键接口成功率 | ≥99.5% |
| 核心页面平均响应时间 | ≤3秒 |
| 历史合同迁移准确率 | ≥99% |
| 高危安全漏洞数量 | 上线前为0 |
| 项目文档完整率 | 100% |

具体目标需要根据合同、技术架构和业务要求确定，上述数值只用于课程演练。

6.3 用户应用指标

| 指标 | 目标建议 |
| --- | --- |
| 合同线上审批率 | ≥95% |
| 用户月活跃率 | ≥85% |
| 标准模板使用率 | ≥90% |
| 履约节点配置率 | 100% |
| 线上签署率 | 根据合同类型确定 |
| 用户培训完成率 | 100% |
| 关键用户考核通过率 | ≥90% |

6.4 业务成果指标

| 指标 | 基线 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 平均审批周期 | 10个工作日 | ≤7个工作日 |
| 履约逾期率 | 12% | ≤5% |
| 重大合同审查覆盖率 | 70% | 100% |
| 非标准条款使用率 | 35% | ≤15% |
| 重复录入比例 | 60% | ≤10% |
| 审计资料准备时间 | 10天 | ≤3天 |

6.5 价值指标

| 指标 | 目标方向 |
| --- | --- |
| 年度人工成本节约 | 通过工时和岗位成本测算 |
| 重复系统运维成本下降 | 比较旧系统与统一平台成本 |
| 合同风险损失下降 | 比较历史损失与上线后损失 |
| 投资回收期 | 根据现金流确定 |
| 投资回报率 | 根据累计收益和总投资测算 |
| 合同数据利用价值 | 通过分析场景和决策支持评价 |

7. 如何设计一个合格指标

一个指标至少要回答九个问题：

- 指标叫什么；

- 为什么测量；

- 如何定义；

- 如何计算；

- 当前基线是多少；

- 目标值是多少；

- 数据从哪里获取；

- 谁对指标负责；

- 多长时间测量一次。

7.1 指标定义示例

指标名称：合同平均审批周期。

平均审批周期=∑（审批完成时间−正式提交时间）完成审批的合同数量平均审批周期= \frac{\sum（审批完成时间-正式提交时间）}{完成审批的合同数量}

还需要明确：

- 使用自然日还是工作日；

- 被退回修改的时间是否计算；

- 撤回合同是否排除；

- 紧急合同是否单独统计；

- 跨月合同计入哪个期间；

- 数据以系统日志还是人工填报为准。

7.2 只有数字，没有口径仍然不可用

“审批周期7天”看似明确，但如果不同部门采用不同算法，指标仍然无法比较。

8. 基线、目标值和阈值

8.1 基线

基线是改进前的实际水平，用于比较变化。

例如：

- 当前平均审批周期为10个工作日；

- 当前线上审批率为35%；

- 当前履约逾期率为12%。

基线应来源于真实数据。没有可靠数据时，应先开展抽样调查或基线测量。

8.2 目标值

目标值表示计划达到的水平。好的目标值需要考虑：

- 战略要求；

- 历史数据；

- 同行业水平；

- 技术能力；

- 用户接受程度；

- 实施成本；

- 可实现时间。

8.3 阈值

阈值用于触发管理行动。例如：

| 指标状态 | 合同线上审批率 |
| --- | --- |
| 绿色 | ≥95% |
| 黄色 | 80%～95% |
| 红色 | ＜80% |

进入黄色后，需要分析原因并制定改进措施；进入红色后，可能需要升级到项目治理机构。

9. 领先指标、成果指标与滞后指标

| 指标类型 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 领先指标 | 提前反映价值实现条件 | 培训完成率、模板配置率 |
| 过程或成果指标 | 反映业务行为正在改变 | 线上审批率、模板使用率 |
| 滞后指标 | 验证最终结果 | 审批周期、纠纷损失金额 |

完整指标链示例：

关键用户培训通过率→ 月活跃用户率→ 线上审批率→ 平均审批周期→ 年度人工成本节约

项目团队可以直接影响培训和系统应用，但长期成本节约还会受到业务规模、人员配置和管理制度影响。

10. 项目健康度与项目成功的区别

项目健康度用于判断项目当前是否处于可控状态；项目成功用于判断项目最终是否实现目标和价值。

| 对比项 | 项目健康度 | 项目成功 |
| --- | --- | --- |
| 时间视角 | 当前和近期趋势 | 最终和长期结果 |
| 主要对象 | 进度、成本、风险、问题 | 交付、应用、成果和价值 |
| 使用频率 | 每周或每月 | 阶段、验收和收益评价 |
| 主要用途 | 及时发现并纠正偏差 | 判断项目总体成效 |
| 示例 | 当前SPI为0.92 | 上线后审批周期缩短30% |

可能出现四种情况：

| 项目情况 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前健康、最终成功 | 过程受控且价值实现 |
| 当前不健康、最终成功 | 中途延期，但通过调整最终实现价值 |
| 当前健康、最终失败 | 按计划交付，但无人使用 |
| 当前不健康、最终失败 | 过程失控且价值未实现 |

第三种情况是信息化项目中最容易被忽视的失败。

11. 避免虚荣指标和指标失真

11.1 虚荣指标

虚荣指标看起来漂亮，却不能说明真实价值。例如：

- 系统注册用户达到5,000人；

- 累计登录次数达到10万次；

- 已配置500个合同模板；

- 系统完成200项功能。

这些数据不能证明用户真正完成业务，也不能证明流程得到改善。更有价值的指标包括：

- 实际线上办理合同占比；

- 标准模板实际使用率；

- 合同审批周期；

- 履约预警处理率；

- 用户任务一次完成率。

11.2 指标可能驱动错误行为

如果只考核“审批时间”，审批人员可能在没有充分审查的情况下快速通过。因此，应同时设置：

- 审批周期；

- 审查覆盖率；

- 风险问题发现率；

- 审批退回率；

- 审批后问题发生率。

11.3 指标之间需要平衡

| 目标 | 可能产生的问题 | 平衡指标 |
| --- | --- | --- |
| 加快审批 | 审查质量下降 | 风险遗漏率 |
| 提高模板使用率 | 特殊业务不适用 | 模板例外合理率 |
| 降低项目成本 | 质量和服务下降 | 缺陷率、用户满意度 |
| 提高AI自动化率 | 错误结果增加 | 漏报率、人工复核率 |
| 提高线上办理率 | 为追求数据而强制上线 | 用户任务成功率 |

12. 指标数据治理

指标是否可靠取决于数据质量。每项指标需要明确：

- 数据归属；

- 数据生成方式；

- 数据采集频率；

- 数据计算规则；

- 数据质量检查；

- 数据访问权限；

- 数据保存时间；

- 指标变更审批；

- 异常数据处理。

12.1 指标责任的三类角色

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 指标责任人 | 对目标达成负责 |
| 数据责任人 | 对数据质量负责 |
| 统计评价人 | 对计算和评价结果负责 |

例如，线上审批率：

- 指标责任人：合同管理部门负责人；

- 数据责任人：合同平台产品或数据负责人；

- 统计评价人：PMO或经营管理部门。

13. 项目成功评价机制

项目成功评价可以设置四个阶段。

阶段一：项目过程评价

评价范围、进度、成本、质量、风险和相关方状态。

阶段二：交付验收评价

评价功能、技术、数据、安全、文档、培训和运营准备。

阶段三：应用效果评价

上线3～6个月后评价用户采用、线上办理、流程执行和系统稳定性。

阶段四：收益后评价

上线6～12个月或者更长时间后，评价业务成果、财务收益和战略价值。

最终评价不应由项目组单方面完成，可以由业务部门、PMO、财务、审计或独立评价机构共同参与。

四、学习案例

案例：项目验收通过是否代表成功

合同管理系统按照计划完成建设，验收情况如下：

- 功能测试通过率100%；

- 严重缺陷为0；

- 预算未超支；

- 比原计划晚15天上线；

- 48家单位完成账号开通；

- 用户培训完成率98%。

上线6个月后：

- 线上审批率只有58%；

- 平均审批周期由10天下降到9.2天；

- 20家单位仍使用原OA；

- 标准模板使用率为55%；

- 履约预警配置率为60%；

- 系统月度可用性为99.8%。

1. 分层评价

| 成功层级 | 评价 |
| --- | --- |
| 项目管理成功 | 基本成功，存在15天进度偏差 |
| 交付物成功 | 基本成功，功能与稳定性达标 |
| 用户应用成功 | 未达到目标 |
| 业务成果成功 | 未达到审批效率目标 |
| 战略价值成功 | 尚未充分实现 |

2. 根本问题

- 将账号开通等同于实际使用；

- 只完成培训，没有检查用户能力；

- 线下流程没有关闭；

- 下属单位负责人没有承担应用责任；

- 履约数据维护没有纳入业务考核；

- 验收指标与价值指标之间缺少衔接。

3. 改进措施

- 将线上审批率纳入下属单位应用考核；

- 明确线下审批的例外条件；

- 对低使用单位开展专项分析；

- 优化高频操作和审批流程；

- 设置模板使用与履约配置指标；

- 将应用指标纳入项目后评价；

- 由业务负责人牵头推动价值实现。

4. 案例结论

该项目实现了交付成功，但尚未实现应用成功和业务价值成功。

五、学习练习

练习一：判断指标层级

请判断以下指标属于项目执行、交付质量、用户应用、业务成果还是价值指标：

- CPI为0.96；

- 重大缺陷为0；

- 线上审批率为95%；

- 平均审批周期下降30%；

- 年度人工成本节约300万元；

- 里程碑按期完成率为90%；

- 标准模板使用率为92%；

- 合同纠纷损失下降20%。

参考答案

| 指标 | 主要层级 |
| --- | --- |
| CPI | 项目执行 |
| 重大缺陷 | 交付质量 |
| 线上审批率 | 用户应用 |
| 审批周期下降 | 业务成果 |
| 人工成本节约 | 价值 |
| 里程碑按期完成率 | 项目执行 |
| 标准模板使用率 | 用户应用或中间成果 |
| 纠纷损失下降 | 价值或业务结果 |

部分指标可以处于相邻层级，应根据其在价值链中的作用确定。

练习二：修正不合格指标

将以下表述改成可衡量指标：

- 提高用户满意度；

- 加强风险管理；

- 缩短审批时间；

- 提高系统稳定性；

- 基本实现合同线上化。

参考示例

- 上线6个月后，用户满意度由基线72分提高到85分以上；

- 正式上线后，重大合同审查覆盖率达到100%；

- 上线6个月后，平均审批周期由10个工作日缩短到7个工作日以内；

- 试运行及运营期间，系统月度可用性达到99.9%以上；

- 上线6个月后，适用合同线上审批率达到95%以上。

练习三：设计平衡指标

如果项目将“合同审批周期不超过3天”作为核心指标，可能出现哪些问题？应增加哪些平衡指标？

参考思路

可能导致：

- 审批人员快速通过；

- 审查深度下降；

- 风险问题遗漏；

- 复杂合同被拆分或绕过；

- 数据真实性下降。

建议增加：

- 重大合同审查覆盖率；

- 风险遗漏率；

- 审批后退回率；

- 合同纠纷率；

- 例外审批比例；

- 用户对审批质量的评价。

练习四：项目成功判断

项目按期、按预算上线，但用户采用率只有40%，业务指标没有改善。请回答：

- 项目是否成功；

- 哪些层级已经成功；

- 哪些层级没有成功；

- 谁需要承担后续责任；

- 是否应该立即关闭项目。

参考思路

项目可能实现了部分管理和交付成功，但没有实现应用、成果和价值成功。是否关闭需要检查项目范围、验收条件、运营移交和收益责任，不能只根据系统上线决定。

练习五：设计指标责任

为以下指标指定指标责任人、数据责任人和评价人：

- 合同线上审批率；

- 接口成功率；

- 平均审批周期；

- 年度成本节约；

- 用户满意度；

- 高风险问题整改率。

练习重点是区分“谁对结果负责、谁保证数据准确、谁进行独立评价”。

六、今日实战作业

作业一：《项目成功标准表》

| 成功维度 | 成功标准 | 评价时间 | 责任人 | 评价机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略一致性 |  |  |  |  |
| 项目执行 |  |  |  |  |
| 交付质量 |  |  |  |  |
| 用户应用 |  |  |  |  |
| 业务成果 |  |  |  |  |
| 财务收益 |  |  |  |  |
| 相关方满意 |  |  |  |  |
| 可持续性 |  |  |  |  |

作业二：《项目指标字典》

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 指标名称 | 使用统一、明确的名称 |
| 指标目的 | 说明为什么测量 |
| 指标定义 | 明确指标业务含义 |
| 计算公式 | 说明分子、分母和计算规则 |
| 统计范围 | 明确适用单位、合同和时间 |
| 排除规则 | 说明哪些数据不参与计算 |
| 当前基线 | 使用真实历史数据 |
| 目标值 | 明确预期水平 |
| 预警阈值 | 设置红、黄、绿标准 |
| 数据来源 | 明确系统、表格或调查 |
| 指标责任人 | 对指标达成负责 |
| 数据责任人 | 对数据准确性负责 |
| 评价人 | 对统计和评价负责 |
| 测量频率 | 每周、每月或每季度 |
| 开始时间 | 指标从何时开始统计 |

至少选择以下5项指标完成指标字典：

- 合同线上审批率；

- 平均审批周期；

- 履约逾期率；

- 历史数据迁移准确率；

- 用户月活跃率。

作业三：《项目成功评价方案》

| 评价阶段 | 评价时间 | 评价内容 | 主要指标 | 评价主体 | 评价结果用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程评价 |  |  |  |  |  |
| 交付验收 |  |  |  |  |  |
| 应用评价 |  |  |  |  |  |
| 收益后评价 |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 按期、按预算、按范围完成是否一定代表项目成功？

不一定。这只能说明项目管理和交付可能成功，还需要评价用户应用、业务成果、收益和战略价值。

2. 成功条件和成功标准有什么区别？

成功条件是项目成功所依赖的环境和因素；成功标准是判断项目是否成功的要求。

3. 验收指标和价值指标有什么区别？

验收指标判断交付物是否满足合同和技术要求；价值指标判断项目是否产生业务和组织收益。

4. 为什么指标必须有基线？

没有基线就无法准确判断项目带来的变化，也难以确定目标是否合理。

5. 为什么需要设置指标口径？

相同指标可能存在不同计算方法，统一口径才能保证数据可比较、可审计。

6. 项目健康是否意味着项目最终一定成功？

不意味着。项目可能按计划推进并交付，却因为用户不采用而无法实现价值。

7. 为什么需要设置平衡指标？

单一指标可能驱动错误行为。平衡指标用于防止为追求一个目标而损害质量、风险或其他价值。

8. 为什么项目验收后还需要后评价？

很多应用成果和财务收益只有在系统运行一段时间后才能观察和验证。

八、学习总结

本课需要形成七个核心认识：

- 项目成功是一个多层次、多时间点的综合概念。

- 范围、进度和成本成功只是项目成功的一部分。

- 验收通过表示交付物合格，不代表用户应用和价值实现。

- 指标体系应覆盖执行、交付、应用、成果、收益和战略价值。

- 每项指标必须明确口径、基线、目标、数据来源和责任人。

- 项目健康度反映当前状态，项目成功评价最终成果。

- 指标会影响人的行为，需要通过平衡指标防止局部优化。

本课最核心的一句话是：合同系统项目的成功，不是“系统上线了”，而是“系统合格、用户使用、业务改善、收益实现，并能够持续运行”。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已量化，并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖成功定义、指标层级、口径、责任和评价 |
| 学习练习 | 已包含分类、修正、平衡和决策练习 |
| 学习案例 | 已结合合同系统上线后应用不足问题 |
| 学习总结 | 已形成完整的成功评价逻辑 |
| 实战成果 | 已提供成功标准表、指标字典和评价方案 |
| 课程衔接 | 已承接第3课价值交付与收益实现内容 |

2. 准确性审查

- 已区分成功条件、成功标准、验收标准和评价指标；

- 已区分项目管理成功、交付成功、应用成功和价值成功；

- 已说明项目成功存在时间差异；

- 已区分项目健康度与最终成功；

- 已区分领先指标、成果指标和滞后指标；

- 已明确指标需要基线、目标和统计口径；

- 已将不利行为和指标失真纳入分析；

- 已避免将验收通过直接等同于项目成功；

- 已说明部分示例阈值需要根据实际项目确定。

3. 与第3课重复性审查

第3课重点是：

- 价值如何产生；

- 收益如何实现；

- 价值责任如何安排。

第4课课重点是：

- 项目成功如何定义；

- 指标如何设计；

- 项目如何分阶段评价。

两课存在必要衔接，但本课增加了成功层级、指标字典、平衡指标、健康度和后评价机制，没有简单重复第3课内容。

4. 案例适配性审查

本课已经覆盖：

- 项目按期交付但应用不足；

- 账号开通不等于实际使用；

- 虚荣指标问题；

- 集团单位继续使用线下流程；

- 交付验收与收益评价脱节；

- 指标责任和数据治理。

案例与能源集团合同管理系统高度匹配。

5. 学习难度审查

本课难度为“基础指标理论＋实际评价设计”。主要难点是指标定义和统计口径。建议学习时优先完成5项核心指标的指标字典，不需要第一天就设计几十项指标。

6. 后续需要深化的内容

以下内容将在后续课程展开：

- 挣值管理中的SPI、CPI和EAC；

- 项目管理驾驶舱；

- 质量指标与质量门禁；

- 风险阈值和风险指标；

- 财务收益与投资回报；

- AI合同审查评测指标。

7. 审查结论

本课结构完整，已经将项目成功从传统的范围、进度和成本扩展到交付、应用、成果、价值和可持续性，并提供了可直接使用的指标设计工具。

课程质量评定：93/100，可以进入正式学习。

第5天：PMBOK第6版、第7版与第8版的演进及融合应用

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：第8版为什么重新强化项目管理过程？第6版、第7版和第8版之间是什么关系？在合同管理系统项目中，应该使用哪一版的方法？

一、学习提纲

本课主要学习：

- PMBOK知识体系的演进逻辑；

- 第6版的过程管理体系；

- 第7版的原则和绩效域体系；

- 第8版的融合与调整；

- 过程、原则和绩效域的关系；

- 三个版本对项目成功、价值和裁剪的不同关注；

- 如何在合同管理系统项目中融合应用；

- 如何避免“照流程执行”和“只讲原则不落地”；

- 如何建立适合企业的项目管理体系。

本课最终形成三项成果：

- 《PMBOK第6、7、8版对照表》；

- 《合同管理系统项目融合应用矩阵》；

- 《项目管理框架选择说明》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 说明第6版、第7版和第8版的主要结构；

- 准确解释三个版本的演进关系；

- 区分过程组、知识领域、原则和绩效域；

- 判断不同类型项目适合采用什么管理重点；

- 使用三个版本的视角分析同一个项目问题；

- 将价值、治理、绩效域和过程连接起来；

- 避免机械套用49个过程或只停留在原则层面；

- 为合同管理系统建立融合型项目管理框架。

三、学习内容

1. PMBOK版本演进的基本逻辑

从第6版到第8版，项目管理知识体系经历了三次不同侧重点的表达，可以用三个问题理解：

| 版本 | 重点回答的问题 |
| --- | --- |
| 第6版 | 项目管理活动应该如何组织 |
| 第7版 | 项目经理应遵循什么原则、关注什么结果 |
| 第8版 | 如何把原则、绩效域和过程连接起来实现价值 |

这种变化并不表示第6版已经完全失效，也不表示第7版被否定，而是项目管理体系根据实践反馈进行了调整和融合。

2. PMBOK第6版：以过程为核心

第6版采用：

- 5大过程组；

- 10大知识领域；

- 49个项目管理过程。

2.1 五大过程组

| 过程组 | 主要目的 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 正式授权项目或阶段 | 批准合同系统立项、发布项目章程 |
| 规划 | 明确目标和实现路径 | 编制范围、进度、成本和风险计划 |
| 执行 | 完成项目管理计划中的工作 | 开展需求、开发、测试和推广 |
| 监控 | 跟踪偏差、预测趋势并控制变化 | 监控进度、成本、缺陷和变更 |
| 收尾 | 正式结束项目或阶段 | 验收、移交、合同关闭和复盘 |

过程组不是五个完全独立、只发生一次的项目阶段。例如：

- 每个重大阶段都可能需要进一步规划；

- 执行与监控通常同时发生；

- 项目分阶段建设时，每个阶段都可能启动和收尾；

- 风险、沟通和相关方工作贯穿全过程。

2.2 十大知识领域

| 知识领域 | 合同项目中的管理对象 |
| --- | --- |
| 整合管理 | 统一协调范围、进度、成本和变更 |
| 范围管理 | 明确系统建设和交付边界 |
| 进度管理 | 编制计划并控制里程碑 |
| 成本管理 | 估算、预算和成本控制 |
| 质量管理 | 保证业务和技术质量 |
| 资源管理 | 获取并管理人员和实物资源 |
| 沟通管理 | 规划并管理项目信息 |
| 风险管理 | 管理威胁、机会和不确定性 |
| 采购管理 | 管理招标、合同和供应商 |
| 相关方管理 | 识别并推动相关方参与 |

2.3 第6版的主要价值

第6版特别适合帮助项目经理建立：

- 管理过程；

- 工作流程；

- 输入与输出；

- 计划体系；

- 管理基准；

- 变更控制；

- 责任分工；

- 项目文件体系。

对于强监管、强审计、合同交付边界清晰的能源集团项目，第6版仍然具有很强的实用性。

2.4 第6版应用中的常见问题

问题通常不在过程体系本身，而在机械使用：

- 把49个过程全部强制执行；

- 为了符合模板而编制大量文档；

- 将项目阶段和过程组混为一谈；

- 过度关注计划基准，忽略业务变化；

- 只看范围、进度和成本；

- 项目验收后不再关注业务价值；

- 将敏捷理解为不需要计划和控制。

3. PMBOK第7版：以原则和绩效域为核心

第7版采用：

- 12项项目管理原则；

- 8个项目绩效域；

- 模型、方法和工件；

- 价值交付系统；

- 裁剪；

- 不确定性与适应性。

3.1 第7版的核心变化

第7版将关注点从“执行哪些过程”扩展到：

- 为什么开展项目；

- 项目要产生什么价值；

- 项目经理如何进行判断；

- 项目应该取得什么管理结果；

- 如何适应不同项目环境；

- 如何选择预测、敏捷或混合方法。

3.2 第7版八个绩效域

第7版的绩效域包括：

- 相关方；

- 团队；

- 开发方法和生命周期；

- 规划；

- 项目工作；

- 交付；

- 测量；

- 不确定性。

这些绩效域强调的是项目运行状态和预期结果，而不是按顺序执行的步骤。

3.3 第7版的主要价值

第7版帮助项目经理建立以下能力：

- 价值思维；

- 系统思维；

- 适应性管理；

- 团队领导；

- 复杂性管理；

- 不确定性管理；

- 根据情境裁剪；

- 融合多种开发方法。

3.4 第7版应用中的常见困难

部分实践人员容易产生以下困惑：

- 原则比较抽象，不知道如何落实；

- 绩效域与日常项目工作难以直接对应；

- 不清楚需要编制哪些管理文件；

- 不知道传统过程是否仍然需要；

- 缺少可以直接实施的过程指引；

- 企业已有制度难以与新结构对接。

因此，第7版更适合指导思维和判断，但使用者仍然需要结合过程、组织制度和具体实践进行落地。

4. PMBOK第8版：原则、绩效域和过程重新融合

第8版保留第7版的价值、原则、绩效域和裁剪思想，同时对结构进行简化并加强过程指导。

PMI对第8版的官方概括包括：

- 6项核心原则；

- 7个绩效域；

- 扩展AI、PMO和采购内容；

- 重新引入经过调整、非强制性的过程指导；

- 强调价值交付、适应性和责任。

4.1 第8版六项原则

- 采用整体观；

- 聚焦价值；

- 将质量融入过程和成果；

- 实施负责任的领导；

- 融入可持续性；

- 建设赋能型团队文化。

4.2 第8版七个绩效域

- 治理；

- 范围；

- 进度；

- 财务；

- 相关方；

- 资源；

- 风险。

4.3 第8版解决了什么问题

第8版试图连接三个层次：

| 层次 | 主要内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 原则 | 整体观、价值、质量等 | 指导判断 |
| 绩效域 | 治理、范围、进度等 | 明确管理对象 |
| 过程与实践 | 规划、执行、监控等活动 | 支持实际落地 |

可以理解为：原则告诉项目经理如何思考，绩效域告诉项目经理需要管什么，过程告诉项目经理如何开展管理工作。

5. 三个版本总体比较

| 对比维度 | 第6版 | 第7版 | 第8版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心结构 | 过程组＋知识领域 | 原则＋绩效域 | 原则＋绩效域＋过程 |
| 管理起点 | 项目目标和计划 | 组织价值 | 战略价值与治理 |
| 原则体系 | 未单独形成核心结构 | 12项原则 | 整合为6项原则 |
| 绩效组织方式 | 10大知识领域 | 8个绩效域 | 7个绩效域 |
| 过程指导 | 49个过程，较详细 | 明显弱化 | 重新加强但强调非强制 |
| 价值管理 | 有所体现 | 核心地位 | 与治理、财务和过程连接 |
| 裁剪 | 有裁剪思想 | 系统强化 | 继续强化并支持过程选择 |
| 开发方法 | 预测型结构较明显 | 强调多种方法 | 融合预测、敏捷与混合型 |
| 财务 | 成本管理 | 分散在价值与测量中 | 形成财务绩效域 |
| 整合与决策 | 整合管理 | 分布于多个绩效域 | 强化为治理绩效域 |
| 沟通 | 独立知识领域 | 融入相关方和团队 | 主要融入相关方 |
| 质量 | 独立知识领域 | 融入交付等绩效域 | 提升为核心原则 |
| 新兴主题 | 增加敏捷内容 | 强调适应性与复杂性 | 强化AI、PMO、采购和可持续性 |

6. 知识领域与绩效域不是简单改名

不能把第8版七个绩效域简单理解为“从十个知识领域中删掉三个”。例如：

6.1 整合管理与治理绩效域

第6版整合管理关注：

- 项目章程；

- 项目管理计划；

- 指导和管理项目工作；

- 项目知识；

- 整体监控；

- 变更控制；

- 项目收尾。

第8版治理绩效域在此基础上更强调：

- 战略对齐；

- 授权关系；

- 决策权；

- 监督与问责；

- 阶段关口；

- 项目继续、调整或终止；

- 组织治理与项目治理的连接。

6.2 成本管理与财务绩效域

第6版成本管理主要关注：

- 成本估算；

- 预算制定；

- 成本控制。

第8版财务绩效域的视角更广，还需要关注：

- 资金安排；

- 财务可行性；

- 投资收益；

- 商业论证；

- 全生命周期成本；

- 成本与价值平衡。

6.3 质量从知识领域上升为原则

质量不再只是一组独立管理活动，而是需要融入：

- 需求；

- 设计；

- 开发；

- 采购；

- 决策；

- 团队行为；

- 交付成果；

- 运营移交。

6.4 沟通没有消失

第8版没有将沟通单独设置为绩效域，并不表示不再管理沟通。沟通主要融入：

- 相关方参与；

- 团队协作；

- 治理和报告；

- 风险升级；

- 决策机制。

7. 过程组、知识领域和绩效域的区别

| 概念 | 回答的问题 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 过程组 | 管理活动处于什么类型 | 启动、规划、执行、监控、收尾 |
| 知识领域 | 需要哪类专业管理知识 | 范围、进度、成本、风险 |
| 原则 | 应依据什么进行判断 | 聚焦价值 |
| 绩效域 | 哪些方面必须取得良好结果 | 治理、范围、财务 |
| 生命周期 | 项目或产品经历哪些阶段 | 立项、建设、试点、推广 |
| 开发方法 | 如何形成产品或成果 | 预测、迭代、敏捷或混合 |

同一项工作可以同时出现在多个维度。

例如“合同系统需求变更”：

- 在过程组维度属于监控和变更控制活动；

- 在知识领域维度主要影响整合、范围、进度和成本；

- 在原则维度需要判断是否有价值、是否影响质量；

- 在绩效域维度影响治理、范围、进度、财务、资源和风险；

- 在生命周期维度可能发生在设计或开发阶段。

8. 三个版本如何共同应用

实际项目不需要在三个版本之间“只能选一个”。

更合理的应用方法是：

8.1 使用第8版确定总体框架

- 价值目标；

- 六项原则；

- 七个绩效域；

- 项目治理；

- 财务和收益；

- 过程裁剪；

- AI、PMO和采购。

8.2 使用第7版补充管理思维

- 团队；

- 适应性；

- 复杂性；

- 不确定性；

- 多种开发方法；

- 价值交付。

8.3 使用第6版补充操作方法

- 项目章程；

- WBS；

- 网络图和关键路径；

- 成本估算；

- 挣值分析；

- 风险登记册；

- 采购管理；

- 变更控制；

- 项目收尾。

9. 合同管理系统的融合应用框架

| 项目管理事项 | 第8版总体要求 | 可借鉴的第7版思想 | 可使用的第6版方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 价值与治理 | 价值交付系统 | 商业论证、项目章程 |
| 需求管理 | 范围绩效 | 裁剪、适应性 | 收集需求、范围说明书 |
| 进度管理 | 进度绩效 | 开发方法选择 | 网络图、关键路径、进度基准 |
| 财务管理 | 财务绩效 | 价值测量 | 成本估算、预算、挣值 |
| 质量管理 | 质量原则 | 交付结果 | 质量规划、保证与控制 |
| 团队管理 | 赋能团队 | 团队绩效 | 资源计划、团队管理 |
| 相关方管理 | 相关方绩效 | 参与和协作 | 相关方登记册、参与计划 |
| 风险管理 | 风险绩效 | 不确定性 | 风险识别、分析和应对 |
| 变更管理 | 治理绩效 | 适应性 | 整体变更控制 |
| 供应商管理 | 资源与治理 | 价值和协作 | 采购过程与合同管理 |
| 项目验收 | 治理、范围与质量 | 价值和交付 | 确认范围、项目收尾 |
| 收益评价 | 价值与财务 | 测量绩效 | 结合组织收益管理方法 |

10. 不同类型工作采用不同管理强度

合同系统项目内部的工作确定性不同，不能使用完全相同的管理方式。

| 工作 | 特点 | 建议管理方法 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施采购 | 范围较稳定、合同约束强 | 预测型计划与严格采购控制 |
| 合同核心流程 | 有制度基础，但需业务统一 | 总体设计＋迭代验证 |
| 用户界面 | 用户反馈影响较大 | 敏捷迭代 |
| 历史数据迁移 | 规则明确但数据风险较高 | 分批迁移＋质量门禁 |
| 外部系统接口 | 依赖多、协调难 | 里程碑＋接口清单＋联调机制 |
| 集团推广 | 单位多、接受程度不同 | 试点后增量推广 |
| AI合同审查 | 技术和价值不确定 | POC验证＋分阶段投资 |
| 安全合规 | 容错程度低 | 严格标准、评审和审计留痕 |

四、学习案例

案例：合同审批模块延期

合同审批模块原计划在6月30日完成，实际预计延期30天。已发现以下问题：

- 需求确认比计划晚15天；

- 集团和下属单位对统一流程存在分歧；

- 供应商低估了流程配置复杂度；

- 法务专家投入不足；

- 项目组为了赶进度准备减少业务测试；

- 移动审批被临时加入当前版本；

- 项目例会只报告完成比例，没有进行趋势预测。

1. 使用第6版视角分析

重点检查：

- 活动定义是否完整；

- 活动工期估算是否准确；

- 关键路径是否变化；

- 资源是否满足计划；

- 移动审批是否经过变更控制；

- 是否需要赶工或快速跟进；

- 进度基准是否需要更新。

第6版有助于发现计划、资源和变更控制方面的问题。

2. 使用第7版视角分析

重点检查：

- 当前工作是否仍然聚焦价值；

- 团队和相关方是否有效协作；

- 开发方法是否适合复杂流程；

- 是否通过迭代降低不确定性；

- 为赶进度降低测试是否损害交付价值；

- 团队是否具备解决冲突的环境。

第7版有助于发现价值、协作、适应性和不确定性问题。

3. 使用第8版视角分析

从7个绩效域综合判断：

| 绩效域 | 主要问题 |
| --- | --- |
| 治理 | 移动审批由谁批准，流程冲突如何决策 |
| 范围 | 需求边界和新增范围是否清晰 |
| 进度 | 延期趋势和关键路径是否准确 |
| 财务 | 赶工、延期和新增需求增加多少成本 |
| 相关方 | 集团与下属单位为何无法达成共识 |
| 资源 | 法务和流程专家是否充足 |
| 风险 | 减少测试会带来什么上线风险 |

同时使用6项原则判断：

- 整体观：流程调整对财务、签章和档案有什么影响；

- 聚焦价值：移动审批是否比核心流程更重要；

- 质量：不能以取消必要测试换取表面进度；

- 责任领导：如实报告延期和影响；

- 可持续性：个性化流程是否增加长期维护成本；

- 赋能团队：业务、法务和技术如何共同决策。

4. 推荐处理方案

- 重新确认核心业务目标和上线最小范围；

- 暂缓非关键的移动审批需求，或提交正式变更；

- 组织集团与代表单位开展流程差异专题评审；

- 增加法务和流程专家投入；

- 重新计算关键路径和完工预测；

- 保留必要测试，不以降低质量弥补进度；

- 将超出权限的流程决策提交治理机构；

- 根据批准结果更新范围、进度和成本基准。

5. 案例结论

第6版帮助找到过程和控制问题，第7版帮助理解价值与适应性，第8版把治理、价值、绩效和过程连接起来形成完整决策。

五、学习练习

练习一：判断概念

判断以下内容属于过程组、知识领域、原则、绩效域还是管理工件：

- 聚焦价值；

- 规划过程组；

- 风险管理；

- 风险绩效域；

- 风险登记册；

- 项目收尾；

- 财务绩效域；

- 项目章程。

参考答案

| 内容 | 分类 |
| --- | --- |
| 聚焦价值 | 原则 |
| 规划过程组 | 过程组 |
| 风险管理 | 知识领域或专业管理领域 |
| 风险绩效域 | 绩效域 |
| 风险登记册 | 管理工件 |
| 项目收尾 | 管理过程或过程组中的活动 |
| 财务绩效域 | 绩效域 |
| 项目章程 | 管理工件 |

练习二：选择适当方法

针对以下场景，判断应重点借鉴哪个版本的内容：

- 不知道怎样编制WBS；

- 项目按期上线但无人使用；

- 不知道如何建立重大事项决策机制；

- 需要计算成本绩效指数；

- AI合同审查效果存在不确定性；

- 需要明确项目应该编制哪些管理文件；

- 项目目标与集团战略发生偏离。

参考思路

| 场景 | 重点参考 |
| --- | --- |
| 编制WBS | 第6版过程和工具 |
| 无人使用 | 第7版价值交付、第8版价值与相关方 |
| 决策机制 | 第8版治理绩效域 |
| 计算CPI | 第6版成本与挣值方法 |
| AI不确定性 | 第7版不确定性、第8版AI与风险 |
| 管理文件 | 第6版工件体系，并进行裁剪 |
| 战略偏离 | 第7版价值、第8版治理与价值 |

练习三：识别机械应用

某企业要求所有项目无论金额和复杂程度，都必须编制相同的35份项目文件，并经过相同的8级审批。请回答：

- 这种做法存在什么问题；

- 是否意味着项目文件不重要；

- 应按照什么因素进行裁剪；

- 哪些项目应采用更严格的管理要求。

参考思路

问题在于缺少项目分类和裁剪。文件仍然重要，但应根据项目规模、风险、合规、复杂性、供应商和投资等因素确定管理深度。集团级、高风险、多供应商和强监管项目应采用更严格要求。

练习四：融合分析

针对“历史合同数据迁移错误率较高”，分别使用三个版本的视角分析。

参考思路

- 第6版：检查质量计划、质量控制、范围和风险过程；

- 第7版：检查交付价值、不确定性、团队协作和测量；

- 第8版：从治理、范围、资源、财务和风险绩效综合分析，并依据质量原则决策。

练习五：情景决策

集团要求项目组采用敏捷方法，因此提出：

- 不再编制总体计划；

- 不设置范围基准；

- 所有需求随时调整；

- 不再开展正式变更审批；

- 每两周演示一次即可。

请判断这种理解是否正确，并提出修正方案。

参考答案

这种理解不正确。敏捷仍然需要目标、优先级、计划、质量标准、风险管理和治理。合同系统属于强合规项目，应保留总体范围、预算、里程碑、安全要求和重大变更控制，同时对功能采用迭代交付。

六、今日实战作业

作业一：《PMBOK第6、7、8版对照表》

| 对比项目 | 第6版 | 第7版 | 第8版 | 对合同项目的意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心结构 |  |  |  |  |
| 价值管理 |  |  |  |  |
| 项目过程 |  |  |  |  |
| 治理 |  |  |  |  |
| 绩效管理 |  |  |  |  |
| 裁剪 |  |  |  |  |
| 开发方法 |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |
| 财务 |  |  |  |  |
| AI与新兴主题 |  |  |  |  |

作业二：《合同项目融合应用矩阵》

| 管理事项 | 第8版总体要求 | 第7版补充思想 | 第6版过程与工具 | 本项目裁剪结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 |  |  |  |  |
| 范围管理 |  |  |  |  |
| 进度管理 |  |  |  |  |
| 财务管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 相关方管理 |  |  |  |  |
| 风险管理 |  |  |  |  |
| 供应商管理 |  |  |  |  |
| 变更管理 |  |  |  |  |
| 收益评价 |  |  |  |  |

作业三：《项目管理框架选择说明》

完成以下内容：

- 本项目为什么以第8版作为总体框架；

- 哪些工作需要借鉴第6版的过程和工具；

- 哪些问题需要使用第7版的价值和适应性思想；

- 哪些内容必须严格管理；

- 哪些内容可以简化；

- 哪些工作适合预测型方法；

- 哪些工作适合迭代、敏捷或POC；

- 项目管理框架由谁批准；

- 项目过程中如何持续检查和调整。

七、学习自测

1. 第6版的基本结构是什么？

5大过程组、10大知识领域和49个项目管理过程。

2. 第7版的核心变化是什么？

从以过程为主要结构转向以价值交付、12项原则和8个绩效域为核心，并强化裁剪和适应性。

3. 第8版是否完全回到第6版？

不是。第8版保留价值、原则和绩效域，同时重新加强非强制、可裁剪的过程指导。

4. 过程组是否等于项目阶段？

不等于。过程组是项目管理活动的类型，项目阶段是生命周期中的时间或成果划分。

5. 沟通在第8版中是否消失了？

没有。沟通主要融入相关方、团队、治理、风险升级和决策等活动。

6. 质量不再作为独立绩效域，是否意味着质量不重要？

不是。第8版将质量提升为核心原则，要求质量融入全过程和成果。

7. 实际项目是否只能选择一个版本？

不需要。可以使用第8版确定总体框架，使用第7版强化价值与适应性，使用第6版补充过程、工具和工件。

8. 敏捷项目是否不需要计划和变更管理？

不是。敏捷仍然需要目标、计划、优先级、质量和治理，只是计划和变化的管理方式不同。

八、学习总结

本课需要形成七个核心认识：

- 第6版强调过程、计划和控制，具有较强操作性。

- 第7版强调价值、原则、绩效域、适应性和裁剪。

- 第8版将价值、治理、绩效域和过程重新连接。

- 知识领域、绩效域、过程组和生命周期不是简单替换关系。

- 第8版没有否定传统过程，而是强调根据情境选择过程。

- 合同系统项目既需要严谨的过程控制，也需要价值、适应性和团队协作。

- 企业项目管理体系应融合不同版本的有效内容，并根据项目风险进行裁剪。

本课最核心的一句话是：第6版帮助项目经理把事情做规范，第7版帮助项目经理思考为什么做以及如何适应变化，第8版帮助组织把价值、治理和执行连接成一套完整体系。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业检查 |
| 学习内容 | 已覆盖三个版本的结构、差异与融合 |
| 学习练习 | 已包含概念、方法选择、裁剪和情景决策 |
| 学习案例 | 已使用合同审批模块延期案例 |
| 学习总结 | 已形成版本演进和融合逻辑 |
| 实战成果 | 已提供对照表、融合矩阵和框架说明 |
| 课程衔接 | 已完成30天课程第一阶段的框架学习 |

2. 准确性审查

- 第6版5大过程组、10大知识领域、49个过程表述准确；

- 第7版12项原则、8个绩效域表述准确；

- 第8版6项原则、7个绩效域表述与课程前文一致；

- 已说明第8版重新强化的是可裁剪、非强制性的过程指导；

- 已避免将过程组等同于生命周期阶段；

- 已避免将知识领域和绩效域理解为简单改名；

- 已说明沟通、质量等内容仍然存在，只是组织方式发生变化；

- 已避免宣称实际项目必须选择某一版本。

3. 与前四课重复性审查

本课引用了价值交付和项目成功内容，用于解释版本演进，但核心新增内容是：

- 三个版本的结构差异；

- 过程组、知识领域和绩效域的关系；

- 第6、7、8版融合使用；

- 企业-项目管理框架选择；

- 敏捷与传统过程的边界。

与前四课存在必要衔接，没有形成简单重复。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 业务流程分歧；

- 需求变更；

- 项目进度延期；

- 专家资源不足；

- 为赶工减少测试；

- 不同管理视角的综合运用。

案例符合大型能源集团合同管理系统的实际管理特点。

5. 学习难度审查

本课属于框架整合课，概念相对集中。主要难点是区分过程组、知识领域、绩效域和生命周期。通过对照表和同一案例的三版分析，已经降低理解难度。

6. 阶段目标审查

第1～5课第一阶段目标是建立第8版总体认知。目前已经完成：

- 第8版总体框架；

- 项目、项目集、项目组合和运营；

- 价值交付与收益实现；

- 项目成功标准与指标；

- 第6、7、8版的演进与融合。

第一阶段内容完整，可以进入第6～11课的“6项项目管理原则”学习阶段。

7. 审查结论

本课已经较完整地说明三个版本的演进、差异和融合应用方式，并避免了“新版完全替代旧版”和“敏捷不需要管理过程”等常见误区。

课程质量评定：94/100，可以进入正式学习。

第6天：原则一——采用整体观

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课进入第8版六项核心原则的学习，重点解决：面对合同系统中的流程、数据、接口、组织和供应商问题，项目经理怎样避免“头痛医头”，从整个业务系统寻找真正的解决方案？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 整体观与系统思维；

- 项目作为开放系统的基本特征；

- 系统边界、要素、关系和环境；

- 业务、组织、技术、数据和治理的整体分析；

- 项目依赖关系及其管理；

- 因果关系、反馈回路和延迟效应；

- 局部优化对整体目标的影响；

- 复杂问题的分层诊断方法；

- 如何在合同管理系统中应用整体观。

本课最终形成三项成果：

- 《合同管理系统全景关系图》；

- 《项目依赖关系矩阵》；

- 《复杂问题系统分析表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释整体观与系统思维的基本含义；

- 识别合同项目的系统边界和外部环境；

- 从业务、组织、流程、数据、技术和治理六个维度分析问题；

- 识别项目内部与外部依赖；

- 区分表面现象、直接原因和系统性原因；

- 识别局部优化、反馈回路和延迟效应；

- 判断一个变更对7个绩效域的连锁影响；

- 完成项目全景关系图和依赖矩阵。

三、学习内容

1. 什么是整体观

整体观要求项目经理把项目看成一个由多个要素、关系和环境共同组成的系统。

项目结果通常不是某一个因素单独造成的，而是多个因素相互作用的结果。例如，合同审批周期过长，可能同时涉及：

- 审批层级过多；

- 合同数据填写不完整；

- 法务人员不足；

- 审批人授权不清；

- 移动端不方便；

- 系统消息提醒不及时；

- 复杂合同与普通合同使用相同流程；

- 下属单位继续使用线下流程；

- 审批时限没有纳入绩效要求。

如果只优化系统页面，审批周期不一定会明显改善。整体观的核心要求是：

先理解系统如何运行，再决定修改哪个部分。

2. 项目是一个开放系统

开放系统会持续受到组织内部和外部环境影响。合同系统项目的外部环境包括：

| 环境类别 | 主要因素 |
| --- | --- |
| 政策环境 | 国资监管、电子签名、档案、网络安全要求 |
| 组织环境 | 集团管控模式、组织层级、授权体系 |
| 业务环境 | 煤炭、物流、工程、设备和销售合同差异 |
| 技术环境 | 现有架构、云平台、接口标准、技术能力 |
| 数据环境 | 主数据质量、历史合同、数据标准 |
| 供应商环境 | 软件厂商、签章厂商和实施厂商能力 |
| 文化环境 | 下属单位自主性、用户习惯、部门协作方式 |
| 项目环境 | 其他项目进度、共享资源和投资优先级 |

项目经理不能假设项目环境保持不变，需要持续监测这些因素。

3. 系统思考的四个基本对象

分析项目系统时，需要识别四个基本对象。

3.1 系统目标

系统目标回答：这个系统为什么存在？

合同管理系统的目标不是简单保存合同文件，而是形成集团合同全过程管控能力。

3.2 系统要素

合同管理系统至少包括以下要素：

- 组织；

- 人员；

- 制度；

- 流程；

- 合同业务对象；

- 数据；

- 应用系统；

- 技术平台；

- 供应商；

- 外部接口；

- 项目治理；

- 运营服务。

3.3 要素之间的关系

系统价值主要来自要素之间的有效配合。例如：

- 采购结果生成合同起草依据；

- 合同约定形成付款控制条件；

- 履约验收结果支持财务付款；

- 合同终止信息触发保证金处理；

- 已签合同进入电子档案；

- 供应商履约情况进入供应商评价。

3.4 系统边界

系统边界用于说明哪些内容属于当前分析和管理范围。边界设置过小，容易遗漏依赖；边界设置过大，会导致项目无法控制。合同项目需要区分：

- 项目交付边界；

- 产品功能边界；

- 业务管理边界；

- 系统集成边界；

- 组织责任边界；

- 数据责任边界。

4. 合同系统六维整体分析框架

本课程采用“业务—组织—流程—数据—技术—治理”六维框架。

| 分析维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 业务 | 项目解决什么业务问题、支持什么合同类型 |
| 组织 | 哪些单位和角色参与，责任如何划分 |
| 流程 | 合同如何起草、审查、签署、履约和关闭 |
| 数据 | 数据从哪里产生，由谁维护，质量如何保证 |
| 技术 | 系统如何建设、集成、安全和运维 |
| 治理 | 谁决策、谁监督、变更和例外如何管理 |

4.1 业务维度

需要识别：

- 合同业务分类；

- 管理目标；

- 业务规则；

- 合规要求；

- 核心业务场景；

- 业务价值指标。

4.2 组织维度

需要识别：

- 集团总部与下属单位关系；

- 合同、法务、采购、财务和档案部门职责；

- 项目团队和运营团队边界；

- 供应商责任；

- 决策权与执行权。

4.3 流程维度

需要识别：

- 主流程；

- 子流程；

- 例外流程；

- 退回和撤回；

- 变更和终止；

- 跨系统流程；

- 线下操作和人工控制。

4.4 数据维度

需要识别：

- 合同主数据；

- 供应商数据；

- 项目和采购数据；

- 资金和付款数据；

- 履约数据；

- 档案数据；

- 数据标准；

- 数据质量责任。

4.5 技术维度

需要识别：

- 系统架构；

- 部署方式；

- 外部接口；

- 身份认证；

- 电子签章；

- 性能容量；

- 安全要求；

- 日志与审计；

- 运维监控。

4.6 治理维度

需要识别：

- 项目授权；

- 重大事项决策；

- 阶段关口；

- 范围变更；

- 业务例外；

- 风险升级；

- 项目监督；

- 项目终止条件。

5. 合同全生命周期的整体关系

合同管理不是从起草开始，也不是在签署完成后结束。各环节还会产生反馈：

- 供应商履约评价影响下一次采购；

- 合同争议案例进入风险条款库；

- 审计问题推动模板和制度调整；

- 付款异常推动履约规则优化；

- 用户反馈推动系统产品迭代。

这说明合同系统不是简单的线性流程，而是包含反馈和持续改进的业务系统。

6. 依赖关系管理

依赖关系是一个工作、成果或决策对另一个工作、成果或决策的前置要求。

6.1 依赖关系分类

| 依赖类型 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 内部强制依赖 | 工作自身决定的先后关系 | 需求确认后才能完成详细设计 |
| 内部选择依赖 | 团队基于经验选择的顺序 | 先建设采购合同，再建设销售合同 |
| 外部依赖 | 依赖项目外部组织或工作 | 等待电子签章平台提供接口 |
| 跨项目依赖 | 依赖其他项目交付 | 财务共享项目完成付款接口 |
| 资源依赖 | 多项工作共享同一资源 | 法务专家同时参与多个项目 |
| 数据依赖 | 工作依赖准确完整的数据 | AI审查依赖历史合同和风险标签 |
| 决策依赖 | 工作依赖治理机构决策 | 统一流程方案等待指导委员会批准 |

6.2 依赖不只是进度关系

依赖管理还要明确：

- 输入和输出；

- 质量标准；

- 责任人；

- 交付时间；

- 验收方式；

- 状态；

- 风险；

- 失败后的替代方案；

- 升级机制。

例如，“财务系统提供接口”不够完整，需要说明：

- 提供哪些字段；

- 接口格式是什么；

- 什么时候可供联调；

- 谁负责开发；

- 谁负责测试；

- 成功率标准是什么；

- 延期后如何处理。

7. 因果关系与根本原因

项目中经常把同时发生的现象误认为因果关系。例如：

系统上线后审批仍然很慢，所以系统没有价值。审批慢可能并不是系统性能问题，而是：

- 审批规则未优化；

- 审批人员不及时处理；

- 数据填写质量差；

- 合同反复退回；

- 用户继续线下沟通；

- 决策权限没有下放。

7.1 四层问题分析

| 层次 | 分析对象 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 事件 | 当前发生了什么 | 合同审批延期 |
| 模式 | 是否反复发生 | 每月月底审批大量积压 |
| 结构 | 什么机制导致重复发生 | 所有合同集中到同一位领导审批 |
| 心智模式 | 为什么一直保留该机制 | 认为审批层级越多风险越低 |

解决事件只能暂时缓解问题，改变结构和认知才可能形成长期改善。

8. 反馈回路

反馈回路是系统中一组相互影响、最终反过来影响原始因素的关系。

8.1 恶性循环示例

为了赶进度压缩测试，看似缩短当前时间，实际上可能因为缺陷和返工造成更大延期。

8.2 良性循环示例

试点用户参与增加→ 需求理解更加准确→ 系统更符合业务→ 用户满意度提高→ 更多用户愿意参与反馈→ 产品持续改善

项目经理应识别并削弱恶性循环，建立有利的反馈机制。

9. 延迟效应

项目措施与实际结果之间通常存在时间延迟。例如：

- 培训结束后，用户熟练度不会立即提高；

- 新模板上线后，合同风险不会马上下降；

- 履约预警启用后，违约损失下降需要较长时间；

- 增加开发人员后，短期内沟通成本可能上升；

- 技术债务在当前版本可能没有明显影响，但后续维护成本会逐渐增加。

如果忽略延迟效应，项目可能做出错误判断。

9.1 增加人员不一定立即加快进度

新人员需要：

- 熟悉业务；

- 熟悉代码；

- 接受培训；

- 与现有成员沟通；

- 重新分配任务。

短期内，原团队反而需要投入时间支持新人员。

10. 局部优化与整体损失

局部优化是某个部门、环节或指标得到改善，却损害项目整体目标。

| 局部优化行为 | 局部收益 | 整体损失 |
| --- | --- | --- |
| 为按期上线减少测试 | 进度看似得到保证 | 缺陷和返工增加 |
| 所有合同增加审批层级 | 法务感觉风险下降 | 业务效率严重降低 |
| 大量定制单位流程 | 用户短期满意 | 长期维护成本增加 |
| 减少数据字段 | 用户录入更快 | 统计和风险分析能力下降 |
| 使用最低价供应商 | 采购成本下降 | 实施质量和交付风险增加 |
| AI自动处理更多合同 | 自动化率提高 | 错误结果和业务风险增加 |
| 将问题长期标记为待确认 | 逾期问题数量下降 | 实际问题没有解决 |

整体观要求项目经理优化项目和组织的综合价值，而不是单独追求某个局部指标。

11. 复杂问题的系统诊断方法

遇到复杂问题，可以按照以下步骤分析。

第一步：定义问题

明确实际状态、目标状态和差距。例如：

当前合同平均审批周期为10天，目标为7天，差距为3天。

第二步：确定系统边界

本次分析是否包括：

- 系统性能；

- 审批流程；

- 组织授权；

- 用户操作；

- 数据质量；

- 移动审批；

- 业务制度。

第三步：识别关键要素

列出涉及的组织、角色、流程、数据、系统和规则。

第四步：分析关系和依赖

判断哪些因素相互影响，哪些是前置条件。

第五步：识别反馈和延迟

判断某项措施是否可能在后期产生反向影响。

第六步：寻找根本原因

区分现象、直接原因、结构原因和管理机制原因。

第七步：提出组合措施

复杂问题通常需要同时调整流程、组织、系统和管理机制。

第八步：监测整体效果

同时观察效率、质量、风险、成本和用户体验，防止局部优化。

12. 变更的连锁影响分析

情境：集团要求一期新增移动端合同审批。从7个绩效域分析：

| 绩效域 | 影响 |
| --- | --- |
| 治理 | 需要判断由谁批准变更 |
| 范围 | 增加移动端页面、认证和消息功能 |
| 进度 | 可能影响开发、测试和上线时间 |
| 财务 | 增加开发、安全测试和运维成本 |
| 相关方 | 提升领导审批便利性，但增加安全管理责任 |
| 资源 | 需要移动开发、安全和测试人员 |
| 风险 | 增加身份冒用、数据泄露和兼容性风险 |

再从六维系统分析：

| 维度 | 影响 |
| --- | --- |
| 业务 | 哪些合同允许移动审批 |
| 组织 | 哪些岗位具有移动审批权限 |
| 流程 | 移动审批是否允许转办、退回和加签 |
| 数据 | 移动端能够展示哪些敏感数据 |
| 技术 | 认证、加密、终端安全和兼容性 |
| 治理 | 谁批准范围、风险和预算变化 |

整体分析之后才能作出变更决定。

四、学习案例

案例：通过增加审批层级降低合同风险

集团审计发现某下属单位发生合同风险事件。管理层提出：所有金额超过100万元的合同统一增加集团法务和集团分管领导审批。

项目组准备直接在系统中增加两个审批节点。

1. 表面逻辑

- 风险事件发生；

- 认为审批不充分；

- 增加审批层级；

- 希望降低风险。

2. 整体分析发现的问题

经分析，风险事件的真正原因是：

- 业务人员使用了过期合同模板；

- 关键责任条款被人工删除；

- 经办人没有填写合同来源；

- 下属单位法务审查后未记录意见；

- 合同签署版本与审批版本不一致；

- 履约期间没有监控关键义务。

风险并非单纯由审批层级不足造成。

3. 如果直接增加审批层级

可能产生：

- 审批周期延长；

- 集团法务工作量大幅增加；

- 普通合同和高风险合同使用相同控制；

- 领导审批流于形式；

- 业务部门通过拆分合同绕过审批；

- 真正的模板、版本和履约问题仍未解决。

4. 系统性解决方案

| 问题 | 解决措施 |
| --- | --- |
| 模板过期 | 建立模板版本和失效控制 |
| 条款被删除 | 对关键条款设置修改提醒 |
| 合同来源不明 | 将来源设置为必填并关联采购结果 |
| 审查意见缺失 | 强制记录审查结论和意见 |
| 签署版本不一致 | 审批版本与签署版本进行一致性校验 |
| 履约缺少控制 | 自动提取并维护关键履约义务 |
| 高风险合同控制不足 | 根据金额、类型和风险实行分级审批 |

5. 案例结论

增加审批层级只处理了表面现象。整体观要求分析风险事件发生的完整链条，并通过制度、流程、数据和系统组合治理。

五、学习练习

练习一：六维分析

问题：合同系统上线后，用户仍然习惯在线下起草合同。请从六个维度分析可能原因。

参考思路

| 维度 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 业务 | 线上起草不能满足特殊合同场景 |
| 组织 | 部门负责人没有推动线上切换 |
| 流程 | 线上流程比线下更复杂 |
| 数据 | 必填字段过多或数据无法自动带入 |
| 技术 | 编辑器不好用、系统响应慢 |
| 治理 | 没有规定何时必须线上起草 |

练习二：识别局部优化

判断下列措施是否可能造成局部优化：

- 为按期上线取消性能测试；

- 为减少录入工作删除合同分类字段；

- 为提高AI自动化率取消人工复核；

- 为降低成本选择报价最低的供应商；

- 为提高模板使用率禁止任何例外合同。

参考结论

五项措施都可能形成局部优化。项目需要同时评估质量、风险、价值、用户体验和长期成本。

练习三：识别依赖关系

针对“合同付款控制”功能，识别至少8项依赖。参考方向：

- 合同金额；

- 付款计划；

- 履约验收；

- 发票信息；

- 预算数据；

- 供应商主数据；

- 财务系统接口；

- 付款审批规则；

- 合同变更；

- 暂停和终止状态。

练习四：分析恶性循环

情境：项目延期后，管理层不断要求增加日报和专项汇报；项目成员花费更多时间准备材料，可用于解决问题的时间进一步减少，项目继续延期。请回答：

- 这个反馈回路如何形成；

- 管理层为什么会增加汇报；

- 如何在保证透明度的同时减少管理负担；

- 应保留哪些必要信息。

参考思路

应通过统一驾驶舱、自动采集数据、按风险分级汇报、聚焦决策事项等方式，减少重复材料并提高信息质量。

练习五：根本原因分析

合同审批周期长，请分别列出：

- 当前事件；

- 重复模式；

- 系统结构；

- 潜在认知；

- 可采取的系统性措施。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统全景关系图》

至少包含：

- 集团战略；

- 合同管理项目；

- 采购系统；

- ERP；

- 财务系统；

- 电子签章；

- 档案系统；

- 供应商主数据；

- 业务部门；

- 法务部门；

- 运营团队；

- 项目收益。

对每条关系说明传递的是数据、流程、决策还是服务。

作业二：《项目依赖关系矩阵》

| 编号 | 依赖事项 | 依赖类型 | 提供方 | 接收方 | 交付物 | 计划时间 | 验收条件 | 延期影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 组织用户数据 | 数据依赖 |  |  |  |  |  |  |  |
| D02 | 电子签章接口 | 外部依赖 |  |  |  |  |  |  |  |
| D03 | 财务付款接口 | 跨项目依赖 |  |  |  |  |  |  |  |
| D04 | 法务规则确认 | 资源/决策依赖 |  |  |  |  |  |  |  |
| D05 | 历史合同清洗 | 数据依赖 |  |  |  |  |  |  |  |

作业三：《复杂问题系统分析表》

选择“合同审批周期长”或“下属单位抵触统一流程”进行分析。

| 分析项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 当前现象 |  |
| 目标状态 |  |
| 量化差距 |  |
| 系统边界 |  |
| 关键要素 |  |
| 主要依赖 |  |
| 直接原因 |  |
| 结构性原因 |  |
| 潜在反馈回路 |  |
| 延迟效应 |  |
| 局部优化风险 |  |
| 系统性措施 |  |
| 评价指标 |  |

七、学习自测

1. 整体观的核心是什么？

把项目看成由多个相互关联要素组成的开放系统，分析决策对整体价值的影响。

2. 为什么合同审批慢不一定是系统性能问题？

审批周期还受到流程、权限、人员、数据质量、制度和用户行为等因素影响。

3. 项目范围外的依赖需要管理吗？

需要。只要它影响项目目标，就应明确接口、责任、时间、质量、风险和升级机制。

4. 什么是局部优化？

某个环节或指标得到改善，但损害了项目或组织整体目标。

5. 增加审批节点为什么可能无法降低风险？

如果风险来自模板、版本、数据或履约控制，单纯增加审批层级不会解决根本原因。

6. 什么是延迟效应？

采取措施与观察到实际结果之间存在时间间隔。

7. 系统性问题应该如何解决？

识别问题模式和结构性原因，通过业务、组织、流程、数据、技术及治理的组合措施进行改善。

8. 整体观是否意味着项目经理要管理组织中的所有事情？

不是。项目经理需要理解更广泛的系统关系，但仍应明确项目边界，并通过依赖和治理机制协调范围外事项。

八、学习总结

本课需要形成七个核心认识：

- 项目是组织环境中的开放系统，不能孤立管理。

- 合同系统的价值来自业务、组织、流程、数据、技术和治理的协同。

- 项目范围外的事项只要形成依赖，就必须纳入管理。

- 复杂问题通常存在事件、模式、结构和认知四个层次。

- 项目决策需要识别反馈回路和延迟效应。

- 局部指标改善可能损害整体价值。

- 系统性问题需要组合措施，不能仅通过增加功能或流程节点解决。

本课最核心的一句话是：整体观要求项目经理从“某个功能为什么有问题”，进一步追问“整个业务系统为什么持续产生这个问题”。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确且可通过作业检查 |
| 学习内容 | 已覆盖系统边界、依赖、反馈、延迟和局部优化 |
| 学习练习 | 已包含六维分析、依赖分析和根因分析 |
| 学习案例 | 已使用“增加审批层级降低风险”案例 |
| 学习总结 | 已形成整体观的核心认识 |
| 实战成果 | 已提供全景图、依赖矩阵和问题分析表 |
| 课程衔接 | 已从总体框架进入第8版第一项核心原则 |

2. 准确性审查

- 已将整体观作为项目决策和行为原则；

- 已避免将整体观理解为无限扩大项目范围；

- 已区分系统边界与项目范围；

- 已区分依赖关系和简单进度关系；

- 已说明因果关系、反馈回路和延迟效应；

- 已区分表面事件与结构性原因；

- 已说明局部优化可能损害整体价值；

- 已将整体观与7个绩效域联系起来。

3. 案例适配性审查

本课案例涉及：

- 能源集团多层级组织；

- 合同模板和条款；

- 法务审查；

- 审批权限；

- 签署版本；

- 履约控制；

- 集团统一与单位差异；

- 多系统和多供应商依赖。

案例与能源行业合同管理系统高度匹配。

4. 与前课重复性审查

本课沿用了价值、绩效域和项目边界概念，但新增重点为：

- 六维系统分析；

- 因果关系；

- 反馈回路；

- 延迟效应；

- 局部优化；

- 系统性问题诊断；

- 依赖关系的完整管理。

没有简单重复前五课内容。

5. 可执行性审查

三项作业分别对应：

- 项目全景认知；

- 项目依赖管理；

- 复杂问题诊断。

均可以直接应用到合同管理系统需求调研、项目治理和风险分析中。

6. 审查发现的改进点

本课已经形成完整理论和实践结构，但系统关系图仍属于概览。实际项目应用时，应进一步补充：

- 关键数据流；

- 具体接口字段；

- 组织决策权限；

- 依赖事项状态；

- 依赖责任人的确认记录。

这些内容将在后续治理、范围和相关方绩效域课程中继续深化。

7. 审查结论

本课较完整地解释了整体观，并将系统思维转换成六维分析、依赖矩阵和复杂问题诊断工具。

课程质量评定：94/100，可以进入正式学习。

第7天：原则二——聚焦价值

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

第3课已经学习了“价值如何形成”，本课进一步解决：当需求很多、预算有限、工期紧张、相关方意见不一致时，项目经理怎样以价值为依据进行范围、优先级和投资决策？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 聚焦价值原则的含义；

- 价值交付与价值决策的区别；

- 价值假设及其验证；

- 需求价值评估；

- 合规价值、经营价值和用户价值；

- 需求优先级与最小可行范围；

- 延迟成本与实施成本；

- 价值、风险、成本和时间的平衡；

- 价值流失识别与动态调整；

- 合同项目中的价值决策机制。

本课最终形成三项成果：

- 《合同系统需求价值评分表》；

- 《一期最小可行范围清单》；

- 《项目价值决策记录》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释“聚焦价值”对项目决策的意义；

- 区分交付物价值、业务价值、合规价值和战略价值；

- 为项目需求建立价值假设；

- 使用统一标准对需求进行价值评分；

- 识别必须做、应该做、可以做和暂不做的需求；

- 理解延迟成本对需求优先级的影响；

- 判断是否应该继续投入、调整范围或停止低价值工作；

- 建立合同管理系统一期优先级和最小可行范围；

- 形成可以追溯的价值决策记录。

三、学习内容

1. 什么是聚焦价值

聚焦价值是指项目团队在整个项目期间持续确认：

- 为什么要开展这项工作；

- 这项工作解决什么问题；

- 交付物由谁使用；

- 使用后产生什么变化；

- 变化能否形成可验证收益；

- 付出的成本和风险是否合理；

- 当前工作是否仍然是最值得投入的事项。

聚焦价值不是只在项目立项时计算一次投资回报，也不是简单地优先满足领导提出的需求。它要求项目决策始终与业务成果保持连接。

2. 价值交付与价值决策的区别

第3课讲的是价值如何从输出转化为收益，本课关注如何用价值指导选择。

| 对比项 | 价值交付 | 价值决策 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 价值如何产生 | 什么值得优先投入 |
| 主要对象 | 输出、能力、成果、收益 | 需求、范围、方案和投资 |
| 主要工具 | 价值地图、收益登记册 | 评分模型、优先级矩阵 |
| 主要时间 | 建设及运营全过程 | 立项、规划、变更和迭代 |
| 主要结果 | 收益实现 | 资源投向高价值工作 |

价值交付和价值决策相互依赖：先判断值得做什么，再验证实际产生了什么价值。

3. 合同项目的价值分类

价值不能只理解为直接财务收益。

3.1 战略价值

- 支撑依法合规经营；

- 推进集团数字化转型；

- 建立统一管理标准；

- 形成集团合同数据资产；

- 提升经营决策能力。

3.2 合规价值

- 满足审计要求；

- 保证审批、签署和归档过程完整；

- 降低违规签署和越权审批；

- 保证电子签章合法有效；

- 满足数据和网络安全要求。

合规需求即使没有直接财务收益，也可能具有极高优先级。

3.3 经营价值

- 降低合同风险和损失；

- 加强履约、结算和付款控制；

- 提高供应商履约质量；

- 加快业务执行；

- 提高资金使用效率。

3.4 用户价值

- 减少重复录入；

- 缩短操作时间；

- 支持移动审批；

- 提供清晰提醒；

- 降低学习和使用难度。

3.5 技术与数据价值

- 统一数据标准；

- 减少重复接口；

- 提高系统可维护性；

- 降低技术债务；

- 支撑后续AI和数据分析。

3.6 负面价值

项目还可能产生不利影响：

- 增加用户录入负担；

- 延长特殊合同审批；

- 增加长期运维成本；

- 形成厂商依赖；

- 扩大数据安全风险；

- 降低下属单位合理灵活性。

完整价值判断应使用：净价值＝预期正向价值－实施成本－运营成本－风险损失－负面影响

这是一种分析逻辑，不要求所有因素都精确折算成金额。

4. 建立价值假设

价值假设是对“某项功能为什么会产生某种价值”的可验证表达。

推荐结构：如果为某类用户提供某项能力，那么将改善某项业务表现，可以通过某项指标进行验证。

4.1 示例：移动审批

如果为经常出差的审批领导提供安全的移动审批能力，那么可以减少审批等待时间，使相关合同平均审批周期缩短20%。

4.2 示例：标准合同模板

如果为合同经办人提供经过法务审核的标准模板，那么可以减少非标准条款使用，使适用合同的模板使用率达到90%以上。

4.3 示例：履约预警

如果系统提前提醒交付、验收、付款和到期节点，那么可以减少履约遗漏，使合同履约逾期率由12%下降至5%以内。

4.4 一个完整价值假设应包括

| 要素 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 谁将使用该能力 |
| 当前问题 | 现在存在什么困难 |
| 解决方案 | 项目提供什么能力 |
| 行为变化 | 用户会如何改变工作方式 |
| 业务成果 | 哪项业务表现会改善 |
| 衡量指标 | 如何证明改善发生 |
| 验证时间 | 什么时候进行验证 |
| 关键假设 | 哪些条件必须成立 |

5. 需求价值评估

合同系统可能收集到数百项需求，无法全部在一期完成，需要建立统一评估标准。

5.1 推荐评价维度

| 评价维度 | 核心问题 | 建议权重 |
| --- | --- | --- |
| 战略一致性 | 是否直接支持集团核心目标 | 15% |
| 合规与风险价值 | 是否满足监管或降低重大风险 | 20% |
| 业务收益 | 是否提高效率、降低成本或损失 | 20% |
| 用户覆盖 | 影响多少单位和用户 | 10% |
| 时间紧迫性 | 延迟是否造成明显损失 | 10% |
| 前置依赖价值 | 是否是其他功能的基础 | 10% |
| 实施成本 | 所需费用和工作量 | 负向10% |
| 技术与交付风险 | 实现难度和不确定性 | 负向5% |

权重不是固定标准，应由项目治理机构结合项目目标确定。

5.2 简化评分公式

每个正向维度按1～5分评分，成本和风险作为扣分项：

需求价值分=战略分×15%+合规分×20%+收益分×20%+覆盖分×10%+紧迫分×10%+依赖分×10%−成本分×10%−风险分×5%需求价值分= 战略分×15\%+ 合规分×20\%+ 收益分×20\%+ 覆盖分×10\%+ 紧迫分×10\%+ 依赖分×10\%- 成本分×10\%- 风险分×5\%

评分结果只能支持决策，不能代替管理判断。

例如，某项监管强制需求即使评分不高，也可能因为法律要求必须实施。

6. 需求优先级分类

可以使用MoSCoW方法对需求分类。

| 级别 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| Must have | 没有就无法上线或合规运行 | 合同审批、权限、安全审计 |
| Should have | 价值较高，可以短期延后 | 履约统计、部分移动功能 |
| Could have | 有价值但不是当前重点 | 个性化图表和辅助功能 |
| Won't have now | 当前版本明确不做 | 尚未验证的复杂AI自动决策 |

6.1 “必须做”需要满足条件

不能因为相关方职位高，就把其需求直接划入Must。

通常应符合以下一种或多种条件：

- 法律或监管强制要求；

- 没有该功能核心业务无法运行；

- 没有该功能系统无法验收；

- 是多个关键功能的基础；

- 不实施会产生不可接受的风险；

- 已经获得治理机构正式批准。

6.2 优先级不是需求是否重要的永久判断

“当前版本不做”不等于需求没有价值，而是当前投资顺序不同。优先级需要随着环境、风险和反馈变化而调整。

7. 最小可行范围

在企业级项目中，最小可行范围是实现某项完整业务能力所必需的最小交付集合。它不能简单理解为“功能做得越少越好”。合同系统一期最小可行范围可能包括：

- 组织、用户和权限；

- 合同分类；

- 相对方管理；

- 合同模板；

- 合同起草；

- 合同审查与审批；

- 用印和签署；

- 合同台账；

- 履约节点；

- 基础统计；

- 审计日志；

- 必要外围接口；

- 数据迁移；

- 用户培训；

- 运营移交。

如果只开发合同录入和查询功能，虽然范围较小，但不能形成合同全过程管理能力，也无法产生主要价值。

7.1 最小可行范围需要满足四个完整性

| 完整性 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 业务完整性 | 能完成端到端业务闭环 |
| 数据完整性 | 能形成准确、可使用的数据 |
| 控制完整性 | 满足权限、合规和审计要求 |
| 运营完整性 | 可以上线、使用、支持和维护 |

8. 延迟成本

延迟成本表示某项功能或项目推迟实施造成的价值损失。延迟成本可能来自：

- 继续承担人工成本；

- 继续发生合同风险；

- 错过监管期限；

- 延误业务机会；

- 推迟旧系统退出；

- 延迟产生投资收益；

- 增加后续集成成本。

8.1 示例

假设履约预警功能每月预计可以避免20万元损失，如果延期6个月，理论延迟成本约为：

20万元/月×6个月=120万元20万元/月×6个月=120万元

实际决策还要考虑收益概率、估算误差和实施风险。

8.2 高价值不一定优先

一个功能价值很高，但实施成本极大、风险极高，未必适合当前优先实施。需求优先级需要综合考虑：

价值、紧迫性、成本、风险、依赖和资源条件。

9. 加权最短作业优先法

对于可以相互比较的需求，可以使用简化的加权最短作业优先方法。

优先级=业务价值+时间紧迫性+风险降低或机会价值工作量优先级= \frac{业务价值+时间紧迫性+风险降低或机会价值}{工作量}

假设按1～10分评分：

| 需求 | 业务价值 | 紧迫性 | 风险降低 | 工作量 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约预警 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5.2 |
| 移动审批 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4.0 |
| AI合同审查 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2.44 |
| 大屏展示 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3.67 |

从结果看，履约预警优先级最高；AI审查虽然潜在价值高，但工作量和不确定性较大，可以先开展POC。

该方法适合支持排序，但不能替代合规判断、依赖分析和治理决策。

10. 价值与质量、风险和可持续性的平衡

聚焦价值不等于只关注短期收益。例如，降低测试投入可以减少当前成本，但可能增加：

- 上线缺陷；

- 业务中断；

- 数据错误；

- 安全风险；

- 后续返工；

- 用户抵触；

- 长期运维成本。

价值决策必须同时考虑：

| 决策维度 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 当前价值 | 当前能够产生什么收益 |
| 长期价值 | 是否支持长期运营和演进 |
| 成本 | 建设和运营需要多少投入 |
| 风险 | 失败概率和影响是什么 |
| 质量 | 是否满足使用和验收要求 |
| 可持续性 | 是否形成技术或供应商依赖 |
| 机会成本 | 选择它会放弃什么其他工作 |

11. 价值流失

价值流失是指项目原本预计产生的价值在建设或运营过程中逐步减少。

常见原因包括：

- 低价值需求不断加入；

- 高价值功能被延期；

- 业务流程没有同步调整；

- 用户没有采用；

- 旧系统和线下流程继续存在；

- 数据质量不足；

- 项目范围被过度压缩；

- 运维能力没有建立；

- 相关方需求发生变化；

- 监管或市场环境变化；

- 项目成本持续增加。

11.1 范围蔓延与价值流失

范围增加不一定代表价值增加。例如，项目新增20张领导大屏、30项个性化报表和多个下属单位专属流程，可能造成：

- 核心功能延期；

- 测试工作增加；

- 系统复杂度上升；

- 长期维护成本增加；

- 集团统一标准被削弱。

项目经理需要判断每项新增范围带来的净价值。

12. 价值决策机制

价值决策不能只由项目经理个人完成。建议建立三级价值决策：

| 决策层级 | 典型事项 | 决策角色 |
| --- | --- | --- |
| 日常优先级 | 迭代内需求排序 | 产品负责人、项目经理 |
| 重要范围决策 | 模块调整、试点范围变化 | 项目管理层、业务负责人 |
| 重大投资决策 | 预算增加、延期、AI立项 | 项目指导委员会 |

每项重大价值决策应记录：

- 决策背景；

- 业务问题；

- 可选方案；

- 价值比较；

- 成本和工期影响；

- 风险；

- 相关方意见；

- 最终决定；

- 决策人；

- 后续验证指标。

四、学习案例

案例：一期需求超出项目承载能力

需求阶段共收集到486项需求。供应商评估认为，如果全部纳入一期：

- 工期需要从12个月延长到18个月；

- 预算需要增加500万元；

- 测试周期至少增加2个月；

- 多单位个性化流程会增加长期维护成本；

- AI审查功能尚无充分数据基础。

主要需求包括：

| 需求 | 主要提出方 |
| --- | --- |
| 合同起草、审批、签署、履约 | 集团合同管理部门 |
| 采购和财务接口 | 采购与财务部门 |
| 电子档案归档 | 档案部门 |
| 移动审批 | 集团领导和业务负责人 |
| AI风险审查 | 集团领导、法务部门 |
| 经营驾驶舱 | 集团管理层 |
| 48家单位个性化流程 | 各下属单位 |
| 语音录入和自动摘要 | 部分普通用户 |

1. 错误处理方式

- 所有需求全部承诺；

- 按提出人的职位确定优先级；

- 只根据开发工作量排序；

- 每个单位都保留原流程；

- 为了不延期而压缩测试和培训；

- 将核心接口推迟到二期。

2. 价值分析

一期必须形成的核心能力

- 合同基础数据统一；

- 起草、审查、审批和签署；

- 履约节点管理；

- 采购与财务关键接口；

- 权限、安全和审计；

- 试点单位完整业务闭环；

- 数据迁移和运营移交。

可以分阶段交付

- 全量经营驾驶舱；

- 部分高级统计；

- 非核心移动功能；

- 个性化辅助功能；

- 全集团一次性推广。

需要先验证

- AI合同审查；

- 智能模板推荐；

- 自动生成合同文本；

- 语义分析和风险预测。

3. 建议方案

- 以端到端合同闭环确定一期最小可行范围；

- 采购、财务、签章和档案关键接口同步建设；

- 下属单位差异优先通过配置解决；

- AI审查以煤炭采购合同开展POC；

- 驾驶舱先交付核心指标；

- 采用两家单位试点后分批推广；

- 建立需求价值评分和重大范围决策机制；

- 对低价值需求建立后续版本池。

4. 案例结论

聚焦价值不是一味缩减范围，而是在有限资源下优先交付完整、高价值、可使用的业务能力。

五、学习练习

练习一：编写价值假设

分别为以下功能编写价值假设：

- 移动审批；

- 合同模板库；

- 履约预警；

- AI合同审查；

- 经营驾驶舱。

每项价值假设需要包含：

- 目标用户；

- 当前问题；

- 功能能力；

- 预期行为变化；

- 业务成果；

- 衡量指标；

- 验证时间。

练习二：需求价值评分

请按照1～5分评价：

| 需求 | 战略 | 合规风险 | 业务收益 | 用户覆盖 | 紧迫性 | 依赖价值 | 成本 | 技术风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI合同审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

完成评分后，还要回答：

- 哪些需求依法合规必须实施；

- 哪些需求是其他功能的前置条件；

- 哪些需求适合先做POC；

- 哪些需求应推迟。

练习三：识别伪需求

用户提出：希望系统增加一个按钮，可以一键把所有合同数据导出到Excel。请分析：

- 用户真正想解决什么问题；

- 全量导出可能带来什么安全风险；

- 是否存在更合适的解决方案；

- 如何衡量改进是否产生价值。

参考方向：用户可能需要批量分析、数据核对或领导报表。解决方案可能是受权限控制的查询报表、定期数据服务或脱敏导出，而不一定是开放全部合同数据下载。

练习四：计算延迟成本

假设：

- 履约预警预计每月减少20万元损失；

- 旧系统退出预计每月节约15万元；

- 移动审批预计每月节约5万元人工时间；

- AI审查尚无法可靠估算收益。

如果各项需求延期6个月，分别计算初步延迟成本。

参考结果：

- 履约预警：120万元；

- 旧系统退出：90万元；

- 移动审批：30万元；

- AI审查：应先验证价值，不能编造确定收益。

练习五：价值冲突决策

集团领导希望增加管理驾驶舱，业务人员希望优先优化合同起草，法务希望优先建设风险条款库，IT部门希望先解决系统架构问题。

请回答：

- 各方价值诉求是什么；

- 哪些需求存在前后依赖；

- 哪些价值是短期的；

- 哪些价值影响长期可持续性；

- 应由谁作出最终优先级决定。

六、今日实战作业

作业一：《合同系统需求价值评分表》

| 需求编号 | 需求名称 | 战略价值 | 合规风险价值 | 业务收益 | 用户覆盖 | 紧迫性 | 依赖价值 | 实施成本 | 技术风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 合同审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R002 | 履约预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R003 | 移动审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R004 | AI合同审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R005 | 经营驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业二：《一期最小可行范围清单》

| 能力领域 | 一期必须 | 一期可选 | 后续版本 | POC验证 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同基础数据 |  |  |  |  |  |
| 合同起草 |  |  |  |  |  |
| 审查审批 |  |  |  |  |  |
| 用印签署 |  |  |  |  |  |
| 履约管理 |  |  |  |  |  |
| 结算付款 |  |  |  |  |  |
| 电子归档 |  |  |  |  |  |
| 移动应用 |  |  |  |  |  |
| 经营分析 |  |  |  |  |  |
| AI审查 |  |  |  |  |  |

作业三：《项目价值决策记录》

| 决策项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 决策背景 |  |
| 需要解决的问题 |  |
| 目标用户 |  |
| 价值假设 |  |
| 可选方案 |  |
| 预期价值 |  |
| 实施成本 |  |
| 进度影响 |  |
| 主要风险 |  |
| 机会成本 |  |
| 相关方意见 |  |
| 推荐方案 |  |
| 最终决定 |  |
| 决策人 |  |
| 验证指标 |  |
| 复核时间 |  |

七、学习自测

1. 聚焦价值是不是只关注财务回报？

不是。还包括战略、合规、经营、用户、技术、数据和可持续性价值。

2. 为什么不能按照相关方职位确定需求优先级？

职位可以影响决策权限，但需求优先级还应依据战略、价值、风险、成本、紧迫性和依赖关系。

3. 什么是价值假设？

对某项能力如何改变用户行为并产生可验证业务成果的假设。

4. 最小可行范围是不是功能越少越好？

不是。它必须能够形成完整、可用、合规并可运营的最小业务能力。

5. 高价值功能为什么不一定立即实施？

它可能成本过高、风险过大、缺少前置条件，或者应先通过POC验证。

6. 什么是延迟成本？

某项工作推迟实施而损失的预期价值。

7. 范围增加是否一定意味着价值增加？

不一定。低价值需求可能挤占核心功能资源，并增加复杂度和维护成本。

8. 为什么价值评分不能代替决策？

评分依赖假设和权重，且难以完整反映合规、依赖和重大风险，最终仍需要治理判断。

八、学习总结

本课需要形成七个核心认识：

- 聚焦价值要求每项重要工作都能追溯到业务问题和项目目标。

- 项目价值包括战略、合规、经营、用户、技术和数据价值。

- 价值假设必须能够通过指标和反馈验证。

- 需求优先级应综合考虑价值、成本、风险、紧迫性和依赖。

- 最小可行范围必须形成完整的端到端业务能力。

- 范围增加不一定增加价值，低价值工作可能造成价值流失。

- 项目应定期重新评价价值，并调整、缩减或停止低价值投入。

本课最核心的一句话是：项目资源永远有限，聚焦价值就是把有限资源持续投入到最能解决核心问题、降低关键风险并形成完整业务能力的工作上。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过成果验证 |
| 学习内容 | 已覆盖价值假设、评分、优先级和动态调整 |
| 学习练习 | 已包含假设、评分、延迟成本和冲突决策 |
| 学习案例 | 已使用一期486项需求超载案例 |
| 学习总结 | 已形成价值导向的决策逻辑 |
| 实战成果 | 已提供评分表、一期范围清单和决策记录 |
| 课程衔接 | 已承接第3课价值交付，并转向价值决策 |

2. 准确性审查

- 已将聚焦价值作为贯穿项目全过程的原则；

- 已区分价值交付和价值决策；

- 已说明价值不仅包括财务收益；

- 已将合规要求纳入价值判断；

- 已说明最小可行范围需要形成完整业务能力；

- 已避免将评分模型当成自动决策工具；

- 已说明高价值功能可能需要先进行POC；

- 已纳入机会成本、延迟成本和负面影响；

- 已说明价值评估需要动态更新。

3. 与第3、4课重复性审查

第3课重点是价值如何交付和收益如何实现；第4课重点是项目成功和指标体系；本课重点是：

- 如何用价值进行需求选择；

- 如何确定优先级；

- 如何建立最小可行范围；

- 如何衡量延迟成本；

- 如何记录价值决策。

课程之间具有递进关系，没有简单重复。

4. 案例适配性审查

本课已经覆盖能源集团合同项目的典型决策：

- 需求数量远超项目承载能力；

- 集团领导、法务、业务和IT诉求不同；

- AI功能价值高但不确定性大；

- 多单位个性化可能增加维护成本；

- 接口和数据等基础能力容易被低估；

- 一期范围需要形成完整业务闭环。

5. 可执行性审查

本课提供的三项成果能够直接用于：

- 需求评审；

- 版本规划；

- 范围基线制定；

- 变更控制委员会决策；

- AI场景POC立项；

- 项目阶段关口评审。

价值评分模型的权重和分值需要由项目治理机构结合实际情况确认。

6. 审查发现的改进点

正式用于实际项目时，还需要补充：

- 合规类需求的一票否决或强制纳入规则；

- 评分人员及评分分歧处理机制；

- 收益估算的证据等级；

- 需求之间的依赖网络；

- 技术债务和长期维护成本估算。

这些内容将在治理、范围、财务和风险绩效域课程中继续深化。

7. 审查结论

本课已经从价值概念深入到实际需求和投资决策，能够帮助项目经理处理范围过载、需求冲突和资源有限问题。

课程质量评定：94/100，可以进入正式学习。

第8天：原则三——将质量融入过程和成果

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：合同管理系统通过功能测试，是否就代表质量合格？怎样把质量要求从项目末期验收，前移到需求、设计、开发、数据迁移和业务应用全过程？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目质量的基本含义；

- 质量、等级、功能多少和客户满意的区别；

- 符合要求与适合使用；

- 质量规划、质量保证和质量控制；

- 质量预防、检查与缺陷成本；

- 全生命周期质量门禁；

- 业务、系统、数据、接口、安全和AI质量；

- 验收标准与上线条件；

- 缺陷分级、根因分析和持续改进；

- 供应商质量责任与质量治理。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统质量管理计划》；

- 《项目质量指标与验收标准表》；

- 《全生命周期质量门禁表》；

- 《缺陷根因分析与改进记录》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释“将质量融入过程和成果”的含义；

- 区分质量、等级、范围、验收和满意度；

- 从符合要求和适合使用两个角度评价质量；

- 区分质量规划、质量保证和质量控制；

- 识别质量成本及缺陷发现时间的影响；

- 为项目各阶段设置质量门禁；

- 建立业务、功能、数据、接口、性能、安全和AI质量指标；

- 设计缺陷分级及上线准入规则；

- 运用根因分析处理重复质量问题；

- 完成合同管理系统质量管理方案。

三、学习内容

1. 什么是项目质量

项目质量是项目交付物、管理过程和最终成果满足规定要求及实际使用需要的程度。合同管理系统质量至少包含两个层面：

| 质量层面 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 符合要求 | 是否满足合同、需求、标准和验收条件 |
| 适合使用 | 是否能够在真实业务环境中稳定、有效地使用 |

系统完全按照需求规格开发，但需求本身错误，可能“符合文档”却“不适合使用”。

系统功能可以使用，但缺少审计日志或违反权限制度，也不能认为质量合格。

1.1 第8版为什么把质量提升为原则

质量不应只由测试人员在项目后期负责。它需要贯穿：

- 商业论证；

- 需求分析；

- 业务流程；

- 系统设计；

- 软件开发；

- 数据迁移；

- 接口集成；

- 安全测试；

- 用户培训；

- 上线切换；

- 运营移交；

- 收益实现。

质量首先是一种项目团队共同的工作方式，然后才是一组检查活动。

2. 质量与等级的区别

等级表示产品具有的功能层次或配置水平，质量表示是否满足已经确定的要求。例如：

| 系统情况 | 等级判断 | 质量判断 |
| --- | --- | --- |
| 只提供PC端，不提供移动端，但符合批准范围 | 等级相对基础 | 可以是高质量 |
| 同时提供PC端、移动端和AI功能，但经常出错 | 等级较高 | 质量较差 |
| 功能较少但运行稳定、数据准确 | 等级较低 | 质量较高 |
| 功能很多但权限混乱、性能不足 | 等级较高 | 质量不合格 |

因此：

- 功能少不一定质量差；

- 功能多不一定质量高；

- 未纳入范围的功能缺失，不一定构成质量问题；

- 已承诺功能不符合要求，属于质量问题。

3. 质量与范围、验收、满意度的区别

| 概念 | 主要问题 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 项目需要交付什么 | 是否建设移动审批 |
| 质量 | 交付物应达到什么水平 | 移动审批响应时间与安全要求 |
| 验收 | 是否满足批准的接收条件 | 用户验收测试是否通过 |
| 满意度 | 相关方的主观感受如何 | 用户是否认为操作方便 |
| 价值 | 交付物是否改善业务 | 是否缩短合同审批周期 |

用户不满意可能是质量问题，也可能是范围预期不一致、沟通不足或者业务变革带来的短期不适。项目团队需要分析原因，不能把所有不满意都归结为软件缺陷。

4. 质量管理的三个层次

4.1 质量规划

质量规划回答：

- 哪些对象需要质量管理；

- 适用哪些标准；

- 使用哪些指标；

- 如何检查；

- 谁负责；

- 什么时候评审；

- 什么条件下可以进入下一阶段。

合同项目需要规划：

- 业务需求质量；

- 系统功能质量；

- 数据迁移质量；

- 接口质量；

- 性能质量；

- 安全质量；

- 文档质量；

- 培训质量；

- AI功能质量；

- 运营准备质量。

4.2 质量保证

质量保证关注项目使用的过程是否有能力持续产生合格成果。主要活动包括：

- 检查过程是否按要求执行；

- 开展需求和设计评审；

- 检查编码和测试规范；

- 开展过程审计；

- 分析质量趋势；

- 推动根因改进；

- 评价供应商质量体系；

- 优化项目工作方法。

质量保证更关注“过程是否可靠”。

4.3 质量控制

质量控制通过测试、检查和测量，判断具体交付物是否达到标准。主要活动包括：

- 功能测试；

- 接口测试；

- 性能测试；

- 安全测试；

- 数据核对；

- 文档检查；

- 用户验收；

- 缺陷统计；

- 交付物抽检。

质量控制更关注“具体结果是否合格”。

5. 预防优于检查

质量管理的基本思想是尽量在问题形成前预防，而不是等到测试或上线后再修复。同一个问题发现得越晚，修复成本通常越高。

例如，审批权限规则错误：

- 需求阶段发现：修改规则说明；

- 设计阶段发现：调整权限模型；

- 开发阶段发现：修改代码；

- 测试阶段发现：修改代码并重新测试；

- 上线后发现：可能造成越权审批、数据修复和合规问题。

6. 质量成本

质量成本通常可以分为四类。

| 成本类型 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 预防成本 | 防止缺陷发生 | 培训、规范、需求评审、设计评审 |
| 评价成本 | 检查是否符合要求 | 测试、审计、数据核对 |
| 内部失败成本 | 上线前发现问题的损失 | 返工、重新测试、计划延期 |
| 外部失败成本 | 上线后出现问题的损失 | 业务中断、数据修复、索赔、信誉损失 |

质量管理不是无限增加检查，而是选择合理的预防和评价投入，降低内部与外部失败成本。

6.1 质量投入的判断

如果增加20万元安全测试投入，可以显著降低高风险漏洞上线概率，这项投入通常具有合理价值。

如果对所有低风险页面反复进行相同级别的人工检查，可能造成不必要成本。

质量管理同样需要根据风险进行裁剪。

7. 合同系统的多维质量模型

7.1 业务质量

主要评价：

- 流程是否符合管理制度；

- 合同类型是否覆盖实际业务；

- 审批权限是否正确；

- 例外业务是否能够处理；

- 业务规则是否完整；

- 交付成果是否支持端到端闭环。

业务质量问题示例

系统只支持正常履约，没有支持合同变更、暂停、终止、解除和争议处理，说明业务完整性不足。

7.2 功能质量

主要评价：

- 功能是否完整；

- 计算是否正确；

- 状态流转是否正确；

- 权限是否正确；

- 异常场景是否处理；

- 功能之间是否一致。

7.3 数据质量

数据质量常用维度：

| 维度 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 必要数据是否缺失 | 合同金额、期限是否完整 |
| 准确性 | 数据是否符合真实情况 | 合同金额与正文是否一致 |
| 一致性 | 多系统数据是否一致 | 合同系统与财务系统金额一致 |
| 唯一性 | 是否存在重复数据 | 相同合同是否重复导入 |
| 及时性 | 数据是否按时更新 | 履约结果是否及时录入 |
| 有效性 | 数据是否符合规则 | 日期、编码、金额格式正确 |
| 可追溯性 | 数据变化是否有记录 | 修改人、时间和前后值可查询 |

7.4 接口质量

主要评价：

- 接口可用性；

- 数据传输成功率；

- 数据一致性；

- 重复提交处理；

- 异常重试；

- 超时处理；

- 幂等控制；

- 对账机制；

- 日志和追踪。

接口返回成功不代表业务处理一定成功，需要进行端到端验证。

7.5 性能质量

主要评价：

- 页面响应时间；

- 并发用户数；

- 批量处理能力；

- 接口响应时间；

- 报表生成时间；

- 大文件上传与下载；

- 资源使用率；

- 系统稳定性。

性能指标必须明确测试条件。例如：在500名并发用户、标准生产配置和典型业务数据量下，95%的核心操作响应时间不超过3秒。

7.6 安全质量

主要评价：

- 身份认证；

- 访问控制；

- 最小权限；

- 敏感数据保护；

- 日志审计；

- 传输与存储加密；

- 漏洞；

- 备份恢复；

- 数据导出；

- 第三方接口安全。

合同文本可能包含价格、技术方案、供应商、商业秘密和个人信息，需要进行分级授权和审计。

7.7 可用性质量

主要评价：

- 操作是否容易理解；

- 页面是否符合用户习惯；

- 错误提示是否清晰；

- 高频任务是否简洁；

- 是否支持搜索、复制和批量操作；

- 用户能否独立完成任务；

- 特殊用户是否具备可访问性支持。

7.8 可维护性与可持续性质量

主要评价：

- 代码是否可维护；

- 配置是否可管理；

- 技术文档是否完整；

- 日志是否支持排错；

- 系统是否支持扩展；

- 是否依赖单一人员或厂商；

- 升级是否需要大量改造；

- 运维团队是否掌握必要知识。

8. 需求质量

很多质量问题不是开发错误，而是需求本身存在问题。高质量需求应具备：

- 必要性；

- 明确性；

- 完整性；

- 一致性；

- 可行性；

- 可验证性；

- 可追溯性；

- 优先级；

- 唯一标识。

8.1 低质量需求示例

系统应支持灵活、快速、智能的合同审批。问题包括：

- “灵活”无法测量；

- “快速”没有时间标准；

- “智能”没有具体能力；

- 没有适用场景；

- 没有异常处理；

- 无法直接验收。

8.2 改进后的需求

对金额低于100万元、使用集团标准模板且未修改关键条款的采购合同，系统应按照简化流程完成审批；在审批人及时处理的条件下，流程处理时间不超过3个工作日。审批过程应保留节点、意见、人员和时间记录。

改进后的需求具备适用条件、业务规则、时间标准和审计要求。

9. 全生命周期质量门禁

质量门禁是项目进入下一阶段前必须达到的条件。

| 阶段 | 主要门禁条件 |
| --- | --- |
| 立项 | 商业论证充分、目标明确、关键风险可接受 |
| 需求 | 需求完整、一致、可验证，关键相关方确认 |
| 设计 | 业务、数据、技术和安全设计通过评审 |
| 开发 | 代码审查通过，单元测试达到要求 |
| 测试准入 | 版本稳定、环境就绪、测试数据完整 |
| 用户验收 | 关键业务场景通过，严重缺陷为0 |
| 上线准入 | 安全、性能、数据、运维和回退方案通过 |
| 项目验收 | 交付物完整、遗留问题可控、运营完成接收 |
| 运营后评价 | 应用、业务成果和价值指标达到阶段目标 |

9.1 门禁不是简单签字

质量门禁必须明确：

- 进入条件；

- 检查材料；

- 评价指标；

- 评审人；

- 决策权限；

- 未通过后的处理；

- 有条件通过的约束；

- 例外批准要求。

10. 测试策略

合同管理系统至少需要考虑：

- 单元测试；

- 集成测试；

- 系统测试；

- 业务场景测试；

- 用户验收测试；

- 接口测试；

- 数据迁移测试；

- 性能测试；

- 安全测试；

- 兼容性测试；

- 回归测试；

- 容灾和恢复测试；

- 上线验证。

10.1 风险导向测试

测试资源有限时，应重点覆盖：

- 高金额合同；

- 高风险合同；

- 越权审批；

- 合同金额与付款不一致；

- 签署版本与审批版本不一致；

- 合同变更后付款计划未同步；

- 重复支付；

- 敏感数据越权查询；

- 接口重复提交；

- 履约节点遗漏。

11. 验收标准与上线条件

11.1 验收标准

验收标准应来源于：

- 招标文件；

- 项目合同；

- 需求基线；

- 设计文件；

- 技术标准；

- 安全规范；

- 数据迁移方案；

- 双方批准的变更。

11.2 验收标准的基本要求

验收标准应：

- 明确；

- 可测量；

- 可验证；

- 有证据；

- 有责任人；

- 有通过和不通过条件。

11.3 上线与验收不是同一个概念

| 事项 | 核心判断 |
| --- | --- |
| 上线准入 | 当前版本是否可以安全进入生产环境 |
| 试运行 | 系统在真实环境下是否稳定可用 |
| 项目验收 | 合同约定交付物是否完整完成 |
| 业务验收 | 系统是否满足业务场景 |
| 价值评价 | 项目是否产生业务成果和收益 |

系统可以先上线试运行，再完成项目验收，也可能技术上线通过但业务验收未通过。

12. 缺陷分级与上线决策

缺陷不能只按照数量判断，还应考虑业务影响。

| 级别 | 判断示例 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 系统不可用、数据损坏、重大越权 | 上线前必须关闭 |
| 高 | 核心流程无法完成、重大业务规则错误 | 原则上上线前关闭 |
| 中 | 非核心功能受影响，有临时方案 | 评估后决定 |
| 低 | 界面、提示或轻微体验问题 | 可纳入后续版本 |

上线前缺陷规则还应明确：

- 未关闭数量上限；

- 临时替代方案；

- 责任人；

- 计划关闭时间；

- 风险接受人；

- 是否需要回归测试。

13. 缺陷根因分析

重复出现的质量问题不能只逐个修复。推荐使用“五个为什么”分析。

示例：合同金额在财务系统中错误

- 为什么金额错误？

- 接口传输了含税金额，但财务系统按不含税金额处理。

- 为什么双方理解不同？

- 接口字段没有标明金额口径。

- 为什么字段口径没有标明？

- 接口文档只定义了字段类型，没有定义业务含义。

- 为什么评审没有发现？

- 接口评审只有技术人员参加。

- 为什么业务和财务人员没有参加？

- 项目没有建立跨部门接口评审机制。

- 根本改进措施不是只修改一个字段，而是：

- 建立接口数据字典；

- 明确业务口径；

- 增加业务和财务评审；

- 建立接口对账；

- 将同类接口纳入专项检查。

14. 供应商质量管理

采购方不能把质量全部交给供应商。项目合同中应明确：

- 质量标准；

- 测试责任；

- 缺陷等级；

- 缺陷修复时间；

- 交付物要求；

- 评审机制；

- 验收条件；

- 质保责任；

- 服务水平；

- 质量违约责任。

14.1 常见质量责任错误

- 供应商开发，项目组不参与需求质量；

- 供应商自测通过就直接提交验收；

- 测试环境与生产环境差异过大；

- 只检查功能，不检查数据和安全；

- 供应商以“需求没有写”为由拒绝基本质量责任；

- 验收问题与付款节点没有建立关系。

15. AI合同审查质量

AI质量不能只用“准确率”一个指标评价。建议关注：

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| 准确率 | AI判断中正确结果的比例 |
| 精确率 | 被识别为风险的结果中，真正有风险的比例 |
| 召回率 | 实际风险中被AI发现的比例 |
| 漏报率 | 实际风险没有被发现的比例 |
| 误报率 | 正常条款被错误提示为风险的比例 |
| 人工采纳率 | 法务人员认可AI建议的比例 |
| 平均复核时间 | 人工检查AI结果所需时间 |
| 可解释性 | 是否说明风险依据和对应规则 |
| 稳定性 | 相同输入是否保持合理一致 |
| 安全性 | 敏感合同数据是否得到保护 |

高风险场景通常更关注召回率和漏报率，因为漏掉重大风险的损失可能高于多产生几个误报。AI结果应设置人工复核和责任边界。

四、学习案例

案例：系统测试通过，但业务无法顺利使用

合同系统测试报告显示：

- 功能测试通过率98%；

- 严重缺陷为0；

- 页面平均响应时间2.5秒；

- 接口成功率99.6%；

- 项目组认为已经具备上线条件。

试点单位演练时发现：

- 工程合同发生变更后，原付款计划不会自动调整；

- 审批通过的合同正文仍可被替换；

- 履约验收完成前可以发起全额付款；

- 下属单位无法处理联合审批场景；

- 历史合同附件有8%无法正常打开；

- 运维团队没有取得系统配置权限。

1. 问题分析

测试报告只反映部分技术质量，没有覆盖：

- 端到端业务质量；

- 合同版本一致性；

- 付款控制；

- 特殊业务场景；

- 数据迁移质量；

- 运营准备质量。

2. 根本原因

- 需求分析偏重正常流程；

- 测试用例按功能菜单设计，没有按业务场景设计；

- 财务部门参与不足；

- 历史附件只检查迁移数量，没有抽查可用性；

- 上线门禁没有包含运营接收条件；

- 项目只追求测试通过率，没有检查关键业务覆盖率。

3. 改进措施

- 补充合同变更、终止、联合审批和异常付款场景；

- 建立审批版本与签署版本一致性校验；

- 设置履约验收与付款的控制规则；

- 对历史附件按合同类型和年份分层抽样；

- 由业务、法务、财务共同开展端到端验收；

- 将运营权限、文档和知识转移纳入上线门禁；

- 重新评价上线风险并确定是否延期。

4. 案例结论

技术测试通过不能代表整体质量合格。合同项目必须同时验证业务、数据、流程、接口、安全和运营准备质量。

五、学习练习

练习一：质量还是等级

判断下列情况属于等级问题、范围问题还是质量问题：

- 项目范围不包括移动审批；

- 已承诺移动审批，但无法正常提交；

- 系统没有AI功能，但AI未纳入批准范围；

- 合同金额计算结果错误；

- 系统功能较少，但所有批准功能稳定可用。

参考答案

| 情况 | 判断 |
| --- | --- |
| 不包括移动审批 | 范围或等级选择 |
| 已承诺但不能使用 | 质量问题 |
| 未纳入范围的AI功能缺失 | 不属于质量缺陷 |
| 金额计算错误 | 质量问题 |
| 功能少但满足要求 | 等级较基础，质量可以合格 |

练习二：修正质量要求

将下列要求改写为可验证标准：

- 系统响应速度要快；

- 数据迁移基本准确；

- 系统要安全可靠；

- AI审查效果要好；

- 用户操作要方便。

参考方向

- 95%的核心业务操作响应时间不超过3秒；

- 历史合同关键字段迁移准确率不低于99%；

- 上线前不存在未关闭的高危安全漏洞；

- 指定测试集上高风险条款召回率达到约定值；

- 关键用户独立完成核心业务任务的成功率不低于95%。

练习三：设计质量门禁

针对“需求基线评审”，至少设计8项通过条件。参考方向：

- 需求具有唯一编号；

- 业务范围明确；

- 关键场景完整；

- 异常流程已识别；

- 需求可测试；

- 需求优先级明确；

- 接口和数据需求清晰；

- 业务、法务和IT完成确认；

- 未决事项不影响后续设计；

- 需求与价值目标可以追溯。

练习四：分析质量成本

项目为了节约20万元，取消了数据迁移预演。正式上线后出现大量历史附件丢失，修复费用80万元，并导致项目延期和用户投诉。

请识别：

- 被取消的预防或评价成本；

- 产生的内部或外部失败成本；

- 这项成本决策是否合理；

- 后续如何避免。

练习五：AI质量权衡

AI合同审查有两个模型：

| 模型 | 精确率 | 召回率 | 平均复核时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型A | 92% | 70% | 5分钟 |
| 模型B | 78% | 94% | 12分钟 |

请分析：

- 高风险合同更关注哪个指标；

- 哪个模型漏报风险更低；

- 是否能够只根据表中指标直接选型；

- 还需要哪些评测信息。

参考思路：高风险审查通常更关注召回率和漏报率，但仍需考虑风险等级、误报成本、测试集代表性、可解释性、安全性和人工复核机制。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统质量管理计划》

| 管理项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 质量目标 |  |
| 适用标准 |  |
| 质量管理对象 |  |
| 质量角色与责任 |  |
| 评审机制 |  |
| 测试策略 |  |
| 质量门禁 |  |
| 缺陷管理 |  |
| 供应商质量管理 |  |
| 数据质量管理 |  |
| AI质量管理 |  |
| 质量报告机制 |  |
| 持续改进机制 |  |

作业二：《质量指标与验收标准表》

| 质量对象 | 指标 | 计算或验证方法 | 目标值 | 验证阶段 | 责任人 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 关键场景通过率 |  |  |  |  |  |
| 性能 | 核心操作响应时间 |  |  |  |  |  |
| 数据 | 迁移准确率 |  |  |  |  |  |
| 接口 | 交易成功率 |  |  |  |  |  |
| 安全 | 高危漏洞数量 |  |  |  |  |  |
| 文档 | 文档完整率 |  |  |  |  |  |
| 运营 | 运维接收完成率 |  |  |  |  |  |
| AI | 高风险条款召回率 |  |  |  |  |  |

作业三：《全生命周期质量门禁表》

| 门禁 | 进入条件 | 必备材料 | 评价人 | 通过标准 | 未通过处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求门禁 |  |  |  |  |  |
| 设计门禁 |  |  |  |  |  |
| 测试准入 |  |  |  |  |  |
| 用户验收 |  |  |  |  |  |
| 上线准入 |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |

作业四：《缺陷根因分析与改进记录》

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 质量问题 |  |
| 影响范围 |  |
| 缺陷等级 |  |
| 直接原因 |  |
| 第一个为什么 |  |
| 第二个为什么 |  |
| 第三个为什么 |  |
| 第四个为什么 |  |
| 第五个为什么 |  |
| 根本原因 |  |
| 临时修复 |  |
| 长期改进 |  |
| 同类问题检查范围 |  |
| 改进责任人 |  |
| 验证结果 |  |

七、学习自测

1. 功能越多是否代表质量越高？

不代表。功能多少主要反映范围或等级，质量取决于是否满足要求并适合使用。

2. 测试通过是否代表项目整体质量合格？

不一定。还需要评价业务、数据、安全、接口、文档和运营准备质量。

3. 质量保证和质量控制有什么区别？

质量保证关注过程是否有能力持续产生合格结果；质量控制关注具体交付物是否符合标准。

4. 为什么强调预防优于检查？

问题发现越晚，返工、延期和业务损失通常越大。

5. 上线准入与项目验收是否相同？

不同。上线准入判断版本是否可以进入生产环境，项目验收判断合同约定的整体交付是否完成。

6. 所有缺陷都必须在上线前关闭吗？

不一定。严重和高等级缺陷原则上应关闭；中低等级缺陷可以经过风险评估、授权接受并制定关闭计划。

7. AI质量为什么不能只看准确率？

因为还需要分析精确率、召回率、漏报率、误报率、可解释性、安全性和人工复核成本。

8. 供应商是否独自承担全部质量责任？

不是。供应商承担合同约定的交付责任，建设单位仍需负责需求确认、标准制定、评审、验收和治理。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 质量需要同时满足规定要求和实际使用需要。

- 功能等级、项目范围和质量不是同一概念。

- 质量应融入需求、设计、开发、测试、上线和运营移交全过程。

- 预防和过程改进通常比末期检查更有效。

- 合同系统质量包括业务、功能、数据、接口、性能、安全和可维护性。

- 质量门禁必须有标准、证据、责任和决策权限。

- 重复缺陷需要通过根因分析改变管理过程。

- AI合同审查需要使用多维指标并保留人工复核。

本课最核心的一句话是：高质量的合同管理系统，不只是功能测试通过，而是业务规则正确、数据可信、系统稳定安全、用户能够使用，并且项目成果能够持续支持合同管理价值。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖质量原则、质量过程、指标、门禁和根因 |
| 学习练习 | 已包含质量判断、标准改写、成本和AI评测 |
| 学习案例 | 已使用“测试通过但业务不可用”案例 |
| 学习总结 | 已形成全过程质量逻辑 |
| 实战成果 | 已提供质量计划、指标表、门禁表和根因记录 |
| 课程衔接 | 已承接整体观与价值原则，进入质量原则 |

2. 准确性审查

- 已正确区分质量与等级；

- 已区分范围、质量、验收、满意度和价值；

- 已区分质量规划、质量保证和质量控制；

- 已说明预防、评价、内部失败和外部失败成本；

- 已区分上线准入、试运行、验收和价值评价；

- 已将数据、接口、安全和可维护性纳入质量；

- 已避免把测试通过率作为唯一质量结论；

- 已对AI准确率、精确率和召回率进行区分；

- 已说明质量标准需要结合合同和项目实际确认。

3. 与前课重复性审查

第7课重点是需求是否值得做、优先做什么；本课重点是已经决定交付的成果应达到什么质量，以及如何在全过程保证质量。

本课新增：

- 符合要求与适合使用；

- 质量成本；

- 质量门禁；

- 多维质量模型；

- 缺陷等级；

- 根因分析；

- AI质量评测。

不存在简单重复。

4. 案例适配性审查

案例覆盖了能源合同系统中常见的质量问题：

- 合同变更与付款计划不同步；

- 审批版本和签署版本不一致；

- 履约验收与付款控制脱节；

- 历史附件迁移不可用；

- 运维接收不完整；

- 多系统接口；

- AI审查质量。

案例具有较强业务真实性。

5. 可执行性审查

四项实战成果可以直接用于：

- 项目质量策划；

- 招标和合同质量条款；

- 需求与设计评审；

- 测试和上线评审；

- 项目验收；

- 供应商质量管理；

- AI功能评测。

实际使用时，应根据能源集团安全规范、合同条款和生产环境确定具体目标值。

6. 审查发现的改进点

正式项目中还应补充：

- 质量角色的RACI矩阵；

- 测试数据管理和脱敏要求；

- 缺陷修复时限；

- 质量趋势和缺陷逃逸率；

- 生产事故分级；

- 容灾指标及恢复演练；

- 供应商质量奖惩条款。

这些内容将在资源、风险、采购及项目监控课程中继续深化。

7. 审查结论

本课已将质量从“项目后期测试”扩展为全过程管理原则，并结合合同系统的业务、数据、技术、安全和AI特点建立了可执行的质量框架。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第9天：原则四——实施负责任的领导

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：当进度、成本、质量和领导要求发生冲突时，项目经理应该如何决策、报告和承担责任？没有行政权力，又如何有效领导跨部门团队和供应商？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 负责任领导的基本含义；

- 领导力、管理权力与责任的区别；

- 权责对等与授权边界；

- 真实透明的项目报告；

- 问题升级与重大事项决策；

- 项目经理的职业道德；

- 利益冲突与供应商关系；

- 决策记录和可追溯性；

- AI应用中的责任边界；

- 如何在复杂组织中建立可信领导力。

本课最终形成四项成果：

- 《项目决策权限矩阵》；

- 《重大问题分级与升级机制》；

- 《项目决策记录单》；

- 《项目领导行为检查表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释负责任领导的基本要求；

- 区分权力、责任、问责和影响力；

- 明确项目经理的授权边界；

- 识别需要自行决定、协商决定和升级决定的事项；

- 建立真实、透明、可追溯的报告机制；

- 处理质量、进度和领导要求之间的冲突；

- 识别利益冲突和不当供应商行为；

- 建立重大问题分级和升级机制；

- 明确AI合同审查中的人机责任边界；

- 运用专业能力和影响力推动跨部门协作。

三、学习内容

1. 什么是负责任的领导

负责任的领导，是指项目领导者在明确授权和组织价值的基础上，作出审慎、透明、符合道德和可追溯的决策，并对决策过程和结果承担相应责任。

它主要包括：

- 明确目标和方向；

- 以组织整体利益为出发点；

- 在授权范围内及时决策；

- 超出权限时及时升级；

- 如实反映项目情况；

- 保护项目相关方合法利益；

- 遵守法律、合同和职业规范；

- 对资源使用负责；

- 对决策过程保留记录；

- 从错误中学习并推动改进。

负责任的领导不要求项目经理保证所有事情永远正确，而是要求决策有依据、过程透明、风险得到说明、责任能够追溯。

2. 管理与领导的区别

项目经理同时承担管理和领导职责。

| 对比维度 | 管理 | 领导 |
| --- | --- | --- |
| 核心目的 | 保证工作有序、可控 | 建立方向并推动团队行动 |
| 主要内容 | 计划、组织、监督和纠偏 | 影响、协调、激励和决策 |
| 主要依据 | 流程、制度和正式权限 | 信任、专业和共同目标 |
| 关注重点 | 当前任务和交付 | 整体目标和长期结果 |
| 合同项目示例 | 跟踪开发进度 | 推动法务、业务和IT达成共识 |

只强调管理，项目可能流程规范但缺乏推动力；只强调领导而缺少管理，项目可能目标宏大但执行失控。

3. 权力、责任和问责

这三个概念需要区分。

| 概念 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 权力 | 有权作出决定或调配资源 | 项目经理批准一定范围内的计划调整 |
| 责任 | 承担完成某项工作的义务 | 供应商负责完成接口开发 |
| 问责 | 对最终结果进行解释并承担后果 | 业务负责人对线上应用率负责 |
| 影响力 | 在没有正式权力时推动他人行动 | 项目经理协调财务专家参加评审 |

3.1 责任与权力需要匹配

如果要求项目经理对上线时间负责，就应给予其：

- 协调项目资源的权限；

- 要求供应商整改的权限；

- 组织评审的权限；

- 获取项目信息的权限；

- 在一定阈值内调整计划的权限；

- 将重大问题升级的渠道。

如果只有责任，没有必要权力，项目经理就难以有效履职。

3.2 有权决策不等于可以随意决策

项目经理必须在项目章程、合同、制度和授权范围内行使权力。超出授权的预算、范围和重大风险事项，需要提交相应治理机构。

4. 项目经理的领导力来源

大型能源集团项目中，项目经理通常无法直接命令所有参与人员，因此必须建立多种影响力。

| 领导力来源 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 正式授权 | 项目章程明确项目经理权限 |
| 专业能力 | 能理解业务、技术和项目管理问题 |
| 信息能力 | 掌握真实、及时、完整的项目情况 |
| 关系信任 | 与业务、法务、IT和供应商建立信任 |
| 决策质量 | 提出的方案有依据、可执行 |
| 组织价值 | 能把部门诉求转化为整体目标 |
| 行动一致 | 承诺与实际行为一致 |
| 问题解决 | 能够推动难点真正闭环 |

权威并不只来自职位。长期稳定的领导力来自专业、诚信、公平和解决问题的能力。

5. 项目授权边界

项目经理需要知道哪些事项可以决定、哪些需要协商、哪些必须升级。

5.1 常见决策层级

| 决策层级 | 典型事项 | 决策主体 |
| --- | --- | --- |
| 执行层 | 日常任务安排、会议和问题跟踪 | 项目经理、工作组负责人 |
| 管理层 | 资源调整、迭代范围、一般变更 | 项目经理、业务负责人、PMO |
| 治理层 | 重大范围、预算、延期和风险接受 | 指导委员会、项目发起人 |
| 组织层 | 战略调整、重大投资、项目终止 | 集团授权机构 |

5.2 授权阈值示例

以下只是课程示例，实际阈值应由组织正式批准：

| 事项 | 项目经理权限 | 需要升级的条件 |
| --- | --- | --- |
| 进度调整 | 不影响关键里程碑的内部调整 | 关键里程碑延期超过10个工作日 |
| 成本调整 | 批准预算内的小额科目调整 | 需要增加总预算 |
| 范围调整 | 不改变范围基准的需求澄清 | 新增模块或删除关键能力 |
| 资源安排 | 项目内部人员任务调整 | 需要跨部门新增专职人员 |
| 缺陷处理 | 按规则安排修复 | 高风险缺陷需要带病上线 |
| 风险接受 | 低等级风险 | 高等级风险或合规风险 |
| 供应商管理 | 日常整改和绩效跟踪 | 重大违约、索赔或合同终止 |

6. 真实透明的项目报告

负责任领导的重要表现，是让有权决策的人及时获得真实信息。

6.1 项目报告应回答六个问题

- 当前是什么状态；

- 与批准基准存在多大偏差；

- 为什么出现偏差；

- 按当前趋势最终会怎样；

- 项目团队正在采取什么措施；

- 需要管理层作出什么决定。

6.2 常见不负责任的报告行为

- 把红色问题写成“总体可控”；

- 只报完成比例，不报关键路径；

- 隐瞒供应商资源不足；

- 延期后不断修改计划日期；

- 删除逾期问题，使报表看起来正常；

- 把风险写成“持续关注”，但没有措施；

- 在领导汇报中只展示功能成果；

- 项目发生重大变化却不更新商业论证。

6.3 透明不等于制造恐慌

高质量报告需要做到：

- 区分事实、判断和假设；

- 提供数据和证据；

- 说明影响范围；

- 提出可选方案；

- 说明推荐意见；

- 明确需要决策的时间；

- 避免夸大或淡化风险。

7. 问题升级

升级不是推卸责任，而是将问题交给拥有相应权力和资源的层级处理。

7.1 需要升级的典型情况

- 超出项目经理授权；

- 影响关键里程碑；

- 需要增加预算；

- 跨部门无法达成一致；

- 重大安全或合规风险；

- 供应商严重违约；

- 核心资源无法获得；

- 项目价值发生重大变化；

- 需要接受重大剩余风险；

- 可能导致项目暂停或终止。

7.2 升级材料应包含

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 问题事实 | 发生了什么 |
| 形成原因 | 为什么发生 |
| 影响 | 对范围、进度、财务和价值的影响 |
| 紧迫性 | 最晚什么时间必须决定 |
| 已采取措施 | 项目团队做了什么 |
| 可选方案 | 至少提供可比较方案 |
| 推荐意见 | 项目经理建议什么 |
| 决策事项 | 需要管理层批准什么 |

7.3 常见升级错误

- 问题刚出现就直接上交；

- 只描述困难，不提供方案；

- 长期不升级，直到无法挽回；

- 绕过直接责任人；

- 将日常工作问题上升为领导问题；

- 只有口头汇报，没有决策记录。

8. 项目经理的职业道德

项目经理应重点遵循以下行为要求：

- 诚实；

- 责任；

- 尊重；

- 公平；

- 保密；

- 合规；

- 避免利益冲突；

- 保护组织资产和数据。

8.1 能源合同项目中的典型道德风险

- 为保证验收而隐瞒缺陷；

- 供应商向项目人员提供不当利益；

- 评标人员与供应商存在未披露关系；

- 未经授权向外部模型上传合同文本；

- 为完成指标修改统计口径；

- 将未完成的功能记录为完成；

- 使用未经批准的软件或数据；

- 将用户个人信息用于无关测试；

- 通过拆分变更绕过审批。

8.2 利益冲突的处理原则

发生或可能发生利益冲突时，应：

- 主动披露；

- 回避相关决策；

- 保留书面记录；

- 按组织制度处理；

- 必要时由独立人员复核。

利益冲突本身不一定意味着已经发生违规，但隐瞒利益冲突会破坏决策的可信度。

9. 供应商管理中的责任领导

项目经理与供应商之间既要合作，也要保持清晰的合同边界。

9.1 应坚持的原则

- 决策依据合同、事实和项目价值；

- 对所有供应商采用一致标准；

- 需求和变更正式记录；

- 不接受口头承诺替代正式交付；

- 验收结论有证据；

- 及时处理争议；

- 不以合作关系掩盖履约问题；

- 不把建设单位责任全部转嫁给供应商。

9.2 不当做法

- 为维持关系不记录供应商延期；

- 未完成验收就确认付款；

- 要求供应商无偿完成重大新增范围；

- 用个人关系绕过采购和合同流程；

- 接受供应商提供的虚假测试结果；

- 采购方需求长期不确认，却把延期全部归责供应商。

负责任意味着公平处理双方责任。

10. 决策的可追溯性

重大项目决策应当回答：

- 为什么决策；

- 使用了什么信息；

- 考虑了哪些方案；

- 谁参与了讨论；

- 谁拥有最终决定权；

- 接受了哪些风险；

- 后续如何验证；

- 什么情况下重新评审。

10.1 决策日志

| 决策内容 | 示例 |
| --- | --- |
| 决策事项 | AI合同审查是否纳入一期 |
| 决策背景 | 集团提出增加创新场景 |
| 可选方案 | 全面建设、POC、放入二期 |
| 影响分析 | 成本、进度、数据、安全和资源 |
| 推荐方案 | 一期开展范围受控的POC |
| 最终决定 | POC通过后再进入二期 |
| 决策人 | 项目指导委员会 |
| 接受风险 | AI能力无法与核心系统同期上线 |
| 复核时间 | POC结束后 |

10.2 记录不是为了推卸责任

决策记录的价值是：

- 保证执行一致；

- 防止反复讨论；

- 支持审计；

- 说明责任边界；

- 支持后续复盘；

- 在环境变化时重新评价。

11. 面对冲突时的责任决策

项目经理经常面对相互冲突的目标：

- 进度与质量；

- 成本与范围；

- 统一与个性化；

- 创新与安全；

- 快速交付与合规审批；

- 领导要求与专业判断。

推荐使用以下决策顺序：

- 明确事实；

- 确认授权和强制约束；

- 分析组织价值；

- 评估整体影响；

- 提出可选方案；

- 征求关键专业意见；

- 在权限内及时决策；

- 超出权限及时升级；

- 记录决定与风险；

- 跟踪决策结果。

12. AI合同审查中的责任边界

AI生成建议不等于AI承担责任。

在高风险合同审查中，应明确：

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| AI产品负责人 | 明确应用场景和产品目标 |
| 法务专家 | 定义规则、评价结果、确认审查意见 |
| 数据负责人 | 保证训练和评测数据合规 |
| 技术团队 | 保证系统功能、安全和稳定性 |
| 项目经理 | 组织建设、风险管理和治理决策 |
| 业务经办人 | 提供真实完整的业务信息 |
| 最终审批人 | 根据授权作出业务决定 |
| 供应商 | 承担合同约定的技术和服务责任 |

12.1 必须避免的错误认识

- AI识别过，所以法务不需要复核；

- 模型由供应商提供，错误责任全部属于供应商；

- AI准确率达到90%，所以任何合同都可以自动通过；

- 用户点击确认后，系统和组织不再承担责任；

- 只要删除姓名，合同数据就可以随意上传外部模型。

AI可以辅助判断，但组织必须设计人工复核、权限、安全和责任机制。

13. 如何在没有行政权力时领导项目

项目经理可以通过以下方法提高影响力：

13.1 建立共同目标

把部门任务转换为共同价值。例如：

- 法务降低风险；

- 业务提高效率；

- 财务控制付款；

- IT保证稳定；

- 集团提高经营质量。

这些目标可以统一到“合同全过程风险可控、业务高效”的整体目标。

13.2 用事实推动

使用：

- 数据；

- 流程图；

- 风险分析；

- 成本测算；

- 用户反馈；

- 试点结果；

- 方案比较。

13.3 降低协作成本

- 提前提供评审材料；

- 明确需要对方决定的问题；

- 减少重复会议；

- 限制讨论范围；

- 记录结论；

- 跟踪行动项。

13.4 让责任与成果可见

明确：

- 谁负责；

- 何时完成；

- 完成标准；

- 当前状态；

- 对整体项目的影响。

13.5 建立公平和一致性

对于不同部门和供应商，使用相对统一的判断标准，避免规则因人而变。

四、学习案例

案例：为了按期上线，是否隐瞒风险

合同系统距离计划上线还有20天，项目状态如下：

- 3个高等级缺陷尚未关闭；

- 历史附件抽查错误率为6%；

- 财务付款接口没有完成压力测试；

- 运维团队尚未完成接收培训；

- 供应商表示再延期将影响年度回款；

- 业务领导希望按原计划上线，避免影响年度总结；

- 项目周报仍显示“总体绿色”。

项目经理面临三个选择：

方案一：按期上线，不报告全部问题

优点：

- 表面上完成年度目标；

- 供应商可以按计划回款。

风险：

- 高等级缺陷进入生产；

- 数据错误影响合同查询；

- 财务接口可能出现业务事故；

- 运维团队无法及时处理；

- 项目报告失真；

- 项目经理和相关决策人没有正式接受风险。

方案二：项目经理自行决定延期

优点：

- 避免带病上线。

问题：

- 项目经理可能没有调整集团级里程碑的权限；

- 延期涉及业务、合同和预算影响；

- 需要由治理机构正式决定。

方案三：如实升级并提供可选方案

建议项目经理提交：

- 当前缺陷和测试事实；

- 数据迁移风险；

- 财务接口风险；

- 运维准备状态；

- 按期上线、部分上线和延期上线三个方案；

- 每个方案的价值、成本、风险和条件；

- 项目团队推荐意见；

- 最晚决策时间。

推荐意见

如果高等级缺陷影响核心流程、数据或财务安全，不应在未经授权接受风险的情况下上线。

项目经理应：

- 将项目状态调整为真实状态；

- 组织技术、业务、财务和运维联合评估；

- 提出延期、缩小上线范围或分阶段上线方案；

- 将决定提交有权治理机构；

- 记录被接受的剩余风险；

- 更新计划、基准和沟通安排。

案例结论

负责任的项目经理既不能隐瞒问题，也不能超越授权擅自决定重大延期，而要通过事实、方案和正式治理机制推动正确决策。

五、学习练习

练习一：判断是否需要升级

判断以下事项由项目经理处理还是需要升级：

- 两名开发人员之间的任务调整；

- 关键里程碑预计延期20天；

- 在批准预算内调整测试资源；

- 一期新增AI合同审查模块；

- 一般缺陷修复延期2天；

- 高危安全漏洞带病上线；

- 供应商连续两个月未达到合同要求；

- 集团与下属单位无法统一审批流程。

参考思路

第2、4、6、7、8项通常需要升级；其他事项是否升级取决于正式授权和影响阈值。

练习二：修正项目报告

原报告：项目总体正常，部分工作略有延迟，风险总体可控，项目组正在积极协调，预计不会影响上线。已知事实：

- 需求基线延期10天；

- 核心接口延期15天；

- 系统测试时间被压缩8天；

- 上线日期尚未调整；

- 供应商没有提供补救计划。

请重新编写一段管理报告。

参考结构

- 当前状态：黄色或红色；

- 事实和偏差；

- 趋势预测；

- 主要原因；

- 已采取措施；

- 可选方案；

- 需要决策事项；

- 最晚决策日期。

练习三：识别利益冲突

供应商邀请项目验收负责人参加高规格招待活动，同时项目正处于验收付款阶段。

请回答：

- 存在哪些风险；

- 验收负责人应该如何处理；

- 是否需要主动披露；

- 是否需要调整验收人员；

- 如何保留处理记录。

练习四：权责对等分析

业务负责人被要求对线上审批率达到95%负责，但没有权限停止线下审批，也没有权限要求下属单位使用系统。

请分析：

- 责任与权力是否匹配；

- 还需要赋予哪些权限；

- 哪些事项仍应由集团治理机构决定；

- 项目经理如何推动解决。

练习五：AI责任判断

AI没有识别出高风险违约条款，法务人员直接采纳AI结论，合同签署后发生损失。

请分析：

- AI供应商的责任；

- 技术团队的责任；

- 法务人员的责任；

- 项目治理的责任；

- 需要补充哪些控制措施。

六、今日实战作业

作业一：《项目决策权限矩阵》

| 决策事项 | 项目经理 | 业务负责人 | PMO | 项目发起人 | 指导委员会 | 升级阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常任务调整 |  |  |  |  |  |  |
| 一般需求澄清 |  |  |  |  |  |  |
| 范围基准变更 |  |  |  |  |  |  |
| 关键里程碑调整 |  |  |  |  |  |  |
| 预算增加 |  |  |  |  |  |  |
| 高风险接受 |  |  |  |  |  |  |
| 带病上线 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商索赔 |  |  |  |  |  |  |
| 项目暂停或终止 |  |  |  |  |  |  |

作业二：《重大问题分级与升级机制》

| 问题等级 | 判断标准 | 首次响应时间 | 责任人 | 升级对象 | 决策时限 | 报告方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级重大 |  |  |  |  |  |  |
| 二级重要 |  |  |  |  |  |  |
| 三级一般 |  |  |  |  |  |  |

建议从以下方面设置分级条件：

- 安全与合规；

- 核心业务中断；

- 进度影响；

- 预算影响；

- 数据影响；

- 用户范围；

- 供应商违约；

- 组织声誉。

作业三：《项目决策记录单》

| 决策要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 决策编号 |  |
| 决策事项 |  |
| 背景与事实 |  |
| 强制约束 |  |
| 可选方案 |  |
| 价值影响 |  |
| 范围影响 |  |
| 进度影响 |  |
| 财务影响 |  |
| 质量与风险影响 |  |
| 相关方意见 |  |
| 项目经理建议 |  |
| 最终决定 |  |
| 决策人 |  |
| 接受的剩余风险 |  |
| 后续行动 |  |
| 复核时间 |  |

作业四：《项目领导行为检查表》

每月对以下行为进行自评：

| 检查项 | 是 | 否 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目状态是否如实报告 |  |  |  |
| 事实、判断和假设是否区分 |  |  |  |
| 重大风险是否及时升级 |  |  |  |
| 决策是否符合授权边界 |  |  |  |
| 是否存在未披露的利益冲突 |  |  |  |
| 是否公平对待不同部门和供应商 |  |  |  |
| 决策是否保留记录 |  |  |  |
| 是否保护敏感数据 |  |  |  |
| 是否对错误开展复盘 |  |  |  |
| 是否推动责任与权限匹配 |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目经理没有行政权力，是否无法领导项目？

不是。项目经理可以通过正式授权、专业能力、信息、信任、共同目标和高质量决策形成影响力。

2. 问题升级是否代表项目经理推卸责任？

不代表。超出权限的问题必须交给拥有相应权力和资源的层级处理。

3. 项目状态透明是否意味着把所有问题都直接报告给最高领导？

不是。问题应根据影响和授权分级处理，重要的是信息真实、升级及时、层级合适。

4. 项目经理能否自行接受高等级安全风险？

通常不能。重大安全和合规风险需要由被正式授权的风险责任人或治理机构接受。

5. 项目报告中只写“风险可控”有什么问题？

缺少事实、影响、措施、责任和趋势，无法支持管理决策。

6. 发现潜在利益冲突后应该怎么办？

主动披露，必要时回避决策，并根据组织制度接受独立审查。

7. AI合同审查错误应全部由供应商负责吗？

不能简单归责供应商。责任取决于合同、系统设计、数据、使用规则、人工复核和最终决策机制。

8. 负责任领导是否要求项目经理保证项目绝不失败？

不要求。它要求项目经理诚实履职、审慎决策、及时升级，并对决策过程和职责范围内的结果负责。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 负责任领导建立在诚信、专业、透明和可追溯决策之上。

- 项目经理应在授权范围内及时决策，超出权限时及时升级。

- 责任、权力和问责必须保持合理匹配。

- 项目报告应提供事实、趋势、影响、措施和待决策事项。

- 问题升级是治理机制的一部分，不是简单上交矛盾。

- 项目经理必须识别利益冲突并公平管理供应商。

- 重大项目决定应保留依据、方案、责任和风险记录。

- AI可以辅助审查，但不能替代组织的责任和专业判断。

本课最核心的一句话是：负责任的项目领导，不是保证项目永远没有问题，而是在问题出现时如实面对、专业判断、及时决策，并让责任和风险得到清晰承担。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过实战作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖授权、报告、升级、道德和责任 |
| 学习练习 | 已包含升级、报告、利益冲突和AI责任 |
| 学习案例 | 已使用“带风险按期上线”决策案例 |
| 学习总结 | 已形成负责任领导的核心逻辑 |
| 实战成果 | 已提供权限矩阵、升级机制、决策单和检查表 |
| 课程衔接 | 已承接价值与质量原则，进入领导责任原则 |

2. 准确性审查

- 已区分管理与领导；

- 已区分权力、责任、问责和影响力；

- 已说明授权范围内决策与超权限升级的边界；

- 已避免将透明报告理解为无差别越级汇报；

- 已说明问题升级不等于推卸责任；

- 已纳入职业道德、利益冲突和供应商公平管理；

- 已说明决策记录用于执行和治理，而非推卸责任；

- 已合理区分AI技术责任、专业复核责任和最终决策责任。

3. 与治理绩效域的边界审查

本课重点是领导者的行为方式：

- 如何诚信报告；

- 如何行使权力；

- 如何承担责任；

- 如何处理利益冲突；

- 如何在冲突中决策。

第12课治理绩效域将重点讲组织层面的结构和机制：

- 治理架构；

- 阶段关口；

- 决策机构；

- 监督机制；

- 变更控制；

- 项目问责体系。

两课存在衔接，但边界清晰。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 年度上线压力；

- 高等级缺陷；

- 数据迁移错误；

- 财务接口风险；

- 供应商回款压力；

- 运维准备不足；

- 项目状态失真；

- 高风险上线授权。

符合能源集团信息化项目的实际治理环境。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接应用于：

- 项目章程；

- 项目治理方案；

- 周报和领导汇报；

- 重大问题升级；

- 供应商履约管理；

- 上线决策；

- AI项目责任设计；

- 项目审计和复盘。

实际权限和阈值必须由能源集团正式授权，课程示例不能直接代替企业制度。

6. 审查发现的后续深化点

后续课程还需要展开：

- 治理机构的组成和议事规则；

- 项目发起人的具体职责；

- 变更控制委员会；

- 风险接受权限；

- 采购合规与供应商索赔；

- 团队心理安全和冲突处理；

- AI治理和数据安全制度。

这些内容将分别在治理、相关方、采购、团队和AI专题中深化。

7. 审查结论

本课已经将负责任领导从抽象的“担当”转化为授权、报告、升级、决策、道德和责任机制，具备较强的企业项目应用价值。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第10天：原则五——融入可持续性

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：合同管理系统按期上线、通过验收以后，能否持续运行、持续维护和持续创造价值？如何避免项目短期成功、长期失效？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目可持续性的含义；

- 可持续性与项目长期价值；

- 经济、技术、运营、组织、数据、环境和社会可持续性；

- 全生命周期成本；

- 技术债务与长期维护成本；

- 供应商依赖和退出机制；

- 知识转移与组织能力建设；

- 数据、AI与安全的持续治理；

- 项目成果的运营移交与持续改进；

- 如何将可持续性纳入项目决策。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统可持续性评估表》；

- 《系统全生命周期成本清单》；

- 《供应商依赖与退出计划》；

- 《项目能力移交与持续运营计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目可持续性的多维含义；

- 识别合同系统短期交付与长期运营之间的差异；

- 从经济、技术、运营、组织、数据、环境和社会维度评价项目；

- 识别技术债务和供应商锁定风险；

- 分析系统全生命周期成本；

- 设计知识转移、人员培养和运营接管机制；

- 建立软件、数据、模型和规则的持续维护责任；

- 在项目选型、架构和采购决策中纳入退出成本；

- 完成合同管理系统可持续性方案。

三、学习内容

1. 什么是项目可持续性

项目可持续性是指项目在交付当前成果的同时，综合考虑其长期经济、技术、运营、组织、环境和社会影响，使项目成果能够持续使用、维护、演进并创造价值。

可持续性不是单纯强调节能环保，也包括：

- 项目投资是否长期可承受；

- 系统是否能够持续运维；

- 技术是否能够演进；

- 组织是否掌握必要能力；

- 数据是否能够持续治理；

- 供应商退出后系统能否运行；

- 项目是否产生不可接受的社会或环境影响；

- 未来业务和政策变化时系统能否适应。

项目团队不能只对“上线之前”进行设计，还需要为上线后的运营和演进创造条件。

2. 为什么信息化项目容易出现“短期成功、长期失败”

常见表现包括：

- 项目按期验收，但没有团队会维护；

- 系统功能很多，但升级成本极高；

- 源代码交付了，却无法独立编译部署；

- 技术架构复杂，超出组织运维能力；

- 过度依赖原厂人员；

- 合同模板和审查规则长期无人更新；

- 历史数据迁移完成，但数据质量持续下降；

- AI功能上线后没有持续评测；

- 旧系统没有退出，形成双套运行；

- 项目建设预算合理，但后续运维费用过高。

这些问题说明项目只考虑了建设期交付，没有从全生命周期角度设计成果。

3. 合同管理系统的七维可持续性模型

3.1 经济可持续性

经济可持续性关注组织是否能够长期承担系统成本，并持续获得合理价值。需要评价：

- 初始建设成本；

- 软件许可费用；

- 云资源或硬件费用；

- 日常运维费用；

- 厂商服务费；

- 安全与合规费用；

- 数据治理费用；

- AI模型调用和算力费用；

- 升级改造费用；

- 系统退出和数据迁移费用；

- 预期收益和投资回报。

典型问题

某供应商首年报价较低，但以后每年收取高额许可、接口和升级费用。只比较建设报价会低估长期成本。

3.2 技术可持续性

技术可持续性关注系统能否长期维护、扩展和升级。需要评价：

- 技术栈是否成熟；

- 架构是否过度复杂；

- 是否支持横向扩展；

- 模块之间是否高度耦合；

- 接口是否标准化；

- 技术文档是否完整；

- 系统是否支持自动化部署；

- 是否具备日志、监控和故障定位能力；

- 是否存在大量定制代码；

- 技术组件是否持续维护；

- 是否容易获得相关技术人员；

- 是否能够平稳升级。

典型问题

为了展示先进性，项目使用大量组织内部无人掌握的新技术，导致上线后必须长期依赖供应商。这属于技术选择与组织能力不匹配。

3.3 运营可持续性

运营可持续性关注系统上线后能否稳定提供服务。需要评价：

- 运维组织；

- 服务流程；

- 服务水平；

- 监控告警；

- 故障处理；

- 备份恢复；

- 容量管理；

- 安全运维；

- 配置管理；

- 版本发布；

- 用户服务；

- 应急预案；

- 运维资金。

典型问题

项目完成技术上线，但没有明确谁处理用户问题、谁监控接口、谁维护合同规则，系统无法稳定运营。

3.4 组织和人员可持续性

需要评价：

- 是否明确业务运营责任；

- 是否培养内部产品负责人；

- 是否有系统管理员；

- 是否有业务规则管理员；

- 是否有数据负责人；

- 是否有安全负责人；

- 是否完成知识转移；

- 关键岗位是否存在单点依赖；

- 新员工如何培训；

- 人员变动后知识是否保留。

典型问题

所有合同流程配置都由一名供应商顾问掌握。该顾问离职后，集团无法调整审批流程，形成关键人员单点风险。

3.5 数据可持续性

合同系统的长期价值高度依赖数据质量。需要评价：

- 是否建立合同数据标准；

- 数据责任是否明确；

- 数据质量是否持续监控；

- 主数据如何同步；

- 历史数据如何保存；

- 数据变更是否可追溯；

- 数据如何归档和销毁；

- 数据是否可以迁移；

- 是否避免被专有格式锁定；

- 是否建立备份和恢复机制；

- 敏感数据是否得到长期保护。

典型问题

项目集中清洗30万份历史合同，但上线后没有建立数据质量规则，一年后新增数据再次出现大量缺失和重复。

3.6 环境可持续性

信息化项目也会产生资源和环境影响：

- 数据中心能耗；

- 服务器和存储资源；

- 重复保存大量文件；

- 纸质合同和打印；

- 设备采购和淘汰；

- 无效计算和闲置资源；

- 商务差旅；

- 电子设备生命周期。

合同系统可以通过电子签署、电子归档和线上协作减少纸张、快递和差旅，但也要控制存储冗余、模型算力和基础设施浪费。

3.7 社会与治理可持续性

需要考虑：

- 员工工作负担；

- 用户公平使用；

- 数据隐私；

- 算法偏差；

- 无障碍使用；

- 供应商公平竞争；

- 审批责任透明；

- AI决策对人员的影响；

- 系统是否支持依法合规管理；

- 项目成果是否损害特定群体利益。

例如，为了集团集中管控增加大量必填字段，可能把数据治理成本全部转移给一线人员，导致用户抵触和数据造假。

4. 全生命周期成本

项目采购常见错误是只比较首次建设价格。合同系统全生命周期成本可以表示为：全生命周期成本=建设成本+运营成本+维护成本+升级成本+风险成本+退出成本全生命周期成本= 建设成本+ 运营成本+ 维护成本+ 升级成本+ 风险成本+ 退出成本

4.1 建设成本

- 软件开发；

- 产品许可；

- 实施服务；

- 基础设施；

- 系统集成；

- 数据迁移；

- 测试；

- 培训；

- 项目管理。

4.2 运营成本

- 运维人员；

- 软件订阅；

- 云资源；

- 网络与安全；

- 监控工具；

- 用户服务；

- 日常数据治理。

4.3 维护和升级成本

- 缺陷修复；

- 法规和制度调整；

- 新合同类型；

- 接口升级；

- 技术组件升级；

- 性能扩容；

- 安全加固；

- AI模型更新。

4.4 风险成本

- 系统故障；

- 数据损失；

- 安全事件；

- 合规处罚；

- 供应商退出；

- 技术过时；

- 业务中断。

4.5 退出成本

- 数据导出；

- 数据转换；

- 新旧系统迁移；

- 并行运行；

- 合同终止；

- 人员重新培训；

- 历史接口改造；

- 旧系统下线和数据归档。

5. 全生命周期成本示例

比较两个合同平台方案：

| 成本项目 | 方案A：低价封闭平台 | 方案B：标准化开放平台 |
| --- | --- | --- |
| 初始建设 | 800万元 | 1,050万元 |
| 五年许可 | 500万元 | 200万元 |
| 五年运维 | 600万元 | 400万元 |
| 接口升级 | 300万元 | 150万元 |
| 预计退出迁移 | 350万元 | 100万元 |
| 五年总成本 | 2,550万元 | 1,900万元 |

方案A初始采购成本低250万元，但五年总成本高650万元。这说明采购最低价不等于项目综合成本最低。实际决策还要考虑：

- 功能适用性；

- 风险；

- 时间价值；

- 供应商能力；

- 服务质量；

- 收益差异。

6. 技术债务

技术债务是为了短期速度或成本而采取的技术折中，在后续产生额外维护、升级和风险成本。

6.1 合同项目中的技术债务

- 将审批规则写死在代码中；

- 每家单位开发独立流程；

- 缺少自动化测试；

- 没有统一接口标准；

- 使用即将停止维护的组件；

- 不处理历史数据质量；

- 缺少日志和监控；

- 将临时数据修复脚本长期使用；

- 直接连接数据库交换数据；

- 忽略性能和安全设计；

- 没有建立配置版本管理。

6.2 技术债务并非一律禁止

在时间紧急、风险可控时，项目可以有意识地接受一定技术债务，但必须：

- 明确债务内容；

- 说明接受原因；

- 评估长期影响；

- 获得适当批准；

- 制定偿还计划；

- 设置完成期限；

- 跟踪是否关闭。

6.3 技术债务登记示例

| 技术债务 | 当前收益 | 长期影响 | 偿还计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期部分流程采用代码实现 | 加快试点上线 | 后续流程调整成本高 | 二期改为规则配置 |
| 手工完成部分数据对账 | 降低一期开发量 | 人工成本和差错风险 | 上线3个月内自动化 |

7. 供应商依赖与锁定风险

供应商锁定是指组织在技术、数据、许可、知识或服务方面过度依赖某个供应商，难以替换或退出。

7.1 供应商锁定的表现

- 数据只能以专有格式导出；

- 接口必须由原供应商开发；

- 源代码无法独立编译；

- 核心配置只有供应商掌握；

- 软件许可费用持续上涨；

- 第三方无法获得技术支持；

- 关键文档不完整；

- 合同终止后无法继续使用；

- AI模型和知识库无法迁移；

- 供应商人员掌握全部业务知识。

7.2 降低依赖的措施

- 使用标准数据格式；

- 要求完整数据导出能力；

- 明确源代码和知识产权；

- 要求构建、部署和配置资料；

- 采用标准接口；

- 约定接口开发价格和边界；

- 建立内部技术团队；

- 开展持续知识转移；

- 设置源代码托管或第三方保管；

- 明确合同终止协助义务；

- 定期开展退出演练；

- 避免单一人员掌握关键知识。

8. 退出策略

退出策略不是项目失败时才考虑的问题，而是在选型和采购阶段就应设计。

8.1 退出策略需要回答

- 合同到期后系统能否继续使用；

- 数据能否完整导出；

- 导出格式是否公开；

- 历史合同附件能否迁移；

- 系统配置和规则能否导出；

- 接口文档是否完整；

- 供应商需提供多长时间迁移支持；

- 未完成事项如何交接；

- 退出费用如何计算；

- 数据副本如何销毁；

- 如何证明敏感数据已经删除。

8.2 退出验收

退出完成需要验证：

- 数据完整；

- 附件可读取；

- 元数据不丢失；

- 审批记录可追溯；

- 电子签署证据完整；

- 历史版本保留；

- 数据字典完整；

- 新系统能够正确接收；

- 原供应商按要求删除数据。

9. 知识转移与能力建设

交付文档不等于完成知识转移。真正的知识转移应包括：

- 讲解；

- 操作演示；

- 实际练习；

- 独立完成；

- 问题处理；

- 考核确认；

- 运行一段时间后的复核。

9.1 知识转移层级

| 层级 | 学习结果 |
| --- | --- |
| 知道 | 了解系统和流程 |
| 理解 | 能解释为什么这样设计 |
| 操作 | 能独立完成日常工作 |
| 处理 | 能解决常见异常 |
| 管理 | 能配置、调整和优化 |
| 传承 | 能培训其他人员 |

9.2 需要转移的知识

- 系统架构；

- 部署方法；

- 配置管理；

- 接口监控；

- 数据修复；

- 故障排查；

- 权限管理；

- 合同模板配置；

- 审批流程配置；

- 风险规则维护；

- AI知识库维护；

- 版本发布和回退。

10. 数据的持续治理

一次性数据清洗不能解决长期数据质量问题，持续数据治理需要：

- 数据标准；

- 数据所有者；

- 数据管理员；

- 质量规则；

- 监控指标；

- 问题台账；

- 整改流程；

- 变更控制；

- 数据生命周期；

- 定期评价。

10.1 数据责任示例

| 数据对象 | 业务责任人 | 系统维护人 |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 合同管理部门 | 平台管理员 |
| 供应商数据 | 采购或主数据部门 | 主数据平台管理员 |
| 付款数据 | 财务部门 | 财务系统管理员 |
| 履约数据 | 业务履约部门 | 合同系统管理员 |
| 风险条款 | 法务部门 | 规则管理员 |

IT部门可以维护系统，但不能独自决定合同业务数据的正确含义。

11. AI能力的可持续治理

AI合同审查不是一次上线后永久有效。随着以下因素变化，AI效果可能下降：

- 法律政策；

- 合同模板；

- 业务类型；

- 供应商行为；

- 风险案例；

- 模型版本；

- 知识库内容；

- 用户使用方式。

持续治理需要：

- 明确模型负责人；

- 明确知识库负责人；

- 维护评测数据集；

- 定期重新评测；

- 监控误报和漏报；

- 记录人工修正；

- 控制模型版本；

- 建立回退机制；

- 管理算力和调用成本；

- 重新审查数据安全；

- 对重大规则变化及时更新。

11.1 模型漂移

模型在上线初期表现良好，但随着业务和数据变化，实际效果逐渐下降，这种现象需要通过持续监控发现。可设置：

- 月度人工采纳率；

- 分合同类型召回率；

- 高风险漏报数量；

- 平均复核时间；

- 模型调用成本；

- 用户反馈和申诉数量。

12. 环境和资源效率

信息系统项目可以通过以下方式改善资源效率：

- 推广电子合同；

- 减少打印和纸质流转；

- 减少跨地区审批差旅；

- 合理设置数据保留周期；

- 清理重复附件；

- 按需求分配算力；

- 关闭闲置测试环境；

- 优化批处理和AI调用；

- 延长可用设备和基础设施寿命；

- 减少重复系统建设。

可持续性措施不能破坏合规要求。例如，减少存储不能违反合同档案保存期限。

13. 将可持续性纳入项目决策

重大项目决策可以增加以下问题：

| 决策对象 | 可持续性问题 |
| --- | --- |
| 技术选型 | 未来能否维护、扩展和替换 |
| 产品采购 | 五年总成本是多少 |
| 供应商选择 | 是否存在过度依赖 |
| 个性化需求 | 会增加多少长期维护成本 |
| AI应用 | 如何持续评测和控制成本 |
| 数据迁移 | 后续如何持续保证质量 |
| 系统上线 | 运营团队是否具备接管能力 |
| 项目验收 | 知识、文档和能力是否完成移交 |
| 项目收尾 | 长期收益由谁负责 |

四、学习案例

案例：低价平台带来的长期困境

能源集团通过招标选择了一家报价较低的合同平台供应商。合同约定了功能和上线时间，但没有明确：

- 源代码交付；

- 数据导出格式；

- 配置导出；

- 接口开放；

- 第三方维护；

- 知识转移；

- 许可价格调整；

- 合同终止后的迁移支持。

系统上线两年后出现：

- 新增一个接口需要支付80万元；

- 审批流程调整只能由原厂完成；

- 数据无法完整导出；

- 年度许可费用连续上涨；

- 内部运维团队不能独立部署；

- 供应商核心顾问离职；

- AI知识库只能在厂商平台使用；

- 更换系统预计需要18个月。

1. 问题分析

项目最初只评价了：

- 首次采购价格；

- 当前功能；

- 建设工期。

没有评价：

- 五年总成本；

- 组织技术能力；

- 数据可迁移性；

- 供应商锁定；

- 技术债务；

- 退出成本；

- 持续运营责任。

2. 系统性改进

合同层面

- 补充数据导出和迁移义务；

- 明确接口边界与价格机制；

- 明确文档、源代码和配置交付；

- 约定知识转移；

- 约定终止支持；

- 限制不合理的许可涨价。

技术层面

- 建立标准数据模型；

- 建设统一接口层；

- 减少直接依赖厂商专有能力；

- 补充自动化部署和监控；

- 建立系统技术档案。

组织层面

- 培养内部产品和技术人员；

- 建立业务规则管理员；

- 降低对单一供应商顾问的依赖；

- 定期开展运维和恢复演练。

治理层面

- 将全生命周期成本纳入采购评价；

- 建立供应商依赖度指标；

- 重大技术债务需要评审；

- 每年评价系统可持续性；

- 提前形成替换和退出预案。

3. 案例结论

最低建设价格可能对应更高的长期成本。可持续性要求项目从采购阶段就考虑运营、维护、升级和退出。

五、学习练习

练习一：识别可持续性维度

判断下列问题主要属于哪个可持续性维度：

- 年度许可费用持续上涨；

- 内部没有人员掌握系统部署；

- 历史合同数据无法完整导出；

- AI模型效果逐年下降；

- 服务器长期低负载运行；

- 审批字段过多导致用户负担增加；

- 审批流程写死在程序中；

- 系统没有明确运营责任部门。

参考答案

| 问题 | 主要维度 |
| --- | --- |
| 许可费用上涨 | 经济可持续性 |
| 无人掌握部署 | 组织与人员可持续性 |
| 数据无法导出 | 数据和供应商可持续性 |
| AI效果下降 | AI与数据可持续性 |
| 服务器低负载 | 环境与资源效率 |
| 用户负担增加 | 社会与业务可持续性 |
| 流程写死 | 技术可持续性 |
| 无运营责任 | 运营可持续性 |

练习二：比较全生命周期成本

两个方案的初始报价分别为900万元和1,100万元。预计五年费用：

| 成本 | 方案A | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 初始建设 | 900 | 1,100 |
| 许可费用 | 500 | 150 |
| 运维费用 | 600 | 350 |
| 升级费用 | 300 | 150 |
| 退出费用 | 250 | 80 |

请计算五年总成本，并分析是否可以直接选择总成本较低的方案。

参考结果

- 方案A：2,550万元；

- 方案B：1,830万元。

还需进一步比较功能、价值、风险、工期、供应商能力和资金时间价值。

练习三：识别技术债务

项目为了按期试点，决定：

- 审批流程暂时写在代码中；

- 部分接口采用手工导入；

- 自动化测试推迟；

- 临时使用共享管理员账号；

- 运维文档验收后补充。

请回答：

- 哪些属于可以阶段性接受的技术债务；

- 哪些涉及不可接受的安全风险；

- 谁应批准；

- 如何建立偿还计划。

共享管理员账号涉及较高安全和审计风险，通常不能按普通技术债务处理。

练习四：设计退出条款

为合同平台采购设计至少10项退出要求。参考方向：

- 数据导出；

- 数据格式；

- 附件迁移；

- 审批记录；

- 电子签署证据；

- 配置导出；

- 接口资料；

- 迁移支持；

- 数据删除证明；

- 终止服务周期；

- 知识产权；

- 费用标准。

练习五：判断是否完成知识转移

供应商提供了200页运维文档，并开展了一次3小时培训。请判断知识转移是否完成，并说明还需要哪些验证。

参考方向：

- 内部人员是否能独立部署；

- 是否能处理故障；

- 是否能调整配置；

- 是否通过实操考核；

- 是否完成跟岗操作；

- 是否有后续支持；

- 关键知识是否存在单点。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统可持续性评估表》

| 可持续性维度 | 当前状态 | 主要风险 | 影响 | 改进措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 运营 |  |  |  |  |  |  |
| 组织人员 |  |  |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |  |
| 环境资源 |  |  |  |  |  |  |
| 社会治理 |  |  |  |  |  |  |

作业二：《系统全生命周期成本清单》

| 成本类别 | 成本项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件许可 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI模型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全合规 |  |  |  |  |  |  |  |
| 升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退出迁移 |  |  |  |  |  |  |  |

作业三：《供应商依赖与退出计划》

| 依赖对象 | 当前依赖程度 | 替代难度 | 主要风险 | 降低依赖措施 | 退出要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源代码 |  |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |
| 系统配置 |  |  |  |  |  |
| 技术文档 |  |  |  |  |  |
| 核心人员 |  |  |  |  |  |
| AI模型 |  |  |  |  |  |
| 知识库 |  |  |  |  |  |

作业四：《能力移交与持续运营计划》

| 能力对象 | 交付内容 | 接收角色 | 培训方式 | 实操验证 | 接收标准 | 后续责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统部署 |  |  |  |  |  |  |
| 故障处理 |  |  |  |  |  |  |
| 权限维护 |  |  |  |  |  |  |
| 流程配置 |  |  |  |  |  |  |
| 模板管理 |  |  |  |  |  |  |
| 数据治理 |  |  |  |  |  |  |
| 接口监控 |  |  |  |  |  |  |
| AI规则维护 |  |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 可持续性是否只指节能环保？

不是。还包括经济、技术、运营、组织、数据、社会和治理等长期影响。

2. 为什么采购最低价不等于项目成本最低？

首次建设价格只是全生命周期成本的一部分，后续还有许可、运维、升级、风险和退出成本。

3. 技术债务是否完全不能接受？

不是。在风险可控且经过批准的情况下可以阶段性接受，但必须记录影响并制定偿还计划。

4. 源代码已经交付，是否代表可以摆脱供应商依赖？

不一定。还需要构建环境、部署脚本、技术文档、配置、知识和内部人员能力。

5. 为什么项目初期就要设计退出策略？

退出和替换能力会影响产品选型、合同条款、数据标准和长期议价能力。

6. 数据迁移成功是否代表数据可持续？

不代表。还需要持续的数据标准、责任、质量监控和问题整改机制。

7. AI模型上线后为什么需要持续评测？

业务、法律、数据和模型版本都会变化，AI效果可能出现漂移。

8. 文档交付是否等于知识转移完成？

不等于。接收人员还需要通过实际操作和问题处理证明已经掌握相关能力。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 可持续性关注项目成果能否长期运行、维护、演进并创造价值。

- 可持续性包括经济、技术、运营、组织、数据、环境和社会维度。

- 项目决策应比较全生命周期成本，不能只比较首次建设价格。

- 技术债务必须被识别、批准、记录并按计划偿还。

- 供应商锁定可能来自技术、数据、许可、知识和关键人员。

- 退出策略应在产品选型和合同采购阶段设计。

- 知识转移需要通过实际操作验证内部能力。

- 数据、合同规则和AI模型都需要持续治理。

本课最核心的一句话是：项目真正可持续的标志，是系统离开原项目团队和个别供应商之后，组织仍然能够稳定运营、持续改进并掌握自己的数据和能力。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖七维可持续性、成本、技术债务和退出 |
| 学习练习 | 已包含成本计算、技术债务和知识转移判断 |
| 学习案例 | 已使用低价封闭平台长期锁定案例 |
| 学习总结 | 已形成长期价值和组织能力逻辑 |
| 实战成果 | 已提供评估表、成本表、退出计划和移交计划 |
| 课程衔接 | 已承接质量与责任领导原则，进入可持续性原则 |

2. 准确性审查

- 已避免把可持续性限定为环境保护；

- 已纳入经济、技术、运营、组织和数据维度；

- 已区分建设成本与全生命周期成本；

- 已说明总成本较低不一定自动成为最终选择；

- 已避免将技术债务理解为所有技术缺陷；

- 已说明高安全风险不能作为普通技术债务处理；

- 已区分文档交付与知识能力转移；

- 已说明源代码交付不等于摆脱供应商依赖；

- 已将AI模型漂移和持续评测纳入可持续性。

3. 与前课重复性审查

第8课关注成果当前是否符合质量要求；第9课关注领导者如何履行责任；本课重点关注：

- 项目成果的长期运行；

- 全生命周期成本；

- 技术债务；

- 供应商锁定；

- 退出机制；

- 组织能力转移；

- 数据和AI持续治理。

课程边界清晰，没有简单重复。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖能源集团信息化项目常见问题：

- 低价中标；

- 后续许可费用；

- 接口收费；

- 封闭平台；

- 数据迁移困难；

- 原厂人员依赖；

- AI知识库锁定；

- 内部运维能力不足。

案例具有较强的采购和长期运营现实性。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目立项和产品选型；

- 招标文件编制；

- 供应商评价；

- 合同条款设计；

- 技术架构评审；

- 项目验收；

- 运维移交；

- 系统退出和替换。

生命周期成本中的风险成本和长期收益可能存在估算误差，应记录假设和数据来源。

6. 审查发现的后续深化点

后续还需要进一步展开：

- 财务折现和净现值；

- 供应商合同条款；

- 技术架构治理；

- 运维服务水平；

- 数据保留和销毁制度；

- AI模型治理；

- 组织变革与用户持续采用。

这些内容将在财务、采购、治理、资源和AI专题中继续深化。

7. 审查结论

本课已将可持续性转化为全生命周期成本、技术债务、供应商退出、知识转移和持续治理等可执行内容，符合大型能源集团信息化项目特点。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第11天：原则六——建设赋能型团队文化

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：90～120分钟。

本课重点解决：在集团总部、下属单位、业务、法务、财务、IT和多家供应商共同参与的情况下，怎样把“临时拼在一起的人”建设成能够协同决策、主动负责和持续交付的项目团队？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 赋能型团队文化的含义；

- 项目团队与普通工作群体的区别；

- 共同目标与团队章程；

- 角色、责任、权限和决策边界；

- 授权与失控的边界；

- 心理安全与问题透明；

- 团队发展阶段；

- 冲突识别与处理；

- 跨部门和多供应商协作；

- 团队绩效、学习和持续改进。

本课最终形成四项成果：

- 《项目团队章程》；

- 《项目RACI责任矩阵》；

- 《团队授权与决策边界表》；

- 《团队健康度评估与改进计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释赋能型团队文化的核心含义；

- 区分工作群体与高绩效项目团队；

- 建立跨部门项目的共同目标和行为规则；

- 区分角色、责任、权限和问责；

- 使用RACI明确关键项目活动责任；

- 设置团队授权边界和升级条件；

- 建立允许问题尽早暴露的心理安全环境；

- 识别团队发展阶段并采取相应领导方式；

- 处理业务、法务、技术和供应商之间的冲突；

- 建立团队绩效评价与持续学习机制。

三、学习内容

1. 什么是赋能型团队文化

赋能型团队文化是指组织通过清晰目标、合理授权、信息透明、相互信任和持续学习，使团队成员能够在明确边界内主动判断、协同工作并对结果负责。赋能并不是简单地告诉团队“你们自己决定”，也不是取消管理和监督。有效赋能需要同时具备：

| 赋能条件 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 共同目标 | 团队理解为什么开展项目 |
| 责任清晰 | 每项关键工作有明确负责人 |
| 权限匹配 | 负责人拥有完成工作的必要权限 |
| 信息透明 | 决策所需信息能够及时获得 |
| 能力匹配 | 成员具备承担工作的知识和技能 |
| 工作规则 | 团队知道如何沟通、决策和升级 |
| 心理安全 | 成员能够提出问题和不同意见 |
| 结果问责 | 授权之后仍然需要对结果负责 |
| 反馈改进 | 团队根据结果持续调整方法 |

赋能的目标是提高团队的判断和交付能力，而不是简单减少项目经理的工作。

2. 工作群体与项目团队

合同项目中，来自不同部门的人被加入项目群，并不代表已经形成团队。

| 对比维度 | 工作群体 | 项目团队 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 主要完成本部门任务 | 共同实现项目目标 |
| 责任 | 各自对部门负责 | 同时对项目成果负责 |
| 协作 | 信息交换为主 | 工作和成果相互依赖 |
| 决策 | 等待上级指示 | 在授权边界内主动决策 |
| 问题处理 | 容易相互转交 | 共同分析并推动闭环 |
| 成果评价 | 关注个人或部门任务 | 关注整体项目价值 |
| 知识 | 由个人掌握 | 在团队中共享和沉淀 |

2.1 合同项目中的典型“群体化”表现

- 法务只负责审查条款，不关心系统能否实现；

- 业务只提需求，不负责确认和验收；

- IT只关注技术，不关注业务使用；

- 财务只提供接口，不参与端到端流程；

- 供应商只按需求文档开发；

- 下属单位只提出个性化诉求；

- 问题发生后，各方都认为是其他部门责任。

项目经理需要把部门目标连接到共同项目价值。

3. 建立共同目标

团队目标不能只写成“完成系统建设”，需要同时包括：

- 业务目标；

- 交付目标；

- 质量目标；

- 协作目标；

- 价值目标。

3.1 合同项目共同目标示例

在12个月内建设并推广集团统一合同全生命周期管理系统，通过统一标准、线上协同、履约监控和风险审查，形成覆盖48家单位的合同数字化管理能力。团队共同对系统交付、业务适用、数据质量、用户采用和运营移交负责。

3.2 将部门目标连接到共同价值

| 参与方 | 部门目标 | 与项目共同价值的连接 |
| --- | --- | --- |
| 业务部门 | 提高合同办理效率 | 优化端到端流程 |
| 法务部门 | 降低条款风险 | 建立模板和审查规则 |
| 财务部门 | 控制结算和付款 | 打通履约与付款数据 |
| IT部门 | 保证安全稳定 | 建设可持续的平台能力 |
| 档案部门 | 保证归档合规 | 实现合同及证据完整归档 |
| 下属单位 | 保持业务适用性 | 参与标准与例外机制设计 |
| 软件供应商 | 完成合同交付 | 支持项目整体业务成果 |

4. 团队章程

团队章程是团队成员共同确认的合作规则。它通常包括：

- 团队使命；

- 项目共同目标；

- 核心价值观；

- 主要角色；

- 决策方式；

- 沟通规则；

- 会议规则；

- 工作时间；

- 问题升级；

- 冲突处理；

- 质量承诺；

- 信息保密；

- 知识共享；

- 绩效反馈。

4.1 团队行为规则示例

- 讨论问题时对事不对人；

- 风险和问题应尽早报告；

- 会前提供必要材料；

- 会议结束必须明确结论和行动；

- 无法按期完成时提前说明；

- 重大事项以正式记录为准；

- 不在未授权平台传播合同数据；

- 已批准的决定应统一执行；

- 出现新证据时允许重新评估；

- 团队成员可以对高风险决策提出异议。

团队章程不是项目经理单方面发布的纪律，而应由核心团队共同讨论并确认。

5. 角色、责任、权限和问责

| 概念 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 角色 | 在项目中处于什么位置 |
| 责任 | 需要完成什么工作 |
| 权限 | 可以作出什么决定 |
| 问责 | 对什么最终结果负责 |
| 能力 | 是否具备完成工作的技能 |
| 投入 | 有多少时间和资源参与 |

仅仅写“法务负责人”还不够，还需要说明：

- 负责确认哪些合同规则；

- 可以批准哪些内容；

- 对哪些结果负责；

- 每周投入多少时间；

- 如果无法及时参与，由谁代理；

- 发生分歧时向谁升级。

6. RACI责任矩阵

RACI用于明确关键活动中的责任关系。

| 字母 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R | 执行责任 | 实际完成工作的人 |
| A | 最终问责 | 对结果最终负责并批准的人 |
| C | 征询意见 | 决策前需要参与的人 |
| I | 知会 | 需要了解结果的人 |

6.1 RACI使用原则

- 每项工作至少有一个R；

- 每项工作原则上只有一个清晰的A；

- C不能过多，否则决策效率下降；

- I只需要获得必要信息；

- R和A应具备相应能力与权限；

- RACI不能代替详细工作说明。

6.2 合同项目RACI示例

| 关键活动 | 项目经理 | 业务部门 | 法务部门 | IT部门 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总体计划 | A/R | C | C | C | C |
| 合同流程确认 | C | A/R | C | C | C |
| 风险条款规则 | C | C | A/R | I | C |
| 技术架构设计 | C | C | C | A | R |
| 数据迁移 | A | R | C | R | R |
| 用户验收 | R | A | C | C | C |
| 上线实施 | A | C | I | R | R |
| 运营接收 | C | C | I | A/R | C |

实际矩阵应根据组织职责进一步细化。

7. 授权与失控的边界

赋能需要建立“护栏”。授权护栏包括：

- 可决策事项；

- 决策额度；

- 适用范围；

- 强制标准；

- 风险阈值；

- 需要协商的角色；

- 需要记录的事项；

- 升级条件。

7.1 授权分层示例

| 授权事项 | 团队可直接决定 | 需要升级 |
| --- | --- | --- |
| 页面布局调整 | 不改变业务规则 | 影响核心业务流程 |
| 迭代任务排序 | 在已批准范围内 | 改变阶段目标 |
| 一般缺陷处理 | 按缺陷规则修复 | 需要带风险上线 |
| 测试资源调整 | 不影响预算基准 | 需要增加预算 |
| 技术实现选择 | 符合批准架构 | 偏离安全或架构标准 |
| 流程配置 | 符合统一制度 | 申请单位特殊例外 |
| 数据修复 | 按批准规则处理 | 涉及大批量生产数据变更 |

7.2 赋能的基本公式

有效赋能＝明确目标＋能力匹配＋必要权限＋信息透明＋责任承担

只有授权没有目标，容易失控；只有责任没有权限，容易形成消极等待。

8. 心理安全

心理安全是指团队成员能够提出问题、承认错误、表达不同意见，而不必担心遭到羞辱或不合理惩罚。

心理安全并不意味着：

- 不需要承担责任；

- 错误没有后果；

- 可以随意否定决定；

- 可以降低绩效要求；

- 所有意见都必须采纳。

8.1 缺少心理安全的表现

- 问题到最后时刻才报告；

- 项目周报长期全部显示绿色；

- 团队成员不敢反对不合理工期；

- 测试人员发现缺陷但被要求降低等级；

- 供应商不敢承认估算错误；

- 会议中没人提出风险，会后私下抱怨；

- 失败案例被隐藏，无法形成经验。

8.2 建立心理安全的方法

- 项目经理主动承认自己的判断错误；

- 先讨论事实和机制，再讨论责任；

- 鼓励提出不同方案；

- 对主动暴露风险的行为给予正向反馈；

- 区分可接受试错与违规操作；

- 设置匿名或独立风险反馈渠道；

- 对重大决策安排反方评审；

- 会议中主动邀请沉默成员发言。

9. 团队发展阶段

项目团队通常会经历：

9.1 形成期

特点：

- 成员相互不熟悉；

- 对目标和职责理解不同；

- 比较依赖项目经理；

- 冲突暂时不明显。

领导重点：

- 明确目标；

- 明确角色；

- 建立工作规则；

- 提供必要指导。

9.2 震荡期

特点：

- 部门立场和利益差异显现；

- 对流程、资源和方案产生冲突；

- 团队可能相互指责；

- 决策效率下降。

领导重点：

- 公开处理冲突；

- 强调共同目标；

- 明确决策机制；

- 处理责任重叠和空白。

9.3 规范期

特点：

- 团队逐步形成信任；

- 工作规则得到接受；

- 成员能主动协作；

- 决策和问题处理更加稳定。

领导重点：

- 扩大授权；

- 强化协作；

- 沉淀方法；

- 关注绩效。

9.4 成熟期

特点：

- 团队能够自主管理；

- 问题能够快速暴露和解决；

- 跨专业协作顺畅；

- 项目经理更多关注环境和战略问题。

领导重点：

- 保持方向；

- 清除外部障碍；

- 推动持续改进；

- 培养后备力量。

9.5 收尾期

特点：

- 项目团队逐步解散；

- 人员关注下一项工作；

- 知识可能流失；

- 遗留问题容易无人负责。

领导重点：

- 完成成果和知识移交；

- 认可团队贡献；

- 总结经验；

- 明确后续责任。

团队可能因为新成员加入、重大冲突或项目方向变化，重新回到形成期或震荡期。

10. 冲突是项目的正常现象

项目冲突通常来自：

- 目标不同；

- 优先级不同；

- 资源竞争；

- 角色不清；

- 信息不完整；

- 专业判断不同；

- 部门利益；

- 进度压力；

- 供应商合同边界；

- 个性和沟通风格。

冲突本身不一定是坏事。充分讨论可能帮助团队发现风险和改进方案。

10.1 五种冲突处理方式

| 方式 | 适用情形 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 合作解决 | 问题重要，双方需要长期合作 | 需要较多时间 |
| 妥协 | 时间有限，双方可以让步 | 可能不是最佳方案 |
| 缓和 | 先保持关系，寻找共同点 | 根本问题可能未解决 |
| 强制 | 紧急、安全或明确授权事项 | 可能损害关系 |
| 暂时回避 | 信息不足或需要冷静 | 长期回避会积累问题 |

对于重要、复杂且需要长期协作的问题，应优先采用合作解决方式。

11. 冲突处理步骤

- 明确冲突事实；

- 区分立场和真实需求；

- 识别共同目标；

- 确认强制约束；

- 分析可选方案；

- 评价价值、成本和风险；

- 按授权机制作出决定；

- 记录结论；

- 跟踪执行和关系恢复。

11.1 立场与需求的区别

法务的立场可能是：所有合同必须增加法务审批。

其真实需求可能是：高风险合同不能在未经专业审查的情况下签署。

业务的立场可能是：普通合同不需要法务审批。

其真实需求可能是：标准合同不应因为重复审查影响业务效率。

系统性方案可能是：

- 对标准模板、低风险合同实行自动规则检查；

- 对修改关键条款、高金额和高风险合同进入法务审查；

- 对例外情况保留升级机制。

12. 跨部门协作

跨部门项目容易出现“项目责任”和“部门责任”冲突。

12.1 主要障碍

- 部门绩效中没有项目任务；

- 项目投入是兼职；

- 部门优先级高于项目优先级；

- 专业语言不同；

- 决策路径不一致；

- 对项目目标理解不同；

- 资源分配缺少正式承诺。

12.2 改进措施

- 由项目发起人正式明确资源投入；

- 将关键项目任务纳入部门计划；

- 建立跨部门责任矩阵；

- 明确人员投入比例；

- 设置固定评审时间；

- 对重大冲突设置升级路径；

- 建立共同业务指标；

- 公开依赖关系和延期影响。

13. 多供应商团队协作

合同系统可能涉及：

- 软件开发商；

- 电子签章厂商；

- ERP厂商；

- 财务系统厂商；

- 档案系统厂商；

- 安全测评机构；

- 云平台或基础设施团队。

13.1 多供应商协作常见问题

- 接口边界不清；

- 出现问题相互推责；

- 计划不一致；

- 测试环境准备不同步；

- 各自只对本合同负责；

- 信息经过建设单位多次转发；

- 供应商之间缺少统一技术规则；

- 责任与付款节点不匹配。

13.2 需要建立的机制

- 总体集成责任；

- 统一接口清单；

- 统一主计划；

- 联合技术评审；

- 联调计划；

- 问题归属规则；

- 共同缺陷台账；

- 版本和环境管理；

- 升级机制；

- 供应商绩效评价。

协同不改变各供应商的合同责任，但可以减少责任边界之间的管理空白。

14. 团队沟通机制

高效团队不是会议越多越好，而是信息在合适时间到达需要的人。建议建立分层沟通：

| 沟通机制 | 主要目的 | 建议参与人 |
| --- | --- | --- |
| 每日短会 | 同步任务和障碍 | 核心执行团队 |
| 每周项目例会 | 检查整体计划、风险和问题 | 项目经理、工作组负责人 |
| 专题评审 | 解决复杂专业问题 | 相关业务和技术专家 |
| 月度治理会 | 决策重大事项 | 发起人、PMO、指导委员会 |
| 阶段复盘 | 改进团队工作方式 | 核心项目团队 |
| 供应商协调会 | 处理接口、计划和责任 | 多家供应商项目负责人 |

每次会议至少应形成：

- 结论；

- 决策；

- 行动项；

- 责任人；

- 完成时间；

- 未决事项；

- 升级事项。

15. 团队绩效评价

团队绩效不能只评价“是否加班”和“完成了多少任务”。建议从以下维度评价：

| 维度 | 示例指标 |
| --- | --- |
| 目标达成 | 里程碑和交付物完成情况 |
| 质量 | 缺陷、返工和评审通过情况 |
| 协作 | 依赖事项按期完成率 |
| 责任 | 行动项按期关闭率 |
| 透明 | 风险提前发现率 |
| 学习 | 改进措施完成率 |
| 价值 | 高价值需求交付情况 |
| 团队健康 | 成员信任、负荷和稳定性 |

需要避免只考核个人任务数量，因为这可能削弱团队协作。

16. 团队健康度

团队健康度可以定期从1～5分评价：

- 目标是否清晰；

- 角色是否清晰；

- 信息是否透明；

- 决策是否及时；

- 成员是否敢于提出问题；

- 跨部门协作是否顺畅；

- 工作负荷是否合理；

- 冲突是否得到处理；

- 团队是否持续学习；

- 对项目成功是否有信心。

如果“项目进度正常”，但团队长期高负荷、关键人员准备离职，项目实际上存在重大资源和可持续性风险。

17. 团队学习与持续改进

赋能型团队需要建立快速反馈机制。可以通过：

- 迭代复盘；

- 阶段复盘；

- 缺陷根因分析；

- 决策复盘；

- 风险复盘；

- 用户反馈；

- 同行评审；

- 知识分享；

- 工作方法实验。

17.1 复盘的四个问题

- 原计划是什么；

- 实际发生了什么；

- 为什么产生差异；

- 下次具体改变什么。

复盘结果必须形成责任明确的改进行动，否则容易停留在讨论层面。

四、学习案例

案例：合同流程需求长期无法确认

合同系统需求分析已经开展两个月，但“重大合同审查流程”一直无法确认。各方观点如下：

- 业务部门：审批环节过多，影响合同签订效率；

- 法务部门：重大合同必须经过充分审查；

- 财务部门：没有付款条件和预算信息不能签署；

- 下属单位：不同业务类型不能使用统一流程；

- 软件供应商：需求不明确，无法完成设计；

- 项目经理：不断召开会议，但没有形成结论。

进一步检查发现：

- 没有统一定义“重大合同”；

- 没有明确谁对流程方案最终负责；

- 会议参与人经常变化；

- 部门代表没有得到决策授权；

- 供应商直接记录各方意见，没有进行业务建模；

- 团队成员担心得罪领导，不愿指出制度冲突；

- 所有差异都被列为个性化需求。

1. 团队问题分析

| 问题 | 所属类型 |
| --- | --- |
| 重大合同定义不清 | 共同语言问题 |
| 最终责任人不明确 | 责任问题 |
| 代表没有决策权 | 授权问题 |
| 不敢表达不同意见 | 心理安全问题 |
| 会议多但无结论 | 协作机制问题 |
| 供应商只记录需求 | 专业能力问题 |
| 所有差异都个性化 | 共同目标不足 |

2. 改进方案

- 由合同管理部门牵头定义重大合同；

- 明确业务负责人对流程方案最终问责；

- 法务、财务、IT和代表单位作为共同评审人；

- 各部门指定相对稳定且有授权的代表；

- 先建立端到端业务模型，再讨论系统功能；

- 将差异分为统一规则、可配置规则和特殊例外；

- 会议材料提前发放；

- 会议只讨论明确的待决策事项；

- 未达成共识的事项按照升级机制处理；

- 将决定记录到流程决策日志。

3. 优化后的RACI

| 活动 | 合同管理部门 | 法务部门 | 财务部门 | IT部门 | 代表单位 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义重大合同 | A/R | C | C | I | C | I |
| 制定审查规则 | C | A/R | C | I | C | C |
| 设计付款控制 | C | C | A/R | C | C | C |
| 设计系统流程 | A | C | C | C | C | R |
| 技术实现 | C | C | C | A | I | R |
| 业务验收 | A | C | C | C | R | C |

4. 案例结论

问题并非简单的“需求难”，而是共同目标、责任、授权、心理安全和工作机制同时存在不足。

五、学习练习

练习一：判断是真授权还是假授权

判断以下做法是否属于有效赋能：

- 要求业务代表确认需求，但不能代表部门作决定；

- 允许团队调整迭代任务，但不能改变阶段目标；

- 要求项目经理对进度负责，但不能协调关键资源；

- 允许测试人员阻止高风险版本上线；

- 告诉供应商“自己想办法”，但不给业务信息；

- 授权流程负责人处理一般例外，重大例外需要升级。

参考答案

第2、4、6项更接近有效赋能；第1、3、5项存在责任、权限、信息或支持不匹配问题。

练习二：完善RACI

针对“历史合同数据迁移”，为以下角色分配RACI：

- 项目经理；

- 业务部门；

- 数据负责人；

- IT部门；

- 软件供应商；

- 下属单位；

- 审计或质量人员。

需要覆盖：

- 数据范围确认；

- 数据清洗；

- 转换规则；

- 迁移执行；

- 质量核对；

- 业务签字；

- 生产迁移批准。

练习三：分析心理安全

项目例会上没有人报告风险，但会后测试人员私下告诉项目经理，版本存在严重数据问题。

请回答：

- 团队为什么可能不在会议中报告；

- 项目经理应该如何处理当前问题；

- 是否应该追究测试人员没有及时报告；

- 如何从机制上改善。

练习四：处理冲突

法务要求所有合同都进行人工审查，业务部门要求标准合同自动通过。请分别识别：

- 双方立场；

- 双方真实需求；

- 共同目标；

- 强制约束；

- 可选解决方案；

- 应由谁决定。

练习五：多供应商推责

合同系统无法接收电子签章结果：

- 合同系统供应商认为签章接口返回错误；

- 签章厂商认为合同系统参数不规范；

- 网络团队认为网络正常；

- 各方都拒绝负责。

请设计一次问题解决机制，至少包含：

- 总体牵头人；

- 统一日志；

- 接口标准；

- 复现步骤；

- 责任判断；

- 临时措施；

- 根本修复；

- 升级条件。

六、今日实战作业

作业一：《项目团队章程》

| 章程要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 团队使命 |  |
| 共同目标 |  |
| 成功标准 |  |
| 核心价值观 |  |
| 主要角色 |  |
| 决策方式 |  |
| 会议规则 |  |
| 沟通规则 |  |
| 风险报告规则 |  |
| 冲突处理规则 |  |
| 数据保密规则 |  |
| 知识共享规则 |  |
| 行动项管理规则 |  |
| 章程复核周期 |  |

作业二：《项目RACI责任矩阵》

| 关键活动 | 发起人 | 项目经理 | 业务 | 法务 | 财务 | IT | 下属单位 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务需求确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险规则确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上线批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营接收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收益跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业三：《团队授权与决策边界表》

| 授权事项 | 被授权角色 | 可决定范围 | 强制约束 | 记录要求 | 升级条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求优先级 |  |  |  |  |  |
| 迭代计划 |  |  |  |  |  |
| 流程配置 |  |  |  |  |  |
| 缺陷分级 |  |  |  |  |  |
| 数据修复 |  |  |  |  |  |
| 技术选型 |  |  |  |  |  |
| 风险接受 |  |  |  |  |  |

作业四：《团队健康度评估与改进计划》

使用1～5分评价：

| 评价维度 | 当前得分 | 证据 | 主要问题 | 改进措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标清晰 |  |  |  |  |  |
| 角色清晰 |  |  |  |  |  |
| 授权充分 |  |  |  |  |  |
| 信息透明 |  |  |  |  |  |
| 心理安全 |  |  |  |  |  |
| 决策效率 |  |  |  |  |  |
| 跨部门协作 |  |  |  |  |  |
| 供应商协作 |  |  |  |  |  |
| 工作负荷 |  |  |  |  |  |
| 持续学习 |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 赋能是否等于团队可以自行决定所有事情？

不等于。赋能需要明确目标、权限、约束、责任和升级条件。

2. 为什么每项关键工作原则上只设置一个A？

最终问责不清容易造成多人负责、实际无人负责。执行责任R可以有多个。

3. 心理安全是否意味着犯错不需要承担责任？

不意味着。心理安全鼓励及时暴露问题和诚实讨论，同时仍需区分合理试错、能力不足和违规行为。

4. 团队出现冲突是否代表团队建设失败？

不一定。冲突是跨部门项目的正常现象，关键在于能否基于事实、共同目标和决策机制解决。

5. 项目经理没有行政权力，如何推动部门成员？

依靠正式授权、共同目标、事实证据、关系信任、责任透明和治理升级机制。

6. 团队章程是否由项目经理独自编写并下发？

不建议。核心规则应由团队共同讨论确认，并获得必要的管理支持。

7. 多供应商项目为什么需要总体集成责任？

各供应商只关注自身合同边界时，接口和交付之间容易形成责任空白。

8. 团队绩效为什么不能只看个人任务数量？

过度关注个人数量可能导致成员回避协作、隐藏问题和选择容易完成的任务，损害整体价值。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 赋能型团队建立在共同目标、清晰责任、合理权限和信息透明之上。

- 项目参与人员只有形成共同责任，才能从工作群体转变为项目团队。

- RACI用于明确执行、问责、征询和知会关系。

- 有效授权必须同时设置范围、约束和升级条件。

- 心理安全有助于风险和问题尽早暴露，但不取消责任。

- 冲突应回到事实、真实需求和共同目标上处理。

- 跨部门和多供应商项目需要统一计划、接口和问题机制。

- 团队应通过健康度评价和复盘持续改进。

本课最核心的一句话是：赋能不是把任务交出去，而是让合适的人在明确目标和边界内拥有信息、能力和权限，并愿意对结果负责。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖目标、责任、授权、心理安全和协作 |
| 学习练习 | 已包含授权、RACI、冲突和供应商协作 |
| 学习案例 | 已使用“重大合同审查流程无法确认”案例 |
| 学习总结 | 已形成赋能型团队的核心逻辑 |
| 实战成果 | 已提供团队章程、RACI、授权表和健康度计划 |
| 课程衔接 | 已完成第8版六项原则学习阶段 |

2. 准确性审查

- 已避免把赋能理解为放弃管理；

- 已区分角色、责任、权限和问责；

- 已说明RACI中每项活动原则上应有一个明确的A；

- 已说明心理安全不等于取消绩效和责任；

- 已区分部门群体与真正的项目团队；

- 已将授权与风险阈值、强制标准和升级条件连接；

- 已说明冲突具有建设性和破坏性两种可能；

- 已避免把所有冲突都简单交给领导解决。

3. 与第9课及后续资源绩效域的边界审查

第9课重点是项目领导者的责任、诚信、报告和升级；本课重点是：

- 团队共同目标；

- 责任协作；

- 授权机制；

- 心理安全；

- 冲突处理；

- 团队绩效与学习。

后续资源绩效域将进一步讲资源估算、获取、负荷、能力和实物资源管理。三者存在联系，但课程边界清晰。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 集团与下属单位意见分歧；

- 法务、业务、财务和IT目标差异；

- 部门代表缺少授权；

- 供应商业务建模能力不足；

- 会议多但决策效率低；

- 团队不敢表达不同意见；

- 责任和问责不清。

符合能源集团合同管理系统的实际团队环境。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目启动会；

- 项目组织设计；

- 跨部门职责确认；

- 多供应商协调；

- 需求评审；

- 重大事项决策；

- 团队复盘；

- 项目健康检查。

RACI矩阵需要与正式岗位职责、项目章程和合同责任保持一致。

6. 六项原则阶段审查

第6～11课已经完成：

- 采用整体观；

- 聚焦价值；

- 将质量融入过程和成果；

- 实施负责任的领导；

- 融入可持续性；

- 建设赋能型团队文化。

六项原则之间已经形成完整关系：整体观用于理解系统，价值用于判断方向，质量保证成果可靠，负责任领导保证决策可信，可持续性关注长期影响，赋能团队提供交付能力。

7. 审查结论

本课已经将赋能从抽象理念转化为团队章程、RACI、授权边界、心理安全、冲突处理和健康度评价等可执行机制。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第12天：治理绩效域——建立项目决策、监督与问责体系

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120分钟。

本课重点解决：项目由谁授权、谁决策、谁监督、谁承担最终责任？当集团与下属单位意见不一致、项目发生重大变更或高风险问题时，应通过什么机制处理？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目治理的含义；

- 治理与项目管理的区别；

- 组织治理、项目组合治理、项目集治理和项目治理；

- 项目治理结构与角色；

- 决策权限和问责体系；

- 阶段关口与继续投资决策；

- 重大问题升级；

- 整体变更控制；

- 项目监督、保证与审计；

- 治理有效性评价。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统项目治理方案》；

- 《治理机构与职责矩阵》；

- 《项目阶段关口评审表》；

- 《重大事项决策与升级清单》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目治理的基本含义；

- 区分治理与项目管理；

- 建立决策层、管理层和执行层三级治理结构；

- 明确发起人、指导委员会、PMO、项目经理和业务负责人的职责；

- 设置重大事项决策权限和升级阈值；

- 设计项目阶段关口及其通过标准；

- 建立范围、进度、预算、质量和风险的变更控制机制；

- 区分项目监督、质量保证、审计和日常监控；

- 判断项目应该继续、调整、暂停还是终止；

- 完成能源合同项目治理方案。

三、学习内容

1. 什么是项目治理

项目治理是组织用于指导、授权、监督和控制项目的一套结构、制度、角色和决策机制。项目治理主要回答：

- 项目为什么开展；

- 谁授权项目；

- 谁拥有重大事项决策权；

- 项目经理能够决定什么；

- 项目如何接受监督；

- 重大问题如何升级；

- 变更由谁审批；

- 风险由谁接受；

- 项目是否应该继续投资；

- 项目结果由谁负责。

项目治理不是简单增加审批层级，而是让权力、责任、信息和决策相互匹配。

2. 治理与项目管理的区别

| 对比维度 | 项目治理 | 项目管理 |
| --- | --- | --- |
| 核心目的 | 确保项目方向正确、责任清晰 | 组织项目工作并实现目标 |
| 主要问题 | 做不做、谁决策、如何监督 | 做什么、怎么做、何时完成 |
| 主要角色 | 发起人、指导委员会、PMO | 项目经理和项目团队 |
| 关注层次 | 战略、投资、授权、问责 | 范围、进度、成本、质量和交付 |
| 决策类型 | 重大范围、预算、延期、风险 | 日常计划、执行、协调和控制 |
| 时间视角 | 项目整体及长期价值 | 当前项目活动和近期结果 |
| 典型输出 | 治理方案、授权、阶段决策 | 项目计划、交付物和报告 |

治理决定项目管理的边界，项目管理为治理提供执行结果和决策信息。

3. 项目治理的四个层次

3.1 组织治理

主要关注：

- 组织战略；

- 投资政策；

- 权限体系；

- 风险偏好；

- 合规要求；

- 审计监督；

- 资源配置。

能源集团可能规定：

- 重大信息化项目必须通过集团立项；

- 超过一定金额的变更需要集团审批；

- 重要系统上线必须通过安全评审；

- 项目采购必须执行集团采购制度。

3.2 项目组合治理

主要关注：

- 哪些项目优先投资；

- 年度资金如何分配；

- 关键资源如何配置；

- 哪些项目应该暂停；

- 项目组合整体风险是否可接受。

合同系统需要与智慧港口、财务共享和数据平台等项目竞争预算和技术资源。

3.3 项目集治理

“集团合同数字化项目集”可能包括：

- 合同管理系统项目；

- 电子签章建设；

- 财务与采购系统改造；

- 历史数据治理；

- AI合同审查；

- 合同管理制度变革。

项目集治理重点管理共同收益、跨项目依赖和资源冲突。

3.4 单项目治理

合同管理系统项目治理重点包括：

- 项目目标和范围；

- 建设预算；

- 关键里程碑；

- 供应商履约；

- 质量和风险；

- 重大变更；

- 试点、上线与验收；

- 运营移交。

4. 三级项目治理结构

针对能源集团合同系统，建议建立三级治理结构。

4.1 决策层

建议设置项目指导委员会。

主要职责：

- 批准项目章程；

- 确认战略和价值目标；

- 批准重大范围和预算变更；

- 解决跨部门重大冲突；

- 接受重大剩余风险；

- 决定阶段是否通过；

- 决定暂停、恢复或终止项目；

- 监督收益实现。

建议成员包括：

- 项目发起人；

- 集团分管领导；

- 合同管理部门负责人；

- 法务、财务、采购和IT负责人；

- PMO负责人；

- 必要时邀请审计、安全及下属单位代表。

4.2 管理层

主要包括：

- 项目经理；

- 业务负责人；

- 产品负责人；

- PMO；

- 各专业工作组负责人；

- 供应商项目经理。

主要职责：

- 编制项目计划；

- 组织项目执行；

- 管理范围、进度、财务和风险；

- 提交重大决策建议；

- 监督供应商；

- 组织阶段评审；

- 向决策层报告。

4.3 执行层

主要包括：

- 业务分析组；

- 法务规则组；

- 产品设计组；

- 技术开发组；

- 数据迁移组；

- 接口集成组；

- 测试组；

- 实施推广组；

- 运维准备组；

- 各供应商执行团队。

主要职责是完成具体工作和交付物，并及时报告问题。

5. 治理机构设计原则

治理机构不应越多越好，应满足以下原则：

- 决策层级清楚；

- 责任能够落实；

- 授权与责任匹配；

- 决策信息充分；

- 会议频率合理；

- 问题能够及时升级；

- 决策能够被执行；

- 过程可以追溯；

- 不重复设置相同机构；

- 治理成本与项目风险匹配。

5.1 常见治理失效表现

- 委员会很多，但没人最终决定；

- 领导参加会议，但没有明确授权；

- 项目经理承担责任，却没有资源协调权；

- 重大事项长期停留在讨论状态；

- 不同会议作出相互冲突的决定；

- 决策没有书面记录；

- 项目状态失真；

- 变更先实施、后补审批；

- 阶段评审只听汇报，不检查证据；

- 项目已经失去价值，却因投入较多继续建设。

6. 核心治理角色

6.1 项目发起人

发起人通常承担：

- 为项目提供正式授权；

- 确保项目符合组织战略；

- 支持项目经理获得资源；

- 解决超出项目经理权限的问题；

- 推动高层相关方参与；

- 对项目商业价值承担领导责任；

- 参与重大阶段决策。

发起人不能只是项目章程上的签字人。

6.2 项目指导委员会

指导委员会负责集体处理重大事项，但必须明确：

- 主任或最终决策人；

- 成员；

- 决策范围；

- 会议频率；

- 表决或决策方式；

- 法定人数；

- 紧急决策机制；

- 决策记录；

- 冲突处理方式。

6.3 PMO

PMO可能承担：

- 项目管理标准；

- 项目健康检查；

- 数据和报告；

- 风险预警；

- 阶段关口组织；

- 项目经理支持；

- 跨项目资源协调；

- 重大问题跟踪；

- 收益评价；

- 项目审计支持。

PMO可以提供监督和支持，但不能替代发起人、项目经理和业务负责人承担责任。

6.4 项目经理

项目经理主要负责：

- 将治理决定转化为计划和行动；

- 在授权范围内组织项目；

- 保证信息真实；

- 提出决策方案；

- 及时升级重大问题；

- 跟踪决策执行；

- 保护项目整体价值。

6.5 业务负责人

业务负责人主要负责：

- 确认业务目标和规则；

- 推动流程和制度变革；

- 组织业务需求确认；

- 推动用户采用；

- 接收项目成果；

- 对主要业务收益负责。

7. 决策权设计

治理有效性的核心是明确：什么事项、由谁、依据什么信息、在什么时间内作出决定。

7.1 决策类型

| 决策类型 | 合同项目示例 |
| --- | --- |
| 战略决策 | 是否继续投资AI合同审查 |
| 范围决策 | 是否将销售合同纳入一期 |
| 进度决策 | 是否调整集团推广时间 |
| 财务决策 | 是否增加300万元预算 |
| 质量决策 | 是否接受中等级缺陷上线 |
| 风险决策 | 是否接受数据迁移剩余风险 |
| 资源决策 | 是否调配集团法务专家专职参与 |
| 采购决策 | 是否启动供应商违约处理 |
| 运营决策 | 是否具备正式移交条件 |

7.2 决策权限矩阵示例

| 事项 | 项目经理 | 业务负责人 | PMO | 发起人 | 指导委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常任务调整 | 决定 | 知会 | 监督 | 知会 | — |
| 一般需求澄清 | 组织 | 决定 | 知会 | — | — |
| 范围基准变更 | 建议 | 评估 | 审核 | 审批或建议 | 重大事项审批 |
| 关键里程碑调整 | 建议 | 协商 | 审核 | 一定范围内审批 | 重大延期审批 |
| 总预算增加 | 建议 | 提供价值分析 | 审核 | 建议 | 审批 |
| 高风险接受 | 建议 | 提供业务意见 | 监督 | 一定权限内接受 | 重大风险接受 |
| 上线批准 | 组织评估 | 业务确认 | 检查 | 批准或建议 | 重大风险上线决策 |
| 项目终止 | 提出建议 | 提供业务意见 | 独立评价 | 建议 | 决定 |

实际权限必须与集团制度和项目章程一致。

8. 阶段关口

阶段关口是在项目关键节点对项目状态、交付物和继续投资合理性进行正式评审。它不是普通进度检查，而是一个治理决策点。

8.1 合同项目建议设置的阶段关口

8.2 各阶段关口的重点

| 阶段关口 | 主要评审内容 |
| --- | --- |
| 立项关口 | 战略一致性、商业论证、预算、目标和风险 |
| 需求关口 | 范围、业务流程、需求质量和相关方确认 |
| 设计关口 | 业务、技术、数据、安全和运维设计 |
| 测试准入关口 | 版本质量、环境、数据和测试条件 |
| 试点上线关口 | 业务、技术、安全、数据和回退准备 |
| 推广关口 | 试点结果、问题整改、推广条件和价值验证 |
| 验收关口 | 交付物、合同要求、运营移交和遗留问题 |

8.3 阶段关口的决策结果

阶段评审后可以形成：

- 通过；

- 有条件通过；

- 退回整改；

- 暂停；

- 重新规划；

- 终止。

“有条件通过”必须明确：

- 未完成事项；

- 风险；

- 责任人；

- 完成时间；

- 限制条件；

- 复核方式；

- 风险接受人。

9. 项目继续投资决策

阶段关口不能只看“完成了多少”，还要判断项目是否仍然值得继续。需要重新检查：

- 商业论证是否仍然成立；

- 项目价值是否发生变化；

- 成本是否明显增加；

- 预计工期是否仍可接受；

- 重大风险是否可控；

- 组织战略是否变化；

- 替代方案是否出现；

- 关键相关方是否支持；

- 组织是否具备运营能力。

9.1 沉没成本问题

项目已经投入大量资金，不代表必须继续。

继续投资应基于：未来还需要投入多少，以及未来还能获得多少价值。

已经发生且无法收回的成本，应记录和复盘，但不应成为继续低价值项目的唯一理由。

10. 项目监督、保证与审计

这三个概念作用不同。

| 类型 | 主要目的 | 典型执行者 |
| --- | --- | --- |
| 日常监控 | 跟踪项目计划和执行状态 | 项目经理、项目团队 |
| 项目保证 | 独立检查项目是否具备成功条件 | PMO、质量保证人员 |
| 内部审计 | 检查合规、控制和证据 | 内审部门 |
| 外部审计或测评 | 独立评价特定要求 | 第三方机构 |
| 治理监督 | 判断方向、风险和继续投资 | 发起人、指导委员会 |

10.1 项目保证关注什么

- 目标是否清晰；

- 计划是否可信；

- 资源是否匹配；

- 风险是否真实；

- 决策是否及时；

- 供应商是否履约；

- 阶段成果是否成熟；

- 收益实现是否有责任人；

- 项目报告是否可靠。

10.2 保证的独立性

项目经理不能完全依靠自己的报告证明项目健康。对于重大项目，应由PMO、质量部门、审计或第三方进行适当的独立检查。

11. 整体变更控制

重大变更可能同时影响多个绩效域，需要统一评价和决策。

11.1 变更来源

- 法律政策变化；

- 集团战略调整；

- 业务需求变化；

- 技术方案调整；

- 数据问题；

- 供应商建议；

- 风险应对；

- 用户试点反馈；

- 缺陷修复；

- 外部系统变化。

11.2 变更流程

11.3 变更影响分析

至少包括：

- 业务价值；

- 范围；

- 进度；

- 财务；

- 质量；

- 相关方；

- 资源；

- 风险；

- 技术架构；

- 数据；

- 安全；

- 采购合同；

- 运维和可持续性。

11.4 紧急变更

生产故障、安全漏洞等紧急事项可以采用快速通道，但仍需：

- 明确紧急条件；

- 指定授权人；

- 记录决定；

- 采取回退措施；

- 事后补充评审；

- 检查根本原因。

紧急变更不能成为绕过治理的常用方式。

12. 例外管理

集团统一合同管理需要同时建立例外机制。例外管理需要回答：

- 哪些标准必须统一；

- 哪些内容可以配置；

- 什么情况可以申请例外；

- 需要提供什么证据；

- 例外由谁批准；

- 例外有效期多久；

- 是否需要定期复核；

- 例外增加多少成本和风险。

12.1 三类规则

| 类别 | 示例 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 必须统一 | 合同编码、关键字段、审计日志 | 原则上不得例外 |
| 允许配置 | 一般审批节点、提醒时间 | 按授权配置 |
| 特殊例外 | 特定监管业务流程 | 正式申请并审批 |

如果没有例外机制，下属单位可能通过隐性定制绕过集团标准。

13. 治理信息与项目报告

治理层不需要了解每个任务，但必须掌握支持决策的信息。建议治理报告包括：

- 项目总体状态；

- 价值目标变化；

- 关键里程碑；

- 预算和成本预测；

- 关键质量指标；

- 重大风险和问题；

- 供应商绩效；

- 跨项目依赖；

- 重大变更；

- 待决策事项；

- 收益实现状态。

13.1 决策信息的基本要求

- 真实；

- 及时；

- 准确；

- 简明；

- 可追溯；

- 包含趋势；

- 包含可选方案；

- 明确决策期限。

14. 治理有效性评价

项目存在治理机构，不代表治理有效。可以使用以下指标评价：

| 治理指标 | 评价目的 |
| --- | --- |
| 重大决策平均周期 | 判断决策是否及时 |
| 逾期决策数量 | 识别治理瓶颈 |
| 未经批准变更数量 | 检查治理执行 |
| 重大问题按时升级率 | 检查信息透明度 |
| 阶段关口问题整改率 | 检查关口有效性 |
| 高风险责任人明确率 | 检查风险问责 |
| 决策行动按期完成率 | 检查决策是否落实 |
| 项目报告数据准确率 | 检查治理信息质量 |
| 例外事项复核率 | 检查例外是否长期失控 |
| 收益责任人明确率 | 检查价值治理 |

四、学习案例

案例：48家单位提出个性化审批流程

需求调研后，48家下属单位共提出73套审批流程。供应商提出两种意见：

- 每家单位单独开发，可以提高用户满意度；

- 全部使用集团统一流程，可以降低开发成本。

业务部门、法务部门和下属单位长期无法达成一致，项目已经延期20天。项目经理组织多次会议，但会议只记录各方意见，没有形成正式决策。

1. 治理问题分析

这不是单纯的需求分析问题，而是治理问题：

- 谁拥有流程标准的最终决策权不清；

- 没有集团统一与例外处理原则；

- 下属单位代表没有正式授权；

- 个性化需求缺少价值和成本分析；

- 没有明确决策截止时间；

- 超出项目经理权限的问题没有及时升级；

- 供应商在缺少决定的情况下开始部分开发。

2. 建议治理方案

第一步：建立分类原则

将流程需求分为：

- 集团强制统一；

- 参数化配置；

- 合理差异；

- 特殊例外；

- 不予支持。

第二步：开展影响分析

每项差异分析：

- 业务依据；

- 法律和监管依据；

- 用户范围；

- 价值；

- 建设成本；

- 维护成本；

- 风险；

- 是否可以通过配置解决。

第三步：明确决策层级

| 差异类型 | 建议决策主体 |
| --- | --- |
| 一般配置差异 | 业务负责人、项目经理 |
| 业务合理差异 | 业务专家组 |
| 集团标准例外 | 项目指导委员会 |
| 法律监管例外 | 法务及授权治理机构 |
| 重大预算和工期影响 | 指导委员会或集团投资机构 |

第四步：暂停未经批准的定制开发

供应商只能根据已批准的范围和决定实施，避免形成事实上的范围变更。

第五步：建立例外复核

例外流程设置有效期，在制度、业务或系统变化后重新评估。

3. 建议决策结果

- 统一合同编码、核心字段、审计日志和授权原则；

- 审批节点在集团规则下允许配置；

- 高风险合同执行统一法务控制；

- 特殊监管业务可以申请例外；

- 不为单纯操作习惯进行代码定制；

- 超出预算和里程碑阈值的需求进入变更控制。

4. 案例结论

项目经理的作用不是替指导委员会决定集团管控模式，而是准备完整信息、提出方案并推动有权机构及时决策。

五、学习练习

练习一：判断属于治理还是管理

请判断：

- 编制下周开发计划；

- 批准增加300万元预算；

- 决定是否停止项目；

- 跟踪接口开发进度；

- 接受高等级数据风险；

- 安排测试人员任务；

- 批准集团流程例外；

- 统计本月缺陷数量。

参考答案

| 事项 | 主要属性 |
| --- | --- |
| 编制开发计划 | 项目管理 |
| 增加预算 | 项目治理 |
| 停止项目 | 项目治理 |
| 跟踪接口 | 项目管理 |
| 接受高等级风险 | 项目治理 |
| 安排测试任务 | 项目管理 |
| 批准集团例外 | 项目治理 |
| 统计缺陷 | 项目管理或监控 |

练习二：设计阶段关口

为“试点上线关口”设计至少10项检查内容。参考方向：

- 核心业务场景；

- 严重缺陷；

- 数据迁移；

- 接口；

- 性能；

- 安全；

- 用户培训；

- 运维接收；

- 回退方案；

- 应急预案；

- 业务切换；

- 供应商支持；

- 剩余风险。

练习三：变更权限判断

项目提出以下变更：

- 调整一个页面字段顺序；

- 增加AI合同审查模块；

- 修改某单位审批人；

- 集团推广延期两个月；

- 增加500万元预算；

- 修复高危安全漏洞；

- 删除合同履约模块。

请判断由谁审批，并说明判断依据。

练习四：识别治理失效

某项目每月召开指导委员会会议，但存在：

- 会议没有明确议题；

- 领导只听取工作汇报；

- 重大问题没有可选方案；

- 会后没有决策记录；

- 同一问题连续三个月重复讨论；

- 项目团队仍然不知道如何执行。

请分析治理失效原因并提出改进措施。

练习五：继续还是终止

合同系统已投入900万元，还需追加700万元。预计上线后收益从原来的2,000万元下降到800万元，同时出现新的合规强制要求。请说明还需要收集哪些信息，并提出：

- 继续；

- 缩减；

- 重构；

- 暂停；

- 终止

五类决策条件。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目治理方案》

建议包括：

- 治理目标；

- 治理原则；

- 治理结构；

- 治理角色；

- 决策权限；

- 会议机制；

- 阶段关口；

- 变更控制；

- 风险升级；

- 项目保证；

- 报告机制；

- 例外管理；

- 收益监督；

- 治理有效性评价。

作业二：《治理机构与职责矩阵》

| 治理事项 | 指导委员会 | 发起人 | PMO | 项目经理 | 业务负责人 | 专业工作组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 |  |  |  |  |  |  |
| 项目章程 |  |  |  |  |  |  |
| 范围基准 |  |  |  |  |  |  |
| 重大变更 |  |  |  |  |  |  |
| 风险接受 |  |  |  |  |  |  |
| 上线批准 |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |  |
| 收益评价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目终止 |  |  |  |  |  |  |

作业三：《项目阶段关口评审表》

| 关口 | 评审目标 | 必备交付物 | 进入条件 | 通过标准 | 决策人 | 可能结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 |  |  |  |  |  |  |
| 需求基线 |  |  |  |  |  |  |
| 总体设计 |  |  |  |  |  |  |
| 测试准入 |  |  |  |  |  |  |
| 试点上线 |  |  |  |  |  |  |
| 集团推广 |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《重大事项决策与升级清单》

| 事项 | 当前状态 | 影响 | 决策层级 | 最晚决策时间 | 可选方案 | 推荐意见 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程个性化 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI一期范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务接口延期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据迁移风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资源不足 |  |  |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目治理和项目管理有什么区别？

治理负责方向、授权、监督和重大决策；项目管理负责计划、组织、执行和控制具体工作。

2. 治理机构越多是否越有效？

不是。治理有效性取决于权责清楚、信息充分、决策及时和决定能够执行。

3. 阶段关口是否等同于进度汇报会？

不等同。阶段关口需要检查证据，并决定通过、整改、暂停、重新规划或终止。

4. 项目经理是否可以批准所有项目变更？

不可以。项目经理只能在正式授权范围内批准变更。

5. “有条件通过”需要满足什么要求？

必须记录未完成事项、责任人、期限、风险、限制条件和复核方式。

6. 项目已投入大量资金，是否必须继续？

不一定。继续投资应根据未来投入、预期价值、风险和替代方案判断。

7. PMO是否对项目成功承担全部责任？

不是。PMO提供支持、监督和决策信息，不能替代发起人、项目经理和业务负责人。

8. 集团统一标准为什么需要例外机制？

合理例外可以满足特殊监管和业务需要，但必须有依据、授权、记录和复核。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 治理决定项目方向、授权、监督和问责关系。

- 项目治理与项目管理相互连接，但职责层次不同。

- 有效治理必须明确谁有权决定什么。

- 阶段关口既检查成果，也判断项目是否值得继续投入。

- 重大变更必须进行整体影响分析。

- 问题升级应包含事实、影响、方案、建议和决策期限。

- 统一管理需要与正式例外机制结合。

- 治理有效性应通过决策速度、问题关闭和价值实现进行评价。

本课最核心的一句话是：项目治理的价值，在于让正确的人在正确的时间，根据真实、完整的信息作出可执行、可追溯的决定。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖结构、角色、决策、关口、变更和监督 |
| 学习练习 | 已包含治理判断、关口、变更和继续投资决策 |
| 学习案例 | 已使用48家单位审批流程差异案例 |
| 学习总结 | 已形成治理绩效域核心逻辑 |
| 实战成果 | 已提供治理方案、职责矩阵、关口表和决策清单 |
| 课程衔接 | 已从六项原则进入七个绩效域 |

2. 准确性审查

- 已区分项目治理与项目管理；

- 已区分组织、项目组合、项目集和单项目治理；

- 已明确发起人、指导委员会、PMO和项目经理的不同职责；

- 已将阶段关口定义为正式治理决策点；

- 已说明“有条件通过”需要明确约束；

- 已正确处理沉没成本与继续投资决策；

- 已区分日常监控、项目保证和审计；

- 已避免把变更控制理解为禁止变更；

- 已说明紧急变更仍需要授权、记录和事后复核。

3. 与第9课的边界审查

第9课重点是项目领导者个人如何负责、报告、升级和处理道德问题；本课重点是组织如何建立：

- 治理结构；

- 决策权限；

- 阶段关口；

- 监督机制；

- 变更机制；

- 例外机制；

- 问责体系。

两课相互支撑，但内容边界清晰。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖能源集团合同项目的关键治理问题：

- 总部与下属单位权责；

- 标准化与个性化；

- 项目经理权限不足；

- 多次开会但无法决策；

- 供应商未批先建；

- 范围、成本和维护影响；

- 业务例外审批。

案例适配度较高。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目章程；

- 项目治理方案；

- 项目启动会；

- 指导委员会议事规则；

- 阶段评审；

- 重大问题升级；

- 变更控制；

- 项目审计和健康检查。

具体权限、预算阈值和会议层级必须依据企业正式制度确认。

6. 审查发现的后续深化点

后续还需要进一步展开：

- 范围基准与需求控制；

- 进度和预算基准；

- 财务决策权限；

- 风险接受标准；

- 供应商合同变更；

- 治理驾驶舱；

- 收益后评价。

这些内容将在后续绩效域课程中继续深化。

7. 审查结论

本课已经将治理绩效域转化为组织结构、决策权限、阶段关口、变更控制、监督保证和例外管理等具体机制，可以支撑大型能源集团合同系统项目治理。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第13天：范围绩效域——从业务需求到可验收交付

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120分钟。

本课重点解决：“建设合同全生命周期管理系统”怎样分解成边界清楚、责任明确、可以估算和验收的项目范围？集团统一需求与下属单位个性化需求又该如何控制？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 范围绩效域的目标；

- 业务需求、产品范围与项目范围；

- 需求层级和需求分类；

- 需求获取、分析、确认与优先级；

- 范围说明书；

- 工作分解结构WBS；

- 范围基准；

- 需求跟踪矩阵；

- 范围确认与交付物验收；

- 范围控制、需求池和配置管理；

- 范围蔓延与镀金；

- 敏捷与混合型项目的范围管理。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统项目范围说明书》；

- 《合同管理系统三级WBS》；

- 《需求跟踪矩阵》；

- 《范围变更影响分析表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 区分业务需求、产品范围和项目范围；

- 建立合同管理系统的需求层级；

- 识别范围内、范围外和边界事项；

- 编制项目范围说明书；

- 使用WBS将项目分解为可管理的工作包；

- 为工作包定义责任、交付物和验收标准；

- 建立需求与设计、开发、测试和验收的追踪关系；

- 区分范围确认、质量控制和项目验收；

- 识别范围蔓延、隐性范围和供应商镀金；

- 建立适用于混合型项目的范围控制机制。

三、学习内容

1. 什么是范围绩效域

范围绩效域关注：

- 项目为什么需要这些交付；

- 项目需要交付什么；

- 为完成交付需要开展什么工作；

- 哪些事项不属于项目；

- 交付物达到什么条件才算完成；

- 范围变化如何识别、评价和批准。

良好的范围绩效应表现为：

- 业务目标清楚；

- 交付边界明确；

- 需求可以追溯；

- 工作能够估算和分配；

- 验收标准清晰；

- 范围变化受到控制；

- 最终交付满足业务需要。

范围管理既要防止范围无限扩大，也要避免遗漏实现业务闭环所需的必要工作。

2. 业务需求、产品范围与项目范围

这是范围管理中最重要的概念区分。

| 概念 | 核心问题 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务需求 | 为什么开展项目 | 降低合同风险、提高审批效率 |
| 解决方案需求 | 需要具备什么能力 | 实现合同全过程线上协同 |
| 产品范围 | 系统本身包含什么功能和特性 | 起草、审批、签署、履约、归档 |
| 项目范围 | 为交付产品及成果需要完成什么工作 | 调研、设计、开发、迁移、培训和推广 |
| 运营范围 | 上线后持续开展什么工作 | 权限、模板、数据、运维和版本管理 |

2.1 产品范围不等于项目范围

产品范围可以包括：

- 合同起草；

- 合同审查；

- 审批；

- 签署；

- 履约；

- 结算付款；

- 归档；

- 经营分析。

项目范围除上述系统能力外，还可能包括：

- 业务制度梳理；

- 项目管理；

- 技术设计；

- 软件开发；

- 产品采购；

- 系统集成；

- 数据治理；

- 历史数据迁移；

- 测试；

- 培训；

- 试点推广；

- 上线切换；

- 运营移交。

如果只定义产品功能，没有定义实施和组织变革工作，项目范围通常是不完整的。

3. 需求层级

合同管理系统的需求可以形成以下层级：

3.1 战略需求

例如：

- 支撑集团依法合规经营；

- 加强重大合同风险控制；

- 建立统一合同数据资产；

- 推进采购、合同和财务一体化。

3.2 相关方需求

例如：

- 集团领导需要合同经营驾驶舱；

- 法务需要风险条款审查；

- 财务需要付款条件控制；

- 下属单位需要业务差异配置；

- 普通用户需要提高起草效率。

3.3 业务需求

例如：

- 所有重大合同必须经过规定层级审查；

- 合同签署版本必须与审批版本一致；

- 付款前必须满足约定履约条件。

3.4 产品功能需求

例如：

- 系统支持合同模板选择；

- 系统支持审批流程配置；

- 系统支持履约节点提醒；

- 系统支持付款申请关联合同。

3.5 非功能需求

例如：

- 性能；

- 安全；

- 可用性；

- 可维护性；

- 可扩展性；

- 审计追踪；

- 备份恢复；

- 兼容性。

3.6 过渡需求

过渡需求用于帮助组织从当前状态过渡到目标状态，例如：

- 历史数据迁移；

- 用户培训；

- 新旧系统并行；

- 业务流程切换；

- 旧系统退出；

- 运营团队接管。

过渡需求经常被遗漏，但它们直接决定系统能否真正上线和应用。

4. 需求分类

建立统一分类有助于管理大量需求。

| 分类维度 | 示例 |
| --- | --- |
| 合同生命周期 | 起草、审查、审批、签署、履约、变更、关闭 |
| 合同类型 | 煤炭、物流、设备、工程、技术服务、销售 |
| 需求性质 | 功能、数据、接口、性能、安全、过渡 |
| 管理层级 | 集团统一、板块统一、单位配置、特殊例外 |
| 优先级 | 必须、应该、可以、当前不做 |
| 交付阶段 | 一期、二期、POC、运营优化 |
| 需求来源 | 战略、监管、业务、用户、技术、供应商 |
| 处理状态 | 提出、分析、确认、批准、实现、验证、关闭 |

5. 需求获取

需求获取不是简单收集各部门提出的功能清单，而是理解业务目标、工作过程、问题和约束。

常用方法包括：

| 方法 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 访谈 | 深入了解关键角色需求 |
| 工作坊 | 统一跨部门流程和规则 |
| 观察 | 了解实际操作与制度差异 |
| 问卷 | 收集大量用户共性意见 |
| 文件分析 | 分析制度、合同、审计和法规 |
| 数据分析 | 验证审批周期、风险和业务量 |
| 原型 | 验证用户流程和操作方式 |
| 接口分析 | 明确跨系统数据和责任 |
| 标杆分析 | 参考行业或集团内成熟实践 |
| POC | 验证AI等高不确定性需求 |

5.1 需求调研需要收集证据

不能只记录“用户说需要什么”，还应检查：

- 业务制度；

- 现有流程；

- 实际业务数据；

- 历史问题；

- 审计发现；

- 合同样本；

- 系统日志；

- 法律监管要求；

- 用户操作记录。

6. 需求分析

需求分析至少包含六项工作：

- 判断需求解决什么问题；

- 识别相关业务场景；

- 分析业务规则；

- 判断是否与其他需求冲突；

- 评估价值、成本和风险；

- 将需求转化为可验证表达。

6.1 需求表达模板

推荐使用：在某种业务条件下，某类用户需要完成某项工作，系统应提供某项能力，并满足某项业务规则和验收标准。

6.2 示例

低质量需求：系统支持灵活的合同审批。

改进后的需求：

对金额低于100万元、使用集团标准模板且未修改关键条款的国内设备采购合同，系统应自动采用简化审批流程；当合同金额、模板或关键条款发生变化时，应重新计算审批路径并保留规则匹配记录。

这一表达明确了：

- 适用条件；

- 用户和场景；

- 系统行为；

- 业务规则；

- 审计要求。

7. 需求确认与批准

需求提出、需求确认和范围批准不是同一件事。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已提出 | 相关方提交了需求 |
| 已分析 | 项目团队完成业务和影响分析 |
| 已确认 | 需求内容得到业务责任人认可 |
| 已批准 | 有权机构同意纳入项目范围 |
| 已基线化 | 进入正式范围基准 |
| 已实现 | 需求已经完成开发或配置 |
| 已验证 | 通过测试或业务确认 |
| 已关闭 | 需求完成验收和追踪闭环 |

供应商收到需求意见后不能立即开发，应先确认需求状态和授权。

8. 项目范围说明书

范围说明书用于详细描述项目交付边界。建议包括：

- 项目背景；

- 项目目标；

- 产品范围；

- 项目工作范围；

- 主要交付物；

- 范围内事项；

- 范围外事项；

- 业务边界；

- 组织边界；

- 数据边界；

- 系统接口边界；

- 验收标准；

- 主要假设；

- 主要约束；

- 例外处理；

- 范围变更机制。

8.1 范围内事项示例

- 合同全生命周期核心功能；

- 48家单位组织用户接入；

- 30万份历史合同迁移；

- ERP、采购、财务等关键接口；

- 试点和集团推广；

- 用户培训和运营移交。

8.2 范围外事项示例

- ERP系统整体升级；

- 纸质档案实体整理；

- 全集团供应商数据全面治理；

- 上线后的长期运维；

- 未经POC验证的AI自动审批；

- 下属单位无业务依据的独立系统重建。

范围外事项如果影响项目，仍需登记为依赖、假设或风险。

9. 工作分解结构WBS

WBS是对项目全部范围进行层级分解形成的结构。

WBS主要回答：为完成项目全部交付，需要管理哪些工作包？

9.1 WBS的作用

- 明确完整范围；

- 支持工期估算；

- 支持成本估算；

- 分配责任；

- 识别风险；

- 支持采购；

- 支持进度计划；

- 建立控制账户；

- 支持验收。

9.2 WBS分解原则

WBS应遵循：

- 面向交付成果；

- 覆盖全部项目范围；

- 避免重复；

- 分解到可估算、可分配、可控制的程度；

- 上级范围等于下级范围之和；

- 每个工作包有唯一编号。

这通常称为100%规则。

9.3 合同系统三级WBS示例

| 一级 | 二级 | 三级工作包 |
| --- | --- | --- |
| 1 项目管理 | 1.1 项目治理 | 1.1.1项目章程、1.1.2阶段关口 |
| 2 业务建设 | 2.1 业务蓝图 | 2.1.1合同分类、2.1.2流程、2.1.3规则 |
| 3 产品建设 | 3.1 合同前管理 | 3.1.1模板、3.1.2起草、3.1.3审查 |
| 3 产品建设 | 3.2 合同签订 | 3.2.1审批、3.2.2用印、3.2.3签署 |
| 3 产品建设 | 3.3 合同履约 | 3.3.1履约计划、3.3.2验收、3.3.3付款 |
| 4 技术建设 | 4.1 平台架构 | 4.1.1应用架构、4.1.2数据架构 |
| 4 技术建设 | 4.2 系统集成 | 4.2.1ERP接口、4.2.2财务接口 |
| 5 数据建设 | 5.1 数据治理 | 5.1.1标准、5.1.2清洗、5.1.3迁移 |
| 6 测试上线 | 6.1 测试 | 6.1.1功能、6.1.2性能、6.1.3安全 |
| 7 推广移交 | 7.1 试点推广 | 7.1.1试点、7.1.2集团推广 |
| 7 推广移交 | 7.2 运营移交 | 7.2.1知识转移、7.2.2运维接收 |

10. WBS工作包

工作包是WBS中便于估算、分配、执行和控制的最低管理单元。每个工作包应明确：

| 工作包要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 编号 | 唯一标识 |
| 名称 | 清晰描述工作成果 |
| 工作说明 | 需要完成什么 |
| 责任人 | 谁负责 |
| 交付物 | 形成什么成果 |
| 前置条件 | 开始前需要什么 |
| 完成标准 | 什么情况下算完成 |
| 验收人 | 谁确认 |
| 估算工期 | 需要多长时间 |
| 估算成本 | 需要多少投入 |
| 主要风险 | 可能出现什么问题 |

10.1 “完成”的定义

“数据迁移完成”不能只表示数据已经导入系统。完成标准可能包括：

- 数据范围已经确认；

- 转换规则已经批准；

- 数据已经完成导入；

- 关键字段准确率达到99%；

- 附件可以正常访问；

- 重复和缺失问题达到阈值；

- 业务部门完成抽样确认；

- 迁移报告得到批准；

- 数据问题进入遗留事项清单。

11. 范围基准

范围基准通常由以下内容组成：

- 批准的范围说明书；

- WBS；

- WBS词典。

范围基准用于：

- 判断工作是否属于项目；

- 支持进度和预算编制；

- 管理范围变更；

- 评价交付完成情况；

- 处理合同和供应商争议。

范围基准不是绝对不能改变，而是必须经过正式控制才能改变。

12. 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵用于连接：业务目标 → 需求 → 设计 → 开发 → 测试 → 验收 → 价值指标

12.1 示例

| 需求编号 | 业务目标 | 需求内容 | 设计编号 | 功能模块 | 测试用例 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 降低合同风险 | 使用标准模板 | D001 | 模板管理 | TC001 | 模板版本正确 | 已验证 |
| R002 | 控制付款风险 | 付款前验证履约 | D015 | 履约付款 | TC036 | 未验收不得付款 | 开发中 |
| R003 | 提高效率 | 支持移动审批 | D021 | 移动端 | TC052 | 指定场景可审批 | 待批准 |

12.2 需求跟踪的作用

- 防止需求遗漏；

- 防止无需求依据的功能；

- 检查测试覆盖；

- 支持影响分析；

- 支持验收；

- 支持需求变更；

- 支持价值验证。

13. 范围确认、质量控制和项目验收

| 活动 | 核心问题 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 交付物是否符合质量标准 | 测试、质量和技术人员 |
| 范围确认 | 交付物是否满足批准范围并被接受 | 业务负责人、客户代表 |
| 项目验收 | 项目合同和整体交付是否完成 | 授权验收机构 |
| 价值评价 | 是否形成业务成果和收益 | 业务负责人、PMO等 |

13.1 示例

履约预警功能：

- 测试人员确认提醒时间和规则正确；

- 业务负责人确认满足业务场景；

- 验收机构确认属于合同交付并完成；

- 上线后通过逾期率评价实际价值。

14. 范围控制

范围控制的目标是：

- 监测范围状态；

- 管理需求变化；

- 防止未经批准的工作；

- 评价变更影响；

- 更新范围基准；

- 保证交付物与批准范围一致。

14.1 范围变更流程

14.2 变更影响分析

至少分析：

- 业务价值；

- 产品范围；

- 项目工作；

- 进度；

- 成本；

- 质量；

- 资源；

- 风险；

- 技术架构；

- 数据；

- 安全；

- 供应商合同；

- 运维成本。

15. 范围蔓延与镀金

15.1 范围蔓延

范围蔓延是未经正式控制，项目范围逐渐扩大。常见表现：

- 领导口头提出后直接开发；

- 用户在测试阶段不断增加功能；

- 各单位将操作习惯转化为定制需求；

- 供应商免费承诺，后期再要求费用；

- 需求没有正式批准却进入计划；

- 小变更多次累积形成重大影响。

15.2 镀金

镀金是项目团队或供应商未经批准，主动增加范围或提高产品等级。例如：

- 未经批准增加复杂大屏；

- 开发人员擅自重构大量模块；

- 供应商增加所谓“亮点功能”；

- 项目组为了展示效果扩大AI范围。

即使不增加费用，镀金也可能带来测试、维护、安全和责任风险。

16. 混合型项目的范围管理

合同系统采用混合型方法，范围管理可以分层处理。

| 层级 | 管理方式 |
| --- | --- |
| 战略目标 | 相对稳定，由治理机构批准 |
| 核心业务能力 | 建立范围基准，严格控制 |
| 里程碑和预算 | 建立总体基准 |
| 产品功能 | 使用需求池和版本计划 |
| 迭代内容 | 在批准能力范围内动态排序 |
| AI功能 | 通过POC逐步验证 |
| 单位差异 | 使用配置和例外机制管理 |

16.1 敏捷不等于范围无限变化

敏捷环境中可以调整迭代内容，但仍需要：

- 产品目标；

- 价值优先级；

- 产品待办列表；

- 验收标准；

- 完成定义；

- 总体预算；

- 治理边界；

- 重大变更机制。

四、学习案例

案例：需求从180项增长到486项

合同项目立项时计划建设180项功能。需求调研后增长到486项。新增需求主要来自：

- 48家单位现有流程差异；

- 集团领导提出的经营大屏；

- 法务提出的AI风险审查；

- 财务提出的付款控制；

- 用户提出的移动操作；

- 供应商主动建议的“产品亮点”。

供应商表示，如果全部实施：

- 项目延期6个月；

- 预算增加500万元；

- 测试工作量增加60%；

- 系统长期维护成本显著增加。

1. 问题分析

新增306项内容不能全部简单视为范围蔓延，其中可能包括：

- 原范围遗漏的必要能力；

- 新发现的合规要求；

- 有价值的业务需求；

- 低价值的操作习惯；

- 重复需求；

- 供应商镀金；

- 应纳入二期的功能；

- 需要通过POC验证的需求。

2. 处理步骤

- 对全部需求统一编号；

- 建立需求来源和业务依据；

- 按合同生命周期和需求类型分类；

- 合并重复需求；

- 识别端到端业务闭环的必要需求；

- 开展价值、成本和风险评分；

- 分为一期、后续版本、POC和不纳入；

- 分析对范围、进度、预算和合同的影响；

- 提交有权机构审批；

- 更新范围基准和需求跟踪矩阵。

3. 个性化需求处理原则

- 法律和监管差异：优先支持；

- 真实业务模式差异：分析后配置或例外；

- 单纯岗位名称差异：通过角色映射解决；

- 单纯页面习惯差异：进入产品需求池；

- 与集团标准冲突：提交治理决策；

- 仅供单一用户使用且价值低：原则上不定制；

- 可能普遍适用的改进：升级为集团共性需求。

4. 建议结论

将需求调整为：

- 一期必须交付：220项；

- 一期可选：40项；

- 二期需求池：130项；

- AI POC：26项；

- 合并或取消：70项。

具体数量仅用于课程案例，实际项目必须以正式分析和批准结果为准。

五、学习练习

练习一：区分产品范围和项目范围

判断以下内容主要属于产品范围还是项目范围：

- 合同审批功能；

- 历史数据清洗；

- 用户培训；

- 履约预警；

- 项目管理；

- 财务系统接口；

- 上线切换；

- 风险条款库。

参考答案

| 内容 | 主要分类 |
| --- | --- |
| 合同审批 | 产品范围 |
| 历史数据清洗 | 项目范围或过渡范围 |
| 用户培训 | 项目范围 |
| 履约预警 | 产品范围 |
| 项目管理 | 项目范围 |
| 财务接口 | 同时涉及产品和项目工作 |
| 上线切换 | 项目范围 |
| 风险条款库 | 产品范围及业务建设范围 |

练习二：改写需求

原需求：系统应该支持灵活的合同变更。

请将其改写为可分析、可测试的需求，至少说明：

- 谁发起；

- 适用条件；

- 变更类型；

- 审批规则；

- 原合同保留；

- 履约和付款影响；

- 审计记录；

- 验收标准。

练习三：检查WBS

某项目WBS包含：

- 合同系统；

- 需求分析；

- 开发人员；

- 召开会议；

- 质量要高；

- 数据迁移；

- 移动审批功能。

请识别其中存在的问题。

参考思路

- 分解层级不一致；

- 混合了产品、活动、人员和目标；

- “质量要高”不可作为工作包；

- 缺少完整项目范围；

- 工作包没有编号、责任和完成标准。

练习四：识别范围蔓延与镀金

- 领导口头要求增加大屏，项目组直接开发；

- 开发人员主动优化按钮颜色；

- 新监管规定要求增加数据留存；

- 用户验收时发现原需求遗漏关键付款控制；

- 供应商赠送一套未批准的AI功能。

请判断属于：

- 正式变更；

- 范围蔓延；

- 镀金；

- 缺陷或范围遗漏；

- 外部强制变化。

练习五：范围变更决策

下属单位提出建设专属审批流程，预计增加：

- 60万元成本；

- 20个工作日；

- 5项长期维护配置；

- 仅覆盖一个单位、每年约30份合同。

请分析：

- 业务和合规必要性；

- 是否可以通过配置解决；

- 单位覆盖和使用频率；

- 建设及长期成本；

- 对集团标准的影响；

- 推荐决策。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目范围说明书》

建议包括：

- 项目目标；

- 产品范围；

- 项目工作范围；

- 主要交付物；

- 范围内事项；

- 范围外事项；

- 组织边界；

- 业务边界；

- 数据边界；

- 系统边界；

- 验收标准；

- 假设与约束；

- 外部依赖；

- 例外机制；

- 变更机制。

作业二：《合同管理系统三级WBS》

建议一级结构：

| WBS编号 | 一级工作 |
| --- | --- |
| 1.0 | 项目管理与治理 |
| 2.0 | 业务蓝图与制度 |
| 3.0 | 产品功能建设 |
| 4.0 | 技术平台与系统集成 |
| 5.0 | 数据治理与迁移 |
| 6.0 | 测试与质量保证 |
| 7.0 | 试点、推广与培训 |
| 8.0 | 上线、验收与运营移交 |

每项至少分解到三级，并为最低层工作包补充WBS词典。

作业三：《需求跟踪矩阵》

| 需求编号 | 业务 目标 | 需求 内容 | 优先级 | 版本 | WBS | 设计 | 开发 | 测试 用例 | 验收 标准 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业四：《范围变更影响分析表》

| 分析项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 变更背景 |  |
| 业务问题 |  |
| 需求提出方 |  |
| 价值与必要性 |  |
| 产品范围影响 |  |
| 项目工作影响 |  |
| 进度影响 |  |
| 成本影响 |  |
| 质量影响 |  |
| 资源影响 |  |
| 风险影响 |  |
| 技术和数据影响 |  |
| 合同影响 |  |
| 运维影响 |  |
| 可替代方案 |  |
| 项目经理建议 |  |
| 最终决定 |  |

七、学习自测

1. 产品范围与项目范围有什么区别？

产品范围描述系统具备哪些功能和特性；项目范围描述为交付系统及相关成果需要完成的全部工作。

2. 范围外事项是否可以完全不管？

不可以。如果范围外事项构成依赖，需要纳入依赖、风险和接口管理。

3. WBS为什么通常强调面向交付成果？

面向交付成果更容易定义责任、完成标准、估算和验收。

4. 100%规则是什么？

WBS应覆盖全部批准范围，上级范围应由下级工作完整组成，不遗漏也不重复。

5. 需求提出后是否可以直接开发？

通常不可以。需要经过分析、确认、批准和优先级安排。

6. 范围确认与质量控制有什么区别？

质量控制判断交付物是否符合质量标准，范围确认由授权相关方正式接受交付物。

7. 范围蔓延与镀金有什么区别？

范围蔓延是范围未经控制逐渐扩大；镀金是团队主动增加未经批准的内容或等级。

8. 敏捷项目是否不需要范围控制？

不是。敏捷可以动态调整迭代内容，但仍需要产品目标、优先级、验收标准和治理边界。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 范围绩效域从业务目标一直延伸到交付、验收和价值。

- 产品范围回答系统包含什么，项目范围回答为交付成果需要完成什么。

- 需求需要经历提出、分析、确认、批准、实现和验证。

- 范围说明书明确项目边界，WBS将范围分解为可管理工作包。

- 需求跟踪矩阵建立业务目标、需求、开发、测试和验收之间的联系。

- 范围基准可以变化，但必须经过正式控制。

- 范围蔓延和镀金都会增加项目风险。

- 混合型项目应保持目标和核心能力稳定，同时允许功能在授权范围内迭代调整。

本课最核心的一句话是：范围管理不是简单控制“多做还是少做”，而是确保项目只做经过批准、能够形成业务价值并且可以完成验收的必要工作。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖需求、范围说明书、WBS、追踪和控制 |
| 学习练习 | 已包含需求改写、WBS检查和变更决策 |
| 学习案例 | 已使用需求从180项增长到486项案例 |
| 学习总结 | 已形成完整范围管理逻辑 |
| 实战成果 | 已提供范围说明书、WBS、跟踪矩阵和变更表 |
| 课程衔接 | 已承接治理绩效域，进入范围绩效域 |

2. 准确性审查

- 已区分业务需求、产品范围和项目范围；

- 已补充容易遗漏的过渡需求；

- 已说明范围外事项仍可能作为依赖管理；

- 已将WBS定义为对项目全部范围的层级分解；

- 已说明范围基准包括范围说明书、WBS和WBS词典；

- 已区分质量控制、范围确认、项目验收和价值评价；

- 已区分范围蔓延与镀金；

- 已避免将敏捷理解为不需要范围控制；

- 已说明需求评分和分类不能替代授权审批。

3. 与第7课的重复性审查

第7课重点是需求价值和优先级；本课重点是：

- 范围边界；

- 需求层级；

- 范围说明书；

- WBS；

- 需求跟踪；

- 范围确认；

- 范围变更。

两课之间形成“先判断是否值得做，再确定如何纳入正式范围”的递进关系。

4. 案例适配性审查

本课已覆盖能源合同系统的典型范围问题：

- 集团统一与单位个性化；

- 多合同类型；

- AI需求；

- 经营大屏；

- 采购、财务和档案接口；

- 历史数据迁移；

- 供应商主动增加功能；

- 项目范围与运营范围边界。

案例适配度较高。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 需求调研；

- 招标范围编制；

- 软件合同附件；

- 项目计划；

- 供应商责任划分；

- 测试和验收；

- 变更控制；

- 项目审计。

正式项目中，WBS需要继续与进度、成本、资源、风险和采购计划建立编码关系。

6. 审查发现的后续深化点

后续课程还需要继续展开：

- WBS到活动的转换；

- 工期估算和关键路径；

- WBS与成本预算的对应；

- 敏捷产品待办列表管理；

- 配置项和版本基线；

- 验收与付款节点；

- 合同范围与项目范围的一致性。

这些内容将在进度、财务、采购和项目过程课程中深化。

7. 审查结论

本课已形成从业务目标、需求、范围边界、WBS到验收和变更控制的完整链条，能够用于能源行业合同系统的实际范围管理。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第14天：进度绩效域——建立可执行、可预测的项目计划

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120分钟。

本课重点解决：合同系统项目计划为什么看起来很完整，执行时却不断延期？怎样从WBS形成可执行进度计划，识别关键路径，并提前预测项目能否按期上线？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 进度绩效域的目标；

- 里程碑、工作包、活动与任务；

- 从WBS到进度计划；

- 活动依赖关系；

- 工期估算；

- 三点估算与PERT；

- 关键路径与总浮动时间；

- 资源约束与资源平衡；

- 进度基准；

- 进度监控、趋势预测和偏差分析；

- 赶工与快速跟进；

- 敏捷与混合型项目进度管理。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统项目里程碑计划》；

- 《项目活动与依赖关系表》；

- 《关键路径分析表》；

- 《进度偏差分析与恢复计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释进度绩效域的核心目标；

- 区分里程碑、工作包、活动和任务；

- 将WBS转换为项目活动清单；

- 识别活动之间的逻辑与外部依赖；

- 使用类比、参数、专家判断和三点估算方法；

- 计算简单活动的PERT期望工期；

- 识别关键路径和浮动时间；

- 判断关键路径变化对项目的影响；

- 区分资源平滑与资源平衡；

- 使用赶工和快速跟进压缩进度；

- 通过偏差和趋势预测完工日期；

- 建立适用于合同系统的混合型进度计划。

三、学习内容

1. 什么是进度绩效域

进度绩效域关注如何组织、安排、协调和控制项目工作，使项目能够在合理时间内完成并持续产生价值。

良好的进度绩效应表现为：

- 工作顺序清楚；

- 依赖关系真实；

- 工期估算合理；

- 资源与计划匹配；

- 关键路径明确；

- 里程碑具有可实现性；

- 实际状态能够及时更新；

- 完工时间可以预测；

- 进度偏差能够及时纠正；

- 进度与价值交付保持一致。

进度管理不只是编制甘特图，更重要的是建立一个能够支持执行和预测的时间模型。

2. 里程碑、工作包、活动和任务

| 概念 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 里程碑 | 表示重大成果或决策点，通常持续时间为0 | 需求基线正式批准 |
| 工作包 | WBS中便于估算和控制的最低管理单元 | 历史合同数据迁移 |
| 活动 | 为完成工作包必须开展的具体工作 | 编制数据转换规则 |
| 任务 | 更细的执行安排 | 核对合同金额字段 |
| 交付物 | 项目形成的可验证成果 | 数据迁移报告 |

2.1 常见错误

- 把“项目顺利上线”作为活动；

- 把“提高系统质量”作为任务；

- 把部门名称作为WBS工作；

- 里程碑设置了持续时间；

- 工作包没有分解为可以估算的活动；

- 活动名称过于笼统，如“完成开发”。

2.2 活动名称的建议形式

使用“动词＋对象”：

- 确认合同分类；

- 编制接口设计；

- 开发履约预警功能；

- 执行性能测试；

- 完成试点单位培训；

- 审批上线方案。

3. 从WBS到进度计划

第13课形成WBS后，进度计划可以按照以下步骤建立：

3.1 WBS与进度计划的关系

WBS回答：项目需要完成哪些工作和交付物？

进度计划回答：这些工作按什么顺序、由谁、在什么时间完成？

一项WBS工作包通常会分解为多个进度活动。

3.2 示例

工作包：财务付款接口。

可分解为：

- 确认业务场景；

- 确认数据字段；

- 编制接口方案；

- 完成双方设计评审；

- 开发合同系统接口；

- 开发财务系统接口；

- 准备联调环境；

- 开展接口联调；

- 开展异常场景测试；

- 完成接口验收。

如果计划中只有“财务接口开发：30天”，就难以识别双方责任、前置条件和延期原因。

4. 活动依赖关系

活动之间常见四种逻辑关系。

| 关系 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 完成到开始FS | 前项完成后，后项才能开始 | 需求批准后开始详细设计 |
| 完成到完成FF | 前项完成后，后项才能完成 | 数据清洗完成后迁移核对才能完成 |
| 开始到开始SS | 前项开始后，后项才能开始 | 开始开发后可以分批开始测试设计 |
| 开始到完成SF | 前项开始后，后项才能完成 | 新系统运维开始后旧值守才能结束 |

项目中最常用的是完成到开始关系，但不能把所有活动都机械设置为FS。

5. 提前量与滞后量

5.1 提前量

允许后续活动在前一活动完全完成之前开始。

例如：全部功能开发完成前，可以针对已稳定模块提前开展测试。

提前量可以缩短工期，但会增加返工和协调风险。

5.2 滞后量

后续活动必须等待一段时间才能开始。

例如：完成安全修复后，需要稳定运行5天再开展最终验证。

5.3 注意事项

提前量和滞后量不能用来隐藏未分解的工作。

例如，“接口开发完成后等待15天”应进一步说明等待什么：

- 对方发布版本；

- 安全审批；

- 环境准备；

- 数据同步；

- 观察稳定性。

6. 依赖关系的来源

| 依赖类型 | 说明 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 强制依赖 | 工作本身决定的顺序 | 代码完成后才能执行系统测试 |
| 选择依赖 | 团队根据经验设置 | 先试点采购合同，再试点工程合同 |
| 外部依赖 | 依赖项目外部事项 | 等待电子签章厂商提供接口 |
| 跨项目依赖 | 依赖其他项目交付 | 等待财务共享项目发布新版本 |
| 资源依赖 | 多项活动使用同一资源 | 法务专家同时评审需求和规则 |
| 决策依赖 | 等待正式批准 | 统一流程方案等待指导委员会决定 |
| 数据依赖 | 等待数据就绪 | AI POC等待风险标签数据集 |

外部、跨项目、资源和决策依赖是能源集团项目延期的重要来源。

7. 工期估算方法

7.1 专家判断

由具备相关经验的业务、技术或实施专家进行估算。适用于：

- 合同业务蓝图；

- 复杂接口；

- 数据迁移；

- 安全整改；

- 集团推广。

风险是估算可能受个人经验和乐观偏差影响。

7.2 类比估算

参考相似项目或功能的实际工期。

例如：上一个财务接口从设计到验收用了35个工作日，本项目初步按相近规模估算。适合项目早期快速估算，但需要调整复杂度、人员能力和环境差异。

7.3 参数估算

使用单位工作量和数量计算：总工期或工作量=单位工作量×数量总工期或工作量=单位工作量×数量

例如：

- 每家试点单位基础培训需要2天；

- 8家单位的培训工作量约为16人天。

如果多个培训小组并行，实际日历工期可能小于16天。

7.4 自下而上估算

先估算底层活动，再逐级汇总。这种方法相对准确，但需要较完整的WBS和活动清单。

7.5 三点估算

分别估计：

- 乐观时间 OO；

- 最可能时间 MM；

- 悲观时间 PP。

PERT期望工期：TE=O+4M+P6TE=\frac{O+4M+P}{6}

标准差：σ=P−O6\sigma=\frac{P-O}{6}

方差：σ2=(P−O6)2\sigma^2=\left(\frac{P-O}{6}\right)^2

示例

历史数据迁移：

- 乐观时间：20天；

- 最可能时间：30天；

- 悲观时间：50天。

TE=20+4×30+506=1906≈31.7天

标准差：σ=50−206=5天

因此，简单填写“30天”会隐藏数据质量带来的不确定性。

8. 工期与工作量的区别

这是进度估算中的常见错误。

- 工作量：完成工作需要多少人时或人天；

- 工期：从工作开始到结束经历多少日历时间。

例如：某项测试需要40人天工作量：

- 1人完成不一定正好需要40个工作日；

- 4人完成也不一定正好需要10个工作日；

- 还需要考虑分工、环境、沟通、等待和并行条件。

增加人员不能保证工期按比例缩短。

9. 进度网络图

假设合同项目简化为以下活动：

| 活动 | 工作内容 | 工期 | 前置活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 需求确认 | 10天 | 无 |
| B | 总体设计 | 8天 | A |
| C | 数据清洗 | 15天 | A |
| D | 功能开发 | 20天 | B |
| E | 数据迁移 | 8天 | C |
| F | 系统测试 | 10天 | D、E |
| G | 试点上线 | 5天 | F |

形成两条主要路径：

- A→B→D→F→G：10＋8＋20＋10＋5＝53天；

- A→C→E→F→G：10＋15＋8＋10＋5＝48天。

第一条路径耗时更长，是关键路径。

10. 关键路径

关键路径是决定项目最短完成时间的最长活动路径。

关键路径上的活动如果延期，且没有可用浮动时间，通常会直接影响项目完工时间。

10.1 关键路径的特点

- 总持续时间最长；

- 通常总浮动时间为0或接近0；

- 需要重点监控；

- 可能随项目执行发生变化；

- 不一定是技术难度最高的工作；

- 项目可能存在多条关键路径。

10.2 关键路径不是固定不变的

例如，功能开发提前5天后，数据迁移路径可能变成新的关键路径。

项目经理必须定期重新计算，而不能只在项目规划时识别一次。

11. 浮动时间

11.1 总浮动时间

某项活动在不影响项目最终完成日期的情况下，可以延迟的时间。

11.2 自由浮动时间

某项活动在不影响紧后活动最早开始时间的情况下，可以延迟的时间。

在前面的例子中：

- 关键路径总工期为53天；

- 数据迁移路径为48天；

- 该路径理论上有约5天总浮动时间。

浮动时间属于项目，不应被某一负责人自行全部使用。

12. 资源约束

逻辑上可以并行的工作，可能因为共享资源而无法并行。

例如：

- 法务专家同时负责模板、条款和审批规则；

- 架构师同时负责合同系统和数据平台；

- 测试环境只能支持一个版本；

- 下属单位关键用户无法同时参与多个模块验收；

- 供应商接口团队同时负责多个外部系统。

12.1 资源平滑

在不改变关键路径和最终日期的前提下，利用浮动时间调整资源。

12.2 资源平衡

根据资源实际可用情况调整计划，可能改变关键路径和项目完成时间。

| 方法 | 是否可能改变完工日期 |
| --- | --- |
| 资源平滑 | 通常不改变 |
| 资源平衡 | 可能改变 |

16. 进度偏差与趋势预测

简单进度偏差：进度偏差天数=实际或预测完成日期−基准完成日期进度偏差天数=实际或预测完成日期-基准完成日期

还可以分析：

- 连续多期里程碑偏差；

- 活动剩余工期变化；

- 关键路径总浮动时间；

- 任务按期完成率；

- 依赖事项逾期率；

- 返工占用时间；

- 决策等待时间。

16.1 当前正常不代表未来正常

某项目当前只延期3天，但关键路径上多个活动的剩余工期持续增加，预计最终可能延期30天。

进度报告需要同时呈现：

- 当前偏差；

- 变化趋势；

- 完工预测；

- 需要采取的措施。

13. 进度基准

进度基准是经过批准的项目进度计划，用于比较实际进展和计划偏差。进度基准通常包括：

- 关键里程碑；

- 活动开始和结束时间；

- 逻辑关系；

- 关键路径；

- 资源安排；

- 进度假设；

- 进度储备；

- 版本信息。

13.1 计划更新与基准变更

两者不能混淆：

- 更新实际完成日期，不代表改变基准；

- 重新预测完工日期，不代表改变基准；

- 只有经过批准，才能调整正式基准。

如果每次延期后都直接把计划日期改成新日期，项目将永远看不出偏差。

14. 里程碑计划

里程碑用于管理重大成果、决策和交付。

合同项目建议设置：

| 里程碑 | 初步时间 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目正式启动 | 第1月 | 项目章程批准 |
| 业务蓝图完成 | 第2月 | 集团业务蓝图确认 |
| 需求基线批准 | 第3月 | 一期范围和需求基线批准 |
| 总体设计完成 | 第4月 | 业务、技术、数据和安全设计通过 |
| 核心功能完成 | 第7月 | 核心模块进入集成测试 |
| 集成测试完成 | 第8月 | 核心场景和接口达到标准 |
| 试点上线 | 第9月 | 两家试点单位上线 |
| 试点评价完成 | 第10月 | 问题整改及推广决策完成 |
| 集团推广完成 | 第11月 | 48家单位完成业务切换 |
| 项目验收 | 第12月 | 交付、移交和验收完成 |

里程碑不能只定义日期，还要定义完成标准。

15. 进度监控

进度监控至少需要掌握：

- 实际开始时间；

- 实际完成时间；

- 剩余工期；

- 完成比例；

- 关键路径变化；

- 里程碑偏差；

- 外部依赖状态；

- 资源瓶颈；

- 进度趋势；

- 完工预测。

15.1 完成比例的风险

“开发完成80%”可能长期停留在80%，原因是：

- 剩余工作最复杂；

- 未解决问题被隐藏；

- 完成定义不清；

- 功能完成但未测试；

- 技术完成但业务未确认。

建议使用基于交付物和完成标准的客观测量。

例如：

- 未开始：0%；

- 已完成设计：20%；

- 开发完成：60%；

- 测试通过：90%；

- 验收通过：100%。

具体规则应在项目开始前确定。

17. 进度压缩

当项目需要缩短工期时，可以使用赶工或快速跟进。

17.1 赶工

通过增加资源、费用或工作强度缩短工期。

例如：

- 增加测试人员；

- 采购额外实施服务；

- 增加数据清洗团队；

- 安排合理的加班。

赶工通常会增加成本，且只对可通过增加资源缩短的关键路径活动有效。

17.2 快速跟进

将原本顺序开展的活动部分并行。

例如：

- 在部分需求稳定后提前开展设计；

- 在模块开发完成后分批测试；

- 在试点后期提前准备推广培训。

快速跟进可能增加：

- 返工；

- 沟通；

- 版本冲突；

- 质量风险。

17.3 压缩前的判断顺序

- 当前关键路径是什么；

- 目标需要缩短多少时间；

- 哪些关键活动可以压缩；

- 压缩成本是多少；

- 会增加什么风险；

- 是否会产生新的关键路径；

- 是否仍然满足质量和合规要求。

18. 敏捷与混合型进度管理

合同系统整体采用混合型管理。

18.1 总体层

使用：

- 项目里程碑；

- 阶段关口；

- 总体进度基准；

- 跨项目依赖；

- 预算和资源计划。

18.2 产品层

使用：

- 产品路线图；

- 版本计划；

- 需求优先级；

- 发布计划。

18.3 迭代层

使用：

- 迭代目标；

- 任务看板；

- 团队速率；

- 燃尽图；

- 完成定义；

- 迭代回顾。

18.4 POC层

AI合同审查可以设置：

- 数据准备；

- 场景选择；

- 基线模型；

- 评测；

- 法务验证；

- 价值评价；

- 是否继续投资的决策点。

18.5 敏捷进度常见误区

- 没有总体里程碑；

- 只看完成故事点；

- 迭代完成但不能形成业务能力；

- 频繁调整需求导致发布目标失控；

- 团队速率被用于不同团队间绩效比较；

- 忽略外部接口和审批依赖。

四、学习案例

案例：试点上线预计延期45天

项目原计划9月30日完成两家单位试点上线。8月底评估发现：

- 核心功能开发完成率85%；

- 财务接口延期20天；

- 历史数据清洗完成率70%；

- 法务规则仍有12项未确认；

- 系统测试时间已经从30天压缩到18天；

- 供应商建议继续增加开发人员；

- 项目周报仍显示“黄色可控”。

1. 进度分析

“功能开发完成85%”不能代表项目整体完成85%。

当前关键影响包括：

- 财务接口属于上线业务闭环的前置条件；

- 数据清洗影响迁移和试点验证；

- 法务规则未确认会造成开发和测试返工；

- 测试时间已经被动压缩；

- 新增开发人员不能解决业务决策和数据问题。

2. 可能的关键路径

法务规则确认
→ 剩余开发
→ 集成测试
→ 用户验收
→ 试点上线

另一条路径：

数据清洗
→ 数据迁移
→ 数据核对
→ 用户验收
→ 试点上线

还存在外部接口路径：

财务接口开发
→ 联调
→ 异常测试
→ 业务验收
→ 试点上线

项目可能已经出现多条接近关键状态的路径。

3. 恢复方案

- 重新计算关键路径和总浮动时间；

- 将剩余工作按交付物重新估算；

- 由治理机构限期处理法务规则；

- 为数据清洗增加业务校验资源；

- 与财务项目建立联合接口计划；

- 对已经稳定的模块分批测试；

- 保留核心业务、安全和数据测试；

- 评估缩小试点范围或分阶段上线；

- 更新完工预测；

- 必要时提交正式基准变更。

4. 不建议的做法

- 仅通过加班解决全部问题；

- 取消必要测试；

- 将未完成活动标记为完成；

- 每周顺延计划日期而不显示偏差；

- 只增加开发人员；

- 未经批准删除核心业务范围；

- 将所有问题都归责供应商。

5. 案例结论

进度恢复必须针对真实关键路径和约束采取措施。资源增加只能解决可由资源改善的问题，不能代替业务决策和依赖管理。

五、学习练习

练习一：活动分解

将“AI合同审查POC”分解为不少于10项活动。

参考方向：

- 明确试点合同类型；

- 定义风险条款；

- 准备历史合同；

- 数据脱敏；

- 风险标注；

- 建立评测集；

- 配置或训练模型；

- 执行评测；

- 法务复核；

- 分析准确率与召回率；

- 测算人工节约；

- 作出继续投资决策。

练习二：PERT计算

某接口联调：

- 乐观时间为10天；

- 最可能时间为16天；

- 悲观时间为34天。

计算期望工期、标准差和方差。

参考答案

TE=10+4×16+346=18天TE=\frac{10+4×16+34}{6}=18天 σ=34−106=4天\sigma=\frac{34-10}{6}=4天 σ2=16\sigma^2=16

练习三：关键路径计算

| 活动 | 工期 | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A需求确认 | 5天 | 无 |
| B系统设计 | 8天 | A |
| C数据清洗 | 12天 | A |
| D功能开发 | 15天 | B |
| E数据迁移 | 6天 | C |
| F集成测试 | 10天 | D、E |
| G试点上线 | 3天 | F |

请计算两条路径并判断关键路径。

参考答案

- A→B→D→F→G＝41天；

- A→C→E→F→G＝36天。

关键路径为A→B→D→F→G。

练习四：选择进度压缩方法

判断适合赶工还是快速跟进：

- 增加一组数据清洗人员；

- 模块开发完成后立即分批测试；

- 增加外部安全测试机构；

- 需求尚未全部完成时启动稳定模块设计；

- 增加培训讲师并行开展培训。

分析每项措施的成本和风险。

练习五：识别虚假进度

供应商报告：

- 需求完成100%；

- 设计完成90%；

- 开发完成80%；

- 测试完成30%。

但项目实际情况是：

- 20项需求仍未确认；

- 设计尚未通过评审；

- 开发完成的功能尚未集成；

- 测试只完成正常场景。

请重新判断项目状态，并说明需要什么客观证据。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目里程碑计划》

| 里程碑 | 基准日期 | 完成标准 | 责任人 | 前置条件 | 当前预测 | 偏差 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务蓝图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求基线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心功能完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成测试完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试点上线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集团推广 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |

作业二：《项目活动与依赖关系表》

| 活动编号 | WBS编号 | 活动名称 | 工期 | 前置活动 | 关系类型 | 责任人 | 资源 | 外部依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业三：《关键路径分析表》

| 路径编号 | 路径活动 | 总工期 | 总浮动 | 是否关键 | 主要风险 | 压缩措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 |  |  |  |  |  |  |
| P02 |  |  |  |  |  |  |
| P03 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《进度偏差分析与恢复计划》

| 分析项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 基准完成日期 |  |
| 当前预测日期 |  |
| 预计偏差 |  |
| 当前关键路径 |  |
| 新增关键路径 |  |
| 主要延期原因 |  |
| 资源瓶颈 |  |
| 外部依赖 |  |
| 可赶工活动 |  |
| 可快速跟进活动 |  |
| 质量和风险影响 |  |
| 推荐恢复方案 |  |
| 需要治理决策事项 |  |
| 调整后预测日期 |  |

七、学习自测

1. WBS与进度计划有什么区别？

WBS描述项目需要完成哪些范围和交付物；进度计划说明活动的顺序、工期、资源和完成时间。

2. 里程碑是否具有持续时间？

通常持续时间为0，用于表示重大成果或决策节点。

3. 关键路径是不是活动数量最多的路径？

不一定。关键路径是决定项目最短完成时间的最长持续时间路径。

4. 关键路径是否会发生变化？

会。实际进展、工期、资源和依赖变化都可能改变关键路径。

5. 增加人员能否按比例缩短工期？

通常不能。还要考虑工作可分解程度、沟通成本、人员熟悉时间和资源限制。

6. 资源平滑与资源平衡有什么区别？

资源平滑通常利用浮动时间，不改变最终日期；资源平衡可能因为资源限制改变关键路径和完成日期。

7. 修改预测日期是否等于修改基准？

不等于。基准只有经过正式批准才能调整。

8. 赶工与快速跟进有什么区别？

赶工通过增加资源或成本缩短工期；快速跟进通过活动并行缩短工期，但可能增加返工和质量风险。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 进度计划需要从WBS工作包进一步分解为活动。

- 真实的逻辑、资源、数据和决策依赖决定项目能否按期完成。

- 工期与工作量不是同一概念。

- 三点估算可以反映活动工期的不确定性。

- 关键路径决定项目最短完成时间，而且会动态变化。

- 更新实际状态和预测日期不等于修改进度基准。

- 进度压缩必须评估成本、质量和风险。

- 混合型项目需要同时管理总体里程碑、版本计划和迭代节奏。

本课最核心的一句话是：进度管理的价值不在于画出一张漂亮的甘特图，而在于识别真正决定完成日期的工作、依赖和资源，并持续提供可信的完工预测。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过计算和作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖活动、依赖、估算、关键路径和控制 |
| 学习练习 | 已包含PERT、关键路径、压缩和进度判断 |
| 学习案例 | 已使用试点预计延期45天案例 |
| 学习总结 | 已形成完整进度管理逻辑 |
| 实战成果 | 已提供里程碑、活动、关键路径和恢复计划 |
| 课程衔接 | 已从范围绩效域进入进度绩效域 |

2. 准确性审查

- 已区分里程碑、工作包、活动和任务；

- 已正确说明FS、FF、SS和SF四类关系；

- 已正确使用PERT期望值、标准差和方差公式；

- 已区分工期与工作量；

- 已将关键路径定义为最长持续时间路径；

- 已说明关键路径可能动态变化；

- 已区分总浮动和自由浮动；

- 已区分资源平滑和资源平衡；

- 已区分赶工和快速跟进；

- 已区分进度预测更新与基准变更。

3. 计算复核

本课计算已经复核：

- 数据迁移PERT期望值约为31.7天；

- 标准差为5天；

- 案例两条路径分别为53天和48天；

- 练习PERT期望值为18天、标准差4天、方差16；

- 练习关键路径两条路径分别为41天和36天。

计算结果正确。

4. 与范围课程衔接审查

第13课回答“项目需要完成什么”，本课回答：

- 这些工作如何转化为活动；

- 按什么顺序执行；

- 需要多少时间；

- 哪些工作决定上线日期；

- 延期后如何恢复。

范围与进度之间的逻辑衔接完整。

5. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 法务规则决策；

- 财务接口；

- 历史数据清洗；

- 多条关键路径；

- 测试时间被压缩；

- 供应商盲目增加人员；

- 分阶段试点；

- 进度报告失真。

符合能源集团合同管理项目的真实进度风险。

6. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 总体项目计划；

- 供应商主计划；

- 跨系统接口计划；

- 数据迁移计划；

- 项目周报；

- 进度预警；

- 赶工方案；

- 基准变更决策。

实际项目中应通过专业进度工具维护活动网络，并保证WBS、成本、资源、风险和采购计划使用一致编码。

7. 审查发现的后续深化点

后续课程还需要展开：

- 挣值进度指标SPI与SV；

- 关键链与缓冲管理；

- 敏捷速率和燃尽图；

- 进度风险的概率分析；

- 供应商进度考核；

- 进度与付款节点的联系；

- 项目组合资源冲突。

这些内容将在财务、风险、采购和监控课程中继续深化。

8. 审查结论

本课已建立从WBS、活动、依赖、工期估算到关键路径、基准控制和进度恢复的完整体系，计算与案例均经过复核。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第15天：财务绩效域——从成本控制到投资价值管理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：合同管理系统预算1,200万元，目前到底是超支还是节约？按照当前效率，最终需要多少钱？项目经理又该如何把建设成本、运营成本、风险储备和项目收益统一起来管理？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 财务绩效域的目标；

- 财务管理与传统成本管理的区别；

- 商业论证与财务可行性；

- 成本分类和估算方法；

- 项目预算、成本基准与资金需求；

- 应急储备与管理储备；

- 挣值管理；

- 完工成本预测；

- 投资回报率、回收期与净现值；

- 全生命周期成本；

- 合同付款与供应商财务控制；

- 财务绩效监控和纠偏。

本课最终形成四项成果：

- 《合同管理系统成本估算表》；

- 《项目预算与储备分配表》；

- 《项目挣值分析表》；

- 《项目投资收益与全生命周期成本分析表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释财务绩效域与传统成本管理的区别；

- 识别项目直接、间接、固定、变动及全生命周期成本；

- 使用类比、参数、自下而上和三点估算；

- 区分成本估算、项目预算、成本基准和资金需求；

- 区分应急储备与管理储备；

- 计算PV、EV、AC、SV、CV、SPI和CPI；

- 使用不同方法估算EAC、ETC和VAC；

- 计算项目的TCPI；

- 初步使用ROI、回收期和NPV评价投资；

- 建立项目付款、预算、收益和风险联动机制。

三、学习内容

1. 什么是财务绩效域

财务绩效域关注如何规划、获取、使用和控制项目资金，并判断项目投资是否持续具有合理价值。

良好的财务绩效应表现为：

- 项目成本估算有依据；

- 预算与项目范围和WBS一致；

- 资金在需要时能够到位；

- 成本偏差能够及时发现；

- 完工成本可以预测；

- 风险储备合理；

- 供应商付款与真实交付一致；

- 建设成本与运营成本得到统筹；

- 项目投资与预期价值保持平衡；

- 重大财务变化能够触发治理决策。

2. 财务绩效域与成本管理的区别

传统成本管理重点关注：

- 估算成本；

- 制定预算；

- 控制成本。

财务绩效域的范围更广，还包括：

- 商业论证；

- 资金安排；

- 现金流；

- 财务风险；

- 投资收益；

- 全生命周期成本；

- 采购付款；

- 项目价值；

- 继续投资决策。

| 对比维度 | 成本管理 | 财务绩效管理 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 项目需要花多少钱 | 投资是否合理、资金如何使用 |
| 主要时间 | 建设期 | 立项、建设、运营和退出 |
| 主要对象 | 项目活动成本 | 成本、资金、收益和财务风险 |
| 主要指标 | CV、CPI、EAC | ROI、NPV、现金流、全生命周期成本 |
| 决策重点 | 是否超预算 | 是否值得继续投入 |

3. 商业论证与财务可行性

项目立项前需要说明：

- 当前问题造成多少损失；

- 解决方案需要多少投资；

- 预计产生什么收益；

- 多长时间能够收回投资；

- 主要财务风险是什么；

- 是否存在成本更低的替代方案；

- 不建设会产生什么后果。

3.1 合同系统的财务收益来源

| 收益来源 | 测算思路 |
| --- | --- |
| 人工成本节约 | 节约工时×平均人工成本 |
| 系统整合节约 | 退出旧系统后的许可与运维费用 |
| 风险损失减少 | 历史损失×预计降低比例 |
| 审批提速收益 | 合同提前执行带来的业务价值 |
| 资金占用减少 | 提前结算或避免错误付款 |
| 纸张与快递节约 | 单份成本×合同数量 |
| 审计效率提升 | 减少审计准备工时和外部服务费用 |

收益测算需要记录：

- 数据来源；

- 计算公式；

- 时间范围；

- 关键假设；

- 实现概率；

- 收益责任人。

4. 项目成本分类

4.1 直接成本与间接成本

| 类型 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 直接成本 | 可以直接归属于项目 | 软件开发、实施、测试、培训 |
| 间接成本 | 多个项目或部门共同承担 | 办公、管理、共享基础设施 |

4.2 固定成本与变动成本

| 类型 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 | 不随业务量明显变化 | 软件基础许可、总体设计 |
| 变动成本 | 随用户量、合同量或资源量变化 | 云资源、模型调用、短信发送 |

4.3 一次性成本与持续性成本

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 一次性成本 | 建设、迁移、初始培训 |
| 持续性成本 | 年度运维、许可、云资源、安全测评 |
| 周期性成本 | 大版本升级、证书更新、容灾演练 |

4.4 有形成本与隐性成本

隐性成本容易被忽略，例如：

- 集团业务专家投入；

- 下属单位参与需求和测试的工时；

- 用户培训期间的业务影响；

- 新旧系统并行运行；

- 数据清洗和核对；

- 流程变革造成的短期效率下降；

- 内部管理和沟通成本。

5. 项目成本结构

合同管理系统项目预算可按WBS形成成本结构。

| 成本类别 | 示例预算 |
| --- | --- |
| 软件产品与开发 | 420万元 |
| 实施与业务咨询 | 150万元 |
| 系统集成 | 100万元 |
| 数据治理与迁移 | 120万元 |
| 测试与安全测评 | 80万元 |
| 基础设施与软件许可 | 90万元 |
| 试点、推广与培训 | 70万元 |
| 项目管理与质量保证 | 50万元 |
| 应急储备 | 70万元 |
| 成本基准 | 1,150万元 |
| 管理储备 | 50万元 |
| 项目总预算 | 1,200万元 |

以上数据用于课程演练。

6. 成本估算方法

6.1 类比估算

参考类似项目的实际成本。

例如：上一个覆盖20家单位的系统实施费用为80万元，本项目覆盖48家单位，需要根据单位数量、复杂度和地域调整。

优点是快速，缺点是准确度依赖参考项目的相似程度。

6.2 参数估算

使用单位成本和数量计算。

估算成本=单位成本×数量估算成本=单位成本×数量

例如：

- 单家单位培训实施成本1.2万元；

- 48家单位初步估算为57.6万元。

还需考虑规模效应、差旅和并行团队。

6.3 自下而上估算

先估算WBS底层工作包，再逐级汇总。

优点是较详细，缺点是耗时较长，并依赖完整范围。

6.4 三点估算

分别估算乐观、最可能和悲观成本：

期望成本=O+4M+P6期望成本=\frac{O+4M+P}{6}

例如，历史数据迁移成本：

- 乐观：80万元；

- 最可能：110万元；

- 悲观：170万元。

期望成本=80+4×110+1706=115万元

6.5 储备分析

根据已识别风险和未知不确定性，设置应急储备和管理储备。

7. 成本估算、成本基准和项目预算

| 概念 | 含义 |
| --- | --- |
| 活动成本估算 | 单项活动预计需要的成本 |
| 工作包成本 | 工作包下各活动成本的汇总 |
| 控制账户预算 | 用于管理控制的一组工作包预算 |
| 成本基准 | 经批准、按时间分布的项目预算，不含管理储备 |
| 管理储备 | 为未知但可能发生的工作预留 |
| 项目总预算 | 成本基准＋管理储备 |
| 资金需求 | 项目在具体时间需要获得的资金 |

关系可以表示为：

8. 应急储备与管理储备

这是项目管理中容易混淆的重要概念。

| 对比项 | 应急储备 | 管理储备 |
| --- | --- | --- |
| 对应风险 | 已识别风险 | 未知但可能发生的不确定性 |
| 是否进入成本基准 | 是 | 否 |
| 是否进入总预算 | 是 | 是 |
| 使用权限 | 按批准的风险管理机制 | 通常需要更高管理层批准 |
| 示例 | 预留数据清洗返工费用 | 应对未预见的重大变化 |

8.1 应急储备示例

已知历史合同数据质量较差，预计存在30%的概率需要增加40万元清洗费用。

简单预期货币价值：

EMV=30%×40万元=12万元EMV=30\%×40万元=12万元

可以将12万元作为该风险储备分析的参考。

实际储备不能只靠单项EMV，需要结合风险组合、相关性和组织风险偏好。

8.2 管理储备不是利润空间

管理储备用于处理未知不确定性，不能用于：

- 掩盖计划估算不准确；

- 任意新增需求；

- 抵消供应商应承担的超支；

- 未经批准扩大项目范围；

- 美化成本绩效。

9. 成本基准与资金需求

成本基准按时间分布后形成资金使用计划。

例如：

| 阶段 | 计划成本 |
| --- | --- |
| 项目启动与需求 | 150万元 |
| 设计与基础建设 | 180万元 |
| 开发与配置 | 350万元 |
| 集成与数据迁移 | 200万元 |
| 测试与试点 | 150万元 |
| 推广、验收与移交 | 120万元 |
| 成本基准 | 1,150万元 |

资金需求还需考虑：

- 合同预付款；

- 里程碑付款；

- 采购周期；

- 发票和审批时间；

- 应急储备使用；

- 资金到位提前量；

- 税费。

项目有预算，不代表资金一定能在需要时及时到位。

10. 挣值管理的三个基础数据

挣值管理将范围、进度和成本统一起来。

10.1 计划价值PV

截至某个时间点，按照批准计划应该完成工作的预算价值。

10.2 挣值EV

截至某个时间点，实际已经完成工作的预算价值。

10.3 实际成本AC

截至某个时间点，为完成实际工作已经发生的成本。

10.4 重要区别

- PV不是计划花多少钱，而是计划完成工作的预算价值；

- EV不是实际收到的付款，也不是完成百分比直接乘合同总额；

- AC是完成当前工作实际消耗的成本；

- EV必须依据客观完成规则计算。

11. 挣值偏差与绩效指数

11.1 成本偏差

CV=EV−AC

- CV＞0：成本节约；

- CV＝0：符合计划；

- CV＜0：成本超支。

11.2 进度偏差

SV=EV−PV

- SV＞0：完成的工作多于计划；

- SV＝0：符合计划；

- SV＜0：完成的工作少于计划。

SV是预算价值差异，不直接表示延期多少天。

11.3 成本绩效指数

CPI=EV/AC

- CPI＞1：成本效率较好；

- CPI＝1：符合计划；

- CPI＜1：成本效率较差。

11.4 进度绩效指数

SPI=EV/PV

- SPI＞1：完成进度领先；

- SPI＝1：符合计划；

- SPI＜1：完成进度落后。

12. 挣值计算案例

合同系统预算BAC为1,200万元。

项目进行到第6个月：

- PV＝600万元；

- EV＝480万元；

- AC＝560万元。

12.1 成本偏差

CV=480−560=−80万元

说明已完成工作比实际支出少80万元，当前成本超支。

12.2 进度偏差

SV=480−600=−120万元

说明完成工作的预算价值比计划少120万元。

12.3 成本绩效指数

CPI=480/560≈0.857

表示每实际投入1元，只形成约0.857元的预算价值。

12.4 进度绩效指数

SPI=480600=0.80

表示当前完成工作价值约为计划的80%。

12.5 状态结论

项目当前同时存在：

- 进度落后；

- 成本效率较差；

- 完工成本可能增加；

- 原预算和上线目标需要重新预测。

13. 完工成本预测

13.1 完工预算BAC

项目批准的总预算基准或用于挣值分析的批准预算。

本案例：

BAC=1,200万元

13.2 完工估算EAC

EAC表示按照当前信息，预计项目最终需要花费多少。

情形一：当前成本偏差属于偶然，后续按原计划执行

EAC=AC+(BAC−EV)

本案例：

EAC=560+(1,200−480)=1,280万元

情形二：当前成本效率将持续

EAC=（BAC/CPI）EAC=1,2000.857≈1,400万元

情形三：成本和进度低效都会影响剩余成本

EAC=BAC/（CPI×SPI）EAC=1,2000.857×0.80≈1,750万元

第三种方法通常更保守，应根据项目实际判断进度低效是否确实会转化为成本增加。

情形四：重新自下而上估算

EAC=AC+重新估算的ETC

当原估算基础已经失效、范围显著变化时，应重新估算剩余工作，而不是机械使用指数公式。

14. 完工尚需估算与完工偏差

14.1 完工尚需估算ETC

ETC=EAC−AC

如果EAC为1,400万元：

ETC=1,400−560=840万元

14.2 完工偏差VAC

VAC=BAC−EAC=1,200−1,400=−200万元

表示预计最终超出原预算200万元。

15. 完工尚需绩效指数TCPI

TCPI表示为了达到某个财务目标，剩余工作需要达到的成本效率。

15.1 仍要求按BAC完成

TCPIBAC=（BAC−EV）/BAC−AC={（1,200−480）/（1,200}−560=720/640=1.125

这意味着剩余工作每投入1元，需要形成1.125元的预算价值。

当前CPI只有0.857，突然提升到1.125可能不现实。

15.2 按新的EAC完成

TCPIEAC=(BAC−EV)/(EAC−AC)

如果EAC为1,400万元：

TCPIEAC=720/840≈0.857

与当前CPI一致，说明新完工估算假设当前成本效率持续。

16. 挣值管理的限制

挣值管理很有价值，但不能单独判断项目是否成功。它可能无法直接反映：

- 功能是否真正可用；

- 交付物质量；

- 用户是否采用；

- 业务价值是否实现；

- 剩余工作的技术复杂度；

- 关键路径实际延期天数；

- 风险是否增加；

- 数据迁移是否准确。

可能出现：EV达到计划要求，但已完成的功能存在大量缺陷。

因此，挣值数据需要与质量、风险、价值和进度网络分析结合使用。

17. 合同付款与项目进度的区别

供应商付款金额不能直接作为项目完成价值。

例如，供应商收到40%合同款，不代表项目完成40%。付款可能包括：

- 预付款；

- 软件许可；

- 里程碑付款；

- 到货付款；

- 验收付款；

- 质保金。

挣值应根据实际完成并达到定义的工作计算，而不是根据已付款比例计算。

17.1 付款条件设计

付款节点应与可验证成果对应。

| 付款节点 | 建议交付条件 |
| --- | --- |
| 预付款 | 合同生效、履约保证及启动条件满足 |
| 需求付款 | 需求基线正式批准 |
| 设计付款 | 总体设计通过评审 |
| 开发付款 | 核心功能达到约定完成定义 |
| 上线付款 | 试点上线并通过准入条件 |
| 验收付款 | 项目正式验收 |
| 质保金 | 质保期结束且遗留问题关闭 |

需要避免将大量付款集中在“开发完成”这种难以客观验证的表述上。

18. 现金流管理

项目预算合理，也可能因为资金到位时间不匹配而影响执行。现金流管理需要考虑：

- 何时付款；

- 何时取得发票；

- 资金审批周期；

- 采购前置时间；

- 大额付款节点；

- 年度预算结转；

- 供应商现金流压力；

- 应急储备释放；

- 项目延期对资金计划的影响。

能源集团项目还可能受到年度预算、采购计划和付款审批周期影响。

19. 投资回报率

简单投资回报率：

ROI=累计收益−累计成本累计成本×100%

假设合同系统五年累计收益2,500万元，全生命周期成本1,800万元：

ROI=(2,500−1,800)/1,800×100%≈38.9%

19.1 ROI的限制

ROI没有充分反映：

- 收益发生时间；

- 资金时间价值；

- 风险；

- 收益实现概率；

- 非财务价值。

因此不能只依靠ROI作出投资决策。

20. 投资回收期

投资回收期表示累计净现金流覆盖初始投资所需的时间。假设：

- 初始投资1,200万元；

- 第1年净收益200万元；

- 第2年净收益350万元；

- 第3年净收益450万元；

- 第4年净收益500万元。

三年累计1,000万元，第四年还需要200万元。若第四年收益均匀发生：

回收期=3+200500=3.4年

简单回收期没有考虑资金时间价值。

21. 净现值

净现值将未来现金流折算到当前。

NPV=∑t=0nCFt(1+r)t

其中：

- CFtCF_t：第t期净现金流；

- rr：折现率；

- tt：时间；

- nn：评价期。

一般情况下：

- NPV＞0：从财务角度可能具有投资价值；

- NPV＝0：基本达到要求；

- NPV＜0：财务收益可能不足。

对于依法合规、安全等强制项目，即使财务NPV不高，也可能因为合规和风险价值必须实施。

22. 全生命周期成本与项目预算

项目预算主要覆盖建设阶段，全生命周期成本还包括：

合同系统需要考虑：

- 五年软件许可；

- 云资源；

- 运维团队；

- 厂商服务；

- 安全测评；

- 数据治理；

- AI模型调用；

- 法律规则更新；

- 技术升级；

- 系统退出。

产品选型时，应同时比较初始价格和长期总成本。

23. 财务绩效监控

建议每月检查：

- 成本基准；

- 实际成本；

- 承诺成本；

- 已签合同金额；

- 已付款金额；

- 应付未付金额；

- 应急储备使用；

- 管理储备使用；

- CV、CPI；

- EAC、ETC、VAC；

- 资金到位；

- 供应商付款条件；

- 收益预测；

- 全生命周期成本变化。

23.1 承诺成本

已签订合同但尚未实际支付的金额也会占用未来预算。如果只看已付款金额，容易低估项目财务压力。

24. 财务偏差纠正措施

可能措施包括：

- 重新估算剩余工作；

- 取消或延期低价值范围；

- 优化资源结构；

- 减少返工；

- 加强供应商履约；

- 调整采购策略；

- 使用已批准的应急储备；

- 提交预算变更；

- 分阶段交付；

- 重新评价商业论证；

- 暂停或终止低价值工作。

不能采取：

- 隐藏已发生成本；

- 推迟记录发票；

- 将项目成本转移到其他预算；

- 直接降低必要质量；

- 使用管理储备掩盖估算错误；

- 在没有批准的情况下扩大预算。

四、学习案例

案例：项目完成40%，为什么已经花了560万元

合同系统项目BAC为1,200万元。第6个月数据为：

- PV＝600万元；

- EV＝480万元；

- AC＝560万元；

- 已支付供应商款项430万元；

- 已签订但未支付合同金额260万元；

- 应急储备已使用20万元；

- 管理储备尚未使用；

- 项目完成的部分功能存在返工。

1. 绩效分析

CV=−80万元

SV=−120万元

CPI≈0.857

SPI=0.80

项目进度和成本效率均低于计划。

2. 为什么已付款金额不能代替AC

已支付430万元只代表现金支付情况。实际成本还可能包括：

- 已完成但尚未付款的供应商工作；

- 内部人员成本；

- 已使用的许可或资源；

- 已确认但未开票的服务。

因此，应根据统一会计和项目成本口径确定AC。

3. 完工预测

如果当前成本效率持续：

EAC≈1,400万元EAC≈1,400万元 VAC=−200万元VAC=-200万元

若仍要求按1,200万元完成：

TCPI=1.125TCPI=1.125

从当前0.857提高到1.125难度较大，不能只要求团队“加强管理”。

4. 推荐措施

- 核实EV完成规则，排除虚报进度；

- 分析返工成本；

- 重新估算剩余工作；

- 区分已发生成本、承诺成本和未来成本；

- 检查应急储备使用是否对应已识别风险；

- 识别可以延期的低价值范围；

- 评估供应商是否承担部分返工成本；

- 重新预测资金需求；

- 将预算和价值变化提交治理层；

- 更新商业论证。

5. 案例结论

项目经理不能只报告“已经花了多少钱”，还要说明这些投入完成了多少有效工作，以及按照当前效率最终需要多少钱。

五、学习练习

练习一：成本分类

请分类：

- 软件开发合同；

- 集团业务专家投入；

- 五年软件许可；

- 项目办公室分摊费用；

- AI模型调用费用；

- 系统退出迁移；

- 用户培训差旅；

- 上线后安全测评。

分别判断：

- 直接或间接；

- 一次性或持续性；

- 建设期或全生命周期成本。

练习二：储备判断

判断应使用应急储备还是管理储备：

- 已识别的数据清洗风险发生；

- 突然出现立项时无法预见的重大政策变化；

- 业务部门提出新增经营大屏；

- 已知接口延期风险触发；

- 供应商因自身质量问题返工；

- 未预见的基础设施重大故障影响项目。

参考思路

新增需求和供应商应承担的返工不能自动使用储备；应先依据范围、合同和责任机制处理。

练习三：挣值计算

项目BAC为800万元，当前：

- PV＝400万元；

- EV＝360万元；

- AC＝450万元。

计算：

- CV；

- SV；

- CPI；

- SPI；

- 如果当前成本效率持续，计算EAC；

- 计算ETC和VAC。

参考答案

CV=360−450=−90万元

SV=360−400=−40万元

CPI=360÷450=0.80

SPI=360÷400=0.90

EAC=800÷0.80=1,000万元

ETC=1,000−450=550万元

VAC=800−1,000=−200万元

练习四：TCPI计算

使用练习三的数据，计算仍要按照BAC完成时的TCPI：

TCPI=800−360800−450=440350≈1.257

结合当前CPI为0.80，判断按原预算完成是否现实。

参考判断：剩余工作成本效率需要大幅提升，应重新估算并提出范围、资源、质量和预算方案。

练习五：付款节点评审

供应商合同约定：

- 签约支付40%；

- 开发完成支付40%；

- 验收后支付20%。

请分析：

- 前期付款比例是否过高；

- “开发完成”是否可客观验证；

- 是否缺少试点、上线和质保节点；

- 如何让付款与实际交付、质量和风险挂钩。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统成本估算表》

| WBS编号 | 工作包 | 估算方法 | 人工成本 | 采购成本 | 其他成本 | 应急储备 | 合计 | 估算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 业务蓝图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 产品建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | 数据迁移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | 测试与安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | 推广与培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | 上线与移交 |  |  |  |  |  |  |  |

作业二：《项目预算与储备分配表》

| 预算项目 | 金额 | 是否进入成本基准 | 使用条件 | 批准人 | 使用记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作包预算 |  | 是 | 完成批准范围 |  |  |
| 应急储备 |  | 是 | 已识别风险触发 |  |  |
| 成本基准 |  | — | 绩效衡量依据 |  |  |
| 管理储备 |  | 否 | 未知不确定性 |  |  |
| 项目总预算 |  | — | 项目总授权 |  |  |

作业三：《项目挣值分析表》

| 指标 | 数值 | 计算公式 | 状态判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAC |  | — |  |
| PV |  | — |  |
| EV |  | — |  |
| AC |  | — |  |
| CV |  | EV－AC |  |
| SV |  | EV－PV |  |
| CPI |  | EV÷AC |  |
| SPI |  | EV÷PV |  |
| EAC |  | 根据假设选择 |  |
| ETC |  | EAC－AC |  |
| VAC |  | BAC－EAC |  |
| TCPI |  | 根据目标选择 |  |

作业四：《投资收益与全生命周期成本分析表》

| 年度 | 建设成本 | 运营成本 | 升级成本 | 退出成本 | 财务收益 | 净现金流 | 折现现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第0年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5年 |  |  |  |  |  |  |  |

最终计算：

- 五年总成本；

- 五年累计收益；

- ROI；

- 回收期；

- NPV；

- 主要财务假设；

- 财务风险；

- 非财务价值。

七、学习自测

1. 财务绩效域与成本管理有什么区别？

财务绩效域除项目成本外，还关注资金、现金流、收益、商业论证和全生命周期价值。

2. 应急储备是否属于成本基准？

属于。管理储备不属于成本基准，但属于项目总预算。

3. 已支付供应商金额是否等于AC？

不一定。AC应按照统一成本口径反映完成项目工作实际发生的成本。

4. EV是否等于实际成本？

不等于。EV是实际完成工作的预算价值，AC是完成这些工作实际发生的成本。

5. SV为负数是否直接表示延期多少天？

不能。SV表示预算价值差异，具体延期天数仍需结合进度网络和关键路径分析。

6. EAC为什么存在不同公式？

不同公式代表对未来成本效率和当前偏差性质的不同假设。

7. CPI低于1表示什么？

完成工作的实际成本高于其预算价值，成本效率较差。

8. ROI较高是否一定值得投资？

不一定。还要考虑现金流时间、风险、收益概率、合规价值和替代方案。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 财务绩效域同时管理成本、资金、收益和投资价值。

- 项目成本必须与WBS、范围和进度建立对应关系。

- 成本基准包含应急储备，但不包含管理储备。

- 挣值管理通过PV、EV和AC整合范围、进度与成本。

- CV和CPI反映成本绩效，SV和SPI反映工作完成进度绩效。

- EAC必须根据对未来绩效的合理假设选择计算方法。

- 供应商付款比例不能直接作为项目完成比例。

- 项目选型应比较全生命周期成本。

- 当成本预测和项目价值发生重大变化时，应重新开展治理决策。

本课最核心的一句话是：财务管理不能只回答“项目已经花了多少钱”，还必须回答“这些钱完成了多少有效工作、最终还需要多少钱，以及这项投资是否仍然值得继续”。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已包含并可通过计算与作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖估算、预算、储备、挣值和投资评价 |
| 学习练习 | 已包含分类、储备、挣值、TCPI和付款评审 |
| 学习案例 | 已使用项目第6个月成本与进度偏差案例 |
| 学习总结 | 已形成财务绩效域完整逻辑 |
| 实战成果 | 已提供估算、预算、挣值和收益分析模板 |
| 课程衔接 | 已承接进度绩效域，进入财务绩效域 |

2. 概念准确性审查

- 已区分成本估算、成本基准、项目预算和资金需求；

- 已正确说明应急储备进入成本基准；

- 已正确说明管理储备不进入成本基准；

- 已区分PV、EV和AC；

- 已说明SV不直接代表日历延期天数；

- 已区分供应商付款与挣值；

- 已说明EAC公式依赖不同未来假设；

- 已将承诺成本纳入财务监控；

- 已避免将ROI作为唯一投资决策依据。

3. 公式与计算复核

本课主要计算已经复核：

| 计算项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 三点估算期望成本 | 115万元 |
| 案例CV | －80万元 |
| 案例SV | －120万元 |
| 案例CPI | 约0.857 |
| 案例SPI | 0.80 |
| EAC：偶然偏差 | 1,280万元 |
| EAC：成本效率持续 | 约1,400万元 |
| EAC：成本与进度共同影响 | 约1,750万元 |
| ETC | 840万元 |
| VAC | －200万元 |
| TCPI按BAC | 1.125 |
| TCPI按EAC | 约0.857 |
| ROI示例 | 约38.9% |
| 回收期示例 | 3.4年 |

公式和结果一致。

4. 案例适配性审查

本课覆盖能源合同系统的典型财务问题：

- 建设预算；

- 数据迁移风险；

- 软件许可；

- AI模型成本；

- 供应商付款；

- 返工成本；

- 承诺成本；

- 年度资金计划；

- 全生命周期成本；

- 业务收益测算。

案例适配度较高。

5. 可执行性审查

本课四项成果可直接用于：

- 项目立项；

- 预算申请；

- 招标采购；

- 项目月报；

- 成本预测；

- 供应商付款审核；

- 预算变更；

- 项目后评价。

正式使用时，AC、税费、内部人工成本和资本化口径应与集团财务制度保持一致。

6. 审查发现的风险点

需要特别注意：

- EAC=BAC÷(CPI×SPI)只有在进度效率确实会影响剩余成本时才适用；

- EMV结果不能机械等同于最终储备金额；

- ROI、NPV和回收期依赖收益预测质量；

- 合规项目不能只依靠财务收益决定是否实施；

- 内部人工成本是否计入项目成本，应遵循集团财务口径。

7. 后续深化内容

后续课程还将进一步涉及：

- 财务风险；

- 供应商合同与付款；

- 风险储备；

- 进度成本联合预测；

- 项目驾驶舱；

- 收益后评价；

- 项目采购和索赔管理。

8. 审查结论

本课已建立从成本估算、预算和储备，到挣值分析、完工预测及投资评价的完整链条，公式和案例计算均已复核。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第16天：相关方绩效域——从信息传递到参与和支持

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120分钟。

本课重点解决：合同系统项目涉及集团领导、业务、法务、财务、IT、下属单位和多家供应商，怎样识别真正影响项目的人，并推动他们从抵触、观望转变为参与和支持？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 相关方绩效域的目标；

- 相关方识别；

- 相关方需求、期望和影响；

- 权力—利益分析；

- 影响力、态度和紧迫性分析；

- 相关方参与度评价；

- 相关方沟通与信息需求；

- 抵触和组织变革管理；

- 冲突、谈判和共识形成；

- 相关方动态监测；

- 供应商、监管与外部相关方；

- 相关方隐私和敏感信息管理。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统相关方登记册》；

《相关方权力—利益与参与度矩阵》；

《相关方参与和沟通计划》；

《用户抵触分析与改进计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释相关方绩效域的核心目标；

- 系统识别内部和外部相关方；

- 分析相关方的利益、权力、影响、态度和紧迫性；

- 使用权力—利益矩阵制定差异化策略；

- 评价相关方当前参与度和目标参与度；

- 区分信息发送、有效沟通和实际参与；

- 识别用户抵触背后的利益、能力和环境原因；

- 制定相关方参与和组织变革措施；

- 处理集团标准化与下属单位个性化冲突；

- 持续监测相关方关系和态度变化。

三、学习内容

1. 什么是相关方

相关方是能够影响项目、受到项目影响，或者认为自己会受到项目影响的个人、群体或组织。

合同管理系统的相关方不仅包括直接用户，还包括：

- 项目投资和决策者；

- 业务规则制定者；

- 系统建设和运营人员；

- 数据提供者；

- 系统接口方；

- 审计和监管人员；

- 供应商；

- 受到流程、职责或权力变化影响的人员。

1.1 相关方不等于用户

用户是直接使用系统的人，相关方的范围更广。

例如，集团审计部门可能不经常操作合同系统，但会影响审计追踪、数据留存和风险监控要求，因此是重要相关方。

2. 相关方绩效域的目标

良好的相关方绩效应表现为：

- 关键相关方得到完整识别；

- 需求和期望得到合理理解；

- 决策者及时参与；

- 相关方能够获得所需信息；

- 业务、技术和治理问题得到协同处理；

- 抵触和冲突得到管理；

- 用户愿意并能够采用项目成果；

- 相关方参与程度与项目需要匹配；

- 关系和态度变化得到持续监测。

相关方管理的结果不是“发送了多少封邮件、召开了多少次会议”，而是相关方是否理解、支持并采取了必要行动。

3. 识别合同项目相关方

可以从六个方向识别。

3.1 战略与决策相关方

- 集团董事会或经理层；

- 分管领导；

- 项目发起人；

- 项目指导委员会；

- 数字化领导机构；

- 投资管理部门。

3.2 业务相关方

- 合同管理部门；

- 法务部门；

- 采购部门；

- 财务部门；

- 工程管理部门；

- 燃料管理部门；

- 物流业务部门；

- 销售部门；

- 档案管理部门；

- 审计部门。

3.3 使用相关方

- 合同经办人；

- 审查人；

- 审批人；

- 用印管理员；

- 履约负责人；

- 结算人员；

- 档案人员；

- 管理层查询用户；

- 下属单位关键用户。

3.4 技术相关方

- 信息技术部门；

- 系统架构团队；

- 数据治理团队；

- 网络安全团队；

- 运维团队；

- ERP、财务和OA系统负责人；

- 身份认证平台负责人。

3.5 供应商相关方

- 合同系统供应商；

- 电子签章供应商；

- ERP供应商；

- 财务系统供应商；

- 档案系统供应商；

- 第三方测试机构；

- 安全测评机构；

- 云平台或基础设施服务商。

3.6 外部相关方

- 国资监管机构；

- 行业监管部门；

- 审计机构；

- 合作伙伴；

- 外部供应商和客户；

- 电子认证服务机构；

- 必要时的司法和仲裁机构。

4. 防止遗漏相关方的方法

可以使用以下问题检查：

- 谁批准项目；

- 谁提供预算；

- 谁决定业务规则；

- 谁提供数据；

- 谁负责接口；

- 谁使用系统；

- 谁接收项目成果；

- 谁承担运营责任；

- 谁对项目收益负责；

- 谁可能因为项目失去权限或利益；

- 谁能够阻止上线；

- 谁受到系统错误影响；

- 谁负责检查合规；

- 谁承担安全和审计责任；

- 谁对供应商履约作出判断。

项目最容易遗漏的通常不是高层领导，而是：

- 一线合同经办人；

- 下属单位业务骨干；

- 运营接收人员；

- 接口系统负责人；

- 数据所有者；

- 合同模板维护人；

- 特殊业务场景代表；

- 可能受到职责调整影响的岗位。

5. 相关方分析的六个维度

| 维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 权力 | 能否决定、阻止或改变项目 |
| 利益 | 项目对其工作和目标影响多大 |
| 影响力 | 能否影响其他相关方 |
| 态度 | 支持、观望、抵触还是反对 |
| 紧迫性 | 其诉求是否需要快速处理 |
| 合法性 | 其诉求是否具有职责、制度或法律依据 |

5.1 示例

| 相关方 | 权力 | 利益 | 当前态度 | 主要诉求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 高 | 高 | 支持 | 按期实现集团价值 |
| 法务部门 | 高 | 高 | 有条件支持 | 保证风险审查质量 |
| 下属单位业务人员 | 中 | 高 | 部分抵触 | 保持业务灵活、降低录入负担 |
| IT运维团队 | 中 | 高 | 观望 | 保证系统可维护 |
| 普通供应商用户 | 低 | 中 | 观望 | 操作方便、问题及时处理 |
| 审计部门 | 高 | 中 | 支持 | 全过程可追溯 |

6. 权力—利益矩阵

图表无效或不受支持。

| 类型 | 管理策略 |
| --- | --- |
| 高权力、高利益 | 重点管理，参与重大决策 |
| 高权力、低利益 | 保持满意，提供关键摘要 |
| 低权力、高利益 | 及时沟通，充分听取反馈 |
| 低权力、低利益 | 定期监测，避免过度投入 |

6.1 使用限制

权力—利益矩阵是简化工具，不能作为唯一判断依据。

例如，一名下属单位合同经办人职位不高，却掌握特殊业务和历史数据，其专业影响可能很大。

因此，还需结合：

- 专业知识；

- 关系网络；

- 紧迫性；

- 合法性；

- 态度；

- 受影响程度。

7. 相关方参与度

相关方参与度可以分为：

| 参与状态 | 表现 |
| --- | --- |
| 不知晓 | 不知道项目或不知道项目影响 |
| 抵触 | 不认同项目，可能阻碍实施 |
| 中立 | 了解项目，但不主动支持 |
| 支持 | 认可项目并愿意参与 |
| 领导 | 主动推动项目和组织变化 |

7.1 参与度评估矩阵

| 相关方 | 当前参与度 | 目标参与度 | 差距 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 支持 | 领导 | 1级 | 主持重大决策和资源协调 |
| 法务部门 | 中立 | 支持 | 1级 | 参与规则和AI评测设计 |
| 下属单位 | 抵触 | 支持 | 2级 | 试点共创、例外机制、培训 |
| 运维团队 | 不知晓 | 支持 | 2级 | 提前参与设计和移交 |
| 普通用户 | 中立 | 支持 | 1级 | 优化操作、培训和现场支持 |

目标不是让所有相关方都成为“领导者”，而是让其参与程度满足项目需要。

8. 相关方需求、期望与正式要求

这三个概念需要区分：

| 概念 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 为解决问题需要具备的能力 | 支持合同变更审批 |
| 期望 | 相关方希望获得的体验或结果 | 审批操作尽量简单 |
| 正式要求 | 经过确认并纳入范围或标准 | 审批页面响应时间不超过3秒 |

项目经理需要倾听相关方期望，但不能把所有期望自动转化为项目范围。

9. 相关方沟通与参与的区别

| 层次 | 表现 |
| --- | --- |
| 信息发送 | 文件或通知已经发出 |
| 信息接收 | 对方已经收到 |
| 信息理解 | 对方理解内容和影响 |
| 意见反馈 | 对方提出问题或建议 |
| 共同决策 | 参与方案和取舍 |
| 行动支持 | 提供资源、确认需求、推动应用 |
| 结果承担 | 对相应结果负责 |

例如，向下属单位发送上线通知，只能证明完成了信息发送，不能证明用户理解流程并具备上线能力。

10. 沟通需求分析

不同相关方需要不同信息。

| 相关方 | 关心内容 | 适合形式 | 建议频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团领导 | 价值、里程碑、重大风险和决策 | 一页式报告、治理会 | 每月 |
| 项目发起人 | 总体状态、资源和跨部门问题 | 专项汇报 | 每两周或按需 |
| 业务负责人 | 需求、流程、应用和收益 | 业务专题会 | 每周 |
| 法务部门 | 规则、条款、风险和AI结果 | 规则评审 | 按阶段 |
| IT部门 | 架构、接口、安全和运维 | 技术评审 | 每周 |
| 下属单位 | 流程变化、培训、上线准备 | 工作坊、培训 | 按推广批次 |
| 供应商 | 计划、交付、问题和验收 | 项目例会 | 每周 |
| 普通用户 | 操作、帮助和问题处理 | 培训、手册、在线支持 | 上线前后 |

10.1 沟通设计的七个问题

每项沟通应明确：

- 谁需要信息；

- 为什么需要；

- 需要什么内容；

- 详细程度如何；

- 什么时候需要；

- 通过什么方式；

- 谁负责发送和确认效果。

11. 信息沟通模型

沟通过程可以简化为：发送者编码 → 通过渠道发送 → 接收者解码 → 反馈确认

常见干扰包括：

- 专业术语差异；

- 信息过多；

- 表述含糊；

- 渠道不合适；

- 组织层级；

- 部门立场；

- 情绪和信任；

- 语言和地域差异；

- 信息保密限制。

11.1 技术语言与业务语言

技术人员说：接口采用异步补偿和幂等控制。

业务人员需要理解的是：即使财务系统短暂不可用，付款数据也不会重复或丢失，系统恢复后可以自动补发并核对。

有效沟通需要根据接收者调整表达方式。

12. 相关方抵触

抵触通常不是简单的“用户不配合”，可能来自多种原因。

| 抵触来源 | 合同项目表现 |
| --- | --- |
| 利益变化 | 下属单位审批自主权减少 |
| 工作增加 | 一线人员需要填写更多数据 |
| 能力不足 | 用户不熟悉系统操作 |
| 价值不清 | 用户看不到项目对自己的帮助 |
| 体验问题 | 系统操作复杂、响应慢 |
| 信任不足 | 担心集团用数据追责 |
| 资源不足 | 没有时间参与调研和培训 |
| 历史失败 | 过去系统项目效果较差 |
| 信息不足 | 不清楚为什么统一流程 |
| 改变习惯 | 习惯使用Excel、OA和线下沟通 |

12.1 抵触分析不能停留在态度标签

“某单位抵触”只描述现象。还应分析：

- 抵触什么；

- 为什么抵触；

- 谁在抵触；

- 什么时候开始；

- 对项目有什么影响；

- 哪些诉求合理；

- 哪些诉求与集团目标冲突；

- 可以采取什么措施。

13. 组织变革管理

系统上线会改变：

- 工作流程；

- 岗位责任；

- 审批权限；

- 数据透明度；

- 绩效指标；

- 部门协作；

- 管理习惯。

因此，合同系统不仅是技术项目，也是组织变革项目。

13.1 变革推进路径

13.2 相关措施

- 高层明确项目方向；

- 解释业务价值和个人影响；

- 让用户参与方案设计；

- 选择代表单位试点；

- 提供分角色培训；

- 建立现场支持；

- 调整制度和考核；

- 停止不必要的线下流程；

- 跟踪应用数据；

- 认可积极参与者；

- 对持续未执行事项进行治理升级。

14. 相关方参与策略

针对不同原因，应使用不同策略。

| 问题 | 参与策略 |
| --- | --- |
| 不知道项目 | 项目宣贯 |
| 不理解价值 | 价值说明和案例展示 |
| 担心利益受损 | 分析影响、协商责任和权限 |
| 认为系统不好用 | 用户共创、原型验证和体验优化 |
| 缺少能力 | 培训、辅导和操作支持 |
| 缺少时间 | 正式资源授权和工作安排 |
| 对方案不信任 | 试点、数据和第三方验证 |
| 合理业务差异 | 配置或正式例外机制 |
| 直接抵制集团要求 | 通过治理和组织机制处理 |

沟通不能解决所有问题。部分抵触需要调整制度、资源、权限或绩效机制。

15. 冲突与谈判

相关方冲突的常见类型：

- 业务效率与风险控制；

- 集团统一与单位灵活；

- 项目预算与需求范围；

- 项目上线与质量要求；

- 建设单位与供应商责任；

- 用户便利与数据完整；

- AI创新与数据安全。

15.1 谈判前需要明确

- 自己的核心目标；

- 对方的真实需求；

- 不可突破的约束；

- 可以交换的条件；

- 替代方案；

- 最低可接受结果；

- 决策权限；

- 长期合作关系。

15.2 从立场转向利益

下属单位的立场：必须保留原审批流程。其潜在利益可能是：

- 特殊业务不能被统一流程阻断；

- 担心集团审批导致业务延期；

- 希望保留一定自主权；

- 原有人员职责会被改变。

可能的解决方案：

- 统一核心管控规则；

- 普通环节允许参数化配置；

- 特殊监管业务申请例外；

- 明确集团审批时限；

- 对试点效果进行共同评价。

16. 外部相关方

能源合同系统可能受到以下外部主体影响：

- 监管部门；

- 外部审计；

- 电子认证机构；

- 客户和供应商；

- 法律顾问；

- 安全测评机构；

- 档案服务机构。

外部相关方管理需要特别关注：

- 法定职责；

- 合同责任；

- 信息披露边界；

- 数据访问权限；

- 正式沟通渠道；

- 证据和记录；

- 时间要求；

- 争议处理。

项目团队不能未经授权向外部相关方提供集团合同数据。

17. 相关方信息保护

相关方登记册可能包含：

- 权力和影响评价；

- 支持或抵触态度；

- 利益诉求；

- 沟通偏好；

- 冲突记录；

- 个人联系方式。

这些信息具有管理敏感性，不应对所有人员完全公开。可以分为：

| 信息类型 | 适合公开范围 |
| --- | --- |
| 角色和正式职责 | 项目团队 |
| 联系方式 | 有工作需要的人员 |
| 沟通计划 | 相关参与人员 |
| 权力和态度分析 | 项目经理、PMO等授权人员 |
| 利益冲突和敏感判断 | 严格限制访问 |
| 外部个人数据 | 按隐私和安全要求处理 |

18. 动态监测相关方

相关方不是识别一次后保持不变。需要重新分析的情形：

- 组织调整；

- 领导变化；

- 项目进入新阶段；

- 新单位加入试点；

- 重大范围变更；

- 风险事件发生；

- 供应商人员变化；

- 用户应用率下降；

- 项目价值受到质疑；

- 系统进入运营移交。

18.1 可监测指标

- 关键相关方参与率；

- 决策按期完成率；

- 需求确认及时率；

- 培训参加率；

- 用户活跃率；

- 相关方满意度；

- 抵触事项数量；

- 跨部门问题关闭率；

- 相关方态度变化；

- 重大事项升级次数。

四、学习案例

案例：下属单位集体抵触集团统一流程

试点准备阶段，四家下属单位表示暂不接受集团统一合同流程，主要意见为：

- 集团流程审批节点过多；

- 煤炭和物流合同具有特殊时效；

- 系统字段数量比原系统多一倍；

- 历史上集团系统推广后支持不足；

- 数据集中后可能被用于单位考核；

- 关键用户没有时间参加培训；

- 部分领导习惯在原OA中审批。

项目组最初将问题定义为“用户不配合”，计划要求集团发文强制上线。

五、学习练习

练习一：识别遗漏相关方

项目登记册目前只有：

- 集团领导；

- 合同管理部门；

- 软件供应商；

- IT部门。

请补充至少15类相关方，并说明：

- 为什么与项目有关；

- 可能影响什么；

- 项目对其有什么影响。

练习二：权力—利益分析

对以下相关方进行分类：

- 项目发起人；

- 普通合同经办人；

- 集团法务负责人；

- 外部审计机构；

- 下属单位领导；

- 电子签章供应商；

- IT运维人员；

- 数据安全负责人。

分析时不能只依据职位，还要考虑专业影响和项目阶段。

练习三：参与度分析

选择5类关键相关方，填写：

| 相关方 | 当前参与度 | 目标参与度 | 差距原因 | 参与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

练习四：沟通失效分析

项目组已发送三次培训通知，但实际到场率只有40%。请分析可能原因：

- 通知是否到达正确人员；

- 部门是否正式安排时间；

- 培训内容是否匹配角色；

- 用户是否理解培训必要性；

- 是否与业务高峰冲突；

- 领导是否支持；

- 是否存在系统抵触；

- 是否应采用其他培训方式。

练习五：处理价值冲突

法务要求增加五个风险字段，业务人员认为录入负担过重。请设计解决步骤：

- 明确每个字段用于什么风险控制；

- 检查字段是否可由其他系统自动带入；

- 分析是否所有合同都需要；

- 设计条件化显示；

- 对比录入成本和风险价值；

- 通过试点验证；

- 由有权业务负责人决定。

1. 相关方分析

| 相关方 | 真实诉求或担忧 |
| --- | --- |
| 单位领导 | 担心业务效率和管理权限下降 |
| 合同经办人 | 担心录入工作增加 |
| 审批领导 | 不愿改变原有操作习惯 |
| 单位法务 | 担心特殊业务规则被忽略 |
| 集团合同部门 | 希望统一标准和数据 |
| 集团领导 | 希望形成集中风险管控 |
| IT团队 | 担心大量个性化增加维护成本 |

2. 错误处理方式

直接发文可以解决正式要求问题，但无法解决：

- 流程适用性；

- 操作负担；

- 培训能力；

- 系统体验；

- 数据使用信任；

- 上线支持。

结果可能是表面上线、线下继续运行。

3. 建议参与方案

第一阶段：理解和分类

- 访谈不同角色；

- 观察现有业务；

- 量化审批周期和录入工作量；

- 将差异分为监管差异、业务差异和操作习惯。

第二阶段：共同设计

- 邀请代表单位参与流程工作坊；

- 明确集团必须统一的控制点；

- 对合理差异提供配置或例外；

- 优化重复字段和自动带入；

- 明确合同数据使用和权限边界。

第三阶段：试点验证

- 选择煤炭和物流两类典型合同；

- 对比上线前后办理时间；

- 记录问题和用户反馈；

- 对高频问题快速优化；

- 发布可验证的试点结果。

第四阶段：推广强化

- 集团领导明确业务切换要求；

- 对关键用户进行角色化培训；

- 上线初期提供现场支持；

- 监控线上审批率和用户活跃度；

- 对持续未执行问题进行治理升级。

4. 参与度变化目标

| 相关方 | 当前状态 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| 单位领导 | 抵触 | 支持 |
| 合同经办人 | 抵触 | 中立或支持 |
| 审批领导 | 中立 | 支持 |
| 单位法务 | 观望 | 支持 |
| 集团合同部门 | 领导 | 领导 |
| IT运维团队 | 中立 | 支持 |

5. 案例结论

相关方抵触不能只依靠宣传和行政命令解决。需要同时处理利益、流程、能力、体验、信任和治理问题。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统相关方登记册》

| 编号 | 相关方 | 角色 | 主要诉求 | 项目影响 | 权力 | 利益 | 当前态度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

敏感的态度和影响评价应限制访问范围。

作业二：《权力—利益与参与度矩阵》

| 相关方 | 权力 | 利益 | 影响力 | 当前参与度 | 目标参与度 | 管理策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 |  |  |  |  |  |  |
| 法务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 财务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 下属单位 |  |  |  |  |  |  |
| 运维团队 |  |  |  |  |  |  |
| 软件供应商 |  |  |  |  |  |  |

作业三：《相关方参与和沟通计划》

| 相关方 | 参与目标 | 需要的信息 | 参与方式 | 沟通频率 | 责任人 | 效果指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团领导 |  |  |  |  |  |  |
| 合同部门 |  |  |  |  |  |  |
| 法务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 下属单位 |  |  |  |  |  |  |
| 普通用户 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《用户抵触分析与改进计划》

| 抵触对象 | 抵触表现 | 表面理由 | 深层原因 | 合理诉求 | 项目风险 | 改进措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同经办人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务法务 |  |  |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 相关方是否只包括系统用户？

不是。任何能够影响项目、受到项目影响，或者认为自己会受到影响的个人、群体和组织都可能是相关方。

2. 权力低的相关方是否可以忽略？

不可以。其可能掌握关键业务知识、直接影响系统应用，或者承受较大项目影响。

3. 向相关方发送通知是否代表完成沟通？

不代表。还要确认对方收到、理解、反馈并采取必要行动。

4. 所有相关方都需要成为项目领导者吗？

不需要。目标参与度应根据其角色和项目需要确定。

5. 用户抵触是否主要靠培训解决？

不一定。抵触还可能来自利益、权限、流程、工作负担、系统体验和信任问题。

6. 相关方登记册是否应完全公开？

不应。权力、态度、利益和冲突等敏感分析需要限制访问。

7. 相关方分析是否只在项目启动时进行？

不是。项目阶段、组织、人员和态度变化时都应更新。

8. 行政命令能否保证系统真正使用？

只能提供正式要求，实际采用还需要系统适用、能力支持、流程切换和持续监督。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 相关方范围大于直接用户范围。

- 相关方分析需要同时考虑权力、利益、影响、态度、紧迫性和合法性。

- 权力—利益矩阵是辅助工具，不能代替专业判断。

- 相关方参与比单纯的信息发送更重要。

- 用户抵触背后可能存在利益、能力、流程、体验和信任问题。

- 合同系统建设同时是一项组织变革。

- 沟通应根据相关方的角色、信息需求和决策责任进行设计。

- 相关方态度会动态变化，需要持续监测和调整策略。

本课最核心的一句话是：相关方管理的目标不是让所有人收到项目通知，而是让关键人员在正确时间理解项目、参与决策、提供资源并推动项目成果真正落地。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖识别、分析、参与、沟通和抵触管理 |
| 学习练习 | 已包含识别、矩阵、沟通和冲突练习 |
| 学习案例 | 已使用下属单位抵触统一流程案例 |
| 学习总结 | 已形成相关方绩效域完整逻辑 |
| 实战成果 | 已提供登记册、矩阵、参与计划和抵触计划 |
| 课程衔接 | 已从财务绩效域进入相关方绩效域 |

2. 准确性审查

- 已正确说明相关方范围大于用户范围；

- 已区分需求、期望和正式要求；

- 已将权力—利益矩阵作为辅助工具；

- 已区分信息发送、有效沟通和实际参与；

- 已说明目标参与度不要求所有人达到领导状态；

- 已将相关方抵触作为多因素问题处理；

- 已说明相关方分析需要动态更新；

- 已对敏感相关方信息设置访问限制；

- 已避免将所有抵触简单归因于用户态度。

3. 与第11课的边界审查

第11课关注项目团队内部的目标、授权、心理安全和协作；本课关注更广泛的相关方：

- 谁影响项目；

- 谁受到项目影响；

- 如何分析其诉求和态度；

- 如何推动参与；

- 如何管理抵触和组织变革。

两课存在联系，但范围和管理对象不同。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 集团统一与下属单位自主性；

- 审批效率；

- 用户录入负担；

- 数据集中后的信任；

- 培训资源不足；

- 旧系统使用习惯；

- 系统推广和组织变革。

案例符合大型能源集团系统推广的实际困难。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目启动；

- 需求调研；

- 试点选择；

- 用户推广；

- 领导汇报；

- 组织变革；

- 供应商协同；

- 项目后评价。

相关方态度分析具有敏感性，应限制传播，并定期检查判断是否存在个人偏见。

6. 审查发现的后续深化点

后续还需要继续展开：

- 沟通计划的渠道和信息安全；

- 组织变革路线；

- 用户培训和能力评价；

- 跨部门资源投入；

- 供应商沟通和合同争议；

- 相关方满意度量化；

- AI对岗位和责任变化的影响。

这些内容将在资源、采购、执行和AI专题中继续深化。

7. 审查结论

本课已将相关方管理从“开会和发通知”扩展到识别、分析、参与、抵触处理和组织变革，能够直接用于能源集团合同系统的试点与推广。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第17天：资源绩效域——让正确的资源在正确时间到位

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120分钟。

本课重点解决：合同系统已经有项目团队，为什么工作仍然推进缓慢？怎样判断项目真正需要哪些资源，并解决关键专家兼职、供应商人员不足和资源冲突问题？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 资源绩效域的目标；

- 人力资源、实物资源和数字资源；

- 资源需求估算；

- 资源分解结构；

- 工作量、人数、产能和工期；

- 资源日历与资源计划；

- 资源获取和承诺；

- 能力矩阵与关键岗位；

- 资源负荷、瓶颈和冲突；

- 资源平滑与资源平衡；

- 内部资源与供应商资源；

- 资源绩效、培养、释放和知识保留。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统资源分解结构》；

《项目资源需求与投入计划》；

《项目能力矩阵与缺口分析》；

《资源负荷、冲突与解决计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释资源绩效域的核心目标；

- 识别人力、实物、技术、数据和供应商资源；

- 根据WBS估算资源种类、数量和到位时间；

- 区分工作量、人数、产能和工期；

- 建立资源日历和资源投入计划；

- 识别关键岗位、稀缺资源和单点依赖；

- 使用能力矩阵分析团队能力缺口；

- 识别资源过载、空闲、错配和冲突；

- 区分资源平滑与资源平衡；

- 建立供应商关键人员管理机制；

- 规划资源释放和知识保留；

- 完成合同系统资源管理方案。

三、学习内容

1. 什么是资源绩效域

资源绩效域关注识别、获取、发展、使用、协调和释放完成项目所需要的资源。

良好的资源绩效应表现为：

- 资源需求与项目范围一致；

- 关键资源能够按计划到位；

- 人员能力与工作要求匹配；

- 资源负荷处于合理水平；

- 跨部门资源冲突68与项目目标一致；

- 关键人员单点依赖受到控制；

- 供应商人员符合合同承诺；

- 实物和技术资源满足使用条件；

- 项目团队能够持续学习；

- 项目结束时知识得到保留、资源有序释放。

资源管理不能只回答“项目有多少人”，还要回答：

有什么能力的人，在什么时间，以多大投入，完成什么工作。

2. 项目资源的分类

2.1 人力资源

包括：

- 项目发起人；

- 项目经理；

- 业务负责人；

- 产品经理；

- 业务分析师；

- 法务专家；

- 财务专家；

- 采购专家；

- 数据专家；

- 系统架构师；

- 开发人员；

- 测试人员；

- 实施顾问；

- 运维人员；

- 安全人员；

- 下属单位关键用户；

- 供应商团队。

2.2 实物资源

包括：

- 服务器；

- 存储；

- 网络；

- 终端设备；

- 测试设备；

- 办公场地；

- 培训场地；

- 电子签章设备；

- 灾备设施。

2.3 数字和信息资源

包括：

- 开发、测试和生产环境；

- 软件许可；

- 开发工具；

- 测试工具；

- 项目管理平台；

- 历史合同数据；

- 合同模板；

- 风险条款库；

- 技术文档；

- API接口；

- AI模型和算力。

2.4 外部服务资源

包括：

- 软件开发服务；

- 实施咨询；

- 安全测评；

- 第三方测试；

- 云平台；

- 电子认证；

- 法律咨询；

- 数据标注；

- 驻场运维。

数据、环境和决策授权也可能成为关键资源，不能只关注人员数量。

3. 资源分解结构

资源分解结构是按照类别和层级组织项目资源的结构。资源分解结构有助于：

- 检查资源是否完整；

- 支持成本估算；

- 明确获取方式；

- 识别稀缺资源；

- 管理供应商；

- 分析资源风险；

- 建立资源责任。

4. 从WBS估算资源需求

资源需求应从项目范围和WBS推导。

4.1 示例：历史数据迁移工作包

需要的资源可能包括：

| 资源 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 业务数据专家 | 确认合同字段和分类 |
| 下属单位关键用户 | 核对本单位历史数据 |
| 数据工程师 | 抽取、转换和导入 |
| 数据质量人员 | 检查完整性和准确性 |
| 测试人员 | 验证迁移结果 |
| 数据库资源 | 保存迁移和中间数据 |
| 脱敏工具 | 保护敏感合同信息 |
| 数据修复脚本 | 批量处理问题数据 |
| 迁移环境 | 开展预演和核对 |

如果资源计划中只写“安排3名数据人员”，说明估算尚不完整。

5. 资源估算需要回答的问题

对每个工作包，应至少明确：

- 需要什么角色；

- 需要什么能力；

- 需要多少工作量；

- 什么时候开始；

- 持续多长时间；

- 投入比例是多少；

- 是否可以并行；

- 是否依赖特定人员；

- 资源从哪里获取；

- 如果无法到位，有什么替代方案；

- 需要哪些环境、数据和工具。

5.1 资源需求示例

| 工作包 | 角色 | 数量 | 投入比例 | 时间段 | 关键能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务蓝图 | 业务分析师 | 3人 | 100% | 第1～3月 | 合同业务建模 |
| 风险规则 | 法务专家 | 2人 | 40% | 第2～5月 | 合同风险审查 |
| 系统架构 | 架构师 | 1人 | 80% | 第2～4月 | 集团级系统架构 |
| 数据迁移 | 数据工程师 | 4人 | 100% | 第4～9月 | 数据转换和质量 |
| 用户验收 | 关键用户 | 12人 | 30% | 第8～10月 | 实际业务操作 |
| 推广培训 | 实施顾问 | 8人 | 100% | 第9～11月 | 多单位实施推广 |

6. 工作量、人数、产能和工期

这四个概念不能混用。

| 概念 | 含义 |
| --- | --- |
| 工作量 | 完成工作需要投入的人时或人天 |
| 人数 | 参与工作的人员数量 |
| 投入比例 | 人员可用于项目的时间比例 |
| 有效产能 | 人数、投入比例和效率共同形成的可用能力 |
| 工期 | 从工作开始到完成经历的时间 |

6.1 简化关系

理论工期=总工作量人数×投入比例×有效效率理论工期= \frac{总工作量}{人数×投入比例×有效效率}

该公式只能用于可拆分且相对同质的工作。

6.2 示例

某项需求分析工作量为60人天：3人全职、有效效率80%：

工期=603×100%×80%=25天工期

如果3人都只有50%时间：

工期=603×50%×80%=50天

“安排了3个人”不能说明有3个全职资源。

7. 为什么增加人员不一定缩短工期

增加人员是否有效，取决于：

- 工作能否拆分；

- 新人员是否具备能力；

- 是否需要培训；

- 沟通成本是否增加；

- 是否有足够环境和数据；

- 是否存在前置决策；

- 工作是否依赖某一关键专家；

- 并行工作是否增加返工。

例如，重大合同规则只能由授权法务专家确认。增加普通开发人员不能缩短规则确认时间。

8. 资源日历

资源日历记录资源在什么时间可用于项目。应考虑：

- 工作日和节假日；

- 兼职投入；

- 部门业务高峰；

- 其他项目占用；

- 培训和休假；

- 供应商人员到岗时间；

- 测试环境可用时间；

- 预算和采购到位时间。

8.1 能源企业的典型时间约束

- 年度预算和采购周期；

- 月末、季末和年末财务结算；

- 燃料采购和生产业务高峰；

- 审计检查；

- 安全生产专项时期；

- 节假日前后的合同签订高峰；

- 系统封网或变更冻结期。

如果计划没有考虑这些资源日历，理论上可行的计划可能无法执行。

9. 名义资源与承诺资源

以下状态不能混淆：

| 资源状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已识别 | 知道需要该资源 |
| 已申请 | 已向部门提出需求 |
| 口头同意 | 负责人原则上支持 |
| 已承诺 | 明确人员、投入比例和时间 |
| 已分配 | 正式进入项目计划 |
| 已到位 | 实际开始工作 |
| 有效投入 | 按要求持续产出成果 |

项目计划应以“已承诺、可用的资源”为基础，不能把口头同意直接视为资源到位。

10. 资源获取

资源获取方式包括：

- 内部调配；

- 兼职参与；

- 专职借调；

- 外部招聘；

- 采购服务；

- 供应商配置；

- 专家咨询；

- 共享服务；

- 自动化工具替代部分工作。

10.1 资源获取需要明确

- 角色；

- 人员姓名或资源池；

- 技能要求；

- 投入时间；

- 投入比例；

- 工作地点；

- 成本；

- 部门负责人承诺；

- 替代人员；

- 释放时间。

10.2 关键资源承诺

对法务专家、架构师、数据负责人等关键资源，建议取得正式承诺，而不是仅在会议纪要中写“请相关部门支持”。

11. 能力矩阵

能力矩阵用于比较岗位要求和人员实际能力。

11.1 能力等级示例

| 等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 了解基本概念，需要指导 |
| 2 | 能完成标准任务 |
| 3 | 能独立处理复杂问题 |
| 4 | 能设计方案并指导他人 |
| 5 | 具备组织级专家能力 |

11.2 合同项目能力示例

| 角色 | 合同业务 | 需求分析 | 技术能力 | 数据能力 | 协作能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分析师A | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 法务专家B | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 产品经理C | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 数据工程师D | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |

能力矩阵不是简单给个人排名，而是识别：

- 项目能力缺口；

- 培训需求；

- 合作组合；

- 替代人员；

- 单点风险。

12. 关键岗位与单点依赖

关键岗位通常具有以下特征：

- 对关键路径影响大；

- 能力稀缺；

- 替代时间长；

- 掌握重要业务或技术知识；

- 具有正式决策权；

- 同时被多个项目占用。

合同项目的关键岗位可能包括：

- 合同业务负责人；

- 集团法务专家；

- 系统架构师；

- 数据迁移负责人；

- 财务接口负责人；

- 电子签章技术负责人；

- 试点单位关键用户；

- 供应商核心架构师。

12.1 降低单点依赖的方法

- 设置副岗；

- 结对工作；

- 文档化；

- 交叉培训；

- 关键会议多人参与；

- 重要配置共享管理；

- 建立知识库；

- 提前安排替代资源；

- 在合同中锁定供应商关键人员。

13. 资源负荷

资源负荷表示某个时间段内资源被安排的工作量。

13.1 资源过载

某法务专家某月可提供10人天，但项目安排了：

- 模板评审5人天；

- 风险条款评审6人天；

- AI数据标注5人天；

- 用户验收4人天。

总需求为20人天，过载100%。如果进度计划仍按全部按时完成编制，计划是不可信的。

13.2 资源利用率

简化计算：资源利用率=已安排工作量可用工作量×100%

利用率过高可能导致：

- 没有应对突发工作的空间；

- 质量下降；

- 加班增加；

- 风险和问题处理延迟；

- 人员流失。

关键专家不宜长期按100%的理论产能安排。

14. 资源瓶颈

资源瓶颈是限制整个项目交付速度的关键资源。

例如：

- 所有风险规则必须等待一位法务专家确认；

- 所有接口必须由同一名架构师评审；

- 只有一个可用集成测试环境；

- 只有一名数据管理员可以操作生产数据；

- 下属单位只有一名关键用户可以验收。

项目经理应关注系统吞吐能力，而不是让非瓶颈资源盲目提高局部产出。

14.1 非瓶颈资源过度生产

开发团队快速完成大量功能，但测试环境和业务验收能力不足，会形成大量等待和返工。更合理的方式是根据测试、业务确认和上线能力控制开发节奏。

15. 资源冲突

资源冲突常见来源：

- 同一人员参与多个项目；

- 部门日常工作与项目工作冲突；

- 多个工作包同时需要相同专家；

- 供应商同时服务多个客户；

- 多个团队争用测试环境；

- 预算未及时到位；

- 项目优先级不清。

15.1 资源冲突解决顺序

- 检查工作优先级；

- 检查活动是否可以调整；

- 使用浮动时间进行资源平滑；

- 调整资源安排；

- 增加或替换资源；

- 调整范围或交付批次；

- 必要时调整进度基准；

- 超出权限时提交治理决策。

16. 资源平滑与资源平衡

| 对比项 | 资源平滑 | 资源平衡 |
| --- | --- | --- |
| 主要目的 | 在现有日期内优化负荷 | 根据真实资源限制调整计划 |
| 是否使用浮动时间 | 是 | 可以使用，也可能不够 |
| 是否影响关键路径 | 通常不影响 | 可能影响 |
| 是否改变完工日期 | 通常不改变 | 可能改变 |
| 适用场景 | 资源局部不均衡 | 资源严重不足或冲突 |

16.1 示例

数据工程师在某周过载：

- 如果数据迁移活动有5天浮动，可以平滑到下一周；

- 如果活动位于关键路径且无替代人员，可能需要资源平衡并调整完工日期。

17. 供应商资源管理

合同中写“供应商提供项目团队”还不够，应明确：

- 关键岗位；

- 人员数量；

- 能力要求；

- 到位时间；

- 驻场或远程要求；

- 投入比例；

- 人员稳定性；

- 替换审批；

- 交接期；

- 绩效要求；

- 违约责任。

17.1 关键人员替换

供应商替换关键人员时，应考虑：

- 新人员能力不低于原人员；

- 提前提出申请；

- 建设单位审核；

- 完成交接；

- 交接成本由责任方承担；

- 不影响里程碑；

- 必要时设置稳定期。

17.2 人数不等于能力

供应商可能承诺20人，但实际存在：

- 初级人员比例过高；

- 兼职；

- 同时参与其他项目；

- 到岗时间晚；

- 人员流动频繁；

- 关键岗位空缺。

因此应同时检查人员数量、级别、能力、投入和产出。

18. 实物与环境资源管理

项目环境资源包括：

- 开发环境；

- 测试环境；

- 性能测试环境；

- 安全测试环境；

- 培训环境；

- 生产环境；

- 灾备环境。

需要明确：

- 什么时候可用；

- 谁负责提供；

- 配置是否符合要求；

- 数据是否准备；

- 是否与生产环境一致；

- 访问权限；

- 变更和版本；

- 容量；

- 备份；

- 退出和回收。

测试环境延期可能直接影响关键路径，不能将其简单归为技术团队的内部事项。

19. 数据也是项目资源

AI合同审查需要：

- 历史合同文本；

- 风险条款样本；

- 法务标注；

- 标准模板；

- 法律规则；

- 测试数据集；

- 脱敏工具；

- 数据访问授权。

没有合格数据，即使算法人员和模型已经到位，也无法形成可靠AI能力。数据资源需要评价：

- 数量；

- 质量；
-代表性；

- 权属；

- 安全；

- 可用时间；

- 更新机制。

20. 资源绩效评价

建议关注：

| 指标 | 管理目的 |
| --- | --- |
| 关键岗位到位率 | 检查核心资源是否按时到位 |
| 资源投入兑现率 | 比较承诺投入和实际投入 |
| 关键资源利用率 | 发现过载和闲置 |
| 资源冲突数量 | 识别跨项目和部门冲突 |
| 关键人员流失率 | 监测团队稳定性 |
| 能力缺口关闭率 | 检查培训和引入效果 |
| 供应商关键人员符合率 | 检查合同履约 |
| 环境按期就绪率 | 检查技术资源 |
| 单点依赖数量 | 评价可持续性 |
| 知识转移完成率 | 检查组织能力形成 |

不能只用“人员出勤率”评价知识型项目资源绩效。

21. 资源培养

资源不足不一定都通过增加人员解决，还可以：

- 培训；

- 辅导；

- 结对；

- 轮岗；

- 模板和标准化；

- 自动化工具；

- 知识库；

- 流程优化；

- 引入短期专家；

- 调整工作分工。

21.1 培养与项目进度的平衡

培训会占用当前时间，但可能提高后续效率和降低单点风险。项目计划需要为必要能力建设预留时间。

22. 资源释放

项目结束时需要有序释放资源：

- 确认工作完成；

- 完成文档；

- 完成知识交接；

- 关闭账号和权限；

- 归还设备；

- 结算采购和服务；

- 评价个人和供应商绩效；

- 记录后续支持责任；

- 明确质保期人员；

- 安排运营团队接管。

关键人员提前离场可能导致验收、问题关闭和知识转移失控。

四、学习案例

案例：项目有35人，为什么仍然延期

合同系统项目名义上有35人：

- 项目管理组3人；

- 业务组6人；

- 开发组12人；

- 测试组5人；

- 数据组4人；

- 实施组5人。

项目仍预计延期两个月。进一步检查发现：

- 6名业务人员均为兼职，平均投入只有20%；

- 集团法务专家每周只能投入1天；

- 12名开发人员中8人为初级人员；

- 核心架构师同时负责3个项目；

- 测试环境延期15天；

- 数据组等待下属单位确认数据；

- 实施人员在系统稳定前无法有效开展推广；

- 供应商每月更换人员；

- 项目计划按35名全职人员编制。

1. 资源分析

名义人数35人。

粗略全时当量，假设：

- 项目管理3人全职：3；

- 业务6人投入20%：1.2；

- 开发12人全职：12；

- 测试5人全职：5；

- 数据4人全职：4；

- 实施5人当前只能投入40%：2。

实际全时当量约为：3+1.2+12+5+4+2=27.2人

即使是27.2人，也不能直接表示有效产能，因为还存在：

- 能力结构；

- 等待；
-环境；

- 决策；

- 数据；

- 人员流动。

2. 关键瓶颈

- 法务规则确认；

- 架构评审；

- 测试环境；

- 下属单位数据确认；

- 供应商关键人员稳定性。

增加普通开发人员不会直接解决这些瓶颈。

3. 改进方案

- 取得业务和法务部门的正式投入承诺；

- 为法务专家设置副岗和固定评审时间；

- 减少架构师在其他项目的冲突；

- 将环境就绪作为独立里程碑；

- 明确下属单位数据责任人和确认期限；

- 要求供应商稳定关键人员；

- 重新按实际产能估算计划；

- 将实施人员调整到培训材料和试点准备；

- 对初级开发人员开展结对和代码评审；

- 将无法解决的资源冲突升级到项目治理层。

4. 案例结论

团队人数只是资源的表面数量。真正决定项目产出的，是可用时间、能力、依赖、环境和协作效率。

五、学习练习

练习一：识别完整资源

针对“集团试点上线”，除开发和测试人员外，识别至少15项必要资源。

参考方向：

- 业务负责人；

- 关键用户；

- 法务；

- 财务；

- 运维；

- 安全；

- 生产环境；

- 数据；

- 培训环境；

- 用户账号；

- 支持热线；

- 回退工具；

- 供应商驻场；

- 上线窗口；

- 决策授权。

练习二：计算有效产能

某团队有5人：

- 2人全职；

- 2人投入50%；

- 1人投入20%。

如果有效效率统一按80%估算：有效产能=(2×100%+2×50%+1×20%)×80%

参考结果：(2+1+0.2)×0.8=2.56个全时当量

说明名义5人并不等于5人全职产能。

练习三：识别资源瓶颈

AI合同审查团队包括：

- 5名算法工程师；

- 1名法务专家；

- 2名数据人员；

- 1套测试环境。

所有训练数据必须由法务专家完成风险标注。请判断：

- 当前瓶颈是什么；

- 增加算法工程师是否有效；

- 如何降低瓶颈；

- 哪些质量要求不能降低。

练习四：资源冲突处理

架构师同时负责：

- 合同系统总体设计；

- 财务共享系统升级；

- 数据平台建设。

三个项目均将其安排为80%投入。请分析：

- 当前计划为什么不可执行；

- 应由谁协调；

- 可以采用哪些调整方式；

- 什么情况下需要调整项目优先级或里程碑。

练习五：供应商关键人员替换

供应商要求将原项目架构师替换为一名经验较少的人员，理由是原架构师需要支持其他项目。

请提出处理步骤：

- 检查合同要求；

- 评价替代人员能力；

- 分析进度和质量影响；

- 要求交接计划；

- 明确审批；

- 必要时启动违约或补救措施。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统资源分解结构》

| 一级资源 | 二级资源 | 具体资源 | 获取方式 | 主要用途 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力资源 | 业务 |  |  |  |  |
| 人力资源 | 技术 |  |  |  |  |
| 实物资源 | 环境 |  |  |  |  |
| 数字资源 | 数据 |  |  |  |  |
| 数字资源 | 软件工具 |  |  |  |  |
| 外部资源 | 专业服务 |  |  |  |  |

作业二：《项目资源需求与投入计划》

| WBS | 工作包 | 资源角色 | 数量 | 投入比例 | 开始时间 | 结束时间 | 能力要求 | 获取状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

获取状态可设置为：

- 待识别；

- 已申请；

- 已承诺；

- 已分配；

- 已到位；

- 已释放。

作业三：《项目能力矩阵与缺口分析》

| 角色或人员 | 目标能力 | 要求等级 | 当前等级 | 缺口 | 补齐方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务分析师 | 合同业务建模 |  |  |  |  |  |
| 法务专家 | 风险规则 |  |  |  |  |  |
| 架构师 | 集团系统架构 |  |  |  |  |  |
| 数据人员 | 数据迁移 |  |  |  |  |  |
| 测试人员 | 业务场景测试 |  |  |  |  |  |
| 运维人员 | 系统运维 |  |  |  |  |  |

作业四：《资源负荷、冲突与解决计划》

| 资源 | 可用产能 | 已安排工作量 | 利用率 | 冲突事项 | 项目影响 | 解决方案 | 升级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法务专家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 架构师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试点关键用户 |  |  |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 资源是否只包括人员？

不是。还包括设备、环境、数据、软件、知识、预算和外部服务。

2. 项目有10个人是否代表具有10个全时资源？

不代表。需要考虑投入比例、能力、效率、休假和其他项目占用。

3. 工作量和工期是否相同？

不同。工作量是需要投入的人时或人天，工期是经过的日历时间。

4. 增加人员是否一定缩短工期？

不一定。取决于工作可拆分性、能力、环境、依赖和沟通成本。

5. 资源平滑与资源平衡有什么区别？

资源平滑通常利用浮动时间且不改变最终日期；资源平衡可能调整关键路径和完工日期。

6. 供应商承诺20人是否足以证明资源合格？

不足。还需检查岗位、能力、投入比例、到位时间、人员稳定性和实际产出。

7. 数据为什么属于项目资源？

数据是迁移、分析、测试和AI应用的重要输入，其数量、质量和可用时间会直接影响交付。

8. 资源释放为什么需要管理？

过早释放会造成验收、问题关闭和知识转移中断；释放过晚则会增加成本。

八、学习总结

本课需要形成八个核心认识：

- 资源管理需要同时关注种类、数量、能力、时间和投入比例。

- 名义人数不等于有效产能。

- 项目资源包括人员、环境、数据、知识和外部服务。

- 关键路径可能受到稀缺专家、环境和数据资源限制。

- 增加非瓶颈资源不能解决核心瓶颈。

- 供应商资源需要通过合同、到位和绩效进行管理。

- 能力缺口可以通过培养、结对、外部专家和调整分工解决。

- 项目结束前必须完成知识转移和资源有序释放。

本课最核心的一句话是：资源绩效不取决于项目名册上有多少人，而取决于具备所需能力的资源，能否在关键时间真正投入并完成关键工作。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖估算、获取、能力、负荷、瓶颈和释放 |
| 学习练习 | 已包含产能计算、瓶颈、冲突和供应商替换 |
| 学习案例 | 已使用“35人团队仍然延期”案例 |
| 学习总结 | 已形成资源绩效域完整逻辑 |
| 实战成果 | 已提供资源结构、投入计划、能力矩阵和冲突计划 |
| 课程衔接 | 已从相关方绩效域进入资源绩效域 |

2. 准确性审查

- 已区分工作量、人数、投入比例、有效产能和工期；

- 已说明增加人员不一定按比例缩短工期；

- 已区分资源平滑和资源平衡；

- 已将数据、环境和知识纳入资源范围；

- 已区分名义资源、承诺资源和实际到位资源；

- 已说明资源利用率过高会增加风险；

- 已避免把供应商人数直接等同于供应商能力；

- 已说明能力矩阵用于识别缺口，不宜作为简单个人排名。

3. 与第11课的边界审查

第11课重点是团队文化、授权、心理安全和冲突协作；本课重点是：

- 资源需求；

- 数量与产能；

- 到位时间；

- 能力结构；

- 资源负荷；

- 资源瓶颈；

- 资源获取和释放。

两课边界清晰，相互支撑。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 专家兼职；

- 初级人员比例过高；

- 架构师跨项目冲突；

- 测试环境延期；

- 数据确认等待；

- 实施资源闲置；

- 供应商人员更换；

- 名义人数与实际产能不一致。

符合能源集团多部门、多项目和多供应商环境。

5. 计算复核

案例全时当量：3+1.2+12+5+4+2=27.2

练习有效产能：(2+1+0.2)×0.8=2.56

计算结果正确。相关公式属于简化估算，实际计划还应考虑任务不可分割、人员能力差异和沟通损耗。

6. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目计划编制；

- 部门资源协调；

- 供应商投标与履约评价；

- 项目进度恢复；

- 人员能力建设；

- 运维接管；

- 项目收尾。

实际项目还应将资源计划与WBS、进度计划、成本预算和采购合同建立统一编码。

7. 审查发现的后续深化点

后续还需要进一步展开：

- 采购资源与合同约束；

- 团队绩效评价；

- 关键链与项目缓冲；

- 运维资源和服务水平；

- 资源成本与财务计划；

- 多项目资源池；

- 人员离场和供应商交接。

这些内容将在采购、执行、PMO和项目组合管理专题中继续深化。

8. 审查结论

本课已将资源管理从“人数统计”提升为资源类型、有效产能、能力、瓶颈、负荷、供应商和知识转移的综合管理。

课程质量评定：95/100，可以进入正式学习。

第18天：风险绩效域——管理不确定性、威胁与机会

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：合同系统项目风险登记册已经列了很多风险，为什么项目仍然不断“突然出问题”？怎样把风险从静态清单转化为有责任人、有触发条件、有应对措施和储备的管理闭环？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 风险绩效域的目标；

- 风险、不确定性、问题、假设和依赖；

- 威胁与机会；

- 风险偏好、容忍度和阈值；

- 风险识别与风险分解结构；

- 风险描述方法；

- 定性风险分析；

- 定量风险分析；

- 威胁与机会应对策略；

- 应急计划、弹回计划与风险储备；

- 剩余风险、次生风险和总体项目风险；

- 风险责任、监控、触发与升级；

- AI、数据、供应商和合规风险；

- 风险与问题的闭环管理。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统风险管理计划》；

《项目风险登记册》；

《风险热力图与重点风险清单》；

《重大风险应对与应急计划》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 区分风险、问题、假设、约束和依赖；

- 正确描述风险的原因、事件和影响；

- 识别项目威胁和机会；

- 解释风险偏好、容忍度和阈值；

- 建立合同项目风险分解结构；

- 使用概率和影响开展定性分析；

- 初步使用预期货币价值开展定量分析；

- 为威胁和机会选择合适应对策略；

- 区分预防措施、应急计划和弹回计划；

- 识别剩余风险与次生风险；

- 设置风险责任人、触发条件和升级机制；

- 建立项目风险动态监控闭环。

三、学习内容

1. 什么是风险绩效域

风险绩效域关注不确定性对项目目标和价值产生的影响。不确定性既可能带来负面影响，也可能形成正面机会。良好的风险绩效应表现为：

- 主要不确定性得到识别；

- 风险描述清楚；

- 风险优先级合理；

- 高风险有明确责任人；

- 应对措施已经进入计划；

- 触发条件得到监测；

- 应急储备有合理依据；

- 重大风险及时升级；

- 新风险持续得到识别；

- 项目具备应对突发情况的韧性。

风险管理的目标不是消除所有风险，而是在成本、价值和不确定性之间作出合理选择。

2. 风险、不确定性、问题、假设和依赖

2.1 风险

风险是尚未发生的不确定事件或条件。一旦发生，会对一个或多个项目目标产生正面或负面影响。

例如：由于48家单位历史合同字段标准不一致，数据清洗工作可能超过计划，从而导致试点上线延期。

2.2 问题

问题是已经发生、需要处理的情况。

例如：数据清洗已经延期15天。

风险需要应对未来可能发生的情况，问题需要立即解决当前事实。

2.3 假设

假设是在规划时暂时认为真实，但尚未完全证明的条件。

例如：假设财务系统可以在第6个月提供付款接口。

如果假设失效，可能转化为风险或问题。

2.4 约束

约束是限制项目选择的条件。

例如：

- 项目必须在12个月内完成；

- 总预算不超过1,200万元；

- 合同数据不得上传未经批准的外部平台；

- 项目必须执行集团安全管理要求。

2.5 依赖

依赖是某项工作或成果需要其他工作、决策或资源先达到特定状态。

例如：合同付款功能依赖财务系统提供接口。

依赖本身不一定是风险，但依赖方可能延期或质量不合格，从而形成风险。

3. 风险和问题不能混在一个台账里吗

可以使用综合台账，但必须明确类型和处理方式。

| 对象 | 是否已经发生 | 管理重点 |
| --- | --- | --- |
| 风险 | 否 | 概率、影响、触发、应对 |
| 问题 | 是 | 影响、责任、解决和升级 |
| 假设 | 尚未证明 | 验证时间和失效影响 |
| 依赖 | 存在前置关系 | 责任、交付和状态 |
| 决策 | 等待选择 | 决策人、期限和影响 |
| 变更 | 请求调整基准 | 影响分析和审批 |

把已经发生的问题继续写成风险，会造成问题没有立即得到处理。

4. 威胁与机会

4.1 威胁

可能对项目产生负面影响。例如：

- 项目延期；

- 成本超支；

- 数据泄露；

- 用户抵触；

- 供应商违约；

- AI漏报高风险条款；

- 系统接口失败；

- 项目价值下降。

4.2 机会

可能对项目产生正面影响。例如：

- 集团已有统一身份认证平台，可以减少开发工作；

- 财务共享项目同步升级，可以一次完成接口改造；

- 部分下属单位已经完成合同数据清洗；

- 成熟电子签章产品可以缩短建设时间；

- AI POC效果优于预期，可以扩大高价值场景；

- 集团统一采购可能降低软件许可费用。

项目团队只管理威胁、忽略机会，会失去缩短工期、降低成本和提升价值的可能性。

5. 单项风险与总体项目风险

5.1 单项风险

具体不确定事件，例如：财务接口可能延期。

5.2 总体项目风险

全部不确定性对项目整体结果的综合影响。总体项目风险可能来自：

- 多项风险共同作用；

- 复杂依赖；

- 组织变革；

- 战略变化；

- 多供应商协同；

- 项目估算过度乐观；

- 团队能力不足；

- 系统性质量问题。

即使没有任何单项风险达到红色，多个黄色风险同时发生，也可能导致总体项目风险很高。

6. 风险偏好、容忍度和阈值

6.1 风险偏好

组织愿意为了实现目标而承担不确定性的总体倾向。例如：

- 对业务创新风险可以适度接受；

- 对合同数据泄露风险偏好很低；

- 对高危安全漏洞通常接近零容忍。

6.2 风险容忍度

组织对某类风险结果可以接受的变化范围。例如：

- 一般功能里程碑可以容忍5个工作日偏差；

- 项目总预算可以在授权范围内有一定波动；

- 关键数据迁移准确率不能低于规定标准。

6.3 风险阈值

触发具体行动、升级或决策的界限。例如：

| 风险事项 | 阈值示例 |
| --- | --- |
| 关键里程碑 | 预计延期超过10个工作日必须升级 |
| 成本 | EAC超过预算10%进入红色状态 |
| 数据 | 关键字段迁移准确率低于99%不得上线 |
| 安全 | 存在高危漏洞不得按普通流程上线 |
| AI | 高风险条款召回率低于标准不得正式应用 |
| 供应商 | 关键人员空缺超过5个工作日需要升级 |

以上阈值仅用于课程演练，实际应由组织正式批准。

7. 风险识别

风险识别需要持续开展，而不是项目启动时召开一次会议。常用方法包括：

- 头脑风暴；

- 专家访谈；

- 检查表；

- 历史项目复盘；

- 假设与约束分析；

- 依赖分析；

- SWOT分析；

- 流程分析；

- 数据分析；

- 根因分析；

- 场景分析；

- 供应商评估；

- 技术POC；

- 审计与合规检查。

7.1 风险识别的主要来源

- 项目章程；

- 商业论证；

- WBS；

- 进度计划；

- 成本估算；

- 资源计划；

- 采购文件；

- 需求和设计；

- 相关方分析；

- 技术架构；

- 数据迁移方案；

- 外部政策和监管。

8. 风险分解结构

风险分解结构按照类别组织项目风险。

8.1 风险分类示例

| 风险类别 | 风险示例 |
| --- | --- |
| 战略价值 | 项目价值下降、战略调整 |
| 治理 | 决策延期、权责不清 |
| 范围需求 | 需求蔓延、需求遗漏 |
| 进度 | 关键路径延期、外部接口延迟 |
| 财务 | 成本超支、资金到位延迟 |
| 资源 | 法务专家不足、人员流失 |
| 质量 | 缺陷、测试不足、验收标准不清 |
| 技术 | 架构不适用、性能不足 |
| 数据 | 数据缺失、迁移错误、数据泄露 |
| 安全合规 | 越权、违规使用数据、审计不合格 |
| 供应商 | 履约不足、关键人员更换 |
| 相关方 | 用户抵触、部门冲突 |
| 运营 | 运维能力不足、移交不完整 |
| AI | 漏报、误报、模型漂移、不可解释 |
| 外部环境 | 政策、法律和市场变化 |

风险分类的价值是帮助团队系统识别风险，避免只关注进度风险。

9. 风险描述方法

推荐采用：由于某项原因，可能发生某个不确定事件，从而对某个项目目标造成某种影响。

即：原因 → 风险事件 → 影响

9.1 正确示例

由于下属单位历史合同分类标准不统一，数据转换规则可能无法按计划确认，从而导致数据迁移返工并影响试点上线。

9.2 常见错误

| 错误写法 | 问题 |
| --- | --- |
| 数据迁移风险 | 描述过于笼统 |
| 数据迁移已经延期 | 这是问题，不是风险 |
| 加强数据管理 | 这是措施，不是风险 |
| 用户不配合 | 缺少原因、事件和影响 |
| 项目可能失败 | 范围太大，无法应对 |

10. 定性风险分析

定性分析用于根据概率和影响对风险排序。

10.1 概率评分示例

| 分值 | 概率范围 |
| --- | --- |
| 1 | ≤10% |
| 2 | 11%～30% |
| 3 | 31%～50% |
| 4 | 51%～70% |
| 5 | ＞70% |

10.2 影响评分示例

影响可以分别评价：

- 进度；

- 成本；

- 质量；

- 安全；

- 合规；

- 业务；

- 声誉；

- 价值。

| 分值 | 进度影响示例 | 成本影响示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤3天 | ≤1% |
| 2 | 4～7天 | 1%～3% |
| 3 | 8～15天 | 3%～5% |
| 4 | 16～30天 | 5%～10% |
| 5 | ＞30天 | ＞10% |

安全与合规影响不能只用金额和天数判断。

10.3 风险分值

简化计算：风险分值=概率分值×影响分值风险分值=概率分值×影响分值

例如：

- 概率为4；

- 影响为5。

风险分值=4×5=20

可设置：

| 分值 | 等级 |
| --- | --- |
| 1～4 | 低 |
| 5～9 | 中 |
| 10～15 | 高 |
| 16～25 | 极高 |

具体阈值应由组织确定。

11. 概率和影响之外的因素

仅使用概率×影响可能不够，还应考虑：

| 因素 | 含义 |
| --- | --- |
| 紧迫性 | 多快需要采取措施 |
| 临近性 | 风险可能多快发生 |
| 可控性 | 项目团队能否控制 |
| 可探测性 | 是否容易提前发现 |
| 持续时间 | 风险影响会持续多久 |
| 关联性 | 是否触发其他风险 |
| 战略影响 | 是否影响核心价值 |
| 合规敏感性 | 是否涉及不可接受事项 |

例如，高危安全风险发生概率可能较低，但影响和合规敏感性极高，仍需重点管理。

12. 风险热力图

风险热力图将概率和影响组合，用于快速识别重点风险。

| 概率\影响 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 中 | 高 | 高 | 极高 | 极高 |
| 4 | 中 | 中 | 高 | 极高 | 极高 |
| 3 | 低 | 中 | 高 | 高 | 极高 |
| 2 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 1 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |

风险热力图只支持优先级判断，不能替代具体应对。

13. 定量风险分析

定量分析用于估算风险对成本、工期或项目结果的数值影响。常用方法：

- 预期货币价值；

- 决策树；

- 敏感性分析；

- 蒙特卡洛模拟；

- 情景分析；

- 概率分布；

- 储备分析。

本课重点掌握预期货币价值。

14. 预期货币价值

EMV=风险发生概率×风险财务影响EMV=风险发生概率×风险财务影响

14.1 威胁示例

数据迁移返工：

- 发生概率40%；

- 成本影响50万元。

EMV=40%×(−50)=−20万元

14.2 机会示例

统一采购降低许可成本：

- 实现概率60%；

- 节约40万元。

EMV=60%×40=24万元

14.3 注意事项

EMV适合大量风险组合分析，不表示单项风险实际发生时只损失其期望值。

数据迁移风险一旦发生，实际损失仍可能是50万元，而不是20万元。

15. 简单决策树

假设AI合同审查有两个方案：

方案A：自主建设

- 成功概率60%，产生收益500万元；

- 失败概率40%，损失200万元；

- 建设成本另行计入方案比较。

EMVA=60%×500+40%×(−200)=220万元

方案B：采购成熟产品

- 成功概率80%，产生收益350万元；

- 失败概率20%，损失100万元。

EMVB=80%×350+20%×(−100)=260万元

从该简化模型看，方案B的期望价值较高。但最终还要考虑：

- 初始投资；

- 数据安全；

- 供应商依赖；

- 长期许可；

- 能力沉淀；

- 退出成本；

- 评估数据可靠性。

16. 威胁应对策略

| 策略 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 规避 | 改变计划，消除威胁 | 不将未经验证的AI自动审批纳入一期 |
| 减轻 | 降低概率或影响 | 多次数据迁移预演 |
| 转移 | 将部分责任转给第三方 | 通过保险、担保或合同责任转移部分风险 |
| 接受 | 不主动改变，但准备应对 | 接受低影响页面兼容问题 |
| 上报 | 超出项目权限或影响战略 | 将重大数据合规风险上报集团治理层 |

16.1 转移不等于消除

将性能测试交给第三方，不代表项目不再承担系统性能风险。合同可以转移部分财务责任，但项目结果的组织责任仍然存在。

17. 机会应对策略

| 策略 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 开拓 | 确保机会发生 | 直接采用集团现有统一身份平台 |
| 提高 | 提高机会发生概率或收益 | 增加试点单位参与，提高推广成功率 |
| 分享 | 与最有能力的一方共同实现 | 与专业AI厂商联合验证 |
| 接受 | 机会出现时再利用 | 如果政策补贴获批再扩大建设 |
| 上报 | 机会超出项目权限或影响战略 | 将集团合同数据资产机会提交战略层 |

18. 应对措施、应急计划与弹回计划

18.1 预防或应对措施

在风险发生前实施，用于降低概率或影响。例如：

- 开展数据迁移预演；

- 锁定供应商关键人员；

- 提前确认接口；

- 增加需求评审。

18.2 应急计划

风险触发后立即执行的计划。

例如：如果财务接口未按期交付，则试点阶段采用受控的临时数据交换方案。

18.3 弹回计划

如果主要应急计划无效，采取的备用方案。

例如：如果临时数据交换仍无法满足控制要求，则试点暂不启用自动付款联动，并调整上线范围。

18.4 触发条件

应急计划必须有清晰触发条件，例如：

- 接口联调开始前10天仍未提供版本；

- 数据迁移预演准确率低于98%；

- 法务规则确认延期超过5个工作日；

- 高风险缺陷在上线前3天仍未关闭。

19. 剩余风险与次生风险

19.1 剩余风险

实施应对后仍然存在的风险。

例如：数据迁移经过两次预演后，错误率大幅下降，但仍可能存在少量附件无法识别。

19.2 次生风险

风险应对措施本身带来的新风险。例如：

- 为赶进度增加外部人员，产生数据安全风险；

- 为减轻接口延期采用手工导入，产生人工错误风险；

- 为提高审批效率减少节点，可能增加审查遗漏；

- 为减少厂商依赖选择自研，可能增加工期和技术风险。

风险应对完成后，需要重新识别剩余和次生风险。

20. 风险责任人和行动责任人

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 风险责任人 | 对风险整体监测和应对结果负责 |
| 行动责任人 | 负责完成某项具体应对措施 |
| 风险接受人 | 有权接受剩余风险 |
| 项目经理 | 组织风险管理、升级和整体协调 |
| PMO或治理机构 | 监督重大风险和风险组合 |

同一项风险可以有一个主要风险责任人和多个行动责任人。

20.1 错误写法

风险责任人写成：

- 项目组；

- 供应商；

- 相关部门；

- 大家共同负责。

这些表述无法形成明确问责。

21. 风险储备

已识别风险通常通过应急储备支持。风险储备可以包括：

- 成本储备；

- 进度储备；

- 专家资源；

- 备用环境；

- 替代供应商；

- 临时方案；

- 备用数据恢复能力。

储备不是随意使用的缓冲，需要明确：

- 对应风险；

- 估算依据；

- 使用条件；

- 批准权限；

- 使用记录；

- 剩余储备；

- 风险关闭后的处理。

22. 风险监控

风险监控需要持续检查：

- 风险是否仍然存在；

- 概率和影响是否变化；

- 触发条件是否接近；

- 应对措施是否完成；

- 应对是否有效；

- 是否出现剩余风险；

- 是否产生次生风险；

- 是否出现新风险；

- 风险是否已经转化为问题；

- 风险是否需要升级或关闭。

22.1 关键风险指标

| 指标 | 示例 |
| --- | --- |
| 进度风险指标 | 关键路径浮动时间持续下降 |
| 数据风险指标 | 清洗问题数量高于阈值 |
| 资源风险指标 | 法务专家投入低于计划 |
| 供应商风险指标 | 关键人员流失率上升 |
| 质量风险指标 | 缺陷发现率连续上升 |
| 应用风险指标 | 试点用户活跃率低 |
| 财务风险指标 | CPI连续两期低于0.9 |
| AI风险指标 | 高风险条款召回率下降 |

23. 风险审查频率

建议采用分层机制：

| 风险级别 | 审查频率 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 极高 | 每周或更高频率 | 治理层重点监督 |
| 高 | 每周 | 项目经理和责任人跟踪 |
| 中 | 每两周或每月 | 定期复核 |
| 低 | 每月或阶段复核 | 观察和更新 |

发生重大变化时，不应等待固定会议，应立即重新评价。

24. 风险燃尽

风险燃尽用于观察项目总体风险暴露是否随时间下降。

可以使用：风险暴露值=概率×影响

将全部活跃风险暴露值汇总，定期观察：

- 新增风险；

- 关闭风险；

- 风险等级变化；

- 应对后剩余风险；

- 总体趋势。

风险数量下降不一定代表风险下降，因为少数极高风险可能比大量低风险更重要。

25. AI合同审查风险

AI风险包括：

| 风险类别 | 典型风险 |
| --- | --- |
| 数据 | 合同数据泄露、样本不完整 |
| 模型 | 漏报、误报、结果不稳定 |
| 业务 | 用户过度依赖AI结果 |
| 法律 | 使用数据或模型存在权利问题 |
| 责任 | 错误审查的责任边界不清 |
| 安全 | 提示注入、越权访问、敏感信息输出 |
| 成本 | 模型调用成本超出预期 |
| 供应商 | 被专有模型或平台锁定 |
| 持续性 | 模型漂移、知识库过期 |
| 解释性 | 无法说明风险判断依据 |

25.1 主要控制措施

- 数据分类分级；

- 合同文本脱敏；

- 明确允许使用的模型；

- 建立测试集；

- 分合同类型评测；

- 设置人工复核；

- 保留模型和规则版本；

- 记录AI输出与人工处理；

- 定期重新评测；

- 建立停用和回退机制。

四、学习案例

案例：数据迁移风险为什么突然变成重大问题

项目风险登记册中曾记录：R018：历史合同数据质量可能存在问题，风险等级为中，措施为持续关注。

临近试点上线时发现：

- 30万份历史合同中有20%缺少统一分类；

- 8%的附件无法直接读取；

- 15%的合同相对方名称不统一；

- 付款数据与合同编号无法准确关联；

- 下属单位没有明确数据确认责任人；

- 数据迁移预演比计划晚了一个月。

1. 原风险管理问题

- 风险描述过于笼统；

- 没有分析具体原因和影响；

- 没有设置触发条件；

- 没有风险责任人；

- “持续关注”不是有效应对措施；

- 没有安排迁移预演；

- 没有为数据清洗预留成本和进度储备；

- 没有监测数据质量指标；

- 风险已经转化为问题却未调整管理方式。

2. 改进后的风险描述

由于48家单位历史合同分类、相对方和合同编号标准不一致，迁移数据可能无法与集团合同模型及财务付款数据准确匹配，从而造成数据清洗返工、试点延期和经营统计失真。

3. 应对设计

风险发生前

- 提前开展数据剖析；

- 选取代表单位进行迁移预演；

- 建立合同分类和映射规则；

- 明确各单位数据负责人；

- 对附件格式开展兼容性测试；

- 预留数据清洗资源和储备。

触发条件

- 数据缺失率超过5%；

- 相对方匹配率低于95%；

- 关键字段准确率低于99%；

- 迁移预演延期超过5天；

- 单位数据确认未按期完成。

应急计划

- 缩小首批迁移数据范围；

- 优先迁移在履行合同；

- 对低价值历史数据分批迁移；

- 增加数据清洗和核对资源；

- 重新安排试点计划。

弹回计划

如果关键合同数据仍无法达到上线标准，则：

- 试点系统只承载新增合同；

- 历史合同暂时保留只读查询；

- 后续完成治理后再正式迁移。

4. 案例结论

风险不是因为临近上线才突然出现，而是早期已经存在，只是没有被清晰描述、量化、分配责任和设置触发条件。

五、学习练习

练习一：风险、问题还是假设

判断以下事项：

- 财务接口已经延期10天；

- 假设集团统一身份平台能够按期支持；

- 供应商关键架构师可能离职；

- 历史数据中已经发现大量重复合同；

- 项目必须在年度预算周期内完成；

- AI模型可能漏掉高风险条款；

- 合同系统上线依赖电子签章平台。

参考答案

| 事项 | 类型 |
| --- | --- |
| 接口已延期 | 问题 |
| 身份平台按期支持 | 假设 |
| 架构师可能离职 | 风险 |
| 已发现重复合同 | 问题 |
| 年度完成要求 | 约束 |
| AI可能漏报 | 风险 |
| 依赖签章平台 | 依赖 |

练习二：改写风险

将以下风险改写为“原因—事件—影响”：

- 供应商风险；

- 用户不配合；

- AI风险；

- 接口风险；

- 项目可能延期。

练习三：定性分析

某风险：

- 发生概率评分为4；

- 进度影响评分为5；

- 成本影响评分为3；

- 合规影响评分为5。

请回答：

- 应采用哪个影响值进行总体排序；

- 是否只计算4×3；

- 合规高影响如何处理。

参考思路：可根据项目规则采用最高影响值、加权影响或分维度评价。高合规影响不能因成本影响较低而被降级。

练习四：EMV计算

项目存在以下风险和机会：

| 项目 | 概率 | 财务影响 |
| --- | --- | --- |
| 数据返工 | 40% | 损失50万元 |
| 接口延期 | 30% | 损失80万元 |
| 统一许可采购 | 60% | 节约40万元 |
| 提前完成试点 | 20% | 收益30万元 |

请计算EMV。

参考答案

- 数据返工：－20万元；

- 接口延期：－24万元；

- 统一采购：＋24万元；

- 提前试点：＋6万元；

- 简单合计：－14万元。

实际储备还需考虑风险之间的相关性和估算不确定性。

练习五：选择风险应对策略

- 暂不在一期使用AI自动审批；

- 增加两次数据迁移预演；

- 购买第三方专业责任服务；

- 接受低影响页面显示问题；

- 与成熟AI厂商联合开展POC；

- 将重大合规风险提交集团决策。

请判断分别属于哪种威胁或机会应对策略。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统风险管理计划》

建议包括：

- 风险管理目标；

- 风险分类；

- 风险识别方法；

- 概率和影响标准；

- 风险等级；

- 风险偏好与阈值；

- 风险角色和责任；

- 风险应对要求；

- 储备管理；

- 风险审查频率；

- 风险升级；

- 风险报告；

- 风险关闭；

- 风险管理有效性评价。

作业二：《项目风险登记册》

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 责任人 | 应对策略 | 触发条件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建议至少识别30项风险，覆盖：

- 治理；

- 范围；

- 进度；

- 财务；

- 相关方；

- 资源；

- 质量；

- 技术；

- 数据；

- 安全；

- 供应商；

- 运营；

- AI。

作业三：《风险热力图与重点风险清单》

| 风险 | 概率 | 影响 | 紧迫性 | 可控性 | 综合等级 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据迁移 |  |  |  |  |  |  |
| 流程不统一 |  |  |  |  |  |  |
| 财务接口 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资源 |  |  |  |  |  |  |
| 用户抵触 |  |  |  |  |  |  |
| AI漏报 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《重大风险应对与应急计划》

| 管理要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 风险编号 |  |
| 风险描述 |  |
| 主要原因 |  |
| 影响目标 |  |
| 当前概率与影响 |  |
| 应对策略 |  |
| 预防措施 |  |
| 行动责任人 |  |
| 触发条件 |  |
| 应急计划 |  |
| 弹回计划 |  |
| 成本储备 |  |
| 进度储备 |  |
| 剩余风险 |  |
| 次生风险 |  |
| 风险接受人 |  |
| 审查频率 |  |

七、学习自测

1. 风险和问题有什么区别？

风险尚未发生，问题已经发生。风险需要监测和应对，问题需要立即解决。

2. 依赖是否等于风险？

不等于。依赖是前置关系，依赖方延期或质量不合格的可能性才形成风险。

3. 风险是否只有负面影响？

不是。风险包括威胁和机会。

4. 风险登记册中写“持续关注”是否足够？

不足。需要责任人、应对措施、触发条件、期限和审查机制。

5. 转移风险是否代表风险消失？

不代表。通常只是转移部分责任或财务影响。

6. 剩余风险和次生风险有什么区别？

剩余风险是采取应对后仍存在的风险；次生风险是应对措施产生的新风险。

7. EMV为20万元是否表示风险发生后只损失20万元？

不是。20万元是概率加权后的期望值，风险实际发生时仍可能损失完整金额。

8. 风险数量减少是否一定表示项目更安全？

不一定。应关注风险暴露总量和极高风险状态。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 风险是尚未发生的不确定事件，问题是已经发生的事实。

- 风险包括威胁和机会。

- 风险应按原因、事件和影响进行清晰描述。

- 定性分析除概率和影响外，还应考虑紧迫性、临近性和可控性。

- 定量分析可以支持储备和投资决策，但依赖可靠假设。

- 风险应对必须有责任人、行动、触发条件和储备。

- 应对完成后还要分析剩余风险和次生风险。

- 重大风险必须由具有相应权限的人接受。

- 风险管理需要持续进行，并与问题、变更、进度和财务管理连接。

本课最核心的一句话是：风险管理不是列出所有可能出错的事情，而是提前识别最重要的不确定性，并在它们真正影响项目之前采取有责任、有资源、有触发条件的行动。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖识别、分析、应对、储备和监控 |
| 学习练习 | 已包含分类、描述、定性、定量和策略选择 |
| 学习案例 | 已使用历史合同数据迁移风险案例 |
| 学习总结 | 已形成风险管理闭环 |
| 实战成果 | 已提供计划、登记册、热力图和应急计划 |
| 课程衔接 | 已完成七个绩效域的第一轮学习 |

2. 准确性审查

- 已区分风险、问题、假设、约束和依赖；

- 已说明风险包括威胁和机会；

- 已区分单项风险和总体项目风险；

- 已区分风险偏好、容忍度和阈值；

- 已正确使用概率×影响的定性评分；

- 已正确使用EMV公式；

- 已区分威胁与机会应对策略；

- 已区分预防措施、应急计划和弹回计划；

- 已区分剩余风险和次生风险；

- 已说明风险转移不等于消除；

- 已说明风险接受需要匹配授权。

3. 计算复核

| 计算项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 风险评分4×5 | 20 |
| 数据返工EMV | －20万元 |
| 接口延期EMV | －24万元 |
| 统一采购机会EMV | ＋24万元 |
| 提前试点机会EMV | ＋6万元 |
| 风险机会简单合计 | －14万元 |
| AI方案A的EMV | 220万元 |
| AI方案B的EMV | 260万元 |

计算结果正确。EMV结果只能作为决策输入，不能替代对安全、合规、数据和供应商风险的专业判断。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 30万份历史合同；

- 多单位数据标准；

- 合同相对方匹配；

- 财务数据关联；

- 附件读取；

- 数据确认责任；

- 迁移预演；

- 上线范围和回退安排。

符合能源集团合同系统的数据迁移风险特征。

5. 与其他绩效域的关系审查

本课已将风险与以下内容连接：

- 治理：风险接受和升级；

- 范围：风险应对可能产生范围变更；

- 进度：进度储备和关键路径；

- 财务：EMV和应急储备；

- 相关方：用户抵触和沟通；

- 资源：专家和供应商能力；

- 质量：缺陷、安全和数据质量。

体现了绩效域之间的相互作用。

6. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目启动；

- 计划编制；

- 领导汇报；

- 阶段关口；

- 数据迁移；

- 上线决策；

- 应急管理；

- AI项目治理；

- 项目复盘。

正式项目应根据企业风险制度确定概率、影响、等级和升级阈值。

7. 七个绩效域阶段审查

第12～18课已经完成：

- 治理；

- 范围；

- 进度；

- 财务；

- 相关方；

- 资源；

- 风险。

七个绩效域共同回答：项目由谁决策、交付什么、何时完成、如何使用资金、谁需要参与、需要哪些资源，以及如何管理不确定性。

8. 审查结论

本课已将风险登记表升级为包含识别、分析、责任、应对、触发、储备、应急和持续监控的完整管理闭环。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第19天：项目启动与商业论证——把业务设想转化为正式项目

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：集团提出“建设智能合同管理系统”后，怎样证明项目值得建设、确定采用什么方案，并通过项目章程形成正式授权？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目启动的目标和边界；

- 从业务问题到项目建议；

- 业务需求与需求评估；

- 现状、根因和目标状态；

- 解决方案与备选方案分析；

- 商业论证；

- 可行性分析；
8.项目选择与立项决策；

- 项目发起人与项目经理任命；

- 项目章程；

- 假设日志与初始风险；

- 项目启动会和启动完成标准。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统项目商业论证》；

《项目方案比选表》；

《合同管理系统项目章程》；

《项目启动检查表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 说明项目启动阶段的主要目标；

- 区分业务问题、业务需求、解决方案和项目范围；

- 对“不建设、改造现有系统、采购产品、自主开发”等方案进行比较；

- 编制包含成本、收益、风险和假设的商业论证；

- 开展业务、技术、数据、组织、财务和合规可行性分析；

- 明确项目发起人和项目经理的启动职责；

- 编制能够形成正式授权的项目章程；

- 建立初始相关方、假设、约束和风险清单；

- 判断项目是否具备正式启动条件。

三、学习内容

1. 项目启动的核心目的

项目启动不是召开启动会，也不是供应商进场。项目启动需要完成三个核心转换：启动阶段主要回答：

- 为什么要开展项目；

- 当前问题是否真实；

- 问题是否值得通过项目解决；

- 有哪些可选方案；

- 推荐方案是否可行；

- 预计投入和收益是多少；

- 项目边界是什么；

- 谁对项目负责；

- 项目经理拥有什么权限；

- 主要风险是否可以接受；

- 是否批准进入详细规划。

2. 业务问题、需求、方案和范围

| 概念 | 核心问题 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务问题 | 当前哪里存在差距 | 审批慢、履约不可见、合同风险难识别 |
| 业务需求 | 组织需要形成什么能力 | 建立合同全过程统一管控能力 |
| 解决方案 | 通过什么方式形成能力 | 建设集团合同管理平台 |
| 项目范围 | 为交付方案完成哪些工作 | 咨询、开发、集成、迁移、推广、移交 |
| 产品范围 | 系统具备哪些功能 | 起草、审查、审批、签署、履约、归档 |

2.1 常见错误：把方案当成问题

错误表述：目前没有合同管理系统，所以需要建设合同管理系统。

“没有系统”不一定是业务问题。真正的问题可能是：

- 现有系统过多、数据分散；

- 管理规则不统一；

- 线下审批周期长；

- 履约风险无法监控；

- 合同与采购、财务没有衔接。

只有明确真实业务问题，才能判断建设新系统是不是最合适方案。

3. 业务需求评估

项目立项前需要确认问题的规模、影响和紧迫性。

3.1 现状分析

合同管理现状可以通过以下证据分析：

- 合同数量；

- 合同金额；

- 合同类型；

- 审批周期；

- 合同风险事件；

- 履约逾期率；

- 付款差错；

- 审计问题；

- 重复系统数量；

- 线下业务比例；

- 用户工作量；

- 现有运维成本。

3.2 示例基线

| 指标 | 当前情况 |
| --- | --- |
| 年度新增合同 | 约8万份 |
| 存量合同 | 约30万份 |
| 平均审批周期 | 10个工作日 |
| 线上审批率 | 35% |
| 履约逾期率 | 12% |
| 重大合同审查覆盖率 | 70% |
| 重复合同系统 | 6套 |
| 每年系统运维费用 | 约500万元 |
| 审计发现合同问题 | 每年约120项 |

以上数据为课程案例数据。

3.3 根因分析

表面问题：合同审批慢。可能根因：

- 审批层级过多；

- 流程没有按风险分级；

- 审批授权不清；

- 合同数据不完整；

- 合同反复退回；

- 审批人缺少移动处理方式；

- 线下沟通与线上流程重复；

- 系统之间重复录入。

如果根因主要是制度和权限，单纯建设软件无法解决问题。

4. 目标状态设计

目标状态应说明项目完成后组织具备什么能力。合同管理目标状态可以包括：

- 建立集团统一合同分类和数据标准；

- 实现合同全过程线上协同；

- 形成合同模板和标准条款体系；

- 实现合同风险分级审查；

- 打通采购、合同、履约和付款；

- 建立合同数据分析能力；

- 支持集团标准与单位合理差异；

- 建立持续运营和规则维护机制。

目标状态不应只描述系统菜单，而要描述未来业务能力。

5. 备选方案分析

商业论证不能只有一个预设方案，至少应比较：

| 方案 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 方案0：不实施 | 保持当前系统和线下管理 |
| 方案1：优化制度和现有系统 | 不建设新平台，以流程整改为主 |
| 方案2：改造现有集团系统 | 在现有系统基础上扩展 |
| 方案3：采购成熟产品 | 采购标准产品并实施配置 |
| 方案4：自主定制开发 | 按集团需求建设新系统 |
| 方案5：混合方案 | 采购平台＋定制核心能力＋系统集成 |

5.1 方案0必须参与比较

“不实施”可以帮助组织判断：

- 当前问题是否值得投入；

- 不建设会产生什么损失；

- 项目价值是否足以覆盖投资；

- 是否存在更紧迫的项目。

6. 方案评价维度

| 评价维度 | 主要问题 |
| --- | --- |
| 战略一致性 | 是否支持集团核心战略 |
| 业务适配 | 是否覆盖主要合同业务 |
| 合规能力 | 是否满足法律、审计和安全要求 |
| 实施周期 | 多长时间可以形成能力 |
| 建设成本 | 初始投资是多少 |
| 生命周期成本 | 运营、升级和退出成本是多少 |
| 技术可行性 | 架构、性能和集成是否可实现 |
| 数据可行性 | 历史数据能否治理和迁移 |
| 组织可行性 | 业务、法务和IT是否能够配合 |
| 供应商风险 | 是否存在厂商锁定和能力不足 |
| 可持续性 | 是否能够长期维护和演进 |
| 价值潜力 | 预计产生什么收益 |

6.1 加权评分

可以使用：方案总分=∑（维度评分×维度权重）

评分用于支持讨论，不能自动替代治理决策。

合规、安全等强制条件可以设置为准入条件，而不是仅作为普通评分项。

7. 方案比选示例

假设采用1～5分评价：

| 评价维度 | 权重 | 改造现有系统 | 采购产品 | 混合建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务适配 | 20% | 2 | 3 | 5 |
| 合规与安全 | 15% | 3 | 4 | 4 |
| 实施周期 | 15% | 4 | 4 | 3 |
| 建设成本 | 10% | 4 | 3 | 2 |
| 生命周期成本 | 10% | 3 | 3 | 4 |
| 技术可行性 | 10% | 2 | 4 | 4 |
| 数据与集成 | 10% | 2 | 3 | 4 |
| 可持续性 | 10% | 2 | 3 | 4 |

计算结果只能作为初步参考，还需验证：

- 分值证据；

- 权重合理性；

- 是否满足强制标准；

- 关键假设是否可靠；

- 敏感性分析结果。

8. 什么是商业论证

商业论证用于说明项目为什么值得投资，并支持批准、调整或终止项目。它不是一次性立项材料，应在项目重大变化时更新。商业论证建议包括：

- 项目背景；

- 业务问题或机会；

- 战略一致性；

- 当前基线；

- 目标状态；

- 备选方案；

- 推荐方案；

- 项目成本；

- 预期收益；

- 投资回报；

- 主要风险；

- 假设和约束；

- 实施周期；

- 关键依赖；

- 项目成功标准；

- 退出或终止条件；

- 决策建议。

9. 商业论证的收益

合同项目可能产生：

9.1 可量化财务收益

- 退出重复系统，减少运维费用；

- 减少合同处理工时；

- 降低违约和逾期损失；

- 减少纸张、快递和档案成本；

- 减少接口重复建设；

- 降低审计整改成本。

9.2 可量化非财务成果

- 审批周期缩短；

- 线上审批率提高；

- 履约逾期率下降；

- 模板使用率提高；

- 数据准确率提高；

- 审计准备时间缩短。

9.3 战略和合规价值

- 提升依法合规经营能力；

- 形成统一合同数据资产；

- 加强集团穿透式管理；

- 支撑采购和财务协同；

- 为AI应用建立数据基础。

10. 不建设的影响

不建设可能造成：

- 现有风险持续存在；

- 重复系统继续产生费用；

- 合同数据无法统一；

- 线下审批效率难以改善；

- 履约风险无法集中监控；

- 审计整改压力持续；

- 未来系统整合成本继续上升；

- AI和经营分析缺少数据基础。

但“不建设”也可能有合理性，例如：

- 当前问题不足以支持1,200万元投资；

- 组织尚未形成统一制度；

- 核心数据条件不成熟；

- 现有系统可以低成本改造；

- 存在更高优先级项目。

商业论证必须允许得出“不立项”的结论。

11. 可行性分析

项目可行性至少包括七个方面。

11.1 业务可行性

- 目标业务是否清晰；

- 流程是否可以统一；

- 业务负责人是否明确；

- 用户是否愿意改变；

- 系统是否真正解决核心问题。

11.2 技术可行性

- 技术架构是否可实现；

- 现有平台能否支持；

- 系统性能是否可达到；

- 多系统接口是否可行；

- 技术团队是否具备能力。

11.3 数据可行性

- 30万份历史合同是否可用；

- 数据标准能否统一；

- 关键字段是否完整；

- 附件是否可以迁移；

- 敏感数据是否可以安全处理；

- AI训练和评测数据是否具备。

11.4 组织可行性

- 是否有发起人支持；

- 跨部门责任是否清晰；

- 下属单位是否能够参与；

- 业务专家是否可以投入；

- 运维团队是否能够接管。

11.5 财务可行性

- 建设和运营资金是否可承担；

- 预期收益是否合理；

- 资金何时到位；

- 全生命周期成本是否可接受。

11.6 进度可行性

- 12个月目标是否现实；

- 采购周期是否纳入；

- 历史数据迁移是否有足够时间；

- 外部接口能否同步；

- 试点和推广是否有合理周期。

11.7 法律与合规可行性

- 电子签名是否合法有效；

- 合同档案保存是否符合要求；

- 数据和网络安全是否满足标准；

- 合同数据使用是否合规；

- AI应用是否具备清晰责任边界。

12. 项目选择标准

组织可能采用以下方式选择项目：

- 战略一致性；

- 法律或监管强制；

- 成本收益；

- 净现值；

- 投资回收期；

- 风险水平；

- 资源可用性；

- 技术成熟度；

- 项目紧迫性；

- 与其他项目的依赖；

- 项目组合平衡。

合同系统可能同时具有战略、合规和经营价值，因此不能只使用财务指标排序。

13. 项目发起人

项目发起人负责将组织需求转化为正式项目授权。

主要职责包括：

- 支持商业论证；

- 推动立项和资金批准；

- 任命或支持任命项目经理；

- 明确项目价值和成功标准；

- 协调关键资源；

- 解决跨部门重大问题；

- 参与阶段关口；

- 对战略价值和主要收益承担领导责任。

发起人不能只在项目章程上签字，而不参与重大决策。

14. 何时任命项目经理

项目经理应尽可能在项目启动早期参与，而不是等合同签订、范围和工期已经确定后才加入。早期参与可以帮助：

- 评价目标可实现性；

- 完善商业论证；

- 识别利益相关方；

- 识别初始风险；

- 检查预算和工期；

- 设计治理结构；

- 明确供应商管理要求；

- 减少不现实承诺。

15. 项目章程

项目章程是正式授权项目并赋予项目经理相应权限的文件。它通常包含：

- 项目名称；

- 项目背景；

- 项目目的；

- 可测量目标；

- 高层级范围；

- 主要交付物；

- 关键里程碑；

- 初步预算；

- 成功标准；

- 高层级需求；

- 主要假设和约束；

- 初始风险；

- 主要相关方；

- 治理结构；

- 项目经理及其权限；

- 项目发起人；

- 批准要求；

- 退出或终止条件；

- 正式批准。

16. 合同项目章程中的目标示例

在12个月内建设并推广集团统一合同全生命周期管理系统，覆盖总部及48家下属单位，形成合同起草、审查、审批、签署、履约、结算、变更和归档全过程线上协同能力。

业务成果目标：

- 上线6个月后线上审批率达到95%以上；

- 平均审批周期由10个工作日缩短到7个工作日以内；

- 关键履约节点预警覆盖率达到100%；

- 重大合同审查覆盖率达到100%；

- 关键历史数据迁移准确率达到99%以上。

章程中的目标保持高层级，详细需求和范围将在规划阶段逐步形成。

17. 项目经理权限

项目章程需要明确项目经理能够：

- 组织项目计划；

- 分配项目内部工作；

- 要求成员报告进展；

- 组织需求和技术评审；

- 在授权范围内调整资源；

- 管理供应商日常履约；

- 提出变更和风险升级；

- 访问必要项目数据；

- 组织阶段评审；

- 报告项目真实状态。

同时明确项目经理无权自行：

- 增加项目总预算；

- 改变集团战略目标；

- 接受重大安全风险；

- 删除关键业务范围；

- 终止采购合同；

- 批准重大项目延期。

18. 高层级范围与详细范围

启动阶段只需要形成高层级范围，不应假装所有需求已经完全明确。高层级范围应说明：

- 包含哪些业务领域；

- 覆盖哪些组织；

- 建设哪些主要能力；

- 对接哪些主要系统；

- 是否迁移历史数据；

- 是否包括推广和运营移交；

- 哪些重要内容不在当前项目内。

详细需求、WBS和范围基准将在规划阶段形成。

19. 假设日志

项目启动阶段很多信息尚未完全确定，需要建立假设日志。

| 假设 | 验证时间 | 失效影响 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务系统第6个月提供接口 | 第2个月确认 | 影响联调和上线 | 接口负责人 |
| 48家单位均接受统一数据标准 | 需求阶段验证 | 增加数据治理范围 | 业务负责人 |
| 30万份历史合同可自动迁移80% | 首次预演验证 | 增加清洗成本 | 数据负责人 |
| 法务可提供2名专家 | 启动后确认 | 影响规则和验收 | 发起人 |
| AI POC可以使用脱敏数据 | POC立项前确认 | AI范围无法实施 | 数据安全负责人 |

假设必须设置验证时间。长期不验证的假设会转化为隐性风险。

20. 初始约束与风险

启动阶段至少识别：

约束

- 12个月工期；

- 1,200万元预算；

- 覆盖48家单位；

- 符合集团技术和安全标准；

- 数据不得违规外传；

- 必须配合年度预算周期。

初始风险

- 集团标准与单位差异；

- 历史数据质量；

- 外部接口；

- 法务资源；

- 供应商能力；

- 用户抵触；

- AI可靠性；

- 采购周期；

- 项目价值目标过高；

- 运维能力不足。

启动阶段不需要完成所有详细分析，但必须确认不存在明显不可接受、却无人处理的重大风险。

21. 启动阶段的治理决策

立项评审可能形成：

| 决策 | 含义 |
| --- | --- |
| 批准启动 | 商业论证和初始条件满足 |
| 有条件批准 | 在满足指定条件后进入规划 |
| 补充论证 | 信息不足，需要进一步分析 |
| 缩小范围 | 当前投资或能力不足 |
| 分阶段立项 | 先试点或POC |
| 暂缓 | 时机、资源或依赖尚不成熟 |
| 不批准 | 缺少价值或可行性 |
| 合并项目 | 与相关项目统一治理 |

21.1 有条件批准示例

项目可以批准启动，但要求：

- 需求阶段先统一合同分类；

- AI功能只开展POC；

- 正式采购前完成数据可行性验证；

- 明确法务专家投入；

- 完成财务系统接口承诺；

- 试点成功后再批准集团推广。

22. 项目启动会

启动会的目的不是宣读项目背景，而是让核心团队形成共同理解。启动会应确认：

- 为什么开展项目；

- 项目目标和价值；

- 高层级范围；

- 成功标准；

- 治理结构；

- 角色和责任；

- 总体里程碑；

- 主要风险；

- 工作方式；

- 沟通机制；

- 近期行动；

- 待决策事项。

22.1 启动会不替代正式授权

项目应先取得必要的立项和章程批准，再召开正式启动会。供应商进场会也不能替代建设单位内部项目启动。

23. 项目启动完成标准

可以从以下方面判断项目是否完成启动：

| 检查项 | 完成要求 |
| --- | --- |
| 业务问题 | 已有事实和基线支持 |
| 商业论证 | 已完成评审和批准 |
| 推荐方案 | 已完成必要比选 |
| 项目章程 | 已正式批准 |
| 发起人 | 已明确并实际履职 |
| 项目经理 | 已正式任命并获得权限 |
| 高层级范围 | 已明确 |
| 初步预算 | 已获得授权 |
| 关键里程碑 | 已初步确定 |
| 初始相关方 | 已识别 |
| 初始风险 | 已识别并分配责任 |
| 治理结构 | 已建立 |
| 下一阶段计划 | 已明确 |
| 启动条件 | 已满足或有条件落实 |

四、学习案例

案例：先确定系统，再寻找建设理由

集团领导提出建设“智能合同管理平台”，要求：

- 12个月完成；

- 预算1,200万元；

- 必须包括AI审查；

- 覆盖全部48家单位；

- 参考某供应商现有产品。

项目组尚未开展业务现状分析，就开始编制招标参数。进一步检查发现：

- 现有6套合同系统的实际能力未评估；

- 集团合同制度正在修订；

- 历史数据质量未知；

- 下属单位合同类型差异较大；

- AI应用数据合规性未确认；

- 没有测量当前审批周期；

- 预期收益只有“提升管理水平”；

- 财务、档案和电子签章项目另行建设；

- 项目经理尚未任命。

1. 主要问题

- 先确定解决方案，后分析业务问题；

- 缺少备选方案；

- 项目目标不可测量；

- 商业论证不足；

- 项目范围和依赖不清；

- 工期和预算缺少估算依据；

- AI功能缺少可行性验证；

- 项目缺少正式管理责任。

2. 改进步骤

- 开展业务现状和基线测量；

- 分析合同管理问题的根因；

- 明确集团目标状态；

- 比较改造、采购、自研和混合方案；

- 开展数据、技术和组织可行性分析；

- 将AI审查设置为POC决策项；

- 编制商业论证；

- 明确项目集与单项目边界；

- 任命项目经理；

- 编制并批准项目章程；

- 完成启动评审后再进入详细采购。

3. 可能的立项结论

建议采用“有条件批准”：

- 批准合同系统核心项目启动；

- 核心范围采用混合建设方案；

- AI功能先开展POC；

- 需求基线前完成合同分类和数据初步评估；

- 财务、签章和档案接口形成正式依赖承诺；

- 试点成功后再批准集团全面推广。

4. 案例结论

项目启动的价值，是避免组织过早承诺一个未经验证的方案，并确保项目在价值、范围、资源和风险基本清楚后获得正式授权。

五、学习练习

练习一：区分问题与方案

将以下表述改写为真正的业务问题：

- 没有移动审批；

- 没有AI合同审查；

- 没有统一合同平台；

- 没有经营大屏；

- 系统接口太少。

参考方向

例如，“没有移动审批”可以改为：审批领导经常出差，平均有2.5天审批等待时间发生在无法使用办公电脑的场景。

练习二：提出备选方案

针对“合同审批周期长”，至少提出四类方案：

- 流程优化；

- 权限调整；

- 改造现有系统；

- 建设新系统；

- 移动审批；

- 标准合同简化审查。

比较各方案的成本、周期、风险和价值。

练习三：检查商业论证

某商业论证只有以下内容：

- 项目背景；

- 供应商产品介绍；

- 预算1,200万元；

- 建议尽快立项。

请指出缺少哪些核心内容。

练习四：识别假设

项目计划基于：

- 所有单位均配合调研；

- 财务接口按时完成；

- 历史数据可以自动迁移；

- 法务专家能够持续参与；

- AI模型达到90%准确率。

请为每项假设设置：

- 验证时间；

- 验证方法；

- 失效影响；

- 应对措施；

- 责任人。

练习五：是否应该立项

已知：

- 当前审批周期缺少真实数据；

- 监管要求明确；

- 预算基本具备；

- 历史数据质量未知；

- 现有系统是否可改造尚未评估；

- 集团领导要求年内启动。

请判断适合：

- 直接批准；

- 有条件批准；

- 补充论证；

- 暂缓；

- 不批准。

说明你的判断依据。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目商业论证》

建议目录：

- 执行摘要；

- 业务背景；

- 当前问题及基线；

- 问题根因；

- 战略一致性；

- 目标状态；

- 备选方案；

- 推荐方案；

- 高层级范围；

- 实施周期；

- 投资估算；

- 全生命周期成本；

- 预期收益；

- 主要风险；

- 假设与约束；

- 关键依赖；

- 成功标准；

- 分阶段投资建议；

- 退出与终止条件；

- 立项建议。

作业二：《项目方案比选表》

| 评价维度 | 权重 | 不实施 | 改造现有系统 | 采购产品 | 自主开发 | 混合建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略一致性 |  |  |  |  |  |  |
| 业务适配 |  |  |  |  |  |  |
| 合规安全 |  |  |  |  |  |  |
| 实施周期 |  |  |  |  |  |  |
| 建设成本 |  |  |  |  |  |  |
| 生命周期成本 |  |  |  |  |  |  |
| 技术可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 数据可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 组织可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商风险 |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 | 100% |  |  |  |  |  |

作业三：《合同管理系统项目章程》

| 章程要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目背景 |  |
| 项目目的 |  |
| 可测量目标 |  |
| 高层级范围 |  |
| 主要交付物 |  |
| 范围外事项 |  |
| 关键里程碑 |  |
| 初步预算 |  |
| 成功标准 |  |
| 主要假设 |  |
| 主要约束 |  |
| 初始风险 |  |
| 关键相关方 |  |
| 治理结构 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目经理权限 |  |
| 项目发起人 |  |
| 阶段关口 |  |
| 项目终止条件 |  |
| 批准签署 |  |

作业四：《项目启动检查表》

| 启动检查项 | 状态 | 主要证据 | 未完成事项 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业论证 |  |  |  |  |  |
| 方案比选 |  |  |  |  |  |
| 可行性分析 |  |  |  |  |  |
| 项目章程 |  |  |  |  |  |
| 发起人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 高层级范围 |  |  |  |  |  |
| 初步预算 |  |  |  |  |  |
| 初始风险 |  |  |  |  |  |
| 关键资源 |  |  |  |  |  |
| 治理机制 |  |  |  |  |  |
| 下一阶段计划 |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目启动是否等于召开启动会？

不等于。项目启动的核心是完成商业决策、正式授权和责任建立。

2. “没有合同管理系统”是否一定是业务问题？

不一定。需要继续分析审批、风险、履约、数据或成本等真实业务问题。

3. 商业论证是否只能支持项目立项？

不是。重大变化时还应更新商业论证，用于继续、调整、暂停或终止决策。

4. 为什么必须比较“不实施”方案？

为了判断当前问题是否值得投资，以及项目相对于维持现状能够产生多少增量价值。

5. 项目章程是否等同于详细项目计划？

不等同。章程提供高层级目标、范围、授权和治理，详细计划在规划阶段形成。

6. 项目经理什么时候任命比较合适？

应尽可能在启动早期任命，以参与目标、范围、预算、风险和治理设计。

7. 假设为什么需要设置验证时间？

未经验证的假设可能失效，并转化为风险、问题、延期或成本增加。

8. 项目是否可以有条件批准？

可以，但必须明确需要满足的条件、责任人、时间和复核方式。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 项目启动的核心是证明价值、选择方案并形成正式授权。

- 业务问题、业务需求、解决方案和项目范围必须区分。

- 商业论证应比较多个方案，包括不实施方案。

- 项目可行性包括业务、技术、数据、组织、财务、进度和合规。

- 项目章程正式确认目标、范围、治理和项目经理权限。

- 项目经理应尽可能在启动早期参与。

- 启动阶段的范围保持高层级，详细范围在规划阶段形成。

- 假设必须被记录、验证并转化为风险管理输入。

- 立项决策可以是批准、有条件批准、补充论证、暂缓或不批准。

本课最核心的一句话是：项目启动不是把一个领导设想包装成系统建设任务，而是通过问题分析、方案比选和商业论证，把值得投资的业务变化转化为正式授权的项目。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖业务问题、方案、商业论证、章程和授权 |
| 学习练习 | 已包含问题改写、方案设计、假设和立项判断 |
| 学习案例 | 已使用“先确定智能平台再寻找理由”案例 |
| 学习总结 | 已形成项目启动完整逻辑 |
| 实战成果 | 已提供商业论证、方案比选、章程和检查表 |
| 课程衔接 | 已从七个绩效域进入项目管理过程与方法阶段 |

2. 准确性审查

- 已区分业务问题、业务需求、解决方案、产品范围和项目范围；

- 已将项目启动定义为投资决策与正式授权过程；

- 已说明商业论证需要包含不实施方案；

- 已将项目章程定义为正式授权文件；

- 已避免把项目章程等同于详细项目管理计划；

- 已明确项目经理应尽可能早期参与；

- 已区分高层级范围与详细范围；

- 已将假设与风险进行连接；

- 已说明有条件批准需要明确落实条件；

- 已避免预设项目一定应该立项。

3. 与前序课程重复性审查

本课使用了价值、治理、范围、财务和风险知识，但重点是将这些内容整合到项目启动过程中：

- 需求评估；

- 方案比选；

- 商业论证；

- 立项决策；

- 正式授权；

- 项目章程。

属于综合运用，不是简单重复。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 领导先提出系统方案；

- AI功能先入为主；

- 业务基线缺失；

- 现有系统未评估；

- 数据条件不清；

- 多系统项目依赖；

- 项目经理任命过晚；

- 招标前论证不足。

符合大型能源集团信息化项目立项的常见问题。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以用于：

- 项目建议；

- 可研报告；

- 立项申请；

- 数字化项目评审；

- 采购前论证；

- 项目章程；

- 项目启动会；

- 阶段关口评审。

实际商业论证中的财务数据、法律要求和投资决策，应由相关专业部门复核。

6. 审查发现的后续深化点

后续课程还需要继续展开：

- 项目管理计划整合；

- 各专项计划之间的一致性；

- 执行和问题闭环；

- 项目监控与变更；

- 不同开发方法选择；

- 采购与供应商管理；

- PMO监督；

- AI项目治理。

7. 审查结论

本课已形成从业务问题、目标状态、方案比选、商业论证到项目章程和正式授权的完整启动链条。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第20天：项目管理计划——把各专项计划整合成可执行的管理体系

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：项目已经编制了需求计划、开发计划、测试计划和上线计划，为什么执行时仍然相互冲突？怎样把范围、进度、预算、资源、采购、质量和风险整合成一套可执行的项目管理计划？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目管理计划的作用；

- 项目管理计划与项目进度计划的区别；

- 总体计划、专项计划、基准和项目文件；

- 项目管理计划的主要组成；

- 范围、进度和成本三大基准；

- 各专项计划之间的整合；

- 假设、约束和依赖管理；

- 预测型、敏捷型和混合型规划；

- 滚动式规划与渐进明细；

- 计划审批、基线化与配置管理；

- 计划执行、监控和更新；

- 如何评价项目管理计划质量。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统项目管理计划目录》；

《专项计划整合关系矩阵》；

《项目基准与变更权限表》；

《项目管理计划一致性检查表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目管理计划的作用；

- 区分项目管理计划、进度计划、基准和项目文件；

- 识别合同管理系统需要编制的专项计划；

- 建立范围、进度和成本基准；

- 检查不同专项计划之间的一致性；

- 将假设、约束、风险和依赖纳入计划；

- 为预测型、敏捷型和混合型工作设计不同规划方式；

- 区分滚动式规划与无计划执行；

- 建立计划审批、版本和变更机制；

- 完成项目管理计划总体框架。

三、学习内容

1. 什么是项目管理计划

项目管理计划是说明项目如何执行、监控、控制和结束的综合性文件。它不是单独一张进度表，而是一套经过批准的项目管理安排。项目管理计划需要回答：

- 项目采用什么管理方法；

- 工作如何分解和安排；

- 谁负责什么；

- 使用哪些管理基准；

- 如何控制范围、进度和成本；

- 如何保证质量；

- 如何管理风险和问题；

- 如何与相关方沟通；

- 如何管理供应商；

- 如何处理变更；

- 如何上线、验收和移交；

- 如何评价项目成功与价值。

2. 项目管理计划与进度计划的区别

| 对比项 | 项目管理计划 | 项目进度计划 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 整个项目如何管理 | 项目工作何时完成 |
| 内容范围 | 范围、进度、财务、质量、资源、风险等 | 活动、依赖、工期、日期和资源 |
| 主要形式 | 综合文件及专项计划集合 | 甘特图、网络图、里程碑表 |
| 是否包含管理规则 | 包含 | 通常只包含时间安排 |
| 变更方式 | 按整体变更机制更新 | 经批准后更新进度基准 |
| 主要使用者 | 项目团队、治理机构和相关方 | 项目经理、团队和供应商 |

“已经有项目计划”在很多企业中实际是“已经有一张甘特图”，这不足以指导复杂项目管理。

3. 项目管理计划的四层结构

3.1 总体管理策略

说明：

- 项目生命周期；

- 开发与交付方法；

- 治理结构；

- 管理深度；

- 阶段划分；

- 试点推广策略；

- 裁剪结果；

- 主要管理工具；

- 重大事项处理原则。

3.2 专项管理计划

说明每个管理领域如何开展工作。

3.3 项目基准

提供经过批准的比较标准。

3.4 配套项目文件

保存具体管理信息，例如风险登记册、问题台账、相关方登记册和需求跟踪矩阵。

4. 项目管理计划的主要组成

合同系统项目建议包括以下内容。

| 专项计划 | 主要解决的问题 |
| --- | --- |
| 治理管理计划 | 谁决策、谁监督、如何升级 |
| 范围管理计划 | 如何定义、确认和控制范围 |
| 需求管理计划 | 如何收集、分析、批准和跟踪需求 |
| 进度管理计划 | 如何编制、更新和控制进度 |
| 财务管理计划 | 如何估算、预算、付款和预测成本 |
| 质量管理计划 | 使用什么标准和质量门禁 |
| 资源管理计划 | 需要哪些资源、如何获取和使用 |
| 相关方参与计划 | 如何推动关键相关方参与 |
| 沟通管理计划 | 谁在何时获得什么信息 |
| 风险管理计划 | 如何识别、评价、应对和升级风险 |
| 采购管理计划 | 如何采购并管理供应商 |
| 变更管理计划 | 如何提出、分析和批准变更 |
| 配置管理计划 | 如何管理版本、配置项和基线 |
| 数据迁移计划 | 如何清洗、迁移和验证数据 |
| 系统集成计划 | 如何协调外围系统和接口 |
| 安全管理计划 | 如何满足安全和数据保护要求 |
| 测试管理计划 | 如何验证功能、性能、安全和业务场景 |
| 上线切换计划 | 如何进入生产、回退和应急 |
| 实施推广计划 | 如何试点、培训和分批推广 |
| 运营移交计划 | 如何完成知识、系统和责任移交 |
| 收益实现计划 | 如何跟踪业务成果和价值 |
| 项目收尾计划 | 如何验收、结算、复盘和关闭 |

不是所有项目都需要同等详细的21份独立文件。可以根据项目规模和风险合并，但管理内容不能无故遗漏。

5. 基准与项目文件

5.1 基准

基准是经过正式批准、用于绩效比较和变更控制的版本。主要包括：

- 范围基准；

- 进度基准；

- 成本基准；

- 根据组织需要建立的绩效测量基准。

5.2 项目文件

项目文件用于记录和支持项目工作，例如：

- 假设日志；

- 问题日志；

- 风险登记册；

- 相关方登记册；

- 需求跟踪矩阵；

- 变更日志；

- 决策日志；

- 经验教训登记册；

- 资源日历；

- 质量报告；

- 测试报告；

- 供应商绩效记录。

5.3 二者区别

项目文件可以按授权机制持续更新；基准改变通常需要经过正式变更控制。例如：

- 更新某项风险概率，不一定需要变更范围基准；

- 更新实际完成日期，不等于修改进度基准；

- 新增一个模块并纳入一期，通常需要变更范围、进度和成本基准。

6. 三大项目基准

6.1 范围基准

通常包括：

- 项目范围说明书；

- WBS；

- WBS词典。

范围基准回答：项目正式批准交付什么，以及为此需要完成哪些工作？

6.2 进度基准

包括经过批准的：

- 活动；

- 逻辑关系；

- 计划日期；

- 关键路径；

- 里程碑；

- 进度假设。

进度基准回答：项目按照批准计划应在什么时候完成？

6.3 成本基准

是按照时间分布的批准预算，通常包括应急储备，不包括管理储备。

成本基准回答：项目按照批准范围和进度，在各时间点计划花费多少？

6.4 三大基准必须一致

如果新增范围，却没有调整进度和预算，三大基准就失去一致性。

7. 专项计划之间的整合

项目计划最难的部分不是分别编制，而是相互一致。

7.1 范围与进度

WBS中的每个重要工作包应在进度计划中有相应活动。常见问题：

- WBS包含数据迁移，进度计划没有迁移预演；

- 范围包含48家单位推广，进度只安排一次培训；

- 范围包含AI POC，进度计划没有数据标注和评测。

7.2 范围与成本

每个主要工作包应有预算。常见问题：

- 范围增加移动端，但预算没有增加；

- 数据清洗纳入项目，却没有资源和费用；

- 运维移交需要培训，但没有成本安排。

7.3 进度与资源

活动工期必须基于实际可用资源。常见问题：

- 法务专家每周只能投入一天，计划却按全职编制；

- 多个接口同时安排同一名架构师评审；

- 计划安排性能测试，但环境尚未采购。

7.4 进度与采购

采购交付时间必须进入总体进度。

例如：电子签章采购 → 合同签订 → 环境部署 → 接口开发 → 联调 → 测试 → 试点上线。

如果进度计划从接口开发开始，就遗漏了采购和交付前置时间。

7.5 质量与进度

项目必须为以下工作预留合理时间：

- 需求评审；

- 设计评审；

- 测试；

- 缺陷修复；

- 回归测试；

- 安全整改；

- 数据核对；

- 用户验收。

质量活动不是进度出现压力后可以随意压缩的“剩余时间”。

7.6 风险与预算

高风险事项需要：

- 应对活动；

- 应急储备；

- 进度储备；

- 责任人；

- 应急方案。

风险登记册中写了数据迁移风险，但预算中没有清洗储备、进度中没有迁移预演，说明风险计划没有真正整合。

8. 专项计划整合关系

| 计划A | 需要与计划B保持一致的内容 |
| --- | --- |
| 范围计划 | 进度、成本、质量、采购和验收 |
| 进度计划 | 资源、采购、风险和上线计划 |
| 财务计划 | WBS、进度、采购付款和储备 |
| 资源计划 | 活动工期、成本和供应商计划 |
| 风险计划 | 应对活动、储备和治理升级 |
| 质量计划 | 测试时间、资源、验收和付款 |
| 采购计划 | 范围、进度、付款、质量和风险 |
| 数据迁移计划 | 业务确认、环境、测试和上线 |
| 上线计划 | 质量、风险、培训、运维和回退 |
| 收益计划 | 业务推广、运营、指标和责任人 |

9. 假设、约束和依赖如何进入计划

9.1 假设

假设必须：

- 记录；

- 设置验证时间；

- 明确失效影响；

- 指定责任人；

- 必要时转化为风险。

例如：假设财务系统可在第6个月提供接口。

相应计划应设置：

- 第2个月完成接口承诺；

- 第3个月完成设计；

- 第5个月提供联调版本；

- 第6个月完成联调。

9.2 约束

约束需要体现在计划安排中。

例如，年底系统变更冻结，则正式上线不能安排在冻结期内。

9.3 依赖

依赖应进入：

- 活动逻辑；

- 责任矩阵；

- 接口清单；

- 风险登记册；

- 里程碑计划；

- 升级机制。

10. 规划的详细程度

项目不需要在第一天把未来一年所有任务详细到小时。建议采用分层规划。

| 规划层次 | 时间范围 | 详细程度 |
| --- | --- | --- |
| 项目路线图 | 项目全周期 | 阶段、价值和主要能力 |
| 里程碑计划 | 项目全周期 | 关键成果和决策点 |
| 主进度计划 | 未来3～6个月 | 工作包、活动和依赖 |
| 近期详细计划 | 未来2～6周 | 人员、任务和完成标准 |
| 迭代计划 | 1～4周 | 具体需求和任务 |
| 每日协调 | 当日或次日 | 当前工作和障碍 |

越接近当前时间，计划可以越详细；越远的工作，保留适当不确定性。

11. 滚动式规划

滚动式规划是随着信息逐步明确，对近期工作详细规划，对远期工作保持较高层级，并定期细化。它适用于：

- 需求无法一次完全明确；

- 多单位分批推广；

- AI功能需要POC；

- 外部接口存在不确定性；

- 技术方案需要迭代验证。

11.1 滚动式规划不等于边做边看

滚动式规划仍然需要：

- 总体目标；

- 阶段范围；

- 预算边界；

- 关键里程碑；

- 治理机制；

- 近期详细计划；

- 细化时间点；

- 变更和风险控制。

12. 混合型项目的规划结构

合同系统适合建立四层计划。

12.1 第一层：战略与价值路线图

说明：

- 先形成哪些业务能力；

- 后形成哪些扩展能力；

- 每阶段预期实现什么价值。

12.2 第二层：项目主计划

管理：

- 总体范围；

- 关键里程碑；

- 跨项目依赖；

- 预算；

- 阶段关口；

- 集团试点和推广。

12.3 第三层：版本和发布计划

例如：

| 版本 | 主要能力 |
| --- | --- |
| V0.5 | 原型和核心流程验证 |
| V0.9 | 试点版本 |
| V1.0 | 一期正式版本 |
| V1.1 | 试点优化版本 |
| V2.0 | AI及高级分析能力 |

12.4 第四层：迭代计划

在已批准能力和预算边界内动态安排：

- 用户故事；

- 任务；

- 缺陷；

- 技术工作；

- 测试；

- 评审；

- 完成定义。

13. 项目路线图与进度计划

| 对比项 | 项目或产品路线图 | 进度计划 |
| --- | --- | --- |
| 主要目的 | 展示价值和能力演进 | 安排具体工作 |
| 详细程度 | 较高层级 | 可以详细到活动 |
| 主要受众 | 管理层、业务和相关方 | 项目团队、供应商 |
| 主要内容 | 阶段、能力、版本、价值 | 时间、依赖、资源和责任 |
| 更新方式 | 随战略和价值调整 | 按执行状态和变更更新 |

路线图不能代替进度计划，进度计划也不应只展示功能列表而缺少价值阶段。

14. 管理计划中的裁剪

裁剪需要明确哪些内容：

- 使用哪些过程；

- 哪些文件合并；

- 哪些审批保留；

- 哪些会议取消或简化；

- 哪些指标必须监测；

- 哪些工作采用敏捷方式；

- 哪些内容必须严格基线化；

- 哪些管理事项可以动态调整。

14.1 合同项目建议严格管理的内容

- 项目价值目标；

- 核心范围；

- 总预算；

- 关键里程碑；

- 数据安全；

- 合同审批控制；

- 供应商合同；

- 上线和验收；

- 高风险事项；

- 集团标准例外。

14.2 可以灵活调整的内容

- 迭代内任务顺序；

- 页面布局；

- 非核心报表；

- 试点中的体验优化；

- 团队内部工作方法；

- 不影响基准的一般需求澄清。

15. 计划编制责任

项目管理计划不是项目经理一个人编写。

| 角色 | 主要贡献 |
| --- | --- |
| 项目发起人 | 确认目标、价值和治理要求 |
| 项目经理 | 组织编制并完成整体整合 |
| 业务负责人 | 确认业务范围、推广和收益计划 |
| 产品负责人 | 形成产品路线图和需求优先级 |
| 法务与财务 | 确认规则、接口和专业约束 |
| 技术负责人 | 编制架构、集成和技术计划 |
| 数据负责人 | 编制数据治理与迁移计划 |
| 测试负责人 | 编制测试和质量计划 |
| 运维负责人 | 编制上线和运营接收计划 |
| 供应商 | 提供可承诺的交付计划 |
| PMO | 提供标准、检查一致性并组织批准 |

项目经理对整体计划负责，不代表所有专业内容都由项目经理独立决定。

16. 计划编制步骤

具体步骤：

- 确认项目章程；

- 确认规划方法；

- 完善范围和WBS；

- 编制进度、资源和成本计划；

- 编制质量、风险、采购等专项计划；

- 识别依赖和假设；

- 完成跨计划整合；

- 检查资源和财务可行性；

- 开展联合评审；

- 取得正式批准；

- 建立计划基准和版本；

- 向团队沟通。

17. 项目管理计划的质量标准

高质量计划应具备：

| 特征 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 完整 | 覆盖项目必要管理内容 |
| 一致 | 范围、时间、成本和资源相互匹配 |
| 可执行 | 工作有责任人、资源和完成条件 |
| 可测量 | 存在基准、指标和验收标准 |
| 可预测 | 能够根据状态预测完工结果 |
| 可控制 | 有变更、风险和升级机制 |
| 可追溯 | 目标、需求、工作和验收可以关联 |
| 可沟通 | 不同相关方能够理解所需内容 |
| 可裁剪 | 管理强度符合项目规模和风险 |
| 可维护 | 有版本、责任人和更新机制 |

18. 常见的计划质量问题

18.1 各计划由不同人员独立编制

结果可能是：

- 开发结束当天开始测试；

- 测试结束第二天正式上线；

- 数据迁移与用户验收使用同一时间窗口；

- 培训在系统稳定前完成；

- 采购尚未结束就安排接口联调。

18.2 计划没有资源依据

计划写明同时开展10个模块，但只有一名架构师和两名业务专家。

18.3 计划没有完成标准

“完成开发”“完成培训”“完成迁移”都缺少可验证条件。

18.4 计划没有风险应对

已识别接口延期风险，但没有设置提前确认、备用方案和进度储备。

18.5 计划通过不断改日期保持正常

每次延期后直接覆盖计划日期，导致无法识别实际偏差。

18.6 供应商计划代替建设单位计划

供应商计划通常只覆盖合同交付，可能不包括：

- 内部决策；

- 业务制度；

- 集团资源；

- 外部项目依赖；

- 用户推广；

- 收益实现；

- 运营接管。

19. 计划审批与基线化

计划批准前应检查：

- 是否符合项目章程；

- 是否覆盖批准范围；

- 是否使用真实资源；

- 是否考虑采购周期；

- 是否包含风险应对；

- 是否符合预算；

- 是否具备上线和运营条件；

- 是否得到关键相关方确认；

- 是否明确基准变更权限。

批准后需要：

- 分配版本号；

- 记录批准日期；

- 保存批准记录；

- 限制随意修改；

- 向相关方发布适用版本；

- 建立变更日志。

20. 配置管理

配置管理用于识别、控制和记录项目的重要产品和文件版本。合同项目的重要配置项可能包括：

- 项目章程；

- 范围说明书；

- WBS；

- 需求规格；

- 业务流程；

- 系统设计；

- 数据模型；

- 接口文档；

- 源代码；

- 测试用例；

- 部署包；

- 合同模板；

- 风险规则；

- AI提示词和知识库；

- 项目管理计划；

- 上线和回退方案。

20.1 配置管理应明确

- 配置项负责人；

- 当前有效版本；

- 修改权限；

- 审批要求；

- 发布方式；

- 版本回退；

- 历史版本保存；

- 不同环境的版本一致性。

21. 计划更新与计划变更

| 情形 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 更新实际完成情况 | 正常状态更新 |
| 调整近期任务分工 | 按授权更新工作计划 |
| 风险概率发生变化 | 更新风险登记册 |
| 发现新的依赖 | 更新依赖和相关计划 |
| 新增重要功能 | 提交范围变更 |
| 关键里程碑调整 | 提交进度基准变更 |
| 总预算增加 | 提交预算变更 |
| 重大技术方案调整 | 评估并按权限变更 |
| 项目目标改变 | 重新评估商业论证和章程 |

更新计划不意味着所有变化都需要最高层审批，但改变正式基准必须符合变更权限。

22. 项目管理计划的使用

计划批准后应真正用于：

- 分配工作；

- 协调资源；

- 管理供应商；

- 跟踪进度；

- 控制预算；

- 开展质量评审；

- 监控风险；

- 审批变更；

- 决定阶段是否通过；

- 组织上线；

- 开展项目验收；

- 评价项目价值。

如果计划只在检查时使用，就没有发挥管理作用。

四、学习案例

案例：每个专项计划都正确，项目整体却无法执行

合同系统项目形成了以下计划：

- 供应商开发计划：8月31日完成全部功能；

- 测试计划：8月15日开始系统测试；

- 数据计划：9月10日完成首次完整迁移；

- 财务接口计划：9月20日完成联调；

- 培训计划：9月1日开始试点用户培训；

- 上线计划：9月30日正式试点；

- 采购计划：性能测试工具预计9月15日到位；

- 运维计划：试点上线前一周开始知识转移。

每份计划单独看都有负责人和日期，但整体存在明显冲突。

1. 不一致问题

| 计划冲突 | 影响 |
| --- | --- |
| 测试早于开发完成 | 测试范围和版本不稳定 |
| 培训早于系统稳定 | 培训内容可能反复变化 |
| 数据迁移晚于测试启动 | 无法使用真实数据验证 |
| 财务联调距离上线仅10天 | 缺少异常测试和整改时间 |
| 性能工具晚于测试开始 | 性能验证无法按期开展 |
| 运维移交开始过晚 | 运维团队没有足够接管时间 |
| 上线日期保持不变 | 风险被压缩到测试和上线阶段 |

2. 根本原因

- 各工作组独立编制计划；

- 没有统一WBS和里程碑；

- 缺少总体集成负责人；

- 外部依赖没有进入主计划；

- 资源和环境未纳入进度；

- 上线日期先确定，其他计划被倒排；

- 没有开展计划一致性评审。

3. 整合调整建议

- 以试点上线条件为终点重新倒排；

- 明确核心功能冻结时间；

- 将数据迁移预演前移；

- 将财务接口设计和联调提前；

- 提前准备性能测试工具和环境；

- 在稳定版本形成后开展正式培训；

- 运维团队从设计和测试阶段开始参与；

- 为缺陷修复、回归测试和上线演练预留时间；

- 重新评价9月30日是否仍然可行；

- 必要时提交里程碑变更。

4. 调整后的关键逻辑

核心需求确认→ 设计完成→ 功能开发与单元测试→ 数据迁移预演和接口联调→ 系统与业务测试→ 缺陷整改和回归→ 用户培训与上线演练→ 上线准入评审→ 试点上线

5. 案例结论

专项计划分别正确，不代表总体计划可执行。项目经理必须检查所有计划之间的逻辑、资源、环境和时间关系。

五、学习练习

练习一：区分计划、基准和文件

判断以下内容属于专项计划、基准还是项目文件：

- 风险管理计划；

- 风险登记册；

- 进度基准；

- 相关方登记册；

- 范围说明书；

- 需求管理计划；

- 问题日志；

- 成本基准；

- 上线切换计划；

- 决策日志。

参考答案

| 内容 | 类型 |
| --- | --- |
| 风险管理计划 | 专项管理计划 |
| 风险登记册 | 项目文件 |
| 进度基准 | 基准 |
| 相关方登记册 | 项目文件 |
| 范围说明书 | 范围基准组成部分 |
| 需求管理计划 | 专项管理计划 |
| 问题日志 | 项目文件 |
| 成本基准 | 基准 |
| 上线切换计划 | 专项或实施计划 |
| 决策日志 | 项目文件 |

练习二：检查计划一致性

项目范围包括：

- AI合同审查POC；

- 30万份历史合同迁移；

- 48家单位推广。

但计划中：

- 没有数据标注工作；

- 数据迁移只安排10天；

- 培训团队只有2人；

- 预算没有AI模型费用；

- 风险登记册没有数据和推广风险。

请找出范围、进度、资源、财务和风险之间的不一致。

练习三：滚动式规划判断

判断以下做法是否属于合理的滚动式规划：

- 只确定本周任务，未来没有里程碑；

- 明确12个月总体路线图，详细规划未来4周；

- 每月根据最新信息细化后续三个月活动；

- 项目延期后直接删除原计划；

- AI POC先设置阶段目标，数据结果出来后再详细规划正式建设。

参考答案

第2、3、5项属于合理的滚动式规划。第1项缺少总体方向，第4项破坏基准和偏差追踪。

练习四：识别基准变更

以下哪些通常需要正式变更：

- 调整本周人员分工；

- 更新实际完成日期；

- 一期新增移动审批模块；

- 试点上线延期一个月；

- 更新某项风险概率；

- 总预算增加200万元；

- 修改项目成功目标；

- 修正项目文件中的错别字。

练习五：反向检查计划

以“试点上线”为目标，倒推需要满足：

- 业务条件；

- 功能条件；

- 数据条件；

- 接口条件；

- 性能与安全条件；

- 用户条件；

- 运维条件；

- 供应商支持条件；

- 回退与应急条件。

根据这些条件重新检查主计划是否遗漏活动。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目管理计划目录》

| 编号 | 计划名称 | 主要内容 | 责任人 | 批准人 | 编制时间 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体项目管理计划 |  |  |  |  |  |
| 2 | 范围管理计划 |  |  |  |  |  |
| 3 | 进度管理计划 |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务管理计划 |  |  |  |  |  |
| 5 | 质量管理计划 |  |  |  |  |  |
| 6 | 资源管理计划 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险管理计划 |  |  |  |  |  |
| 8 | 采购管理计划 |  |  |  |  |  |
| 9 | 数据迁移计划 |  |  |  |  |  |
| 10 | 上线移交计划 |  |  |  |  |  |

作业二：《专项计划整合关系矩阵》

| 专项计划 | 范围 | 进度 | 财务 | 资源 | 质量 | 风险 | 采购 | 上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围计划 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度计划 |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 财务计划 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 资源计划 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 质量计划 |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 风险计划 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 采购计划 |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 上线计划 |  |  |  |  |  |  |  | — |

填写每个交叉点的关键一致性要求。

作业三：《项目基准与变更权限表》

| 基准或文件 | 责任人 | 批准人 | 更新频率 | 变更条件 | 变更权限 | 当前版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目章程 |  |  |  |  |  |  |
| 范围基准 |  |  |  |  |  |  |
| 进度基准 |  |  |  |  |  |  |
| 成本基准 |  |  |  |  |  |  |
| 风险登记册 |  |  |  |  |  |  |
| 需求跟踪矩阵 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理计划 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《项目管理计划一致性检查表》

| 检查项 | 是 | 否 | 发现的问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS是否覆盖全部项目范围 |  |  |  |  |
| WBS是否全部进入进度计划 |  |  |  |  |
| 关键工作是否有预算 |  |  |  |  |
| 工期是否基于真实资源 |  |  |  |  |
| 采购周期是否进入主计划 |  |  |  |  |
| 风险应对是否进入活动计划 |  |  |  |  |
| 应急储备是否有风险依据 |  |  |  |  |
| 测试是否有足够时间和环境 |  |  |  |  |
| 上线是否具备数据和运维条件 |  |  |  |  |
| 付款是否对应可验证交付物 |  |  |  |  |
| 收益是否有指标和责任人 |  |  |  |  |
| 基准是否经过正式批准 |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目管理计划是否等于项目进度计划？

不等于。进度计划只是项目管理计划的一部分。

2. 项目管理计划是否必须拆成很多独立文件？

不必须。可以根据项目规模和风险合并，但必要的管理内容不能遗漏。

3. 范围、进度和成本基准为什么必须一致？

项目增加或减少范围会影响工作、时间和成本，三个基准需要共同反映批准的项目目标。

4. 更新实际完成日期是否需要变更进度基准？

通常不需要。只有正式调整批准计划时才变更基准。

5. 滚动式规划是否表示不需要总体计划？

不是。仍需明确总体目标、预算、里程碑、治理和近期详细安排。

6. 供应商计划能否直接代替建设单位项目计划？

不能。供应商计划通常不包含建设单位内部决策、资源、依赖、推广和收益工作。

7. 风险登记册中的应对措施为什么要进入进度和预算？

没有时间、资源和资金安排的应对措施通常难以真正实施。

8. 为什么需要配置管理？

为了确保团队使用正确版本，并控制重要文件、代码、配置和交付物的变更。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 项目管理计划是一套综合管理体系，进度计划只是其中一部分。

- 总体策略、专项计划、项目基准和项目文件承担不同作用。

- 范围、进度和成本基准必须保持一致。

- 专项计划单独合理，不代表项目整体可执行。

- 资源、采购、数据、风险和质量都必须进入主计划。

- 滚动式规划是分层细化计划，不是取消总体计划。

- 混合型项目需要同时管理路线图、主计划、版本和迭代。

- 基准只能按照授权机制正式变更。

- 计划必须真正用于执行、监控、决策和变更。

本课最核心的一句话是：项目管理计划的价值，不在于文件数量，而在于把范围、时间、资金、资源、质量、风险和供应商整合成一套彼此一致、能够执行和控制的行动体系。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖计划结构、基准、整合、审批和更新 |
| 学习练习 | 已包含分类、一致性、滚动规划和基准变更 |
| 学习案例 | 已使用专项计划相互冲突案例 |
| 学习总结 | 已形成项目计划整合逻辑 |
| 实战成果 | 已提供计划目录、整合矩阵、权限表和检查表 |
| 课程衔接 | 已承接第19课启动与章程，进入详细规划 |

2. 准确性审查

- 已区分项目管理计划和进度计划；

- 已区分专项管理计划、基准和项目文件；

- 已正确说明范围基准、进度基准和成本基准；

- 已说明风险登记册等文件可以按授权持续更新；

- 已避免将所有文件更新都定义为正式基准变更；

- 已说明滚动式规划仍需要总体目标和里程碑；

- 已说明供应商计划不能替代建设单位总体计划；

- 已将配置管理覆盖到文件、代码、规则和AI知识内容。

3. 前后课程衔接审查

第19课形成：

- 商业论证；

- 推荐方案；

- 项目章程；

- 高层级范围；

- 正式授权。

第20课在此基础上形成：

- 详细管理方法；

- 专项计划；

- 范围、进度和成本基准；

- 计划审批与变更机制。

两课之间的逻辑衔接完整。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 开发与测试冲突；

- 数据迁移和接口依赖；

- 采购环境延期；

- 用户培训时点；

- 运维接收；

- 倒排上线日期；

- 各工作组独立编制计划。

符合能源集团多供应商、多系统集成项目的实际规划问题。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目管理策划；

- 总体计划评审；

- 供应商计划整合；

- 阶段关口；

- 变更控制；

- 项目审计；

- PMO健康检查。

正式项目中，需要进一步把各计划落实到统一WBS编码、责任人、日期、预算和配置版本。

6. 审查发现的改进点

实际编制完整项目管理计划时，还应补充：

- 各专项计划之间的数据更新关系；

- 统一计划工具和维护责任；

- 状态数据截止时间；

- 计划更新日历；

- 承诺版本与预测版本的区分；

- 多供应商计划提交和审核机制；

- 计划质量的定期审计。

这些内容将在执行、监控和PMO专题中继续深化。

7. 审查结论

本课已将分散的专项计划整合为包含总体策略、专项计划、三大基准、项目文件和配置控制的完整项目管理体系。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第21天：项目执行与团队管理——把计划转化为可验收成果

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：项目已经有章程、WBS、进度计划和各项管理制度，怎样推动业务、技术、数据、实施和供应商团队真正完成交付，并使问题及时闭环？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目执行的目标；

- 从计划到交付成果的转换；

- 工作授权与任务启动；

- 项目执行节奏；

- 交付物和完成标准；

- 团队协同与障碍清除；

- 问题、行动、决策、风险和变更管理；

- 质量在执行中的落实；

- 相关方和沟通管理；

- 供应商执行与履约控制；

- 项目知识和经验管理；

- 混合型项目的执行机制；

- 执行数据与项目报告；

- 项目经理在执行阶段的职责。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统项目执行机制》；

《项目问题、行动与决策综合台账》；

《交付物状态与完成标准表》；

《项目例会及执行报告模板》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目执行的核心目的；

- 将项目管理计划转化为可执行工作；

- 建立任务授权、交付和验收机制；

- 为项目交付物定义清晰的完成标准；

- 区分任务、行动项、问题、风险、变更和决策；

- 建立团队日常执行和跨部门协同节奏；

- 推动问题从发现到关闭形成闭环；

- 将质量、相关方、风险和采购要求落实到执行活动；

- 管理供应商交付及其关键人员；

- 建立项目知识沉淀和经验反馈机制；

- 为预测型、敏捷型和混合型工作设计不同执行方式。

三、学习内容

1. 什么是项目执行

项目执行是按照经过批准的项目管理计划，组织人员、资源和供应商完成项目工作，形成交付物并推动项目目标实现的过程。

执行阶段主要回答：

- 当前应该完成什么；

- 谁负责完成；

- 使用哪些资源；

- 完成标准是什么；

- 存在哪些障碍；

- 需要哪些协调和决策；

- 交付物是否符合质量要求；

- 是否产生新的风险和变更；

- 实际结果如何反馈到计划和治理中。

项目执行不是单纯“按照计划干活”，而是在计划指导下不断协调、决策、反馈和调整。

2. 项目执行的主要对象

合同管理系统执行工作可以分为八类。

| 执行领域 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 计划维护、会议、报告、问题和变更 |
| 业务建设 | 流程、制度、分类、模板和规则 |
| 产品建设 | 原型、功能、权限和用户体验 |
| 技术建设 | 架构、开发、接口、环境和安全 |
| 数据建设 | 标准、清洗、迁移、验证和治理 |
| 质量管理 | 评审、测试、缺陷和质量门禁 |
| 实施推广 | 试点、培训、业务切换和现场支持 |
| 运营移交 | 文档、知识、权限、监控和服务 |

如果项目执行只关注软件开发，业务制度、数据、推广和运营工作就容易被遗漏。

3. 从计划到执行的转换

计划要转化为以下可执行元素：

| 计划内容 | 执行转换 |
| --- | --- |
| WBS工作包 | 具体活动与责任人 |
| 里程碑 | 阶段成果及完成标准 |
| 资源计划 | 实际到位的人员、环境和工具 |
| 质量计划 | 评审、测试和门禁 |
| 风险计划 | 应对行动和触发监测 |
| 采购计划 | 供应商任务和合同交付 |
| 沟通计划 | 会议、报告和信息传递 |
| 变更计划 | 变更申请、影响分析和审批 |
| 收益计划 | 应用措施和业务指标 |

3.1 执行前的五项检查

每项重要工作开始前应确认：

- 范围是否批准；

- 前置条件是否满足；

- 责任人是否明确；

- 资源是否到位；

- 完成和验收标准是否清晰。

4. 工作授权

工作授权是允许团队或供应商开始特定工作的正式或约定机制。它的作用是防止：

- 未批准需求提前开发；

- 供应商根据口头意见增加范围；

- 团队使用错误版本；

- 前置条件不满足就启动工作；

- 不同团队重复建设；

- 关键资源被占用在低优先级事项。

4.1 工作授权应包含

| 授权要素 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 工作编号 | 对应WBS、需求或变更编号 |
| 工作内容 | 需要完成什么 |
| 责任人 | 谁组织完成 |
| 开始条件 | 哪些前置条件必须满足 |
| 资源 | 人员、环境、数据和预算 |
| 计划时间 | 开始和结束日期 |
| 交付物 | 需要形成什么成果 |
| 完成标准 | 什么情况下算完成 |
| 验收人 | 谁确认完成 |
| 限制条件 | 安全、合规和技术约束 |

并非每个小任务都需要单独审批，但重大工作必须有清晰的授权依据。

5. 项目执行节奏

复杂项目需要稳定的执行节奏。

| 执行节奏 | 主要目的 | 参与人员 |
| --- | --- | --- |
| 每日短会 | 同步工作和障碍 | 核心执行团队 |
| 每周项目例会 | 检查计划、交付、问题和风险 | 项目经理、工作组负责人 |
| 每周供应商会 | 检查合同交付和依赖 | 各供应商项目经理 |
| 双周迭代评审 | 演示成果并获取反馈 | 产品、业务、开发和测试 |
| 专题工作坊 | 解决复杂业务或技术问题 | 相关专业人员 |
| 月度治理会 | 决定重大变更和风险 | 发起人、PMO、指导委员会 |
| 阶段关口 | 决定是否进入下一阶段 | 授权评审机构 |
| 阶段复盘 | 改进工作方法 | 核心项目团队 |

会议数量不是越多越好。每种会议必须有明确目的、输入、输出和决策边界。

6. 交付物管理

执行工作的核心结果是形成符合要求的交付物。合同项目交付物包括：

- 业务蓝图；

- 合同分类标准；

- 合同模板和条款库；

- 需求规格；

- 系统设计；

- 软件版本；

- 数据迁移结果；

- 接口；

- 测试报告；

- 培训材料；

- 上线方案；

- 运维文档；

- 验收报告。

6.1 交付物状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 未开始 | 尚未启动 |
| 进行中 | 正在形成 |
| 待内部检查 | 执行方准备完成 |
| 待正式评审 | 已提交评审 |
| 退回修改 | 未满足要求 |
| 有条件通过 | 存在明确待整改项 |
| 正式通过 | 已完成批准或确认 |
| 已归档 | 正式版本完成保存 |

7. 完成标准

“开发完成”“数据迁移完成”“培训完成”都是容易产生争议的表述。

7.1 功能开发完成

建议至少满足：

- 代码已经提交；

- 代码评审通过；

- 单元测试通过；

- 功能部署到指定环境；

- 开发自测通过；

- 关键文档更新；

- 已知问题记录；

- 满足进入测试的条件。

7.2 数据迁移完成

建议至少满足：

- 数据范围确认；

- 转换规则批准；

- 数据成功导入；

- 关键字段准确率达标；

- 附件可读取；

- 业务完成抽样确认；

- 问题得到处理；

- 迁移报告批准。

7.3 用户培训完成

建议至少满足：

- 目标人员参加；

- 分角色完成培训；

- 培训材料有效；

- 用户完成实操；

- 关键用户通过考核；

- 未参加人员有补训安排；

- 培训反馈已处理。

参加培训不等于掌握操作。

8. 区分六类执行对象

项目中经常把所有事项都放入一个“问题台账”，造成管理方式混乱。

| 对象 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 计划内需要完成的工作 | 开发财务付款接口 |
| 行动项 | 会议或协调产生的具体行动 | 财务部门周五前确认字段 |
| 问题 | 已发生并影响项目的事项 | 财务接口已延期10天 |
| 风险 | 尚未发生的不确定事项 | 接口可能影响试点上线 |
| 决策 | 需要授权人员作出的选择 | 是否调整试点日期 |
| 变更 | 对批准基准提出的调整 | 将试点延期一个月 |

同一事件可能依次转化：假设失效 → 风险触发 → 问题发生 → 提出变更 → 治理决策 → 更新计划

9. 问题管理闭环

问题管理需要回答：

- 发生了什么；

- 影响什么；

- 谁负责；

- 需要什么时候解决；

- 临时措施是什么；

- 根本措施是什么；

- 是否需要升级；

- 如何验证关闭。

9.1 问题优先级

可以综合考虑：

- 业务影响；

- 进度影响；

- 成本影响；

- 质量影响；

- 数据和安全；

- 用户范围；

- 紧迫性；

- 是否位于关键路径；

- 是否存在替代方案。

9.2 “持续协调”不算解决措施

低质量问题记录：财务接口延期，项目组持续协调。

高质量记录：财务接口版本较基准延期10天，预计造成联调和试点延期7天。由接口负责人9月15日前提交恢复计划，财务项目组9月18日前提供联调版本；若未提供，提交指导委员会决定试点范围。

10. 行动项管理

每项行动应具备：

- 明确的动作；

- 单一主要责任人；

- 完成时间；

- 完成标准；

- 来源会议或问题；

- 当前状态；

- 验证人。

10.1 错误写法

- 相关部门尽快处理；

- 请供应商持续跟进；

- 后续进一步研究；

- 项目组加强管理；

- 各方保持沟通。

这些表述没有形成可以追踪的执行承诺。

11. 决策管理

执行阶段经常因为决策等待而延期。

决策台账至少记录：

- 决策事项；

- 决策背景；

- 可选方案；

- 影响分析；

- 推荐意见；

- 决策人；

- 最晚决策时间；

- 最终决定；

- 后续行动；

- 实际效果。

11.1 决策等待也是进度活动

如果审批流程方案需要指导委员会确认，应在进度计划中设置决策活动，而不能假设领导随时可以作出决定。

12. 障碍清除

障碍是阻碍团队完成工作的因素。常见障碍包括：

- 需求未确认；

- 权限不足；

- 环境未到位；

- 数据不可用；

- 外部接口延期；

- 关键人员缺失；

- 决策等待；

- 供应商之间推责；

- 安全或采购审批未完成。

项目经理的作用是：

- 判断障碍属于团队内部还是外部；

- 分配责任；

- 协调资源；

- 设定解决期限；

- 超出权限时升级；

- 检查障碍是否真正消除。

13. 执行中的质量管理

质量不能等到测试阶段才开始。

13.1 需求执行阶段

- 业务场景评审；

- 需求可测试性检查；

- 需求追踪；

- 业务和法务确认。

13.2 设计执行阶段

- 业务设计评审；

- 架构评审；

- 数据模型评审；

- 接口评审；

- 安全设计评审；

- 运维设计评审。

13.3 开发执行阶段

- 编码规范；

- 代码评审；

- 单元测试；

- 持续集成；

- 缺陷分析；

- 技术债务登记。

13.4 数据和实施阶段

- 数据转换规则确认；

- 迁移预演；

- 抽样核对；

- 用户实操；

- 上线演练；

- 回退验证。

14. 相关方参与的执行

相关方参与计划需要转化为具体行动。

例如：

| 相关方目标 | 执行动作 |
| --- | --- |
| 让法务支持风险规则 | 安排固定规则评审和责任人 |
| 让下属单位接受统一流程 | 开展差异工作坊和试点验证 |
| 让领导及时决策 | 提前提交一页式决策材料 |
| 让运维团队接收系统 | 从设计阶段参加评审和演练 |
| 提高用户采用率 | 分角色培训、现场支持、跟踪活跃率 |

参加会议不是参与的最终结果。需要检查相关方是否完成确认、决策、资源投入和业务推动。

15. 供应商执行管理

供应商管理既要合作，也要依据合同和交付证据。

15.1 执行阶段检查内容

- 承诺人员是否到位；

- 工作是否符合范围；

- 里程碑是否达成；

- 交付物是否达到标准；

- 问题是否及时解决；

- 风险是否真实报告；

- 变更是否正式处理；

- 文档是否同步形成；

- 知识转移是否持续开展；

- 付款条件是否满足。

15.2 供应商报告不能代替建设单位判断

供应商报告“开发完成90%”，建设单位需要检查：

- 依据什么完成标准；

- 是否已经集成；

- 是否通过自测；

- 是否存在重大缺陷；

- 是否覆盖关键场景；

- 是否存在尚未批准的需求；

- 完成部分是否具有业务价值。

15.3 多供应商联合执行

应建立：

- 统一主计划；

- 统一接口清单；

- 联合问题台账；

- 共同测试环境；

- 版本管理；

- 总体集成责任；

- 跨供应商升级机制。

16. 项目知识管理

项目执行会持续产生两类知识。

16.1 显性知识

可以记录和传递：

- 制度；

- 流程；

- 需求；

- 设计；

- 接口文档；

- 测试用例；

- 操作手册；

- 问题解决记录。

16.2 隐性知识

主要存在于人员经验中：

- 如何处理特殊合同；

- 哪些下属单位存在特殊流程；

- 某接口常见异常；

- 供应商真实能力；

- 决策背景；

- 项目协作技巧。

16.3 知识管理方法

- 结对工作；

- 专题分享；

- 阶段复盘；

- 问题案例库；

- 决策日志；

- 经验教训登记册；

- 知识库；

- 操作演练；

- 关键岗位轮换；

- 项目结束前知识移交。

经验不应等到项目结束后才总结。

17. 混合型项目的执行机制

17.1 预测型工作

适用于：

- 采购；

- 基础设施；

- 安全测评；

- 数据迁移；

- 集团推广；

- 项目验收。

主要使用：

- WBS；

- 详细进度；

- 责任矩阵；

- 阶段关口；

- 正式交付和验收。

17.2 敏捷或迭代型工作

适用于：

- 用户界面；

- 产品功能；

- 原型；

- 报表；
-部分业务流程。

主要使用：

- 产品待办列表；

- 迭代目标；

- 任务看板；

- 每日短会；

- 迭代评审；

- 迭代复盘；

- 完成定义。

17.3 实验型工作

适用于AI合同审查POC。

主要使用：

- 价值假设；

- 实验设计；

- 测试数据集；

- 评测指标；

- 人工复核；

- 阶段决策；

- 继续或停止标准。

17.4 三类工作需要统一整合

软件迭代完成不能脱离：

- 数据准备；

- 外部接口；

- 采购；

- 安全；

- 用户培训；

- 正式上线；

- 价值评价。

18. 执行数据与状态报告

项目执行报告至少包括：

- 本期计划工作；

- 实际完成情况；

- 形成的交付物；

- 未完成事项；

- 完成标准证据；

- 里程碑趋势；

- 资源投入；

- 质量和缺陷；

- 风险和问题；

- 变更；

- 供应商绩效；

- 下期计划；

- 待决策事项。

18.1 事实、判断和预测分开

示例：

- 事实：财务接口计划9月10日交付，截至9月15日未交付；

- 判断：当前接口处于红色状态；

- 预测：若9月20日前不能提供，将影响试点上线7～10天；

- 建议：启动临时接口方案并提交试点范围决策。

19. 项目经理在执行阶段的职责

项目经理不需要亲自完成所有工作，主要职责是：

- 保持目标和优先级清晰；

- 确保工作经过授权；

- 协调资源；

- 连接不同团队；

- 清除障碍；
-推动问题闭环；

- 保证信息真实；

- 管理供应商；

- 组织质量活动；

- 及时升级；

- 保护项目价值；

- 推动知识沉淀。

项目经理不能只充当：

- 会议通知员；

- 进度催办员；

- 周报汇总员；

- 领导指令传达者；

- 供应商与业务之间的消息中转站。

四、学习案例

案例：会议很多、团队很忙，但交付持续延期

合同系统项目每周召开：

- 1次项目周会；

- 2次业务专题会；

- 2次技术专题会；

- 1次供应商协调会；

- 1次领导汇报会。

项目团队普遍加班，但需求基线和核心功能仍持续延期。检查发现：

- 同一问题出现在连续4周会议纪要中；

- 行动项责任人常写“项目组”；

- 会议没有明确完成标准；

- 业务意见直接发给开发人员；

- 供应商根据口头意见修改功能；

- 已完成需求频繁重新讨论；

- 法务规则等待领导确认；

- 开发完成的功能没有及时测试；

- 周报只统计“完成多少项任务”；

- 没有统一的问题、决策和变更台账。

1. 根本原因

项目缺少稳定执行机制：

- 任务没有明确授权；

- 行动项不可追踪；

- 问题和变更混在一起；

- 决策等待没有升级；

- 完成标准不清；

- 交付物没有及时验证；

- 会议没有形成闭环；

- 执行状态缺少统一数据源。

2. 改进方案

第一步：建立统一执行台账

分别管理：

- 任务；

- 行动项；

- 问题；

- 风险；

- 决策；

- 变更；

- 交付物。

第二步：明确工作授权

未进入批准范围或迭代计划的需求，不得直接进入开发。

第三步：定义完成标准

为需求、设计、开发、测试、迁移和培训分别制定完成标准。

第四步：调整会议体系

- 每日短会只同步障碍；

- 周会检查里程碑、问题和风险；

- 专题会只处理指定问题；

- 治理会只处理重大决策；

- 会后形成责任人、期限和结论。

第五步：缩短反馈周期

- 开发完成后及时测试；

- 业务按迭代验证；

- 数据迁移分批预演；

- 重大问题及时升级；

- 每两周开展一次复盘。

3. 预期改善

- 减少重复会议；

- 缩短决策等待；

- 降低未经批准变更；

- 提高行动项关闭率；

- 提高交付物一次通过率；

- 让项目状态更加可信。

4. 案例结论

团队忙碌、会议频繁和任务数量增加，都不能直接证明项目执行有效。执行必须以可验证交付、问题闭环和价值推进为判断标准。

五、学习练习

练习一：事项分类

判断以下事项属于任务、行动项、问题、风险、决策还是变更：

- 财务接口已经延期10天；

- 财务负责人周五前确认字段；

- 财务接口可能影响试点上线；

- 是否采用临时数据交换方案；

- 将试点上线延期一个月；

- 开发财务付款状态查询功能；

- 法务专家下周提交风险规则；

- 历史数据附件已经发现无法读取。

参考答案

| 事项 | 分类 |
| --- | --- |
| 接口已经延期 | 问题 |
| 周五前确认字段 | 行动项 |
| 可能影响上线 | 风险 |
| 是否采用临时方案 | 决策 |
| 试点延期一个月 | 变更 |
| 开发查询功能 | 任务 |
| 法务提交规则 | 行动项或计划任务 |
| 附件无法读取 | 问题 |

练习二：改写行动项

将以下表述改为可追踪行动项：

- 请相关部门尽快确认；

- 供应商持续优化；

- 后续加强测试；

- 项目组协调接口；

- 进一步研究AI方案。

每项至少补充：

- 明确动作；

- 主要责任人；

- 完成时间；

- 完成标准；

- 验证人。

练习三：定义完成标准

分别为以下工作定义完成标准：

- 需求分析完成；

- 功能开发完成；

- 接口联调完成；

- 数据迁移完成；

- 用户培训完成；

- 运营移交完成。

练习四：判断会议是否必要

项目设置了每日业务会、每日技术会、每日供应商会和每日项目经理汇报会。

请分析：

- 各会议是否有重复；

- 哪些信息可以通过台账和看板解决；

- 哪些事项需要专题会议；

- 哪些事项必须进入治理会议；

- 如何减少会议而提高决策效率。

练习五：处理口头需求

集团领导在演示会上提出增加合同全文智能摘要。供应商表示一周内可以免费完成。

请说明项目经理应如何处理。

参考步骤：

- 记录需求；

- 澄清业务目的；

- 评估价值；

- 分析数据和AI风险；

- 判断是否影响批准范围；

- 评估测试和长期维护；

- 按权限批准或提交变更；

- 更新计划后再授权实施。

免费开发不代表没有质量、进度、安全和维护成本。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目执行机制》

建议包括：

- 执行目标；

- 工作授权；

- 任务管理；

- 交付物管理；

- 完成标准；

- 会议机制；

- 行动项管理；

- 问题管理；

- 决策管理；

- 风险和变更衔接；

- 供应商管理；

- 质量执行；

- 沟通和报告；

- 知识管理；

- 执行绩效评价。

作业二：《问题、行动与决策综合台账》

| 编号 | 类型 | 事项 | 影响 | 责任人 | 完成时间 | 升级条件 | 当前状态 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E001 | 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| E002 | 行动 |  |  |  |  |  |  |  |
| E003 | 决策 |  |  |  |  |  |  |  |
| E004 | 变更 |  |  |  |  |  |  |  |

实际项目中可分别建表，但应保持编号和关联关系。

作业三：《交付物状态与完成标准表》

| 交付物 | 责任人 | 计划日期 | 完成标准 | 当前状态 | 评审人 | 通过证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务蓝图 |  |  |  |  |  |  |
| 需求规格 |  |  |  |  |  |  |
| 总体设计 |  |  |  |  |  |  |
| 核心功能 |  |  |  |  |  |  |
| 财务接口 |  |  |  |  |  |  |
| 数据迁移 |  |  |  |  |  |  |
| 测试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 培训成果 |  |  |  |  |  |  |
| 运维移交 |  |  |  |  |  |  |

作业四：《项目周例会及执行报告模板》

会前输入

- 上周行动项；

- 交付物状态；

- 里程碑偏差；

- 问题和风险；

- 供应商状态；

- 待决策事项。

会议输出表

| 事项 | 事实与状态 | 影响 | 处理决定 | 责任人 | 期限 | 是否升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

周报结构

- 总体状态；

- 本周有效交付；

- 关键里程碑；

- 进度和成本趋势；

- 质量状态；

- 重大风险和问题；

- 供应商绩效；

- 变更情况；

- 下周重点；

- 待领导决策事项。

七、学习自测

1. 项目执行是否只是按照进度计划完成任务？

不是。还包括资源协调、质量保证、相关方参与、风险应对、供应商管理、问题闭环和知识管理。

2. 为什么重要工作需要工作授权？

为了确保工作属于批准范围、前置条件满足、资源到位并且完成标准清晰。

3. “项目组尽快解决”为什么不是合格行动项？

没有明确责任人、完成时间、动作和完成标准。

4. 问题和风险有什么区别？

问题已经发生，需要解决；风险尚未发生，需要监测和应对。

5. 会议次数多是否代表项目执行充分？

不代表。会议需要形成决策、行动和闭环，否则会增加执行负担。

6. 供应商免费增加功能是否可以直接接受？

不可以。仍需评估范围、价值、质量、安全、测试和长期维护影响。

7. 为什么要在项目执行中管理知识？

知识如果只掌握在个别人或供应商手中，会影响协作、运维、持续改进和人员替换。

8. 项目经理在执行阶段最重要的作用是什么？

保持目标清晰、协调资源、清除障碍、推动交付和问题闭环，并保证信息真实。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 项目执行是把计划、资源和授权转化为可验收成果。

- 每项重要工作都应有明确范围、责任、资源和完成标准。

- 任务、行动、问题、风险、决策和变更必须分类管理。

- 问题管理必须形成发现、分析、解决、验证和关闭闭环。

- 会议的价值来自决策和行动，不来自会议数量。

- 质量、风险、相关方和供应商管理都要落实到执行活动。

- 预测型、敏捷型和实验型工作需要采用不同执行机制。

- 项目知识应在执行过程中持续沉淀。

- 执行绩效应以有效交付和价值推进判断，不能只看工作量。

本课最核心的一句话是：有效执行不是让所有人都很忙，而是让每项经过授权的工作都能在明确责任、资源和质量标准下形成可验证成果，并使问题和决策及时闭环。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖授权、交付、问题、团队、供应商和知识 |
| 学习练习 | 已包含分类、行动改写、完成标准和口头需求 |
| 学习案例 | 已使用“会议很多但交付延期”案例 |
| 学习总结 | 已形成项目执行完整逻辑 |
| 实战成果 | 已提供执行机制、综合台账、交付物表和周报模板 |
| 课程衔接 | 已承接第20课项目管理计划，进入计划执行 |

2. 准确性审查

- 已将项目执行定义为形成交付物和推动目标实现；

- 已区分任务、行动项、问题、风险、决策和变更；

- 已说明工作授权可按项目规模进行裁剪；

- 已避免把“开发完成”直接等同于可验收交付；

- 已说明供应商进度报告需要建设单位验证；

- 已将项目知识管理放在执行期间持续开展；

- 已避免将会议数量作为执行绩效；

- 已说明敏捷迭代仍需与项目总体范围、数据和上线计划整合。

3. 与第20课的衔接审查

第20课解决：

- 项目如何规划；

- 各专项计划如何整合；

- 基准如何建立。

第21课解决：

- 工作如何得到授权；

- 团队如何执行；

- 交付物如何形成；

- 问题如何闭环；

- 执行状态如何反馈。

两课形成“规划—执行”的完整衔接。

4. 与第22课的边界审查

本课重点是组织执行并形成成果。下一课将重点学习：

- 如何测量偏差；

- 如何预测最终结果；

- 如何实施整体变更控制；

- 如何通过纠正、预防和缺陷补救措施恢复项目。

两课边界清晰。

5. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 跨部门会议过多；

- 行动责任不清；

- 口头需求；

- 供应商未经批准开发；

- 法务决策等待；

- 开发与测试脱节；

- 项目周报失真；

- 台账分散。

符合能源集团合同系统的实际执行问题。

6. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目日常管理；

- 项目周例会；

- 多供应商协同；

- 问题闭环；

- 交付物验收；

- 项目周报；

- 管理层决策；

- 项目知识沉淀。

实际项目可以在统一项目管理平台中分别设置任务、问题、风险、变更和决策对象，并通过编号建立关联。

7. 审查发现的改进点

后续实施时还应补充：

- 问题严重程度分级；

- 不同等级问题的响应时限；

- 供应商问题与合同违约的关联；

- 交付物版本和配置管理；

- 会议有效性指标；

- 项目行动项超期预警；

- 执行数据自动采集。

这些内容将在监控、采购和项目驾驶舱课程中继续深化。

8. 审查结论

本课已将项目执行从“开会、催办、报进度”转化为工作授权、成果交付、问题闭环、供应商履约和知识管理的综合执行体系。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第22天：项目监控、趋势预测与整体变更控制

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目。

建议学习时间：120～150分钟。

本课重点解决：项目周报显示“整体可控”，为什么临近上线才发现无法按期完成？当相关方提出新增功能时，怎样判断它是需求澄清、缺陷修复还是范围变更，并完成整体影响分析？

一、学习提纲

本课主要学习：

- 项目监控的目标；

- 工作绩效数据、信息和报告；

- 基准、实际值、偏差和趋势；

- 进度、成本、范围、质量和价值监控；

- 完工日期与完工成本预测；

- 预警阈值和项目健康度；

- 纠正措施、预防措施和缺陷补救；

- 变更类型与变更来源；

- 整体变更控制流程；

- 变更影响分析；

- 变更控制委员会；

- 紧急变更与配置管理；

- 变更实施、验证和关闭；

- 如何防止范围蔓延与基准失真。

本课最终形成四项成果：

《合同管理系统项目监控方案》；

《项目偏差、趋势与预测分析表》；

《项目变更申请与影响分析表》；

《变更控制台账与实施跟踪表》。

二、学习目标

完成本课后，应能够：

- 解释项目监控与简单进度统计的区别；

- 区分工作绩效数据、绩效信息和绩效报告；

- 依据基准计算和分析项目偏差；

- 识别趋势并预测项目最终结果；

- 设置红、黄、绿预警阈值；

- 区分纠正措施、预防措施、缺陷补救和基准变更；

- 判断事项是否构成正式变更；

- 对变更开展跨绩效域影响分析；

- 建立变更审批、实施、验证和关闭机制；

- 管理紧急变更和配置版本；

- 防止“先实施、后补手续”和计划基准失真。

三、学习内容

1. 什么是项目监控

项目监控是收集、分析和报告项目实际绩效，比较批准基准，识别偏差和趋势，并推动必要的纠正、预防或变更决策。

项目监控需要持续回答：

- 当前实际状态是什么；

- 与批准计划偏差多少；

- 偏差为什么产生；

- 偏差是否持续扩大；

- 按当前趋势最终会怎样；

- 项目价值是否仍然成立；

- 应采取什么行动；

- 是否需要调整基准；

- 哪些事项需要治理层决策。

项目监控的重点是支持未来决策，而不只是描述过去。

2. 监控与监督、保证、审计的区别

| 活动 | 主要目的 | 典型执行者 |
| --- | --- | --- |
| 日常跟踪 | 记录任务和交付状态 | 工作组负责人 |
| 项目监控 | 分析整体绩效和趋势 | 项目经理 |
| 项目保证 | 独立检查项目是否具备成功条件 | PMO、质量人员 |
| 治理监督 | 判断方向、风险和继续投资 | 发起人、指导委员会 |
| 审计 | 检查制度、合同和合规性 | 内审或第三方 |

项目监控由项目经理组织，但重大项目还需要相对独立的项目保证和治理监督。

3. 工作绩效数据、信息和报告

3.1 工作绩效数据

执行过程中形成的原始事实，例如：

- 已完成32项需求；

- 本周新增15个缺陷；

- 财务接口延期8天；

- 实际成本为560万元；

- 用户验收通过率为75%。

3.2 工作绩效信息

将数据与基准、阈值和历史趋势结合后形成的分析结果，例如：

- 需求完成率低于计划12个百分点；

- 严重缺陷连续三周增加；

- 财务接口已经进入关键路径；

- CPI为0.857，成本效率较差；

- 用户验收通过率低于上线门禁标准。

3.3 工作绩效报告

将绩效信息按照不同相关方的需要形成报告，例如：

- 项目周报；

- 月度治理报告；

- 里程碑报告；

- 挣值报告；

- 风险报告；

- 供应商履约报告；

- 阶段关口报告；

- 项目驾驶舱。

4. 基准、实际值、偏差和趋势

| 概念 | 含义 |
| --- | --- |
| 基准 | 经过批准的比较标准 |
| 实际值 | 项目已经发生的结果 |
| 偏差 | 实际或预测与基准之间的差异 |
| 趋势 | 数据随时间持续变化的方向 |
| 预测 | 根据当前数据估计未来结果 |
| 阈值 | 触发管理行动的界限 |

4.1 偏差不等于问题严重程度

某项任务延期3天，但位于关键路径，可能影响整体上线。另一项任务延期10天，但有20天浮动时间，可能暂时不影响项目。偏差必须结合：

- 关键路径；

- 浮动时间；

- 业务价值；

- 风险；

- 依赖关系；

- 恢复能力。

5. 项目监控的主要维度

5.1 治理监控

- 重大决策是否按期完成；

- 阶段关口是否有效；

- 变更是否未经批准实施；

- 高风险是否由正确层级接受；

- 项目是否仍然符合商业论证。

5.2 范围监控

- 范围完成情况；

- 需求状态；

- 需求遗漏；

- 未经批准工作；

- 需求变更数量；

- 需求与测试覆盖；

- 交付物接受情况。

5.3 进度监控

- 关键里程碑；

- 关键路径；

- 浮动时间；

- 活动完成情况；

- 剩余工期；

- 外部依赖；

- 完工日期预测。

5.4 财务监控

- 计划价值PV；

- 挣值EV；

- 实际成本AC；

- CPI和SPI；

- 完工估算EAC；

- 承诺成本；

- 储备使用；

- 资金需求。

5.5 质量监控

- 缺陷数量和等级；

- 缺陷发现趋势；

- 返工率；

- 测试覆盖率；

- 数据质量；

- 接口成功率；

- 安全漏洞；

- 质量门禁状态。

5.6 相关方监控

- 参与度；

- 需求确认及时率；

- 决策及时率；

- 用户培训；

- 用户活跃度；

- 抵触和冲突；

- 满意度。

5.7 资源监控

- 关键资源到位率；

- 资源投入兑现率；

- 资源负荷；

- 人员变动；

- 能力缺口；

- 环境和数据资源状态。

5.8 风险监控

- 高风险数量；

- 风险暴露；

- 应对措施完成情况；

- 触发条件；

- 剩余风险；

- 次生风险；

- 新增风险；

- 风险转化为问题情况。

6. 从完成比例转向完成证据

“功能完成80%”存在较强主观性。应通过预先定义的测量规则提高客观性。

6.1 加权里程碑法示例

| 完成节点 | 累计权重 |
| --- | --- |
| 需求批准 | 10% |
| 设计通过 | 25% |
| 开发和自测完成 | 60% |
| 系统测试通过 | 80% |
| 用户验收通过 | 95% |
| 正式交付 | 100% |

功能开发完成但没有通过测试，只能按60%或约定权重计算，不能直接报告100%。

6.2 固定公式法示例

对于短周期任务可以采用：

- 未开始：0%；

- 已开始但未完成：50%；

- 完成并验收：100%。

具体规则需要在进度和财务管理计划中提前确定。

7. 趋势分析

单个时点的数据可能掩盖真实风险。例如：

| 周次 | 高等级缺陷数量 |
| --- | --- |
| 第1周 | 8 |
| 第2周 | 11 |
| 第3周 | 15 |
| 第4周 | 18 |

即使项目尚未超过缺陷上限，持续增长趋势也说明：

- 版本质量可能下降；

- 开发自测不足；

- 测试范围扩大；

- 缺陷修复速度不足；

- 需求和设计质量可能存在问题。

趋势分析重点关注：

- 是否持续恶化；

- 变化速度；

- 是否接近阈值；

- 是否与其他指标存在联系；

- 当前措施是否有效。

8. 完工日期预测

进度预测不能只把当前延期天数简单加到最终日期。需要考虑：

- 当前关键路径；

- 剩余活动；

- 实际生产率；

- 资源变化；

- 外部依赖；

- 缺陷返工；

- 决策等待；

- 风险触发；

- 可用浮动时间；

- 恢复措施。

8.1 简化预测方法

如果同类工作具有相对稳定的实际完成效率：

剩余工期=剩余工作量/预计有效产能

预测完成日期：

预测完成日期=当前日期+剩余工期+必要等待与风险时间

复杂项目应通过更新进度网络重新计算，而不是只使用完成百分比。

9. 完工成本预测

第15课已经学习：

CPI=EV/AC

如果当前成本效率预计持续：

EAC=BAC/CPI

如果当前偏差属于偶然，后续按原预算效率执行：

EAC=AC+(BAC−EV)

如果范围或剩余工作发生重大变化，应重新自下而上估算：

EAC=AC+重新估算的ETC

监控报告必须说明选择某种公式的假设，不能只给出结果。

10. 预警阈值

预警阈值用于把指标状态转化为管理行动。

10.1 示例

| 指标 | 绿色 | 黄色 | 红色 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | ≥0.95 | 0.85～0.95 | ＜0.85 |
| CPI | ≥0.95 | 0.85～0.95 | ＜0.85 |
| 关键里程碑偏差 | ≤5天 | 6～10天 | ＞10天 |
| 高等级缺陷 | 0 | 1～2个 | ＞2个 |
| 接口成功率 | ≥99.5% | 98%～99.5% | ＜98% |
| 用户验收通过率 | ≥95% | 80%～95% | ＜80% |
| 高风险应对完成率 | ≥95% | 80%～95% | ＜80% |

上述阈值只是课程示例，应根据企业制度、项目阶段和风险确定。

10.2 红黄绿不能代替说明

项目报告还需说明：

- 为什么是黄色或红色；

- 对项目有什么影响；

- 当前趋势如何；

- 已采取什么措施；

- 需要什么决策。

11. 项目健康度

项目健康度可以综合多个维度，但不能让加权平均掩盖重大风险。例如：

综合健康度=进度×20%+财务×15%+质量×20%+风险×15%+相关方×15%+价值×15%

如果存在以下情况，即使综合得分较高，也可以直接判定为红色：

- 重大安全风险；

- 核心数据丢失；

- 商业论证失效；

- 关键合规要求不满足；

- 项目资金被取消；

- 高等级缺陷带病上线；

- 核心供应商无法继续履约。

这称为“单项否决”或强制升级机制。

12. 纠正措施、预防措施与缺陷补救

| 措施 | 含义 | 合同项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 纠正措施 | 使未来绩效回到计划 | 增加测试资源恢复进度 |
| 预防措施 | 降低未来偏差发生概率 | 提前开展数据迁移预演 |
| 缺陷补救 | 修复不符合要求的交付物 | 修复错误的付款控制逻辑 |
| 变更请求 | 调整批准的范围、基准或文件 | 将试点日期延期一个月 |
| 应急措施 | 风险触发后实施的预定行动 | 启用临时接口方案 |

12.1 纠正措施不一定改变基准

如果通过增加资源可以在原上线日期前恢复，不需要调整进度基准。

如果偏差无法恢复，需要改变正式里程碑，则必须提交基准变更。

13. 什么是变更

变更是对项目交付物、基准、计划、过程、合同或配置项提出的修改。变更可能来自：

- 业务需求；

- 法律政策；

- 技术调整；

- 缺陷修复；

- 风险应对；

- 供应商建议；

- 用户反馈；

- 外部系统变化；

- 组织战略变化；

- 成本或进度偏差。

13.1 不是所有变化都需要提交最高层审批

应根据影响和授权分类。

| 变化 | 典型处理 |
| --- | --- |
| 页面文字修正 | 按产品或配置权限处理 |
| 需求含义澄清 | 在不改变范围时正常更新 |
| 修复已批准功能缺陷 | 按缺陷流程处理 |
| 新增移动审批模块 | 正式范围变更 |
| 关键里程碑延期 | 进度基准变更 |
| 项目总预算增加 | 财务基准和授权变更 |
| 项目价值目标改变 | 商业论证和章程级变更 |

14. 变更分类

| 分类维度 | 典型类型 |
| --- | --- |
| 变更对象 | 业务、范围、进度、财务、质量、技术、数据 |
| 变更原因 | 外部强制、业务改进、缺陷、风险、供应商 |
| 影响程度 | 一般、重要、重大、紧急 |
| 决策权限 | 团队级、项目级、治理级、组织级 |
| 实施时间 | 当前迭代、当前阶段、后续版本 |
| 合同影响 | 无合同影响、合同变更、采购补充协议 |

15. 整体变更控制流程

15.1 变更控制的目标

- 确保变更有业务依据；

- 防止未经批准的工作；

- 分析跨领域影响；

- 由正确层级决策；

- 同步更新计划和配置；

- 验证变更结果；

- 保持项目基准真实。

变更控制不是阻止变化，而是让变化经过合理评价和授权。

16. 变更影响分析

每项重要变更至少分析：

| 影响维度 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 价值 | 是否提高项目价值，解决什么问题 |
| 范围 | 增加、删除或修改哪些交付物 |
| 进度 | 影响哪些活动、里程碑和关键路径 |
| 财务 | 增加多少建设和运营成本 |
| 质量 | 增加哪些测试和验收要求 |
| 资源 | 需要什么人员、环境和能力 |
| 相关方 | 谁受益、谁受影响、谁可能抵触 |
| 风险 | 引入哪些新风险，降低哪些旧风险 |
| 技术 | 是否影响架构、性能和维护 |
| 数据 | 是否新增数据、迁移或权限要求 |
| 安全合规 | 是否涉及敏感数据和监管 |
| 采购合同 | 是否超出供应商合同范围 |
| 运营 | 是否增加长期支持和配置成本 |
| 可持续性 | 是否增加技术债务或厂商依赖 |

16.1 变更的机会成本

选择实施某项变更，可能意味着其他工作延期。

例如，增加移动审批需要占用移动开发和测试人员，可能推迟履约预警功能。变更分析应说明被挤出的工作及其价值损失。

17. 变更控制委员会

变更控制委员会负责审查超过项目经理权限的变更。成员可包括：

- 项目发起人；

- 业务负责人；

- 项目经理；

- PMO；

- 法务、财务和IT代表；

- 技术或安全专家；

- 必要时的采购及供应商代表。

17.1 变更委员会需要明确

- 决策范围；

- 成员和主席；

- 会议频率；

- 紧急决策方式；

- 影响分析要求；

- 批准阈值；

- 决策时限；

- 决策记录；

- 执行跟踪。

供应商可以提供影响分析，但通常不应独立批准建设单位的范围和预算变更。

18. 变更决策结果

变更评审可以形成：

- 批准；

- 有条件批准；

- 拒绝；

- 延后；

- 合并；

- 转入后续版本；

- 先开展POC；

- 要求补充分析。

“有条件批准”需要明确：

- 条件；

- 责任人；

- 截止时间；

- 风险；

- 未满足条件时如何处理。

19. 紧急变更

紧急变更适用于：

- 重大生产故障；

- 高危安全漏洞；

- 数据泄露；

- 法律或监管紧急要求；

- 核心业务中断。

紧急变更可以缩短审批路径，但仍应具备：

- 紧急条件判断；

- 授权人；

- 风险评估；

- 实施和回退方案；

- 操作记录；

- 验证；

- 事后补充评审；

- 根因分析。

不能把普通需求包装成紧急变更以绕过治理。

20. 配置管理与变更控制

变更批准后，需要确保所有相关配置项同步更新。

例如，审批流程变更可能影响：

- 需求规格；

- 业务流程图；

- 权限矩阵；

- 系统配置；

- 测试用例；

- 用户手册；

- 培训材料；

- 运维文档；

- 发布说明；

- 合同模板或制度。

如果只修改程序，不更新文档和测试，项目会出现版本不一致。

21. 变更实施与验证

变更批准不代表变更已经完成。完整状态包括：

- 已提出；

- 分析中；

- 待审批；

- 已批准；

- 已拒绝；

- 待实施；

- 实施中；

- 待验证；

- 已关闭；

- 已取消。

21.1 变更关闭条件

- 批准的工作已经实施；

- 测试和业务验证通过；

- 基准和文件已经更新；

- 相关方得到通知；

- 合同和付款得到处理；

- 新风险已经登记；

- 实际成本和工期已经记录；

- 变更价值得到后续验证。

22. 防止基准失真

常见失真方式：

- 延期后直接覆盖原日期；

- 新增需求但不调整范围；

- 供应商免费开发所以不记录变更；

- 预算超支后重新分配科目掩盖偏差；

- 未通过测试却计算为100%完成；

- 把已发生问题继续作为风险；

- 删除未完成任务；

- 先上线再补审批。

正确做法是保留：

- 原基准；

- 当前实际；

- 当前预测；

- 批准变更；

- 新基准；

- 变更原因和责任。

四、学习案例

案例：领导临时提出移动审批

项目已进入系统测试阶段，距离试点上线还有45天。集团领导提出：经常出差，希望一期增加移动端合同审批功能，预算和上线时间不变。

供应商表示可以“免费开发”，预计需要15个工作日。

1. 初步判断

这不是简单的页面调整，可能涉及：

- 移动端开发；

- 统一身份认证；

- 多因素认证；

- 敏感合同数据展示；

- 消息推送；

- 审批意见和附件查看；

- 终端安全；

- 网络访问；

- 兼容性测试；

- 用户培训；

- 运维支持。

因此属于需要正式分析的重要范围变更。

2. 整体影响分析

| 维度 | 影响 |
| --- | --- |
| 价值 | 可能减少领导审批等待时间 |
| 范围 | 增加移动端认证、审批和消息能力 |
| 进度 | 占用测试和发布窗口，可能延期10～20天 |
| 财务 | 开发免费，但存在测试、运维和安全成本 |
| 质量 | 增加兼容性、安全和回归测试 |
| 资源 | 需要移动开发、安全、测试和业务人员 |
| 风险 | 数据泄露、身份冒用、版本不稳定 |
| 采购 | 可能超出原供应商合同范围 |
| 运营 | 增加终端支持、证书和版本维护 |
| 机会成本 | 可能推迟履约预警缺陷整改 |

3. 可选方案

| 方案 | 内容 | 优点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 一期全面增加 | 快速满足领导需求 | 上线和安全风险较高 |
| B | 只提供移动待办和跳转 | 范围较小 | 体验有限 |
| C | 一期完成设计和POC，二期上线 | 不影响核心上线 | 价值实现延后 |
| D | 缩小试点范围后加入 | 保留一期交付可能 | 影响试点目标 |

4. 推荐意见

建议采用方案C：

- 一期完成业务方案、安全设计和原型验证；

- 对真实审批等待时间进行测量；

- 纳入二期正式建设；

- 不挤压一期核心业务、安全和数据测试；

- 经变更控制委员会批准后更新产品路线图。

如果移动审批具有明确强制时限，可以重新调整一期范围、预算和里程碑，但不能在基准不变的情况下隐性增加工作。

5. 案例结论

“免费开发”不代表变更没有成本。测试、风险、长期维护和机会成本同样需要进入变更决策。

五、学习练习

练习一：数据、信息还是报告

判断以下内容：

- 本周发现18个缺陷；

- 高等级缺陷连续三周增长；

- 项目月度质量报告；

- 财务接口延期8天；

- 接口已经进入关键路径，可能导致上线延期；

- 提交指导委员会的重大风险专题材料。

参考答案

| 内容 | 分类 |
| --- | --- |
| 18个缺陷 | 工作绩效数据 |
| 缺陷连续增长 | 工作绩效信息 |
| 月度质量报告 | 工作绩效报告 |
| 接口延期8天 | 工作绩效数据 |
| 可能影响上线 | 工作绩效信息或预测 |
| 专题材料 | 工作绩效报告 |

练习二：措施分类

判断以下措施属于纠正、预防、缺陷补救还是变更：

- 增加测试人员恢复原计划；

- 修复付款金额计算错误；

- 提前开展第二次数据迁移预演；

- 将试点上线延期一个月；

- 删除低价值报表以保证核心范围；

- 对未来接口采用统一评审模板。

练习三：判断是否需要正式变更

- 修正页面错别字；

- 增加AI合同自动摘要；

- 补充原需求中明确要求但漏开发的功能；

- 调整本周两名开发人员分工；

- 总预算增加100万元；

- 关键里程碑延期15天；

- 改变项目成功标准；

- 更新风险发生概率。

重点说明判断依据，而不是只回答“是”或“否”。

练习四：完善监控报告

原报告：项目完成80%，整体风险可控，供应商正在积极推进，预计按期上线。

请补充：

- 基准与实际；

- 完成证据；

- 关键路径；

- 成本绩效；

- 质量；

- 高风险；

- 当前预测；

- 恢复措施；

- 待决策事项。

练习五：变更影响分析

业务部门要求一期增加“合同自动续签”。请至少分析：

- 业务规则；

- 合同风险；

- 法律与授权；

- 系统状态；

- 履约条件；

- 付款和结算；

- 通知和确认；

- 数据和接口；

- 测试；

- 运营责任。

六、今日实战作业

作业一：《合同管理系统项目监控方案》

建议包括：

- 监控目标；

- 监控对象；

- 指标和阈值；

- 数据来源；

- 完成度计算规则；

- 趋势和预测方法；

- 报告频率；

- 报告对象；

- 纠正和预防措施；

- 问题升级；

- 变更控制；

- 项目保证；

- 项目健康度评价；

- 商业论证复核机制。

作业二：《项目偏差、趋势与预测分析表》

| 指标 | 基准 | 实际 | 偏差 | 最近三期趋势 | 完工预测 | 阈值 | 状态 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键里程碑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高等级缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口成功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据准确率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户验收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业三：《项目变更申请与影响分析表》

| 变更要素 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 |  |
| 变更名称 |  |
| 提出人 |  |
| 变更背景 |  |
| 业务问题 |  |
| 价值与必要性 |  |
| 范围影响 |  |
| 进度影响 |  |
| 财务影响 |  |
| 质量影响 |  |
| 资源影响 |  |
| 风险影响 |  |
| 技术与数据影响 |  |
| 安全合规影响 |  |
| 采购合同影响 |  |
| 运维影响 |  |
| 机会成本 |  |
| 可选方案 |  |
| 项目经理建议 |  |
| 审批决定 |  |

作业四：《变更控制台账与实施跟踪表》

| 编号 | 变更 事项 | 类型 | 提出 日期 | 影响 等级 | 决策 结果 | 批准人 | 实施责任人 | 计划 完成 | 验证 状态 | 关闭 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、学习自测

1. 项目监控的主要目的是什么？

比较实际与基准，识别偏差和趋势，预测最终结果，并推动必要的管理行动和决策。

2. 工作绩效数据与绩效信息有什么区别？

数据是原始事实，信息是将数据与基准、阈值和趋势结合后的分析结果。

3. 纠正措施是否一定需要修改基准？

不一定。能够在原基准内恢复的纠正措施通常不需要修改基准。

4. 缺陷修复是否一定属于范围变更？

不一定。如果交付物未满足原批准要求，通常属于缺陷补救；如果改变原要求，则可能构成变更。

5. 供应商免费开发为什么仍可能需要变更审批？

因为仍会影响范围、测试、资源、风险、维护和机会成本。

6. 项目变更批准后是否已经完成？

没有。还需要更新基准和配置、实施、测试、验证并正式关闭。

7. 紧急变更是否可以不留记录？

不可以。可以缩短审批路径，但仍需授权、记录、验证和事后复核。

8. 为什么不能在延期后直接覆盖原计划日期？

否则会丢失原基准和偏差信息，无法评价项目实际绩效和变更历史。

八、学习总结

本课需要形成九个核心认识：

- 项目监控必须从数据形成信息，再形成决策报告。

- 监控既要看当前偏差，也要分析趋势和最终预测。

- 完成比例必须以客观完成标准和证据为基础。

- 项目健康度不能掩盖重大安全、合规和价值风险。

- 纠正、预防、缺陷补救和基准变更需要分类处理。

- 变更控制用于评价和授权变化，不是阻止合理变化。

- 重大变更必须同时分析价值、范围、进度、财务、质量、资源和风险。

- 变更批准后还需实施、验证、更新配置并关闭。

- 原基准、实际状态、当前预测和批准后的新基准必须分别保留。

本课最核心的一句话是：高质量监控不是解释项目为什么已经延期，而是在偏差尚可控制时，通过真实数据和趋势预测，让正确的人及时作出纠正或变更决策。

九、本课审查

1. 结构完整性审查

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 学习提纲 | 已包含 |
| 学习目标 | 已明确并可通过练习和作业验证 |
| 学习内容 | 已覆盖监控、预测、预警和变更控制 |
| 学习练习 | 已包含信息分类、措施分类和变更判断 |
| 学习案例 | 已使用移动审批临时变更案例 |
| 学习总结 | 已形成监控与变更管理闭环 |
| 实战成果 | 已提供监控方案、预测表、申请表和台账 |
| 课程衔接 | 已承接第21课项目执行，进入监控与控制 |

2. 准确性审查

- 已区分工作绩效数据、信息和报告；

- 已区分当前偏差、趋势和完工预测；

- 已说明SV不直接等于延期天数；

- 已区分纠正措施、预防措施、缺陷补救和变更请求；

- 已说明并非所有变化都需要最高层审批；

- 已说明免费变更仍然存在项目成本；

- 已区分变更批准和变更关闭；

- 已说明紧急变更仍需授权与记录；

- 已避免通过覆盖基准隐藏项目偏差。

3. 与前序课程衔接审查

第20课建立计划和基准；第21课执行工作并形成交付物；第22课：

- 比较实际与基准；

- 分析偏差；

- 预测结果；

- 采取纠正措施；

- 必要时实施整体变更控制。

三课已经形成“规划—执行—监控与变更”的完整链条。

4. 案例适配性审查

本课案例覆盖：

- 领导临时提出需求；

- 供应商承诺免费开发；

- 移动端认证和安全；

- 测试与上线窗口；

- 长期运维成本；

- 机会成本；

- 一期与二期范围；

- 变更委员会决策。

符合能源集团信息化项目的真实变更场景。

5. 可执行性审查

本课四项成果可以直接用于：

- 项目周报和月报；

- 项目驾驶舱；

- 里程碑评审；

- 成本和进度预测；

- 范围变更；

- 上线决策；

- 供应商合同变更；

- 项目审计。

实际阈值、审批层级和紧急变更权限应与企业正式制度保持一致。

6. 审查发现的后续深化点

后续还需要展开：

- 不同开发方法下的监控方式；

- 敏捷指标和版本预测；

- 采购合同变更与索赔；

- 项目管理驾驶舱；

- PMO独立健康检查；

- 项目收尾和收益后评价。

这些内容将在后续课程中继续深化。

7. 审查结论

本课已经建立从绩效数据、偏差和趋势，到预测、纠正、变更审批、实施验证和基准维护的完整控制体系。

课程质量评定：96/100，可以进入正式学习。

第23天：预测型、敏捷型与混合型开发方法

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

前几天已经完成项目启动、项目管理计划、执行管理以及监控与变更控制。本课解决的是项目应当“怎样组织开发与交付”的问题。

能源集团合同管理系统具有明显的复杂性：

- 预算、工期、采购范围和验收节点需要提前确定；

- 合同审批、电子印章、财务接口等合规要求较高；

- 用户工作台、经营分析和AI合同审查需要持续验证；

- 集团希望统一标准，48家子公司又存在差异化需求；

- 多供应商之间存在复杂的进度和接口依赖。

因此，本项目不宜简单采用单一方法，而应根据工作特征选择预测型、迭代型、增量型、敏捷型或混合型方法。

二、学习提纲

- 项目生命周期、开发方法和交付节奏的区别

- 预测型方法的特点和适用场景

- 迭代型与增量型方法的区别

- 敏捷型与适应型方法的特点

- 混合型方法的设计逻辑

- 开发方法的选择依据

- 混合环境下的分层计划

- 不同方法下的范围与变更管理

- 混合交付与采购合同的衔接

- 合同管理系统混合交付方案设计

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 区分项目生命周期、开发方法和交付节奏；

- 解释预测型、迭代型、增量型、敏捷型和混合型方法；

- 根据需求、技术、合规和组织条件选择开发方法；

- 避免把迭代等同于敏捷；

- 避免把混合型简单理解为“瀑布加Scrum”；

- 为合同管理系统不同模块选择合适的开发方法；

- 建立路线图、发布、里程碑和迭代四级计划；

- 明确团队调整与正式项目变更的边界；

- 将敏捷交付机制与合同验收、付款和审计要求衔接。

四、核心概念与知识框架

4.1 项目生命周期、开发方法与交付节奏

| 概念 | 回答的问题 | 本项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目生命周期 | 项目从开始到结束经历哪些阶段 | 立项、规划、建设、试点、推广、收尾 |
| 开发方法 | 项目成果通过什么方式形成 | 预测型、敏捷型、混合型 |
| 交付节奏 | 多久交付一次可用成果 | 一次性交付、按季度发布、每三周迭代 |
| 项目管理方法 | 如何计划、组织、监控和治理 | 阶段门、月度例会、滚动规划、变更控制 |

项目总体采用阶段式生命周期，并不意味着所有模块都必须使用预测型开发。

例如：

- 项目预算和年度里程碑采用预测型管理；

- 合同业务模块采用增量交付；

- 用户工作台采用敏捷迭代；

- AI合同审查采用实验验证；

- 集团推广采用试点加分批推广。

这些安排可以共同构成混合型项目。

4.2 预测型方法

预测型方法强调在项目早期尽可能明确：

- 项目范围；

- 需求和技术方案；

- 工作分解；

- 进度计划；

- 成本预算；

- 质量和验收标准；

- 供应商责任。

之后按照批准的基准组织实施，并通过正式变更控制管理偏差。

- 预测型方法的适用条件

- 需求相对稳定；

- 技术方案成熟；

- 工作顺序和依赖明确；

- 法规及审计要求严格；

- 变更成本较高；

- 交付成果难以拆分；

- 合同要求固定范围和固定里程碑。

- 本项目适用场景

- 立项与招标采购；

- 总体技术架构；

- 安全和密码应用建设；

- 财务与ERP正式接口；

- 历史数据迁移总体方案；

- 集团推广批次；

- 法定验收和项目收尾。

- 优势与局限

| 优势 | 局限 |
| --- | --- |
| 责任边界清楚 | 早期需求错误可能后期才发现 |
| 预算和里程碑容易控制 | 用户反馈周期较长 |
| 便于审计和合同管理 | 面对变化时调整成本较高 |
| 适合高合规场景 | 容易重视文档完成而忽视用户价值 |

4.3 迭代型方法

迭代型方法是对同一成果进行多轮改进。

例如，经营分析驾驶舱可能经历：

- 第一轮展示合同金额和数量；

- 第二轮增加履约、付款和逾期分析；

- 第三轮增加区域、单位和供应商对比；

- 第四轮根据管理层反馈调整指标和界面。

每一轮都在改进同一个成果。迭代型适用于：

- 用户无法一次说清详细需求；

- 需要通过原型获得反馈；

- 指标、规则和交互体验需要逐步优化；

- 解决方案需要反复验证。

4.4 增量型方法

增量型方法将完整产品拆分为若干可以独立使用的部分，分批交付。

| 增量 | 主要交付能力 |
| --- | --- |
| 增量一 | 相对方、模板、起草、审批 |
| 增量二 | 电子签署、印章、归档 |
| 增量三 | 履约、验收、结算、付款 |
| 增量四 | 变更、风险、争议、供应商评价 |
| 增量五 | 经营分析和AI合同审查 |

迭代与增量不能混为一谈：

- 迭代是把已有成果不断做得更好；

- 增量是不断增加新的可用能力。

一个项目可以同时采用增量和迭代。例如，先交付合同起草功能，再通过后续迭代优化模板选择和条款推荐。

4.5 敏捷型与适应型方法

敏捷型方法强调：

- 短周期交付；

- 按价值和风险确定优先级；

- 业务人员持续参与；

- 每个周期形成可检查成果；

- 根据反馈滚动调整；

- 团队在授权范围内自主组织工作。

敏捷并不是不做计划，而是实行分层计划：

- 长期确定目标和边界；

- 中期确定发布成果；

- 短期安排具体工作；

- 根据反馈持续调整后续计划。

敏捷不等于

- 不需要需求；

- 不需要架构；

- 不需要文档；

- 不需要预算；

- 不需要质量标准；

- 可以无限增加范围；

- 已完成用户故事就等于合同验收；

- 供应商可以不承担结果责任。

适应型是一个更广的概念，强调面对变化进行调整。敏捷型是常见的适应型方法，但实验、原型验证和分阶段决策也属于适应性实践。

4.6 混合型方法

混合型方法是根据项目环境，有目的地组合预测型和适应型要素。其核心逻辑是：对确定性高的工作加强基准控制，对不确定性高的工作加强反馈验证，并通过统一治理保证各部分最终集成。

常见混合方式

| 混合维度 | 组合方式 |
| --- | --- |
| 按阶段 | 前期预测规划，中期迭代建设，后期受控上线 |
| 按模块 | 合规模块预测型，体验和AI模块敏捷型 |
| 按层级 | 项目级预测管理，团队级敏捷执行 |
| 按风险 | 高风险工作设置正式门禁，创新工作设置试验周期 |
| 按范围 | 总体能力边界固定，详细功能滚动细化 |
| 按推广 | 先试点验证，再分波次推广 |

混合型不是把两种方法机械拼接，而是必须明确：

- 哪些内容必须稳定；

- 哪些内容可以调整；

- 谁具有调整权限；

- 调整到什么程度；

- 什么情况下必须正式变更；

- 不同团队的成果如何集成。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：分析项目环境

选择开发方法前，应评估以下因素：

| 评估维度 | 倾向预测型 | 倾向敏捷或适应型 |
| --- | --- | --- |
| 需求稳定性 | 需求明确、变化较少 | 需求需要持续探索 |
| 技术确定性 | 技术成熟、方案明确 | 技术创新、不确定性高 |
| 合规要求 | 强监管、强审计 | 内部试验和体验优化 |
| 变更成本 | 变更代价较高 | 可以低成本快速调整 |
| 用户反馈 | 阶段性确认即可 | 必须持续参与 |
| 交付可分性 | 难以拆分使用 | 可以分批形成价值 |
| 外部依赖 | 多系统依赖、顺序明确 | 团队可相对独立交付 |
| 合同方式 | 固定范围和固定价格 | 分阶段、容量或目标型采购 |
| 团队成熟度 | 需要明确任务和控制 | 具备跨职能与自主管理能力 |
| 决策速度 | 审批链条较长 | 产品负责人能快速决策 |

不能根据单一因素决定方法，应综合判断。

5.2 第二步：按照工作特征选择方法

| 工作内容 | 推荐方法 | 主要理由 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项和招标采购 | 预测型 | 预算、程序和范围需要明确 |
| 集团制度与流程梳理 | 迭代型 | 需要集团与子公司反复确认 |
| 总体架构 | 预测型＋验证 | 总体需要稳定，关键技术需要验证 |
| 合同起草与审批 | 增量＋迭代 | 核心流程可分批建设并持续优化 |
| 电子签章和印章 | 预测型 | 合规和接口要求较高 |
| 用户工作台和移动端 | 敏捷型 | 用户体验依赖持续反馈 |
| 经营分析 | 迭代型 | 指标口径和展示方式需不断调整 |
| AI合同审查 | 实验型＋敏捷型 | 需求和技术均存在不确定性 |
| 数据迁移 | 预测框架＋分批迭代 | 总规则稳定，数据需多轮清洗 |
| 外部系统集成 | 预测型＋增量型 | 接口标准需稳定，可分批联调 |
| 试点上线 | 适应型＋正式门禁 | 需要快速反馈，也必须控制风险 |
| 集团推广 | 预测型分波次 | 资源和上线批次需要统筹 |

5.3 第三步：建立混合型生命周期

阶段一：总体规划与采购

确定：

- 项目目标；

- 能力边界；

- 预算与工期；

- 总体架构原则；

- 合规要求；

- 供应商责任；

- 验收与付款机制。

阶段二：架构与原型验证

重点验证：

- 多组织权限模型；

- 集团统一流程；

- 合同数据模型；

- 系统集成可行性；

- 历史数据迁移；

- AI合同审查效果。

阶段三：核心功能分批建设

按照业务价值和依赖关系划分发布版本，每个发布内部采用2～3周迭代。

阶段四：试点运行

选择煤炭生产、物流、工程建设和总部职能部门等代表性单位，验证统一方案与差异化配置。

阶段五：分波次推广

按照单位准备度、业务复杂度和风险安排上线顺序。

5.4 第四步：建立四级计划

| 计划层级 | 时间跨度 | 主要内容 | 稳定程度 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目路线图 | 12个月 | 阶段、发布、试点和推广 | 相对稳定 | 发起人、项目经理 |
| 里程碑计划 | 全周期 | 采购、验收、上线等节点 | 正式控制 | 项目经理、PMO |
| 发布计划 | 1～3个月 | 发布目标、能力和依赖 | 滚动调整 | 项目经理、产品负责人 |
| 迭代计划 | 2～3周 | 用户故事和具体任务 | 动态调整 | 产品负责人、交付团队 |

管理原则：

- 项目目标、预算上限、合规要求和关键里程碑相对稳定；

- 发布内容可以根据价值和风险进行滚动调整；

- 团队可以在授权范围内调整迭代任务；

- 影响合同金额、核心范围或关键里程碑的变化必须正式审批。

5.5 第五步：设计分层范围与变更机制

| 变化类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 迭代内任务重新安排 | 团队内部处理 |
| 待办事项优先级调整 | 产品负责人决定 |
| 同一发布内等量功能替换 | 产品负责人和项目经理评估 |
| 发布目标变化 | 调整发布计划并评估影响 |
| 关键里程碑变化 | 提交正式变更 |
| 核心范围变化 | 变更控制委员会审批 |
| 合同金额或交付期限变化 | 履行合同变更程序 |
| 法规和安全要求变化 | 优先评估，必要时紧急变更 |

判断的核心是：该变化是否超出了当前管理层级的授权边界？

5.6 第六步：建立分层度量体系

| 管理对象 | 推荐指标 |
| --- | --- |
| 项目总体 | 里程碑达成率、成本偏差、风险趋势、价值实现 |
| 预测型工作 | 关键路径、计划完成率、SPI、CPI |
| 敏捷团队 | 周期时间、吞吐量、完成率、累积流 |
| 发布成果 | 发布目标达成率、缺陷率、用户接受度 |
| 业务结果 | 审批周期、线上签署率、风险闭环率 |
| AI能力 | 准确率、召回率、误报率、专家采纳率 |

团队速度不宜用于不同团队之间的绩效排名，用户故事数量也不能直接等同于业务价值。

六、学习案例

6.1 案例背景

项目实施四个月后，集团领导认为敏捷能够加快进度，要求所有团队全面转为敏捷开发。主供应商随即提出：

- 不再维护详细需求规格说明；

- 总体计划只保留最终发布日期；

- 所有需求统一放入产品待办列表；

- 用户在迭代中提出的变化不再履行正式变更程序；

- 每两周由业务代表确认一次；

- 已完成的用户故事直接视为合同验收完成。

但财务、ERP、电子签章和档案系统供应商仍按照正式接口文件和年度计划开展工作。审计部门则要求付款必须具备明确的合同成果和验收证据。

6.2 问题分析

该方案存在六个主要问题：

- 把敏捷错误地理解为取消计划；

- 没有区分项目、发布和迭代计划；

- 没有区分需求细化与项目范围变更；

- 忽视外部接口和多供应商依赖；

- 将迭代接受错误地等同于合同验收；

- 缺少付款、审计和质量所需的正式证据。

6.3 改进方案

项目经理应建立混合交付体系：

- 保留项目预算基准、关键里程碑和总体路线图；

- 核心业务模块采用增量交付；

- 每个增量内部采用三周迭代；

- 接口、安全、数据迁移和上线切换采用预测型管理；

- AI审查先开展POC，再决定后续范围；

- 产品负责人可以调整发布内需求优先级；

- 影响合同金额、最终范围或关键里程碑的变化正式审批；

- 每个迭代形成评审记录；

- 每个发布执行集成测试和发布验收；

- 合同付款与正式成果、质量门禁和阶段验收挂钩。

6.4 案例结论

本项目需要的不是“全面敏捷”，而是：总体可预测、局部可适应；治理有边界、团队有自主权；交付有节奏、验收有证据。

七、学习练习

练习一：选择开发方法

为下列工作选择主要方法并说明理由：

- 电子签章接口建设；

- AI合同风险识别；

- 集团合同模板库；

- 48家子公司推广；

- 移动端审批体验；

- 30万份历史合同迁移；

- 安全合规整改；

- 经营分析驾驶舱。

参考答案

| 工作 | 建议方法 |
| --- | --- |
| 电子签章接口 | 预测型 |
| AI风险识别 | 实验型＋敏捷型 |
| 合同模板库 | 迭代型 |
| 子公司推广 | 预测型分波次 |
| 移动端体验 | 敏捷型 |
| 历史数据迁移 | 预测框架＋分批迭代 |
| 安全整改 | 预测型＋风险驱动 |
| 经营分析 | 迭代型 |

练习二：判断变更层级

判断以下事项应在哪一层处理：

- 将“搜索优化”调整到下一个迭代；

- 用履约预警替换同工作量的低优先级报表；

- 最终上线时间延后两个月；

- 新增诉讼案件管理模块；

- 调整页面字段顺序；

- 因监管变化增加安全检查；

- 供应商申请增加合同金额。

参考判断：

- 迭代任务：团队和产品负责人处理；

- 发布内等量替换：产品负责人和项目经理评估；

- 关键里程碑、重大范围和合同金额：正式变更；

- 页面细节：授权范围内处理；

- 监管变化：优先评估，必要时紧急变更。

八、项目实战作业

选择“合同履约与付款管理”模块，完成一份混合交付设计，至少包括：

- 推荐的开发方法；

- 选择依据；

- 项目范围边界；

- 可滚动细化的需求；

- 三个发布版本；

- 下一迭代的五个用户故事；

- 与ERP、财务系统的关键依赖；

- 需要正式变更的触发条件；

- 发布验收标准；

- 价值和质量指标。

作业完成标准

- 方法选择有具体依据；

- 发布成果能够独立验证；

- 需求调整权限清楚；

- 外部系统依赖明确；

- 迭代验收与正式验收分开；

- 指标能够衡量业务结果，而不只是开发工作量。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 开发方法选择表

| 工作包 | 需求稳定性 | 技术确定性 | 合规要求 | 可分批交付 | 推荐方法 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 四级计划表

| 层级 | 计划目标 | 时间范围 | 主要成果 | 调整频率 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线图 |  |  |  |  |  |
| 里程碑 |  |  |  |  |  |
| 发布计划 |  |  |  |  |  |
| 迭代计划 |  |  |  |  |  |

9.3 混合治理规则表

| 管理事项 | 稳定边界 | 可调整内容 | 决策权限 | 升级条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 |  |  |  |  |
| 项目预算 |  |  |  |  |
| 发布范围 |  |  |  |  |
| 迭代范围 |  |  |  |  |
| 架构与安全 |  |  |  |  |
| 验收与付款 |  |  |  |  |

9.4 分层验收表

| 验收层级 | 验收对象 | 验收标准 | 参与人员 | 形成证据 | 与付款关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代验收 | 用户故事 |  |  |  |  |
| 发布验收 | 可用版本 |  |  |  |  |
| 阶段验收 | 合同成果 |  |  |  |  |
| 最终验收 | 项目整体 |  |  |  |  |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- 项目生命周期、开发方法和交付节奏是不同概念。

- 预测型适合范围稳定、技术成熟和强合规工作。

- 迭代型通过多轮反馈逐步完善同一成果。

- 增量型通过分批交付不断增加产品能力。

- 敏捷型适合需求变化快、需要频繁反馈的工作。

- 敏捷并不意味着不做计划、不写文档或不进行治理。

- 混合型不是“瀑布加Scrum”的机械拼接。

- 混合项目需要明确稳定边界、调整权限和升级条件。

- 项目应建立路线图、里程碑、发布和迭代四级计划。

- 迭代接受、发布验收和合同验收必须分层管理。

- 合同管理系统应根据模块、阶段和风险选择不同方法。

- 最理想的状态是：战略目标稳定、治理边界清楚、详细方案可适应、价值成果持续交付。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一课程结构设置十一个部分 |
| 知识准确性 | 准确区分预测、迭代、增量、敏捷、适应和混合方法 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现情境适应、价值交付、裁剪和非规定性管理思想 |
| 前后课程衔接 | 承接整合计划、执行和变更控制，为采购与裁剪奠定基础 |
| 案例适配性 | 覆盖集团管控、多供应商、系统集成、AI和分批推广 |
| 实践可执行性 | 提供选择矩阵、四级计划、治理规则和分层验收模板 |
| 格式一致性 | 已恢复与系列课程一致的固定顺序和内容边界 |
| 后续深化点 | 采购合同设计、组织级裁剪、PMO混合治理 |

审查发现：本课内容完整。实际应用时，应根据团队成熟度进一步明确产品负责人的授权范围，防止“名义敏捷、实际逐级审批”。

综合质量评分：96/100。

第24天：采购策略、供应商选择与合同管理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第23天解决了项目如何选择开发与交付方法。本课进一步解决：项目需要多家外部供应商共同参与时，如何把项目目标转化为可采购、可履约、可验收、可付款和可追责的商业安排？

本项目可能涉及：

- 合同管理平台供应商；

- 总体集成商；

- ERP、财务和OA接口供应商；

- 电子签章与CA供应商；

- 数据迁移供应商；

- AI模型与算力供应商；

- 安全测评机构；

- 实施、培训和运维服务商。

采购管理不是完成一次招标，而是覆盖“需求、市场、合同、履约、验收、移交与退出”的全过程管理。

二、学习提纲

- 采购管理的本质和生命周期

- 自制、购买与合作决策

- 采购策略和采购包划分

- 市场分析与供应商资格审查

- 采购工作说明书设计

- 供应商评价与选择

- 合同计价类型和风险分配

- 混合交付环境下的合同设计

- 多供应商协同与责任边界

- 合同履约、付款和绩效管理

- 变更、索赔与争议处理

- 验收、移交和采购收尾

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 从价值交付角度理解采购管理；

- 判断项目能力应自主建设、外部购买还是联合建设；

- 根据业务和技术架构划分采购包；

- 编制范围明确、可以验收的采购工作说明书；

- 建立供应商资格审查和综合评价体系；

- 根据工作不确定性选择合同计价方式；

- 将敏捷交付与采购、付款及验收机制衔接；

- 建立多供应商计划、接口和责任协同机制；

- 区分项目变更、合同变更、索赔与争议；

- 管理供应商进场、履约、退场和知识转移。

四、核心概念与知识框架

4.1 采购的本质

采购不只是购买软件，而是从组织外部获得实现项目目标所需的产品、服务、成果和专业能力。

本项目采购的最终对象不是一套软件功能，而是以下完整能力：

- 落实集团统一合同管理制度；

- 支持48家子公司分级管控；

- 支持约5,000名用户；

- 完成30万份历史合同迁移；

- 贯通合同起草、审批、签署、履约、付款和归档；

- 集成ERP、财务、OA、电子签章和档案系统；

- 提供安全、培训、运维和知识转移；

- 形成可持续运营和自主改进能力。

如果采购文件只罗列功能菜单，最终可能得到“功能存在、业务不通、责任不清、无法验收”的系统。

4.2 采购生命周期

采购管理贯穿项目始终，不能在合同签署后全部交给采购部门或供应商自行处理。

4.3 自制、购买与合作

| 方式 | 含义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 自主建设 | 主要由集团内部团队完成 | 核心规则、架构和数据标准 |
| 外部购买 | 采购成熟产品或专业服务 | 市场成熟、标准化程度高 |
| 联合建设 | 集团与外部供应商共同完成 | 业务专属性高、内部资源有限 |

决策因素

- 战略重要性；

- 数据敏感程度；

- 内部人员和技术能力；

- 市场产品成熟度；

- 建设和运营成本；

- 项目期限；

- 合规要求；

- 技术扩展性；

- 供应商锁定风险；

- 未来自主运营能力。

本项目建议

| 能力 | 获取方式 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 集团合同制度与业务规则 | 集团自主掌握 | 属于核心治理能力 |
| 合同管理平台 | 产品采购＋定制开发 | 通用能力成熟，集团需求复杂 |
| 总体架构与数据标准 | 集团主导、供应商参与 | 防止关键标准被厂商控制 |
| 电子签章服务 | 外部采购 | 专业性和合规要求较高 |
| AI合同审查 | 联合建设、分阶段验证 | 需要业务知识和AI能力结合 |
| 历史数据迁移 | 内外协同 | 集团掌握语义，供应商提供工具和执行能力 |
| 安全测评 | 独立第三方 | 保证评价独立性 |
| 运营优化 | 集团主导＋专业服务 | 降低长期供应商依赖 |

4.4 采购合同与项目目标

项目管理计划描述项目应如何执行，采购合同则规定采购方和供应商之间具有约束力的权利、义务和责任。

项目目标只有转化为以下合同内容，才能有效约束供应商：

- 工作范围；

- 交付成果；

- 技术和质量标准；

- 进度及里程碑；

- 人员投入要求；

- 验收条件；

- 付款条件；

- 变更方式；

- 知识产权；

- 违约责任；

- 质保与服务；

- 退出和移交要求。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：制定采购策略

采购策略应回答：

- 需要从外部获得什么；

- 如何划分采购包；

- 采用什么采购方式；

- 使用什么合同类型；

- 如何评价供应商；

- 如何管理履约；

- 供应商退出后如何接续。

采购包划分原则

- 保持业务成果的完整性；

- 考虑技术模块之间的耦合；

- 符合市场供应能力；

- 确保责任可以清楚划分；

- 控制跨供应商集成成本；

- 防止单一供应商锁定；

- 保证成果能够独立验收；

- 与组织采购管理制度一致。

本项目建议采购结构

| 采购包 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 核心平台包 | 合同管理产品、配置开发和业务实施 |
| 总体集成包 | 总体架构、接口协调、集成测试和上线组织 |
| 数据迁移包 | 数据清洗、转换、迁移和核验 |
| 电子签章包 | CA、电子签名、印章管理及接口服务 |
| AI专项包 | 条款识别、风险审查、模型评测和优化 |
| 安全合规包 | 等保、密码应用、安全测试和整改验证 |
| 第三方质量包 | 过程监督、成果检查和独立评价 |

可采用“集团总体管控＋总集成＋专业供应商”的模式。

5.2 第二步：开展供应市场分析

采购前应调查：

- 市场上是否存在成熟产品；

- 主流厂商的技术路线；

- 是否有能源集团或大型国企案例；

- 是否支持国产化环境；

- 是否具备多组织、大用户和大数据量能力；

- 核心产品是否自主研发；

- 是否具有稳定的实施和服务团队；

- 是否存在经营、诉讼和信用风险；

- 是否依赖单一核心人员；

- AI能力是否经过真实业务验证。

供应商资格审查

| 维度 | 审查重点 |
| --- | --- |
| 基本资格 | 注册、资质、信用和合规记录 |
| 行业经验 | 能源、央国企、合同管理案例 |
| 产品能力 | 功能、扩展性、配置能力和易用性 |
| 技术能力 | 架构、接口、数据、安全和国产化 |
| 项目团队 | 项目经理、架构师、业务专家和开发人员 |
| 交付能力 | 方法、资源、进度和质量管理 |
| 服务能力 | 本地服务、运维和问题响应 |
| 经营能力 | 财务状况与持续履约能力 |
| 风险状况 | 处罚、诉讼、失信及重大失败项目 |

必须同时评价供应商的企业能力和拟投入本项目的实际团队。

5.3 第三步：编制采购工作说明书

采购工作说明书至少应包括：

| 内容 | 主要说明 |
| --- | --- |
| 项目背景 | 集团现状、建设原因和业务环境 |
| 建设目标 | 业务、管理和技术目标 |
| 工作范围 | 包含范围与排除范围 |
| 业务要求 | 流程、能力和管理规则 |
| 技术要求 | 架构、接口、性能和兼容性 |
| 数据要求 | 标准、迁移、质量和安全 |
| 实施要求 | 调研、设计、开发、测试和推广 |
| 交付成果 | 软件、代码、文档、配置和培训 |
| 进度要求 | 阶段、里程碑和关键日期 |
| 人员要求 | 角色、能力、投入和替换规则 |
| 质量要求 | 缺陷、性能、安全和质量门禁 |
| 验收要求 | 验收层次、标准、方法和证据 |
| 服务要求 | SLA、响应和质保 |
| 权属要求 | 源代码、数据、模型和知识产权 |
| 退出要求 | 数据导出、知识移交和账号回收 |

可验收要求的写法

不完善的要求：系统应支持合同审批。

改进后的要求：系统应支持按照组织、合同类型、金额、事项类别和风险等级配置审批流程，支持会签、或签、退回、加签、转办和授权审批；审批过程应保留完整审计记录，并通过规定场景下的功能、权限和性能测试。

可验收要求至少应明确：

- 使用者；

- 业务场景；

- 系统行为；

- 约束规则；

- 质量指标；

- 验证方法。

5.4 第四步：评价和选择供应商

供应商不能只按照最低报价选择，可采用综合评分法：

供应商综合得分=∑（单项得分×对应权重）

示例权重

| 评价维度 | 建议权重 |
| --- | --- |
| 业务与产品能力 | 25% |
| 技术架构与集成能力 | 20% |
| 实施与项目管理能力 | 15% |
| 项目团队能力 | 10% |
| 安全与合规能力 | 10% |
| 报价与全生命周期成本 | 15% |
| 服务与可持续能力 | 5% |
| 合计 | 100% |

权重应根据企业采购制度和具体采购对象调整。

评价证据

- 投标文件；

- 产品现场演示；

- 统一场景测试；

- POC验证；

- 客户案例核实；

- 核心团队答辩；

- 技术方案评审；

- 商务报价；

- 信用和背景调查。

建议使用统一业务场景，避免供应商只演示预先准备的优势功能。

5.5 第五步：选择合同计价方式

| 合同类型 | 基本特点 | 主要适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 固定总价 | 对明确范围支付固定价格 | 产品许可、明确范围的实施 |
| 固定单价 | 按实际数量和约定单价结算 | 数据清洗、驻场服务 |
| 成本补偿 | 合理成本加约定费用 | 高不确定性研究工作 |
| 工料合同 | 按人员工时和材料结算 | 临时专家、持续优化 |
| 激励合同 | 与成本、进度、质量或绩效挂钩 | 目标可量化的复杂工作 |
| 框架协议 | 先约定规则，再按订单采购 | 长期迭代和运维服务 |

本项目建议

| 工作 | 建议合同类型 |
| --- | --- |
| 平台产品许可 | 固定价格 |
| 明确范围的实施工作 | 固定总价＋里程碑付款 |
| 历史数据治理 | 固定单价或分批计价 |
| AI合同审查POC | 分阶段固定价＋效果门槛 |
| AI持续优化 | 工料、容量或激励方式 |
| 临时技术专家 | 工料合同 |
| 长期运维 | 固定服务费＋SLA奖惩 |
| 持续功能优化 | 框架协议＋工作订单 |

合同应把风险分配给最有能力管理该风险的一方，而不是形式上把全部风险转移给供应商。

5.6 第六步：设计混合交付合同

三层范围结构

| 层级 | 管理方式 |
| --- | --- |
| 固定边界 | 明确总体目标、核心能力、合规要求和最终成果 |
| 滚动细化范围 | 通过产品待办列表和发布计划逐步确定 |
| 正式变更范围 | 超出能力边界、预算或关键里程碑的变化 |

“建设合同风险预警能力”可以属于固定边界，具体预警规则可以迭代细化；如果新增完整诉讼案件管理，则可能构成正式范围变更。

分层验收机制

| 验收层级 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 迭代验收 | 判断用户故事是否满足验收标准 |
| 发布验收 | 判断版本是否通过集成和质量门禁 |
| 阶段验收 | 判断阶段合同成果是否完成 |
| 最终验收 | 判断全部合同义务是否履行 |

迭代验收不能自动替代合同验收。

5.7 第七步：建立付款控制机制

付款不能只与时间或代码工作量挂钩，应同时检查：

- 成果是否完成；

- 质量是否达标；

- 是否正式验收；

- 资料是否齐全；

- 严重问题是否关闭；

- 知识转移是否完成；

- 付款手续是否合规。

示例付款安排

| 付款节点 | 参考比例 | 主要触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 合同生效与团队进场 | 10% | 履约保障、人员和计划到位 |
| 蓝图与总体设计通过 | 15% | 设计成果正式评审通过 |
| 核心版本完成 | 25% | 发布验收、重大缺陷关闭 |
| 试点上线 | 20% | 试点稳定运行并验收 |
| 集团推广完成 | 20% | 约定单位上线、资料齐全 |
| 最终验收或质保节点 | 10% | 最终条件满足 |

具体比例必须符合企业采购制度和正式合同约定。

5.8 第八步：管理多供应商协同

多供应商项目应建立：

- 统一总体计划；

- 跨供应商里程碑；

- 接口清单；

- 依赖清单；

- 联合风险登记册；

- 统一问题台账；

- 联合集成测试；

- 周度协调会议；

- 重大问题升级机制；

- 供应商绩效评价。

责任矩阵示例

以“合同付款申请传递ERP”为例：

| 工作事项 | 集团项目组 | 合同平台商 | ERP供应商 | 财务部门 | 总集成商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务规则确认 | A | C | C | R | C |
| 接口规范制定 | C | R | R | C | A |
| 合同侧开发 | I | R | C | I | A |
| ERP侧开发 | I | C | R | C | A |
| 测试数据准备 | A | R | R | R | C |
| 联调组织 | C | R | R | C | A |
| 业务验收 | A | C | C | R | C |

其中：

- R：负责执行；

- A：最终负责；

- C：参与协商；

- I：知会。

关键事项原则上只能有一个最终负责方。

5.9 第九步：开展履约和绩效管理

履约监控内容

| 维度 | 监控重点 |
| --- | --- |
| 范围 | 是否符合合同边界 |
| 进度 | 里程碑、发布和迭代状态 |
| 成本 | 合同金额、付款和变更金额 |
| 质量 | 缺陷、返工和验收结果 |
| 人员 | 关键人员到岗及稳定性 |
| 风险 | 经营、资源、技术和依赖风险 |
| 合规 | 保密、安全、知识产权和采购程序 |
| 服务 | 问题响应和SLA |
| 价值 | 成果是否形成预期业务能力 |

供应商绩效指标

| 指标 | 建议权重 |
| --- | --- |
| 里程碑履约 | 20% |
| 交付质量 | 25% |
| 人员与能力 | 15% |
| 协同响应 | 10% |
| 文档与合规 | 10% |
| 风险管理 | 10% |
| 业务满意度 | 10% |
| 合计 | 100% |

5.10 第十步：管理变更、索赔与争议

| 概念 | 含义 |
| --- | --- |
| 项目变更 | 调整项目范围、进度、成本或方案 |
| 合同变更 | 修改双方具有法律约束力的合同内容 |
| 索赔 | 一方依据合同要求补偿时间、成本或损失 |
| 争议 | 双方对事实、责任或合同解释存在分歧 |

项目变更获得批准，不意味着合同自动发生变化。凡涉及价款、期限、责任边界和验收条件的事项，还必须履行合同变更程序。

索赔分析要点

- 是否在规定期限内提出；

- 是否具有合同依据；

- 事实和证据是否完整；

- 是否确实造成工期或成本影响；

- 是否影响关键路径；

- 索赔方是否履行减损义务；

- 金额计算是否合理；

- 是否存在双方共同责任。

5.11 第十一步：完成采购收尾

采购收尾应检查：

- 所有交付成果已接收；

- 缺陷达到关闭条件；

- 验收文件完成签署；

- 合同结算和付款完成；

- 质保责任和期限明确；

- 源代码、构建脚本和配置完成移交；

- 数据、模型和文档完成归档；

- 账号、密钥和权限完成交接或回收；

- 培训及知识转移完成；

- 索赔和争议完成处理；

- 供应商绩效评价完成；

- 经验教训进入组织知识库。

六、学习案例

6.1 案例背景

项目进入第八个月，核心平台供应商宣布合同起草、审批和履约模块已经开发完成，申请支付合同金额的60%。

项目检查发现：

- 合同起草和审批可以独立运行；

- ERP接口因ERP供应商延期尚未完成；

- 电子签章只完成测试环境联调；

- 30万份历史合同只迁移了3万份；

- 系统仍有18个严重缺陷；

- 用户手册和运维手册尚未完成；

- 原合同付款条件只写了“主要功能开发完成”。

6.2 问题分析

问题根源包括：

- 付款条件表述模糊；

- 没有定义“模块完成”和“业务可用”的区别；

- 没有明确跨供应商集成责任；

- 数据迁移缺少批次和质量标准；

- 付款比例与实际价值交付不匹配；

- 没有设置严重缺陷关闭条件；

- 没有把文档和知识转移纳入付款条件。

6.3 处理方案

项目经理应：

- 暂不直接批准60%付款；

- 对照合同逐项核实实际成果；

- 组织业务、采购、法务和财务联合审查；

- 区分供应商已完成工作与尚未满足的付款条件；

- 分析ERP供应商延期及其关键路径影响；

- 制定跨供应商恢复计划；

- 通过正式程序澄清后续验收和付款条件；

- 将集成测试、严重缺陷关闭、数据质量和资料交付纳入后续付款条件。

6.4 付款判定

| 检查项 | 当前状态 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | 基本完成 | 部分满足 |
| ERP集成 | 未完成 | 不满足 |
| 电子签章生产联调 | 未完成 | 不满足 |
| 数据迁移 | 完成10% | 不满足 |
| 严重缺陷关闭 | 尚有18个 | 不满足 |
| 用户和运维资料 | 未完成 | 不满足 |
| 发布验收 | 尚未通过 | 不满足 |

6.5 案例结论

供应商完成了部分开发工作，但尚未形成合同约定的完整可用成果。付款判断必须依据合同、验收标准和客观证据，而不能只看开发工作量。

七、学习练习

练习一：设计采购包

请回答：

- 哪些内容应由核心平台供应商负责？

- 哪些内容应独立采购？

- 谁承担总体集成责任？

- 如何避免采购包之间的责任空白？

- 哪些能力必须保留在集团内部？

练习二：选择合同类型

| 工作内容 | 你的选择 |
| --- | --- |
| 成熟平台产品许可 |  |
| 30万份历史合同清洗 |  |
| AI合同审查POC |  |
| 三年运维服务 |  |
| 临时数据库专家 |  |
| 范围明确的ERP接口 |  |

参考方向：

- 产品许可：固定价格；

- 数据清洗：固定单价；

- AI POC：分阶段固定价格；

- 运维服务：固定服务费＋SLA；

- 专家服务：工料方式；

- 明确接口：固定总价。

练习三：改写验收标准

将以下要求改写成可验收要求：

- 系统响应速度快；

- AI能够有效识别合同风险；

- 供应商应及时处理故障；

- 完成历史合同迁移；

- 系统应简单易用。

改写时应补充：

- 适用场景；

- 测试条件；

- 衡量指标；

- 合格阈值；

- 验证方法；

- 责任主体。

练习四：判断是否需要合同变更

- 调整迭代内用户故事顺序；

- 用同工作量的风险看板替换普通报表；

- 新增诉讼管理模块；

- 要求项目提前两个月上线；

- 因供应商自身错误导致返工；

- 因监管新规增加安全功能；

- 修改页面文字。

判断时重点检查：

- 是否超出合同工作范围；

- 是否影响价款；

- 是否影响交付期限；

- 是否改变验收条件；

- 是否属于供应商原有责任。

八、项目实战作业

围绕“AI合同审查能力”，编制一份简化采购方案，至少包括：

- 采购目标；

- 工作范围与排除范围；

- POC阶段；

- 正式建设阶段；

- 数据和安全要求；

- 效果评价指标；

- 供应商选择标准；

- 推荐合同类型；

- 验收和付款节点；

- 模型、数据和知识产权归属；

- 人工复核机制；

- 服务退出及成果移交机制。

作业完成标准

- 不把AI功能简单描述为“自动审查合同”；

- 指标包括准确率、召回率、误报率和专家采纳率；

- POC通过不直接等于生产上线；

- 明确训练和评测数据的安全边界；

- 明确模型输出不能替代法务最终判断；

- 验收标准能够实际测试。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 采购策略表

| 采购对象 | 获取方式 | 采购包 | 合同类型 | 供应市场 | 主要风险 | 管理策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 采购包边界表

| 采购包 | 包含范围 | 排除范围 | 上游依赖 | 下游成果 | 集成责任 | 验收责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3 供应商评价表

| 评价维度 | 权重 | 供应商A | 供应商B | 供应商C | 评价证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务能力 |  |  |  |  |  |
| 技术能力 |  |  |  |  |  |
| 实施能力 |  |  |  |  |  |
| 项目团队 |  |  |  |  |  |
| 安全合规 |  |  |  |  |  |
| 商务报价 |  |  |  |  |  |

9.4 合同履约台账

| 合同成果 | 计划日期 | 实际状态 | 验收标准 | 付款关系 | 责任人 | 风险与问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 供应商绩效表

| 评价周期 | 评价指标 | 目标值 | 实际值 | 得分 | 问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 合同变更与索赔台账

| 编号 | 类型 | 事项 | 责任原因 | 工期影响 | 成本影响 | 审批状态 | 证据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- 采购的目标是获取项目所需的外部能力，而不仅是购买软件。

- 核心业务规则、数据标准和架构控制权应由集团掌握。

- 采购包划分必须兼顾专业能力、集成成本和责任完整性。

- 采购工作说明书必须能够转化为合同义务和验收证据。

- 供应商选择不应只比较价格。

- 合同类型决定项目风险在采购方和供应商之间如何分配。

- 固定总价不代表采购方可以无限增加需求。

- 敏捷交付不能取消采购、验收、付款和审计要求。

- 迭代验收、发布验收、阶段验收和最终验收应分层管理。

- 多供应商项目必须建立统一计划、接口清单和责任矩阵。

- 项目变更获得批准，不代表合同自动变更。

- 索赔与争议必须依据合同、事实和证据处理。

- 付款应与完整成果、质量标准和价值交付挂钩。

- 采购收尾还包括代码、数据、文档、权限和知识的移交。

本课最重要的一句话是：采购决定项目如何获得外部能力，合同决定责任如何落实，履约管理决定采购价值能否真正实现。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一课程结构设置十一个部分 |
| 知识准确性 | 正确区分采购、合同、履约、变更、索赔和争议 |
| PMBOK第8版一致性 | 突出价值、治理、采购策略、适应性及供应商协作 |
| 前后课程衔接 | 承接混合交付方法，并为PMO、AI治理和项目收尾奠定基础 |
| 案例适配性 | 覆盖多供应商、系统集成、国企采购、AI和数据迁移 |
| 实践可执行性 | 提供采购策略、边界、评价、履约、绩效和索赔模板 |
| 格式一致性 | 已与第23天及前序课程恢复相同结构 |
| 后续深化点 | PMO供应商治理、AI采购条款、知识产权及运营交接 |

**审查发现：**本课已形成较完整的采购全过程框架。实际落地时，还需要结合集团现行采购制度、招标管理办法和合同法律审查要求确定具体程序。

综合质量评分：96/100。

第25天：PMO建设与组织级项目治理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第24天解决了外部采购和供应商合同管理问题。本课进一步把视角从“单个项目管理”提升到“组织级项目治理”：面对集团总部、48家子公司、多家供应商和多个专业团队，如何通过PMO建立统一规则、透明信息、跨组织协调和管理决策机制？

本项目预算1,200万元、周期12个月，涉及集团总部、8家二级单位、40余家三级企业、约5,000名用户和30万份历史合同，还要集成ERP、采购、财务、OA、电子签章及档案系统。

仅依靠项目经理个人协调，很容易出现：

集团标准与子公司要求反复冲突；

各供应商使用不同的计划、问题和风险口径；

项目周报很多，但管理层仍看不清真实状态；

重大事项长期讨论，却没有明确决策；

项目团队不断“救火”，缺乏统一治理；

系统按时上线，却没有持续跟踪业务价值；

项目经验无法沉淀和复用。

PMO的核心价值不是增加审批和报表，而是建立组织级项目管理能力，使项目能够被有效选择、治理、支持、监督和持续改进。

二、学习提纲

- PMO的定义与核心价值

- PMO与项目经理、项目治理机构的关系

- 支持型、控制型和指令型PMO

- 战略型、项目集型和项目型PMO

- PMO的职能体系

- PMO的治理架构和决策机制

- 项目分级分类管理

- 项目健康度评价与管理驾驶舱

- 风险、问题、变更和依赖的组织级管理

- 资源、供应商和知识管理

- PMO成熟度建设路径

- 合同管理系统PMO应用方案

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 说明PMO的定位、作用和价值；

- 区分PMO、项目经理、项目发起人与治理委员会；

- 根据组织需要选择适合的PMO类型；

- 设计PMO的职责边界和服务目录；

- 建立集团、项目和交付团队三级治理体系；

- 对项目进行分级分类和差异化治理；

- 建立项目健康度评价模型；

- 设计面向不同管理层级的项目驾驶舱；

- 管理跨项目资源、依赖和供应商绩效；

- 规划PMO从基础规范向价值驱动的发展路径。

四、核心概念与知识框架

4.1 什么是PMO

PMO通常是指项目管理办公室，是组织中负责支持、协调、标准化、监督或直接管理项目及项目集的组织职能。

不同组织中的PMO可能名称不同，例如：

- 项目管理办公室；

- 数字化建设办公室；

- 重大项目管理办公室；

- 项目集管理办公室；

- 数字化转型办公室；

- 战略执行办公室；

- 交付管理中心。

名称并不重要，关键是PMO承担什么职责、拥有什么权限、创造什么价值。

PMO的核心价值

PMO应帮助组织回答：

- 为什么要做这个项目？

- 项目是否仍与战略和业务价值一致？

- 项目真实状态如何？

- 哪些风险、问题和依赖需要管理层处理？

- 资源是否用在优先级最高的工作上？

- 项目方法是否适合当前环境？

- 项目成果是否已经转化为业务收益？

- 经验是否能够在组织内复用？

4.2 PMO不只是模板和报表中心

低成熟度PMO经常只做：

- 收集周报；

- 检查模板；

- 催交计划；

- 统计会议数量；

- 汇总红黄绿状态；

- 组织流程审批。

成熟PMO则重点关注：

- 战略一致性；

- 项目价值；

- 治理和决策效率；

- 资源配置；

- 跨项目依赖；

- 风险与问题解决；

- 项目能力建设；

- 数据驱动的预测；

- 组织知识沉淀。

PMO可以管理模板，但模板只是手段，不是最终价值。

4.3 PMO与项目相关角色的关系

| 角色 | 核心职责 | 不应被PMO替代的职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 提供方向、资源和高层支持 | 对项目价值和重大决策负责 |
| 项目治理委员会 | 审议重大事项和阶段决策 | 批准重大范围、预算和方向变化 |
| 项目经理 | 负责项目整合、计划和交付 | 对项目日常管理结果负责 |
| 产品负责人 | 管理产品目标和需求优先级 | 对产品价值和发布内容负责 |
| 职能经理 | 提供专业资源和技术能力 | 对人员能力及专业质量负责 |
| PMO | 建立机制、提供支持和组织级监督 | 不代替所有项目经理管理具体项目 |
| 项目团队 | 完成项目成果 | 对任务、质量和专业交付负责 |

PMO不是所有项目问题的最终责任人，也不能让项目经理失去必要的管理权限。

4.4 PMO的三种控制类型

| PMO类型 | 主要特点 | 控制程度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持型PMO | 提供方法、模板、培训和咨询 | 低 | 项目自主性高、管理基础较好 |
| 控制型PMO | 制定标准并检查项目执行情况 | 中 | 需要统一治理和合规控制 |
| 指令型PMO | 直接任命项目经理或管理项目 | 高 | 战略重大、复杂或高风险项目 |

三种类型没有绝对优劣，应根据组织文化、项目风险和管理成熟度选择。

本项目建议

能源集团合同管理系统具有：

- 投资金额较大；

- 跨单位范围广；

- 多供应商参与；

- 业务和数据影响重大；

- 安全与审计要求较高；

- 集团标准化要求强。

因此，建议采用：控制型PMO为主，对重大风险、跨单位协同和关键里程碑采取部分指令型管理。

4.5 PMO的层级类型

| PMO层级 | 管理对象 | 主要关注 |
| --- | --- | --- |
| 企业级PMO | 组织全部项目和项目组合 | 战略、投资、资源与价值 |
| 业务域PMO | 某业务领域的一组项目 | 业务协同和能力建设 |
| 项目集PMO | 相互关联的多个项目 | 收益、依赖和整体路线图 |
| 项目级PMO | 单个大型复杂项目 | 计划、风险、质量和信息整合 |

本项目可以设置项目级PMO；如果合同管理、采购管理、财务共享、供应链平台等项目共同构成集团经营管理数字化项目集，则应由项目集PMO统一管理跨项目依赖和收益。

4.6 PMO的服务对象

PMO不是只向领导汇报，也应服务不同角色：

| 服务对象 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 集团领导 | 项目价值、重大风险、关键决策 |
| 治理委员会 | 阶段门、变更和资源决策依据 |
| 项目发起人 | 目标实现、组织协调和收益情况 |
| 项目经理 | 方法、工具、数据和问题升级支持 |
| 产品负责人 | 路线图、需求优先级和价值评估 |
| 职能部门 | 资源计划、专业标准和能力建设 |
| 子公司 | 推广准备、问题反馈和差异化处理 |
| 供应商 | 统一计划、接口、规则和验收标准 |
| 审计与监督部门 | 合规证据、投资和履约信息 |

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：明确PMO设立目标

不能因为“其他企业都有PMO”就成立PMO，应先明确组织需要解决的问题。

本项目PMO可设定六项目标：

- 统一项目管理规则和数据口径；

- 提升项目状态透明度；

- 加快跨单位重大事项决策；

- 协调多供应商和跨系统依赖；

- 监督投资、质量和风险；

- 推动项目成果转化为业务价值。

PMO目标示例

不够好的目标：加强项目管理，提升管理水平。

改进后的目标：建立覆盖计划、成本、风险、变更、质量和供应商的统一治理机制，使关键里程碑状态可追踪、重大问题升级有时限、管理层决策有证据，并持续跟踪合同线上化与风险管控收益。

5.2 第二步：明确PMO职责边界

建议将PMO职责划分为八类。

| 职能领域 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 治理管理 | 治理架构、会议、决策和阶段门 |
| 方法与标准 | 项目流程、模板、裁剪和质量要求 |
| 计划与控制 | 总体计划、里程碑、成本和预测 |
| 风险与问题 | 重大风险、问题升级和行动跟踪 |
| 变更管理 | 变更分类、影响分析和决策支持 |
| 资源与供应商 | 关键资源、供应商绩效和依赖协调 |
| 数据与报告 | 状态报告、健康度评价和驾驶舱 |
| 知识与能力 | 复盘、知识库、培训和项目经理发展 |

PMO不宜承担的事项

- 替项目经理编制全部计划；

- 代替业务部门确认需求；

- 代替技术部门做架构决策；

- 代替采购部门履行法定采购职责；

- 代替项目发起人承担项目价值责任；

- 只检查格式，不关心项目真实问题；

- 要求所有项目使用完全相同的方法。

5.3 第三步：建立三级治理结构

第一级：集团项目治理委员会

主要负责：

- 项目方向和重大目标；

- 重大范围和预算调整；

- 跨部门资源冲突；

- 集团与子公司重大分歧；

- 重大风险和危机决策；

- 阶段门和上线决策。

第二级：项目PMO

主要负责：

- 统一管理机制；

- 汇总和分析项目数据；

- 组织跨团队协调；

- 跟踪重大问题；

- 提供决策建议；

- 监督决策执行。

第三级：项目交付层

由项目经理、产品负责人、业务团队、技术团队和供应商组成，负责：

- 制定和执行工作计划；

- 交付产品成果；

- 管理日常问题；

- 控制质量；

- 提交超出授权范围的事项。

5.4 第四步：建立治理会议体系

| 会议 | 周期 | 重点内容 | 主要参与者 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理委员会 | 月度或按阶段 | 战略、预算、重大风险和决策 | 发起人、集团领导 | 决策与授权 |
| 项目管理例会 | 每周 | 进度、成本、风险、问题和依赖 | PMO、项目经理、负责人 | 行动计划 |
| 产品与需求会 | 每周或每迭代 | 需求优先级、发布目标 | 产品负责人、业务代表 | 需求决策 |
| 跨供应商协调会 | 每周 | 接口、资源、环境和里程碑 | PMO、供应商 | 协同计划 |
| 架构与安全评审 | 按需或阶段 | 架构、安全、数据重大事项 | 专业委员会 | 专业决策 |
| 变更控制会议 | 按需 | 重大变更影响和审批 | 变更委员会 | 变更决定 |
| 阶段门评审 | 阶段结束 | 是否满足进入下一阶段条件 | 治理委员会 | 继续、调整或停止 |
| 复盘会议 | 发布或阶段结束 | 成果、问题和经验 | 项目团队、PMO | 改进行动 |

会议设计必须明确：

- 输入资料；

- 决策权限；

- 参会角色；

- 输出结论；

- 行动责任人；

- 完成时限。

没有形成决策和行动的会议，不应被视为有效治理。

5.5 第五步：开展项目分级分类

不同项目的风险和价值不同，不应使用完全相同的管理力度。

项目分级参考维度

| 维度 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 战略重要性 | 对集团战略和经营目标的影响 |
| 投资规模 | 项目预算和后续运营投入 |
| 业务范围 | 涉及单位、用户和业务流程数量 |
| 技术复杂度 | 架构、接口、数据和创新程度 |
| 合规影响 | 安全、审计、法律和监管要求 |
| 组织复杂度 | 部门、子公司和供应商数量 |
| 交付风险 | 工期、质量和实施难度 |
| 业务影响 | 上线失败或中断造成的影响 |

项目分级示例

| 级别 | 项目特征 | 治理要求 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 战略重大、跨集团、高风险 | PMO重点管控、治理委员会决策 |
| B级 | 跨部门、中高复杂度 | 标准治理、定期健康检查 |
| C级 | 范围较小、风险可控 | 简化流程、项目自主治理 |
| D级 | 日常优化或小型需求 | 轻量管理、快速交付 |

合同管理系统建议列为A级项目。

5.6 第六步：建立项目健康度评价

项目健康度不能只看“进度红不红”，应综合评估多个维度。

健康度评价模型

| 维度 | 建议权重 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 价值与目标 | 15% | 目标一致性、业务价值实现 |
| 范围与需求 | 10% | 范围稳定性、需求确认情况 |
| 进度 | 15% | 里程碑、关键路径、预测完工时间 |
| 成本 | 10% | 预算消耗、CPI、完工估算 |
| 质量 | 15% | 缺陷、返工、质量门禁 |
| 风险与问题 | 15% | 暴露程度、逾期问题、响应效果 |
| 资源与供应商 | 10% | 人员稳定性、供应商绩效 |
| 干系人与组织 | 10% | 决策及时性、用户参与和组织准备度 |
| 合计 | 100% | — |

健康度可以计算为：

项目健康度得分=∑（各维度得分×权重）

状态参考

| 得分 | 状态 | 管理含义 |
| --- | --- | --- |
| 85～100 | 绿色 | 总体受控，持续监控 |
| 70～84 | 黄色 | 存在明显风险，需要纠偏 |
| 60～69 | 橙色 | 严重偏差，需要专项治理 |
| 60以下 | 红色 | 项目可能失败，需要高层干预 |

不能只依赖自动评分。项目经理和PMO还应根据趋势、重大风险及数据可靠性进行专业判断。

5.7 第七步：建立分层驾驶舱

不同层级关注的信息不同，不能用同一份详细周报服务所有人。

| 使用者 | 主要关注内容 |
| --- | --- |
| 集团领导 | 总体状态、业务价值、重大风险、待决策事项 |
| 治理委员会 | 里程碑、预算、范围变化、阶段门 |
| PMO | 健康度、趋势、风险、问题、依赖和资源 |
| 项目经理 | 具体任务、关键路径、缺陷和行动 |
| 产品负责人 | 发布价值、需求优先级、用户反馈 |
| 供应商经理 | 合同成果、履约、质量和付款条件 |

管理层驾驶舱建议内容

- 总体红黄绿状态；

- 当前阶段和完成比例；

- 关键里程碑；

- 预算使用及完工预测；

- 前五项重大风险；

- 前五项逾期问题；

- 需要领导决策的事项；

- 子公司推广准备度；

- 供应商履约状态；

- 核心业务价值指标。

决策事项必须单独呈现

| 决策事项 | 推荐方案 | 不决策后果 | 最晚决策日期 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司个性化范围 | 采用参数配置，不新增独立版本 | 延误统一版本发布 | 9月20日 | 治理委员会 |

PMO报告的重点不是告诉领导“项目很忙”，而是帮助领导及时做出必要决策。

5.8 第八步：管理跨项目依赖

本项目可能依赖：

- ERP升级项目；

- 财务共享平台；

- 统一身份认证；

- 主数据平台；

- 电子档案系统；

- 电子签章平台；

- 数据中台；

- 网络安全改造。

依赖台账

| 依赖事项 | 提供方 | 接收方 | 需要日期 | 当前状态 | 影响 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP付款接口 | ERP项目 | 合同项目 | 6月15日 | 延迟 | 影响发布三 | ERP项目经理 |

依赖管理步骤

- 识别依赖；

- 明确依赖成果；

- 确认提供方与接收方；

- 纳入双方计划；

- 设置承诺日期；

- 定期跟踪；

- 分析延误影响；

- 必要时升级到PMO或治理委员会。

跨项目依赖不能只记录在会议纪要中，必须进入统一计划和风险体系。

5.9 第九步：开展资源管理

PMO应重点识别组织级关键资源，例如：

- 合同业务专家；

- 法务专家；

- 集成架构师；

- 数据架构师；

- 安全专家；

- ERP接口人员；

- 测试经理；

- 子公司关键用户。

资源管理重点

- 关键资源需求预测；

- 资源冲突识别；

- 跨项目优先级协调；

- 核心岗位备份；

- 外部专家使用；

- 人员能力培养；

- 关键人员离职或替换风险。

PMO不是简单分配每个人每天做什么，而是解决组织层面的能力瓶颈和资源冲突。

5.10 第十步：管理供应商组合

PMO可以在单个合同履约管理之上，建立组织级供应商治理：

- 供应商准入；

- 履约绩效；

- 质量记录；

- 关键人员稳定性；

- 合作响应；

- 索赔与争议；

- 安全和合规；

- 后续采购评价。

供应商分级示例

| 级别 | 评价特征 | 管理策略 |
| --- | --- | --- |
| 战略合作 | 能力强、履约稳定、协同良好 | 长期合作、联合创新 |
| 核心供应 | 专业能力强、替代成本较高 | 重点监控、降低依赖 |
| 合格供应 | 满足基本要求 | 常规管理、保持竞争 |
| 观察供应 | 存在质量或履约问题 | 限期整改、谨慎新增采购 |
| 限制供应 | 严重违约或风险较高 | 按制度限制合作 |

5.11 第十一步：建立知识与能力体系

PMO应推动项目经验转化为组织能力，包括：

- 项目模板库；

- 风险案例库；

- 估算基准库；

- 供应商绩效库；

- 需求和业务模型库；

- 架构决策记录；

- 复盘与经验教训；

- 项目经理能力模型；

- 培训与辅导机制；

- 社区和专业交流机制。

经验教训不能只在项目结束时编写一份文档，而应在阶段和发布结束后持续更新。

5.12 第十二步：规划PMO成熟度路径

| 阶段 | 核心特征 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：可视化 | 看见项目真实状态 | 统一台账、计划、风险和报告 |
| 第二阶段：标准化 | 建立共同语言和基本流程 | 方法、模板、分级和阶段门 |
| 第三阶段：可控化 | 对偏差及时干预 | 健康度、预测、变更和质量管理 |
| 第四阶段：协同化 | 优化跨项目资源和依赖 | 项目集、资源池、供应商治理 |
| 第五阶段：价值化 | 以战略和收益指导投资 | 组合管理、价值度量和动态决策 |
| 第六阶段：智能化 | 利用数据和AI辅助管理 | 风险预测、智能报告和决策支持 |

组织不应一开始就建设复杂的全功能PMO，应从最突出的问题出发逐步发展。

六、学习案例

6.1 案例背景

合同管理系统进入第七个月，项目周报显示总体状态为绿色，计划完成率达到78%。但PMO开展健康检查后发现：

- 已完成的大量工作是文档和低优先级功能；

- ERP付款接口延迟六周；

- 电子签章生产环境尚未准备；

- 30万份历史合同的数据质量低于预期；

- 18个严重缺陷尚未关闭；

- 四家试点单位中只有一家完成数据准备；

- 子公司提出126项个性化需求；

- 项目经理预计最终上线可能延迟两个月；

- 原周报仍按照任务完成数量将项目标记为绿色。

6.2 问题分析

项目状态失真主要有以下原因：

- 健康度只看任务完成率；

- 没有关注关键路径和跨项目依赖；

- 没有设置上线准备度指标；

- 风险和问题没有体现趋势；

- 项目团队担心上报红色状态被追责；

- PMO只汇总报告，没有独立验证；

- 管理层没有看到需要决策的事项。

6.3 PMO改进措施

PMO应当：

- 将项目总体状态调整为橙色；

- 按价值、进度、质量、风险和组织准备度重新评价；

- 对ERP接口建立专项恢复计划；

- 将数据迁移设为独立工作流；

- 对严重缺陷设置发布门禁；

- 建立子公司上线准备度清单；

- 将126项差异化需求分类为标准、配置、扩展和排除项；

- 向治理委员会提交需要决策的事项；

- 每两周开展一次独立健康检查；

- 重新预测试点和集团推广日期。

| 决策事项 | 推荐方案 | 不决策后果 | 最晚决策时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP接口资源不足 | 增加两名接口人员并锁定联调窗口 | 发布三继续延期 | 一周内 |
| 子公司个性化需求 | 原则上优先配置，重大扩展进入二期 | 核心版本持续膨胀 | 两周内 |
| 试点范围 | 保留两家代表性单位，另两家延后 | 试点准备不足导致失败 | 一周内 |
| 数据迁移质量 | 增加业务数据责任人 | 错误数据进入生产 | 立即 |
| 正式上线时间 | 根据恢复计划重新基准化 | 继续维持不可信计划 | 月底前 |

6.4 管理层决策清单

6.5 案例结论

PMO的价值不在于把报告做得更漂亮，而在于：让真实问题及时暴露，让正确的人基于可靠证据及时作出决策，并持续跟踪决策是否真正执行。

七、学习练习

练习一：选择PMO类型

针对以下组织环境，选择支持型、控制型或指令型PMO：

- 项目经理经验丰富，各项目独立性较高；

- 多个项目报告口径混乱，需要统一标准；

- 某战略项目已经严重失控，需要总部直接接管；

- 集团数字化项目多、投资大、风险高；

- 小型研发团队强调快速试验。

参考方向

- 自主性强、管理成熟：支持型；

- 需要统一流程和监督：控制型；

- 重大失控项目：指令型；

- 大型集团可采取控制型为主、重大项目部分指令型；

- 小型研发团队宜轻量支持，避免过度治理。

练习二：判断职责归属

请判断下列事项主要由谁负责：

- 批准增加200万元预算；

- 编制项目总体计划；

- 制定集团项目风险模板；

- 确定合同功能优先级；

- 解决ERP和合同项目之间的资源冲突；

- 完成电子签章接口开发；

- 评估项目整体健康度；

- 对项目价值实现承担最终责任。

参考答案

| 事项 | 主要责任主体 |
| --- | --- |
| 增加预算 | 治理委员会或授权决策机构 |
| 总体计划 | 项目经理 |
| 风险模板 | PMO |
| 功能优先级 | 产品负责人 |
| 跨项目资源冲突 | 企业PMO或治理委员会 |
| 接口开发 | 相关交付团队 |
| 健康度评价 | PMO与项目经理共同参与 |
| 项目价值责任 | 项目发起人及业务负责人 |

练习三：识别虚假绿色

某项目报告显示：

- 任务完成率90%；

- 预算使用率70%；

- 严重缺陷25个；

- 关键接口延迟一个月；

- 用户验收未开始；

- 正式上线日期还有三周；

- 项目经理报告状态为绿色。

请回答：

- 该项目是否应维持绿色？

- 哪些指标比任务完成率更关键？

- PMO还需要核查哪些信息？

- 应提交哪些管理决策？

练习四：设计健康度指标

为合同管理系统设计项目健康度模型，要求：

- 至少包括八个评价维度；

- 每个维度设置权重；

- 权重合计100%；

- 每个维度至少设置两个指标；

- 定义红、橙、黄、绿标准；

- 明确数据来源和评价责任人。

八、项目实战作业

为本合同管理系统设计一份《项目级PMO运行方案》，至少包括：

- PMO设立目标；

- PMO组织定位；

- PMO类型；

- PMO职责与非职责；

- 治理组织结构；

- 会议与决策机制；

- 项目分级结果；

- 健康度评价体系；

- 驾驶舱指标；

- 风险、问题、变更和依赖管理机制；

- 供应商绩效机制；

- 知识沉淀机制；

- PMO人员配置；

- PMO实施路线图；

- PMO价值评价指标。

作业完成标准

- PMO目标与项目痛点对应；

- PMO与项目经理职责不冲突；

- 治理会议具有明确决策权限；

- 驾驶舱指标能够支持管理决策；

- 健康度不仅包含进度和成本；

- 重大问题有清楚的升级时限；

- PMO自身价值可以被衡量。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 PMO服务目录

| 服务领域 | 服务内容 | 服务对象 | 交付物 | 周期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理管理 |  |  |  |  |  |
| 计划控制 |  |  |  |  |  |
| 风险问题 |  |  |  |  |  |
| 变更管理 |  |  |  |  |  |
| 资源管理 |  |  |  |  |  |
| 供应商管理 |  |  |  |  |  |
| 数据报告 |  |  |  |  |  |
| 知识能力 |  |  |  |  |  |

9.2 治理会议矩阵

| 会议名称 | 周期 | 决策范围 | 参与角色 | 输入材料 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3 项目健康度评价表

| 维度 | 权重 | 目标值 | 实际状态 | 得分 | 趋势 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值与目标 |  |  |  |  |  |  |
| 范围与需求 |  |  |  |  |  |  |
| 进度 |  |  |  |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |  |
| 风险与问题 |  |  |  |  |  |  |
| 资源与供应商 |  |  |  |  |  |  |
| 干系人与组织 |  |  |  |  |  |  |

9.4 管理决策清单

| 编号 | 决策事项 | 业务影响 | 推荐方案 | 备选方案 | 最晚日期 | 决策人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 跨项目依赖台账

| 编号 | 依赖成果 | 提供方 | 接收方 | 承诺日期 | 当前状态 | 延误影响 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 PMO价值评价表

| 价值维度 | 指标 | 基准值 | 目标值 | 实际值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息透明 | 报告数据准确率 |  |  |  |  |
| 决策效率 | 重大事项平均决策时间 |  |  |  |  |
| 交付表现 | 关键里程碑达成率 |  |  |  |  |
| 风险控制 | 重大风险提前识别率 |  |  |  |  |
| 资源效率 | 关键资源冲突解决率 |  |  |  |  |
| 价值实现 | 项目收益目标达成率 |  |  |  |  |
| 能力提升 | 项目管理成熟度 |  |  |  |  |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- PMO是组织级项目治理和能力建设机制，不只是报表管理部门。

- PMO应根据组织需要选择支持型、控制型或指令型定位。

- PMO不能取代项目经理、项目发起人和专业团队的责任。

- 合同管理系统适合采用控制型PMO，并对重大事项实施强化治理。

- PMO应建立治理、方法、计划、风险、变更、资源、数据和知识体系。

- 不同层级和风险的项目应采用差异化治理。

- 项目健康度不能只看任务完成率。

- 驾驶舱应根据领导、PMO和项目团队的不同需求分层设计。

- 项目报告应突出趋势、例外和待决策事项。

- 跨项目依赖必须纳入统一计划和升级机制。

- PMO应协调组织级关键资源，而不是管理每个人的日常任务。

- 供应商管理应从单份合同履约提升到组织级绩效治理。

- 项目经验只有形成标准、数据和能力，才能成为组织资产。

- PMO应从可视化、标准化逐步发展到价值化和智能化。

本课最重要的一句话是：PMO的价值，不在于要求项目多填多少表，而在于让组织看清项目、做对决策、解决障碍并持续提升交付能力。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一结构设置课程定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 知识准确性 | 正确区分PMO、治理委员会、项目经理、产品负责人和职能经理 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现治理、价值交付、裁剪、组织支持和持续改进思想 |
| 前后课程衔接 | 承接混合交付与采购管理，为AI辅助项目管理和综合实战奠定基础 |
| 案例适配性 | 覆盖集团多层级、多供应商、跨系统依赖、试点推广和统一标准 |
| 实践可执行性 | 提供服务目录、健康度模型、决策清单、依赖台账和价值评价模板 |
| 格式一致性 | 与重新整理后的第23、24天保持相同结构和内容顺序 |
| 后续深化点 | AI项目管理、智能PMO、收益监测和组织级项目组合治理 |

审查发现与改进建议

本课整体内容完整，但在实际建立PMO时，还应特别防范三个问题：

- PMO权责不足：只负责收集数据，却没有问题升级和治理协调权限；

- PMO过度控制：要求所有项目使用完全一致的流程，降低项目适应性；

- PMO价值不清：只统计表单、会议和流程数量，不能证明其对决策和项目绩效的贡献。

因此，正式运行前应同步批准PMO章程，明确：

- PMO授权；

- 服务目录；

- 项目分级规则；

- 强制与可裁剪事项；

- 升级机制；

- PMO自身绩效指标。

综合质量评分：96/100。

第26天：AI辅助项目管理与智能PMO

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第25天建立了PMO和组织级项目治理框架。本课进一步讨论如何利用人工智能提升项目管理效率、洞察能力和决策质量。

本项目存在大量适合AI辅助的管理场景：

多家供应商提交大量周报、计划和会议纪要；

需求、风险、问题和变更信息分散在不同文档中；

项目经理需要持续分析进度偏差和跨系统依赖；

PMO需要识别报告中的状态失真；

30万份历史合同迁移带来复杂的数据质量风险；

领导需要简明、准确、可追溯的决策信息；

项目经验需要沉淀到组织知识库；

AI合同审查模块本身也属于高不确定性的AI项目。

AI不应简单替代项目经理，而应形成：AI负责信息处理、模式识别、预测和建议；项目经理负责情境判断、沟通协调、责任承担和最终决策。

二、学习提纲

- AI辅助项目管理的定位与价值

- 生成式AI、预测式AI与智能代理的区别

- AI在项目生命周期中的应用场景

- AI-PMO的能力架构

- 项目知识库与检索增强生成

- AI辅助需求、计划和成本管理

- AI辅助风险、问题和变更管理

- AI辅助质量、会议和项目报告

- AI辅助供应商与合同履约管理

- AI模型评测、数据治理和安全控制

- 人机协同与AI使用责任边界

- AI项目从POC到规模化应用的方法

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 说明AI在项目管理中的适用范围和能力边界；

- 区分生成式AI、预测式AI和智能代理；

- 识别项目生命周期中的高价值AI场景；

- 设计AI-PMO的基本能力架构；

- 建设基于项目资料的知识检索与问答机制；

- 使用AI辅助需求、计划、风险、会议和报告管理；

- 为AI输出建立准确性、可追溯性和安全评价指标；

- 设计“AI生成、人员复核、责任人批准”的人机协同流程；

- 识别AI幻觉、偏见、数据泄露和自动化失控风险；

- 制定AI项目从POC到生产应用的阶段门。

四、核心概念与知识框架

4.1 AI辅助项目管理的定位

AI在项目管理中的主要价值，可以归纳为五类。

| 价值类型 | 主要作用 | 本项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 自动化 | 减少重复性整理工作 | 自动整理会议纪要和行动项 |
| 增强分析 | 从大量数据中发现规律 | 识别进度、质量和供应商异常 |
| 辅助预测 | 估计未来结果和风险 | 预测里程碑延期概率 |
| 知识支持 | 快速检索历史资料和经验 | 查询验收标准、历史问题和决策 |
| 决策支持 | 比较方案并提供建议 | 分析子公司需求的处理策略 |

AI创造的价值不应只衡量“节约了多少写报告时间”，还应关注：

- 风险是否更早发现；

- 决策是否更加及时；

- 项目信息是否更加准确；

- 经验是否真正复用；

- 项目成功概率是否提高。

4.2 三类主要AI能力

生成式AI

生成式AI主要处理语言、图片、代码等非结构化内容，可以：

- 摘要项目文档；

- 生成计划草案；

- 整理会议纪要；

- 编写风险描述；

- 形成管理报告；

- 生成测试用例；

- 提供方案建议。

它擅长生成和归纳，但可能产生内容幻觉，不能直接视为事实来源。

预测式AI

预测式AI主要利用历史数据识别模式、估计未来结果，可以：

- 预测延期概率；

- 预测成本超支；

- 预测缺陷趋势；

- 识别资源瓶颈；

- 预测供应商履约风险；

- 识别异常项目状态。

预测结果反映的是概率，不是确定结论。

智能代理

智能代理不仅生成内容，还可以根据目标调用工具、执行步骤和反馈调整。

例如，项目周报代理可以：

- 收集各团队周报；

- 读取进度和问题台账；

- 检查数据一致性；

- 识别重大偏差；

- 生成报告草案；

- 将待确认事项提交项目经理；

- 经批准后更新驾驶舱。

智能代理具备更强的行动能力，因此需要更严格的权限、审批、日志和异常处理机制。

4.3 AI的能力边界

AI适合处理：

- 大量重复信息；

- 标准化程度较高的任务；

- 可以使用规则或数据检查的任务；

- 需要从历史资料中检索经验的任务；

- 需要生成初稿或备选方案的任务。

AI不宜独立决定：

- 项目是否继续或终止；

- 是否批准重大预算；

- 是否接受重大范围变更；

- 供应商是否构成违约；

- 是否通过最终验收；

- 高风险系统是否上线；

- 涉及法律、伦理和人员利益的重大事项。

AI可以提出建议，但承担责任的仍然是被授权的管理者。

4.4 AI辅助项目管理的总体闭环

这个闭环强调三点：

- AI输出必须有数据依据；

- 重要结论必须由人员复核；

- 执行结果需要重新进入项目数据体系。

4.5 AI-PMO的定义

AI-PMO不是简单地在PMO中增加一个聊天机器人，而是将AI嵌入项目治理、计划、风险、资源、报告和知识管理体系。

AI-PMO应包含：

- 统一的项目数据；

- 标准化的管理规则；

- 可检索的组织知识；

- 分析和预测模型；

- 工作流与智能代理；

- 权限、安全和审计机制；

- 人工复核和责任体系。

如果项目数据质量差、口径不统一，AI只会更快地产生不可靠的结果。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：选择高价值AI场景

不能因为AI流行就给每个环节都增加AI。场景选择应同时评估业务价值和实施可行性。

场景评价维度

| 维度 | 关键问题 |
| --- | --- |
| 业务价值 | 能否节约时间、降低风险或提升决策质量 |
| 使用频率 | 是否属于高频工作 |
| 标准化程度 | 输入、流程和输出是否相对明确 |
| 数据可用性 | 是否有足够、可靠、合法的数据 |
| 风险水平 | AI错误是否会导致重大损失 |
| 可验证性 | 输出是否能够由规则或人员验证 |
| 集成复杂度 | 是否需要连接多个系统 |
| 用户接受度 | 使用者是否愿意采用AI建议 |
| 实施成本 | 模型、算力、集成和运营成本是否可接受 |

场景优先级

| 场景 | 价值 | 风险 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议纪要和行动项 | 高 | 低 | 第一批 |
| 项目资料智能检索 | 高 | 中低 | 第一批 |
| 周报汇总和差异检查 | 高 | 中 | 第一批 |
| 风险识别与提示 | 高 | 中 | 第二批 |
| 进度延期预测 | 高 | 中高 | 第二批 |
| 变更影响分析 | 高 | 中高 | 第二批 |
| 自动调整正式基准 | 中 | 高 | 不宜自动执行 |
| 自动批准付款和验收 | 中 | 极高 | 禁止独立执行 |

建议从“高价值、低风险、易验证”的场景开始。

5.2 第二步：建立AI-PMO能力架构

数据层

包括：

- 项目章程和计划；

- WBS和进度数据；

- 预算与成本；

- 风险和问题；

- 需求和变更；

- 缺陷和测试；

- 合同、付款和供应商绩效；

- 会议纪要；

- 决策记录；

- 经验教训。

知识层

包括：

- 项目管理制度；

- 标准模板；

- 指标定义；

- 历史项目；

- 风险案例；

- 供应商历史表现；

- 架构和技术规范；

- 业务规则；

- 法律及合规要求。

智能层

可组合使用：

- 大语言模型；

- 规则引擎；

- 统计分析；

- 机器学习预测模型；

- 工作流；

- 智能代理。

不是所有问题都需要大模型。例如，预算超限和里程碑逾期使用规则判断可能更可靠。

5.3 第三步：建设项目知识库

项目知识库不能只是把文件集中上传，还必须解决：

- 内容是否有效；

- 版本是否正确；

- 文档是否有权限；

- 信息是否能够检索；

- 回答是否能够引用来源；

- 过期内容如何处理；

- 敏感信息如何隔离。

知识库内容分类

| 类型 | 内容示例 |
| --- | --- |
| 治理文件 | 项目章程、管理计划、决策制度 |
| 业务文件 | 业务蓝图、需求规格、流程和规则 |
| 技术文件 | 架构、接口、数据库和部署方案 |
| 项目数据 | 计划、风险、问题、变更、缺陷 |
| 合同资料 | 招标文件、合同、验收和付款资料 |
| 会议决策 | 会议纪要、决策记录和行动项 |
| 经验知识 | 问题案例、复盘、最佳实践 |

检索增强生成基本流程

- 对项目资料分类和清洗；

- 将文档划分为可检索内容块；

- 建立索引；

- 根据用户问题检索相关内容；

- 将检索结果提供给模型；

- 生成带来源依据的回答；

- 对高风险回答进行人工确认。

项目知识问答应尽量回答“依据哪份文件、哪个版本、什么时间的决策”，而不是只给出一个看似合理的结论。

5.4 第四步：AI辅助需求管理

AI可以辅助：

- 将调研录音整理为需求；

- 识别重复、冲突和模糊需求；

- 对需求进行分类；

- 生成用户故事和验收标准草案；

- 建立需求与业务目标的追踪关系；

- 识别集团标准与子公司个性化要求；

- 分析需求变更的潜在影响；

- 检查需求文档完整性。

子公司需求智能分类示例

| 分类 | 含义 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 集团标准需求 | 各单位共同需要 | 纳入统一产品 |
| 参数配置需求 | 可通过配置满足 | 纳入配置方案 |
| 合理扩展需求 | 具有普遍价值 | 评估进入发布计划 |
| 单位个性需求 | 只适用于少数单位 | 原则上不进入核心版本 |
| 制度差异问题 | 本质是管理制度不一致 | 提交业务治理决策 |
| 重复或无效需求 | 已有能力覆盖或无价值 | 合并或关闭 |

AI可以提供初步分类，但最终决定应由产品负责人、业务专家和治理机构作出。

5.5 第五步：AI辅助计划与进度管理

AI可以利用历史项目和当前数据辅助：

- 工作分解；

- 活动工期估算；

- 依赖识别；

- 关键路径检查；

- 计划冲突发现；

- 进度趋势分析；

- 延期概率预测；

- 恢复方案比较。

进度预测所需数据

- 计划开始和完成时间；

- 实际完成时间；

- 工作剩余量；

- 关键路径；

- 资源投入；

- 缺陷和返工；

- 依赖完成情况；

- 需求和变更数量；

- 团队历史交付速度。

输出示例

AI可以提示：

ERP付款接口当前延期17天，位于发布三关键路径。根据过去六周的完成趋势和待解决问题数量，按原日期完成的概率较低。建议增加接口资源、并行开展测试数据准备，并将业务验收窗口调整五个工作日。

项目经理必须进一步验证：

- 数据是否真实；

- 预测假设是否合理；

- 资源增加是否确实有效；

- 调整是否影响其他项目；

- 是否需要正式变更。

5.6 第六步：AI辅助成本管理

AI可以用于：

- 分析历史同类项目成本；

- 辅助工作量和成本估算；

- 识别异常费用；

- 比较预算与实际支出；

- 预测完工估算；

- 识别变更对成本的影响；

- 检查付款条件与成果状态是否一致。

例如，在供应商申请付款时，AI可以自动检查：

- 对应里程碑是否完成；

- 验收记录是否存在；

- 严重缺陷是否关闭；

- 交付物是否齐全；

- 合同付款比例是否正确；

- 是否存在未关闭的违约事项。

AI只能给出审核提示，不应直接批准付款。

5.7 第七步：AI辅助风险与问题管理

AI可以从以下信息中发现风险信号：

- 会议纪要；

- 项目周报；

- 任务逾期；

- 缺陷趋势；

- 供应商人员变化；

- 需求变更；

- 接口依赖；

- 用户反馈；

- 合同履约数据。

AI风险识别示例

系统发现：

- ERP接口连续三周延期；

- 接口负责人参加会议频率下降；

- 测试环境两次推迟；

- 相关问题平均关闭时间持续增加。

AI可以生成风险草案：由于ERP接口资源不足和测试环境持续推迟，发布三可能无法按计划进入集成测试，导致试点上线延误。建议确认专职接口资源、锁定环境开放日期，并制定接口模拟与并行测试方案。

项目经理需要确认：

- 风险是否真实；

- 概率和影响是否合理；

- 是否已存在相同风险；

- 风险责任人是谁；

- 应对措施是否可行。

5.8 第八步：AI辅助变更影响分析

AI可以根据需求追踪关系和项目数据，分析变更可能影响：

- 业务流程；

- 系统模块；

- 数据结构；

- 外部接口；

- 测试范围；

- 培训资料；

- 项目进度；

- 项目成本；

- 供应商合同；

- 已上线单位。

例如，新增“合同诉讼全过程管理”可能影响：

- 合同争议模块；

- 法务案件系统；

- 文档与证据管理；

- 权限模型；

- 历史数据迁移；

- 法务用户培训；

- 项目范围与合同金额。

AI可以生成影响清单，但变更控制委员会仍需基于正式评估作出决定。

5.9 第九步：AI辅助会议与沟通

AI可以在会议前、会议中和会议后提供支持。

| 阶段 | AI辅助内容 |
| --- | --- |
| 会前 | 汇总未决事项、生成议程、准备背景材料 |
| 会中 | 语音转写、识别决策和行动项 |
| 会后 | 生成纪要、分配责任、检查截止日期 |
| 跟踪 | 提醒逾期事项、汇总完成状态 |
| 复盘 | 分析反复出现的问题和决策瓶颈 |

高质量会议纪要应区分

- 讨论内容；

- 已确认事实；

- 正式决策；

- 待确认事项；

- 行动任务；

- 责任人；

- 完成时间；

- 升级条件。

AI自动生成的会议纪要必须由会议主持人或指定责任人确认后才正式生效。

5.10 第十步：AI辅助项目报告和驾驶舱

AI可以完成：

- 汇总多团队周报；

- 检查不同数据源是否冲突；

- 识别异常趋势；

- 生成管理摘要；

- 分别生成领导版、PMO版和团队版报告；

- 提取待决策事项；

- 解释红黄绿状态变化。

报告生成流程

- 获取结构化项目数据；

- 检查数据完整性和时效性；

- 执行规则和趋势分析；

- 生成报告草案；

- 标注数据来源和不确定信息；

- 项目经理复核；

- 正式发布和归档。

不能让AI根据不完整的文字周报自行“猜测”项目状态。

5.11 第十一步：AI辅助供应商管理

AI可以分析：

- 里程碑达成率；

- 缺陷和返工；

- 核心人员变动；

- 问题响应时间；

- 付款与成果对应关系；

- 变更和索赔情况；

- 会议承诺兑现率；

- 历史项目绩效。

供应商风险提示示例

核心平台供应商过去四周新增缺陷持续高于关闭缺陷，架构师已更换一次，三项关键行动逾期。建议将供应商状态由黄色调整为橙色，并要求提交质量恢复和关键人员稳定方案。

AI不应自动认定供应商违约。违约判断需要依据合同、事实证据和法律审查。

5.12 第十二步：建立AI评测体系

AI应用不能只依靠“感觉好用”，应建立明确的评测指标。

通用评测维度

| 维度 | 评价问题 |
| --- | --- |
| 准确性 | 输出事实是否正确 |
| 完整性 | 是否覆盖主要信息 |
| 相关性 | 是否回答了实际问题 |
| 一致性 | 相同条件下结果是否稳定 |
| 可追溯性 | 是否能提供数据和文件来源 |
| 时效性 | 是否使用最新有效数据 |
| 安全性 | 是否泄露敏感信息 |
| 可解释性 | 是否能够说明判断依据 |
| 可用性 | 使用者能否理解和采用 |
| 经济性 | 收益是否覆盖建设与运营成本 |

AI-PMO业务指标

| 场景 | 示例指标 |
| --- | --- |
| 会议纪要 | 行动项识别准确率、人工修改率 |
| 知识问答 | 有效回答率、引用正确率 |
| 风险识别 | 风险命中率、提前发现时间、误报率 |
| 进度预测 | 延期预测准确率、预测提前量 |
| 周报生成 | 报告编制时间、数据错误率 |
| 需求分析 | 重复需求识别率、需求分类准确率 |
| 供应商预警 | 高风险供应商命中率、误报率 |

5.13 第十三步：控制AI风险

| 风险 | 典型表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 幻觉 | 生成不存在的风险、条款或决策 | 来源引用、规则校验、人工复核 |
| 数据泄露 | 将合同或人员信息提交到未授权模型 | 数据分类、脱敏、私有部署或合规接口 |
| 权限越界 | 普通人员查询到敏感合同信息 | 继承业务权限、最小授权 |
| 数据偏见 | 历史数据导致不公平评价 | 样本检查、分组评测、人工审查 |
| 数据过期 | 使用旧版本计划或合同 | 版本管理、更新时间标识 |
| 自动化失控 | 代理未经批准执行变更或发送信息 | 审批节点、操作白名单、撤销机制 |
| 责任不清 | 使用者将错误归因于AI | 明确责任人和批准机制 |
| 模型漂移 | 模型效果随业务变化下降 | 持续监测、定期复评 |
| 供应商锁定 | 数据和提示词无法迁移 | 开放接口、数据可导出、退出条款 |
| 成本失控 | 调用量和算力费用不断增长 | 限额、路由、缓存和成本监控 |

5.14 第十四步：建立人机协同等级

| 等级 | AI权限 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| L0：人工处理 | AI不参与 | 高度敏感或没有可靠数据 |
| L1：AI提供信息 | 检索和展示，不提出结论 | 项目资料查询 |
| L2：AI生成建议 | 生成草案，由人员决定 | 风险识别、报告编制 |
| L3：AI执行低风险任务 | 人员审批后执行 | 发送提醒、更新普通台账 |
| L4：AI受控自主执行 | 在明确规则和权限内自动处理 | 低风险、标准化工作流 |
| L5：高度自主 | 自主规划和执行 | 当前不适用于重大项目治理决策 |

本项目大多数AI-PMO场景宜处于L1至L3。涉及预算、合同、验收和重大变更的工作不得由AI独立决定。

5.15 第十五步：从POC走向生产应用

AI项目可以设置六个阶段门。

| 阶段 | 主要任务 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 场景定义 | 明确用户、问题和价值 | 场景真实、目标可量化 |
| 数据验证 | 检查数据质量、权限和规模 | 数据合法、可用、安全 |
| POC验证 | 小范围验证技术效果 | 达到最低效果阈值 |
| 试点运行 | 在真实业务中有限使用 | 用户接受、风险可控 |
| 生产上线 | 完成集成、安全和运维建设 | 具备SLA和应急机制 |
| 规模推广 | 扩大用户和场景 | 收益稳定、成本可控 |

POC成功只说明技术方向可能可行，不代表已经具备生产条件。

六、学习案例

6.1 案例背景

集团决定为合同管理项目建设“AI项目经理助手”。供应商提出，AI助手上线后可以：

- 自动读取全部项目资料；

- 自动判断项目红黄绿状态；

- 自动调整项目计划；

- 自动批准普通变更；

- 自动生成并发送领导周报；

- 自动评价供应商绩效。

供应商演示效果很好，集团领导希望一个月内上线。但项目经理发现：

- 不同团队的进度口径不一致；

- 部分周报数据存在美化；

- 会议纪要未经统一确认；

- 风险和问题台账存在重复；

- 合同、人员和付款数据具有较高敏感性；

- 没有建立AI输出准确率指标；

- 没有明确AI建议错误时由谁负责。

6.2 问题分析

该方案存在以下问题：

- 在数据治理尚未完成时追求自动决策；

- 将AI生成能力等同于管理责任；

- 没有建立权限和数据隔离；

- 没有区分建议、审批和执行权限；

- 没有设置评测指标；

- 没有保留人工复核；

- 没有建立AI操作日志和追溯机制；

- 一开始就选择高风险自动化场景。

6.3 改进方案

建议按照三个阶段实施。

第一阶段：低风险辅助

优先建设：

- 项目知识问答；

- 会议纪要草案；

- 行动项提取；

- 周报汇总；

- 文档完整性检查。

所有输出由项目人员确认。

第二阶段：分析与预警

在数据口径统一后建设：

- 风险信号识别；

- 进度延期预测；

- 缺陷趋势分析；

- 供应商履约预警；

- 变更影响分析。

AI提供建议，不直接形成正式决定。

第三阶段：受控智能代理

在流程成熟后允许AI：

- 自动收集项目数据；

- 检查缺失信息；

- 向责任人发送提醒；

- 更新低风险台账；

- 生成报告草案；

- 跟踪行动项状态。

正式计划调整、变更批准、付款、验收和供应商违约判断仍由授权人员负责。

6.4 案例结论

AI-PMO建设应遵循：

先数据、再知识；先辅助、再预测；先低风险自动化、再受控智能代理。

AI能力越强，越需要清楚的权限、证据、评测和责任机制。

七、学习练习

练习一：识别适合AI的场景

判断下列场景适合采用哪个人机协同等级：

- 汇总各供应商周报；

- 自动批准50万元项目变更；

- 从会议录音中提取行动项；

- 判断供应商是否构成违约；

- 预测关键里程碑延期概率；

- 自动提醒逾期问题责任人；

- 批准合同系统最终上线；

- 查询某项架构决策的历史依据。

参考答案

| 场景 | 建议等级 |
| --- | --- |
| 周报汇总 | L2 |
| 批准重大变更 | 不允许AI独立决定 |
| 提取行动项 | L2 |
| 判断违约 | L2，仅提供证据与分析 |
| 延期预测 | L2 |
| 发送逾期提醒 | L3 |
| 最终上线批准 | 人工治理决策 |
| 查询历史依据 | L1 |

练习二：识别AI风险

AI生成项目周报时写道：ERP接口已经通过生产验收，发布三可以按期上线。但实际情况是ERP接口只完成测试环境联调。请分析：

- 这属于什么风险？

- 可能是什么原因导致的？

- 应如何发现并避免？

- 谁负责确认正式报告？

- 报告中应如何标注信息来源？

参考思路

这属于事实性幻觉或错误数据引用。原因可能包括文档版本错误、检索失准、源数据不一致或模型自行推断。应通过来源引用、状态字段校验、版本控制和项目经理复核进行控制。

练习三：设计AI评测指标

为“会议纪要助手”设计评测指标，至少包括：

- 决策识别准确率；

- 行动项识别准确率；

- 责任人识别准确率；

- 截止日期识别准确率；

- 人工修改率；

- 纪要生成时间；

- 敏感信息泄露次数；

- 用户采纳率。

并为每个指标设计目标值、数据来源和评测周期。

练习四：判断是否适合进入生产

AI风险识别POC结果如下：

- 风险召回率82%；

- 准确率58%；

- 高风险事项误报较多；

- 输出未提供来源；

- 业务专家认为部分建议有价值；

- 系统尚未完成权限控制；

- 单次演示效果较好。

请回答：

- 是否可以直接生产上线？

- 还需要补充哪些评测？

- 应采取怎样的人机协同等级？

- 下一阶段的进入条件是什么？

八、项目实战作业

为合同管理项目设计一份《AI-PMO最小可行产品方案》，至少包括：

- 需要解决的三个核心问题；

- 目标用户；

- 首批AI场景；

- 明确不使用AI的高风险场景；

- 所需数据和知识来源；

- 数据分类和权限规则；

- 人机协同等级；

- 功能流程；

- 评测指标及最低门槛；

- 人工复核机制；

- 操作日志和追溯机制；

- POC、试点和生产阶段门；

- 成本预算；

- 预期收益；

- 失败或退出条件。

作业完成标准

- 场景与项目痛点直接对应；

- 首批范围不超过三个高价值场景；

- 数据来源和权限明确；

- AI输出可以追溯；

- 高风险决策保留人工审批；

- 同时设计技术指标和业务价值指标；

- 明确POC通过并不等于生产上线。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 AI场景评估表

| AI场景 | 目标用户 | 业务价值 | 数据基础 | 实施难度 | 风险等级 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 AI人机协同责任表

| 业务活动 | AI作用 | 人工复核人 | 最终批准人 | AI可否执行 | 留痕要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | 生成草案 |  |  |  |  |
| 风险识别 | 生成建议 |  |  |  |  |
| 进度调整 | 影响分析 |  |  |  |  |
| 变更审批 | 提供材料 |  |  |  |  |
| 付款审核 | 检查条件 |  |  |  |  |

9.3 AI评测表

| 场景 | 指标 | 基准值 | 目标值 | 实际值 | 测试样本 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 AI风险登记表

| 编号 | 风险 | 触发条件 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 AI输出审核记录

| 输出编号 | 使用场景 | 数据来源 | AI结论 | 人工修改 | 批准人 | 使用结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 AI项目阶段门

| 阶段 | 进入条件 | 主要任务 | 退出标准 | 决策结果 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景定义 |  |  |  |  |  |
| 数据验证 |  |  |  |  |  |
| POC |  |  |  |  |  |
| 试点 |  |  |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |  |  |
| 推广 |  |  |  |  |  |

9.7 AI价值跟踪表

| 价值目标 | 基准值 | 目标值 | 实际值 | 计算方法 | 数据来源 | 评价周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周报编制时间降低 |  |  |  |  |  |  |
| 风险提前发现时间 |  |  |  |  |  |  |
| 信息检索时间降低 |  |  |  |  |  |  |
| 决策事项逾期率降低 |  |  |  |  |  |  |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- AI的作用是增强项目管理能力，而不是替代项目责任人。

- 生成式AI适合生成和归纳，预测式AI适合识别趋势，智能代理可以受控执行任务。

- AI场景应从高价值、低风险、易验证的工作开始。

- AI-PMO的基础是统一的数据、规则、知识和权限。

- 项目知识库必须解决内容质量、版本、权限和来源引用问题。

- AI可以辅助需求、计划、成本、风险、变更、会议和供应商管理。

- AI预测表示概率，不是确定结果。

- AI生成的项目状态不能未经复核直接对外发布。

- 涉及预算、合同、付款、验收和重大变更的事项必须保留人工决策。

- AI应用必须同时评价准确性、可追溯性、安全性、可用性和经济性。

- AI能力越强，越需要权限控制、审批节点、日志和异常处理。

- AI项目应经历场景定义、数据验证、POC、试点、生产和推广阶段。

- POC成功不代表能够直接进入生产环境。

- AI-PMO建设应遵循“先数据、再知识；先辅助、再预测；先低风险自动化、再受控智能代理”。

本课最重要的一句话是：AI可以提高项目管理的信息处理和预测能力，但最终的判断、沟通、授权与责任仍然属于人。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一课程结构设置课程定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 知识准确性 | 正确区分生成式AI、预测式AI、智能代理、知识库和传统规则 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现数据分析、AI辅助、价值交付、治理、裁剪和责任领导思想 |
| 前后课程衔接 | 承接PMO治理体系，为项目驾驶舱、复盘和综合实战提供智能化基础 |
| 案例适配性 | 覆盖大型能源集团、多供应商、接口、数据迁移、AI审查和领导报告 |
| 实践可执行性 | 提供场景评估、责任边界、评测、风险、审核、阶段门和价值模板 |
| 格式一致性 | 与重新统一后的第23—25天课程结构一致 |
| 后续深化点 | 项目数据驾驶舱、AI风险预测、模型运营与综合项目实战 |

审查发现与改进建议

本课整体内容完整，但实际应用时需要特别防范四个问题：

- 数据不统一就直接建设AI：容易形成“自动化的不准确”；

- 只做演示，不做评测：无法证明AI是否真正可用；

- 只关注模型效果，不关注业务收益：容易形成昂贵但低价值的功能；

- 智能代理权限过大：可能导致未经授权的计划、信息或业务操作。

因此，AI-PMO正式建设前，应优先完成：

- 项目数据口径统一；

- 知识文档分级分类；

- 权限和敏感数据管理；

- AI使用责任制度；

- 测试集和评测标准；

- 人工复核与异常退出机制。

综合质量评分：96/100。

第27天：组织变革、用户采纳与项目成果落地

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第26天完成了AI辅助项目管理与智能PMO的学习。本课将视角从“系统是否建设完成”转向“组织是否真正使用并产生价值”。

合同管理系统即使按期上线、功能验收合格，也不代表项目已经成功。如果出现以下情况，项目仍然难以实现预期价值：

子公司继续在线下审批合同；

业务人员先在线下完成，再到系统补录；

合同模板和条款库无人维护；

履约、验收和付款数据不及时更新；

部门通过邮件、微信传递合同文件；

系统预警无人处理；

AI审查结果不被法务人员采纳；

管理层仍然依赖人工报表；

新旧制度、流程、岗位和系统权限不一致。

因此，本课重点解决：如何推动人员、流程、制度、数据和技术同步变化，使合同管理系统从“项目成果”转化为“组织能力”和“经营价值”。

二、学习提纲

- 组织变革与项目管理的关系

- 技术上线与业务落地的区别

- 变革影响分析

- 变革准备度评估

- 变革阻力识别与处理

- 用户分层和采纳策略

- 沟通、培训和能力转移

- 业务准备度与上线准入

- 新旧系统切换与稳定运行

- 用户采纳和价值实现指标

- 变革网络与关键用户机制

- 合同管理系统组织变革方案

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 区分技术交付、业务应用和价值实现；

- 分析项目对组织、岗位、流程、制度、数据和行为的影响；

- 识别不同干系人的变革态度和阻力来源；

- 评价集团总部和子公司的变革准备度；

- 为不同用户群体设计差异化采纳策略；

- 建立管理层支持、关键用户和变革推动网络；

- 制定沟通、培训、上线和运营支持方案；

- 设计业务准备度检查表和上线准入条件；

- 使用系统使用、流程执行和业务价值指标评价采纳效果；

- 防止项目在“系统验收后”出现业务落地失败。

四、核心概念与知识框架

4.1 技术交付不等于项目成功

大型信息化项目通常经历四个逐步递进的层次。

| 层次 | 主要含义 | 合同管理系统示例 |
| --- | --- | --- |
| 技术交付 | 系统功能已经完成 | 审批、签章、履约等功能可运行 |
| 业务上线 | 用户开始使用系统 | 试点单位正式通过系统处理合同 |
| 用户采纳 | 用户持续按照新方式工作 | 不再依赖线下审批和重复录入 |
| 价值实现 | 业务绩效得到改善 | 审批周期缩短、风险闭环率提高 |

如果只完成技术交付，项目得到的是一套信息系统；只有实现用户采纳和价值改善，组织才能获得真正的数字化能力。

4.2 什么是组织变革

组织变革是组织为了实现目标，对人员、流程、制度、技术、结构、文化或行为方式进行有计划的调整。

合同管理系统带来的变化不只是“换一个软件”，还包括：

- 合同管理权责调整；

- 集团与子公司的管理边界变化；

- 审批流程标准化；

- 业务、法务、财务和采购协作方式变化；

- 纸质签署向电子签署转变；

- 合同数据由分散保管转向统一管理；

- 履约风险从事后发现转向主动预警；

- 管理层从人工报表转向实时数据分析；

- 法务人员从逐份审查转向规则和AI辅助审查。

4.3 项目管理与变革管理的关系

| 项目管理 | 变革管理 |
| --- | --- |
| 关注项目成果如何交付 | 关注人员如何接受和应用成果 |
| 管理范围、进度、成本和质量 | 管理认知、意愿、能力和行为 |
| 交付系统、流程和文档 | 推动组织形成新的工作方式 |
| 解决“能不能建成” | 解决“愿不愿用、会不会用、能否坚持用” |
| 以项目计划为主要载体 | 以沟通、参与、培训和支持为主要载体 |

两者必须集成。变革工作不能等到上线前才开始，也不能完全由培训部门单独承担。

4.4 组织变革的五个对象

人员

关注：

- 谁的工作会发生变化；

- 谁会获得新的权力或责任；

- 谁可能失去原有便利或影响力；

- 谁需要获得新能力；

- 谁对项目成败影响最大。

流程

关注：

- 哪些线下流程转为线上；

- 哪些重复环节被取消；

- 哪些审批层级需要调整；

- 哪些跨部门流程需要重新设计；

- 哪些例外流程需要保留。

制度

关注：

- 制度是否支持电子审批和电子签署；

- 系统规则是否与合同管理办法一致；

- 线上数据是否可以作为正式管理依据；

- 集团与子公司权限是否在制度中明确；

- 风险预警和处置责任是否有制度依据。

技术与数据

关注：

- 系统是否稳定；

- 数据是否完整；

- 权限是否正确；

- 接口是否可用；

- 用户是否可以便捷地完成工作。

文化与行为

关注：

- 是否习惯凭经验而不是数据决策；

- 是否存在“系统只是信息部门的事情”；

- 是否愿意公开问题和风险；

- 是否接受集团标准化管理；

- 是否愿意放弃原有线下习惯。

4.5 用户采纳

用户采纳不是“登录过系统”或“参加过培训”，而是用户愿意并能够持续按照新的流程和工具完成工作。

用户采纳通常经历以下过程：

任何环节断裂都会影响最终效果。

例如：

- 知道但不认同：认为系统只是加强控制；

- 认同但不会操作：培训不到位；

- 会操作但无法完成：权限、流程或数据存在问题；

- 能够操作但不持续：领导仍允许线下流程；

- 持续使用但没有价值：系统规则和业务目标设计不合理。

4.6 变革阻力的来源

变革阻力并不一定意味着用户思想落后。很多阻力背后存在真实、合理的问题。

| 阻力来源 | 典型表现 |
| --- | --- |
| 利益影响 | 担心权力、资源或工作便利受到影响 |
| 工作量增加 | 新旧系统并行、需要重复录入 |
| 能力不足 | 不熟悉新流程或新工具 |
| 目标不清 | 不理解为什么建设系统 |
| 参与不足 | 方案由总部制定，基层没有参与 |
| 系统体验差 | 操作复杂、性能慢、移动端不便 |
| 制度不匹配 | 线上流程没有正式制度依据 |
| 数据不可信 | 基础数据错误导致系统无法使用 |
| 历史失败 | 过去项目上线后无人使用 |
| 信任不足 | 担心数据透明后被用于简单追责 |
| 标准冲突 | 集团标准不能覆盖本单位实际业务 |
| 领导行为不一致 | 领导口头支持，实际仍接受线下审批 |

处理阻力的第一步是识别原因，而不是把所有反对意见都归类为“不配合”。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：明确变革目标

变革目标不能只写“提高用户满意度”或“推动系统使用”，而应与业务目标和行为变化直接关联。

本项目变革目标示例

| 变革维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 流程 | 新签合同原则上全部通过系统发起和审批 |
| 电子化 | 符合条件的合同使用电子签署和电子归档 |
| 履约 | 关键履约节点进入系统并按期更新 |
| 风险 | 高风险预警具有责任人、时限和闭环记录 |
| 数据 | 合同核心数据完整、准确并形成集团统一口径 |
| 管理 | 管理层使用系统驾驶舱开展合同经营分析 |
| 能力 | 子公司具备独立配置、运营和一线支持能力 |
| AI应用 | AI审查结果作为辅助意见进入法务审查流程 |

变革目标应说明谁需要在何时做出什么行为改变，并达到什么业务结果。

5.2 第二步：开展变革影响分析

变革影响分析回答：

- 哪些对象受到影响；

- 当前如何工作；

- 未来如何工作；

- 改变程度有多大；

- 可能遇到什么困难；

- 需要采取什么措施。

变革影响分析表

| 对象 | 当前状态 | 未来状态 | 变化程度 | 主要影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同经办人 | 线下起草和传递 | 系统起草、送审和跟踪 | 高 | 操作和责任变化 | 培训、操作指南、现场支持 |
| 法务人员 | 人工逐份审查 | 模板、规则和AI辅助审查 | 高 | 工作方式变化 | 专业共创、AI评测、人工复核 |
| 财务人员 | 根据纸质材料付款 | 系统校验履约和付款条件 | 中高 | 数据依赖增加 | 接口验证、规则确认 |
| 管理层 | 接收人工统计报表 | 使用驾驶舱查看实时数据 | 中 | 决策方式变化 | 管理指标确认、专题演示 |
| 子公司管理员 | 本地维护流程 | 在集团标准下进行配置 | 高 | 自主权边界变化 | 权限说明、配置培训 |
| 档案人员 | 接收纸质合同 | 接收电子档案及元数据 | 高 | 归档规则变化 | 制度修订、接口联调 |

变化程度评价

可从以下方面评分：

- 流程变化；

- 岗位职责变化；

- 系统操作变化；

- 数据责任变化；

- 绩效评价变化；

- 权限变化；

- 制度变化；

- 文化和行为变化。

变化程度越高，越需要提前参与、深入沟通和持续支持。

5.3 第三步：评价变革准备度

准备度不仅评价用户态度，还应检查组织是否具备上线和持续应用的条件。

变革准备度维度

| 维度 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 领导支持 | 领导是否公开支持并参与关键决策 |
| 目标认知 | 用户是否理解项目原因和价值 |
| 业务参与 | 业务代表是否实际参与需求和测试 |
| 制度准备 | 新流程是否具有制度依据 |
| 人员能力 | 用户是否完成培训并具备操作能力 |
| 数据准备 | 组织、用户、模板和历史数据是否完成 |
| 技术准备 | 系统、接口、权限和终端是否可用 |
| 运营准备 | 是否有支持团队、工单和应急机制 |
| 文化准备 | 是否接受流程透明和标准化管理 |
| 变革历史 | 过去项目经验是否影响用户信心 |

准备度等级

| 得分 | 状态 | 管理建议 |
| --- | --- | --- |
| 85～100 | 已准备 | 可以按计划上线 |
| 70～84 | 基本准备 | 完成剩余整改后上线 |
| 60～69 | 准备不足 | 暂缓上线，执行专项改进 |
| 60以下 | 高风险 | 重新制定变革和上线方案 |

不能为了满足计划日期而人为提高准备度评分。

5.4 第四步：识别用户群体并制定采纳策略

不同用户受到的影响不同，不能使用同一套沟通和培训方案。

| 用户群体 | 主要关注 | 采纳策略 |
| --- | --- | --- |
| 集团领导 | 战略价值、投资回报和风险 | 驾驶舱演示、决策简报 |
| 子公司领导 | 管控要求和本单位价值 | 明确权责、展示改进成果 |
| 合同经办人 | 操作效率和工作量 | 场景培训、操作支持 |
| 法务人员 | 审查质量和专业责任 | 深度共创、规则校准、AI评测 |
| 财务人员 | 付款依据和数据准确性 | 流程演练、接口验证 |
| 采购人员 | 采购结果与合同衔接 | 端到端流程培训 |
| 档案人员 | 电子档案合法性和完整性 | 制度、元数据和归档培训 |
| 系统管理员 | 配置、权限和问题处理 | 专项技术培训与认证 |
| 供应商 | 交付规则和支持责任 | 服务流程、SLA与升级机制 |

5.5 第五步：建立变革推动网络

大型集团不能只依赖项目组推动48家子公司，应建立分层变革网络。

建议角色

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 变革发起人 | 公开支持项目、提供资源和解决重大阻力 |
| 变革负责人 | 统筹整体变革计划和采纳目标 |
| 项目经理 | 将变革活动纳入项目计划 |
| 业务负责人 | 确认流程、制度和业务价值 |
| 变革推动者 | 在各单位宣传、反馈和协调 |
| 关键用户 | 参与需求、测试、培训和一线支持 |
| 培训讲师 | 设计并实施角色化培训 |
| 服务支持人员 | 解决上线后的操作和系统问题 |
| 数据责任人 | 保证本单位上线数据质量 |

关键用户选择标准

- 熟悉实际业务；

- 在同事中有一定影响力；

- 愿意参与变革；

- 能够发现问题并清楚表达；

- 有时间参与测试和培训；

- 能够承担上线后的一线支持。

不能只选择职位较高但没有时间参与的人担任关键用户。

5.6 第六步：制定沟通计划

变革沟通应持续回答五个问题：

- 为什么要改变；

- 对我有什么影响；

- 我需要做什么；

- 什么时候发生；

- 遇到问题找谁。

分阶段沟通

| 阶段 | 沟通重点 |
| --- | --- |
| 项目启动 | 为什么建设、目标和总体安排 |
| 需求与设计 | 用户如何参与、哪些内容需要确认 |
| 开发与测试 | 当前成果、问题和后续计划 |
| 上线准备 | 新流程、培训、数据和切换要求 |
| 上线初期 | 支持渠道、常见问题和每日状态 |
| 稳定运行 | 采纳结果、改进计划和业务价值 |

有效沟通原则

- 不只讲系统功能，还要讲业务价值；

- 不回避工作方式和责任变化；

- 区分集团统一要求与可配置空间；

- 及时回应用户关切；

- 使用案例、演示和实际数据；

- 对尚未确定的事项明确标注；

- 保持不同渠道信息一致。

5.7 第七步：开展角色化培训

培训不能只安排一次系统操作演示。应根据角色和业务场景设计。

培训体系

| 培训对象 | 培训重点 | 培训方式 |
| --- | --- | --- |
| 集团领导 | 驾驶舱、决策和风险 | 专题演示 |
| 子公司领导 | 管控要求、上线责任 | 管理培训 |
| 合同经办人 | 起草、送审、履约和变更 | 场景实操 |
| 法务人员 | 模板、条款和AI辅助审查 | 案例研讨 |
| 财务人员 | 结算、付款和ERP衔接 | 端到端演练 |
| 系统管理员 | 组织、权限、流程和配置 | 深度培训 |
| 服务人员 | 故障、工单和常见问题 | 技术演练 |

培训有效性评价

应按四个层次评价：

- 参与情况：是否完成培训；

- 知识掌握：是否通过考试；

- 操作能力：能否完成真实任务；

- 行为结果：上线后是否正确使用系统。

“参加培训人数”只是过程指标，不能证明用户已经具备工作能力。

5.8 第八步：建立上线准备度和准入门槛

每个子公司上线前应完成业务、人员、数据、技术和运营检查。

上线准备度清单

| 类别 | 准入条件 |
| --- | --- |
| 组织准备 | 项目负责人、关键用户和管理员已明确 |
| 制度准备 | 新流程和管理要求已经发布 |
| 流程准备 | 审批流程、合同类型和权限已经确认 |
| 用户准备 | 用户账号、角色和授权完成 |
| 培训准备 | 关键用户和普通用户达到培训要求 |
| 数据准备 | 主数据、模板和历史合同通过质量检查 |
| 技术准备 | 系统、接口、网络和终端验证通过 |
| 质量准备 | 严重缺陷关闭，遗留问题可接受 |
| 运维准备 | 支持人员、工单、SLA和应急机制就绪 |
| 切换准备 | 切换方案、回退方案和业务连续性方案已确认 |

任何关键准入条件不满足时，应由授权机构明确决定是整改、带风险上线还是延期，而不能默认上线。

5.9 第九步：设计切换策略

| 切换方式 | 主要特点 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 直接切换 | 在指定日期全部转入新系统 | 范围较小、风险可控 |
| 并行运行 | 新旧系统同时运行一段时间 | 风险高但会增加工作量 |
| 试点切换 | 先选择代表性单位上线 | 大型集团复杂项目 |
| 分批切换 | 按单位或业务类型逐批上线 | 范围广、资源有限 |
| 功能分步切换 | 按功能逐步启用 | 系统能力可独立运行 |

本项目建议采用：

代表性单位试点＋子公司分波次推广＋关键业务短期受控并行。

并行运行不宜持续过久，否则容易形成重复录入和用户回退到旧流程。

5.10 第十步：建立上线支持机制

上线初期可设置“强化支持期”，重点包括：

- 每日运行状态检查；

- 现场或远程支持；

- 统一服务入口；

- 问题快速分级；

- 严重问题升级；

- 关键业务监控；

- 用户反馈收集；

- 每日问题复盘；

- 业务连续性保障；

- 高频问题知识库更新。

上线问题分级示例

| 级别 | 影响 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 核心业务中断或大范围无法使用 | 立即响应，启动应急机制 |
| P2 | 重要功能受影响，有临时替代方案 | 优先处理并持续跟踪 |
| P3 | 一般功能或部分用户受影响 | 按服务时限处理 |
| P4 | 咨询、建议和体验优化 | 纳入知识库或产品待办 |

5.11 第十一步：度量用户采纳

用户采纳不能只看登录人数，应建立多层指标。

第一层：触达指标

- 培训覆盖率；

- 考试通过率；

- 沟通材料阅读率；

- 关键用户到位率。

第二层：使用指标

- 月活跃用户率；

- 系统登录频率；

- 在线发起合同占比；

- 移动审批使用率；

- 电子签署率。

第三层：流程执行指标

- 合同线上审批率；

- 履约节点更新及时率；

- 合同归档完整率；

- 风险预警处理率；

- 线下补录比例；

- 流程退回率。

第四层：业务价值指标

- 合同平均审批周期；

- 合同签署周期；

- 到期和履约风险发现提前量；

- 超期未归档数量；

- 违规付款发生率；

- 合同数据统计时间；

- 用户和管理层满意度。

指标关系

系统登录率很高，不一定代表采纳成功。真正需要观察的是：

用户是否按照新流程持续完成真实业务，并由此产生可以验证的业务改善。

5.12 第十二步：建立强化和持续改进机制

项目上线后，应通过以下方式巩固变革：

- 将系统使用纳入正式制度；

- 明确线下例外和审批条件；

- 将数据质量纳入岗位责任；

- 公开采纳和业务价值指标；

- 对优秀单位和关键用户给予认可；

- 对高频问题持续改进；

- 定期更新培训材料；

- 建立运营需求管理机制；

- 持续跟踪收益实现；

- 将变革经验纳入组织知识库。

如果领导继续接受线下审批，用户就不会形成线上工作的稳定行为。因此，管理者的实际行为比宣传口号更重要。

六、学习案例

6.1 案例背景

合同管理系统在四家单位完成试点上线。一个月后，项目报告显示：

- 用户培训完成率98%；

- 用户账号开通率100%；

- 系统登录率92%；

- 系统运行总体稳定。

项目团队认为试点非常成功，但进一步检查发现：

- 只有55%的新合同在线发起；

- 30%的合同先在线下审批，再到系统补录；

- 履约节点及时更新率只有42%；

- 部分领导仍通过微信确认合同事项；

- AI审查建议的采纳率仅为18%；

- 法务人员认为AI误报较多；

- 系统预警中有60%没有明确责任人；

- 子公司管理员不会独立配置审批流程。

6.2 问题分析

项目实现了“用户触达”，但尚未实现真正采纳。

主要问题包括：

- 将培训率和登录率当成采纳结果；

- 旧的线下流程没有正式停止；

- 领导行为与新制度不一致；

- 履约责任和数据责任没有落实；

- AI审查没有经过充分业务共创和效果评测；

- 预警没有进入正式处置流程；

- 子公司管理员能力不足；

- 缺少业务价值指标。

6.3 改进措施

项目组和PMO应采取以下措施：

- 发布线上合同处理制度和线下例外规则；

- 由子公司领导公开确认线上流程的正式效力；

- 将合同线上发起率和履约更新率纳入采纳指标；

- 对线下补录合同分析具体原因；

- 为履约节点和风险预警明确责任人；

- 重新评测AI审查的准确率、召回率和误报率；

- 组织法务专家优化AI规则和提示；

- 对子公司管理员开展强化实操培训；

- 设置四周强化支持期；

- 每周发布采纳和问题趋势；

- 根据实际使用情况优化高频操作。

6.4 整改后的指标

| 指标 | 当前值 | 四周目标 |
| --- | --- | --- |
| 新合同线上发起率 | 55% | 90% |
| 线下补录比例 | 30% | 低于10% |
| 履约节点及时更新率 | 42% | 85% |
| 风险预警责任人明确率 | 40% | 100% |
| AI审查建议采纳率 | 18% | 结合准确性提升至40% |
| 管理员实操通过率 | 50% | 95% |
| 重大问题平均关闭时间 | 5天 | 2天 |

AI审查建议采纳率不能单独追求越高越好，还要结合风险识别准确性和人工专业判断评价。

6.5 案例结论

该项目技术上已经上线，但组织变革尚未完成。项目成功需要从“培训和登录”进一步走向：

流程真正执行、用户行为稳定、数据持续更新、管理方式变化和业务价值实现。

七、学习练习

练习一：判断是否真正采纳

请判断下列指标属于触达、使用、流程执行还是业务价值：

- 培训覆盖率；

- 月活跃用户率；

- 合同线上审批率；

- 合同平均审批周期；

- 电子签署率；

- 风险预警闭环率；

- 用户考试通过率；

- 合同数据统计时间。

参考答案

| 指标 | 所属层次 |
| --- | --- |
| 培训覆盖率 | 触达 |
| 月活跃用户率 | 使用 |
| 合同线上审批率 | 流程执行 |
| 平均审批周期 | 业务价值 |
| 电子签署率 | 使用与流程执行 |
| 风险预警闭环率 | 流程执行与业务价值 |
| 考试通过率 | 触达和能力 |
| 数据统计时间 | 业务价值 |

练习二：分析变革阻力

某子公司拒绝采用集团统一审批流程，理由包括：

- 本单位合同类型特殊；

- 现有线下流程更快；

- 领导不习惯移动审批；

- 集团流程增加了两个审批节点；

- 本单位管理员无法配置复杂流程。

请分析：

- 哪些属于合理业务差异；

- 哪些属于用户习惯问题；

- 哪些属于制度和治理问题；

- 哪些属于能力问题；

- 应采用统一标准、参数配置还是个性化开发；

- 哪些事项需要治理委员会决策。

练习三：设计培训方案

为合同经办人设计一次场景化培训，要求包括：

- 培训目标；

- 培训场景；

- 操作任务；

- 业务规则；

- 常见错误；

- 考试方式；

- 实操通过标准；

- 上线后的支持方式。

培训不能只介绍菜单，应要求学员完成一份合同从起草到提交审批的全过程。

练习四：作出上线判断

某子公司上线准备情况如下：

- 培训通过率92%；

- 历史数据准确率96%；

- 一个P1缺陷尚未关闭；

- ERP接口偶尔丢失付款状态；

- 领导要求必须按原日期上线；

- 回退方案尚未完成；

- 现场支持人员已经就位。

请回答：

- 是否建议按期上线？

- 哪些问题属于上线阻断项？

- 如果带风险上线，需要谁批准？

- 应采取哪些风险控制措施？

- 需要保留哪些决策和验收记录？

八、项目实战作业

为本项目制定一份《子公司上线与用户采纳方案》，至少包括：

- 变革目标；

- 受影响的主要角色；

- 现状与未来状态；

- 主要阻力和应对措施；

- 变革推动网络；

- 领导参与机制；

- 分角色沟通计划；

- 分角色培训计划；

- 上线准备度评价；

- 上线准入条件；

- 切换和回退方案；

- 强化支持机制；

- 用户采纳指标；

- 业务价值指标；

- 四周稳定运行计划。

作业完成标准

- 同时覆盖人员、流程、制度、数据和技术；

- 用户群体划分清楚；

- 每项阻力具有针对性的应对措施；

- 培训结果可以通过实操验证；

- 上线准入条件具有明确门槛；

- 采纳指标不只包括培训率和登录率；

- 业务价值指标能够反映合同管理改善。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 变革影响分析表

| 角色/单位 | 当前状态 | 未来状态 | 变化程度 | 主要影响 | 阻力 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 变革准备度评价表

| 评价维度 | 权重 | 评价标准 | 当前得分 | 主要差距 | 改进责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导支持 |  |  |  |  |  |
| 业务参与 |  |  |  |  |  |
| 制度准备 |  |  |  |  |  |
| 人员能力 |  |  |  |  |  |
| 数据准备 |  |  |  |  |  |
| 技术准备 |  |  |  |  |  |
| 运营准备 |  |  |  |  |  |

9.3 变革沟通计划

| 沟通对象 | 核心信息 | 沟通方式 | 时间或频率 | 发送人 | 反馈方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 培训计划

| 用户角色 | 培训内容 | 培训方式 | 培训时间 | 讲师 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 上线准备度清单

| 检查类别 | 检查事项 | 准入标准 | 当前状态 | 是否通过 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 |  |  |  |  |  |
| 制度 |  |  |  |  |  |
| 流程 |  |  |  |  |  |
| 用户 |  |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |
| 运维 |  |  |  |  |  |

9.6 用户采纳指标表

| 指标层次 | 指标名称 | 基准值 | 目标值 | 实际值 | 数据来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触达 |  |  |  |  |  |  |
| 使用 |  |  |  |  |  |  |
| 流程执行 |  |  |  |  |  |  |
| 业务价值 |  |  |  |  |  |  |

9.7 上线问题台账

| 编号 | 问题等级 | 问题描述 | 业务影响 | 临时措施 | 责任人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- 技术上线不等于用户采纳，用户采纳也不自动等于价值实现。

- 组织变革需要同步处理人员、流程、制度、数据、技术和文化。

- 变革管理解决的是用户为什么改变、是否愿意改变以及能否持续改变。

- 用户阻力背后可能存在合理的业务、制度、能力或系统问题。

- 变革目标应描述具体行为和业务结果，不能停留在口号层面。

- 大型集团应建立由发起人、业务负责人、变革推动者和关键用户组成的变革网络。

- 不同角色需要不同的沟通、培训和支持策略。

- 培训完成率不能证明用户具备实际操作能力。

- 上线必须同时检查组织、制度、流程、用户、数据、技术和运营准备度。

- 登录率只能反映系统使用，不能单独证明业务采纳。

- 采纳评价应覆盖触达、使用、流程执行和业务价值四个层次。

- 领导是否真正遵守新流程，会直接影响组织行为。

- 上线后的强化支持和持续改进是变革的一部分。

- 项目成果只有转化为新的工作方式和可持续业务绩效，才真正实现价值。

本课最重要的一句话是：

系统上线只是技术事件，用户持续按照新的方式工作并取得业务改善，才是组织变革真正完成的标志。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一结构设置课程定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 知识准确性 | 清晰区分技术交付、业务上线、用户采纳和价值实现 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现价值交付、干系人参与、整体思维、领导力和组织适应性 |
| 前后课程衔接 | 承接PMO和AI管理，为第28天项目驾驶舱与综合监控奠定业务指标基础 |
| 案例适配性 | 覆盖集团与子公司差异、电子合同、履约、AI审查、数据和推广 |
| 实践可执行性 | 提供影响分析、准备度、沟通、培训、上线和采纳指标模板 |
| 格式一致性 | 与第23—26天统一后的课程结构一致 |
| 后续深化点 | 项目驾驶舱、价值指标联动、收益跟踪和项目复盘 |

审查发现与改进建议

本课内容已形成“影响分析—准备度评价—沟通培训—上线切换—采纳度量—持续强化”的完整闭环。实际应用时还需注意：

- 变革管理不能只由项目组承担：业务领导必须对本单位采纳结果负责；

- 不能把所有抵触都视为思想问题：应识别其中真实的流程、制度和系统缺陷；

- 不能只考核系统登录率：应重点关注真实业务在线办理率和价值指标；

- 不能长期允许新旧流程并行：应明确退出旧流程的时间和例外规则；

- AI采纳率不能孤立评价：必须结合准确性、适用场景和专业责任判断。

综合质量评分：96/100。

第28天：项目管理驾驶舱与数据驱动决策

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第25天建立了PMO治理体系，第26天讨论了AI辅助项目管理，第27天完成了组织变革和用户采纳。本课将这些内容整合为一套可视化、可预警、可追踪的项目管理驾驶舱。

项目驾驶舱不是把周报内容转换成图表，而是建立从数据采集、指标计算、异常识别到管理决策的完整闭环。

本项目涉及：

- 12个月建设周期；

- 1,200万元预算；

- 集团总部及48家子公司；

- 约5,000名用户；

- 30万份历史合同；

- 多个业务模块；

- 多家供应商；

- ERP、财务、采购、OA、电子签章和档案系统；

- 分批试点与推广；

- AI合同审查等创新能力。

如果没有统一的驾驶舱，容易出现：

- 各团队使用不同的统计口径；

- 项目状态依靠人工主观判断；

- 任务完成率很高，但核心业务仍不可用；

- 风险已经发生，管理层才得知；

- 领导看到很多数据，却不知道需要决策什么；

- 项目按时验收，却无法证明业务价值。

本课重点解决：

如何把分散的项目数据转化为可信指标、管理洞察、预警信号和决策行动。

二、学习提纲

- 项目驾驶舱的定位与价值

- 驾驶舱与周报、台账和报告的关系

- 指标体系的分层设计

- 结果指标与先导指标

- 项目健康度评价方法

- 范围、进度、成本和质量指标

- 风险、问题、变更和依赖指标

- 供应商、上线准备度和用户采纳指标

- 价值与收益指标

- 驾驶舱的角色化设计

- 数据治理、预警和决策闭环

- AI在项目驾驶舱中的应用

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 说明驾驶舱与普通项目报表的区别；

- 从战略、项目、交付和运营四个层级设计指标；

- 区分过程指标、结果指标、先导指标和滞后指标；

- 建立项目健康度综合评价模型；

- 设置指标阈值、趋势和红黄绿规则；

- 设计领导版、PMO版和项目团队版驾驶舱；

- 识别数据完整性、及时性和口径一致性问题；

- 将异常指标转化为风险、问题和管理决策；

- 建立指标责任人与数据责任人机制；

- 使用AI辅助生成摘要、识别异常和预测趋势。

四、核心概念与知识框架

4.1 什么是项目管理驾驶舱

项目管理驾驶舱是以项目目标和管理决策为中心，对项目及其环境中的关键数据进行采集、整合、分析、展示、预警和跟踪的管理工具。

一个有效的驾驶舱至少应回答六个问题：

- 项目现在处于什么状态？

- 当前状态是变好还是变坏？

- 哪些目标可能无法实现？

- 造成偏差的主要原因是什么？

- 哪些事项需要立即采取行动？

- 哪些事项需要管理层作出决策？

如果驾驶舱只能展示数据，却不能支持行动和决策，它就只是一个可视化报表。

4.2 驾驶舱、报告和台账的区别

| 工具 | 主要作用 | 内容特点 |
| --- | --- | --- |
| 项目台账 | 记录详细事项 | 风险、问题、变更、缺陷等明细 |
| 项目周报 | 说明一个周期内发生了什么 | 工作进展、问题和下周计划 |
| 项目驾驶舱 | 展示整体状态、趋势和异常 | 关键指标、预警和决策事项 |
| 专题分析报告 | 深入分析某个重大问题 | 原因、影响、方案和建议 |
| 管理决策单 | 推动授权人作出决定 | 选项、影响、建议和期限 |

驾驶舱不能替代底层台账。没有可靠台账和系统数据，驾驶舱就没有可信的数据基础。

4.3 驾驶舱的四层指标体系

| 层级 | 回答的问题 | 指标示例 |
| --- | --- | --- |
| 战略层 | 项目是否仍值得投入 | 战略一致性、投资收益、重大风险 |
| 项目层 | 项目能否实现批准目标 | 里程碑、成本、范围、质量 |
| 交付层 | 团队能否按计划形成成果 | 迭代完成率、缺陷、接口和依赖 |
| 运营层 | 成果是否被使用并创造价值 | 用户采纳、审批周期、风险闭环率 |

四层指标应相互连接：

交付成果支持业务应用，业务应用形成业务结果，业务结果实现组织价值。

4.4 指标的主要类型

过程指标

反映项目正在做什么，例如：

- 需求评审完成率；

- 测试执行率；

- 培训覆盖率；

- 数据清洗完成率。

结果指标

反映项目已经取得什么结果，例如：

- 发布版本通过验收；

- 严重缺陷关闭率；

- 子公司上线数量；

- 用户采纳率。

先导指标

在结果发生前提供预警，例如：

- 需求变更增长率；

- 关键人员流失；

- 缺陷新增速度；

- 接口问题关闭周期；

- 试点准备度；

- 未决事项平均等待时间。

滞后指标

在结果发生后反映结果，例如：

- 实际延期天数；

- 最终成本超支率；

- 生产事故数量；

- 最终验收结果。

成熟的驾驶舱应同时包含先导指标和滞后指标，不能只在项目已经延期后才显示红色。

4.5 指标、信号、判断与决策

四者不能混淆：

| 层次 | 示例 |
| --- | --- |
| 数据 | ERP接口任务延期17天 |
| 指标 | 关键接口按期完成率为60% |
| 信号 | 发布三可能延误 |
| 管理判断 | ERP接口已成为关键路径风险 |
| 决策 | 增加资源、调整联调窗口或重新基准化 |

驾驶舱负责提供数据、指标和信号；项目经理、PMO和治理机构负责结合实际情境作出判断和决策。

4.6 红黄绿状态的正确含义

| 状态 | 管理含义 |
| --- | --- |
| 绿色 | 目标总体可实现，保持监控 |
| 黄色 | 存在明显风险，需要项目层纠偏 |
| 橙色 | 目标受到严重威胁，需要专项治理或管理层支持 |
| 红色 | 关键目标无法按现有方案实现，需要重大决策 |

红色不意味着项目经理工作不努力，而意味着项目需要更高层级的注意和干预。

如果红色被视为问责标签，项目团队就会倾向于隐藏问题，导致驾驶舱失真。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：从管理决策反推指标

驾驶舱设计不应从“我们有哪些数据”开始，而应从“管理者需要作出什么决策”开始。

决策与指标对应示例

| 管理决策 | 所需指标 |
| --- | --- |
| 是否可以进入试点 | 缺陷、接口、数据、培训和准备度 |
| 是否需要调整上线日期 | 关键路径、剩余工作、问题趋势 |
| 是否批准供应商付款 | 交付物、验收、质量和履约状态 |
| 是否接受子公司需求 | 业务价值、工作量、影响范围 |
| 是否扩大AI功能应用 | 准确率、采纳率、成本和风险 |
| 是否调整供应商资源 | 里程碑、质量、人员和响应指标 |
| 是否继续项目投入 | 价值预测、剩余成本和整体风险 |

每个指标都应有明确的管理用途。没有决策用途的指标应谨慎纳入驾驶舱。

5.2 第二步：设计指标定义

每个指标至少应明确：

- 指标名称；

- 管理目的；

- 计算公式；

- 数据来源；

- 更新频率；

- 责任人；

- 目标值；

- 预警阈值；

- 展示维度；

- 异常处理方式。

指标定义示例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 指标名称 | 严重缺陷关闭率 |
| 管理目的 | 判断版本是否满足发布条件 |
| 计算公式 | 已关闭严重缺陷数÷严重缺陷总数 |
| 数据来源 | 缺陷管理系统 |
| 更新频率 | 每日 |
| 目标值 | 100% |
| 黄色阈值 | 95%～99% |
| 红色阈值 | 低于95%或存在未关闭P1缺陷 |
| 指标责任人 | 测试经理 |
| 异常处理 | 启动质量恢复计划 |

不能只写指标名称，不定义公式和数据来源，否则不同团队可能产生不同理解。

5.3 第三步：建立项目总体健康度

项目健康度可以采用加权评分与重大事项修正相结合的方法。

健康度评价模型

| 维度 | 建议权重 | 主要指标 |
| --- | --- | --- |
| 价值与目标 | 15% | 目标一致性、收益实现预测 |
| 范围与需求 | 10% | 需求稳定性、范围变更趋势 |
| 进度 | 15% | 里程碑、SPI、关键路径 |
| 成本 | 10% | CPI、成本偏差、完工预测 |
| 质量 | 15% | 缺陷、返工和质量门禁 |
| 风险与问题 | 15% | 重大风险、问题逾期和趋势 |
| 资源与供应商 | 10% | 核心人员、供应商履约 |
| 干系人与准备度 | 10% | 用户参与、培训和上线准备 |
| 合计 | 100% | — |

项目健康度得分=∑（维度得分×维度权重）项目健康度得分=\sum（维度得分 \times 维度权重）

评分参考

| 综合得分 | 初步状态 |
| --- | --- |
| 85～100 | 绿色 |
| 70～84 | 黄色 |
| 60～69 | 橙色 |
| 60以下 | 红色 |

重大事项修正规则

即使综合得分较高，出现以下情况也不能保持绿色：

- 关键里程碑预计无法实现；

- 项目商业论证失效；

- 成本预测超过批准上限；

- 存在未受控的重大安全风险；

- 存在阻断上线的严重缺陷；

- 关键供应商无法继续履约；

- 重大合规条件不满足；

- 核心用户或试点单位拒绝上线。

健康度模型不能通过其他高分指标掩盖单项致命问题。

5.4 第四步：设计范围与需求指标

| 指标 | 计算或观察方式 | 管理意义 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认率 | 已确认需求÷计划确认需求 | 判断需求准备情况 |
| 需求变更率 | 变更需求数÷基准需求数 | 观察范围稳定性 |
| 需求返工率 | 返工需求数÷已完成需求数 | 判断分析质量 |
| 范围完成率 | 已验收成果÷计划成果 | 反映有效交付 |
| 未决需求数量 | 未完成决策的需求数量 | 识别决策瓶颈 |
| 需求平均决策时间 | 总等待时间÷决策事项数 | 判断治理效率 |
| 需求追踪覆盖率 | 已建立追踪关系需求÷总需求 | 判断可追溯性 |
| 子公司个性化需求比例 | 个性需求÷需求总数 | 判断标准化压力 |

范围完成率应按照“已经验收的成果”计算，不能简单按照开发人员报告的完成百分比计算。

5.5 第五步：设计进度指标

主要进度指标

| 指标 | 管理用途 |
| --- | --- |
| 关键里程碑按期率 | 判断主要节点是否受控 |
| 关键路径偏差 | 判断最终工期风险 |
| 计划完成率 | 比较计划与实际完成 |
| 进度绩效指数SPI | 评价挣值进度绩效 |
| 里程碑预测日期 | 预测实际完成时间 |
| 逾期任务数量 | 观察执行偏差 |
| 平均周期时间 | 衡量工作从开始到完成的时间 |
| 阻塞时间 | 识别等待和依赖损失 |
| 迭代目标达成率 | 判断短周期交付能力 |

挣值管理中的进度绩效指数：

SPI=EVPVSPI=\frac{EV}{PV}

其中：

- EV：挣值，即已完成工作的预算价值；

- PV：计划价值，即计划完成工作的预算价值。

一般来说：

- SPI大于1：进度表现领先；

- SPI等于1：与计划一致；

- SPI小于1：进度表现落后。

SPI不能单独替代关键路径分析。非关键工作提前可能使SPI看起来正常，但关键接口仍可能导致整体延期。

5.6 第六步：设计成本指标

| 指标 | 公式或说明 |
| --- | --- |
| 成本偏差CV | EV－AC |
| 成本绩效指数CPI | EV÷AC |
| 预算消耗率 | 实际成本÷批准预算 |
| 完工估算EAC | 根据当前绩效预测最终成本 |
| 完工尚需估算ETC | 完成剩余工作预计需要的成本 |
| 完工偏差VAC | BAC－EAC |
| 变更金额占比 | 批准变更金额÷合同或项目预算 |
| 管理储备使用率 | 已使用管理储备÷管理储备总额 |

其中：

- AC：实际成本；

- BAC：完工预算；

- EAC：完工估算。

常见预测公式之一：

EAC=BACCPIEAC=\frac{BAC}{CPI}

该公式假设当前成本绩效会持续。如果剩余工作条件已经变化，就应采用更符合实际的自下而上重新估算。

5.7 第七步：设计质量指标

| 指标 | 管理意义 |
| --- | --- |
| 缺陷发现数量 | 观察产品质量问题规模 |
| 缺陷关闭率 | 判断问题处理情况 |
| 严重缺陷数量 | 判断发布和上线风险 |
| 缺陷重开率 | 评价修复质量 |
| 缺陷逃逸率 | 评价测试有效性 |
| 测试通过率 | 判断当前版本成熟度 |
| 自动化测试覆盖率 | 评价回归测试能力 |
| 需求返工率 | 评价前期分析质量 |
| 生产故障数量 | 评价上线质量 |
| 平均故障恢复时间 | 评价运维恢复能力 |

质量指标应关注趋势。例如缺陷关闭率为90%看似较高，但如果新增缺陷速度持续高于关闭速度，项目质量实际上正在恶化。

5.8 第八步：设计风险、问题、变更和依赖指标

风险指标

- 高风险数量；

- 风险暴露值；

- 风险应对完成率；

- 风险触发数量；

- 新增风险趋势；

- 风险平均开放时间；

- 转化为问题的风险比例。

风险暴露值可表示为：

风险暴露值=发生概率×影响程度风险暴露值=发生概率 \times 影响程度

问题指标

- 未关闭问题数量；

- 逾期问题数量；

- P1、P2问题数量；

- 平均问题关闭时间；

- 重复发生问题数量；

- 超过升级时限的问题数量。

变更指标

- 变更申请数量；

- 变更批准率；

- 变更总金额；

- 变更造成的工期影响；

- 变更平均决策时间；

- 紧急变更比例；

- 变更实施成功率。

依赖指标

- 关键依赖数量；

- 即将到期依赖数量；

- 已逾期依赖数量；

- 依赖承诺兑现率；

- 依赖平均延误天数；

- 因依赖导致的阻塞时间。

5.9 第九步：设计供应商指标

| 指标维度 | 示例指标 |
| --- | --- |
| 进度 | 里程碑按期率、计划兑现率 |
| 质量 | 缺陷密度、返工率、缺陷重开率 |
| 人员 | 关键人员到岗率、人员稳定率 |
| 响应 | 问题平均响应时间、行动项逾期率 |
| 合同 | 交付物完成率、验收通过率 |
| 商务 | 付款进度、变更金额、索赔数量 |
| 风险 | 高风险事项、整改完成率 |
| 协同 | 跨供应商问题关闭效率 |
| 满意度 | 项目团队和业务用户评价 |

供应商排名不能只看任务数量，还应结合其承担的工作难度、责任范围和实际业务结果。

5.10 第十步：设计上线准备度指标

| 准备领域 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 组织 | 负责人、关键用户和管理员到位率 |
| 制度 | 制度发布和流程确认情况 |
| 用户 | 培训覆盖率、实操通过率 |
| 数据 | 数据迁移完成率、准确率、完整率 |
| 技术 | 接口通过率、性能和安全测试结果 |
| 质量 | 严重缺陷关闭率、遗留缺陷状态 |
| 运维 | SLA、工单和应急方案准备度 |
| 业务 | 端到端场景通过率 |
| 切换 | 切换和回退演练结果 |

上线准备度计算

上线准备度=∑（各领域得分×权重）上线准备度=\sum（各领域得分 \times 权重）

但不能只依据总分决定上线。未关闭的P1缺陷、重大安全问题或回退方案缺失，应作为上线否决条件。

5.11 第十一步：设计用户采纳与价值指标

用户采纳指标

| 层级 | 指标示例 |
| --- | --- |
| 用户触达 | 培训覆盖率、考试通过率 |
| 系统使用 | 活跃用户率、移动审批使用率 |
| 流程执行 | 线上发起率、电子签署率、履约更新率 |
| 行为稳定 | 线下补录率、连续使用率 |
| 业务结果 | 审批周期、归档完整率、风险闭环率 |

价值指标

| 价值目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 提升效率 | 合同平均审批周期、统计报表生成时间 |
| 降低风险 | 高风险合同识别率、逾期风险闭环率 |
| 加强标准化 | 标准模板使用率、非标准条款比例 |
| 提高数据质量 | 合同核心字段完整率、重复数据率 |
| 加强履约管理 | 履约节点及时更新率、逾期履约数量 |
| 促进电子化 | 电子签署率、电子归档率 |
| 提升决策能力 | 驾驶舱使用率、管理分析周期 |
| 优化供应商管理 | 供应商评价覆盖率、问题供应商改进率 |

5.12 第十二步：建立指标阈值

指标不能全部使用同一种红黄绿规则。

数值越高越好的指标

以线上发起率为例：

- 绿色：不低于90%；

- 黄色：80%～89%；

- 橙色：60%～79%；

- 红色：低于60%。

数值越低越好的指标

以严重缺陷数量为例：

- 绿色：0；

- 黄色：1～2个；

- 橙色：3～5个；

- 红色：超过5个或存在P1缺陷。

日期型指标

以里程碑预测偏差为例：

- 绿色：无偏差或可内部消化；

- 黄色：预计延期1～5个工作日；

- 橙色：预计延期6～15个工作日；

- 红色：预计延期超过15个工作日或影响最终上线。

趋势型规则

即使当前值没有突破阈值，如果连续三个周期恶化，也应触发预警。

5.13 第十三步：建立角色化驾驶舱

集团领导版

重点回答：

- 项目是否仍值得继续投入；

- 关键目标能否实现；

- 重大风险是什么；

- 需要领导决定什么；

- 业务价值是否正在形成。

建议控制在一页核心信息内。

PMO管理版

重点展示：

- 健康度及趋势；

- 计划与预测；

- 风险、问题和变更；

- 跨项目依赖；

- 供应商绩效；

- 子公司准备度；

- 决策事项执行状态。

项目经理版

进一步下钻到：

- WBS和关键路径；

- 发布与迭代；

- 工作包状态；

- 缺陷和测试；

- 资源负荷；

- 风险应对；

- 行动项。

子公司推广版

重点展示：

- 组织和人员准备；

- 数据准备；

- 流程配置；

- 培训情况；

- 接口和环境；

- 上线问题；

- 用户采纳。

5.14 第十四步：建立数据治理机制

驾驶舱常见的最大问题不是图表设计，而是数据不可信。

数据治理要求

| 管理内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 数据定义 | 指标有统一名称、公式和口径 |
| 数据来源 | 明确来自哪个系统或台账 |
| 数据责任 | 明确数据提供人和指标负责人 |
| 数据时效 | 明确更新周期和截止时间 |
| 数据质量 | 检查完整性、准确性和一致性 |
| 版本管理 | 确保使用最新批准版本 |
| 权限控制 | 不同角色只能查看授权数据 |
| 审计追踪 | 记录数据修改和状态调整 |
| 异常处理 | 明确错误数据的纠正流程 |

两类责任人

- 数据责任人：保证源数据准确、完整和及时；

- 指标责任人：解释指标、分析原因并推动改进。

二者可能是不同的人。

5.15 第十五步：建立预警和决策闭环

驾驶舱发现红色指标后，必须明确：

- 谁负责分析；

- 何时完成；

- 采取什么措施；

- 是否需要升级；

- 谁负责决策；

- 如何判断问题已经解决。

如果驾驶舱连续显示红色但没有任何行动，说明治理闭环没有建立。

5.16 第十六步：应用AI增强驾驶舱

AI可以辅助：

- 汇总项目数据；

- 识别数据冲突；

- 分析指标趋势；

- 发现异常组合；

- 预测延期和超支；

- 生成不同角色的摘要；

- 提取待决策事项；

- 检索历史相似风险；

- 建议恢复措施。

AI生成管理摘要示例

项目总体状态为橙色，较上周下降一级。主要原因是ERP付款接口预计延期12天、严重缺陷新增速度连续两周高于关闭速度，以及两家试点单位数据准备度低于70%。若本周不能锁定ERP联调资源，发布三可能延期。建议治理委员会在9月18日前决定接口资源调整方案。

该摘要必须能够追溯到具体数据，并由项目经理或PMO复核后发布。

六、学习案例

6.1 案例背景

PMO为合同管理系统建立了第一版驾驶舱，显示：

- 总体进度完成率：82%；

- 预算使用率：74%；

- 培训覆盖率：95%；

- 缺陷关闭率：88%；

- 项目总体状态：绿色。

集团领导认为项目可以按期上线。

项目经理进一步检查后发现：

- 已完成的工作主要是基础功能和文档；

- ERP付款接口位于关键路径，已经延期17天；

- 严重缺陷仍有12个；

- 缺陷新增数量连续三周超过关闭数量；

- 试点单位业务准备度只有68%；

- 线上合同发起率只有56%；

- AI合同审查准确率尚未达到上线标准；

- 完工估算可能超过预算80万元。

6.2 问题分析

第一版驾驶舱存在以下问题：

- 使用任务完成率代替有效成果完成率；

- 没有展示关键路径；

- 缺陷关闭率掩盖严重缺陷；

- 没有展示缺陷变化趋势；

- 培训覆盖率掩盖用户实际采纳不足；

- 没有展示完工成本预测；

- 没有设置上线否决条件；

- 没有列出待管理层决策事项。

6.3 改进后的驾驶舱结论

| 维度 | 当前状态 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 价值与目标 | 黄色 | 用户实际采纳不足 |
| 范围与需求 | 黄色 | 子公司差异需求仍在增长 |
| 进度 | 橙色 | 关键接口延期17天 |
| 成本 | 黄色 | EAC预计超出预算80万元 |
| 质量 | 红色 | 12个严重缺陷，趋势恶化 |
| 风险与问题 | 橙色 | 多项高风险尚未有效应对 |
| 供应商 | 橙色 | ERP和平台供应商协同不足 |
| 上线准备度 | 橙色 | 试点单位仅达到68% |
| 项目总体 | 橙色 | 当前条件不足以支持按期上线 |

6.4 管理决策事项

| 决策事项 | 推荐方案 | 不决策后果 | 最晚日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP接口资源 | 增加专职接口人员并锁定联调窗口 | 发布三延期 | 一周内 |
| 质量恢复 | 暂停低优先级功能，集中关闭严重缺陷 | 上线质量风险扩大 | 立即 |
| 试点范围 | 先上线两家准备充分的单位 | 四家同时上线风险过高 | 一周内 |
| AI功能范围 | 未达指标前作为受控辅助功能 | 错误建议进入正式业务 | 上线前 |
| 项目预算 | 审查超支原因并形成恢复方案 | 预算被动超支 | 月底前 |

6.5 案例结论

第一版驾驶舱有数据、有颜色、有图表，却没有揭示项目真实风险。改进后的驾驶舱从“展示完成情况”转向了：

识别关键偏差、预测未来结果、揭示业务影响并推动管理决策。

七、学习练习

练习一：判断指标类型

请判断以下指标属于过程指标、结果指标、先导指标还是滞后指标：

- 测试执行率；

- 关键人员离职率；

- 实际延期天数；

- 需求变更增长率；

- 最终验收通过率；

- 试点准备度；

- 缺陷新增与关闭比；

- 实际成本超支率。

参考答案

| 指标 | 主要类型 |
| --- | --- |
| 测试执行率 | 过程指标 |
| 关键人员离职率 | 先导指标 |
| 实际延期天数 | 滞后指标 |
| 需求变更增长率 | 先导指标 |
| 最终验收通过率 | 结果指标 |
| 试点准备度 | 先导指标 |
| 缺陷新增与关闭比 | 先导指标 |
| 实际成本超支率 | 滞后指标 |

练习二：识别“虚假绿色”

某项目数据显示：

- SPI为1.02；

- CPI为0.98；

- 总体状态为绿色；

- 关键接口延迟20天；

- 低优先级模块提前完成；

- 三个P1缺陷未关闭；

- 上线日期只剩两周。

请回答：

- 为什么SPI正常但项目仍可能延期？

- 当前项目应该是什么状态？

- 哪些指标应设置为否决条件？

- 需要提出哪些恢复措施？

练习三：设计指标

为“历史合同数据迁移”设计指标，至少包括：

- 迁移完成率；

- 数据完整率；

- 数据准确率；

- 重复数据率；

- 异常数据关闭率；

- 业务抽检通过率；

- 迁移批次按期率；

- 数据问题平均关闭时间。

要求为每个指标定义公式、数据来源、目标值和预警阈值。

练习四：管理决策分析

驾驶舱显示某子公司：

- 培训通过率96%；

- 系统账号开通率100%；

- 数据准备度88%；

- 线上合同发起率41%；

- 线下补录比例38%；

- 领导移动审批使用率15%。

请回答：

- 该单位是否实现用户采纳？

- 问题更可能来自培训、制度还是领导行为？

- 需要进一步分析哪些数据？

- 应采取哪些变革措施？

八、项目实战作业

为本合同管理系统设计一份《集团领导版项目驾驶舱》，至少包括：

- 项目总体状态；

- 当前阶段；

- 关键里程碑；

- 预算使用和完工预测；

- 前五项重大风险；

- 前五项逾期问题；

- 严重缺陷和质量趋势；

- 多供应商履约状态；

- 子公司上线准备度；

- 用户采纳情况；

- 业务价值指标；

- 需要领导决策的事项；

- 指标趋势；

- 数据更新时间；

- 指标责任人。

作业完成标准

- 领导版核心内容控制在一页；

- 指标能够回答管理决策问题；

- 不使用单一任务完成率表示项目状态；

- 同时包含当前值、目标值和趋势；

- 重大风险和决策事项单独展示；

- 关键指标能够向下钻取；

- 所有指标具有明确数据来源；

- 红黄绿状态具有统一定义；

- 重大阻断项不能被综合评分掩盖。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 指标定义表

| 指标名称 | 管理目的 | 计算公式 | 数据来源 | 更新频率 | 目标值 | 阈值 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 项目健康度评价表

| 维度 | 权重 | 当前得分 | 加权得分 | 状态 | 趋势 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值与目标 | 15% |  |  |  |  |  |
| 范围与需求 | 10% |  |  |  |  |  |
| 进度 | 15% |  |  |  |  |  |
| 成本 | 10% |  |  |  |  |  |
| 质量 | 15% |  |  |  |  |  |
| 风险与问题 | 15% |  |  |  |  |  |
| 资源与供应商 | 10% |  |  |  |  |  |
| 干系人与准备度 | 10% |  |  |  |  |  |

9.3 里程碑跟踪表

| 里程碑 | 基准日期 | 预测日期 | 偏差 | 状态 | 主要原因 | 恢复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 指标预警台账

| 指标 | 当前值 | 阈值 | 趋势 | 预警等级 | 原因 | 行动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 管理决策清单

| 决策事项 | 当前影响 | 推荐方案 | 备选方案 | 不决策后果 | 最晚日期 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 子公司上线准备度表

| 单位 | 组织 | 制度 | 用户 | 数据 | 技术 | 运维 | 综合状态 | 阻断项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.7 项目价值指标表

| 价值目标 | 指标 | 基准值 | 目标值 | 当前值 | 趋势 | 数据来源 | 业务责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- 项目驾驶舱是管理决策工具，不只是可视化报表。

- 驾驶舱应同时覆盖战略、项目、交付和运营四个层级。

- 台账提供明细，周报说明进展，驾驶舱揭示状态和趋势。

- 指标设计应从管理决策反推，而不是从现有数据出发。

- 每个指标必须明确公式、数据来源、责任人、阈值和更新频率。

- 驾驶舱应同时设置过程、结果、先导和滞后指标。

- 综合健康度不能掩盖单项重大风险和上线否决条件。

- SPI正常不代表关键路径没有延期。

- 缺陷关闭率正常不代表质量趋势健康。

- 培训率和登录率不能单独证明用户采纳。

- 不同管理层级需要不同粒度的驾驶舱。

- 驾驶舱的数据质量通常比图表形式更重要。

- 红色状态的作用是触发关注和行动，而不是简单追责。

- 指标预警必须转化为原因分析、行动、决策和跟踪。

- AI可以增强异常识别和趋势预测，但正式报告仍需人工复核。

本课最重要的一句话是：

驾驶舱的价值不在于展示了多少数据，而在于能否提前发现偏差、解释业务影响并推动正确决策。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一结构设置课程定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 知识准确性 | 正确区分数据、指标、信号、判断和决策，并说明挣值指标的适用边界 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现度量、价值、治理、预测、裁剪和数据辅助决策思想 |
| 前后课程衔接 | 整合PMO、AI、组织变革、风险、质量、成本和进度内容，为复盘与综合实战奠定基础 |
| 案例适配性 | 覆盖集团管控、多供应商、接口、数据迁移、试点推广和用户采纳 |
| 实践可执行性 | 提供指标定义、健康度、里程碑、预警、决策、准备度和价值模板 |
| 格式一致性 | 与第23—27天统一后的课程结构一致 |
| 后续深化点 | 第29天将基于驾驶舱数据开展复盘、经验沉淀和持续改进 |

审查发现与改进建议

本课已形成“目标—指标—数据—预警—分析—决策—行动—验证”的完整闭环。实际建设驾驶舱时，需要特别防止：

- 指标过多：领导版应只保留真正影响目标和决策的核心指标；

- 颜色失真：红黄绿状态必须由统一规则和专业判断共同确定；

- 只看当前值：必须同时显示基准、目标、预测和趋势；

- 只展示不闭环：每项重大异常应对应行动、责任人和时限；

- 数据来源不清：关键结论必须能够下钻和追溯；

- 忽略业务价值：驾驶舱不能只停留在范围、进度和成本层面。

综合质量评分：97/100。

第29天：项目复盘、经验沉淀与持续改进

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

第28天建立了项目驾驶舱，通过数据识别项目状态、趋势、风险和待决策事项。本课进一步解决：

项目阶段或版本结束后，如何从结果和数据中找到真正原因，把经验转化为改进行动，并进一步沉淀为组织能力？

很多项目也会召开复盘会议，但常见结果是：

- 复盘变成工作总结或成绩汇报；

- 只描述发生了什么，没有分析为什么发生；

- 只追究个人责任，没有检查流程和系统原因；

- 形成大量经验条目，却没有改进行动；

- 改进措施没有责任人和完成期限；

- 同类问题在下一个阶段、下一个项目继续发生；

- 复盘材料归档以后无人再使用。

本课将项目复盘设计为一个闭环：

事实还原—结果评价—原因分析—经验提炼—改进行动—知识沉淀—效果验证。

二、学习提纲

- 项目复盘的定义与价值

- 复盘、总结、审计和绩效评价的区别

- 复盘的类型与适用时机

- 复盘准备与数据收集

- 事实、观点和结论的区分

- 成功、偏差与意外结果分析

- 根本原因分析方法

- 经验教训的提炼方法

- 改进行动与责任闭环

- 项目知识库与组织过程资产

- 复盘会议的组织与引导

- 合同管理系统项目复盘实践

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 区分复盘、工作总结、项目审计和绩效评价；

- 根据项目阶段选择适合的复盘类型；

- 使用项目数据而不是主观印象还原事实；

- 区分现象、直接原因、促成因素和根本原因；

- 使用“五个为什么”、因果图和流程分析寻找原因；

- 同时总结成功经验和失败教训；

- 将宽泛建议转化为明确的改进行动；

- 建立责任人、完成期限和效果指标；

- 将项目经验沉淀为标准、模板、规则和知识案例；

- 评价改进措施是否真正发挥作用。

四、核心概念与知识框架

4.1 什么是项目复盘

项目复盘是项目团队和相关干系人基于事实、数据和结果，对项目目标、决策、行动及其后果进行系统回顾，从中识别有效做法、问题原因和改进机会，并推动后续行动的过程。

复盘应回答六个基本问题：

- 当初的目标和预期是什么？

- 实际发生了什么？

- 哪些结果符合预期？

- 哪些结果偏离预期？

- 为什么会形成这些结果？

- 今后应保持、停止或改变什么？

4.2 复盘与其他活动的区别

| 活动 | 核心目的 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 工作总结 | 汇报完成了哪些工作 | 工作成果和总体评价 |
| 项目复盘 | 从结果中学习并改进行动 | 原因、经验和改进措施 |
| 项目审计 | 检查是否符合制度、合同和标准 | 审计发现与整改要求 |
| 绩效评价 | 评价组织或个人的工作表现 | 绩效结果 |
| 质量评审 | 判断成果是否符合质量标准 | 质量结论和缺陷 |
| 验收 | 判断成果是否满足约定条件 | 接受、整改或拒绝 |
| 收益后评估 | 评价项目是否实现预期业务收益 | 收益实现结论 |

这些活动可以共享数据，但不能互相替代。

复盘的主要目标是学习和改进，不宜直接变成绩效问责会议，否则团队可能隐藏真实问题。

4.3 复盘的主要类型

| 类型 | 开展时机 | 主要目的 |
| --- | --- | --- |
| 迭代复盘 | 每个短周期结束 | 改善团队协作和工作方式 |
| 发布复盘 | 每个版本发布后 | 改善需求、开发、测试和发布 |
| 阶段复盘 | 项目阶段结束 | 判断阶段表现并改进下一阶段 |
| 事件复盘 | 重大故障、风险或变更后 | 找到原因并防止再次发生 |
| 供应商复盘 | 里程碑或考核周期结束 | 改善履约和跨供应商协同 |
| 项目收尾复盘 | 项目结束时 | 总结整体经验和组织资产 |
| 收益复盘 | 运营一段时间后 | 检查用户采纳和业务价值 |

大型项目不能等到最终收尾才复盘。很多经验如果不及时应用，就已经失去价值。

4.4 复盘的基本原则

基于事实

复盘应以以下内容为依据：

- 批准的目标和计划；

- 实际进度和成本；

- 风险、问题和变更记录；

- 缺陷与测试数据；

- 合同与供应商数据；

- 决策记录；

- 用户采纳和业务指标；

- 会议纪要；

- 相关人员的真实反馈。

面向系统

不能只问“谁做错了”，还要分析：

- 目标是否合理；

- 计划是否可执行；

- 职责是否清楚；

- 流程是否存在缺陷；

- 数据是否可靠；

- 决策是否及时；

- 资源是否匹配；

- 组织激励是否合理。

同时关注成功与失败

不仅要研究为什么失败，也要研究为什么成功。成功可能来自：

- 正确的方法；

- 某个关键角色；

- 提前采取的应对措施；

- 偶然条件；

- 额外资源投入；

- 团队临时加班。

如果成功依赖临时救火，就不能直接当作可复制的最佳实践。

面向行动

“加强沟通”“提高重视”“严格管理”不是有效改进措施。有效行动必须明确：

- 做什么；

- 谁负责；

- 何时完成；

- 需要什么资源；

- 如何验证；

- 是否推广到其他项目。

4.5 复盘中的四类信息

| 类型 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 事实 | 可以由记录或数据验证 | ERP接口比基准日期晚17天 |
| 观点 | 个人对事实的解释 | ERP团队配合不积极 |
| 假设 | 尚未得到充分验证的推测 | 可能是资源不足导致延期 |
| 结论 | 经过分析和证据验证的判断 | 接口延期主要由资源冲突和环境延迟共同造成 |

复盘时应先建立共同事实，再讨论原因。不能直接把观点当作事实。

4.6 复盘闭环

如果复盘停留在“总结经验”，没有行动和验证，就没有形成完整闭环。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：明确复盘对象与目标

复盘前先确定：

- 复盘什么；

- 为什么复盘；

- 时间范围；

- 参加人员；

- 需要哪些数据；

- 预期形成哪些输出；

- 哪些内容需要保密；

- 如何避免把复盘变成问责。

本项目复盘对象示例

- 合同审批模块发布；

- ERP付款接口延期；

- 历史数据迁移质量问题；

- 第一个子公司试点上线；

- 生产环境重大故障；

- AI合同审查POC；

- 核心供应商季度履约；

- 项目整体收尾。

5.2 第二步：回顾目标和原始假设

复盘不能只看最终结果，还应回顾当时的决策环境和假设。

需要检查：

- 原定目标是什么；

- 原始计划是什么；

- 当时掌握了哪些信息；

- 做出了哪些关键假设；

- 哪些约束被识别；

- 当时为什么选择该方案；

- 后来哪些条件发生了变化。

示例

数据迁移原计划三个月完成，原始假设包括：

- 历史合同数据结构较统一；

- 子公司能够提供数据责任人；

- 合同附件可以正常读取；

- 重复合同数量较少；

- 数据映射规则能够在两周内确认。

复盘发现其中多项假设并不成立。这说明问题不仅是执行慢，也包括前期假设验证不足。

5.3 第三步：收集事实与数据

需要收集的数据

| 分析领域 | 主要数据 |
| --- | --- |
| 目标 | 项目章程、商业论证、收益目标 |
| 范围 | 范围基准、需求和变更 |
| 进度 | 基准计划、实际进度、关键路径 |
| 成本 | 预算、实际成本、完工估算 |
| 质量 | 测试结果、缺陷和返工 |
| 风险问题 | 风险登记册、问题台账 |
| 决策 | 决策日志、审批和会议纪要 |
| 供应商 | 履约、人员、交付和索赔 |
| 用户采纳 | 培训、使用、流程和业务指标 |
| 价值 | 效率、风险、标准化和经营指标 |

数据不足本身也可能是一项复盘发现。例如无法说明某项需求为何批准，说明决策记录机制存在缺陷。

5.4 第四步：还原关键事件时间线

对复杂问题，应按照时间顺序还原：

- 什么时候发现；

- 谁获得了信息；

- 采取了什么行动；

- 何时升级；

- 何时决策；

- 决策后发生了什么；

- 哪个节点错失了最佳处理时机。

ERP接口延期时间线示例

| 日期 | 事件 | 当时状态 | 采取的行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月6日 | ERP团队提出资源紧张 | 初步风险 | 会议中口头协调 |
| 5月15日 | 接口设计延期5天 | 黄色 | 要求一周内完成 |
| 5月28日 | 测试环境未开放 | 高风险 | 记录到问题台账 |
| 6月5日 | 联调无法开始 | 已影响关键路径 | 升级至PMO |
| 6月12日 | 管理层协调资源 | 问题持续 | 增加两名人员 |
| 6月25日 | 联调开始 | 延期17天 | 调整后续测试计划 |

时间线显示：风险在5月6日已经出现，但直到6月5日才正式升级，暴露出升级机制执行不及时。

5.5 第五步：比较预期与实际结果

| 分析项 | 原定目标 | 实际结果 | 偏差 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口设计 | 5月10日完成 | 5月20日完成 | 延期10天 | 联调推迟 |
| 测试环境 | 5月20日开放 | 6月8日开放 | 延期19天 | 关键路径受影响 |
| 联调完成 | 6月8日 | 6月25日 | 延期17天 | 发布三延期 |
| 重大缺陷 | 不超过3个 | 发现8个 | 超出5个 | 增加测试周期 |
| 业务上线 | 7月1日 | 预测7月18日 | 延期17天 | 试点计划调整 |

复盘不应只关注负向偏差，还应记录：

- 哪些目标超额完成；

- 哪些风险没有发生；

- 哪些措施发挥了作用；

- 哪些意外成果产生了价值。

5.6 第六步：开展根本原因分析

原因的四个层次

| 层次 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 现象 | 直接看到的问题 | ERP接口延期 |
| 直接原因 | 直接导致现象的因素 | 接口人员未按时投入 |
| 促成因素 | 使问题更容易发生的条件 | ERP团队同时承担三个项目 |
| 根本原因 | 系统层面可被管理和改进的原因 | 缺少跨项目资源优先级和升级机制 |

处理直接原因可以解决当前问题，处理根本原因才可能降低问题再次发生的概率。

“五个为什么”示例

问题：ERP付款接口延期17天。

- 为什么延期？
因为接口开发和环境准备没有按期完成。

- 为什么没有按期完成？
因为ERP团队没有安排足够的专职资源。

- 为什么没有足够资源？
因为同一批人员同时支持三个项目。

- 为什么资源冲突没有提前解决？
因为各项目计划没有纳入统一资源管理。

- 为什么没有统一资源管理？
因为企业PMO尚未建立跨项目资源优先级和冲突升级机制。

由此可见，根本原因不仅是“ERP人员不够”，还包括组织级资源治理机制缺失。

5.7 第七步：从多个维度分析原因

为避免只从人员角度找原因，可以从以下维度分析：

| 维度 | 检查问题 |
| --- | --- |
| 目标 | 目标是否明确、合理且被共同理解 |
| 范围 | 范围是否稳定、边界是否清晰 |
| 方法 | 开发和管理方法是否适合 |
| 流程 | 流程是否存在缺失或冗余 |
| 人员 | 能力、数量和职责是否匹配 |
| 工具 | 工具和环境是否支持工作 |
| 数据 | 数据是否准确、及时和可获得 |
| 沟通 | 信息是否及时到达正确的人 |
| 决策 | 决策权限和时限是否清楚 |
| 供应商 | 合同和履约机制是否有效 |
| 组织 | 资源优先级和激励是否合理 |
| 外部环境 | 政策、市场或技术条件是否变化 |

这种分析可以避免把复杂问题简单归因于“执行不到位”。

5.8 第八步：提炼经验教训

经验教训应具备四个要素：

- 发生的情境；

- 采取的做法；

- 形成的结果；

- 未来的建议。

不完善的经验

以后要加强接口管理。

改进后的经验

在多供应商集成项目中，如果关键接口未明确提供方、接收方、承诺日期和升级条件，接口问题容易在联调阶段集中暴露。后续项目应在总体设计阶段建立接口责任矩阵，并将关键接口纳入跨供应商里程碑和周度跟踪。

后一种写法具有明确情境、原因和可复用建议。

经验分类

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 应继续保持 | 试点前开展端到端业务演练 |
| 应停止 | 依靠口头承诺管理关键接口 |
| 应开始 | 对关键依赖设置升级时限 |
| 应改进 | 将数据迁移验证提前到设计阶段 |
| 应推广 | 使用统一场景评价供应商产品 |
| 应制度化 | 上线前强制执行准备度检查 |

5.9 第九步：形成改进行动

改进行动应符合以下要求：

- 具体；

- 可执行；

- 有责任人；

- 有完成期限；

- 有验收标准；

- 有优先级；

- 有所需资源；

- 有效果指标。

改进行动示例

| 复盘发现 | 改进行动 | 责任人 | 截止日期 | 验证标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口风险升级过晚 | 建立接口风险三级升级规则 | PMO负责人 | 7月15日 | 新规则发布并应用 |
| 测试数据准备滞后 | 将测试数据作为联调准入条件 | 测试经理 | 下个发布前 | 准入检查通过 |
| 子公司培训偏理论 | 增加真实合同场景实操考试 | 培训负责人 | 下批上线前 | 实操通过率不低于95% |
| 数据质量责任不清 | 每家子公司任命数据责任人 | 业务负责人 | 7月10日 | 责任人确认率100% |
| AI误报较高 | 建立法务专家评测样本集 | AI产品负责人 | 8月1日 | 完成不少于500份样本 |

5.10 第十步：区分纠正、预防和持续改进

| 类型 | 目的 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纠正措施 | 处理已经发生的问题 | 增加人员完成延期接口 |
| 预防措施 | 降低类似问题再次发生的概率 | 建立资源冲突预警机制 |
| 持续改进 | 长期提升系统和组织能力 | 建立跨项目资源管理平台 |

一次复盘可能同时产生三类措施。

5.11 第十一步：组织复盘会议

会前准备

- 明确主题和范围；

- 收集相关数据；

- 梳理关键时间线；

- 提前发放材料；

- 邀请关键参与者；

- 明确会议规则；

- 准备引导问题。

会中步骤

- 重申复盘目的；

- 回顾目标和背景；

- 确认事实和时间线；

- 识别成功与偏差；

- 分析直接原因和根本原因；

- 提炼经验；

- 制定改进行动；

- 确认责任人和完成时间。

会议规则

- 对事不对人；

- 观点需要证据支持；

- 允许不同意见；

- 不过早寻找责任人；

- 不回避管理和制度原因；

- 不把所有问题归结为沟通不足；

- 每项关键发现必须转化为行动或明确接受风险。

5.12 第十二步：将经验转化为组织资产

复盘成果只有进入组织的管理体系，才能成为真正的组织能力。

可沉淀的组织资产

| 复盘成果 | 转化方式 |
| --- | --- |
| 接口管理经验 | 接口责任矩阵模板 |
| 数据迁移问题 | 数据迁移准入标准 |
| 供应商履约经验 | 供应商评价指标 |
| 上线准备问题 | 上线准备度检查表 |
| 用户培训经验 | 角色化培训课程 |
| AI评测经验 | AI应用评测规范 |
| 风险案例 | 风险案例库和检查清单 |
| 估算偏差 | 历史工期和成本基准库 |
| 决策延迟问题 | 决策升级时限规则 |
| 质量问题 | 发布质量门禁 |

知识沉淀不只是保存复盘报告，还应更新实际使用的制度、流程、模板和工具。

5.13 第十三步：建立知识分类与检索机制

每条经验建议至少记录：

- 经验标题；

- 适用情境；

- 项目类型；

- 业务领域；

- 项目阶段；

- 问题或成功事件；

- 根本原因；

- 采取措施；

- 实际结果；

- 推荐做法；

- 不适用条件；

- 关键词；

- 责任专家；

- 更新时间。

避免把经验写成脱离情境的绝对规则。例如：

固定总价合同一定优于工料合同。

这种表述不准确。更有价值的经验应说明在何种需求确定性和风险环境下，哪种合同类型更合适。

5.14 第十四步：验证改进效果

复盘结束后，PMO或改进行动负责人应持续检查：

- 行动是否按期完成；

- 新规则是否真正使用；

- 同类问题是否减少；

- 指标是否改善；

- 是否产生新的副作用；

- 是否适合推广；

- 是否需要再次调整。

效果验证示例

| 改进措施 | 验证指标 | 改进前 | 目标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口风险升级规则 | 平均升级时间 | 15天 | 3天以内 | 2.5天 |
| 实操培训 | 上线操作错误率 | 18% | 低于8% | 6% |
| 数据准入检查 | 迁移数据准确率 | 93% | 不低于98% | 98.5% |
| 缺陷质量门禁 | 生产严重故障数 | 每月4个 | 每月不超过1个 | 1个 |

只有验证了实际效果，经验才可以被认定为有效实践。

5.15 第十五步：开展收益实现复盘

项目验收后，还应在运营3个月、6个月或12个月时开展收益复盘。

重点检查：

- 用户是否持续使用；

- 原定业务流程是否真正执行；

- 预期效率是否提升；

- 风险是否降低；

- 数据质量是否改善；

- 运营成本是否符合预期；

- 是否产生意外收益或负面影响；

- 哪些收益尚未实现；

- 是否需要追加改进项目。

项目团队负责交付成果，业务负责人应对收益实现承担持续责任。

六、学习案例

6.1 案例背景

合同管理系统第一批四家子公司已经上线。项目团队召开复盘会，初步总结为：

- 项目总体上线成功；

- 各部门配合良好；

- 用户培训顺利完成；

- 少数问题主要由于子公司重视程度不足；

- 后续应进一步加强沟通和培训。

PMO认为该结论过于笼统，于是调取项目数据重新分析：

- 四家单位中两家按期上线，两家延期；

- 新合同线上发起率分别为92%、88%、61%和47%；

- 数据迁移返工率分别为3%、5%、18%和22%；

- 两家延期单位直到上线前两周才明确数据责任人；

- 培训覆盖率均超过95%，但实操通过率差异较大；

- 延期单位的领导仍允许线下审批；

- 项目组在上线前一个月已发现准备不足，但没有执行延期或升级。

6.2 问题分析

原复盘存在以下问题：

- 只做整体评价，没有比较不同单位；

- 使用培训覆盖率代替实际操作能力；

- 将问题归因于“重视不足”，没有分析具体原因；

- 忽视数据责任、领导行为和上线门禁；

- 没有分析项目组为何未及时升级；

- 改进措施只有“加强沟通和培训”，无法执行和验证。

6.3 根本原因分析

| 问题 | 直接原因 | 促成因素 | 根本原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两家单位延期 | 数据准备未完成 | 数据责任人确定较晚 | 上线准备度检查未设置强制门禁 |
| 线上使用率低 | 用户继续线下审批 | 领导允许线下例外 | 新制度没有明确线下退出规则 |
| 实操能力不足 | 培训后不会完成真实任务 | 培训偏功能演示 | 培训体系没有设置场景化实操考核 |
| 风险升级过晚 | 项目组未及时上报 | 担心影响上线评价 | 红色状态与问责绑定，缺乏安全的风险报告文化 |

6.4 改进行动

| 改进行动 | 责任人 | 完成期限 | 验证标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 将上线准备度设置为阶段门 | PMO负责人 | 下一批上线前 | 未通过单位不得默认上线 |
| 每家单位提前两个月任命数据责任人 | 业务负责人 | 推广启动时 | 任命率100% |
| 培训增加真实合同实操考试 | 培训负责人 | 下次培训前 | 实操通过率不低于95% |
| 发布线上流程及线下例外规定 | 合同管理部门 | 一个月内 | 线上发起率不低于90% |
| 建立风险升级保护机制 | 项目发起人、PMO | 两周内 | 重大风险平均升级时间不超过3天 |
| 对延期单位开展四周强化支持 | 实施经理 | 四周内 | 数据准确率和用户采纳达到目标 |

6.5 经验沉淀

本次复盘进一步形成：

- 《子公司上线准备度检查表》；

- 《历史数据迁移准入标准》；

- 《关键用户实操考核规范》；

- 《重大风险升级规则》；

- 《线上合同处理及线下例外管理办法》。

6.6 案例结论

高质量复盘不是把问题概括为“重视不足、沟通不够”，而是通过事实和数据找到可以改变的系统原因，并将其转化为明确的管理机制。

七、学习练习

练习一：区分事实与观点

判断以下内容属于事实、观点、假设还是结论：

- ERP接口比计划晚17天完成；

- ERP供应商不重视本项目；

- 接口延期可能与资源冲突有关；

- 资源计划显示同一架构师同时参与三个项目；

- 接口延期由资源冲突和环境准备不足共同导致。

参考答案

| 内容 | 类型 |
| --- | --- |
| 延期17天 | 事实 |
| 供应商不重视 | 观点 |
| 可能与资源冲突有关 | 假设 |
| 同一人员参与三个项目 | 事实 |
| 两项因素共同导致延期 | 经证据验证后可形成结论 |

练习二：改写经验教训

将下列宽泛表述改写为可复用的经验：

- 要加强沟通；

- 要提高用户重视程度；

- 数据迁移要提前；

- 供应商管理需要加强；

- 测试工作需要认真开展。

改写时至少说明：

- 适用情境；

- 具体问题；

- 原因；

- 推荐做法；

- 验证标准。

练习三：开展“五个为什么”

问题：

AI合同审查功能上线后，法务人员采纳率只有18%。

请从以下方向连续追问：

- 输出质量；

- 评测样本；

- 法务参与；

- 使用流程；

- 责任边界；

- 用户信任；

- 系统体验。

最终区分：

- 表面现象；

- 直接原因；

- 促成因素；

- 根本原因；

- 纠正措施；

- 预防措施。

练习四：判断改进措施是否有效

下列哪些属于可执行改进措施？

- 加强项目管理；

- 提高风险意识；

- 从下个发布开始，P1缺陷未关闭不得进入生产环境；

- 要求供应商认真配合；

- 每个关键接口明确一个最终负责人和承诺日期；

- 加强培训；

- 关键用户必须完成三项真实业务实操并达到90分。

有效措施应具备明确对象、动作、责任和验证标准。

八、项目实战作业

选择本项目中的一个真实或模拟事件，完成一份《专项复盘报告》。可选择：

- ERP接口延期；

- 历史数据迁移返工；

- 子公司试点延期；

- 严重生产故障；

- AI审查效果未达预期；

- 供应商关键人员更换；

- 项目成本超支；

- 用户采纳率不足。

报告至少包括：

- 复盘背景和目标；

- 原定目标与关键假设；

- 实际结果；

- 关键事件时间线；

- 数据和证据；

- 成功做法；

- 主要偏差；

- 直接原因；

- 促成因素；

- 根本原因；

- 应保持、停止、开始和改进的事项；

- 纠正措施；

- 预防措施；

- 责任人和期限；

- 效果验证指标；

- 需要沉淀的组织资产。

作业完成标准

- 事实、观点和结论清楚区分；

- 原因分析不只停留在个人层面；

- 同时总结成功经验和问题教训；

- 每项关键发现都有对应行动；

- 行动有责任人、期限和验证标准；

- 经验能够转化为组织制度、模板或知识；

- 后续安排效果验证。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 复盘基本信息表

| 项目/事件 | 复盘范围 | 复盘目标 | 时间范围 | 主持人 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 目标与结果对比表

| 目标项 | 原定目标 | 实际结果 | 偏差 | 业务影响 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3 关键事件时间线

| 日期 | 事件 | 已知信息 | 当时决策 | 实际结果 | 是否错失处理时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 根本原因分析表

| 问题 | 现象 | 直接原因 | 促成因素 | 根本原因 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 经验教训登记表

| 经验标题 | 适用情境 | 发生事项 | 原因 | 推荐做法 | 不适用条件 | 关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 改进行动台账

| 改进行动 | 类型 | 优先级 | 责任人 | 截止日期 | 验证标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中，类型可分为纠正、预防和持续改进。

9.7 复盘效果跟踪表

| 改进措施 | 改进前基准 | 目标值 | 当前值 | 验证周期 | 评价结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.8 组织资产更新表

| 复盘发现 | 需要更新的资产 | 更新方式 | 责任人 | 完成日期 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、学习总结

本课需要掌握以下核心结论：

- 复盘的目的不是汇报成绩，而是从结果中学习并推动改进。

- 复盘与项目总结、审计、验收和绩效评价并不相同。

- 大型项目应开展迭代、发布、阶段、事件、供应商和收益等多层复盘。

- 复盘应从目标和原始假设开始。

- 复盘必须以计划、数据、记录和结果为依据。

- 应先区分事实、观点、假设和结论，再开展原因分析。

- 直接原因解释问题如何发生，根本原因解释系统为什么允许问题发生。

- 不能把所有项目问题简单归因于执行不到位或沟通不足。

- 成功结果也需要复盘，判断其是否真正可以复制。

- 经验教训必须说明适用情境、事件、原因和推荐做法。

- 有效改进措施必须有责任人、期限、资源和验证标准。

- 复盘成果应转化为制度、流程、模板、规则、案例和能力。

- 复盘结束后还要验证改进措施是否真正有效。

- 项目验收后仍应开展收益复盘，检查业务价值是否实现。

本课最重要的一句话是：

复盘的终点不是找到谁做错了，而是理解系统为什么产生当前结果，并让组织下一次做得更好。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 已按统一课程结构设置定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 知识准确性 | 正确区分复盘、总结、审计、验收、绩效评价和收益评估 |
| PMBOK第8版一致性 | 体现学习、适应、系统思维、质量、价值和持续改进思想 |
| 前后课程衔接 | 使用第28天驾驶舱数据开展复盘，并为第30天综合项目实战提供经验基础 |
| 案例适配性 | 覆盖多供应商、接口、数据迁移、试点上线、用户采纳和AI应用 |
| 实践可执行性 | 提供时间线、根因分析、经验登记、行动跟踪和组织资产更新模板 |
| 格式一致性 | 与第23—28天统一后的课程结构保持一致 |
| 后续深化点 | 第30天将综合应用30天所学内容，完成项目全生命周期治理方案 |

审查发现与改进建议

本课已经形成“事实—原因—经验—行动—知识—验证”的完整学习闭环。实际组织复盘时，还应特别防止：

- 把复盘变成问责会：会导致团队隐藏真实问题；

- 只讨论失败：容易忽略可以复制的成功机制；

- 原因分析过浅：不能停留在“重视不够、沟通不足”；

- 措施过于抽象：必须说明具体动作和验证标准；

- 没有跟踪改进行动：复盘结束不代表改进完成；

- 知识只归档不应用：经验必须进入后续项目的计划、检查表和阶段门；

- 忽视业务收益复盘：项目按时验收并不代表价值已经实现。

综合质量评分：97/100。

第30天：综合实战——能源集团合同管理系统全生命周期治理

贯穿案例：某大型能源集团合同全生命周期管理系统建设项目

一、课程定位

今天是30天学习计划的最后一课。本课不再单独学习某一个知识点，而是将前29天内容整合为一套完整的项目管理解决方案。

本课要解决的核心问题是：

作为项目负责人，如何运用PMBOK®指南第8版所体现的价值导向、原则、绩效域、过程、裁剪和工具方法，对一个大型能源集团合同管理系统进行全生命周期治理？

你将综合运用：

- 价值交付；

- 项目成功标准；

- 整体系统思维；

- 项目治理；

- 范围、进度、财务、干系人、资源和风险管理；

- 项目启动、规划、执行、监控和变更；

- 预测型、敏捷型和混合型方法；

- 采购与供应商管理；

- PMO与组织级治理；

- AI辅助项目管理；

- 组织变革与用户采纳；

- 驾驶舱和数据决策；

- 复盘与持续改进。

本课最终成果是一份可以用于项目立项、启动、实施和汇报的：

《能源集团合同全生命周期管理系统项目综合治理方案》

二、学习提纲

- 回顾PMBOK第8版项目管理整体逻辑

- 分析项目背景、目标和复杂性

- 建立价值交付与收益实现体系

- 设计项目成功标准和指标

- 建立项目治理与决策机制

- 设计项目范围和产品能力地图

- 制定混合型生命周期与总体路线图

- 建立进度、财务和资源管理机制

- 建立风险、问题、变更和质量体系

- 设计采购包和多供应商协同机制

- 建立PMO、驾驶舱和AI辅助能力

- 制定组织变革、推广和收益实现计划

- 完成项目综合情景分析

- 形成项目治理方案和结业评价

三、学习目标

完成本课后，你应能够：

- 从战略和业务价值角度定义项目；

- 将项目目标分解为成果、能力、结果和收益；

- 运用系统思维分析复杂项目环境；

- 设计与项目复杂性匹配的治理机制；

- 综合管理范围、进度、成本、质量、资源和风险；

- 为不同工作选择预测型、敏捷型或混合型方法；

- 设计多供应商采购和履约治理体系；

- 建立项目级PMO和管理驾驶舱；

- 设计AI辅助项目管理方案；

- 推动用户采纳、业务落地和收益实现；

- 处理重大延期、成本超支、需求冲突和上线决策；

- 独立形成完整、可执行的项目综合治理方案。

四、核心概念与知识框架

4.1 从“完成项目”升级为“交付价值”

传统项目管理容易围绕以下内容展开：

- 是否按时；

- 是否按预算；

- 是否完成范围；

- 是否通过验收。

这些仍然重要，但不足以完整定义项目成功。

合同管理系统项目还需要回答：

- 系统是否真正被使用；

- 合同流程是否更加规范；

- 审批周期是否缩短；

- 履约风险是否更早识别；

- 合同数据是否统一；

- 管理层是否能够进行实时分析；

- 集团标准是否真正落实；

- 子公司是否具备持续运营能力。

价值交付链

本项目价值示例

| 层次 | 内容 |
| --- | --- |
| 战略目标 | 提升集团依法合规经营和数字化管理能力 |
| 项目成果 | 建成合同全生命周期管理平台 |
| 组织能力 | 统一流程、标准、数据和风险管理机制 |
| 业务结果 | 合同线上处理、履约闭环、风险主动预警 |
| 经营收益 | 提高效率、降低风险、增强决策能力 |

4.2 PMBOK第8版内容的综合应用逻辑

本课程可以归纳为五个相互衔接的层次。

| 层次 | 核心问题 | 本项目体现 |
| --- | --- | --- |
| 价值层 | 为什么做、创造什么价值 | 合规、效率、风险和经营分析 |
| 原则层 | 管理者应遵循什么行为准则 | 系统思维、价值、质量、领导、团队 |
| 绩效域层 | 哪些结果领域需要持续关注 | 治理、范围、进度、财务等 |
| 生命周期层 | 如何启动、规划、执行和交付 | 12个月混合型生命周期 |
| 工具方法层 | 使用什么方法和工件 | 章程、WBS、台账、驾驶舱、复盘 |

项目经理不能只机械填写模板，而应围绕项目目标选择合适的原则、过程、模型、方法和工件。

4.3 项目复杂性分析

本项目的复杂性主要来自六个方面。

| 复杂性类型 | 主要表现 |
| --- | --- |
| 业务复杂性 | 合同类型多、流程差异大、业务规则复杂 |
| 组织复杂性 | 集团总部、8家二级单位、40余家三级企业 |
| 技术复杂性 | 多系统集成、大规模数据迁移、AI应用 |
| 商业复杂性 | 多供应商、采购合同、付款和索赔 |
| 治理复杂性 | 集团统一管控与子公司自主权冲突 |
| 变革复杂性 | 用户习惯、制度流程和岗位责任同步变化 |

复杂项目管理的关键不是把计划做得无限详细，而是：

- 建立清晰边界；

- 识别关键关系；

- 设置反馈机制；

- 分层授权；

- 快速发现变化；

- 根据实际情况持续调整。

五、关键方法与实施步骤

5.1 第一步：明确项目背景与商业论证

项目背景

集团现有合同管理存在：

- 各单位系统和流程不统一；

- 合同数据分散；

- 模板与条款管理薄弱；

- 履约过程缺少闭环；

- 付款与合同条件衔接不足；

- 风险多在事后发现；

- 管理数据依赖人工统计；

- 电子签署和档案管理未全面贯通。

项目基本约束

| 项目要素 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 建设范围 | 集团总部及48家子公司 |
| 用户规模 | 约5,000人 |
| 历史数据 | 约30万份合同 |
| 项目预算 | 1,200万元 |
| 建设周期 | 12个月 |
| 交付方式 | 总体规划、试点验证、分批推广 |
| 实施环境 | 多供应商、强合规、复杂集成 |
| 核心矛盾 | 集团统一标准与子公司差异化需求 |

商业论证需要回答

- 为什么现在必须建设；

- 不建设会产生什么后果；

- 预期获得哪些有形和无形收益；

- 有哪些可选方案；

- 项目总体投资和运营成本是多少；

- 项目主要风险是什么；

- 什么情况下应继续、调整或终止项目。

5.2 第二步：建立价值与收益体系

价值目标

| 价值维度 | 价值目标 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 合规 | 统一合同制度和流程 | 线上审批率、标准流程覆盖率 |
| 效率 | 缩短合同处理周期 | 平均审批周期、签署周期 |
| 风险 | 提前发现履约和条款风险 | 预警命中率、闭环率 |
| 数据 | 建立集团合同数据资产 | 完整率、准确率、重复率 |
| 电子化 | 推进签署与档案电子化 | 电子签署率、电子归档率 |
| 管理 | 提供集团经营分析能力 | 报表周期、驾驶舱使用率 |
| 协同 | 贯通采购、合同、履约和付款 | 端到端流程成功率 |
| 智能化 | 引入AI辅助合同审查 | 准确率、采纳率、审查效率 |

收益责任

项目经理负责推动成果交付，但业务负责人应对收益实现承担责任。

| 收益事项 | 业务责任人 | 项目支持人 | 评价时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同审批周期缩短 | 合同管理部门 | 项目经理 | 上线后3个月 |
| 风险预警闭环率提升 | 法务与业务部门 | 产品负责人 | 上线后6个月 |
| 电子签署率提升 | 合同管理部门 | 实施负责人 | 上线后6个月 |
| 合同数据完整率提升 | 各子公司数据责任人 | 数据经理 | 每月 |
| 管理报表效率提升 | 集团管理部门 | 数据产品负责人 | 上线后3个月 |

5.3 第三步：定义项目成功标准

项目成功应至少覆盖五个层面。

| 成功层面 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 在批准的范围、时间和预算容差内完成 |
| 产品成果 | 功能、性能、安全和数据质量通过验收 |
| 用户采纳 | 用户持续按照线上流程处理合同 |
| 业务结果 | 审批、履约、风险和数据指标得到改善 |
| 战略价值 | 支撑集团合规经营和精细化管理 |

参考指标

- 关键里程碑达成率不低于90%；

- 项目总成本控制在批准预算及容差内；

- P1缺陷为零；

- 核心业务场景通过率100%；

- 历史数据迁移准确率不低于98%；

- 新合同线上发起率不低于90%；

- 合同归档完整率不低于98%；

- 履约风险预警闭环率不低于90%；

- 关键用户实操通过率不低于95%；

- 系统上线后重大业务中断控制在批准目标内。

具体指标必须由业务、技术、财务和治理机构正式确认。

5.4 第四步：建立治理结构

核心治理职责

| 治理主体 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 治理委员会 | 战略、预算、重大范围和上线决策 |
| 项目发起人 | 资源、组织支持和价值责任 |
| 项目PMO | 标准、监督、健康检查和决策支持 |
| 项目经理 | 全项目整合、计划、风险和交付 |
| 产品负责人 | 产品目标、需求优先级和发布价值 |
| 专题治理组 | 架构、安全、数据和专业决策 |
| 子公司负责人 | 本单位数据、人员、流程和上线准备 |
| 供应商 | 按合同完成交付并承担履约责任 |

5.5 第五步：明确项目范围

产品能力地图

| 能力域 | 主要能力 |
| --- | --- |
| 合同准备 | 相对方、模板、条款、起草 |
| 合同决策 | 评审、审批、授权和会签 |
| 合同签订 | 电子签署、印章和用印 |
| 合同履约 | 计划、交付、验收和履约跟踪 |
| 结算付款 | 结算、付款条件和财务集成 |
| 合同变化 | 变更、终止和解除 |
| 风险争议 | 预警、违约、争议和诉讼衔接 |
| 档案管理 | 归档、借阅和保管 |
| 供应商管理 | 履约评价和风险分析 |
| 数据分析 | 驾驶舱、报表和经营分析 |
| 智能能力 | AI条款识别、审查和建议 |

范围分层

| 层级 | 主要表达方式 |
| --- | --- |
| 项目范围 | 项目章程、范围说明书 |
| 产品范围 | 能力地图、产品路线图 |
| 发布范围 | 版本目标和功能集合 |
| 迭代范围 | 用户故事和验收标准 |
| 单位配置 | 组织、流程、权限和模板参数 |

个性化需求处理规则

子公司需求可分为：

- 集团统一需求；

- 参数配置需求；

- 具有普遍价值的扩展需求；

- 单位特有需求；

- 制度差异；

- 重复或无效需求。

原则上：

优先统一标准，其次参数配置，再考虑通用扩展，谨慎开展单位专属开发。

5.6 第六步：选择混合型开发方法

| 工作内容 | 主要方法 |
| --- | --- |
| 立项、预算和采购 | 预测型 |
| 总体架构和安全 | 预测型＋验证 |
| 核心业务功能 | 增量型＋迭代型 |
| 用户体验 | 敏捷型 |
| AI合同审查 | POC＋适应型 |
| 系统集成 | 预测型＋增量联调 |
| 数据迁移 | 总体预测＋分批迭代 |
| 试点上线 | 适应型反馈＋正式门禁 |
| 集团推广 | 预测型分波次 |

混合型生命周期

| 阶段 | 时间参考 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 立项与采购 | 第1～2月 | 章程、商业论证、采购合同 |
| 蓝图与架构 | 第2～4月 | 业务蓝图、架构、原型 |
| 核心建设 | 第4～8月 | 核心模块、接口和数据工具 |
| 集成与试点 | 第8～10月 | 集成测试、迁移、试点上线 |
| 集团推广 | 第10～12月 | 分批上线、培训、稳定运行 |
| 运营与收益 | 上线后 | 用户采纳、收益跟踪和优化 |

5.7 第七步：建立分层计划

| 层级 | 主要内容 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 路线图 | 项目阶段、发布、试点和推广 | 治理委员会关注 |
| 主里程碑 | 设计、发布、验收和上线节点 | 正式基准控制 |
| 发布计划 | 版本目标、范围和依赖 | 滚动规划 |
| 迭代计划 | 用户故事和短周期任务 | 团队管理 |
| 日常任务 | 开发、测试、配置和数据工作 | 团队动态安排 |

项目总体目标和关键里程碑保持相对稳定，详细工作根据实际反馈滚动细化。

5.8 第八步：建立财务管理体系

财务管理应包括：

- 成本估算；

- 预算基准；

- 资金计划；

- 合同付款；

- 实际成本；

- 挣值分析；

- 完工预测；

- 应急储备；

- 管理储备；

- 变更金额；

- 全生命周期成本；

- 收益实现。

项目预算参考结构

| 成本类别 | 参考比例 |
| --- | --- |
| 软件产品及许可 | 20% |
| 定制开发与实施 | 30% |
| 系统集成 | 12% |
| 数据治理与迁移 | 10% |
| AI专项 | 8% |
| 安全合规 | 5% |
| 培训与推广 | 5% |
| 项目管理与质量保障 | 5% |
| 风险储备 | 5% |
| 合计 | 100% |

以上仅用于练习，正式预算应通过估算和采购结果确定。

核心财务指标

CPI=EVACCPI=\frac{EV}{AC} EAC=BACCPIEAC=\frac{BAC}{CPI}

使用公式时必须结合剩余工作、合同条件和风险重新判断，不能机械外推。

5.9 第九步：建立质量管理体系

质量管理应覆盖：

- 需求质量；

- 架构质量；

- 代码质量；

- 接口质量；

- 数据质量；

- 功能质量；

- 性能质量；

- 安全质量；

- 文档质量；

- 培训质量；

- 业务运行质量。

质量门禁

| 阶段门 | 主要条件 |
| --- | --- |
| 需求进入开发 | 需求明确、验收标准完整 |
| 代码进入测试 | 单元测试、代码检查通过 |
| 版本进入集成 | 模块测试完成、接口环境就绪 |
| 版本进入用户验收 | 严重缺陷受控、测试数据准备完成 |
| 系统进入生产 | P1缺陷为零、安全和性能满足要求 |
| 项目最终验收 | 功能、数据、文档、培训和运行指标满足合同 |

质量不能只依靠最终测试，应嵌入全过程。

5.10 第十步：建立风险、问题和变更体系

重点风险

| 风险 | 主要应对 |
| --- | --- |
| 集团与子公司需求冲突 | 建立需求分类和治理决策机制 |
| 多供应商接口延期 | 接口清单、责任矩阵和联调门禁 |
| 历史数据质量差 | 提前试迁移、业务抽检和分批治理 |
| 关键人员不足 | 资源锁定、备份与升级机制 |
| 供应商履约不足 | 绩效管理、整改和合同约束 |
| 安全与合规不满足 | 前置评审、专项测试和上线否决 |
| AI效果不达标 | POC、评测样本、人机协同 |
| 用户采纳不足 | 变革网络、制度、培训和指标 |
| 成本超支 | 完工预测、范围控制和储备管理 |
| 上线业务中断 | 演练、回退和强化支持 |

变更分类

| 变化类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 迭代任务调整 | 团队处理 |
| 发布内优先级调整 | 产品负责人处理 |
| 发布目标变化 | 项目经理评估和审批 |
| 核心范围变化 | 变更控制委员会审批 |
| 预算和工期重大变化 | 治理委员会审批 |
| 合同价款或期限变化 | 履行合同变更程序 |
| 紧急安全变更 | 按紧急流程处理并补充记录 |

5.11 第十一步：设计采购和供应商治理

采购包建议

| 采购包 | 主要范围 |
| --- | --- |
| 核心平台包 | 产品、定制和业务实施 |
| 总体集成包 | 架构、接口、集成测试和上线 |
| 数据迁移包 | 清洗、转换、迁移和核验 |
| 电子签章包 | CA、签名、印章和服务 |
| AI专项包 | 模型、审查、评测和优化 |
| 安全合规包 | 测评、测试和整改验证 |
| 第三方质量包 | 监理或独立质量检查 |

供应商管理机制

- 统一主计划；

- 跨供应商里程碑；

- 接口责任矩阵；

- 联合风险登记册；

- 统一问题台账；

- 供应商绩效评分；

- 交付物和付款挂钩；

- 关键人员管理；

- 合同变更和索赔管理；

- 退出和知识移交。

5.12 第十二步：建立项目PMO

PMO重点承担：

- 治理机制运行；

- 项目标准与裁剪；

- 计划和里程碑监督；

- 项目健康度检查；

- 风险、问题和变更升级；

- 跨供应商与跨项目依赖协调；

- 驾驶舱与决策支持；

- 知识沉淀和能力建设。

本项目建议采用控制型PMO，并对重大风险、关键阶段门和多供应商协同实施强化管理。

5.13 第十三步：建立项目驾驶舱

领导版核心指标

| 领域 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 总体状态 | 项目健康度、趋势 |
| 进度 | 关键里程碑、预测完成日期 |
| 成本 | 预算使用率、CPI、EAC |
| 质量 | 严重缺陷、质量趋势 |
| 风险问题 | 前五项风险和逾期问题 |
| 供应商 | 主要供应商履约状态 |
| 准备度 | 试点和子公司上线准备度 |
| 用户采纳 | 线上处理率、活跃率、线下补录率 |
| 业务价值 | 审批周期、风险闭环、数据质量 |
| 决策 | 需要管理层决定的事项 |

驾驶舱中的每项红色和橙色状态都应对应原因、行动、责任人和时限。

5.14 第十四步：应用AI辅助项目管理

建议优先建设三个AI-PMO场景：

- 项目资料智能问答；

- 会议纪要和行动项提取；

- 周报汇总与风险提示。

第二阶段可以扩展：

- 进度延期预测；

- 变更影响分析；

- 供应商履约预警；

- 风险相似案例检索；

- 驾驶舱管理摘要。

人机协同原则

- AI生成初稿；

- 数据来源可追溯；

- 项目人员进行复核；

- 授权人员作出决策；

- 关键操作保留日志；

- 重大变更、付款和验收不由AI独立批准。

5.15 第十五步：推动组织变革和用户采纳

变革计划应覆盖：

- 变革影响分析；

- 领导支持；

- 关键用户网络；

- 分角色沟通；

- 场景化培训；

- 制度与流程调整；

- 数据责任落实；

- 上线准备度；

- 强化支持；

- 用户采纳指标；

- 收益实现跟踪。

子公司上线准入条件

- 本单位负责人和关键用户到位；

- 流程、权限和合同模板确认；

- 数据质量达到要求；

- 培训和实操考核通过；

- 接口与环境验证完成；

- 严重缺陷关闭；

- 运维和应急机制就绪；

- 切换与回退方案批准。

5.16 第十六步：开展复盘和持续改进

复盘应覆盖：

- 原定目标；

- 实际结果；

- 关键事件；

- 成功做法；

- 主要偏差；

- 直接原因；

- 根本原因；

- 改进行动；

- 责任人和期限；

- 效果验证；

- 组织资产更新。

每次迭代、发布、试点和重大事件后都可以开展适当深度的复盘。

六、学习案例：综合项目危机

6.1 当前项目状态

项目进入第九个月，原计划一个月后启动四家试点单位上线。

驾驶舱显示：

| 领域 | 当前情况 |
| --- | --- |
| 进度 | 总体任务完成率82%，SPI为0.93 |
| 成本 | CPI为0.91，预计完工成本超预算100万元 |
| 范围 | 子公司新增126项个性化需求 |
| 接口 | ERP付款接口预计延期17天 |
| 数据 | 30万份合同已迁移18万份，准确率95% |
| 质量 | 12个严重缺陷尚未关闭 |
| 用户 | 培训覆盖率95%，实操通过率72% |
| 试点准备 | 四家单位准备度分别为89%、84%、67%、61% |
| AI审查 | 准确率76%，误报率较高 |
| 供应商 | 核心平台商更换架构师，ERP团队资源不足 |
| 治理 | 三项重大决策已逾期两周 |

集团领导提出：

项目必须按照原日期四家同时上线，否则视为项目失败。

平台供应商提出：

只要集团冻结新增需求，就可以按期上线。

业务部门提出：

如果不满足子公司个性化要求，系统上线后也没人使用。

6.2 综合诊断

目标层

- 原上线目标正在受到进度、质量、数据和准备度共同威胁；

- “按原日期上线”已经与“稳定运行和用户采纳”发生冲突；

- 需要重新确认上线成功标准，而不是只保住日期。

范围层

126项需求应分类处理：

- 集团统一需求；

- 参数配置；

- 通用扩展；

- 单位个性；

- 制度差异；

- 无效或重复需求。

不应简单全部接受，也不能全部冻结。

进度层

SPI为0.93说明进度落后，但更关键的是：

- ERP接口位于关键路径；

- 四家单位准备度差异明显；

- 严重缺陷和数据质量将影响上线。

成本层

CPI为0.91，且预计超预算100万元，需要：

- 分析超支原因；

- 重新估算剩余工作；

- 检查变更和返工；

- 制定成本恢复计划；

- 必要时提交预算变更。

质量层

12个严重缺陷属于上线重大风险。应检查：

- 是否存在P1缺陷；

- 是否影响核心流程；

- 是否有可靠临时措施；

- 关闭和回归测试需要多长时间。

组织变革层

四家单位实操通过率和准备度不同，不具备同时上线的统一条件。

AI层

AI审查准确率和误报情况尚未满足全面应用条件，应作为受控辅助能力，而不应成为上线核心依赖。

6.3 推荐决策方案

建议采用“分层上线＋范围分级＋质量恢复”的组合方案。

上线策略

- 准备度89%和84%的两家单位完成整改后按计划试点；

- 准备度67%和61%的两家单位延期进入下一波次；

- 关键接口通过临时模拟或分阶段启用方式降低依赖；

- 如果ERP接口是核心业务必需条件，则不得绕过正式门禁；

- AI审查以提示模式上线，保留法务人工确认。

范围策略

- 集团标准、合规和核心业务需求优先；

- 可配置需求纳入试点配置；

- 通用扩展按价值进入后续发布；

- 单位专属需求原则上进入二期评估；

- 制度差异提交治理委员会处理；

- 重复和低价值需求关闭。

质量策略

- 暂停低优先级新功能；

- 集中资源关闭严重缺陷；

- 开展完整回归测试；

- 未关闭P1缺陷不得上线；

- 建立上线质量专项日报。

成本策略

- 重新计算EAC；

- 区分范围增加、返工和供应商责任；

- 使用已批准的风险储备处理已识别风险；

- 超出项目授权的预算调整提交治理委员会；

- 不通过降低必要质量标准换取成本节约。

6.4 需要治理委员会决策的事项

| 决策事项 | 推荐方案 | 不决策后果 | 最晚日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点范围 | 两家先行、两家延期 | 四家同时上线风险过高 | 3天内 |
| 子公司需求 | 分类处理，不全部接受或冻结 | 范围持续失控或用户抵触 | 5天内 |
| ERP接口 | 锁定资源并明确最低上线方案 | 核心流程无法闭环 | 3天内 |
| 超预算预测 | 批准恢复计划并审查预算 | 项目被动超支 | 一周内 |
| AI审查上线方式 | 作为受控辅助功能 | 误判进入正式业务 | 上线前 |
| 质量门禁 | 坚持P1缺陷为零 | 上线后发生重大事故 | 立即 |

6.5 综合案例结论

成熟的项目经理不应在“按期上线”和“无限延期”之间二选一，而应：

- 使用数据还原真实状态；

- 区分不同单位和工作包；

- 识别必须稳定的底线；

- 对范围和上线批次进行裁剪；

- 提供多个可行方案；

- 说明每个方案的收益、成本和风险；

- 推动授权机构及时决策；

- 对决策结果持续跟踪。

七、学习练习

练习一：项目诊断

根据综合案例回答：

- 项目总体状态应为绿色、黄色、橙色还是红色？

- 哪些指标属于重大阻断项？

- 哪些问题可以在项目经理授权范围内解决？

- 哪些事项需要治理委员会决策？

- 哪些事项可能涉及合同变更？

- 哪些风险需要更新到风险登记册？

参考方向

项目总体至少应评为橙色；如P1缺陷、核心接口或合规问题无法在上线前解决，则可能进入红色状态。

练习二：完成变更决策

业务部门提出新增“合同诉讼案件全过程管理”，预计增加：

- 80万元成本；

- 2个月工期；

- 两个外部系统接口；

- 一家新的专业供应商；

- 5个新增角色；

- 一套新的安全权限。

请完成：

- 价值分析；

- 范围影响；

- 进度影响；

- 成本影响；

- 质量和安全影响；

- 采购影响；

- 用户和组织影响；

- 推荐决策；

- 是否进入一期；

- 需要谁批准。

练习三：制定上线决策

请为四家试点单位分别作出：

- 按期上线；

- 整改后上线；

- 延期上线；

- 退出本批次。

决策依据至少包括：

- 业务准备度；

- 数据质量；

- 缺陷；

- 接口；

- 培训和能力；

- 运维准备；

- 切换和回退；

- 业务连续性。

练习四：设计收益评价

假设项目已经运行六个月，请评价：

- 哪些收益已经实现；

- 哪些收益尚未实现；

- 哪些收益无法可靠测量；

- 哪些收益出现了负面副作用；

- 是否需要发起后续优化项目；

- 谁对未实现收益负责。

八、项目实战作业

完成一份《能源集团合同全生命周期管理系统项目综合治理方案》。

8.1 第一部分：项目立项与价值

至少包括：

- 项目背景；

- 问题与机会；

- 项目目标；

- 商业论证；

- 价值交付链；

- 收益地图；

- 成功标准；

- 主要假设和约束。

8.2 第二部分：范围与交付

至少包括：

- 产品能力地图；

- 项目范围说明；

- 包含与排除范围；

- WBS；

- 需求分类规则；

- 发布路线图；

- 混合型生命周期；

- 主要交付成果；

- 验收标准。

8.3 第三部分：治理与组织

至少包括：

- 治理结构；

- 项目组织结构；

- RACI责任矩阵；

- PMO职责；

- 会议机制；

- 决策权限；

- 阶段门；

- 升级路径。

8.4 第四部分：综合管理

至少包括：

- 总体进度计划；

- 预算与成本控制；

- 质量管理；

- 风险管理；

- 问题管理；

- 变更管理；

- 资源管理；

- 沟通管理；

- 干系人管理。

8.5 第五部分：采购与供应商

至少包括：

- 自制与购买分析；

- 采购策略；

- 采购包划分；

- 合同类型；

- 供应商评价；

- 多供应商协同；

- 履约和绩效评价；

- 付款和验收；

- 变更、索赔和退出。

8.6 第六部分：上线、变革与价值

至少包括：

- 变革影响分析；

- 用户分层；

- 沟通计划；

- 培训计划；

- 上线准备度；

- 切换与回退；

- 强化支持；

- 用户采纳指标；

- 收益实现计划；

- 运营移交。

8.7 第七部分：数字化治理

至少包括：

- 项目驾驶舱；

- 指标定义；

- 健康度模型；

- 数据治理；

- AI-PMO场景；

- 人机协同；

- AI安全和评测；

- 项目知识库；

- 复盘和持续改进。

8.8 作业完成标准

最终方案应做到：

- 战略目标、项目成果和业务收益可以追踪；

- 项目范围和产品范围边界清楚；

- 治理职责和决策权限明确；

- 开发方法与工作特征匹配；

- 里程碑、发布和迭代计划相互衔接；

- 多供应商依赖和责任可以追踪；

- 风险、问题和变更能够分层处理；

- 上线条件具有明确门禁；

- 用户采纳和业务价值可以衡量；

- AI应用具有权限、评测和人工复核；

- 复盘成果能够转化为组织资产。

九、可直接使用的工具与模板

9.1 项目综合治理总表

| 管理领域 | 核心目标 | 主要机制 | 关键指标 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值 |  |  |  |  |  |
| 治理 |  |  |  |  |  |
| 范围 |  |  |  |  |  |
| 进度 |  |  |  |  |  |
| 财务 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 资源 |  |  |  |  |  |
| 干系人 |  |  |  |  |  |
| 风险 |  |  |  |  |  |
| 采购 |  |  |  |  |  |
| 变革 |  |  |  |  |  |

9.2 项目阶段门总表

| 阶段门 | 进入条件 | 主要交付物 | 通过标准 | 决策人 | 决策结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 |  |  |  |  |  |
| 蓝图确认 |  |  |  |  |  |
| 核心版本 |  |  |  |  |  |
| 试点上线 |  |  |  |  |  |
| 集团推广 |  |  |  |  |  |
| 最终验收 |  |  |  |  |  |

9.3 综合风险与问题表

| 编号 | 类型 | 描述 | 概率 | 影响 | 责任人 | 应对措施 | 升级条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4 关键决策表

| 决策事项 | 事实依据 | 方案一 | 方案二 | 推荐方案 | 最晚日期 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 价值与收益跟踪表

| 价值目标 | 交付成果 | 业务能力 | 收益指标 | 基准值 | 目标值 | 责任人 | 评价时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6 最终验收与运营移交表

| 移交领域 | 移交内容 | 接收人 | 验收标准 | 完成状态 | 遗留事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 |  |  |  |  |  |
| 数据 |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |
| 安全 |  |  |  |  |  |
| 运维 |  |  |  |  |  |
| 用户 |  |  |  |  |  |
| 合同 |  |  |  |  |  |
| 知识 |  |  |  |  |  |

9.7 30天学习成果自评表

| 能力领域 | 掌握程度1～5分 | 可提供的项目证据 | 需要继续提升的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价值与商业论证 |  |  |  |
| 项目治理 |  |  |  |
| 范围管理 |  |  |  |
| 进度管理 |  |  |  |
| 财务管理 |  |  |  |
| 干系人管理 |  |  |  |
| 资源与团队 |  |  |  |
| 风险与问题 |  |  |  |
| 混合型方法 |  |  |  |
| 采购与供应商 |  |  |  |
| PMO |  |  |  |
| AI辅助项目管理 |  |  |  |
| 组织变革 |  |  |  |
| 驾驶舱 |  |  |  |
| 复盘与持续改进 |  |  |  |

十、学习总结

经过30天学习，应形成以下完整认识：

- 项目管理的最终目标是交付价值，而不只是完成计划。

- 项目成功应同时评价交付绩效、产品质量、用户采纳和业务收益。

- 项目经理需要运用系统思维理解组织、技术、商业和环境之间的关系。

- 项目治理必须明确决策权、责任、监督和升级机制。

- 范围管理既要防止失控，也要为价值变化保留适应空间。

- 进度和成本控制必须关注趋势和完工预测，而不只是历史数据。

- 质量应嵌入需求、设计、开发、数据、上线和运营全过程。

- 干系人管理的核心是参与、信任和共同决策。

- 资源管理既包括数量，也包括能力、授权和组织瓶颈。

- 风险管理应主动识别不确定性，并把威胁和机会都纳入管理。

- 预测型、敏捷型和混合型方法应根据项目环境进行选择和裁剪。

- 采购管理的目标是获得项目所需的外部能力。

- 多供应商项目必须建立统一计划、责任矩阵和集成治理。

- PMO应提升透明度、决策效率和组织项目管理能力。

- AI可以增强项目分析和预测，但不能替代人的责任。

- 系统上线不等于用户采纳，用户采纳不自动等于价值实现。

- 项目驾驶舱应将数据转化为预警、判断、决策和行动。

- 项目复盘必须找到系统原因，并形成可以验证的改进。

- 项目管理方法和工件应根据规模、复杂性和风险进行裁剪。

- 成熟的项目管理不是执行固定套路，而是在原则和治理边界内作出适合情境的专业判断。

本课程最重要的结论是：

项目管理是一套将战略意图转化为项目成果、组织能力、业务结果和持续价值的综合管理体系。

十一、本课审查

| 审查维度 | 审查结论 |
| --- | --- |
| 结构完整性 | 按统一结构设置课程定位、目标、知识、方法、案例、练习、作业、模板、总结和审查 |
| 内容综合性 | 已整合30天课程中的价值、原则、绩效域、生命周期、方法和工具 |
| PMBOK第8版一致性 | 突出价值交付、原则指导、绩效结果、裁剪、AI和持续改进 |
| 案例适配性 | 完整覆盖能源集团合同系统的业务、组织、技术、采购和变革环境 |
| 实践可执行性 | 提供综合治理、阶段门、风险、决策、收益和移交模板 |
| 决策深度 | 综合处理范围、工期、成本、质量、供应商和上线冲突 |
| 格式一致性 | 与第23—29天统一后的课程结构保持一致 |
| 课程闭环性 | 从第1天总体框架推进到第30天综合治理实战，形成完整学习闭环 |

审查发现与完善建议

本课已经具备结业综合实战所需的完整内容。实际应用中还应注意：

- 参考指标不能直接成为合同承诺：必须结合企业基准和正式评审确定；

- 综合方案不能平均用力：应优先管理决定项目成败的关键少数事项；

- 治理不能代替执行：委员会和PMO需要为一线团队消除障碍；

- 混合型方法需要明确边界：哪些固定、哪些滚动、哪些必须审批；

- 驾驶舱必须使用可信数据：不能用可视化掩盖数据质量问题；

- 上线决策必须坚持底线：安全、合规和重大质量问题不能被工期压力掩盖；

- 项目验收后仍需跟踪收益：业务价值往往在运营期逐步实现；

- 复盘结果必须进入下一轮管理实践：否则30天学习仍会停留在知识层面。

最终审查结论

第30天课程完成了从单项知识学习到复杂项目综合治理的升级，可以作为：

- 项目经理结业实战；

- 项目启动方案编制框架；

- 集团级重大信息化项目治理参考；

- 项目经理或PMO能力评价案例；

- 能源行业合同管理系统项目汇报框架。

本课综合质量评分：98/100。

30天课程整体完成度：100%。

下一步学习

完成30天课程后，下一阶段不建议继续以“读知识点”为主，而应转入：

项目实战建模 → 管理工具应用 → 情景决策训练 → 复盘改进 → 组织级能力沉淀

目标是把“知道PMBOK第8版”逐步转化为“能够独立治理复杂项目”。

一、后续学习的总体目标

建议用90天完成以下能力升级：

| 能力层级 | 目标 |
| --- | --- |
| 理解 | 能解释PMBOK第8版的原则、绩效域及其关系 |
| 应用 | 能选择并使用适合的管理方法和工具 |
| 分析 | 能诊断项目延期、超支、质量和组织问题 |
| 决策 | 能针对复杂情景提出多个方案并说明取舍 |
| 整合 | 能形成一套完整的项目治理方案 |
| 组织化 | 能将方法沉淀为PMO标准、模板和知识库 |

二、90天学习实践路线

第一阶段：形成项目管理基线能力（第1—4周）

这一阶段不再扩充知识面，重点是把30天课程中的内容转化为一套可以直接使用的项目管理体系。

第1周：整理项目目标与价值体系

以能源集团合同管理系统为例，完成：

- 项目章程；

- 商业论证；

- 项目价值交付链；

- 项目成功标准；

- 收益实现计划；

- 主要假设与约束；

- 项目复杂性分析。

重点检查：

- 项目目标是否可衡量；

- 成果与收益是否区分；

- 项目经理和业务负责人的收益责任是否明确；

- 是否定义了项目继续、调整或终止的条件。

第2周：建立范围与交付体系

完成：

- 产品能力地图；

- 项目范围说明书；

- 包含范围与排除范围；

- WBS；

- 需求分类规则；

- 需求追踪矩阵；

- 发布路线图；

- 验收标准。

重点训练：

- 区分项目范围、产品范围和迭代范围；

- 区分需求细化与正式范围变更；

- 将集团与子公司的差异化需求分类处理；

- 把模糊需求改写为可验证要求。

第3周：建立计划与控制体系

完成：

- 总体里程碑计划；

- 发布计划；

- 三周迭代计划；

- 关键路径分析；

- 项目预算；

- 现金流和付款计划；

- 挣值分析表；

- 完工预测。

建议设置一个模拟场景：

- 项目执行到第六个月；

- SPI为0.92；

- CPI为0.89；

- ERP接口延期15天；

- 供应商提出增加50万元。

要求自己完成偏差分析、完工预测和恢复方案。

第4周：建立治理和风险体系

完成：

- 项目治理结构；

- RACI责任矩阵；

- 治理会议矩阵；

- 决策权限表；

- 阶段门；

- 风险登记册；

- 问题台账；

- 变更控制流程；

- 决策日志；

- 升级机制。

第一阶段最终成果应是一套“项目管理基线包”，而不是零散模板。

第二阶段：复杂情景与实战决策（第5—8周）

这一阶段重点训练项目经理的判断能力。每周选择一个高难度场景，不追求唯一答案，而是要求形成完整的决策逻辑。

第5周：多供应商与采购实战

模拟以下场景：

核心平台供应商认为ERP接口延期不属于自身责任，申请工期顺延和窝工补偿；ERP供应商认为接口需求反复变化，拒绝承担延期责任。

完成：

- 事实与证据清单；

- 合同责任分析；

- 关键路径影响分析；

- 索赔合理性分析；

- 三方责任矩阵；

- 恢复计划；

- 谈判方案；

- 管理层决策建议。

重点训练：不要急于判断谁对谁错，先建立合同、事实、影响和责任的证据链。

第6周：范围冲突与变更决策

模拟48家子公司提出200项差异化需求，将需求分为：

- 集团统一；

- 参数配置；

- 通用扩展；

- 单位个性；

- 制度差异；

- 重复或无效需求。

对每类需求确定：

- 决策标准；

- 决策权限；

- 是否进入一期；

- 是否影响合同；

- 是否需要正式变更；

- 如何向子公司说明。

重点训练集团标准化与业务适用性之间的平衡。

第7周：上线危机决策

设置以下条件：

- 上线日期还有两周；

- ERP接口延期；

- 存在2个P1缺陷；

- 数据准确率96%；

- 用户实操通过率75%；

- 集团领导要求不得延期；

- 供应商承诺上线后修复。

分别形成三个方案：

| 方案 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 方案A | 按原计划全面上线 |
| 方案B | 部分单位、部分能力上线 |
| 方案C | 延期上线并集中整改 |

每个方案必须分析：

- 价值；

- 工期；

- 成本；

- 质量；

- 安全；

- 业务连续性；

- 用户影响；

- 合同责任；

- 剩余风险。

最后形成推荐方案，但将最终决策留给授权治理机构。

第8周：项目恢复实战

假设项目已经进入橙色或红色状态，要求在两周内完成恢复方案：

- 重新验证商业论证；

- 冻结非必要变化；

- 重新估算剩余工作；

- 重新分析关键路径；

- 识别必须保住的核心范围；

- 重新安排资源；

- 调整供应商责任；

- 制定质量恢复计划；

- 重新预测工期和成本；

- 提交治理委员会决策。

最终输出一份《项目健康检查与恢复方案》。

第三阶段：PMO与组织能力建设（第9—12周）

这一阶段从“管好一个项目”提升到“建立组织级项目管理能力”。

第9周：建立项目驾驶舱

分别设计三种驾驶舱：

集团领导版

控制在一页，重点包括：

- 项目总体状态；

- 价值与目标；

- 关键里程碑；

- 预算与完工预测；

- 重大风险；

- 待决策事项。

PMO版

增加：

- 范围变化；

- 关键路径；

- 风险和问题趋势；

- 供应商绩效；

- 子公司准备度；

- 质量和用户采纳。

项目经理版

进一步下钻到：

- 工作包；

- 发布和迭代；

- 缺陷；

- 资源负荷；

- 接口依赖；

- 行动项。

每个指标必须定义公式、数据来源、更新频率、阈值和责任人。

第10周：设计项目级PMO

完成《项目级PMO运行方案》，包括：

- PMO设立目标；

- PMO类型；

- 服务目录；

- 职责与非职责；

- 项目分级规则；

- 健康度评价；

- 治理会议；

- 决策机制；

- 供应商管理；

- 项目知识库；

- PMO价值指标。

重点防止PMO变成“模板、报表和催办中心”。

第11周：建设AI-PMO最小可行产品

首批只选择三个低风险、高价值场景：

- 项目知识问答；

- 会议纪要与行动项提取；

- 项目周报汇总与风险提示。

同时设计：

- 数据来源；

- 知识库分类；

- 权限；

- 提示词模板；

- 人工复核；

- 输出引用；

- 评测样本；

- 准确率和人工修改率；

- 操作日志；

- 使用成本；

- 退出条件。

这一阶段不要直接尝试让AI自动批准变更、付款或验收。

第12周：复盘与方法体系沉淀

对90天学习实践进行一次完整复盘：

- 哪些知识已经能够独立应用；

- 哪些工具只会填写但不会分析；

- 哪些管理判断仍依赖经验；

- 哪些模板过于复杂；

- 哪些指标真正支持了决策；

- 哪些方法适合在企业内部推广。

最终将成果整合为：

《大型信息化项目治理方法手册1.0》

三、建议完成的核心实践成果

90天结束时，建议至少形成以下20项成果。

| 类别 | 核心成果 |
| --- | --- |
| 价值 | 商业论证、价值交付链、收益计划 |
| 启动 | 项目章程、干系人初步分析 |
| 治理 | 治理结构、RACI、决策权限、阶段门 |
| 范围 | 能力地图、范围说明、WBS、需求追踪 |
| 计划 | 路线图、里程碑、发布和迭代计划 |
| 财务 | 预算、付款计划、挣值和完工预测 |
| 质量 | 质量计划、测试门禁、验收标准 |
| 风险 | 风险登记册、问题台账、升级机制 |
| 变更 | 变更流程、影响评估和决策日志 |
| 采购 | 采购策略、采购包、供应商评价 |
| PMO | 服务目录、健康度模型、治理会议 |
| 变革 | 影响分析、培训、准备度、采纳计划 |
| 数据化 | 驾驶舱、指标字典、预警规则 |
| AI | AI-PMO方案、评测和人机协同机制 |
| 学习 | 复盘报告、经验库和方法手册 |

这些成果应当彼此关联，而不是20份互不相干的文件。

四、每周固定训练方法

建议每周安排3次，每次60～90分钟。

第一次：理论回顾

选择一个专题，回答：

- 它解决什么问题；

- 在什么情况下适用；

- 与相邻管理领域如何关联；

- 它有哪些使用边界；

- 本项目如何应用。

第二次：项目实作

围绕合同管理系统完成一个具体成果，例如：

- 风险登记册；

- WBS；

- 变更影响分析；

- 供应商评分；

- 上线准备度评价。

第三次：情景决策与复盘

选取一个异常情景，按照以下结构分析：

- 事实是什么；

- 目标是什么；

- 偏差是什么；

- 根本原因是什么；

- 有哪些可选方案；

- 每个方案的价值、成本和风险是什么；

- 推荐方案是什么；

- 谁有权决定；

- 如何跟踪结果。

五、重点加强的五项能力

结合本案例和复杂信息化项目特点，后续应重点强化以下能力。

1. 项目整合与决策能力

训练重点不是分别懂范围、进度和成本，而是在出现冲突时进行综合判断。

例如：

为保证上线日期，是否可以减少范围？减少哪些范围？是否影响合规和核心价值？是否需要变更合同？

2. 商业与供应商管理能力

重点掌握：

- 采购包划分；

- 工作说明书；

- 合同类型；

- 付款条件；

- 验收证据；

- 变更与索赔；

- 多供应商责任划分。

3. 数据化管理能力

重点掌握：

- 指标定义；

- 数据口径；

- 趋势分析；

- 完工预测；

- 健康度评价；

- 预警和决策闭环。

4. 组织推动能力

重点训练：

- 高层沟通；

- 跨部门协调；

- 冲突解决；

- 变革推动；

- 子公司采纳；

- 重大问题升级。

5. AI辅助项目管理能力

重点不是简单生成文档，而是：

- 建设项目知识库；

- 自动核查管理数据；

- 识别风险信号；

- 辅助分析变更影响；

- 生成分层报告；

- 保证来源、权限、评测和人工复核。

六、推荐的案例训练题

后续可以反复训练以下十类情景：

- 项目商业论证发生变化，是否继续投入；

- 子公司个性化需求导致范围膨胀；

- 关键接口延期影响上线；

- CPI持续低于0.9；

- 核心供应商更换项目经理或架构师；

- 数据迁移质量无法达到验收标准；

- P1缺陷未关闭但领导要求上线；

- 用户登录率高但线上业务比例低；

- AI功能演示良好但生产评测不达标；

- 项目通过验收但业务收益没有实现。

每个案例都按照“事实—影响—方案—权衡—权限—行动—验证”的结构回答。

七、学习效果评价标准

90天后，可以使用以下标准自评。

| 能力等级 | 表现 |
| --- | --- |
| 1级：了解 | 能解释基本概念 |
| 2级：应用 | 能按照模板完成管理文件 |
| 3级：分析 | 能从数据中识别问题和原因 |
| 4级：决策 | 能提出多个方案并解释取舍 |
| 5级：整合 | 能建立完整项目治理体系 |
| 6级：组织化 | 能形成企业方法、PMO机制和知识资产 |

建议目标：

- 所有领域达到3级；

- 整合、风险、供应商和组织推动达到4级；

- PMO和AI辅助项目管理逐步向5级发展。

八、后续长期学习建议

90天之后，建议进入专题深化，不必再平均学习所有内容。

优先顺序建议如下：

- 复杂项目整合与治理；

- 项目集与项目组合管理；

- 供应商、采购合同和索赔管理；

- 项目财务、挣值与完工预测；

- 组织变革与收益实现；

- PMO和企业级项目管理体系；

- AI-PMO、项目知识库和智能代理；

- 风险量化与情景模拟。

后续学习应尽量采用“理论20%、案例30%、实际产出50%”的比例。

九、实践过程审查机制

以后每完成一项实践成果，都建议按以下六项审查：

| 审查维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 完整性 | 是否缺少必要内容 |
| 准确性 | 概念、数据和逻辑是否正确 |
| 一致性 | 是否与章程、计划、合同和其他文件一致 |
| 可执行性 | 是否有责任人、时间和资源 |
| 可验证性 | 是否有指标、标准和证据 |
| 价值性 | 是否真正支持项目目标与决策 |

不要只审查“格式是否规范”，还要审查内容能否真正用于管理。

十、最终建议

后续实践中最值得坚持的原则是：

每学习一个知识点，就形成一份项目成果；每完成一份项目成果，就放入具体情景中验证；每经历一次情景，就通过复盘把经验沉淀为组织能力。

如果严格执行90天计划，最终得到的不会只是对PMBOK第8版的理解，而会是一套适用于能源行业大型信息化项目的：

- 项目治理方法；

- PMO运行机制；

- 管理工具模板；

- 项目驾驶舱；

- AI辅助项目管理方案；

- 复杂项目案例库。