## 项目驾驶舱
华能交易中心港口交易平台｜项目管理驾驶舱
统计日期 | 2026-09-03
总任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 暂停 | 平均进度 | 已延期 | 临近到期 | 高风险 | 未关闭问题 | 待决变更 | 里程碑达成 | 集成完成 | 交付物完成
状态 | 任务数 |  | 批次 | 任务数 | 已完成 | 完成率
已完成 |  |  | 第一批次
进行中 |  |  | 第二批次
未开始 |  |  | 其他
暂停
管理关注点
进度与成本指标
[9 empty] | 综合进度 |  |  | 人日单价 | 1200
[9 empty] | 任务完成率 |  |  | 小时单价
[9 empty] | 计划投入人天 |  |  | 计划人工成本
[9 empty] | 已完成任务人天 |  |  | 已完成任务成本
[9 empty] | 剩余计划人天 |  |  | 剩余计划成本
成本指标按计划工时计算；实际成本、CPI和EAC将在补充实际工时后启用。

## 项目总控台账
华能交易中心港口交易平台｜项目总控台账
蓝色字段来自原开发计划；黄色字段为管理补充项；进度与延期由公式自动计算。
任务ID | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划开始 | 计划完成 | 计划上线 | 业务负责人 | 业务状态 | 业务开始 | 业务结束 | 后端负责人 | 后端状态 | 后端开始 | 后端结束 | 前端负责人 | 前端状态 | 前端开始 | 前端结束 | 测试负责人 | 测试状态 | 测试开始 | 测试结束 | 综合进度 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 备注
T001 | 基础数据 | 车辆信息维护 | 新增车辆信息 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T002 | 基础数据 | 车辆信息维护 | 修改车辆信息 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T003 | 基础数据 | 车辆信息维护 | 删除车辆信息 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T004 | 基础数据 | 车辆信息维护 | 查询展示车辆信息 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T005 | 基础数据 | 船舶信息维护 | 船舶唯一性校验 | / | 第二批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T006 | 基础数据 | 收费标准信息维护 | 优化收费标准（装卸费）新增 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T007 | 基础数据 | 收费标准信息维护 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T008 | 基础数据 | 收费标准信息维护 | 优化收费标准（装卸费）详情 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T009 | 基础数据 | 采样方式信息维护 | 优化采样方式新增 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T010 | 基础数据 | 采样方式信息维护 | 优化采样方式编辑 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T011 | 网上营业厅 | 交易中心报单信息展示及应单入口 | 获取报单数据及展示 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T012 | 网上营业厅 | 交易中心报单信息展示及应单入口 | 应单入口 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T013 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 新增结算条款 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T014 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 结算条款审批 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T015 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 修改结算条款 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T016 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 删除结算条款 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T017 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 查询展示结算条款 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T018 | 网上营业厅 | 结算条款管理 | 结算条款推送法务系统 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T019 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船计划 | 对接卸船计划 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T020 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船计划 | 查询卸车计划 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T021 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船计划 | 外部客户确认 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T022 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业信息管理 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T023 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业信息管理 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T024 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船查询 | 卸船查询列表 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T025 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船查询 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T026 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业委托 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T027 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业委托 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T028 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业委托 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 进行中 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T029 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业委托 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 进行中 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T030 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 卸船作业委托 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T031 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 外轮转内贸业务 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T032 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 外轮转内贸业务 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T033 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 外轮转内贸业务 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T034 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 船舶靠泊通知单 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T035 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 船舶靠泊通知单 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T036 | 网上营业厅 | 卸船作业 | 船舶靠泊通知单 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 进行中 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T037 | 网上营业厅 | 卸车流程跟踪 | 创建卸车流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T038 | 网上营业厅 | 卸车流程跟踪 | 查询卸车流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T039 | 网上营业厅 | 卸车流程跟踪 | 修改卸车流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T040 | 网上营业厅 | 装船流程跟踪 | 创建装船流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T041 | 网上营业厅 | 装船流程跟踪 | 查询装船流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T042 | 网上营业厅 | 装船流程跟踪 | 修改装船流程 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T043 | 网上营业厅 | 卸船流程跟踪 | 创建卸船流程 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T044 | 网上营业厅 | 卸船流程跟踪 | 查询卸船流程 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T045 | 网上营业厅 | 卸船流程跟踪 | 修改卸船流程 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T046 | 网上营业厅 | 船舶预到（外贸） | 新增船舶预到（外贸） | / | 第二批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T047 | 网上营业厅 | 船舶预到（外贸） | 退回船舶预到（外贸） | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T048 | 网上营业厅 | 船舶预到（内贸） | 退回船舶预到（外贸） | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T049 | 网上营业厅 | 采样申请（外贸） | 申请采样申请（外贸） | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T050 | 网上营业厅 | 船舶轨迹跟踪 | 维护需跟踪船舶清单 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 进行中 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T051 | 网上营业厅 | 船舶轨迹跟踪 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 进行中 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T052 | 网上营业厅 | 船舶轨迹跟踪 | 船舶轨迹跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航、常浩 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 进行中 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T053 | 网上营业厅 | 协同视览 | 接入港口侧视频监控 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T054 | 网上营业厅 | 协同视览 | 视频查看权限申请 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T055 | 网上营业厅 | 协同视览 | 视频查看权限审批 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T056 | 网上营业厅 | 协同视览 | 视频查看权限有效期控制 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T057 | 网上营业厅 | 协同视览 | 外网PC端视频监控查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T058 | 网上营业厅 | 装船计划编制及推送 | OCR识别及编辑 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 贺航 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-10
T059 | 网上营业厅 | 优化装车作业信息录入 | 优化新增装车作业信息 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T060 | 网上营业厅 | 货权跟踪 | 货权录入 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T061 | 网上营业厅 | 货权跟踪 | 货权修改 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T062 | 网上营业厅 | 货权跟踪 | 获取查询 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T063 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 卸船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T064 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 卸船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T065 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 装船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T066 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 装船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T067 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 装船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T068 | 网上营业厅 | 货权提醒 | 装船作业货权跟踪 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T069 | 网上营业厅 | 卸船作业信息录入优化（太仓） | 新增、详情、修改页内容调整 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 常浩 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 常浩 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T070 | 网上营业厅 | 卸船作业信息录入优化（太仓） | 生成报告 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 贺航 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-10
T071 | 网上营业厅 | 装船作业信息录入优化（太仓） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 贺航 | 已完成 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-10
T072 | 网上营业厅 | 船舶预到优化（太仓） | OCR识别 | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T073 | 网上营业厅 | 采样作业信息录入 | 采样作业信息录入新增 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T074 | 网上营业厅 | 采样作业信息录入 | 采样作业信息录入编辑 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T075 | 网上营业厅 | 采样作业信息录入 | 采样作业信息录入详情 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T076 | 网上营业厅 | 采样作业信息录入 | 采样作业信息录入删除 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T077 | 网上营业厅 | 采样作业信息录入 | 采样作业信息录入列表 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T078 | 费用结算 | 费用合同签订校验 | 业务数据合同签订校验 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T079 | 费用结算 | 费用合同签订校验 | 结算数据合同签订校验 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T080 | 费用结算 | 费用合同签订校验 | 合同校验结果查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T081 | 费用结算 | 停泊费（外贸） | 数据对接 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T082 | 费用结算 | 停泊费（外贸） | 数据展示 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T083 | 费用结算 | 锚泊费（外贸） | 数据对接 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T084 | 费用结算 | 锚泊费（外贸） | 数据产生 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T085 | 费用结算 | 堆存费（外贸） | 数据对接 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T086 | 费用结算 | 堆存费（外贸） | 数据展示 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T087 | 费用结算 | 卸船费（外贸） | 数据对接 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T088 | 费用结算 | 卸船费（外贸） | 数据展示 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T089 | 费用结算 | 采样服务费（外贸） | 新增采样服务费（外贸） | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T090 | 费用结算 | 采样服务费（外贸） | 审批采样服务费（外贸） | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T091 | 费用结算 | 采样服务费（外贸） | 单据签章 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T092 | 费用结算 | 采样服务费（外贸） | 数据推送 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T093 | 费用结算 | 船舶供应服务费（外贸） | 数据对接 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T094 | 费用结算 | 船舶供应服务费（外贸） | 数据展示 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T095 | 费用结算 | 堆存费优化（太仓） | 自动生成堆存费 | / | 第一批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 常浩 | 进行中 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 常浩 | 进行中 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T096 | 费用结算 | 港杂费优化(太仓） | 自动生成装船港杂费 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T097 | 费用结算 | 租赁费优化（太仓） | 自动生成租赁费 | / | 第一批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T098 | 费用结算 | 装卸费优化（太仓） | 优化装卸费新增 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T099 | 费用结算 | 装卸费优化（太仓） | 优化装卸费编辑 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-31
T100 | 资讯公告 | 行业资讯 | 创建行业资讯数据 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T101 | 资讯公告 | 行业资讯 | 修改行业资讯数据 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T102 | 资讯公告 | 行业资讯 | 删除行业资讯数据 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T103 | 资讯公告 | 行业资讯 | 展示行业资讯数据 | / | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 常浩 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T104 | 统计分析 | 吞吐量统计（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T105 | 统计分析 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T106 | 统计分析 | 堆存库存统计（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T107 | 统计分析 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T108 | 统计分析 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T109 | 统计分析 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T110 | 统计分析 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | / | / | 第二批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T111 | 统计分析 | 吞吐量统计（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T112 | 统计分析 | 泊位占用率分析（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T113 | 统计分析 | 堆存库存统计（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T114 | 统计分析 | 分货主实时统计表（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T115 | 统计分析 | 综合卸船效率分析（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T116 | 统计分析 | 堆垛雨布苫盖情况表（太仓） | / | / | / | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
T117 | 自动报告 | 经营任务情况分析报告 | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T118 | 自动报告 | 客户月报报告 | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T119 | 自动报告 | 月度客户情况报告 | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T120 | 自动报告 | 商务计划周报 | / | / | 第一批次 |  |  |  |  | / | 郑士旺 | 已完成 | / | / | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-19 | 2026-09-04
T121 | 移动端 | APP | 船舶供应服务查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-11
T122 | 移动端 | APP | 船舶预到（内贸）查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-11
T123 | 移动端 | APP | 台账查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-11
T124 | 移动端 | APP | 停泊费（内贸）查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-11
T125 | 移动端 | APP | 船舶供应服务费（内贸）查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-09-07 | 2026-09-11
T126 | 移动端 | APP | 停泊费（外贸）查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T127 | 移动端 | APP | 锚泊费（外贸）查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T128 | 移动端 | APP | 堆存费（外贸）查询 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T129 | 移动端 | APP | 卸船费（外贸）查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T130 | 移动端 | APP | 采样服务费（外贸）查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T131 | 移动端 | APP | 船舶供应服务费（外贸）查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T132 | 移动端 | APP | 新增船舶靠泊通知单 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T133 | 移动端 | APP | 查询船舶靠泊通知单 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T134 | 移动端 | APP | 卸船计划查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T135 | 移动端 | APP | 卸船查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T136 | 移动端 | APP | 卸船作业委托 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T137 | 移动端 | APP | 外轮转内贸业务查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T138 | 移动端 | APP | 查询卸车流程 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T139 | 移动端 | APP | 查询装船流程 | / | 第二批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T140 | 移动端 | APP | 查询卸船流程 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 贺航 | 已完成 | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T141 | 移动端 | APP | 视频监控查询 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 贺航 | 未开始 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-10-23
T142 | 移动端 | iHN+ | 审批船舶靠泊通知单 | / | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 未开始 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 石军磊、刘凯 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 贺航 | 未开始 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 袁丽荣 | 未开始 | 2026-11-16 | 2026-11-27
T143 | 移动端 | iHN+ | 卸车流程跟踪 | 图片上传 | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-17 | 2026-09-04
T144 | 移动端 | iHN+ | 装船流程跟踪 | 图片上传 | 第一批次 |  |  |  |  | 2026-08-27 | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-17 | 2026-09-04
T145 | 移动端 | iHN+ | 卸船流程跟踪 | 图片上传 | 第二批次 | [5 empty] | 郑士旺 | 已完成 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 石军磊、刘凯 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 贺航 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 袁丽荣 | 已完成 | 2026-08-17 | 2026-09-04

## 里程碑计划
里程碑计划与阶段门管理
里程碑ID | 里程碑名称 | 批次 | 验收/完成标准 | 责任人 | 计划日期 | 状态 | 实际日期 | 偏差天数 | 健康度 | 说明
M01 | 第一批次业务设计完成 | 第一批次 | 第一批次业务设计状态全部完成 | 郑士旺 | 2026-08-07 | 未开始
M02 | 第一批次前后端开发完成 | 第一批次 | 第一批次前端、后端状态全部完成 | 开发组 | 2026-08-28 | 未开始
M03 | 第一批次测试完成 | 第一批次 | 第一批次测试状态全部完成且无阻断缺陷 | 袁丽荣 | 2026-10-23 | 未开始
M04 | 第一批次上线 | 第一批次 | 完成上线审批、部署及回归验证 | 项目经理 | 2026-08-27 | 未开始
M05 | 第二批次业务设计完成 | 第二批次 | 第二批次业务设计状态全部完成 | 郑士旺 | 2026-08-07 | 未开始
M06 | 第二批次前后端开发完成 | 第二批次 | 第二批次前端、后端状态全部完成 | 开发组 | 2026-11-13 | 未开始
M07 | 第二批次测试完成 | 第二批次 | 第二批次测试状态全部完成且无阻断缺陷 | 袁丽荣 | 2026-11-27 | 未开始
M08 | 第二批次上线 | 第二批次 | 完成上线审批、部署及回归验证 | 项目经理 | 2026-08-27 | 未开始
M09 | 外部系统集成联调完成 | 全项目 | 6个外部系统均完成联调确认 | 集成负责人 | 2026-11-20 | 未开始
M10 | 项目验收 | 全项目 | 完成用户验收并签署验收材料 | 项目经理 | 2026-11-30 | 未开始

## 周迭代计划
周迭代计划与完成跟踪
迭代周 | 开始日期 | 结束日期 | 功能设计 | 前端开发 | 后端开发 | 功能测试 | 本周完成率 | 复盘说明
1 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 装船计划编制及推送、卸船作业信息录入优化（太仓）、装船作业信息录入优化（太仓） | 装船计划编制及推送、卸船作业信息录入优化（太仓）、装船作业信息录入优化（太仓） | 装船计划编制及推送、卸船作业信息录入优化（太仓）、装船作业信息录入优化（太仓） | /
2 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 车辆信息维护、交易中心报单信息展示及应单入口、船舶轨迹跟踪、货权跟踪、货权提醒、船舶预到优化（太仓）、堆存费优化（太仓）、港杂费优化(太仓）、收费标准信息维护、采样方式信息维护、装卸费结算、租赁费结算、采样作业信息录入 |  |  | 装船计划编制及推送、卸船作业信息录入优化（太仓）、装船作业信息录入优化（太仓）
3 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 卸车流程跟踪、装船流程跟踪、卸船流程跟踪、行业资讯、统计分析 | 车辆信息维护、交易中心报单信息展示及应单入口、船舶轨迹跟踪、货权跟踪、货权提醒、船舶预到优化（太仓）、堆存费优化（太仓）、港杂费优化(太仓）、收费标准信息维护、采样方式信息维护、装卸费结算、租赁费结算、采样作业信息录入 | 车辆信息维护、交易中心报单信息展示及应单入口、船舶轨迹跟踪、货权跟踪、货权提醒、船舶预到优化（太仓）、堆存费优化（太仓）、港杂费优化(太仓）、收费标准信息维护、采样方式信息维护、装卸费结算、租赁费结算、采样作业信息录入
4 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | APP：船舶供应服务查询、船舶预到（内贸）查询、台账查询、停泊费（内贸）查询、船舶供应服务费（内贸）查询 |  |  | 车辆信息维护、交易中心报单信息展示及应单入口、船舶轨迹跟踪、货权跟踪、货权提醒、船舶预到优化（太仓）、堆存费优化（太仓）、港杂费优化（太仓）、收费标准信息维护、采样方式信息维护、装卸费结算、租赁费结算、采样作业信息录入
5 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 结算条款管理、协同视览、费用合同签订校验
6 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） | 卸车流程跟踪、装船流程跟踪、卸船流程跟踪、行业资讯、统计分析、自动报告 | 卸车流程跟踪、装船流程跟踪、卸船流程跟踪、行业资讯、统计分析、自动报告
7 | 2026-08-03 | 2026-08-07
8 | 2026-08-10 | 2026-08-14
9 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  |  | 卸车流程跟踪、装船流程跟踪、卸船流程跟踪、行业资讯、统计分析、自动报告
10 | 2026-08-24 | 2026-08-28
11 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | APP：船舶供应服务查询、船舶预到（内贸）查询、台账查询、停泊费（内贸）查询、船舶供应服务费（内贸）查询 | APP：船舶供应服务查询、船舶预到（内贸）查询、台账查询、停泊费（内贸）查询、船舶供应服务费（内贸）查询
12 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 结算条款管理、协同视览、费用合同签订校验 | 结算条款管理、协同视览、费用合同签订校验 | APP：船舶供应服务查询、船舶预到（内贸）查询、台账查询、停泊费（内贸）查询、船舶供应服务费（内贸）查询
13 | 2026-09-14 | 2026-09-18
14 | 2026-09-21 | 2026-09-25
15 | 2026-09-28 | 2026-10-02
16 | 2026-10-05 | 2026-10-09
17 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） | 船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸） | 结算条款管理、协同视览、费用合同签订校验
18 | 2026-10-19 | 2026-10-23
19 | 2026-10-26 | 2026-10-30
20 | 2026-11-02 | 2026-11-06
21 | 2026-11-09 | 2026-11-13
22 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  |  | 船舶唯一性校验、卸船作业、船舶预到（外贸）、退回船舶预到（外贸）、采样申请（外贸）、停泊费（外贸）、锚泊费（外贸）、堆存费（外贸）、卸船费（外贸）、采样服务费（外贸）、船舶供应服务费（外贸）
23 | 2026-11-23 | 2026-11-27

## 集成管理
外部系统集成管理
集成ID | 集成系统 | 交互方式 | 对接人 | 集成内容 | 原计划进展 | 管理状态 | 计划完成 | 实际完成 | 依赖事项 | 风险等级 | 风险/备注
INT-01 | 调运系统 | 接入 | 佘万明 | 船舶轨迹位置、船舶档案、海图信息 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 中
INT-02 | 法治平台 | 接入 | 许祥 | 曹妃甸港、太仓港合同信息 | 已初步对接，对方已提供接口文档，数据清单 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.进度风险：法制平台7月上线试点运行，会在10月份全面上线，相关功能应用需在10月份后才能上线； 2.功能风险：企法部要求法制平台咱不提供接收合同接口，无法满足客户在本系统录入合同的需求，已与用户反馈，用户内部需进行评估
INT-03 | 集团大模型服务 | 接入 | 李超来 | OCR能力 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 高 | 1.效率风险：文件识别效率偏低，需1分钟左右
INT-04 | 港航部科技项目系统 | 接入 |  | 曹妃甸港、太仓港视频监控数据 | 已初步对接，对方预计10月份具备接口联调条件 | 进行中 |  |  |  | 高 | 1.科技项目不会对接全部生产作业视频监控数据，需确认科技项目对接范围后确认是否满足用户需求
INT-05 | 曹妃甸管控一体化系统 | 接入、推送 | 张应龙 | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 中 | 暂无
INT-06 | 太仓港管控一体化系统 | 接入、推送 | / | 基础数据、业务数据、结算数据 | 未对接 | 未开始 |  |  |  | 高 | 1.太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作暂时无法开展

## 风险问题台账
风险与问题闭环台账
编号 | 类型 | 风险/问题描述 | 等级 | 影响范围 | 责任人 | 应对措施 | 计划关闭 | 实际关闭 | 触发条件/根因 | 状态 | 剩余天数 | 是否逾期 | 跟踪记录
R-001 | 风险 | 法治平台全面上线时间影响相关功能投产 | 高 | 合同信息集成 | 集成负责人 | 确认对方正式上线窗口，制定模拟数据和延期切换方案 | 2026-10-15 |  | 对方10月后方可正式支撑 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-002 | 风险 | 法治平台不提供合同接收接口，可能无法满足本系统录入合同需求 | 高 | 合同业务闭环 | 项目经理 | 推动用户决策，形成接口边界与替代方案确认单 | 2026-09-18 |  | 接口能力与业务诉求不一致 | 待处理 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-003 | 风险 | OCR识别耗时约1分钟，影响业务效率 | 中 | OCR能力 | 技术负责人 | 压测典型文件，确定超时阈值、异步处理与结果回调方案 | 2026-09-25 |  | 外部大模型服务性能 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-004 | 风险 | 视频监控数据对接范围尚未明确 | 高 | 视频监控 | 集成负责人 | 确认科技项目覆盖清单并补充缺口方案 | 2026-09-15 |  | 上游系统范围不确定 | 待处理 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-005 | 风险 | 太仓港管控一体化系统刚立项，集成工作无法按期开展 | 高 | 太仓港数据集成 | 项目经理 | 拆分依赖与非依赖工作，设立外部条件就绪门槛 | 2026-10-31 |  | 外部项目未形成可对接环境 | 处理中 |  |  | 来源：原计划-集成工作
R-006 | 风险 | 第二批次存在大量未开始任务，后续开发测试窗口集中 | 高 | 第二批次 | 开发负责人 | 按关键路径重排优先级，按周跟踪启动率与完成率 | 2026-09-11 |  | 资源与工作量集中 | 待处理 |  |  | 基于开发计划识别

## 变更台账
项目变更台账
变更编号 | 提出日期 | 提出人 | 变更内容 | 变更原因 | 优先级 | 审批状态 | 范围影响 | 工期影响(天) | 成本影响 | 评估人 | 批准人 | 实施日期 | 关闭说明

## 交付物台账
项目交付物与质量门禁
交付物ID | 交付物名称 | 类别 | 责任人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 评审人 | 评审结论 | 版本/存放位置 | 备注
D-001 | 项目管理计划 | 管理 | 项目经理 | 2026-06-19 |  | 进行中 | 项目负责人 | 待评审
D-002 | 业务需求规格说明书 | 需求 | 郑士旺 | 2026-08-07 |  | 进行中 | 业务负责人 | 待评审
D-003 | 系统总体设计说明书 | 设计 | 技术负责人 | 2026-08-14 |  | 进行中 | 架构负责人 | 待评审
D-004 | 接口清单及接口设计说明 | 集成 | 集成负责人 | 2026-09-18 |  | 进行中 | 技术负责人 | 待评审
D-005 | 第一批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-10-23 |  | 进行中 | 项目经理 | 待评审
D-006 | 第二批次测试报告 | 测试 | 袁丽荣 | 2026-11-27 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-007 | 上线方案及回退方案 | 上线 | 运维负责人 | 2026-11-20 |  | 未开始 | 项目经理 | 待评审
D-008 | 用户操作手册 | 培训 | 实施负责人 | 2026-11-23 |  | 未开始 | 业务负责人 | 待评审
D-009 | 用户验收报告 | 验收 | 项目经理 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审
D-010 | 项目总结与移交清单 | 收尾 | 项目经理 | 2026-12-04 |  | 未开始 | 项目负责人 | 待评审

## 会议行动项
会议纪要与行动项跟踪
行动项ID | 会议日期 | 会议主题 | 决策/行动事项 | 责任人 | 协同人 | 截止日期 | 状态 | 完成日期 | 逾期天数 | 优先级 | 结果说明

## 使用说明
项目管理工作簿使用说明
标准更新流程 | 1. 将最新项目计划放入inputs目录；2. 发起“更新V2模板”；3. 系统按文件修改时间选择最新Excel；4. 核对总控、诊断、督办和资源计划。
输入目录 | 固定从项目目录下的inputs文件夹读取；支持.xlsx和.xlsm，并自动忽略以~$开头的Excel临时文件。
本次数据来源 | 华能交易中心-港口交易平台开发计划-20260903-V2.xlsx
任务范围 | 根据最新开发计划动态识别任务行，本次共145条任务；任务增减时，总控及相关明细范围同步调整。
统计日期 | 在“项目驾驶舱”B3修改统计日期，延期、剩余天数、临近到期和两周督办会同步变化。
挂起与暂停 | 业务、后端、前端或测试任一环节为“挂起”或“暂停”时，总体状态自动显示“暂停”；延期状态同步显示“暂停”。
综合进度口径 | 业务设计15%、后端开发35%、前端开发30%、测试20%；进行中按该阶段50%计，完成按100%计。
延期口径 | 总体状态不是“已完成”或“暂停”，且计划完成日期早于统计日期，判定为“已延期”；7天内到期为“临近到期”。
资源计划 | 资源明细按人员、角色、任务排序；人员和角色每12行重复分组合并，便于滚动查看。任务字段仍可按批次、状态和日期筛选。
资源录入 | 任务资源明细的计划投入工时默认按每周40小时预填，并保留黄色可编辑格式；项目经理可按实际投入调整。周可用工时、资源调整说明和备注由项目经理维护。
成本口径 | 统一人员单价为1200元/人天，按8小时/人天折算为150元/小时。驾驶舱计划人工成本根据资源明细的计划投入工时计算。
周迭代计划 | 保留源文件周迭代内容，并计算本周完成率、保留复盘说明。
风险等级 | 高：影响上线、关键业务闭环或外部关键依赖；中：可通过方案或资源调整控制；低：局部、短期、可快速恢复。
更新频率 | 总控台账和行动项每周至少更新1次；风险问题发生变化即更新；变更提出后即登记；里程碑在阶段门前后更新。
注意事项 | 源计划中的空白或“/”保持为空。刷新后重点核对新增任务、暂停任务、外部接口完成时间、上线窗口和实际完成日期。

## AI项目诊断
AI项目诊断
数据日期引用“项目驾驶舱”B3；红黄绿由客观规则计算，管理判断由项目经理确认。
数据日期 |  |  | 项目经理判断 | 待确认 |  | 判断说明 | 根据诊断指标补充总体判断、最大失控点和需要的支持。
任务总数 |  |  | 已完成任务 |  |  | 逾期任务 |  |  | 未来14天到期
未关闭高风险 |  |  | 逾期风险/问题 |  |  | 逾期行动项 |  |  | 数据质量问题
项目健康规则 | [6 empty] | 状态分布
维度 | 状态 | 客观判断 | 触发规则 | 建议动作 | 责任角色 |  | 状态 | 数量
进度 |  |  | 延期≥5红；有延期或暂停黄；否则绿 | 确认关键路径、暂停原因和恢复条件 | 项目经理 |  | 绿
风险 |  |  | 高风险≥3红；1-2黄；0绿 | 逐项落实责任人和关闭证据 | 风险责任人 |  | 黄
行动 |  |  | 逾期>7天红；有逾期黄；无逾期绿 | 升级逾期事项并确认新承诺 | PMO |  | 红
数据 |  |  | 缺陷≥10红；1-9黄；0绿 | 补齐责任人、日期和状态 | 台账维护人 |  | 灰

## 数据质量检查
数据质量检查
逐条检查项目总控台账中的关键管理字段。状态为“需整改”的记录应在源台账中修正。
来源 | 记录ID | 任务名称 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 发现的问题 | 检查状态 | 建议动作 | 源行号
项目总控台账 | [8 empty] | 4
项目总控台账 | [8 empty] | 5
项目总控台账 | [8 empty] | 6
项目总控台账 | [8 empty] | 7
项目总控台账 | [8 empty] | 8
项目总控台账 | [8 empty] | 9
项目总控台账 | [8 empty] | 10
项目总控台账 | [8 empty] | 11
项目总控台账 | [8 empty] | 12
项目总控台账 | [8 empty] | 13
项目总控台账 | [8 empty] | 14
项目总控台账 | [8 empty] | 15
项目总控台账 | [8 empty] | 16
项目总控台账 | [8 empty] | 17
项目总控台账 | [8 empty] | 18
项目总控台账 | [8 empty] | 19
项目总控台账 | [8 empty] | 20
项目总控台账 | [8 empty] | 21
项目总控台账 | [8 empty] | 22
项目总控台账 | [8 empty] | 23
项目总控台账 | [8 empty] | 24
项目总控台账 | [8 empty] | 25
项目总控台账 | [8 empty] | 26
项目总控台账 | [8 empty] | 27
项目总控台账 | [8 empty] | 28
项目总控台账 | [8 empty] | 29
项目总控台账 | [8 empty] | 30
项目总控台账 | [8 empty] | 31
项目总控台账 | [8 empty] | 32
项目总控台账 | [8 empty] | 33
项目总控台账 | [8 empty] | 34
项目总控台账 | [8 empty] | 35
项目总控台账 | [8 empty] | 36
项目总控台账 | [8 empty] | 37
项目总控台账 | [8 empty] | 38
项目总控台账 | [8 empty] | 39
项目总控台账 | [8 empty] | 40
项目总控台账 | [8 empty] | 41
项目总控台账 | [8 empty] | 42
项目总控台账 | [8 empty] | 43
项目总控台账 | [8 empty] | 44
项目总控台账 | [8 empty] | 45
项目总控台账 | [8 empty] | 46
项目总控台账 | [8 empty] | 47
项目总控台账 | [8 empty] | 48
项目总控台账 | [8 empty] | 49
项目总控台账 | [8 empty] | 50
项目总控台账 | [8 empty] | 51
项目总控台账 | [8 empty] | 52
项目总控台账 | [8 empty] | 53
项目总控台账 | [8 empty] | 54
项目总控台账 | [8 empty] | 55
项目总控台账 | [8 empty] | 56
项目总控台账 | [8 empty] | 57
项目总控台账 | [8 empty] | 58
项目总控台账 | [8 empty] | 59
项目总控台账 | [8 empty] | 60
项目总控台账 | [8 empty] | 61
项目总控台账 | [8 empty] | 62
项目总控台账 | [8 empty] | 63
项目总控台账 | [8 empty] | 64
项目总控台账 | [8 empty] | 65
项目总控台账 | [8 empty] | 66
项目总控台账 | [8 empty] | 67
项目总控台账 | [8 empty] | 68
项目总控台账 | [8 empty] | 69
项目总控台账 | [8 empty] | 70
项目总控台账 | [8 empty] | 71
项目总控台账 | [8 empty] | 72
项目总控台账 | [8 empty] | 73
项目总控台账 | [8 empty] | 74
项目总控台账 | [8 empty] | 75
项目总控台账 | [8 empty] | 76
项目总控台账 | [8 empty] | 77
项目总控台账 | [8 empty] | 78
项目总控台账 | [8 empty] | 79
项目总控台账 | [8 empty] | 80
项目总控台账 | [8 empty] | 81
项目总控台账 | [8 empty] | 82
项目总控台账 | [8 empty] | 83
项目总控台账 | [8 empty] | 84
项目总控台账 | [8 empty] | 85
项目总控台账 | [8 empty] | 86
项目总控台账 | [8 empty] | 87
项目总控台账 | [8 empty] | 88
项目总控台账 | [8 empty] | 89
项目总控台账 | [8 empty] | 90
项目总控台账 | [8 empty] | 91
项目总控台账 | [8 empty] | 92
项目总控台账 | [8 empty] | 93
项目总控台账 | [8 empty] | 94
项目总控台账 | [8 empty] | 95
项目总控台账 | [8 empty] | 96
项目总控台账 | [8 empty] | 97
项目总控台账 | [8 empty] | 98
项目总控台账 | [8 empty] | 99
项目总控台账 | [8 empty] | 100
项目总控台账 | [8 empty] | 101
项目总控台账 | [8 empty] | 102
项目总控台账 | [8 empty] | 103
项目总控台账 | [8 empty] | 104
项目总控台账 | [8 empty] | 105
项目总控台账 | [8 empty] | 106
项目总控台账 | [8 empty] | 107
项目总控台账 | [8 empty] | 108
项目总控台账 | [8 empty] | 109
项目总控台账 | [8 empty] | 110
项目总控台账 | [8 empty] | 111
项目总控台账 | [8 empty] | 112
项目总控台账 | [8 empty] | 113
项目总控台账 | [8 empty] | 114
项目总控台账 | [8 empty] | 115
项目总控台账 | [8 empty] | 116
项目总控台账 | [8 empty] | 117
项目总控台账 | [8 empty] | 118
项目总控台账 | [8 empty] | 119
项目总控台账 | [8 empty] | 120
项目总控台账 | [8 empty] | 121
项目总控台账 | [8 empty] | 122
项目总控台账 | [8 empty] | 123
项目总控台账 | [8 empty] | 124
项目总控台账 | [8 empty] | 125
项目总控台账 | [8 empty] | 126
项目总控台账 | [8 empty] | 127
项目总控台账 | [8 empty] | 128
项目总控台账 | [8 empty] | 129
项目总控台账 | [8 empty] | 130
项目总控台账 | [8 empty] | 131
项目总控台账 | [8 empty] | 132
项目总控台账 | [8 empty] | 133
项目总控台账 | [8 empty] | 134
项目总控台账 | [8 empty] | 135
项目总控台账 | [8 empty] | 136
项目总控台账 | [8 empty] | 137
项目总控台账 | [8 empty] | 138
项目总控台账 | [8 empty] | 139
项目总控台账 | [8 empty] | 140
项目总控台账 | [8 empty] | 141
项目总控台账 | [8 empty] | 142
项目总控台账 | [8 empty] | 143
项目总控台账 | [8 empty] | 144
项目总控台账 | [8 empty] | 145
项目总控台账 | [8 empty] | 146
项目总控台账 | [8 empty] | 147
项目总控台账 | [8 empty] | 148

## 待决策事项
待决策事项
记录超出项目团队权限、需要管理层或业务方明确取舍的事项。黄色单元格需要人工维护。
决策ID | 提出日期 | 决策主题 | 背景与现状 | 可选方案 | 建议方案 | 决策人 | 需要日期 | 当前状态 | 逾期天数 | 影响范围 | 决策结果 | 关闭日期

## 两周督办
两周督办
自动识别未来14天到期及已经逾期的未完成任务。使用“是否纳入”筛选出需要督办的记录。
是否纳入 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 总体状态 | 主责人 | 计划完成 | 距截止天数 | 延期状态 | 当前问题/阻塞 | 建议动作 | 承诺完成 | 完成证据

## 资源计划
资源计划
汇总业务、后端、前端和测试任务分配。黄色区域用于填写可用工时、任务投入工时和资源调整说明。
人员 | 角色 | 任务数 | 未完成任务 | 最早开始 | 最晚结束 | 周可用工时 | 计划投入工时 | 负荷率 | 负荷判断 | 资源建议 | 备注
刘凯 | 后端 |  |  |  |  | 40
常浩 | 前端、后端 |  |  |  |  | 40
石军磊 | 后端 |  |  |  |  | 40
袁丽荣 | 测试 |  |  |  |  | 40
贺航 | 前端 |  |  |  |  | 40
郑士旺 | 业务 |  |  |  |  | 40
任务资源明细
人员 | 角色 | 任务ID | 任务名称 | 批次 | 总体状态 | 计划开始 | 计划结束 | 计划投入工时 | 分配状态 | 调整建议 | 说明
刘凯 | 后端 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T070 | 生成报告 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
刘凯 | 后端 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T012 | 应单入口 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T060 | 货权录入 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T061 | 货权修改 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T062 | 获取查询 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T072 | OCR识别 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
刘凯 | 后端 | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
刘凯 | 后端 | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
刘凯 | 后端 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T143 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T144 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T145 | 图片上传 | 第二批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
刘凯 | 后端 | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T123 | 台账查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
刘凯 | 后端 | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
刘凯 | 后端 | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
刘凯 | 后端 | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T081 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T082 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T083 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T084 | 数据产生 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T085 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
刘凯 | 后端 | T086 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T087 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T088 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T091 | 单据签章 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T092 | 数据推送 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T093 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T094 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
刘凯 | 后端 | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T135 | 卸船查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
常浩 | 前端 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
| 后端 | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
常浩 |  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
石军磊 | 后端 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T070 | 生成报告 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
石军磊 | 后端 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T012 | 应单入口 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T060 | 货权录入 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T061 | 货权修改 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T062 | 获取查询 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
石军磊 | 后端 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T072 | OCR识别 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
石军磊 | 后端 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
石军磊 | 后端 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
石军磊 | 后端 | T143 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T144 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T145 | 图片上传 | 第二批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T123 | 台账查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
石军磊 | 后端 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
石军磊 | 后端 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
石军磊 | 后端 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T081 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T082 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
石军磊 | 后端 | T083 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T084 | 数据产生 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T085 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T086 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T087 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T088 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T091 | 单据签章 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T092 | 数据推送 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T093 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T094 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
石军磊 | 后端 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T135 | 卸船查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
石军磊 | 后端 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
袁丽荣 | 测试 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 40
|  | T070 | 生成报告 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 40
|  | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 40
|  | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
袁丽荣 | 测试 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T012 | 应单入口 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T060 | 货权录入 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T061 | 货权修改 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T062 | 获取查询 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
袁丽荣 | 测试 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T072 | OCR识别 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
袁丽荣 | 测试 | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 40
|  | T143 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 40
|  | T144 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 40
|  | T145 | 图片上传 | 第二批次 |  | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 40
|  | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
袁丽荣 | 测试 | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
袁丽荣 | 测试 | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 |  | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 40
|  | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 40
|  | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 40
|  | T123 | 台账查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 40
|  | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 40
|  | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 40
|  | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
袁丽荣 | 测试 | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
袁丽荣 | 测试 | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 40
|  | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
袁丽荣 | 测试 | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
袁丽荣 | 测试 | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T081 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T082 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T083 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T084 | 数据产生 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T085 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T086 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T087 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T088 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T091 | 单据签章 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
袁丽荣 | 测试 | T092 | 数据推送 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T093 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T094 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
袁丽荣 | 测试 | T135 | 卸船查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
|  | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 40
贺航 | 前端 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T070 | 生成报告 | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 40
|  | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
贺航 | 前端 | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T012 | 应单入口 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T060 | 货权录入 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T061 | 货权修改 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T062 | 获取查询 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
贺航 | 前端 | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 40
|  | T072 | OCR识别 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 40
|  | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
|  | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40
贺航 | 前端 | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
贺航 | 前端 | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
|  | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-28 | 40
贺航 | 前端 | T143 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T144 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T145 | 图片上传 | 第二批次 |  | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 40
|  | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T123 | 台账查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 40
|  | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
贺航 | 前端 | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 40
|  | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
贺航 | 前端 | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
贺航 | 前端 | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T081 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T082 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
贺航 | 前端 | T083 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T084 | 数据产生 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T085 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T086 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T087 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T088 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T091 | 单据签章 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T092 | 数据推送 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T093 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T094 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
贺航 | 前端 | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T135 | 卸船查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
|  | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
贺航 | 前端 | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 40
郑士旺 | 业务 | T058 | OCR识别及编辑 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T069 | 新增、详情、修改页内容调整 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T070 | 生成报告 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T071 | 装船作业信息录入优化（太仓） | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T117 | 经营任务情况分析报告 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T118 | 客户月报报告 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T119 | 月度客户情况报告 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T120 | 商务计划周报 | 第一批次 |  | / | / | 40
|  | T001 | 新增车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T002 | 修改车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T003 | 删除车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T004 | 查询展示车辆信息 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
郑士旺 | 业务 | T006 | 优化收费标准（装卸费）新增 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T007 | 优化收费标准（装卸费）编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T008 | 优化收费标准（装卸费）详情 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T009 | 优化采样方式新增 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T010 | 优化采样方式编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T011 | 获取报单数据及展示 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T012 | 应单入口 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T050 | 维护需跟踪船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T051 | 根据船舶清单更新第三方系统推送数据船舶清单 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T052 | 船舶轨迹跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T060 | 货权录入 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T061 | 货权修改 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
郑士旺 | 业务 | T062 | 获取查询 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T063 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T064 | 卸船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T065 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T066 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T067 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T068 | 装船作业货权跟踪 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T072 | OCR识别 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T073 | 采样作业信息录入新增 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T074 | 采样作业信息录入编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T075 | 采样作业信息录入详情 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T076 | 采样作业信息录入删除 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
郑士旺 | 业务 | T077 | 采样作业信息录入列表 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T095 | 自动生成堆存费 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T096 | 自动生成装船港杂费 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T097 | 自动生成租赁费 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T098 | 优化装卸费新增 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T099 | 优化装卸费编辑 | 第一批次 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 40
|  | T037 | 创建卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T038 | 查询卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T039 | 修改卸车流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T040 | 创建装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T041 | 查询装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T042 | 修改装船流程 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
郑士旺 | 业务 | T043 | 创建卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T044 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T045 | 修改卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T100 | 创建行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T101 | 修改行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T102 | 删除行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T103 | 展示行业资讯数据 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T104 | 吞吐量统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T105 | 泊位占用率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T106 | 堆存库存统计（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T107 | 分货主实时统计表（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T108 | 综合装船效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
郑士旺 | 业务 | T109 | 综合卸车效率分析（曹妃甸） | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T110 | 综合卸船效率分析（曹妃甸） | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T138 | 查询卸车流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T139 | 查询装船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T140 | 查询卸船流程 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T143 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T144 | 图片上传 | 第一批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T145 | 图片上传 | 第二批次 |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 40
|  | T121 | 船舶供应服务查询 | 第二批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 40
|  | T122 | 船舶预到（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 40
|  | T123 | 台账查询 | 第二批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 40
|  | T124 | 停泊费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 40
郑士旺 | 业务 | T125 | 船舶供应服务费（内贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 40
|  | T013 | 新增结算条款 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T014 | 结算条款审批 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T015 | 修改结算条款 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T016 | 删除结算条款 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T017 | 查询展示结算条款 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T018 | 结算条款推送法务系统 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T053 | 接入港口侧视频监控 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T054 | 视频查看权限申请 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T055 | 视频查看权限审批 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T056 | 视频查看权限有效期控制 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T057 | 外网PC端视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
郑士旺 | 业务 | T078 | 业务数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T079 | 结算数据合同签订校验 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T080 | 合同校验结果查询 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T141 | 视频监控查询 | 第二批次 |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 40
|  | T005 | 船舶唯一性校验 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T019 | 对接卸船计划 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T020 | 查询卸车计划 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T021 | 外部客户确认 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T022 | 对接卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T023 | 查询卸船作业信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T024 | 卸船查询列表 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T025 | 卸船查询详情 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
郑士旺 | 业务 | T026 | 创建卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T027 | 修改卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T028 | 作废卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T029 | 推送卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T030 | 查询卸船作业委托信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T031 | 创建外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T032 | 作废外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T033 | 查询外轮转内贸业务信息 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T034 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T035 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T036 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T046 | 新增船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
郑士旺 | 业务 | T047 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T048 | 退回船舶预到（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T049 | 申请采样申请（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T059 | 优化新增装车作业信息 | 第一批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T081 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T082 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T083 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T084 | 数据产生 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T085 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T086 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T087 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T088 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
郑士旺 | 业务 | T089 | 新增采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T090 | 审批采样服务费（外贸） | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T091 | 单据签章 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T092 | 数据推送 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T093 | 数据对接 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T094 | 数据展示 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T126 | 停泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T127 | 锚泊费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T128 | 堆存费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T129 | 卸船费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T130 | 采样服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T131 | 船舶供应服务费（外贸）查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
郑士旺 | 业务 | T132 | 新增船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T133 | 查询船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T134 | 卸船计划查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T135 | 卸船查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T136 | 卸船作业委托 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T137 | 外轮转内贸业务查询 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
|  | T142 | 审批船舶靠泊通知单 | 第二批次 |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 40
Formulas:
负荷率 = IF(OR([周可用工时]=0,[计划投入工时]=0),"",[计划投入工时]/([周可用工时]*MAX(1,NETWORKDAYS([最早开始],[最晚结束])/5)))

## PMO周报
PMO周报
面向项目领导的周报底稿。指标自动计算，黄色区域由项目经理审核后填写。
报告日期
项目状态
状态说明
一、本周总体判断
说明项目整体状态、与上周相比的变化以及最大失控点。
二、本周完成事项
列出已经完成且有证据的关键事项，不写日常过程。
三、未来两周重点
从“两周督办”筛选“是否纳入=是”，确认责任人和承诺日期。
四、主要风险与问题
优先说明高等级、已逾期、影响里程碑的风险与问题。
五、待决策与需协调事项
从“待决策事项”提取仍未决策且已接近需要日期的事项。
自动指标
指标 | 本期值 | 管理含义
任务完成率 |  | 观察总体交付进展
逾期任务数 |  | 检查关键路径和补救计划
未关闭高风险 |  | 确认应对措施和升级需求
逾期行动项 |  | 检查承诺兑现情况
待决策事项 |  | 明确决策人和最迟日期
数据质量问题 |  | 提高AI诊断可信度

## AI运行日志
AI运行日志
记录每次AI分析的输入范围、发现、建议、人工确认和处理结果，便于追踪与复盘。
运行ID | 运行时间 | 分析类型 | 数据日期 | 分析范围 | 主要发现 | 风险等级 | AI建议 | 人工结论 | 处理人 | 处理状态 | 完成时间