港口交易平台项目常见风险清单与检查单

适用于业务交易 多系统集成 费用结算 移动端 上线与运维交接

| 用途 | 用于项目周会风险扫描、阶段门评审、上线准备检查及风险台账初始化。 |
| --- | --- |
| 核心原则 | 风险必须有触发信号、责任人、应对动作、目标日期和关闭证据。风险一旦发生，转入问题台账管理。 |
| 使用方式 | 每周逐项检查适用风险；高风险立即升级，中风险连续两周未下降则升级，已关闭风险必须验证措施有效。 |

风险分级和升级规则

| 等级 | 判定标准 | 响应时限 | 升级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 可能影响核心业务闭环、上线时间、资金结算、数据安全、合规或重大客户关系 | 立即响应 | 项目经理当天升级项目负责人和决策人 |
| 中 | 可能影响阶段交付，但可通过资源、方案或计划调整控制 | 2个工作日 | 连续两周未下降时升级 |
| 低 | 局部影响，有明确替代方案，可由执行团队解决 | 本周内 | 纳入周会跟踪，超期转中风险 |
| 问题 | 风险事件已经发生，正在造成实际影响 | 立即处理 | 转入问题台账，明确止损、恢复和根因整改 |

风险评分建议

发生概率和影响程度分别按1至5分评估，风险分值等于概率乘以影响。15至25分为高风险，6至14分为中风险，1至5分为低风险。涉及安全、资金结算、合规或核心交易中断时，无论得分多少均可直接判定为高风险。

常见风险清单

建议将适用项导入项目风险台账，并补充责任人、概率、影响、目标日期、当前状态和关闭证据。

| 编号 | 领域 | 风险事件 | 早期预警信号 | 检查问题 | 建议应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 目标与范围 | 项目目标和成功标准不一致 | 不同部门汇报口径不同；一期二期边界反复变化 | 本期必须完成的业务闭环和量化成功标准是否已书面确认？ | 固化目标、范围边界和验收指标；由项目发起人确认。 |
| R02 | 目标与范围 | 需求持续增加但计划未调整 | 口头插单增加；任务数量上升但里程碑不变 | 本周是否出现未登记、未评估的新增需求？ | 所有新增需求进入变更流程，评估范围、工期、资源和成本。 |
| R03 | 需求治理 | 需求缺少可测试的验收标准 | 开发反复询问；测试无法编写用例 | 需求是否包含正常流程、异常流程、规则、权限和验收样例？ | 建立需求设计开发测试验收追踪关系。 |
| R04 | 需求治理 | 计费结算等业务规则存在冲突 | 业务部门给出不同解释；同类场景处理不一致 | 装卸费、堆存费、港杂费、租赁费等规则是否由责任人确认？ | 形成规则决策记录和代表性验算样本。 |
| R05 | 需求治理 | 原型确认但字段和状态规则未确认 | 页面已签字但字段含义、状态流转仍变化 | 原型、数据字典、状态机和权限规则是否同步评审？ | 将原型确认拆分为页面、字段、流程和规则四类证据。 |
| R06 | 计划进度 | 关键路径延期被总体完成率掩盖 | 小任务大量完成但核心链路不能联调 | 延期任务是否影响集成、测试、上线或验收阶段门？ | 单独标识关键路径任务和阶段门退出条件。 |
| R07 | 计划进度 | 暂停任务长期没有恢复条件 | 任务状态长期暂停；责任人没有下一步动作 | 每项暂停是否有原因、影响、恢复条件、责任人和目标日期？ | 暂停超过一周自动升级，恢复前明确依赖和证据。 |
| R08 | 资源 | 人员并行任务过多 | 个人周计划超过40小时；任务频繁顺延 | 每人每周任务投入合计是否超过40小时？ | 按周平衡任务，确认优先级；超出容量时减范围、延期或增援。 |
| R09 | 资源 | 关键岗位存在单点依赖 | 核心模块只有一人熟悉；休假即停滞 | 关键模块是否有备份人员、代码评审和交接材料？ | 结对工作、知识转移和关键操作双人覆盖。 |
| R10 | 外部接口 | 第三方接口、环境或数据交付延期 | 接口文档未确认；测试环境未开放 | 每个接口是否有双方负责人、版本、环境、样例数据和联调日期？ | 建立接口清单和准入条件；逾期按依赖风险升级。 |
| R11 | 外部接口 | 接口报文和规则频繁变化 | 字段定义反复修改；双方版本不一致 | 当前接口文档是否为双方确认的唯一有效版本？ | 实施版本管理；变更记录影响范围并完成回归。 |
| R12 | 外部接口 | 仅验证成功路径 | 超时、重复请求和异常返回未测试 | 是否覆盖超时、重试、幂等、补偿、降级和断点恢复？ | 建立异常场景用例并完成故障演练。 |
| R13 | 数据 | 船舶、港口、客户等主数据编码不一致 | 同一对象存在多个编码；跨系统无法匹配 | 主数据来源、唯一标识、维护责任人和同步方式是否明确？ | 建立主数据标准、映射表和差异处理机制。 |
| R14 | 数据 | 历史数据迁移不完整或不准确 | 记录数、状态或金额对不上 | 迁移前后数量、关键金额、状态分布是否完成核对？ | 执行迁移演练和对账，形成业务签字证据。 |
| R15 | 交易控制 | 重复报单、应单或并发操作导致状态错误 | 出现重复记录；前后端状态不一致 | 核心交易是否有唯一流水号、幂等控制和明确状态机？ | 防重复提交；异常交易可追踪、可补偿。 |
| R16 | 结算 | 费用计算规则实现错误 | 系统结果与人工结果不一致 | 是否用边界值、组合条件和真实业务样本完成双算？ | 建立规则样本库；系统与人工结果逐项核对。 |
| R17 | 结算 | 金额精度和舍入规则不统一 | 分项合计与总金额存在尾差 | 币种、小数位、税率、舍入位置和汇总顺序是否统一？ | 固化金额精度规则，纳入接口和测试基线。 |
| R18 | 权限安全 | 角色或数据权限越权 | 测试账号权限过大；可查看其他单位数据 | 角色权限、组织范围、数据范围和操作范围是否分别验证？ | 建立权限矩阵并执行正向和越权测试。 |
| R19 | 权限安全 | 敏感信息通过接口、日志或导出泄露 | 日志包含账号、金额或个人信息 | 传输、存储、日志和导出是否落实加密、脱敏和审计？ | 最小权限、敏感字段脱敏、日志清理和访问审计。 |
| R20 | 性能容量 | 高峰交易或批量查询导致系统拥堵 | 测试环境响应慢；大数据导出超时 | 是否覆盖高峰并发、批量查询、报表导出和接口洪峰？ | 建立性能基线、容量测试、限流与扩容方案。 |
| R21 | 测试质量 | 开发延期挤压测试周期 | 提测推迟但上线时间不变 | 功能、接口、回归、性能、安全和UAT时间是否仍充足？ | 设置测试准入条件和不可压缩的质量红线。 |
| R22 | 测试质量 | 严重缺陷以已知问题形式带上线 | P0或P1缺陷长期未关闭 | 未关闭缺陷是否完成影响评估、临时措施和正式审批？ | 阻断级缺陷必须关闭或由授权人书面豁免。 |
| R23 | 业务验收 | UAT只验证页面而未验证业务闭环 | 单功能通过但端到端流程未跑通 | 是否覆盖报单、交易、作业、跟踪、费用和结算全链路？ | 使用真实角色和代表性数据执行端到端验收。 |
| R24 | 上线 | 上线范围、窗口和责任不明确 | 临近上线仍在讨论部署时间和内容 | 上线包、数据脚本、负责人、时间窗和确认点是否锁定？ | 形成上线作战手册和逐项确认清单。 |
| R25 | 上线 | 上线失败无法快速回退 | 没有可执行回退脚本；备份未验证 | 回退触发条件、步骤、负责人和完成时限是否演练？ | 上线前完成备份恢复和回退演练。 |
| R26 | 运维交接 | 上线后监控、值班和支持责任不清 | 告警未配置；故障找不到责任人 | 监控、告警、值班、SLA、升级路径和供应商支持是否到位？ | 完成运维交接、通讯录和故障处置演练。 |
| R27 | 培训推广 | 用户不会使用或继续依赖线下流程 | 用户仍使用Excel、微信群或电话处理 | 关键岗位是否培训并完成真实场景操作验证？ | 分角色培训、操作手册、现场支持和使用率跟踪。 |
| R28 | 验收交付 | 交付物存在但缺少有效验收证据 | 文档齐全但没有测试报告、签字或版本 | 每项合同交付物是否对应验收标准、版本和证据？ | 建立交付物验收证据矩阵，缺一项不关闭。 |
| R29 | 供应商 | 外部承诺停留在口头层面 | 多次承诺但无人、无日期、无证据 | 外部承诺是否进入正式计划、会议纪要或合同变更？ | 明确责任人、期限、交付物、验收和违约影响。 |
| R30 | 成本变更 | 需求增加导致工时和人工成本超预算 | 计划工时持续增长但预算未调整 | 变更是否计算新增人天、人工成本和上线影响？ | 变更审批必须包含成本和资源影响。 |
| R31 | 决策治理 | 关键事项长期无人决策 | 会议反复讨论；任务因此暂停 | 每个待决策事项是否有决策人和最晚决策日期？ | 建立决策台账；逾期升级项目发起人。 |

每周风险检查单

项目经理在周会前完成检查。发现异常时，不只勾选，还应立即创建风险或问题记录。

| 序号 | 检查事项 | 结果 | 责任人 | 备注或风险编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本周是否新增需求、范围或交付物变化，并已完成影响评估？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 2 | 关键路径是否出现延期，是否影响联调、测试、上线或验收？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 3 | 所有暂停任务是否明确原因、影响、恢复条件、责任人和恢复日期？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 4 | 每人每周计划投入是否控制在40小时以内？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 5 | 外部接口的文档、环境、数据和联调时间是否按承诺落实？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 6 | 是否存在尚未确认或相互冲突的业务规则？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 7 | 主数据、交易数据、状态或金额是否出现跨系统不一致？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 8 | 是否新增高等级缺陷，或缺陷关闭时间影响测试与上线？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 9 | 是否完成核心交易和结算流程的端到端验证？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 10 | 是否发现越权访问、敏感数据暴露或审计缺失？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 11 | 性能测试结果是否满足高峰交易、查询和批量导出需要？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 12 | 上线、回退、培训、运维和供应商支持准备是否按计划完成？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 13 | 是否存在逾期待决策事项或未落实的外部承诺？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 14 | 新增风险是否明确责任人、应对措施、目标日期和关闭证据？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |
| 15 | 已关闭风险是否验证应对措施有效，且没有产生次生风险？ | [ ] 正常 [ ] 异常 [ ] 不适用 |  |  |

阶段门检查单

进入下一阶段前，由项目经理组织业务、技术、测试和供应商共同确认。未满足关键门槛时，不应仅通过口头承诺放行。

| 阶段 | 准入或准出条件 | 结论 | 确认人 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | P0 P1 P2优先级明确；范围边界、验收标准、数据和权限规则确认 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 设计 | 业务流程、状态机、架构、接口、数据字典、安全和异常方案评审通过 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 开发提测 | 代码评审完成；单元测试通过；接口可用；测试数据和部署说明齐备 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 系统测试 | 核心流程通过；接口、回归、性能、安全和异常场景达到准出标准 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 业务验收 | 真实角色完成端到端场景；遗留问题有审批；验收证据完整 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 上线 | 上线包、数据脚本、备份、回退、监控、值班、培训和通讯录确认 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 运维交接 | 操作手册、监控告警、账号权限、SLA、已知问题和供应商支持移交 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |
| 价值复盘 | 使用率、效率、差错率、结算准确性和用户反馈得到验证 | [ ] 通过 [ ] 有条件通过 [ ] 不通过 |  |  |

风险记录最低字段

风险编号、风险事件、原因、可能影响、触发信号、概率、影响、等级、应对策略、具体措施、责任人、目标日期、当前状态、升级记录、关闭证据和复盘结论。

每周闭环流程

| 1 识别 | 2 评估 | 3 分配责任 | 4 实施应对 | 5 验证效果 | 6 关闭或升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |