# 项目周报

能源行业合同全生命周期管理系统｜数据截止日 2026-09-24

# 一 项目状态判断

项目当前健康度为红。共识别59项关注事项，其中重大4项、高43项、中12项，30项需人工确认。

| 健康度 | 发现总数 | 重大 | 高 | 中 | 需人工确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 | 59 | 4 | 43 | 12 | 30 |

# 二 专业Agent运行情况

| Agent | 发现数 | 运行摘要 |
| --- | --- | --- |
| schedule_resource | 26 | 识别26项进度关注事项 |
| risk_issue | 25 | 识别25项风险、问题、变更或决策事项 |
| cost_contract | 5 | 识别5项成本与合同关注事项 |
| quality_acceptance | 0 | 识别0项质量与验收关注事项 |
| communication_report | 3 | 识别3项沟通、决策或升级关注事项 |

# 三 本周重点关注事项

| 严重度 | 关注事项 | 对象ID | 责任人 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大 | 未关闭问题 | G01/G19/G20 | 项目集经理 | 确认根因、行动、期限和关闭证据。 |
| 重大 | 未关闭问题 | G16 | 技术经理 | 确认根因、行动、期限和关闭证据。 |
| 重大 | 未关闭问题 | G19 | 项目经理 | 确认根因、行动、期限和关闭证据。 |
| 重大 | 重大剩余风险 | RSK-004 | 技术经理 | 复核触发条件、应对行动、剩余风险和升级结论。 |
| 高 | 项目总预算尚未完整量化 | BUDGET-COMPLETENESS | 技术经理 | 完成报价、估算依据和预备费评估，经授权人批准后形成总预算基线。 |

# 四 需决策与支持事项

| 严重度 | 事项 | 对象ID | 决策或责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 | 决策事项14天内到期 | DEC-001 | 项目治理委员会 |
| 中 | 决策事项14天内到期 | DEC-002 | 项目治理委员会 |
| 中 | 决策事项14天内到期 | DEC-003 | 项目治理委员会 |
| 高 | 待决策事项 | D-001 | 单一入围；分产品入围；补充POC |
| 高 | 待决策事项 | D-002 | 一次性全量；P0优先分阶段 |
| 高 | 待决策事项 | D-003 | 统一采购；分项采购；框架协议 |
| 高 | 待决策事项 | D-004 | 通过；有条件通过；不通过 |

# 五 成本投入概况

成本口径取自当前成本工作簿《人工成本预算》与《月度投入明细》，与驾驶舱及 G15 会前材料同一口径。

| 计划人天 | 人工成本(万元) | 平均人日单价(元) | 实际投入(人天) | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,721 | 652.57 | 1,382.27 | 378 | 8.0% |

# 六 下周管理重点

先处理重大和高严重度事项，再由项目经理确认待审批结论。

重点完成CA、电子文档和BI报表产品POC证据汇总，为9月30日选型决策提供事实、方案、影响和建议。